

**2006 жылғы 5 мамырда Астана қаласында "Қазақстан жаhандық экономикада: проблемалар, мүмкiндiктер және алға жылжу жолдары" атты халықаралық конференцияны дайындау және өткiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2006 жылғы 3 мамырдағы N 115-ө Өкімі

      2006 жылғы 5 мамырда Астана қаласында "Қазақстан жаhандық экономикада: проблемалар, мүмкiндiктер және алға жылжу жолдары" атты халықаралық конференцияны тиiмдi дайындауды қамтамасыз ету және өткiзу мақсатында:

      1. Қоса берiлiп отырған 2006 жылғы 5 мамырда Астана қаласында "Қазақстан жаhандық экономикада: проблемалар, мүмкiндiктер және алға жылжу жолдары" атты халықаралық конференцияны дайындау және өткiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдары, өзге де мемлекеттiк органдары мен мүдделi ұйымдары Жоспарда көзделген iс-шараларды орындау жөнiндегi шараларды қабылдасын.

      3. Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен "Маркетингтiк-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлiк қоғамымен бiрлесiп, Жоспардың тиiстi тармақтарында көзделген iс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етсiн.

      4. Жоспардың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлігіне жүктелсiн.

*Премьер-Министр*

                                             Қазақстан Республикасы
  
                                              Премьер-Министрінің
  
                                             2006 жылғы 3 мамырдағы
  
                                                N 115-ө өкімімен
  
                                                   бекітілген

**2006 жылғы 5 мамырда Астана қаласында»"Қазақстан**
  
**жаһандық экономикада: проблемалар, мүмкіндіктер және алға**
  
**жылжу жолдары" атты халықаралық конференцияны дайындау және**
  
**өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**   **N№** | **Іс-шара** | **Орындалу**   **мерзімі** | **Жауапты орындаушылар** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | "Қазақстан жаһандық экономикада: проблемалар, мүмкіндіктер және алға жылжу жолдары" атты халықаралық конференцияға (бұдан әрі - конференция) қатысушылардың құрамын қалыптастыру | 3   мамырға   дейін | Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
| 2 | Конференцияға қатысушыларды шақыру | 3   мамырға   дейін | Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі |
| 3 | Конференцияны өткізу үшін "Okan Intercontinental" қонақ үйінде залды брондау және оған ақы төлеу | 3   мамырға   дейін | Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлік қоғамы |
| 4 | Астана қаласының қонақ үйлерінде конференцияға шетелдік қатысушыларды орналастыру орындарын брондау және оған ақы төлеу | 3   мамырға   дейін | Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлік қоғамы |
| 5 | Конференцияға қатысу үшін шетелдік консультанттарды тарту | 3   мамырға   дейін | Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлік қоғамы |
| 6 | Конференцияның баспасөз релизін дайындау, баспасөзді шақыру | 3   мамырға   дейін | Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
| 7 | Конференцияның негізгі баяндамашылары тезистерінің жобаларын дайындау | 3   мамырға   дейін | Негізгі баяндамашылар, Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
| 8 | Конференцияға бейне- және тарату материалдарын дайындау | 3   мамырға   дейін | Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлік қоғамы, "Қазақстан Республикасы Президентінің телерадиокешені" коммерциялық емес акционерлік қоғамы |
| 9 | Конференцияға шетелдік қатысушыларды әуежайда қарсы алу және Астана қаласының қонақ үйлеріне орналастыру | 4 мамыр | Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі, "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлік қоғамы |
| 10 | Бағдарламаға сәйкес конференцияны өткізу | 5 мамыр | Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, Қазақстан Республикасының мүдделі мемлекеттік органдары, "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлік қоғамы |
| 11 | Конференция үзілістерінде кофе-брейктер, түскі ас және ол аяқталғаннан   кейін кешкі ас ұйымдастыру | 5 мамыр | Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлік қоғамы |
| 12 | Астана қаласы бойынша экскурсияны, конференцияға шетелдік қатысушыларды шығарып салуды ұйымдастыру және өткізу | 6 мамыр | Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі, "Маркетингтік-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлік қоғамы |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК