

**Ақмола облысының Щучинск-Бурабай курорттық аймағындағы, Алматы облысы Қапшағай су қоймасының жағалауындағы туристiк орталықтарды және Маңғыстау облысындағы Кендiрлi демалыс аймағын дамыту жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2007 жылғы 13 наурыздағы N 53-ө Өкімі

      Ақмола облысының Щучинск-Бурабай курорттық аймағындағы, Алматы облысы Қапшағай су қоймасының жағалауындағы туристiк орталықтарды және Маңғыстау облысындағы Кендiрлi демалыс аймағын дамытуды қамтамасыз ету мақсатында:

      1. Қоса берiлiп отырған Ақмола облысының Щучинск-Бурабай курорттық аймағындағы, Алматы облысы Қапшағай су қоймасының жағалауындағы туристiк орталықтарды және Маңғыстау облысындағы Кендiрлi демалыс аймағын дамыту жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Iс-шаралар жоспары) бекiтiлсiн.

      2. Орталық атқарушы органдар, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi:
  
      1) Iс-шаралар жоспарының уақтылы орындалуын қамтамасыз етсiн;
  
      2) ай сайын Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгiне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын.

      3. Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгi және Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы Қазақстан Республикасының Үкiметiне тоқсан сайын Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат ұсынуды қамтамасыз етсiн.

*Премьер-Министр*

Қазақстан Республикасы 
  
Премьер-Министрiнiң   
  
2007 жылғы 13 наурыздағы
  
N 53-ө өкiмiмен   
  
бекiтiлген

**Ақмола облысының Щучинск-Бурабай курорттық аймағындағы, Алматы облысы Қапшағай су қоймасының жағалауындағы туристік орталықтарды және Маңғыстау облысындағы Кендірлі демалыс аймағын дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Іс-шаралар** | **Аяқтау**   **нысаны** | **Орындалуына**   **жауаптылар** | **Орындалу**   **мерзімі** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Алматы облысы Қапшағай   қаласының аумағында   туристiк орталық құру   үшiн жер учаскесiн бөлу | Әкімнің   шешімі | Алматы облы-   сы Қапшағай   қаласының   әкімі | 2007 жылғы   наурыз |
| 2 | Алматы облысы Қапшағай   қаласының аумағында   және Ақмола облысының   Щучинск-Бурабай   курорттық аймағында   туристiк орталықтарды   дамытудың бас жоспар-   ларын әзiрлеу және   бекiту | Уәкілетті   органдардың   бұйрықтары | ТСМ, АШМ,   ПІБ, Қоршағанор-   тамині,   Алматы және   Ақмола об-   лыстарының   әкімдері | 2007 жылғы   маусым |
| 3 | "Бурабай" МҰТП-ның   туризм инфрақұрылымын   дамытудың бас жоспарын   әзiрлеу және бекiту | Уәкілетті   органның   бекітуі | ПІБ, АШМ | 2007 жылғы   маусым |
| 4 | Алматы облысының   "Алтын-Емел" МҰТП-ның   аумағында туризм   инфрақұрылымын дамыту   ТЭН-iн түзету | Уәкілетті   органның   бекітуі | АШМ, Қорша-   ғанортамині | 2007 жылғы   қыркүйек |
| 5 | Маңғыстау облысындағы   Кендiрлi демалыс   аймағын дамытудың   iс-шаралар жоспарын   әзiрлеу | Әкімнің   шешімі | Маңғыстау   облысының   әкімі, "Қаз-   МұнайГаз"   ҰК АҚ, "Маң-   ғыстауМұ-   найГаз"ҰК АҚ | 2007 жылғы   маусым |
| 6 | "Ойын бизнесiн   ұйымдастырушының   бiлiктiлiк талаптарына   сәйкестiгiн растайтын   құжаттардың тiзбесi   мен нысандарын бекiту   туралы", "Ойын бұйрығы   бизнесi саласындағы   қызметпен айналысу   құқығына лицензиялар   тiзiлiмiн жүргiзу   ережесiн бекiту туралы"   бұйрықтарды әзiрлеу | Уәкілетті   органның   бұйрығы | ТСМ | 2007 жылғы   наурыз |
| 7 | Алматы - Қапшағай,   Астана - Щучинск   бағыттары бойынша   спутник қалаларды   жобалауға және салуға   қатысушы инвесторларға   "Инвестициялар туралы"   Қазақстан Республика-   сының Заңына сәйкес   жеңiлдiктер мен   преференциялар беру | Қазақстан   Республика-   сының   Үкіметіне   ұсыныстар | ИСМ (жинақ-   тау), Қаржы-   мині, ЖРА,   Ақмола,   Алматы   облыстары-   ның, Астана,   Алматы қала-   ларының   әкімдері | 2007 жылғы   желтоқсан |
| 8 | Алматы және Ақмола   облыстарында туризм   инфрақұрылымын дамыту   ЖСҚ-сын әзiрлеу | Уәкілетті   органның   бұйрығы | ТСМ | 2007 жылғы   наурыз-   шілде |
| 9 | Алматы және Ақмола   облыстарында туристiк   орталықтарды жобалауға   және салуға конкурс   өткізу | Уәкілетті   органдардың   бұйрықтары | ТСМ, "Бура-   бай" МҰТП,   ПІБ, Алматы   және Ақмола   облыстарының   әкімдері | 2007 жылғы   қараша |
| 10 | Туристiк орталықтарды   дамыту бойынша   инвесторлармен   келiсiм-шарт жасасу | Уәкілетті   органдардың   бұйрықтары | ТСМ, "Бура-   бай" МҰТП | 2007 жылғы   желтоқсан |
| 11 | Алматы - Қапшағай,   Астана - Көкшетау   трассасы бойындағы   спутник қалаларды   дамыту жөнiнде   ұсыныстар енгiзу | Қазақстан   Республика-   сының   Үкіметіне   ұсыныстар | ИСМ (жинақ-   тау), Алматы   және Ақмола   облыстары-   ның, Астана,   Алматы қала-   ларының   әкімдері,   ККМ, ЭМРМ | 2007 жылғы   сәуір |
| 12 | Жер учаскелерiн бөлу,   Бас жобаны әзiрлеу мен   келiсу және G 4 City   жобасы бойынша спутник   қалалардың инфрақұрылы-   мын қаржыландыру   (кәрiз, су құбыры, газ   құбыры, электрмен   жабдықтау, топогеоде-   зиялық және инженерлiк-   геологиялық iзденiстер)   жөнiнде ұсыныстар   енгiзу | Қазақстан   Республика-   сының   Үкіметіне   ұсыныстар | ИСМ (жинақ-   тау), Алматы   облысының   әкімі, ЭМРМ,   ЭБЖМ | 2007 жылғы   наурыз |
| 13 | Астана, Алматы қала-   ларын тиiстi туристiк   орталықтармен байла-   ныстыратын республика-   лық маңызы бар автожол-   дардың ТЭН-iн және ЖСҚ-нi әзiрлеу, темiр жолды, және автовокзал-   дар салу, жүрдек пойыздарды ұйымдастыру | Уәкілетті   органның   бұйрығы | ККМ, Ақмола,   Алматы об-   лыстарының,   Астана,   Алматы қала-   ларының   әкімдері | 2007-2010   ж.ж |
| 14 | СIМ 2002 жылғы 24   желтоқсандағы N 08-1/77   бұйрығымен, IIМ 2002   жылғы 27 желтоқсандағы   N 806 бұйрығымен   бекiтiлген Қазақстан   Республикасының виза-   ларын беру тәртiбi   туралы нұсқаулығына   өзгерiстер енгiзу | Бірлескен   бұйрық | СІМ, ІІМ | Тұрақты |
| 15 | Щучинск-Бурабай курорт-   тық аймағында орналас-   қан туберкулезге қарсы   республикалық медицина-   лық мекеменi көшiру   мәселесi жөнiнде   ұсыныстар енгiзу | Қазақстан   Республика-   сының   Үкіметіне   ұсыныстар | ДСМ (жинақ-   тау), ПІБ,   Ақмола облы-   сының әкімі | 2007 жылғы   сәуір |
| 16 | Құрылып жатқан туристiк   орталықтардың аумақта-   рында туристiк қызмет-   тен қоршаған ортаға   болатын керi әсердi   болдырмау жөнiнде   тетiктi әзiрлеу | Техникалық   құжаттаманы   әзірлеудің   әрбір ке-   зеңіндегі   экологиялық   сараптама   қорытындысы | Қоршаған-   ортамині,   ТСМ, ПІБ,   АШМ, Ақмола   облысының   әкімі | 2007 жылғы   қараша |
| 17 | Жаңа пайдалануға   берiлетiн туристiк   орталықтар объектiлер-   iн ескере отырып,   облыстардың электр   желiлерiн дамыту   жоспарын әзiрлеу және   ЭMPM-мен келiсу | Әкімдердің   шешімдері | Алматы,   Ақмола және   Маңғыстау   облыстарының   әкімдері,   ЭМРМ | 2007 жылғы   желтоқсан |
| 18 | Астана - Бурабай   автотрассасының   жолбойы ceрвис   объектiлерiн салу | Пайдалануға   беру | "Сарыарқа"   ӘКК ҰК АҚ,   Ақмола облы-   сының әкімі | 2007-2008   ж.ж |
| 19 | Щучинск - Бурабай   курорттық аймағында   қоқысты қайта өңдейтiн   зауыт салу | Пайдалануға   беру | "Сарыарқа"   ӘКК ҰК АҚ,   Ақмола облы-   сының әкімі | 2008 ж. |

**Ескертпе**
:
  
ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi
  
ТСМ - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлiгi
  
ККМ - Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi
  
ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия сауда және министрлiгi
  
ЭМРМ - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi
  
АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
  
Қоршағанортаминi - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
  
Қаржымині - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi
  
СIМ - Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi
  
IIМ - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
  
ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi
  
ЖРА - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттiгi
  
ПIБ - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы
  
ТЭН - техникалық-экономикалық негiздеме
  
ЖСҚ - жобалау-сметалық құжаттама
  
МҰТП - Мемлекеттiк ұлттық табиғи парк
  
"ҚазМұнайГаз" ҰК АК - "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" акционерлiк қоғамы
  
"МаңғыстауМұнайГаз" ҰК АҚ - "МаңғыстауМұнайГаз" ұлттық компаниясы" акционерлiк қоғамы
  
"Сарыарқа" ӘКК ҰК АҚ - "Сарыарқа" Әлеуметтiк-кәсiпкерлiк корпорация ұлттық компаниясы" Акционерлiк қоғамы

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК