

**Қазақстан Республикасының елордасы - Астана қаласының 10 жылдығына дайындық және оны өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2008 жылғы 19 қаңтардағы N 13-ө Өкімі

      Қазақстан Республикасының елордасы - Астана қаласының 10 жылдығына дайындық және оны өткізу мақсатында:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының елордасы - Астана қаласының 10 жылдығына дайындық және оны өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін.
  
      1-1. Осы өкімге қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының елордасы - Астана қаласының 10 жылдығына арналған іс-шараларды өткізу кезеңінде облыстар мен Алматы қаласының делегацияларын қарсы алу және олармен бірге жүру орталық мемлекеттік органдарға бекітіліп берілсін.
  
      
*Ескерту. 1-1-тармақпен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2008.06.20*
N 170-ө
*Өкімімен.*

      2. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Ө.Е. Шөкеевке жүктелсін.

*Премьер-Министр*

Қазақстан Республикасы 
  
Премьер-Министрінің   
  
2008 жылғы 19 қаңтардағы 
  
N 13-ө өкімімен бекітілген

*Ескерту. Жоспар жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы*
  
*Премьер-Министрінің 2008.06.20*
N 170-ө
*Өкімімен.*

**Қазақстан Республикасының елордасы - Астана қаласының 10**
  
    
**жылдығына дайындық және оны өткізу жөніндегі іс-шаралар**
  
                              
**жоспары**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**   **N** | **Іс-шаралардың**   **тізбесі** | **Орындау**   **мерзімі** | **Аяқтау**   **нысаны** | **Жауапты**   **орындаушылар** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1. Қазақстан Республикасының елордасы - Астана қаласының 10**   **жылдығын мерекелеу жөніндегі іс-шаралар кешені** | | | | |
| **1.1. Мәдени-бұқаралық іс-шаралар** | | | | |
| 1. | "Астана жұлдызы" атты   Астана туралы әндер   конкурсы | 2008 жылғы   28 маусым | Өткізу бағдарлама-   сы | Астана   қаласының   әкімдігі |
| 2. | "С любовью в Астану"   фестивалі: облыстар   объектілерінің   тұсаукесері, облыстық   шығармашылық   ұжымдардың концерттік   бағдарламаларын   өткізу, гала-концерт | 2008 жылғы   1-4 шілде | Өткізу бағдарлама-   сы | Астана   қаласының   әкімдігі,   облыстар мен   Алматы   қаласының   әкімдері |
| 3. | "Астана - өркениет   тарихында" атты   көшпелі өркениет   фестивалі шеңберінде   республикалық   шығармашылық   ұжымдардың қатысуын   қамтамасыз ету | 2008 жылғы   1-6 шілде | Өткізу бағдарлама-   сы | Астана   қаласының   әкімдігі, МАМ |
| 4. | Каскадер-атбозшылардың   қатысуымен "Ат жалын-   да" атты көрсетілім | 2008 жылғы   1 шілде | Өткізу бағдарлама-   сы | Астана   қаласының   әкімдігі |
| 5. | Еліміздің драма   театрлары ұжымдарының   қатысуымен "Рампы   Астаны" атты театр   қойылымы | 2008 жылғы   1-6 шілде | Өткізу бағдарлама-   сы | Астана   қаласының   әкімдігі, МАМ |
| 6. | "Астана-Жүрек"   ақындар мүшәйрасы | 2008 жылғы   1 шілде | Өткізу бағдарлама-   сы | Астана   қаласының   әкімдігі, МАМ |
| 7. | "Монғол" фильмінің   қойылым тобымен   кездесу, фильмінің   көрсетілімі | 2008 жылғы   1 шілде | Өткізу бағдарлама-   сы | Астана   қаласының   әкімдігі |
| 8. | "Опералия - 2008" IV   Халықаралық музыка   фестивалі | 2008 жылғы   1 шілде | Өткізу бағдарлама-   сы | Астана   қаласының   әкімдігі |
| 9. | "Сазды әуен өзені"   атты Есіл өзенінің   жағалауындағы   инстурментальды   музыка кештері | 2008 жылғы   1-5 шілде | Өткізу бағдарлама-   сы | Астана   қаласының   әкімдігі |
| 10. | Өңірлерден және таяу   шет елден келген   командалардың   қатысуымен "Улыбка   Астаны" КТК конкурсы | 2008 жылғы   2-3 шілде | Өткізу бағдарлама-   сы | Астана   қаласының   әкімдігі |
| 11. | Балалар музыка өнері фестивалі | 2008 жылғы   3 шілде | Өткізу бағдарлама-   сы | Астана   қаласының   әкімдігі |
| 12. | "Астана-Арқау"   дәстүрлі түркі әуені   мерекесі | 2008 жылғы   4 шілде | Өткізу бағдарлама-   сы | Астана   қаласының   әкімдігі |
| 13. | Астананың 10 жылдығына   арналған салтанатты   жиналыс: концерттік   бағдарламаны ұйымдас-   тыру мен өткізуді   қамтамасыз ету | 2008 жылғы   4 шілде | Өткізу бағдарлама-   сы | Астана   қаласының   әкімдігі, МАМ |
| 14. | "Ән мен әнші - Астана-   да" танымал эстрадалық   әндер кеші | 2008 жылғы   4 шілде | Өткізу бағдарлама-   сы | Астана   қаласының   әкімдігі |
| 15. | Қазақстан Республикасы   Президентінің атынан   салтанатты қабылдау | 2008 жылғы   4 шілде | Өткізу бағдарлама-   сы | Астана   қаласының   әкімдігі |
| 16. | Мәскеу қаласы өнер   шеберлерінің "Мәскеу-   ден махаббатпен" атты   гала-концерті | 2008 жылғы   5 шілде | Өткізу бағдарлама-   сы | Астана   қаласының   әкімдігі |
| 17. | "Алтын бесік" ұлттық-   мәдени орталықтардың   фестивалі | 2008 жылғы   6 шілде | Өткізу бағдарлама-   сы | Астана   қаласының   әкімдігі |
| 18. | "Астана және астана-   лықтар" зияткерлік   олимпиадасының финалы | 2008 жылғы   6 шілде | Өткізу бағдарлама-   сы | Астана   қаласының   әкімдігі |
| 19. | "Астана - болашақ   қаласы" жастар музыка   футуристикалық кеші | 2008 жылғы   6 шілде | Өткізу бағдарлама-   сы | Астана   қаласының   әкімдігі |
| 20. | "С любовью, Астана"   мерекелік спектакль-   феерия | 2008 жылғы   6 шілде | Өткізу бағдарлама-   сы | Астана   қаласының   әкімдігі |
| **1.2. Конференциялар, симпозиумдар, форумдар, халықаралық**   **және республикалық маңызы бар көрмелер** | | | | |
| 21. | ЕҚЫҰ Парламенттік   Ассамблеясының   17-сессиясы (жеке   бағдарлама бойынша) | 2008 жылғы   29 маусым   мен 3 шілде | Өткізу бағдарлама-   сы | Астана   қаласының   әкімдігі |
| 22. | "Сакс алтыны" көрмесі | 2008 жылғы   1 шілде | Өткізу бағдарлама-   сы | Астана   қаласының   әкімдігі, МАМ,   БҒМ, Алматы   қаласының   әкімдігі,   археология институты |
| 23. | "Қалалық рапсодия"   фото-балладасы | 2008 жылғы   1 шілде | Өткізу бағдарлама-   сы | Астана   қаласының   әкімдігі |
| 24. | "Көшпенділер   өркениетіндегі дала   қалаларының ролі" атты   ғылыми-тәжірибелік   конференция | 2008 жылғы   2 шілде | Өткізу бағдарлама-   сы | Астана   қаласының   әкімдігі |
| 25. | "Он белес" елордалық   бизнес-құрылымдар   жетістіктерінің   көрмесі | 2008 жылғы   2 шілде | Өткізу бағдарлама-   сы | ИСМ, Астана   қаласының   әкімдігі |
| 26. | "Мен Астананы көрдім"   халықаралық суретшілер   пленэрі | 2008 жылғы   2 шілде | Өткізу бағдарлама-   сы | Астана   қаласының   әкімдігі |
| 27. | "Астанинские линии"   қазіргі заманғы бейне-   леу өнерінің көрмесі | 2008 жылғы   3 шілде | Өткізу бағдарлама-   сы | Астана   қаласының   әкімдігі |
| 28. | "XX ғасыр: Астананы   көшіру тарихы" халық-   аралық ғылыми-практи-   калық конференциясы | 2008 жылғы   4 шілде | Өткізу бағдарлама-   сы | Астана   қаласының   әкімдігі |
| 29. | Елордалар мен ірі   қалалардың халықаралық   ассамблеясының (ХҚА)   мерейтойлық сессиясы | 2008 жылғы   5 шілде | Өткізу бағдарлама-   сы | Астана   қаласының   әкімдігі |
| 30. | Жазушылардың қатысуы-   мен "Елбасы мен   Елорда"атты дөңгелек   үстел; "Астана"   энциклопедиясы мен   "Астана 24 сағат: Таң.   Күндіз. Түн" фото-   альбомының тұсаукесері | 2008 жылғы   5 шілде | Өткізу бағдарлама-   сы | Астана   қаласының   әкімдігі |
| 31. | "Елбасы мен Елорда"   фотокөрмесі | 2008 жылғы   5 шілде | Өткізу бағдарлама-   сы | Астана   қаласының   әкімдігі |
| **1.3. Жаңа объектілерді ашу** | | | | |
| 32. | "Астана қаласының   оңтүстік айналма жолы"   автожолын ашу | 2008 жылғы   30 маусымға   дейін | Объектіні   ашу | ККМ |
| 33. | Республикалық   диагностикалық   орталығын ашу | 2008 жылғы   1 шілде | Объектіні   ашу | ДСМ, Астана   қаласының   әкімдігі |
| 34. | Республикалық   нейрохирургия   орталығын ашу | 2008 жылғы   1 шілде | Объектіні   ашу | ДСМ, Астана   қаласының   әкімдігі |
| 35. | Жедел жәрдем   ғылыми-зерттеу   институтын ашу | 2008 жылғы   1 шілде | Объектіні   ашу | ДСМ, Астана   қаласының   әкімдігі |
| 36. | 30000 орынға арналған   жабық стадионды ашу | 2008 жылғы   3 шілде | Объектіні   ашу | ПІБ, Астана   қаласының   әкімдігі |
| 37. | Республика сарайын ашу | 2008 жылғы   4 шілде | Объектіні   ашу | Астана   қаласының   әкімдігі |
| 38. | "Қазақ елі" монументін   ашу | 2008 жылғы   6 шілде | Объектіні   ашу | Астана   қаласының   әкімдігі |
| **1.4. Ақпараттық-имидждік жұмыс** | | | | |
| 39. | Шетелдік журналистерге   арналған баспасөз   турларын ұйымдастыру   мен өткізу | 2008 жылғы   1-6 шілде | Өткізу бағдарлама-   сы | СІМ |
| 40. | Қазақстанның елордасы   - Астана қаласының 10   жылдығын мерекелеуді   ақпараттық сүйемелдеу-   дің медиа-жоспарын   іске асыру | Ұдайы | Медиа-   жоспарға   сәйкес | Астана қаласы-   ның әкімдігі,   МАМ және басқа   орталық мемле-   кеттік орган-   дар (бекітуге   сәйкес) |

**Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:**

СІМ     - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі
  
ДСМ     - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
  
ККМ     - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
  
БҒМ     - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  
ИСМ     - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі
  
МАМ     - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі
  
ПІБ     - Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

                                            Қазақстан Республикасы
  
                                              Премьер-Министрінің
  
                                           2008 жылғы 19 қаңтардағы
  
                                                N 13-ө өкіміне
  
                                                    қосымша

*Ескерту. Қосымшамен толықтырылды - Қазақстан Республикасы*
  
*Премьер-Министрінің 2008.06.20*
N 170-ө
*Өкімімен.*

**Қазақстан Республикасының елордасы - Астана қаласының 10**
  
 
**жылдығына арналған іс-шараларды өткізу кезеңінде облыстар**
  
  
**мен Алматы қаласының делегацияларын орталық мемлекеттік**
  
                  
**органдарға бекітіп беру**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мекемелердің атауы** |  | **Облыстардың, қаланың**   **атауы** |
| 1 |  | 2 |
| Қазақстан Республикасы Әділет   министрлігі |  | Қызылорда облысы |
| Қазақстан Республикасы Қаржы   министрлігі |  | Ақтөбе облысы |
| Қазақстан Республикасы   Денсаулық сақтау министрлігі |  | Қарағанды облысы |
| Қазақстан Республикасы Көлік   және коммуникация министрлігі |  | Шығыс Қазақстан облысы |
| Қазақстан Республикасы Білім   және ғылым министрлігі |  | Жамбыл облысы |
| Қазақстан Республикасы   Индустрия және сауда   министрлігі |  | Алматы облысы |
| Қазақстан Республикасы   Энергетика және минералдық   ресурстар министрлігі |  | Павлодар облысы |
| Қазақстан Республикасы Еңбек   және халықты әлеуметтік   қорғау министрлігі |  | Батыс Қазақстан облысы |
| Қазақстан Республикасы   Мәдениет және ақпарат   министрлігі |  | Оңтүстік Қазақстан облысы |
| Қазақстан Республикасы Туризм   және спорт министрлігі |  | Маңғыстау облысы |
| Қазақстан Республикасы Ауыл   шаруашылығы министрлігі |  | Алматы қаласы |
| Қазақстан Республикасы Қорша-   ған ортаны қорғау министрлігі |  | Солтүстік Қазақстан облысы |
| Қазақстан Республикасы   Экономика және бюджеттік   жоспарлау министрлігі |  | Атырау облысы |
| Қазақстан Республикасы Төтенше   жағдайлар министрлігі |  | Ақмола облысы |
| Қазақстан Республикасы Жер   ресурстарын басқару агенттігі |  | Қостанай облысы |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК