

**Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 16 сәуірдегі кеңесте
Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003 - 2015 жылдарға арналған стратегиясын іске асыру мәселелері бойынша берген тапсырмаларын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2008 жылғы 26 мамырдағы N 139-ө Өкімі

      Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003 - 2015 жылдарға арналған 
стратегиясын
 одан әрі іске асыру және Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 16 сәуірдегі кеңесте берген тапсырмаларын орындау мақсатында:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 16 сәуірдегі кеңесте Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003 - 2015 жылдарға арналған стратегиясын іске асыру мәселелері бойынша берген тапсырмаларын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен өзге де ұйымдары:

      1) Жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін;

      2) ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5-күніне дейін Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігіне Жоспардың орындалуы туралы ақпарат берсін.

      3. Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 15-күніне дейін Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жоспардың орындалуы туралы жиынтық ақпарат берсін.

*Премьер-Министр                                     К. Мәсімов*

                                            Қазақстан Республикасы
  
                                              Премьер-Министрінің
  
                                           2008 жылғы 26 мамырдағы
  
                                                N 139-ө өкімімен
  
                                                   бекітілген

**Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы**
  
**16 сәуірдегі кеңесте Қазақстан Республикасының**
  
**Индустриялық-инновациялық дамуының 2003 - 2015 жылдарға**
  
**арналған стратегиясын іске асыру мәселелері бойынша берген**
  
**тапсырмаларын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с   N | Іс-шара | Аяқталу   нысаны | Орындау   мерзімі | Орындалуына   жауаптылар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **"Қазақстанның 30 корпоративтік көшбасшысы" бағдарламасын**   **және инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру** | | | | |
| 1 | "Қазақстанның 30   корпоративтік көшбасшысы"   бағдарламасы шеңбе-   рінде Экономиканы   жаңғырту мәселелері   жөніндегі мемлекет-   тік комиссияның   қарауына келіп   түскен жобалардың   тізіміне талдау   жүргізу және өзекті   ету | Экономиканы   жаңғырту   мәселелері   жөніндегі   мемлекеттік   комиссияның   шешімі | 2008 жылғы   5 шілде | ЭБЖМ (жинақтау),   ИСМ, "Қазына"   АҚ, мүдделі   мемлекеттік   органдар |
| 2 | Инвестициялық   серпінді жобалардың   іске асырылу   мониторингі жүйесін   әзірлеу | Қазақстан   Республика-   сының   Үкіметіне   ұсыныстар | 2008 жылғы   15 маусым | ЭБЖМ   (жинақтау),   ИСМ, АБА,   мүдделі   мемлекеттік   органдар,   ұлттық хол-   дингтер мен   компаниялар |
| 3 | "Қазақстанның 30   корпоративтік   көшбасшысы"   бағдарламасының   шеңберінде шикізат   емес сектордың   отандық орта   компанияларының   өсуін жүйелік   қолдау жөнінде   шаралар әзірлеу | Қазақстан   Республикасы   Премьер-   Министрінің   өкімі | 2008 жылғы   5 шілде | ЭБЖМ   (жинақтау),   ИСМ, мүдделі   мемлекеттік   органдар, ӘКК |
| 4 | Экономиканың   неғұрлым перспекти-   валы салаларында   жеке меншік бизнесті, ұлттық   компаниялар мен   холдингтерді тарта   отырып, "жол карта-   лары" түріндегі   даму жоспарларын   әзірлеу және іске   асыру | ИСМ, АШМ,   ТСМ, ЭМРМ   бұйрықтары | 2008 жылғы   5 шілде | ИСМ, АШМ,   ТСМ, ЭМРМ |
| 5 | Іске асыруға   жоспарланып отырған   инфрақұрылымдық   жобаларды таныстыру   бойынша шетелде   белсенді ақпараттық   жұмыс жүргізу | Қазақстан   Республика-   сының   Үкіметіне   есеп | Тоқсан   сайын соңғы   айдың 15-күніне   дейін | СІМ   (жинақтау),   ЭМРМ, ККМ,   "Самұрық" АҚ |
| 6 | Инфрақұрылымдық   жобаларды қаржылан-   дыруға инвестициялық   компанияларды тарту   жөніндегі шараларды   көздейтін қолданыс-   тағы нормативтік   құқықтық актілерге   өзгерістер енгізу | Нормативтік   құқықтық   актілердің   жобалары | 2008 жылғы   15 шілде | ЭБЖМ   (жинақтау),   ЭМРМ, ККМ,   "Самұрық" АҚ,   мүдделі   мемлекеттік   органдар |
| 7 | Табиғи монополиялар   салаларының   инвестициялық   тартымдылығын   ескере отырып, орта   мерзімді кезеңге   арналған тариф түзу   жүйесін жетілдіру   жөніндегі жұмысты   жалғастыру | Қазақстан   Республика-   сының   Үкіметіне   ақпарат | 2008 жылғы   15 тамыз | ТМРА   (жинақтау),   ЭМРМ, ККМ,   "Самұрық" АҚ |
| **Кластерлік бастаманы дамыту** | | | | |
| 8 | Неғұрлым   перспективалы   кластерлердің   тізбесін   қалыптастыру және   оларды дамытудың   іс-шаралар   жоспарларын әзірлеу | Қазақстан   Республикасы   Премьер-   Министрінің   өкімі | 2008 жылғы   15 қыркүйек | ИСМ (жинақ-   тау), ЭБЖМ, АШМ, ККМ,   ЭМРМ, ТСМ,   "Самұрық" АҚ,   "Қазына" АҚ,   "ҚазАгро" АҚ,   облыстардың,   Астана және   Алматы   қалаларының   әкімдері, ӘКК |
| **Арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарды дамыту** | | | | |
| 9 | Республикалық   бюджет комиссиясының   отырысында 2008   жылға арналған   республикалық   бюджетті нақтылау   кезінде "Оңтүстік"   арнайы экономикалық   аймағы инфрақұрылы-   мының құрылысын   аяқтауға қосымша   қаражат бөлу туралы   мәселені қарау | Республика-   лық бюджет   комиссиясы-   ның шешімі | 2008 жылғы   30 мамыр | ИСМ   (жинақтау),   ЭБЖМ, Оңтүстік-   Қазақстан   облысының   әкімдігі |
| 10 | Республикалық   бюджет комиссияның   отырысында "Алатау"   ақпараттық техноло-   гиялар паркі" арнайы   экономикалық аймағы   инфрақұрылымының   құрылысын қаржыландыру   мәселелерін қарау | Республика-   лық бюджет   комиссиясы-   ның шешімі | 2008 жылғы 30 мамыр | ИСМ   (жинақтау),   ЭБЖМ,   "Самғау" АҚ |
| 11 | "Алатау" ақпараттық   технологиялар паркі"   арнайы экономикалық   аймағының құрылысы-   на бөлінген жер   учаскелерінің алын-   уын қамтамасыз ету | Қазақстан   Республика-   сының   Үкіметіне   есеп | 2008 жылғы   15 қазан | Алматы   облысының   әкімдігі,   ИСМ, ЖРА |
| 12 | Бюджеттік қаржылан-   дыруды шоғырландыру   қажеттілігін ескере   отырып, қазіргі және   құрылып жатқан   арнайы экономикалық   аймақтарды оңтай-   ландыру жөнінде   ұсыныстар енгізу | Қазақстан   Республика-   сының   Үкіметіне   ұсыныстар | 2008 жылғы   15 шілде | ИСМ   (жинақтау),   ЭБЖМ,   Қаржымині |
| 13 | Қарағанды облысы   мен Астана қаласын-   дағы индустриялық   аймақтар жұмысының   проблемалық мәселе-   лерін анықтау және   оларды шешу жөнін-   дегі Іс-шаралар   жоспарын әзірлеу | ИСМ және   Қарағанды   облысы мен   Астана қала-   сы әкімдік-   терінің   бірлескен   бұйрығы | 2008 жылғы   15 шілде | ИСМ   (жинақтау),   Қарағанды   облысы мен   Астана   қаласының   әкімдіктері |
| **Өндіріс факторларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру жөніндегі шаралар** | | | | |
| 14 | Қазақстан Республи-   касының ғылымын   дамытудың мемлекет   тік бағдарламасын   іске асыруға талдау   жүргізу және ғылым   мен өндіріс интегра-   циясы, ғылымда кадр   саясатын қалыптасты-   ру және жас ғалым-   дардың келуін   ынталандыру жөнінде   ұсыныстар әзірлеу | Қазақстан   Республика-   сының   Президенті   Жарлығының   жобасы | 2008 жылғы   15 қазан | БҒМ   (жинақтау),   "Самғау" АҚ,   мүдделі   мемлекеттік   органдар |
| 15 | "Алатау" ақпараттық   технологиялар паркі"   арнайы экономикалық   аймағында   Халықаралық   "ІТ-Университетін"   құру тұжырымдамасы-   ның жобасын әзірлеу | Нормативтік   құқықтық   актінің   жобасы | 2008 жылғы   15 маусым | АБА   (жинақтау),   БҒМ, ИСМ,   "Қазына" АҚ,   ЭБЖМ, "Самғау"   АҚ |
| 16 | Қазақстан Республи-   касында техникалық   және кәсіптік білім   беруді дамытудың   мемлекеттік бағдар-   ламасын қабылдау | Қазақстан   Республика-   сының   Президенті   Жарлығының   жобасы | 2008 жылғы 5 шілде | БҒМ |
| 17 | Ұлттық қауіпсіздік   мүдделерін ескере   отырып, біліктілігі   жоғары шетелдік   жұмыс күшін тартуға   бағытталған көші-қон   саясатын жетілдіру   жөніндегі барынша   тиімді және қазіргі   жағдайға бейімделген   тетіктер әзірлеу | Қазақстан   Республика-   сының   Үкіметіне   ұсыныстар | 2008 жылғы   15 шілде | Еңбекмині   (жинақтау),   ИСМ, ІІМ,   ЭМРМ, АШМ,   ККМ |
| **Мемлекеттік сатып алу көлемінде қазақстандық**   **өндірушілердің үлесін ұлғайту жөніндегі шаралар** | | | | |
| 18 | "Самұрық" мемлекет-   тік активтерді   басқару жөніндегі   қазақстандық   холдингі" АҚ және   холдингке кіретін   барлық еншілес және   тәуелді ұйымдардың   жалпы сатып алу   көлемінде қазақс-   тандық өндірушілер   үлесінің серпіні   туралы талдамалық   анықтама дайындау | Қазақстан   Республика-   сының   Үкіметіне   ақпарат | 2008 жылғы   мамыр | ЭБЖМ   (жинақтау),   "Самұрық" АҚ |
| 19 | Мемлекет қатысатын   ұлттық холдингтер-   дің, компаниялар   мен ұйымдардың жалпы   сатып алу көлемінде   қазақстандық өндіру-   шілердің үлесін   ұлғайту жөнінде,   оның ішінде отандық   өндірушілер үшін   шартты баға мен   сатып алуларды орта   мерзімді жоспарлауды   қолданып, жүйелі   шаралар әзірлеу және   қолдану | Қазақстан   Республика-   сының   Үкіметіне   ақпарат | 2008 жылғы   15 шілде | ЭБЖМ   (жинақтау),   Қаржымині,   ЭМРМ, ИСМ,   "Самұрық" АҚ,   "Қазына" АҚ,   "ҚазАгро" АҚ,   "Самғау" АҚ |
| 20 | Компаниялар бөліні-   сінде ақпарат бере   отырып, жер қойнауын   пайдалану жөніндегі   операцияларды жүзеге   асыру кезінде жер   қойнауын пайдалану-   шылардың қазақстан-   дық қатысу туралы   заңнаманы бұлжытпай   орындауы жөнінде   жүйелі шаралар   қабылдау | Қазақстан   Республика-   сының   Үкіметіне   есеп | Тоқсан сайын   соңғы айдың   15-күніне   дейін | ИСМ   (жинақтау),   ЭМРМ,   Қаржымині |
| **Мемлекеттік холдингтерді, даму институттарын және әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларды дамыту** | | | | |
| 21 | Акцентті пайдалылық   критерийінен   мақсатты міндеттерге   (сервистік миссия)   ауыстыру мақсатында   даму институттарының   қызметін бюджеттік   қаржыландырудың жаңа   тәсілдерін әзірлеу   және оларды дамыту   стратегияларына   түзетулер жөнінде   ұсыныстар енгізу | Қазақстан   Республика-   сының   Үкіметіне   ұсыныстар | 2008 жылғы   15 маусым | ЭБЖМ   (жинақтау),   ИСМ, АШМ,   БҒМ, "Қазына"   АҚ, "Самұрық"   АҚ, "ҚазАгро"   АҚ, "Самғау"   АҚ |
| 22 | "Самұрық" мемлекет-   тік активтерді   басқару жөніндегі   қазақстандық холдингі" АҚ,   "Қазына" орнықты   даму қоры" АҚ,   "ҚазАгро" ұлттық   холдингі" АҚ,   "Самғау" ұлттық   ғылыми технологиялық   холдингі" АҚ қызме-   тінің тиімділігін,   ашықтығын және   бағалау өлшемдерін   қамтамасыз ететін   тетіктер әзірлеу   жөнінде іс-шаралар   жоспарын әзірлеу | ИСМ бұйрығы | 2008 жылғы   15 тамыз | ИСМ   (жинақтау),   ЭБЖМ,   Қаржымині,   ЭМРМ, АШМ,   Әділетмині |
| 23 | Мемлекеттік холдинг-   тер мен әлеуметтік-   кәсіпкерлік корпора-   циялардың өтінімдер-   ді жинау және   бағалау тәртібін,   қолдау құралдарының   тізбесін, бірлесіп   әрекет ету нысанда-   рын, кәсіпкерлердің   өтініш беру тәртібін   көздейтін жеке   меншік сектор   бастамаларын   қаржылық қолдау   тетіктерін әзірлеу   және бекіту | Қазақстан   Республика-   сының   Үкіметіне   есеп | 2008 жылғы   15 маусым | ИСМ   (жинақтау),   ЭБЖМ, АШМ,   БҒМ,   мемлекеттік   холдингтер,   ӘКК |
| 24 | "Экспортты дамыту   және жылжыту   корпорациясы" АҚ   даму жоспарын   қабылдау және   қаржыландыру   көздерін анықтау | Қазақстан   Республика-   сының   Үкіметіне   есеп | 2008 жылғы   15 шілде | ИСМ   (жинақтау),   ЭБЖМ,   "Қазына" АҚ |
| 25 | "Қазақстан Даму   банкі" АҚ-ны 1 млрд.   АҚШ долларына дейін   капитализациялау   жөнінде шаралар   қабылдау | Қазақстан   Республика-   сының   Үкіметіне   ақпарат | 2008 жылғы   15 шілде | ИСМ, ЭБЖМ,   "Қазына" АҚ |
| 26 | Өңдеу өнеркәсібі мен   инфрақұрылымның   басым салаларын қол   жетімді жағдайларда   дамыту үшін   "Қазақстан Даму   банкі" АҚ-ға   бюджеттік кредит   бөлу жөнінде   ұсыныстар енгізу | Қазақстан   Республика-   сының   Үкіметіне   ұсыныстар | 2008 жылғы   15 шілде | ИСМ, ЭБЖМ,   Қаржымині,   "Қазына" АҚ |
| **Тікелей шетелдік инвестициялар тарту** | | | | |
| 27 | Шет мемлекеттермен   бірлескен қорлар   әзірлеуді және   құруды көздейтін   іс-шаралар жоспарын   әзірлеу | ИСМ бұйрығы | 2008 жылғы   15 шілде | ИСМ,   "Қазына" АҚ |
| 28 | Оңтүстік Шығыс Азия   және Таяу Шығыс ел-   дерінен инвестиция-   лар тарту жөнінде   іс-шаралар жоспарын   әзірлеу | Қазақстан   Республикасы   Премьер-   Министрінің   өкімі | 2008 жылғы   15 қазан | ИСМ   (жинақтау),   Қаржымині,   СІМ, ЭБЖМ,   АШМ, БҒМ,   "Қазына" АҚ,   "Самұрық",   "ҚазАгро" АҚ |
| 29 | Исламдық   қаржыландыру   құралдарын дамыту   үшін қолда бар   шектеулерді жою | Қазақстан   Республика-   сының   Үкіметіне   ұсыныстар | 2008 жылғы   15 тамыз | ҚҚА   (жинақтау),   ЭБЖМ,   Қаржымині,   ИСМ, ҰБ,   Әділетмині |
| **Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық**   **дамуының 2003 - 2015 жылдарға арналған стратегиясын**   **іске асыру жөніндегі жұмыстарды үйлестіру** | | | | |
| 30 | Қазақстан Республи-   касының Индустрия-   лық-инновациялық   дамуының 2003-2015   жылдарға арналған   стратегиясын іске   асыру жөніндегі   жұмыстарды үйлестіру   жөнінде ұсыныстар   әзірлеу үшін жұмыс   тобын құру туралы   өкімнің жобасын   енгізу | Қазақстан   Республикасы   Премьер-   Министрінің   өкімі | 2008 жылғы   мамыр | ИСМ   (жинақтау),   мүдделі   мемлекеттік   органдар |

**Ескертпе:**
аббревиатуралар мен қысқартылған сөздердің толық жазылуы:
  
АШМ                   - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
  
                        министрлігі
  
Әділетмині            - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
  
БҒМ                   - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
  
                        министрлігі
  
ДСМ                   - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
  
                        министрлігі
  
Еңбекмині             - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты
  
                        әлеуметтік қорғау министрлігі
  
ИСМ                   - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда
  
                        министрлігі
  
ККМ                   - Қазақстан Республикасы Көлік және
  
                        коммуникация министрлігі
  
Қаржымині             - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
  
Қоршағанортамині      - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны
  
                        қорғау министрлігі
  
МАМ                   - Қазақстан Республикасы Мәдениет және
  
                        ақпарат министрлігі
  
ТСМ                   - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт
  
                        министрлігі
  
СІМ                   - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер
  
                        министрлігі
  
ІІМ                   - Қазақстан Республикасы Ішкі істер
  
                        министрлігі
  
ЭБЖМ                  - Қазақстан Республикасы Экономика және
  
                        бюджеттік жоспарлау министрлігі
  
ЭМРМ                  - Қазақстан Республикасы Энергетика және
  
                        минералдық ресурстар министрлігі
  
ҚҚА                   - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен
  
                        қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау
  
                        агенттігі
  
ТМРА                  - Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды
  
                        реттеу агенттігі
  
БҚА                   - Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау
  
                        агенттігі
  
АБА                   - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және
  
                        байланыс агенттігі
  
ЖРА                   - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын
  
                        басқару агенттігі
  
"Қазына" АҚ           - "Қазына" орнықты даму қоры" акционерлік
  
                        қоғамы
  
"Самұрық" АҚ          - "Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару
  
                        жөніндегі қазақстандық холдингі" акционерлік
  
                        қоғамы
  
"ҚазАгро" АҚ          - "ҚазАгро" ұлттық холдингі" акционерлік
  
                        қоғамы
  
"Самғау" АҚ           - "Самғау" ұлттық ғылыми технологиялық
  
                        холдингі" акционерлік қоғамы
  
ӘКК                   - әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар
  
АЭА                   - арнайы экономикалық аймақ

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК