

**Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 16 сәуірдегі кеңесте
Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003 - 2015 жылдарға арналған стратегиясын іске асыру мәселелері бойынша берген тапсырмаларын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2008 жылғы 26 мамырдағы N 139-ө Өкімі

      Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003 - 2015 жылдарға арналған
 стратегиясын
 одан әрі іске асыру және Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 16 сәуірдегі кеңесте берген тапсырмаларын орындау мақсатында:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 16 сәуірдегі кеңесте Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003 - 2015 жылдарға арналған стратегиясын іске асыру мәселелері бойынша берген тапсырмаларын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен өзге де ұйымдары:

      1) Жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін;

      2) ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5-күніне дейін Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігіне Жоспардың орындалуы туралы ақпарат берсін.

      3. Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 15-күніне дейін Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жоспардың орындалуы туралы жиынтық ақпарат берсін.

*Премьер-Министр                                     К. Мәсімов*

                                            Қазақстан Республикасы

                                              Премьер-Министрінің

                                           2008 жылғы 26 мамырдағы

                                                N 139-ө өкімімен

                                                   бекітілген

**Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы**

**16 сәуірдегі кеңесте Қазақстан Республикасының**

**Индустриялық-инновациялық дамуының 2003 - 2015 жылдарға**

**арналған стратегиясын іске асыру мәселелері бойынша берген**

**тапсырмаларын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Р/с

N
 |
Іс-шара
 |
Аяқталу

нысаны
 |
Орындау

мерзімі
 |
Орындалуына

жауаптылар
 |
|
1
 |
2
 |
3
 |
4
 |
5
 |
|
**"Қазақстанның 30 корпоративтік көшбасшысы" бағдарламасын**

**және инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру**
 |
|
1
 |
"Қазақстанның 30

корпоративтік көшбасшысы"

бағдарламасы шеңбе-

рінде Экономиканы

жаңғырту мәселелері

жөніндегі мемлекет-

тік комиссияның

қарауына келіп

түскен жобалардың

тізіміне талдау

жүргізу және өзекті

ету
 |
Экономиканы

жаңғырту

мәселелері

жөніндегі

мемлекеттік

комиссияның

шешімі
 |
2008 жылғы

5 шілде
 |
ЭБЖМ (жинақтау),

ИСМ, "Қазына"

АҚ, мүдделі

мемлекеттік

органдар
 |
|
2
 |
Инвестициялық

серпінді жобалардың

іске асырылу

мониторингі жүйесін

әзірлеу
 |
Қазақстан

Республика-

сының

Үкіметіне

ұсыныстар
 |
2008 жылғы

15 маусым
 |
ЭБЖМ

(жинақтау),

ИСМ, АБА,

мүдделі

мемлекеттік

органдар,

ұлттық хол-

дингтер мен

компаниялар
 |
|
3
 |
"Қазақстанның 30

корпоративтік

көшбасшысы"

бағдарламасының

шеңберінде шикізат

емес сектордың

отандық орта

компанияларының

өсуін жүйелік

қолдау жөнінде

шаралар әзірлеу
 |
Қазақстан

Республикасы

Премьер-

Министрінің

өкімі
 |
2008 жылғы

5 шілде
 |
ЭБЖМ

(жинақтау),

ИСМ, мүдделі

мемлекеттік

органдар, ӘКК
 |
|
4
 |
Экономиканың

неғұрлым перспекти-

валы салаларында

жеке меншік бизнесті, ұлттық

компаниялар мен

холдингтерді тарта

отырып, "жол карта-

лары" түріндегі

даму жоспарларын

әзірлеу және іске

асыру
 |
ИСМ, АШМ,

ТСМ, ЭМРМ

бұйрықтары
 |
2008 жылғы

5 шілде
 |
ИСМ, АШМ,

ТСМ, ЭМРМ
 |
|
5
 |
Іске асыруға

жоспарланып отырған

инфрақұрылымдық

жобаларды таныстыру

бойынша шетелде

белсенді ақпараттық

жұмыс жүргізу
 |
Қазақстан

Республика-

сының

Үкіметіне

есеп
 |
Тоқсан

сайын соңғы

айдың 15-күніне

дейін
 |
СІМ

(жинақтау),

ЭМРМ, ККМ,

"Самұрық" АҚ
 |
|
6
 |
Инфрақұрылымдық

жобаларды қаржылан-

дыруға инвестициялық

компанияларды тарту

жөніндегі шараларды

көздейтін қолданыс-

тағы нормативтік

құқықтық актілерге

өзгерістер енгізу
 |
Нормативтік

құқықтық

актілердің

жобалары
 |
2008 жылғы

15 шілде
 |
ЭБЖМ

(жинақтау),

ЭМРМ, ККМ,

"Самұрық" АҚ,

мүдделі

мемлекеттік

органдар
 |
|
7
 |
Табиғи монополиялар

салаларының

инвестициялық

тартымдылығын

ескере отырып, орта

мерзімді кезеңге

арналған тариф түзу

жүйесін жетілдіру

жөніндегі жұмысты

жалғастыру
 |
Қазақстан

Республика-

сының

Үкіметіне

ақпарат
 |
2008 жылғы

15 тамыз
 |
ТМРА

(жинақтау),

ЭМРМ, ККМ,

"Самұрық" АҚ
 |
|
**Кластерлік бастаманы дамыту**
 |
|
8
 |
Неғұрлым

перспективалы

кластерлердің

тізбесін

қалыптастыру және

оларды дамытудың

іс-шаралар

жоспарларын әзірлеу
 |
Қазақстан

Республикасы

Премьер-

Министрінің

өкімі
 |
2008 жылғы

15 қыркүйек
 |
ИСМ (жинақ-

тау), ЭБЖМ, АШМ, ККМ,

ЭМРМ, ТСМ,

"Самұрық" АҚ,

"Қазына" АҚ,

"ҚазАгро" АҚ,

облыстардың,

Астана және

Алматы

қалаларының

әкімдері, ӘКК
 |
|
**Арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарды дамыту**
 |
|
9
 |
Республикалық

бюджет комиссиясының

отырысында 2008

жылға арналған

республикалық

бюджетті нақтылау

кезінде "Оңтүстік"

арнайы экономикалық

аймағы инфрақұрылы-

мының құрылысын

аяқтауға қосымша

қаражат бөлу туралы

мәселені қарау
 |
Республика-

лық бюджет

комиссиясы-

ның шешімі
 |
2008 жылғы

30 мамыр
 |
ИСМ

(жинақтау),

ЭБЖМ, Оңтүстік-

Қазақстан

облысының

әкімдігі
 |
|
10
 |
Республикалық

бюджет комиссияның

отырысында "Алатау"

ақпараттық техноло-

гиялар паркі" арнайы

экономикалық аймағы

инфрақұрылымының

құрылысын қаржыландыру

мәселелерін қарау
 |
Республика-

лық бюджет

комиссиясы-

ның шешімі
 |
2008 жылғы 30 мамыр
 |
ИСМ

(жинақтау),

ЭБЖМ,

"Самғау" АҚ
 |
|
11
 |
"Алатау" ақпараттық

технологиялар паркі"

арнайы экономикалық

аймағының құрылысы-

на бөлінген жер

учаскелерінің алын-

уын қамтамасыз ету
 |
Қазақстан

Республика-

сының

Үкіметіне

есеп
 |
2008 жылғы

15 қазан
 |
Алматы

облысының

әкімдігі,

ИСМ, ЖРА
 |
|
12
 |
Бюджеттік қаржылан-

дыруды шоғырландыру

қажеттілігін ескере

отырып, қазіргі және

құрылып жатқан

арнайы экономикалық

аймақтарды оңтай-

ландыру жөнінде

ұсыныстар енгізу
 |
Қазақстан

Республика-

сының

Үкіметіне

ұсыныстар
 |
2008 жылғы

15 шілде
 |
ИСМ

(жинақтау),

ЭБЖМ,

Қаржымині
 |
|
13
 |
Қарағанды облысы

мен Астана қаласын-

дағы индустриялық

аймақтар жұмысының

проблемалық мәселе-

лерін анықтау және

оларды шешу жөнін-

дегі Іс-шаралар

жоспарын әзірлеу
 |
ИСМ және

Қарағанды

облысы мен

Астана қала-

сы әкімдік-

терінің

бірлескен

бұйрығы
 |
2008 жылғы

15 шілде
 |
ИСМ

(жинақтау),

Қарағанды

облысы мен

Астана

қаласының

әкімдіктері
 |
|
**Өндіріс факторларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру жөніндегі шаралар**
 |
|
14
 |
Қазақстан Республи-

касының ғылымын

дамытудың мемлекет

тік бағдарламасын

іске асыруға талдау

жүргізу және ғылым

мен өндіріс интегра-

циясы, ғылымда кадр

саясатын қалыптасты-

ру және жас ғалым-

дардың келуін

ынталандыру жөнінде

ұсыныстар әзірлеу
 |
Қазақстан

Республика-

сының

Президенті

Жарлығының

жобасы
 |
2008 жылғы

15 қазан
 |
БҒМ

(жинақтау),

"Самғау" АҚ,

мүдделі

мемлекеттік

органдар
 |
|
15
 |
"Алатау" ақпараттық

технологиялар паркі"

арнайы экономикалық

аймағында

Халықаралық

"ІТ-Университетін"

құру тұжырымдамасы-

ның жобасын әзірлеу
 |
Нормативтік

құқықтық

актінің

жобасы
 |
2008 жылғы

15 маусым
 |
АБА

(жинақтау),

БҒМ, ИСМ,

"Қазына" АҚ,

ЭБЖМ, "Самғау"

АҚ
 |
|
16
 |
Қазақстан Республи-

касында техникалық

және кәсіптік білім

беруді дамытудың

мемлекеттік бағдар-

ламасын қабылдау
 |
Қазақстан

Республика-

сының

Президенті

Жарлығының

жобасы
 |
2008 жылғы 5 шілде
 |
БҒМ
 |
|
17
 |
Ұлттық қауіпсіздік

мүдделерін ескере

отырып, біліктілігі

жоғары шетелдік

жұмыс күшін тартуға

бағытталған көші-қон

саясатын жетілдіру

жөніндегі барынша

тиімді және қазіргі

жағдайға бейімделген

тетіктер әзірлеу
 |
Қазақстан

Республика-

сының

Үкіметіне

ұсыныстар
 |
2008 жылғы

15 шілде
 |
Еңбекмині

(жинақтау),

ИСМ, ІІМ,

ЭМРМ, АШМ,

ККМ
 |
|
**Мемлекеттік сатып алу көлемінде қазақстандық**

**өндірушілердің үлесін ұлғайту жөніндегі шаралар**
 |
|
18
 |
"Самұрық" мемлекет-

тік активтерді

басқару жөніндегі

қазақстандық

холдингі" АҚ және

холдингке кіретін

барлық еншілес және

тәуелді ұйымдардың

жалпы сатып алу

көлемінде қазақс-

тандық өндірушілер

үлесінің серпіні

туралы талдамалық

анықтама дайындау
 |
Қазақстан

Республика-

сының

Үкіметіне

ақпарат
 |
2008 жылғы

мамыр
 |
ЭБЖМ

(жинақтау),

"Самұрық" АҚ
 |
|
19
 |
Мемлекет қатысатын

ұлттық холдингтер-

дің, компаниялар

мен ұйымдардың жалпы

сатып алу көлемінде

қазақстандық өндіру-

шілердің үлесін

ұлғайту жөнінде,

оның ішінде отандық

өндірушілер үшін

шартты баға мен

сатып алуларды орта

мерзімді жоспарлауды

қолданып, жүйелі

шаралар әзірлеу және

қолдану
 |
Қазақстан

Республика-

сының

Үкіметіне

ақпарат
 |
2008 жылғы

15 шілде
 |
ЭБЖМ

(жинақтау),

Қаржымині,

ЭМРМ, ИСМ,

"Самұрық" АҚ,

"Қазына" АҚ,

"ҚазАгро" АҚ,

"Самғау" АҚ
 |
|
20
 |
Компаниялар бөліні-

сінде ақпарат бере

отырып, жер қойнауын

пайдалану жөніндегі

операцияларды жүзеге

асыру кезінде жер

қойнауын пайдалану-

шылардың қазақстан-

дық қатысу туралы

заңнаманы бұлжытпай

орындауы жөнінде

жүйелі шаралар

қабылдау
 |
Қазақстан

Республика-

сының

Үкіметіне

есеп
 |
Тоқсан сайын

соңғы айдың

15-күніне

дейін
 |
ИСМ

(жинақтау),

ЭМРМ,

Қаржымині
 |
|
**Мемлекеттік холдингтерді, даму институттарын және әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларды дамыту**
 |
|
21
 |
Акцентті пайдалылық

критерийінен

мақсатты міндеттерге

(сервистік миссия)

ауыстыру мақсатында

даму институттарының

қызметін бюджеттік

қаржыландырудың жаңа

тәсілдерін әзірлеу

және оларды дамыту

стратегияларына

түзетулер жөнінде

ұсыныстар енгізу
 |
Қазақстан

Республика-

сының

Үкіметіне

ұсыныстар
 |
2008 жылғы

15 маусым
 |
ЭБЖМ

(жинақтау),

ИСМ, АШМ,

БҒМ, "Қазына"

АҚ, "Самұрық"

АҚ, "ҚазАгро"

АҚ, "Самғау"

АҚ
 |
|
22
 |
"Самұрық" мемлекет-

тік активтерді

басқару жөніндегі

қазақстандық холдингі" АҚ,

"Қазына" орнықты

даму қоры" АҚ,

"ҚазАгро" ұлттық

холдингі" АҚ,

"Самғау" ұлттық

ғылыми технологиялық

холдингі" АҚ қызме-

тінің тиімділігін,

ашықтығын және

бағалау өлшемдерін

қамтамасыз ететін

тетіктер әзірлеу

жөнінде іс-шаралар

жоспарын әзірлеу
 |
ИСМ бұйрығы
 |
2008 жылғы

15 тамыз
 |
ИСМ

(жинақтау),

ЭБЖМ,

Қаржымині,

ЭМРМ, АШМ,

Әділетмині
 |
|
23
 |
Мемлекеттік холдинг-

тер мен әлеуметтік-

кәсіпкерлік корпора-

циялардың өтінімдер-

ді жинау және

бағалау тәртібін,

қолдау құралдарының

тізбесін, бірлесіп

әрекет ету нысанда-

рын, кәсіпкерлердің

өтініш беру тәртібін

көздейтін жеке

меншік сектор

бастамаларын

қаржылық қолдау

тетіктерін әзірлеу

және бекіту
 |
Қазақстан

Республика-

сының

Үкіметіне

есеп
 |
2008 жылғы

15 маусым
 |
ИСМ

(жинақтау),

ЭБЖМ, АШМ,

БҒМ,

мемлекеттік

холдингтер,

ӘКК
 |
|
24
 |
"Экспортты дамыту

және жылжыту

корпорациясы" АҚ

даму жоспарын

қабылдау және

қаржыландыру

көздерін анықтау
 |
Қазақстан

Республика-

сының

Үкіметіне

есеп
 |
2008 жылғы

15 шілде
 |
ИСМ

(жинақтау),

ЭБЖМ,

"Қазына" АҚ
 |
|
25
 |
"Қазақстан Даму

банкі" АҚ-ны 1 млрд.

АҚШ долларына дейін

капитализациялау

жөнінде шаралар

қабылдау
 |
Қазақстан

Республика-

сының

Үкіметіне

ақпарат
 |
2008 жылғы

15 шілде
 |
ИСМ, ЭБЖМ,

"Қазына" АҚ
 |
|
26
 |
Өңдеу өнеркәсібі мен

инфрақұрылымның

басым салаларын қол

жетімді жағдайларда

дамыту үшін

"Қазақстан Даму

банкі" АҚ-ға

бюджеттік кредит

бөлу жөнінде

ұсыныстар енгізу
 |
Қазақстан

Республика-

сының

Үкіметіне

ұсыныстар
 |
2008 жылғы

15 шілде
 |
ИСМ, ЭБЖМ,

Қаржымині,

"Қазына" АҚ
 |
|
**Тікелей шетелдік инвестициялар тарту**
 |
|
27
 |
Шет мемлекеттермен

бірлескен қорлар

әзірлеуді және

құруды көздейтін

іс-шаралар жоспарын

әзірлеу
 |
ИСМ бұйрығы
 |
2008 жылғы

15 шілде
 |
ИСМ,

"Қазына" АҚ
 |
|
28
 |
Оңтүстік Шығыс Азия

және Таяу Шығыс ел-

дерінен инвестиция-

лар тарту жөнінде

іс-шаралар жоспарын

әзірлеу

 |
Қазақстан

Республикасы

Премьер-

Министрінің

өкімі
 |
2008 жылғы

15 қазан
 |
ИСМ

(жинақтау),

Қаржымині,

СІМ, ЭБЖМ,

АШМ, БҒМ,

"Қазына" АҚ,

"Самұрық",

"ҚазАгро" АҚ
 |
|
29
 |
Исламдық

қаржыландыру

құралдарын дамыту

үшін қолда бар

шектеулерді жою
 |
Қазақстан

Республика-

сының

Үкіметіне

ұсыныстар
 |
2008 жылғы

15 тамыз
 |
ҚҚА

(жинақтау),

ЭБЖМ,

Қаржымині,

ИСМ, ҰБ,

Әділетмині
 |
|
**Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық**

**дамуының 2003 - 2015 жылдарға арналған стратегиясын**

**іске асыру жөніндегі жұмыстарды үйлестіру**
 |
|
30
 |
Қазақстан Республи-

касының Индустрия-

лық-инновациялық

дамуының 2003-2015

жылдарға арналған

стратегиясын іске

асыру жөніндегі

жұмыстарды үйлестіру

жөнінде ұсыныстар

әзірлеу үшін жұмыс

тобын құру туралы

өкімнің жобасын

енгізу
 |
Қазақстан

Республикасы

Премьер-

Министрінің

өкімі
 |
2008 жылғы

мамыр
 |
ИСМ

(жинақтау),

мүдделі

мемлекеттік

органдар
 |

**Ескертпе:**
аббревиатуралар мен қысқартылған сөздердің толық жазылуы:

АШМ                   - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы

                        министрлігі

Әділетмині            - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

БҒМ                   - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым

                        министрлігі

ДСМ                   - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау

                        министрлігі

Еңбекмині             - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты

                        әлеуметтік қорғау министрлігі

ИСМ                   - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда

                        министрлігі

ККМ                   - Қазақстан Республикасы Көлік және

                        коммуникация министрлігі

Қаржымині             - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

Қоршағанортамині      - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны

                        қорғау министрлігі

МАМ                   - Қазақстан Республикасы Мәдениет және

                        ақпарат министрлігі

ТСМ                   - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт

                        министрлігі

СІМ                   - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер

                        министрлігі

ІІМ                   - Қазақстан Республикасы Ішкі істер

                        министрлігі

ЭБЖМ                  - Қазақстан Республикасы Экономика және

                        бюджеттік жоспарлау министрлігі

ЭМРМ                  - Қазақстан Республикасы Энергетика және

                        минералдық ресурстар министрлігі

ҚҚА                   - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен

                        қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау

                        агенттігі

ТМРА                  - Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды

                        реттеу агенттігі

БҚА                   - Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау

                        агенттігі

АБА                   - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және

                        байланыс агенттігі

ЖРА                   - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын

                        басқару агенттігі

"Қазына" АҚ           - "Қазына" орнықты даму қоры" акционерлік

                        қоғамы

"Самұрық" АҚ          - "Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару

                        жөніндегі қазақстандық холдингі" акционерлік

                        қоғамы

"ҚазАгро" АҚ          - "ҚазАгро" ұлттық холдингі" акционерлік

                        қоғамы

"Самғау" АҚ           - "Самғау" ұлттық ғылыми технологиялық

                        холдингі" акционерлік қоғамы

ӘКК                   - әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар

АЭА                   - арнайы экономикалық аймақ

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК