

**Әкімшілік реформаның негізгі бағыттарын тусіндіру жөніндегі медиа-жоспарды бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2008 жылғы 15 шілдедегі N 191-ө Өкімі

      Әкімшілік реформаның негізгі бағыттарын түсіндіру және ақпараттық қолдау жөніндегі тиімді жұмыстарды қамтамасыз ету мақсатында:

      1. Қоса беріліп отырған әкімшілік реформаның негізгі бағыттарын түсіндіру жөніндегі медиа-жоспар (одан әрі - медиа-жоспар) бекітілсін.

      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар:

      1) медиа-жоспарда көзделген іс-шаралардың орындалуын;

      2) 2008 жылғы 5 қазанға және 2009 жылғы 5 қаңтарға медиа-жоспардың орындалуы жөніндегі есептерді Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі 2008 жылғы 15 қазанға және 2009 жылғы 15 қаңтарға медиа-жоспардың орындалуы жөніндегі жиынтық есепті Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсынсын.

      4. Медиа-жоспардың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігіне жүктелсін.

*Премьер-Министр                                    К.Мәсімов*

Қазақстан Республикасы 
  
Премьер-Министрінің  
  
2008 жылғы 15 шілдедегі
  
N 191-ө өкімімен   
  
бекітілген

**Әкімшілік реформаның негізгі бағыттарын түсіндіру жөніндегі**
  
**медиа-жоспары**

      Осы медиа-жоспар әкімшілік реформаны іске асыру мәселесі бойынша кеңейтілген жарияланымдардың, теле- және радиосюжеттердің, ақпараттық хабарламалардың, сұхбаттардың, комментарийлер мен үндесулердің шығуын көздейді. Осы жоспар әкімшілік реформаның (бұдан әрі - реформа) тұжырымдамалы ресімділігін көрсету үшін әзірленді.
  
      Бұл ретте, ерекше екпін өкілеттіктерді бөлу, қосарлану мен жауапсыздықты болдырмау, мемлекеттік емес құрылымдардың функцияларының бір бөлігін беру жөніндегі мақсатты түсіндіруге жасалатын болады. БАҚ-тағы жекелеген бағыттар халықаралық тәжірибенің ашықтығы, мотивациясын арттыруға арналған реформаның бағыттылығы, жұмыс сапасы мен мемлекеттік қызметшілердің имиджін жақсарту жөніндегі жұмыс болмақ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**   **N** | **Іс-шараның атауы** | **Бұқаралық**   **ақпарат**   **құралдары** | **Орындалуына**   **жауаптылар** | **Орындалу**   **мерзімі** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1. Ұйымдастыру іс-шаралары** | | | | |
| 1 | Электронды үкіметті   енгізу мәселелері   жөніндегі Интернет-   конференция ұйымдастыру | Электронды   үкіметтің   сайты,   "Қазақпарат" | АБА | 2008   жылғы   шілде |
| 2 | Республикалық телеар-   налар хабарларының   бірінің шеңберінде   мемлекеттік қызмет   стандарттарын енгізу   мәселелерін ұйымдастыру | "Хабар"   агенттігі"   АҚ, "Қазақ-   стан" ТРК | МҚА (келісім   бойынша),   Әділетмині,   МАМ, мүдделі   мемлекеттік   органдар | 2008   жылғы   шілде |
| 3 | Бағдарламаны іске асыру   туралы кең түрдегі   жарияланымдардың, теле-   және радиохабарлардың   (жаңалықтар, талдама-   лық, интерактивті),   ақпараттық хабарлардың,   сөздердің, сұхбаттар-   дың, жұртшылық өкілдері   үндесулерінің шығуын   қамтамасыз ету | Мемлекеттік   тапсырысты   орындайтын   республика-   лық БАҚ-тар | МАМ | 2008   жылғы   шілде -   желтоқсан |
| 4 | Республикалық БАҚ-ты   шақыра отырып, халыққа   қызмет көрсету орталық-   тарында азаматтарға   қызмет көрсету сапасын   жақсарту жөнінде жұрт-   шылық және азаматтық   қоғам институттары   өкілдерімен дөңгелек   үстел өткізу | Мемлекеттік   тапсырысты   орындайтын   республика-   лық БАҚ-тар | Әділетмині,   МАМ, мүдделі   мемлекеттік   органдар | 2008   жылғы   тамыз |
| 5 | ЭБЖМ басшылығының   бюджеттік процессте   жаңа тәсілдерді енгізу   мәселелері бойынша бас-   пасөз-мәслихатын өткізу | Мемлекеттік   тапсырысты   орындайтын   республика-   лық БАҚ-тар | ЭБЖМ, МАМ | 2008   жылғы   тамыз |
| 6 | Мемлекеттік қызмет   көрсету сапасын арттыру   жөнінде Интернет-конфе-   ренция өткізу | "Қазақпарат" ҰА сайты | Әділетмині,   МАМ, мүдделі   мемлекеттік   органдар | 2008   жылғы   қазан |
| 7 | Мемлекеттік қызмет   істері агенттігінің   төрағасы Ғ.Р. Әбдірахи-   мовтің кадр саясаты   тұжырымдамасы бойынша   баспасөз-конференция   өткізу | Республика-   лық БАҚ-тар | МҚА (келісім   бойынша),   МАМ | 2008   жылғы   қазан |
| 8 | Мемлекеттік қызметті   ұсыну сапасының әлеуме-   ттік зерттеу нәтижелері   бойынша баспасөз-конфе-   ренция өткізу | Мемлекеттік   тапсырысты   орындайтын   республика-   лық БАҚ-тар | МҚА (келісім   бойынша),   МАМ | 2008   жылғы   желтоқсан |
| 9 | Халыққа мемлекеттік   қызметті ұсыну стандар-   ттарын енгізу жөніндегі   қорытылған талдамалық   материалдармен БАҚ-ты   қамтамасыз ету | Мемлекеттік   тапсырысты   орындайтын   республика-   лық БАҚ-тар | МҚА (келісім   бойынша),   Әділетмині,   МАМ, мүдделі   мемлекеттік   органдар | 2008   жылғы   желтоқсан |
| 10 | Мемлекеттік қызметті   кадрмен қамтамасыз ету   жөнінде қорытылған   ақпаратпен БАҚ-ты   қамтамасыз ету | Мемлекеттік   тапсырысты   орындайтын   республика-   лық БАҚ-тар | МҚА (келісім   бойынша),   Әділетмині,   МАМ | 2008   жылғы   желтоқсан |
| **2. Ақпараттық жұмыс** | | | | |
| 11 | Өңірлік оқыту орталық-   тарының қызметі туралы   мақала жариялау | Мемлекеттік   тапсырысты   орындайтын   республика-   лық БАҚ-тар | МҚА (келісім   бойынша),   Әділетмині,   МАМ | 2008   жылғы   шілде |
| 12 | Мемлекеттік органдардың   қызметінде мемлекеттік   қызмет стандарттарын   енгізу жөнінде МҚА   басшылығының сұхбатын   жария ету | "Казахстан-   ская прав-   да", "Литер"   республика-   лық   газеттері | МҚА (келісім   бойынша),   МАМ | 2008   жылғы   шілде |
| 13 | Мыналарды:   электронды үкіметті   енгізу мәселелері   бойынша;   мемлекеттік қызмет   көрсетудің менеджмент   сапасы жүйесі бойынша   ақпараттық роликтерді   дайындау және оның   прокаты | "Хабар"   агенттігі"   АҚ,   "Қазақстан"   ТРК | МҚА, АБА,   МАМ,   Әділетмині | 2008   жылғы   қыркүйек-   желтоқсан |
| 14 | Мыналарды:   Ел өңірлерінде МҚА   тәртіптік кеңестерінің   қызметі туралы;   нәтижелерге бағытталған   стратегиялық жоспарлау   және бюджеттендіру   бойынша тележурналдар   дайындау және оның   прокаты | "Хабар"   агенттігі"   АҚ,   "Қазақстан"   ТРК | МҚА (келісім   бойынша),   МАМ  МАМ,   ЭБЖМ | 2008   жылғы   тамыз -   желтоқсан |
| 15 | Атырау облысы бойынша   МҚА басқармасының   бастығы - Тәртіптік   кеңестің төрағасы   М.К. Ізбановтың өңірлік   деңгейдегі әкімшілік   реформаның мақсаттары   мен міндеттері туралы   мақаласын жариялау | "Казахстан-   ская   правда"   республика-   лық газеті | МҚА (келісім   бойынша),   МАМ | 2008   жылғы   шілде |
| 16 | Электронды үкіметті   (е-Goverment) енгізу   мәселесі бойынша   ғалымдар мен сарапшы-   лардың сұхбаты | "Хабар"   агенттігі"   АҚ,   "Қазақстан"   ТРК | МҚА (келісім   бойынша),   МАМ | 2008   жылғы   тамыз |
| 17 | ВАК жұмыс тобы мүшеле-   рінің мемлекеттік   қызметті кадрмен қам-   тамасыз ету жөніндегі   сұхбатын ұйымдастыру | Мемлекеттік   тапсырысты   орындайтын   республика-   лық БАҚ-тар | МҚА (келісім   бойынша),   МАМ | 2008   жылғы   шілде |
| 18 | МҚА басшылығының   мемлекеттік қызметшілер   қызметінің тиімділігін   арттырудың негізгі   бағыттары бойынша   мақаласын жариялау | "Айқын",   "Республика.   kz" респуб-   ликалық   газеттері | МҚА (келісім   бойынша),   МАМ | 2008   жылғы   шілде |
| 19 | Басқарушылардың жаңа   генерациясын даярлау   туралы ақпарат жариялау | "Егемен   Қазақстан",   "Казахстан-   ская правда"   республикал-   ық газеттері | МҚА (келісім   бойынша),   МАМ | 2008   жылғы   шілде |
| 20 | Әділетмині басшылығының   ХҚО-ның жұмысы туралы   сұхбаты | "Егемен   Қазақстан"   республика-   лық газеті | Әділетмині,   МАМ | 2008   жылғы   тамыз |
| 21 | Қазақстан Республикасы-   ның Президенті   жанындағы Мемлекеттік   басқару академиясының   жұмысы туралы мақала   жариялау | "Егемен   Қазақстан",   "Казахстан-   ская правда"   республикал-   ық газеттері | МБА (келісім   бойынша),   МАМ,   Әділетмині | 2008   жылғы   тамыз |
| 22 | ВАК басшысының ВАК   жанындағы әкімшілік   кедергілерді азайту   және әкімшілік   регламенттер мен   рәсімдерді оңайлату   мәселелері жөніндегі   сұхбаты | "Хабар"   агенттігі"   АҚ, "Қазақ-   стан" ТРК,   "Егемен   Қазақстан"   республика-   лық газеті | Әділетмині,   МАМ | 2008   жылғы   қыркүйек |
| 23 | ВАК мүшелерінің мемле-   кеттік қызметті рефор-   малау, мемлекеттік   қызмет стандарттарын   әзірлеу және енгізу   мәселелері жұмыс тобы   қызметінің барысы   туралы сұхбаты | "Хабар"   агенттігі"   АҚ, "Қазақ-   стан" ТРК,   "Егемен   Қазақстан"   республика-   лық газеті | МҚА (келісім   бойынша),   МАМ | 2008   жылғы   қыркүйек |
| 24 | Қаржымині, ЭБЖМ,   Әділетмині, ОҚО әкімді-   гіндегі пилоттық жоба-   ның іске асырылу барысы   туралы мақалалар циклін   ұйымдастыру | Мемлекеттік   тапсырысты   орындайтын   республика-   лық БАҚ-тар | ЭБЖМ,   Әділетмині,   Қаржымині,   ОҚО әкімді-   гі, МАМ | 2008   жылғы   қыркүйек |
| 25 | Республикалық БАҚ-тарда   ХҚО-ның жұмысы туралы   ақпараттық материалдар   циклін ұйымдастыру | Мемлекеттік   тапсырысты   орындайтын   республика-   лық БАҚ-тар | Әділетмині,   Қаржымині,   МАМ | 2008   жылғы   қыркүйек |
| 26 | Мемлекеттік қызметші-   лердің біліктілігін   арттыру мәселесі бойын-   ша республикалық БАҚ-   тарда материалдар   циклін ұйымдастыру | Мемлекеттік   тапсырысты   орындайтын   республика-   лық БАҚ-тар | МҚА (келісім   бойынша),   МБА (келісім   бойынша) | 2008   жылғы   қыркүйек |
| 27 | Қызылорда облысы бойын-   ша МҚА басқармасының   бастығы - Тәртіптік   кеңестің төрағасы   М.Нәлібаевтың өңірдегі   әкімшілік реформаны   іске асыру туралы   мақаласын жариялау | "Егемен   Қазақстан"   республика-   лық газеті | МҚА (келісім   бойынша),   МАМ | 2008   жылғы   қазан |
| 28 | МҚА тәртіптік кеңестер   отырыстарының қорытын-   дылары бойынша   материалдарды БАҚ-тарда   кеңінен жариялауды   ұйымдастыру | Республика-   лық БАҚ | МҚА (келісім   бойынша),   МАМ | 2008   жылғы   қазан -   қараша |
| 29 | Әкімшілік реформаны   өткізу жөнінде ВАК   мүшелерінің қатысуымен   әкімшілік реформаның   негізгі бағыттарын   түсіндіру жөніндегі   талдау хабарларын   дайындау | "Хабар"   агенттігі"   АҚ,   "Қазақстан"   ТРК | ЭБЖМ, МҚА   (келісім   бойынша),   МАМ | 2008   жылғы   қараша |
| 30 | ЭБЖМ басшылығымен   нәтижеге бағдарланған   стратегиялық жоспарлау   мәселелері бойынша   сұхбат | "Егемен   Қазақстан",   "Литер" рес-   ликалық   газеттері | ЭБЖМ, МАМ | 2008   жылғы   қараша |
| 31 | "Зияткерлік ұлт - 2020"   жоба бағдарламасын   әзірлеу барысы туралы | Республика-   лық БАҚ-тар,   "Болашақ"   түлектері   қауымдасты-   ғының сайты | МҚА   (келісім   бойынша),   МАМ | 2008   жылғы   қараша |
| 32 | ЭБЖМ басшылығының   Қазақстан Республика-   сында нәтижелерге   бағдарланған жаңа мем-   лекеттік жоспарлау мен   бюджеттендіру жүйесін   енгізу жөнінде істелген   жұмыс туралы сұхбаты | "Хабар"   агенттігі"   АҚ,   "Қазақстан"   ТРК | МАМ, ЭБЖМ | 2008   жылғы   желтоқсан |
| 33 | Өңірлердегі ұнамды және   үлгілі жұмысымен   танылған мемлекеттік   қызметшілер туралы   бейне сюжеттердің   прокаты | "Хабар"   агенттігі"   АҚ,   "Қазақстан"   ТРК | МАМ, МҚА   (келісім   бойынша) | 2008   жылғы   желтоқсан |

**Ескертпе. Аббревиатуралардың толық жазылуы:**

ЭБЖМ        - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік
  
              жоспарлау министрлігі
  
Қаржымині   - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
  
Әділетмині  - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
  
МАМ         - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат
  
              министрлігі
  
МҚА         - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері
  
              агенттігі
  
АБА         - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс
  
              агенттігі
  
МБА         - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік басқару академиясы
  
ВАК         - Әкімшілік реформаны жүргізу жөніндегі ведомствоаралық
  
              комиссия
  
ОҚО         - Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігі
  
ХҚО         - Халыққа қызмет көрсету орталығы
  
БАҚ         - бұқаралық ақпарат құралдары

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК