

**Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2008 жылғы 15 сәуірдегі N 88-ө өкіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2008 жылғы 6 қарашадағы N 268-ө Өкімі

      "Мемлекет басшысының 2008 жылғы 6 ақпандағы "Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру - мемлекеттік саясаттың басты мақсаты" атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асырудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2008 жылғы 15 сәуірдегі N 88-ө
өкіміне
мынадай өзгерістер және толықтырулар енгізілсін:
  
      Серпінді жобаларды іске асыру жөніндегі іс-шаралар
жоспары
осы өкімге
1-қосымшаға
сәйкес 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 және 49-бөлімдермен толықтырылсын:
  
      "Инновациялық технологияларды пайдалана отырып, жылына 200 мың тонна жоғары көміртекті феррохром өндірісін ұлғайту", "Павлодар облысында бастапқы алюминийді жылына қуаты 250 мың тонна және 136 мың тонна күйдірілген анодтар өндіру жөніндегі зауытты салу және пайдалану", "Металданған өнімдер өндіру жөніндегі зауыт құрылысы", "Шевченко кен орны никель кобальт рудаларын өңдейтін тау-кен металлургия комбинатын салу", "Тараз ферроқорытпа және болат балқыту металлургиялық зауытын қайта құру", "Тінді кварцтан металлургиялық кремний өндіру" жобалары бойынша ведомствоаралық жұмыс тобының құрамында:
  
      тақырыбы мынадай редакциядағы сөздермен толықтырылсын:
  
      "Павлодар химия зауыты базасында хлор-сілті өндірісін салу", "Қорғасын-мырыш рудасын байыту фабрикасын салу және Шалқия кенішін кеңейту", "Қуаты 180 МВт газ турбиналық құрылысы бар электр металлургиялық зауыты (1 кезең)", "Восход" кен орнында хром рудасын байыту жөніндегі тау-кен байыту комбинаты", "Жылына "А" сыныпты шиналарды, қуаты 4 млн. дана шиналар шығаратын жаңа зауыт салу", "АрселорМиттал Теміртау" АҚ-да жылына 10 миллион тонна болат шығаруға қол жеткізе отырып, өндірісті дамыту және жаңғырту", "Сорттау прокаты өндірісін ұйымдастыру", "Мыс, мыс-мырыш рудаларын байыту жөніндегі тау-кен байыту комбинаттарын салу және мыс еріту зауытын салу", "Жылына қуаты 1,8 млн. тонна цемент өндіретін цемент зауытын салу";
  
      көрсетілген құрамға Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда вице-министрі Мамытбеков Еділ Құламқадырұлы енгізілсін;
  
      көрсетілген құрамнан Әбілезов Қарыбай Тілеубергенұлы шығарылсын;
  
      жобалар бойынша ведомствоаралық жұмыс топтарының құрамдары осы өкімге
2-қосымшаға
сәйкес жаңа құрамдармен толықтырылсын;
  
      мемлекеттік органдардың және өзге де мекемелердің серпінді жобалар тізбесі бойынша бекітіп беру және осы жобаларды іске асыру бойынша жауапты мемлекеттік органдар басшыларының тізімі осы өкімге
3-қосымшаға
сәйкес редакцияда жазылсын.

*Премьер-Министр                             К. Мәсімов*

                                               Қазақстан Республикасы
  
                                                Премьер-Министрінің
  
                                              2008 жылғы 6 қарашадағы
  
                                                  N 268-ө өкіміне
  
                                                     1-қосымша

                                               Қазақстан Республикасы
  
                                                Премьер-Министрінің
  
                                              2008 жылғы 15 сәуірдегі
  
                                                  N 88-ө өкімімен
  
                                                     бекітілген

**Серпінді жобаларды іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с N** | **Іс-шараның атауы** | **Аяқтау нысаны** | **Жауапты орындаушылар** | **Орындау мерзімі** | **Қажетті ресурстар** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **31. Павлодар химия зауыты базасында хлор-сілті өндірісін салу** | | | | | |
| 1. | Пайдалануға берудің 1 кезеңі | Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі | ИСМ, Павлодар облысының әкімдігі | 2010 ж. | Жобаны іске асырушы ұйымның қарыз және өз қаражаты 108,3 млн. АҚШ долл. |
| 2. | Пайдалануға берудің 2 кезеңі | Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі | ИСМ, Павлодар облысының әкімдігі | 2010 ж. |
| 3. | Пайдалануға берудің 3 кезеңі | Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі | ИСМ, Павлодар облысының әкімдігі | 2011 ж. |
| 4. | Жобалық қуатқа шығу | ИСМ-ге ақпарат | Инвестор | 2011 ж. |
| **32. Қорғасын-мырыш рудасын байыту фабрикасын салу және Шалқия кенішін кеңейту** | | | | | |
| 1. | Құрылыстың басталуы | ИСМ-ге ақпарат | "Шалқия мырыш" ЖШС | 2008 жылдан жүзеге асырылуда | Жобаны іске асырушы ұйымның қарыз және өз қаражаты 230 млн. АҚШ долл. |
| 2. | Пайдалануға беру | Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі | ИСМ, Қызылорда облысының әкімдігі | 2011 ж. |
| 3. | Жобалық қуатқа шығу | ИСМ-ге ақпарат | Инвестор | 2011 ж. |
| **33. Қуаты 180 МВт газ турбиналық құрылысы бар электр металлургиялық зауыты (1 кезең)** | | | | | |
| 1. | Зауыттың 1 кезеңін пайдалануға беру | Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі | ИСМ, Ақтөбе  облысының әкімдігі | 2010 ж. | Жобаны іске асырушы ұйымның қарыз және өз қаражаты 650 млн. АҚШ долл. |
| 2. | Зауыттың 2 кезеңін пайдалануға беру | Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі | ИСМ, Ақтөбе облысының әкімдігі | 2010 жылғы 4 тоқсан |
| 3. | Жобалық қуатқа шығу | ИСМ-ге ақпарат | "SBS Steel" ЖШС | 2011 ж. |
| **34. Восход" кен орнында хром рудасын байыту жөніндегі тау-кен байыту комбинаты** | | | | | |
| 1. | Пайдалануға беру | Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі | ИСМ, Ақтөбе облысының әкімдігі | 2008 жылғы 4 тоқсан | Жобаны іске асырушы ұйымның қарыз және өз қаражаты 160 млн. АҚШ долл. |
| **35. "А" сыныпты шиналар шығару жөніндегі жаңа зауыт салу** | | | | | |
| 1. | Құрылыстың басталуы | ИСМ-ге ақпарат | "Ордабасы" корпорациясы" АҚ | 2009 ж. | Жобаны іске асырушы ұйымның қарыз және өз қаражаты 260,6 млн. АҚШ долл. |
| 2. | 1-кезеңді пайдалануға беру | Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі | ИСМ, Астана қаласының әкімдігі, "Ордабасы" корпорациясы" АҚ | 2010 ж. |
| 3. | 2-кезеңді пайдалануға беру | Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі | ИСМ, Астана қаласының әкімдігі, "Ордабасы" корпорациясы" АҚ | 2011 ж. |
| 4. | 3-кезеңді пайдалануға беру | Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі | ИСМ, Астана қаласының әкімдігі, "Ордабасы" корпорациясы" АҚ | 2012 ж. |
| 5. | 4-кезеңді пайдалануға беру | Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі | ИСМ, Астана қаласының әкімдігі, "Ордабасы" корпорациясы" АҚ | 2013 ж. |
| 6. | Жобалық қуатқа шығу | ИСМ-ге ақпарат | "Ордабасы" корпорациясы" АҚ | 2013 ж. |
| **36. "АрселорМиттал Теміртау" АҚ-да жылына 10 миллион тонна болат шығаруға қол жеткізе отырып, өндірісті дамыту және жаңғырту** | | | | | |
| 1. | Құрылыстың басталуы | ИСМ-ге ақпарат | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ | 2009 ж. | Жобаны іске асырушы ұйымның өз қаражаты есебінен 4 млрд. АҚШ долл. астам |
| 2. | Пайдалануға беру | Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі | ИСМ, Қарағанды облысының әкімдігі | 2014 ж. |
| 3. | Жобалық қуатқа шығу | ИСМ-ге ақпарат | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ | 2015 ж. |  |
| **37. Сорттау прокаты өндірісін ұйымдастыру** | | | | | |
| 1. | Пайдалануға беру | Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі | ИСМ, Қарағанды облысының әкімдігі | 2008 ж. | Жобаны іске асырушы ұйымның қарыз және өз қаражаты 153,9 млн. АҚШ долл. |
| **38. Мыс, мыс-мырыш рудаларын байыту жөніндегі тау-кен байыту комбинаттарын салу және мыс еріту зауытын салу** | | | | | |
| 1. | Зауыттың 1-кезеңін пайдалануға беру | Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі | ИСМ, Ақтөбе облысының әкімшілігі | 2009 ж. | Жобаны іске асырушы ұйымның қарыз және өз қаражаты 626,3 млн. АҚШ долл. |
| 2. | Құрылыс басталуының 2-кезеңі | ИСМ-ге ақпарат | "Ақтөбе мыс компаниясы" ЖШС | 2010 ж. |
| 3. | Зауыттың пайдалануға берілуінің 2-кезеңі | Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі | ИСМ, Ақтөбе облысының әкімшілігі | 2012 ж. |
| **39. Жылына қуаты 1,8 млн. тонна цемент өндіретін цемент**   **зауытын салу** | | | | | |
| 1. | Құрылыстың басталуы | ИСМ-ге ақпарат | "Каспий Цемент" ЖШС | 2009 ж. | Жобаны іске асырушы ұйымның қарыз және өз қаражаты 300 млн. АҚШ долл. |
| 2. | Пайдалануға беру | Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі | ИСМ, Маңғыстау облысының әкімдігі | 2010 ж. |
| **40. Үшінші Жаңажол газды қайта өңдеу зауытын салу** | | | | | |
| 1. | Құрылыстың 2-кезегін пайдалануға беру | Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі | "СНПС "Ақтөбемұнай газ" АҚ | 2008 жылғы 4 тоқсан |  |
| 2. | Құрылыстың 3-кезегін пайдалануға беру | Қабылдау комиссиясының актісі | "СНПС "Ақтөбемұнай газ" АҚ | 2010 ж. |
| **41. Сыйымдылығы жоғары тантал ұнтақтарын өндіруді ұйымдастыру** | | | | | |
| 1. | Құрылыстың 2-кезегін пайдалануға беру | Қабылдау комиссиясының актісі | "Қазатомөнеркәсіп "АҚ | 2008 ж. |  |
| 2. | Жобалық қуатқа шығу | ЭМРМ ақпарат | "Қазатомөнеркәсіп "АҚ | 2010 ж. |
| **42. Ет өңдеу кешенімен және құрама** **азық зауытымен бірге мал шаруашылығы кешені** | | | | | |
| 1. | Шошқа шаруашылығы кешенінің 2-кезегін пайдалануға беру | Қабылдау комиссиясының актісі | "Баско" ЖШС | 2010 жылғы 4 тоқсан |  |
| 2. | Шошқа шаруашылығы кешенін жоспарланған, технологиялық және жобалық көрсеткіштерге шығару | АШМ-ге ақпарат | "Баско" ЖШС | 2011 жыл ішінде |  |
| 3. | Етті қайта өңдеу кешенін пайдалануға беру | Қабылдау комиссиясының актісі | "Баско" ЖШС | 2008 жылғы 4 тоқсан |  |
| 4. | Ет комбинатын жоспарланған, технологиялық және жобалық көрсеткіштерге шығару | АШМ-ге ақпарат | "Баско" ЖШС | 2009 жыл ішінде |  |
| 5. | Құрама жем зауытын пайдалануға беру | Қабылдау комиссиясының актісі | "Баско" ЖШС | 2009 жылғы 4 тоқсан |  |
| 6. | Құрама жем кешенін жоспарланған, технологиялық және жобалық көрсеткіштерге шығару | АШМ-ге ақпарат | "Баско" ЖШС | 2010 жыл ішінде |  |
| 7. | 420 мың жұмыртқалаушы тауыққа арналған құс фабрикасының 2-кезегін пайдалануға беру | Қабылдау комиссиясының актісі | "Баско" ЖШС | 2010 жылғы 2 тоқсан |  |
| 8. | 420 мың жұмыртқалаушы тауыққа арналған құс фабрикасының 3-кезегін пайдалануға беру | Қабылдау комиссиясының актісі | "Баско" ЖШС | 2011 жылғы 4 тоқсан |  |
| 9. | Құс фабрикасын жоспарланған, технологиялық және жобалық көрсеткіштерге шығару | АШМ-ге ақпарат | "Баско" ЖШС | 2012 жыл ішінде |  |
| 10. | Ет-сүт кешенінің 2-кезегін сүт зауытымен қоса пайдалануға беру | Қабылдау комиссиясының актісі | "Баско" ЖШС | 2012 жылғы 4 тоқсан |  |
| 11. | Ет-сүт кешенін жоспарланған, технологиялық және жобалық көрсеткіштерге шығару | АШМ-ге ақпарат | "Баско" ЖШС | 2013 жыл ішінде |  |
| 12. | Бүкіл кешеннің технологиялық және жобалық көрсеткіштер бойынша жұмыс істеуі | АШМ-ге ақпарат | "Баско" ЖШС | 2013 жылдың 3 тоқсанынан бастап |  |
| **43. Астана қаласында локомотивтерді құрастыру зауытын салу** | | | | | |
| 1. | ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ | "Locomotiv-leasing" ЖСҚ | 2008 жылғы желтоқсан | Өз қаражаты есебінен 400 млн. теңге |
| 2. | Объекті құрылысын аяқтау және пайдалануға беру | Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі | Бас мердігер, "ҚТЖ" ҰК" АҚ-ның филиалы - "Жобалау және күрделі құрылыс жөніндегі дирекция", "Locomotiv-leasing" ЖШС | 2009 жылғы тамыз | Жобаны іске асырушы ұйымның қарыз қаражаты 10,036 млрд. теңге |
| **44. "GEGA" азық-түлік логистикалық орталығы** | | | | | |
| 1. | Пайдалануға беру | Қабылдау комиссиясының актісі | "Global ecological group" ЖШС | 2008 жылғы 4 тоқсан |  |
| **45. Астана қаласында ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме сауда базарын салу (өңірлік терминалдары бар)** | | | | | |
| 1. | Өңірлік терминалдар құрылысы үшін жер учаскелерін сатып алу, техникалық шарттарды алу | Жерге арналған мемлекеттік акті | "Азық-түлік корпорациясы" ҰК" | 2008 жылғы қараша | 2008 жылғы республикалық бюджет қаражаты есебінен 298 млн. теңге |
| 2. | Ақтау, Арыс, Өскемен қалаларында өңірлік терминалдарды салу үшін ТЭН әзірлеу | ТЭН | "Азық-түлік корпорациясы"ҰК" | 2008 жылғы желтоқсан | ("Көтерме сауда базарын салу" ТЭН және ЖСҚ жобасын әзірлеуге 2007 жылы республикалық бюджеттен бөлінген қаражаттан үнемделген қаржы) 220 млн. теңге   2007 жылғы республикалық бюджет қаражаты есебінен 610 млн. теңге |
| 3. | Астана қаласында ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме сауда базарын салу үшін ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ | "Азық-түлік корпорациясы "ҰК" АҚ | 2008 жылғы желтоқсан |
| 4. | Астана қаласында көтерме сауда базарын салудың басталуы | АШМ-ге ақпарат | "Азық-түлік корпорациясы "ҰК" АҚ | 2009 жылғы наурыз | Республикалық бюджет қаражаты есебінен 15 398 млн. теңге |
| 5. | Ақтау, Арыс, Өскемен қалаларында өңірлік терминалдарды салу үшін (кезеңмен) ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ | "Азық-түлік корпорациясы "ҰК" АҚ | 2009 жылғы қараша |
| 6. | Ақтау, Арыс, Өскемен қалаларындағы өңірлік терминалдар салудың басталуы | АШМ-ге ақпарат | "Азық-түлік корпорациясы "ҰК" АҚ | 2009 жылғы тамыз |
| 7. | Астана қаласындағы көтерме сауда базарының құрылысын аяқтау және пайдалануға беру | Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі | "Азық-түлік корпорациясы "ҰК" АҚ | 2010 жылғы желтоқсан |
| 8. | Ақтау, Арыс, Өскемен қалаларындағы аймақтық терминалдардың құрылысын аяқтау және пайдалануға беру | Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі | "Азық-түлік корпорациясы "ҰК" АҚ | 2011 жылғы шілде |
| **46. Солтүстік Қазақстан облысында бидайды терең қайта өңдеу зауытын салу** | | | | | |
| 1. | ТЭН әзірлеу | ТЭН | "Азық-түлік корпорациясы"ҰК" АҚ, ТЭН әзірлеуші | 2009 жылғы наурыз | ("Биоэтанол өндірісі зауытының құрылысы" жобасының ТЭН және ЖСҚ әзірлеуге 2007 жылы республикалық бюджеттен бөлінген қаражаттан үнемделген қаржы) 50 млн. теңге |
| 2. | ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ | "Азық-түлік корпорациясы" ҰК" АҚ | 2010 жылғы наурыз | ("Биоэтанол өндірісі бойынша зауыт құрылысы" жобасының ТЭН және ЖСҚ әзірлеуге 2007 жылы республикалық бюджеттен бөлінген қаражаттан үнемделген қаржы) 300 млн. теңгеге дейін |
| 3. | Бірлескен бақылау кәсіпорнын құру | Жарғы, құрылтай құжаттар | "Азық-түлік корпорациясы" ҰК" АҚ, жоба бойынша серіктес | 2010 жылғы ақпан | Республикалық бюджет қаражаты есебінен 25 млн. теңге |
| 4. | Зауыт құрылысына арналған бас мердігерді айқындау | Конкурс қорытындысы, мердігер шарты | "Азық-түлік корпорациясы" ҰК" АҚ, бақылаушы кәсіпорынмен бірге | 2010 жылғы сәуір | Талап етілмейді |
| 5. | Құрылыстың басталуы | АШМ-ге ақпарат | "Азық-түлік корпорациясы" ҰК" АҚ, бақылаушы кәсіпорынмен бірге | 2010 жылғы сәуір | Республикалық бюджет қаражаты есебінен 416,5 млн. теңге |
| 6. | Құрылысты аяқтау және объектіні пайдалануға беру | Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі | "Азық-түлік корпорациясы" ҰК" АҚ, бірлесіп бақылаушы кәсіпорны | 2011 жылғы желтоқсан | 25 391 млн. теңге (оның ішінде республикалық бюджет қаражаты есебінен - 9 758,6 млн. теңге, жоба бойынша серіктестік қаражаты есебінен -15 632,4 млн. теңге) |
| **47. Солтүстік Қазақстан облысында рапсты рапс майы етіп және шикі сүтті қайта өңдеу өндірістерін құру** | | | | | |
| **Тұқымды бастапқы қайта өңдеу бойынша зауыттың қуатын арттыру** | | | | | |
| 1. | ТЭН әзірлеу | ТЭН | "Масло-Дел" ЖШС | 2008 жылғы қазан | 18 млн. АҚШ доллары, қаржыландыру көзі іздестірілуде |
| 2. | Инвесторларды тарту | Займ туралы келісім | "Масло-Дел" ЖШС | 2008 жылғы желтоқсан |
| 3. | ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ | "Масло-Дел" ЖШС | 2009 жылғы ақпан |
| 4. | Құрылысты бастау | Мердігерлік шарт | "Масло-Дел" ЖШС | 2009 жылғы наурыз |  |
| 5. | Пайдалануға беру | Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі | "Масло-Дел" ЖШС | 2009 жылғы қазан |  |
| 6. | Жобалық қуатына шығу | АШМ-ге ақпарат | "Масло-Дел" ЖШС | 2010 жылғы қаңтар |  |
| **Өнеркәсіптік-мал шаруашылығы кешендерінің құрылысы** | | | | | |
| 7. | ТЭН әзірлеу | ТЭН | "Масло-Дел" ЖШС | 2008 жылғы желтоқсан | 90 млн. АҚШ доллары, қаржыландыру көзі іздестірілуде |
| 8. | Инвесторларды тарту | Қарыз туралы келісім | "Масло-Дел" ЖШС | 2009 жылғы наурыз |
| 9. | ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ | "Масло-Дел" ЖШС | 2009 жылғы мамыр |
| 10. | Құрылысты бастау | Мердігер шарты | "Масло-Дел" ЖШС | 2009 жылғы мамыр |
| 11. | Пайдалануға беру | Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі | "Масло-Дел" ЖШС | 2009 жылғы қараша |
| 12. | Асыл тұқымды ІҚМ сатып алу | Сатып алу шарты | "Масло-Дел" ЖШС | 2009 жылғы қараша |
| 13. | Жобалық қуатына шығу | АШМ-ге акпарат | "Масло-Дел" ЖШС | 2012 жылғы сәуір |
| **Сүтті қайта өңдеу жөніндегі комбинаттың қуатын арттыру** | | | | | |
| 14. | ТЭН әзірлеу | ТЭН | "Масло-Дел" ЖШС | 2009 жылғы қазан | 10 млн. АҚШ доллары, қаржыландыру көзі іздестірілуде |
| 15. | Инвесторларды тарту | Қарыз туралы келісім | "Масло-Дел" ЖШС | 2010 жылғы наурыз |
| 16. | ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ | "Масло-Дел" ЖШС | 2010 жылғы желтоқсан |
| 17. | Құрылысты бастау | Мердігерлік шарт | "Масло-Дел" ЖШС | 2010 жылғы қазан |
| 18. | Пайдалануға беру | Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі | "Масло-Дел" ЖШС | 2011 жылғы мамыр |  |
| 19. | Жобалық қуатына шығу | АШМ-ге ақпарат | "Масло-Дел" ЖШС | 2012 жылғы сәуір |  |
| **Құрама жем азық зауытын салу** | | | | | |
| 20. | ТЭН әзірлеу | ТЭН | "Масло-Дел" ЖШС | 2008 жылғы желтоқсан | 2 млн.АҚШ доллары, қаржыландыру көзі іздестірілуде |
| 21. | Инвесторларды тарту | Займ туралы келісім | "Масло-Дел" ЖШС | 2009 жылғы мамыр |
| 22. | ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ | "Масло-Дел" ЖШС | 2009 жылғы шілде |
| 23. | Құрылысты бастау | Мердігерлік шарт | "Масло-Дел" ЖШС | 2009 жылғы шілде |
| 24. | Пайдалануға беру | Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі | "Масло-Дел" ЖШС | 2009 жылғы қараша |
| 25. | Жобалық қуатына шығу | АШМ-ге ақпарат | "Масло-Дел" ЖШС | 2010 жылғы қыркүйек |
| **48. Биологиялық таза өнімдер өндірісін құру (Алматы қаласында азық-түлік белдеуін құру)** | | | | | |
| **5 000 басқа арналған ІҚМ бордақылау алаңын салу, етті қайта өңдеу зауытын салу** | | | | | |
| 1. | ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ | "Отес-Атил" КТ, әзірлеуші | 2008 жылғы қараша | 12,0 млрд. теңге, оның ішінде "МӨК" АҚ-ның қаражаты 2,5 млрд. теңге |
| 2. | Құрылысты аяқтау және объектіні пайдалануға беру | Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі | "Отес-Атил" КТ, мердігерлер | 2009 жылғы шілде |
| 3. | Асыл тұқым мал табынын құру, асыл тұқымды мал шаруашылығына қолдау көрсету | Есеп | "Отес-Атил" КТ | 2009-2010 жылдар аралығында |
| 4. | Етті қайта өңдеу зауытын салу | Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі | "Отес-Атил" КТ, мердігерлер | 2009-2010 жылдар аралығында |
| **Күріш өндірісін 2 есе арттыру** | | | | | |
| 5. | Егіс алаңының жоспарын әзірлеу | Жоспар | "Отес-Атил" КТ | 2008 жылғы қараша | 2,8 млрд. теңге, қаржыландыру көзі іздестірілуде |
| 6. | Егіс, гидромелиоративтік жұмыстар жүргізу | АШМ-ге ақпарат | "Отес-Атил" КТ | Жыл сайын |
| 7. | Күріш зауытының қуатын арттыру | Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі | "Отес-Атил" КТ | 2009 жылғы қыркүйек |
| 8. | Арналарды тазарту, түпнығайту жұмыстары | АШМ-ге ақпарат | "Отес-Атил" КТ, АШМ СРК | Жыл сайын |
| **Балық өңдеу зауытын салу** | | | | | |
| 9. | ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ | "Отес-Атил" КТ | 2008 жылғы қараша | 1,3 млрд. теңге, қаржыландыру көзі іздестірілуде |
| 10. | Құрылысты бастау | АШМ-ге ақпарат | "Отес-Атил" КТ | 2009 жылғы ақпан |
| 11. | Құрылысты аяқтау және объектіні пайдалануға беру | Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі | "Отес-Атил" КТ, мердігерлер | 2009 жылғы мамыр |
| 12. | Балқашта тоған су шаруашылығын құру | АШМ-ге ақпарат | "Отес-Атил" КТ, АШМ БШК | 2009-2010 жылдар ішінде |
| 13. | Балықтарды қорғауды ұйымдастыру және ирригациалық жұмыстар | АШМ-ге ақпарат | "Отес-Атил" КТ, АШМ БШК | 2009-2010 жылдар ішінде |
| **49. Астана қаласында "Ritz Carlton Astana" көп функциялық кешенін салу** | | | | | |
| 1. | Эскиздік жоба әзірлеу | Эскиздік жоба | Астана қаласының әкімдігі, ТСМ | 2009 жылғы қаңтар | 18 млн.АҚШ долл. |
| 2. | Құрылыс жұмыстарын жүргізуге арналған тендер | Құрылыс туралы шарт | "СР Hotel Astana" ЖШС, бас мердігерлер | 2009 жылғы наурыз |  |
| 3. | Құрылыстың басталуы | ККМ-ге ақпарат | ТСМ, Астана қаласының әкімдігі | 2009 жылғы мамыр | Инвестор қаражаты есебінен 517 млн. АҚШ долл. |
| 4. | Құрылыстың аяқталуы және объектіні пайдалануға беру | Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі | Астана қаласының әкімдігі, бас мердігерлер | 2012 жылғы наурыз |  |

**Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы**

АШМ                   - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
  
                        министрлігі
  
ИСМ                   - Қазақстан Республикасы Индустрия және
  
                        сауда министрлігі
  
ТСМ                   - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт
  
                        министрлігі
  
ЭМРМ                  - Қазақстан Республикасы Энергетика және
  
                        минералдық ресурстар Министрлігі
  
АШМ СРК               - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
  
                        министрлігінің Су ресурстары жөніндегі
  
                        комитеті
  
АШМ БШК               - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
  
                        министрлігінің Балық шаруашылығы комитеті
  
"ҚТЖ" ҰК" АҚ          - "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы"
  
                        акционерлік қоғамы
  
"СНПС - Ақтөбемұнай-  - "СНПС - Ақтөбемұнайгаз" акционерлік
  
газ" АҚ                 қоғамы
  
"Ордабасы"            - "Ордабасы" корпорациясы" акционерлік
  
корпорациясы" АҚ        қоғамы
  
"АрселорМиттал        - "АрселорМиттал Темиртау" акционерлік
  
Темиртау" АҚ            қоғамы
  
"Казатомөнеркәсіп" АҚ - "Казатомөнеркәсіп" акционерлік қоғамы
  
"КазАгроФинанс" АҚ    - "КазАгроҚаржы" акционерлік қоғамы
  
"Izet Greenhouse" АҚ  - "Izet Greenhouse" акционерлік қоғамы
  
"Азық-түлік           - "Азық-түлік корпорациясы" ұлттық
  
корпорациясы" ҰК" АҚ    компаниясы" акционерлік қоғамы
  
"Шалқия мырыш" ЖШС    - "Шалқия мырыш" жауапкершілігі шектеулі
  
                        серіктестік
  
"SBS Steel" ЖШС       - "SBS Steel" жауапкершілігі шектеулі
  
                        серіктестік
  
"Ақтөбе мыс           - "Ақтөбе мыс компаниясы" жауапкершілігі
  
компаниясы" ЖШС         шектеулі серіктестік
  
"Каспий Цемент" ЖШС   - "Каспий Цемент" жауапкершілігі шектеулі
  
                        серіктестік
  
"Баско" ЖШС           - "Баско" жауапкершілігі шектеулі
  
                        серіктестік
  
"Locomotiv-           - "Locomotiv-leasing" жауапкершілігі
  
leasing" ЖШС            шектеулі серіктестік
  
"Global ecological    - "Global ecological group" жауапкершілігі
  
group" ЖШС              шектеулі серіктестік
  
"Масло-Дел" ЖШС       - "Масло-Дел" жауапкершілігі шектеулі
  
                        серіктестік
  
"СР Hotel Astana"     - "СР Hotel Astana" жауапкершілігі
  
ЖШС                     шектеулі серіктестік
  
"Отес-Атил" КТ        - "Отес-Атил" компаниялар тобы
  
ТЭН                   - техникалық экономикалық негіздеме
  
ЖСҚ                   - жобалық сметалық құжаттама
  
ІҚМ                   - ірі қара мал

                                           Қазақстан Республикасы
  
                                            Премьер-Министрінің
  
                                          2008 жылғы 6 қарашадағы
  
                                              N 268-ө өкіміне
  
                                                 2-қосымша

                                          Қазақстан Республикасы
  
                                            Премьер-Министрінің
  
                                         2008 жылғы 15 сәуірдегі
  
                                             N 88-ө өкімімен
  
                                                бекітілген

**"Үшінші Жаңажол газ өңдеу зауытын салу" серпінді жобасы**
  
**бойынша ведомствоаралық жұмыс тобының құрамы**

Мыңбаев                        - Қазақстан Республикасының Энергетика
  
Сауат Мұхаметбайұлы              және минералдық ресурстар министрі,
  
                                 жетекші

Қиынов                         - Қазақстан Республикасының Энергетика
  
Ләззат Кетебайұлы                және минералдық ресурстар
  
                                 вице-министрі, жетекшінің орынбасары

Оспанов                        - Қазақстан Республикасы Энергетика
  
Ақжол Дүйсебайұлы                және минералдық ресурстар
  
                                 министрлігінің Газ өнеркәсібін
  
                                 дамыту департаменті газ өндіру,
  
                                 өңдеу және тасымалдау басқармасының
  
                                 бас сарапшысы, хатшы

Имашев                         - Қазақстан Республикасы Энергетика
  
Тимур Есенғалиұлы                және минералдық ресурстар
  
                                 министрлігі Газ өнеркәсібін дамыту
  
                                 департаментінің директоры

Әбдірайымов                    - Ақтөбе облысы әкімінің орынбасары
  
Қалижан Серікұлы

                                            Қазақстан Республикасы
  
                                             Премьер-Министрінің
  
                                           2008 жылғы 15 сәуірдегі
  
                                               N 88-ө өкімімен
  
                                                 бекітілген

**"Сыйымдылығы жоғары тантал ұнтақтарын өндіруді ұйымдастыру"**
  
**серпінді жобасы бойынша ведомствоаралық жұмыс тобының құрамы**

Мыңбаев                        - Қазақстан Республикасының Энергетика
  
Сауат Мұхаметбайұлы              және минералдық ресурстар министрі,
  
                                 жетекші

Ақшолақов                      - Қазақстан Республикасының Энергетика
  
Болат Оралұлы                    және минералдық ресурстар
  
                                 вице-министрі, жетекшінің орынбасары

Тәкелеков                      - Қазақстан Республикасы Энергетика
  
Кәрім Кәрімқұлұлы                және минералдық ресурстар
  
                                 министрлігінің Ядролық энергетика
  
                                 және атом өнеркәсібі департаменті
  
                                 атом өнеркәсібі басқармасының
  
                                 бастығы, хатшы

Сәрсембаев                     - Қазақстан Республикасының Қоршаған
  
Зейнолла Сәкенұлы                ортаны қорғау вице-министрі

Төлебаев                       - Қазақстан Республикасы Энергетика
  
Алмас Қажкенұлы                  және минералдық ресурстар
  
                                 министрлігі Ядролық энергетика және
  
                                 атом өнеркәсібі департаментінің
  
                                 директоры

Кожахметов                     - Қазақстан Республикасы Индустрия
  
Өмірғали Тоқтарұлы               және сауда министрлігінің
  
                                 Индустриялық даму департаменті
  
                                 өнеркәсіп салалары басқармасының
  
                                 бастығы

                                           Қазақстан Республикасы
  
                                             Премьер-Министрінің
  
                                           2008 жылғы 15 сәуірдегі
  
                                               N 88-ө өкімімен
  
                                                 бекітілген

**"Ет өңдеу кешенімен және құрама азық зауытымен бірге**
**мал**
  
**шаруашылығы кешені" серпінді жобасы бойынша**
**ведомствоаралық жұмыс тобының құрамы**

Күрішбаев                      - Қазақстан Республикасының Ауыл
  
Ақылбек Қажығұлұлы               шаруашылығы министрі, жетекші

Смайылов                       - "ҚазАгро" Ұлттық холдингі"
  
Әлихан Асханұлы                  акционерлік қоғамының басқарма
  
                                 төрағасы (келісім бойынша),
  
                                 жетекшінің орынбасары

Оспанов                        - "ҚазАгро" ұлттық холдингі"
  
Арман Асылханұлы                 акционерлік қоғамы Жобалармен жұмыс
  
                                 жөніндегі департаментінің директоры
  
                                 (келісім бойынша), хатшы

Құсайынова                     - Қазақстан Республикасы Ауыл
  
Айна Біржанқызы                  шаруашылығы министрлігі Өңдеуші
  
                                 өнеркәсіпті дамыту және Дүниежүзілік
  
                                 сауда ұйымы жөніндегі
  
                                 департаментінің директоры, хатшы

Балахонцев                     - Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің
  
Владимир Николаевич              орынбасары

Гоман                          - "Баско" жауапкершілігі шектеулі
  
Валерий Иванович                 серіктестігінің ауыл шаруашылығы
  
                                 мәселелері жөніндегі бас
  
                                 директорының орынбасары (келісім
  
                                 бойынша)

                                            Қазақстан Республикасы
  
                                             Премьер-Министрінің
  
                                           2008 жылғы 15 сәуірдегі
  
                                               N 88-ө өкімімен
  
                                                  бекітілген

**"Астана қаласында локомотивтерді құрастыру зауытын салу"**
  
**серпінді жобасы бойынша ведомствоаралық жұмыс тобының құрамы**

Келімбетов                     - "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат
  
Қайрат Нематұлы                  қоры" акционерлік қоғамы
  
                                 басқармасының төрағасы (келісім
  
                                 бойынша), жетекші

Жақсылықов                     - Астана қаласы әкімінің орынбасары,
  
Тимур Мекешұлы                   жетекшінің орынбасары

Байдәулетов                    - "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат
  
Нұржан Тәліпұлы                  қоры" акционерлік қоғамының көлік
  
                                 және өнеркәсіптік активтерді басқару
  
                                 жөніндегі директоры (келісім
  
                                 бойынша), хатшы

Тушиев                         - Қазақстан Республикасы Индустрия
  
Евгений Турпалэлович             және сауда министрлігінің
  
                                 Индустриялық даму департаменті
  
                                 өнеркәсіп салалары басқармасының бас
  
                                 сарапшысы

Таласпеков                     - "Қазақстан темір жолы" ұлттық
  
Қадыл Секенұлы                   компаниясы" акционерлік қоғамының
  
                                 бірінші вице-президенті (келісім
  
                                 бойынша)

Сәрсембаев                     - "Локомотив" акционерлік қоғамының
  
Қазыбек Жұмашұлы                 президенті (келісім бойынша)

Ілесбаев                       - "Locomotiv Leasing" жауапкершілігі
  
Ілияс Намиханұлы                 шектеулі серіктестігінің директоры
  
                                 (келісім бойынша)

                                            Қазақстан Республикасы
  
                                             Премьер-Министрінің
  
                                           2008 жылғы 15 сәуірдегі
  
                                               N 88-ө өкімімен
  
                                                 бекітілген

**"GЕGА" азық-түлік логистикалық орталығы" серпінді**
  
**жобасы бойынша ведомствоаралық жұмыс тобының құрамы**

Есімов                         - Алматы қаласының әкімі, жетекші
  
Ахметжан Смағұлұлы

Сапиев                         - Алматы қаласы әкімдігінің
  
Бақытжан Шаймұхаметұлы           Кәсіпкерлік және өнеркәсіп
  
                                 басқармасының бастығы, жетекшінің
  
                                 орынбасары

Ырысбеков                      - Алматы қаласы әкімдігінің Экономика
  
Дастан Адайұлы                   және бюджеттік жоспарлау
  
                                 басқармасының бөлім бастығы, хатшы

Құсайынова                     - Қазақстан Республикасы Ауыл
  
Айна Біржанқызы                  шаруашылығы министрлігі Өндеуші
  
                                 өнеркәсіпті дамыту және Дүниежүзілік
  
                                 сауда ұйымы жөніндегі
  
                                 департаментінің директоры

Цой                            - Қазақстан Республикасы Индустрия
  
Игорь Владимирович               және сауда миинстрлігі Индустриялық
  
                                 даму департаментінің директоры

Стружихин                      - "Global Ecological Group Almaty" Владимир Александрович           жауапкершілігі шектеулі
  
                                 серіктестігінің директоры (келісім
  
                                 бойынша)

                                           Қазақстан Республикасы
  
                                             Премьер-Министрінің
  
                                           2008 жылғы 15 сәуірдегі
  
                                               N 88-ө өкімімен
  
                                                  бекітілген

**"Астана қаласында ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме**
  
**сауда базарын салу (өңірлік терминалдары бар)" серпінді**
  
**жобасы бойынша ведомствоаралық жұмыс тобының құрамы**

Күрішбаев                      - Қазақстан Республикасының Ауыл
  
Ақылбек Қажығұлұлы               шаруашылығы министрі, жетекші

Смайылов                       - "ҚазАгро" ұлттық холдингі"
  
Әлихан Асханұлы                  акционерлік қоғамының басқарма
  
                                 төрағасы (келісім бойынша),
  
                                 жетекшінің орынбасары

Оспанов                        - "ҚазАгро" ұлттық холдингі"
  
Арман Асылханұлы                 акционерлік қоғамы Жобалармен жұмыс
  
                                 жөніндегі департаментінің директоры
  
                                 (келісім бойынша), хатшы

Оразаев                        - Қазақстан Республикасының Ауыл
  
Марат Әбілахатұлы                шаруашылығы вице-министрі

Сәрсембаев                     - Қазақстан Республикасының Қоршаған
  
Зейнолла Сәкенұлы                ортаны қорғау вице-министрі

Бектасов                       - Қазақстан Республикасы Индустрия
  
Диас-Есімжан Бауыржанұлы         және сауда министрлігінің Инвестиция
  
                                 комитеті инвестициялық
  
                                 преференциялар беру басқармасының
  
                                 бастығы

Маселов                        - Астана қаласы әкімдігінің
  
Медер Хамидоллаұлы               Кәсіпкерлік және өнеркәсіп
  
                                 басқармасы бастығының орынбасары

Әжібеков                       - "ҚазАгро" ұлттық холдингі"
  
Кәміл Бақтиярұлы                 акционерлік қоғамының басқарушы
  
                                 директоры (келісім бойынша)

Әзімов                         - "Азық-түлік келісім-шарт
  
Руслан Жұмабайұлы                корпорациясы" ұлттық компаниясы"
  
                                 акционерлік қоғамы корпорациясының
  
                                 президенті (келісім бойынша)

                                           Қазақстан Республикасы
  
                                             Премьер-Министрінің
  
                                           2008 жылғы 15 сәуірдегі
  
                                               N 88-ө өкімімен
  
                                                   бекітілген

**"Солтүстік Қазақстан облысында "Бидайды терең қайта өңдеу**
  
**зауытын салу" және "Рапсты рапс майы етіп және шикі сүтті**
  
**қайта өңдеу өндірістерін құру" серпінді жобалары бойынша**
  
**ведомствоаралық жұмыс тобының құрамы**

Күрішбаев                      - Қазақстан Республикасының Ауыл
  
Ақылбек Қажығұлұлы               шаруашылығы министрі, жетекші

Смайылов                       - "ҚазАгро" ұлттық холдингі"
  
Әлихан Асханұлы                  акционерлік қоғамының басқарма
  
                                 төрағасы (келісім бойынша),
  
                                 жетекшінің орынбасары

Оспанов                        - "ҚазАгро" ұлттық холдингі"
  
Арман Асылханұлы                 акционерлік қоғамы Жобалармен жұмыс
  
                                 жөніндегі департаментінің директоры
  
                                 (келісім бойынша), хатшы

Оразаев                        - Қазақстан Республикасының Ауыл
  
Марат Әбілахатұлы                шаруашылығы вице-министрі

Сәрсембаев                     - Қазақстан Республикасының Қоршаған
  
Зейнолла Сәкенұлы                ортаны қорғау вице-министрі

Бектасов                       - Қазақстан Республикасы Индустрия
  
Диас-Есімжан Бауыржанұлы         және сауда министрлігінің Инвестиция
  
                                 комитеті инвестициялық
  
                                 преференциялар беру басқармасының
  
                                 бастығы

Ескендіров                     - Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің
  
Самат Сапарбекұлы                орынбасары

Әжібеков                       - "ҚазАгро" ұлттық холдингі"
  
Кәміл Бақтиярұлы                 акционерлік қоғамының басқарушы
  
                                 директоры (келісім бойынша)

Әзімов                         - "Азық-түлік келісім-шарт
  
Руслан Жұмабайұлы                корпорациясы" ұлттық компаниясы"
  
                                 акционерлік қоғамы корпорациясының
  
                                 президенті (келісім бойынша)

Селиванов                      - "Маслодел" жауапкершілігі шектеулі
  
Павел Геннадиевич                серіктестігінің бас директоры
  
                                 (келісім бойынша)

                                            Қазақстан Республикасы
  
                                             Премьер-Министрінің
  
                                           2008 жылғы 15 сәуірдегі
  
                                               N 88-ө өкімімен
  
                                                   бекітілген

**"Алматы облысында биологиялық таза өнімдер өндірісін құру"**
  
**серпінді жобасы бойынша ведомствоаралық жұмыс тобының құрамы**

Күрішбаев                      - Қазақстан Республикасының Ауыл
  
Ақылбек Қажығұлұлы               шаруашылығы министрі, жетекші

Смайылов                       - "ҚазАгро" ұлттық холдингі"
  
Әлихан Асханұлы                  акционерлік қоғамының басқарма
  
                                 төрағасы (келісім бойынша),
  
                                 жетекшінің орынбасары

Оспанов                        - "ҚазАгро" ұлттық холдингі"
  
Арман Асылханұлы                 акционерлік қоғамы Жобалармен жұмыс
  
                                 жөніндегі департаментінің директоры
  
                                 (келісім бойынша), хатшы

Оразаев                        - Қазақстан Республикасының Ауыл
  
Марат Әбілахатұлы                шаруашылығы вице-министрі

Сәрсембаев                     - Қазақстан Республикасының Қоршаған
  
Зейнолла Сәкенұлы                ортаны қорғау вице-министрі

Бектасов                       - Қазақстан Республикасы Индустрия
  
Диас-Есімжан Бауыржанұлы         және сауда министрлігінің Инвестиция
  
                                 комитеті инвестициялық
  
                                 преференциялар беру басқармасының
  
                                 бастығы

Досымбеков                     - Алматы облысы әкімінің орынбасары
  
Тынышбай Досымбекұлы

Әжібеков                       - "ҚазАгро" ұлттық холдингі"
  
Кәміл Бақтиярұлы                 акционерлік қоғамының басқарушы
  
                                 директоры (келісім бойынша)

Сабанқұлов                     - "Мал өнімдері корпорациясы"
  
Асқар Қабепұлы                   акционерлік қоғамы корпорациясының
  
                                 президенті (келісім бойынша)

Нұрланов                       - "Отес-Атил" компаниялар тобының
  
Дүйсенбек                        президенті (келісім бойынша)
  
 
  
                                            Қазақстан Республикасы
  
                                             Премьер-Министрінің
  
                                           2008 жылғы 15 сәуірдегі
  
                                               N 88-ө өкімімен
  
                                                   бекітілген

**"Астана қаласында "Ritz Carlton Astana" көп функциялық кешенін**
  
**салу" серпінді жобасы бойынша ведомствоаралық жұмыс тобының**
  
**құрамы**

Досмұхамбетов                  - Қазақстан Республикасының Туризм
  
Темірхан Мыңайдарұлы             және спорт министрі, жетекші

Өскенбаев                      - Қазақстан Республикасының Туризм
  
Қайырбек Айтбайұлы               және спорт вице-министрі, жетекшінің
  
                                 орынбасары

Никитинский                    - Қазақстан Республикасы Туризм және Евгений Сергеевич                спорт министрлігі Туризм индустриясы
  
                                 комитетінің төрағасы, хатшы

Хорошун                        - Астана қаласы әкімінің орынбасары
  
Сергей Михайлович

Тәңірбергенов                  - "СР Ноtels Аstana" жауапкершілігі
  
Бақтыбай Аманбайұлы              шектеулі серіктестігінің басқарушы
  
                                 директоры (келісім бойынша)

                                         Қазақстан Республикасы
  
                                          Премьер-Министрінің
  
                                        2008 жылғы 6 қарашадағы
  
                                             N 268-ө өкіміне
  
                                                3-қосымша

                                         Қазақстан Республикасы
  
                                          Премьер-Министрінің
  
                                        2008 жылғы 15 сәуірдегі
  
                                            N 88-ө өкімімен
  
                                               бекітілген

**Мемлекеттік органдардың және өзге де ұйымдардың серпінді жобалар тізбесі бойынша бекітіп беру және осы жобаларды іске асыру бойынша жауапты мемлекеттік органдар басшыларының тізімі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р/с N** | **Жобаның атауы** | **Жауапты мемлекеттік орган** | **Жұмыс тобының жетекшісі** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | "Батыс Еуропа - Батыс Қытай" автожол транзиттік дәлізін қайта жаңарту | ККМ | Ө.Е.Шөкеев |
| 2. | 6 жолақты қозғалысты 1-техникалық санаттағы "Астана - Щучинск" автомобиль жолын қайта жаңарту | ККМ | С.Н.Ахметов |
| 3. | "Қорғас - Жетіген" темір жол желісін салу | ККМ | С.Н. Ахметов |
| 4. | "Маңғышлақ - Баутино" темір жол желісін салу | ККМ | С.Н. Ахметов |
| 5. | Ақтау портын солтүстік бағытта кеңейту | ККМ | С.Н. Ахметов |
| 6. | "Жезқазған - Сексеуіл" темір жол желісін салу | ККМ | С.Н. Ахметов |
| 7. | "Бейнеу - Шалқар (Сексеуіл)" темір жол желісін салу | ККМ | С.Н. Ахметов |
| 8. | "Өзен - Түрікменстанмен мемлекеттік шекара" темір жол желісін салу | ККМ | С.Н. Ахметов |
| 9. | "Бейнеу - Шалқар" жаңа автомобиль жолын салу | ККМ | С.Н. Ахметов |
| 10. | Инновациялық технологияларды пайдалана отырып, жоғары көміртекті феррохром өндірісін жылына 200 мың тоннаға ұлғайту | ИСМ | В.С. Школьник |
| 11. | Павлодар облысында жылына қуаты 250 мың тонна бастапқы алюминий және 136 мың тонна күйдірілген анодтар өндіру жөніндегі зауытты салу және пайдалану | ИСМ | В.С. Школьник |
| 12. | Металданған өнім өндіру зауытын салу | ИСМ | В.С. Школьник |
| 13. | "Шевченко" кен орнының никель-кобальт рудаларын өңдейтін тау-кен-металлургия комбинатын салу | ИСМ | В.С. Школьник |
| 14. | Тараз ферроқорытпа және болат балқыту өнімі металлургиялык зауытын қайта жаңарту | ИСМ | В.С. Школьник |
| 15. | Тінді кварцтан металлургиялық кремний өндіру | ИСМ | В.С. Школьник |
| 16. | Балқаш ЖЭС-ін салу | ЭМРМ | С.М. Мыңбаев |
| 17. | Атырау облысында алғашқы интеграцияланған мұнай-химия кешенін салу | ЭМРМ | С.М. Мыңбаев |
| 18. | "Бейнеу - Бозой - Шалқар - Ақбұлақ" магистральды газ құбырын салу | ЭМРМ | Ө.Е. Шөкеев |
| 19. | "Медеу - Шымбұлақ" тау шаңғысы курортын дамыту | ТСМ | Т.М. Досмұхамбетов |
| 20. | Алматы облысында "Жаңа Іле" туристік орталығын салу | ТСМ | Т.М. Досмұхамбетов |
| 21. | Қазақстанда фармацевтикалық-логистикалық орталық салу | ДСМ | А.Г. Дерновой |
| 22. | Астана қаласында ЖЭО-3 салу | Астана   қаласының   әкімдігі | И.Н. Тасмағамбетов |
| 23. | "Қазақстанның Солтүстігі - Оңтүстігі" транзитінің 500 кВ екінші электр беру желісін салу | "Самұрық-Қа-   зына" АҚ | Қ.Н. Келімбетов |
| 24. | Екібастұз ГРЭС-2 үшінші энергоблогын салу | "Самұрық-Қазына" АҚ | Қ.Н. Келімбетов |
| 25. | Ұлттық электр желісін жаңғырту (I кезең) | "Самұрық-Қазына" АҚ | Қ.Н. Келімбетов |
| 26. | "Солтүстік Қазақстан - Ақтөбе облысы" өңіраралық электр беру желісін салу | "Самұрық-Қазына" АҚ | Қ.Н. Келімбетов |
| 27. | "Қазақтелеком" АҚ телекоммуникациялар желілерін қуаты 1 млн. абонент Next Generation Network технологиясына көшіру | "Самұрық-Қазына" АҚ | Қ.Н. Келімбетов |
| 28. | СDМА технологиясын пайдалана отырып, ауылдық байланыстың телекоммуникация желілерін жаңғырту және дамыту | "Самұрық-Қазына" АҚ | Қ.Н. Келімбетов |
| 29. | Қуаты 300 МВт Мойнақ СЭС-ін салу | "Самұрық-Қазына" АҚ | Қ.Н. Келімбетов |
| 30. | Дайын тоқыма бұйымдарын шығару өндірісі | "Самұрық-Қазына" АҚ | Қ.Н. Келімбетов |
| 31. | Поликристалдық кремний ендіру зауытын салу | "Самұрық-Қазына" АҚ | Қ.Н. Келімбетов |
| 32. | Павлодар химия зауыты базасында хлор-сілті ендірісін салу | ИСМ | В.С. Школьник |
| 33. | Қорғасын-мырыш рудасын байыту фабрикасын салу және Шалқия кенішін кеңейту | ИСМ | В.С. Школьник |
| 34. | Қуаты 240 МВт газ құбырлы электр станциясының құрылысымен электрометаллургиялық зауыт (I кезең) | ИСМ | В.С. Школьник |
| 35. | "Восход" кен орнында хром рудасын байытатын тау-кен байыту комбинаты | ИСМ | В.С. Школьник |
| 36. | Жылына "А" сыныпты шиналар, қуаты 4 млн. дана шина шығаратын жаңа зауыт салу | ИСМ | В.С. Школьник |
| 37. | "АрселорМиттал Теміртау" АҚ-да жылына 10 миллион тонна болат шығаруға қол жеткізе отырып, өндірісті дамыту және жаңғырту | ИСМ | В.С. Школьник |
| 38. | Сорттау прокаты өндірісін ұйымдастыру | ИСМ | В.С. Школьник |
| 39. | Мыс, мыс-мырыш рудаларын байыту жөніндегі тау-кен байыту комбинаттарын салу және мыс еріту зауытын салу | ИСМ | В.С. Школьник |
| 40. | Жылына қуаты 1,8 млн. тонна цемент өндіретін цемент зауытын салу | ИСМ | В.С. Школьник |
| 41. | Үшінші Жаңажол газ өңдеу зауытын салу | ЭМРМ | С.М. Мыңбаев |
| 42. | Сыйымдылығы жоғары тантал ұнтақтарын өндіруді ұйымдастыру | ЭМРМ | С.М. Мыңбаев |
| 43. | Ет өңдеу кешенімен және құрама азық зауытымен бірге мал шаруашылығы кешені | АШМ | А.Қ. Күрішбаев |
| 44. | Астана қаласында локомотивтерді құрастыру зауытын салу | "Самұрық-Қазына" АҚ | Қ.Н. Келімбетов |
| 45. | "GЕGА" азық-түлік логистикалық орталығы | Алматы қаласының әкімдігі | А.С. Есімов |
| 46. | Астана қаласында ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме сауда базарын салу (өңірлік терминалдары бар) | АШМ | А.Қ. Күрішбаев |
| 47. | Солтүстік Қазақстан облысында бидайды терең қайта өңдеу зауытын салу | АШМ | А.Қ. Күрішбаев |
| 48. | Рапсты рапс майы етіп және шикі сүтті қайта өңдеу өндірістерін құру | АШМ | А.Қ. Күрішбаев |
| 49. | Алматы облысында биологиялық таза өнімдер өндірісін құру | АШМ | А.Қ. Күрішбаев |
| 50. | Астана қаласында "Ritz Carlton Astana" көп функциялық кешенін салу | ТСМ | Т.М. Досмұхамбетов |

**Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы**

АШМ                      - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
  
                           министрлігі
  
ДСМ                      - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
  
                           министрлігі
  
ИСМ                      - Қазақстан Республикасы Индустрия және
  
                           сауда министрлігі
  
ККМ                      - Қазақстан Республикасы Көлік және
  
                           коммуникация министрлігі
  
ТСМ                      - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт
  
                           министрлігі
  
ЭМРМ                     - Қазақстан Республикасы Энергетика және
  
                           минералдық ресурстар министрлігі
  
"Самұрық-Қазына" АҚ      - "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры"
  
                           акционерлік қоғамы

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК