

**Қазақстан Республикасында А (Н1 N1) тұмауының пайда болуына және таралуына жол бермеу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2009 жылғы 15 мамырдағы N 70-ө Өкімі

      Қазақстан Республикасының аумағында А (Н1N1) тұмауының пайда болуына және таралуына жол бермеу жөнінде уақтылы шаралар қабылдау мақсатында:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында А (Н1N1) тұмауының пайда болуына және таралуына жол бермеу жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін.

      2. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары С.Н. Ахметовке жүктелсін.

*Премьер-Министр                                      К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің

2009 жылғы 15 мамырдағы

N 70-ө өкімімен

бекітілген

**Қазақстан Республикасында А (Н1N1) тұмауының пайда болуына және таралуына жол бермеу жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**Р/с N**
 |
**Іс-шаралар**
 |
**Аяқталу нысаны**
 |
**Жауапты орындаушылар**
 |
**Орындау мерзімдері**
 |
**Болжамды шығыстар\***
 |
|
**1**
 |
**2**
 |
**3**
 |
**4**
 |
**5**
 |
**6**
 |
|
**А (Н1N1) тұмауымен науқастанған кездегі санитариялық-эпидемиологиялық мониторингілеу, ахуалды бағалау, халыққа медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру**
 |
|
1
 |
А (Н1N1) тұмауының таралуы және Қазақстан Республикасының тұрғындары арасында науқастану жағдайлары бойынша ахуалды санитариялық-эпидемиологиялық мониторингілеуді қамтамасыз ету
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
ДСМ
 |
Ай сайын
 |
Талап етілмейді
 |
|
2
 |
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасындағы санитариялық-карантиндік пункттердің А (Н1N1) тұмауымен науқастанғанына күдік туған адамдарды уақтылы анықтау жөніндегі тиімді жұмысын қамтамасыз ету
 |
Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысы
 |
ДСМ
 |
2009 жылғы мамыр
 |
Талап етілмейді
 |
|
3
 |
А (Н1N1) тұмауымен науқастанғанына күдік туған адамдарды шұғыл диагностикалауды қамтамасыз ету
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
ДСМ
 |
2009 жылғы мамыр
 |
-
 |
|
4
 |
Медициналық ұйымдардың А (Н1N1) тұмауымен науқастанғандарға, оның ішінде халықтың жаппай науқастануы кезеңінде медициналық көмек көрсетуге дайындығын қамтамасыз ету
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
ДСМ
 |
2009 жылғы мамыр
 |
Талап етілмейді
 |
|
5
 |
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінің медициналық қызметкерлерін, қызметкерлерін, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған жеке қорғану құралдарымен (респираторлармен) қамтамасыз ету
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
ДСМ
 |
2009 жыл
 |
-
 |
|
6
 |
Мемлекеттік медицина ұйымдарын А (Н1N1) тұмауының ошақтарын жою үшін дезинфекциялаушы құралдармен қамтамасыз ету
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
ДСМ
 |
2009 жыл
 |
-
 |
|
7
 |
А (Н1N1) тұмауымен жаппай науқастану жағдайына халықтың 70%-ы үшін жеке қорғану құралдарының (медициналық 4 қабатты бетперде) қорын қамтамасыз ету
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
ДСМ
 |
2009 жыл
 |
-
 |
|
8
 |
Ахуалды талдау және А (Н1N1) тұмауымен науқастану ошақтарын жою жөнінде шұғыл шаралар қабылдау бойынша ведомствоаралық, оның ішінде халықаралық ұйымдардың және Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінің қатысуымен өзара іс-қимылды ұйымдастыру
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
ДСМ, АШМ, ТЖМ, ІІМ, ККМ, Қаржымині, СІМ, ҰҚК (келісім бойынша)
 |
2009 жыл
 |
Талап етілмейді
 |
|
**2. Эпизоотиялық мониторинг, ахуалды бағалау, ветеринариялық іс-шараларды ұйымдастыру**
 |
|
9
 |
Олар мекендейтін жерлердегі түрлі жабайы фаунаны (жабайы қабандар) қоса алғанда, жеке ауладағы және шаруашылық жүргізуші субъектілердегі шошқа малының эпизоотиялық мониторингін ұйымдастыру
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
АШМ
 |
Ай сайын
 |
Талап етілмейді
 |
|
10
 |
Шошқа малын ұстауды және оның қозғалысын шошқа шаруашылығының өнімдері мен шикізатын сатуды және сақтауды ветеринариялық бақылауды күшейту
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
АШМ
 |
2009 жылғы мамыр
 |
Талап етілмейді
 |
|
11
 |
Жоғары патогенді құс тұмауының алдын алу және оған қарсы күрес шаралары бойынша іс-қимылды үйлестіретін облыстық және аудандық (қалалық) штабтарға Қазақстан Республикасының аумағына А (Н1N1) тұмауының әкелінуіне және таралуына жол бермеу жөніндегі ұқсас міндеттерді беру жолымен олардың жұмысын жандандыру
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
АШМ
 |
2009 жылғы мамыр
 |
Талап етілмейді
 |
|
12
 |
А (Н1N1) тұмауының диагнозын қою бойынша ветеринариялық зертханалардың мамандарын даярлау
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
АШМ
 |
2009 жылғы мамыр
 |
Талап етілмейді
 |
|
13
 |
Мемлекеттік шекара арқылы өткізілетін шошқа малынан және шошқа шаруашылығы өнімдерінен биоматериалдар алуды және оны зерттеу үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Биологиялық қауіпсіздік проблемалары ғылыми-зерттеу институты" еншілес мемлекеттік кәсіпорнына жеткізуді ұйымдастыру
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
АШМ, БҒМ
 |
2009 жыл
 |
-
 |
|
14
 |
Зертханалық зерттеулер үшін арнайы диагностикалық жиынтықтар сатып алу
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
БҒМ, АШМ, ДСМ
 |
2009 жыл
 |
-
 |
|
15
 |
Тұмаудың Қазақстан Республикасының аумағында айналып жүретін вирустарының геномды дәйектілігінің банкін құру
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
БҒМ
 |
2009 жыл
 |
-
 |
|
**3. Шектеу іс-шаралары**
 |
|
16
 |
Қазақстан Республикасының аумағына А (Н1N1) тұмауы бойынша қолайсыз елдерден етті және ет өнімдерін импорттауға байланысты шектеу енгізу
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
АШМ
 |
2009 жыл
 |
Талап етілмейді
 |
|
17
 |
"Ветеринария саласындағы нормативтік құқықтық кесімдерді бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 28 сәуірдегі N 407
 қаулысына
 толықтыру енгізу
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобасы
 |
АШМ
 |
2009 жылғы мамыр
 |
Талап етілмейді
 |
|
18
 |
Ел аумағына А (Н1N1) тұмауы вирусының әкелінуін болдырмау мақсатында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасында жолаушылар мен жүктерді санитариялық-карантиндік және ветеринариялық-санитариялық бақылауды күшейту
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
ДСМ, АШМ, ККМ, Қаржымині, ҰҚК
 |
2009 жылғы мамыр
 |
Талап етілмейді
 |
|
19
 |
Мемлекеттік шекараны кесіп өтетін жерлерде (халықаралық әуежайларда, темір жол және автомобиль өткелдерінде) шет елдерден келгендердің арасынан науқастанғандар анықталған жағдайда обсервациялық лагерьлерді орналастыруға арналған орындарды белгілеу
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
ДСМ, ТЖМ, АШМ, ККМ, Қаржымині, жергілікті атқарушы органдар
 |
2009 жылғы мамыр
 |
Талап етілмейді
 |
|
20
 |
Туристік фирмаларға халықтың А (Н1N1) тұмауымен науқастануы тіркелген елдерге туристердің сапарларын шектеуге өтінішпен үндеу тарату
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
ТСМ
 |
2009 жылғы мамыр
 |
Талап етілмейді
 |
|
**4. Халық арасындағы санитариялық-ағарту жұмысы**
 |
|
21
 |
Тұрғындар, мемлекеттік органдар үшін адамдардың науқастануы және жануарлардың ауруы анықталған жағдайда әрекет ету жөніндегі жадынама әзірлеу. Оларды көбейтуді және таратуды қамтамасыз ету
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
ДСМ, АШМ
 |
2009 жыл
 |
-
 |
|
22
 |
Көліктік бақылау органдарының қызметкерлеріне А (Н1N1) тұмауының алдын алу және оның таралуын болдырмау шаралары жөнінде нұсқау беру
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
ДСМ, АШМ, ККМ
 |
Ай сайын
 |
Талап етілмейді
 |
|
23
 |
Көліктік бақылау бекеттерінде Қазақстан Республикасының аумағында А (Н1N1) тұмауы індетінің алдын алу және таралу қаупін болдырмау бойынша тасымалдаушылар мен жолаушылар арасында түсіндіру жұмысы
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
ККМ
 |
Ай сайын
 |
Талап етілмейді
 |
|
24
 |
А (Н1N1) тұмауының таралуын болдырмау жөніндегі көрнекі үгіттеулерді орналастыруды ұйымдастыру, сондай-ақ жолаушыларға дауыс зорайтқыш байланыспен А (Н1N1) тұмауының алдын алу мәселелері жөнінде ақпарат беру
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
ККМ, жергілікті атқарушы органдар
 |
Ай сайын
 |
Талап етілмейді
 |
|
25
 |
Халық арасында А (Н1N1) тұмауының пайда болуының алдын алу және оған жол бермеу мәселелерін бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық жариялау
 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат
 |
МАМ
 |
Ай сайын
 |
Талап етілмейді
 |

**Ескертпе:**

      1) \*қаржыландыру адамдардың денсаулығы мен өміріне қауіп төнген жағдайлар туындаған кезде заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві есебінен жүзеге асырылатын болады.

      2)
**аббревиатуралардың толық жазылуы:**

Қаржымині - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

МАМ - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

ККМ - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

ТЖМ - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

ІІМ - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

СІМ - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі

ТСМ - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

ҰҚК - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК