

**2009 - 2011 жылдарға арналған "Ауыл жастары" жалпыұлттық бастамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2009 жылғы 25 мамырдағы N 76-ө Өкімі

      1. Қоса беріліп отырған 2009 - 2011 жылдарға арналған "Ауыл жастары" жалпыұлттық бастамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.

      2. Орталық және жергілікті мемлекеттік органдар:

      1) Іс-шаралар жоспарын іске асыру жөнінде шаралар қабылдасын;

      2) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне жылына екі рет 20 маусымға және 20 желтоқсанға Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпаратты ұсынсын.

      3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жылына екі рет 10 қаңтарға және 10 шілдеге Қазақстан Республикасының Үкіметіне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жиынтық ақпаратты ұсынсын.

*Премьер-Министр                             К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің

2009 жылғы 25 мамырдағы

N 76-ө өкімімен

бекітілген

**2009 - 2011 жылдарға арналған "Ауыл жастары" жалпыұлттық бастамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**Р/с N**
 |
**Іс-шара**
 |
**Аяқталу нысаны**
 |
**Жауапты орындаушылар**
 |
**Орындалу мерзімі**
 |
**Болжамды шығыстар, млн. теңге**
 |
**Қаржыландыру көзі**
 |
|
**1**
 |
**2**
 |
**3**
 |
**4**
 |
**5**
 |
**6**
 |
**7**
 |
|
**1. Ауыл жастары проблемаларының мониторингі және талдау**
 |
|
1.
 |
Жастар, оның ішінде ауыл жастары арасындағы ахуалдың әлеуметтанушылық диагностика жоспарларын дайындау
 |
Әлеуметтанушылық диагностика жоспары
 |
БҒМ, Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Ақмола, Қызылорда облыстарын қоспағанда
 |
2010-2011 жылдар жыл сайын 20 қаңтарға
 |
Талап етілмейді
 |

 |
|
2.
 |
Ауыл жастарының өзекті проблемаларын, жастар ұйымдарының белсенділігін анықтау жөнінде, оның ішінде мониторингті одан әрі жүзеге асыру үшін мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде өңірлік зерттеулер жүргізу
 |
Үкіметке ақпарат
 |
БҒМ (жинақтау), Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Ақмола, Қызылорда облыстарын қоспағанда
 |
2009-2011 жылдар 10 қаңтар 10 шілде
 |
2009 ж. - 9,57 2010 ж. - 6,87 2011 ж. - 7,80
 |
Жергілікті бюджет
 |
|
3.
 |
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде өңірлер бөлінісінде ауылдағы жастар үшін әлеуметтік инфрақұрылымның жай-күйін талдауды жүргізу
 |
Үкіметке ақпарат
 |
БҒМ
 |
2011 жылғы 10 қаңтар
 |
2010 ж. - 3,15
 |

Республикалық бюджет
 |
|
4.
 |
Ауыл жастарының жұмыспен қамтылу мен жұмыссыздығы мониторингін жүзеге асыру
 |
Үкіметке ақпарат
 |
БҒМ (жинақтау), Еңбекмині, Астана және Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері
 |
2009-2011 жылдар 10 қаңтар 10 шілде
 |
Талап етілмейді
 |

 |
|
5.
 |
"Ауыл жастары" жалпыұлттық бастамасын іске асыру тиімділігінің мониторингін жүргізу
 |
Президент Әкімшілігіне, Үкіметке ақпарат
 |
БҒМ (жинақтау), Еңбекмині, МАМ, АШМ, ДСМ, ТСМ, Астана және Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері
 |
2009-2011 жылдар 10 қаңтар 10 шілде
 |
Талап етілмейді
 |

 |
|
**2. Ауыл жастарының әлеуметтік құқықтары мен кепілдіктерін қамтамасыз ету, оның ішінде білім, денсаулық сақтау қол жетімділігін, жұмысқа орналасуды қамтамасыз ету, жас отбасыларға қолдау көрсету жөніндегі шараларды жүзеге асыру**
 |
|
6.
 |
Ауылдың (селоның) әлеуметтік-экономикалық дамуын айқындайтын мамандықтар бойынша еңбек адамының жағымды келбетін насихаттауды және жасауды қамтамасыз ету
 |
Медиа-жоспар
 |
БҒМ (жинақтау), МАМ
 |
2009 - 2010 жылдар 4 тоқсан
 |
Талап етілмейді
 |

 |
|
7.
 |
Педагогикалық және медициналық мамандықтар бойынша квота шеңберінде оқуды аяқтаған ауылдық жерлерде орналасқан білім беру және медицина ұйымдарына жеке орналасу бөлінісіне ие болған азаматтардың жұмысқа орналасу мониторингін жүргізу
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
Астана және Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері
 |
2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан
 |
Талап етілмейді
 |

 |
|
8.
 |
Білім беру ұйымдарының жұмыс берушілермен оқу орындарын бітірушілерді одан әрі жұмысқа орналастыра отырып, олардың өндірістік практикасын ұйымдастыру жөнінде шарттар жасау жөніндегі жұмысты жандандыру
 |
Үкіметке ақпарат
 |
БҒМ (жинақтау), Еңбекмині, Астана және Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері
 |
2009-2011 жылдар 10 қаңтар 10 шілде
 |
Талап етілмейді
 |

 |
|
9.
 |
Ауылда ауыл шаруашылығы емес бизнесті қаржыландыруды ұлғайту
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
АШМ, "ҚазАгро" ҰБХ" АҚ, облыстардың әкімдері
 |
2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан
 |
2009 ж.- 500,00 2010 ж. - 500,00 2011 ж. - 500,00
 |
Республикалық бюджет
 |
|
10.
 |
Ауыл жастарын "Жасыл ел" жастар еңбек жасақтарының көгалдандыру жұмыстарына тарту
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
АШМ, облыстардың әкімдері, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда
 |
2009-2010 жылдар 10 желтоқсан
 |
2009 ж.- 98,56 2010 ж. - 102,73 2011 ж. - 92,91
 |
Жергілікті бюджет
 |
|
11.
 |
Жұмыссыз ауыл жастары үшін бос жұмыс орындарының жәрмеңкелерін ұйымдастыру және өткізу
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
Астана және Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері, Ақмола, Ақтөбе, Атырау, Шығыс Қазақстан, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда
 |
2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан
 |
2009 ж.- 9,62 2010 ж. - 8,91 2011 ж. - 9,73
 |
Жергілікті бюджет
 |
|
12.
 |
Ауыл жастарына арасында ауыл шаруашылығы саласындағы бизнес-жоспарлар конкурстарын өткізу және ауыл жастары үшін бизнес-клубтар қызметін ұйымдастыру
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
Алматы қаласының, Ақтөбе, Маңғыстау, Павлодар облыстарының әкімдері
 |
2009 жылғы 20 маусым, 20 желтоқсан
 |
2009 ж. - 1,90 2010 ж. - 1,00 2011 ж. - 1,00
 |
Жергілікті бюджет
 |
|
13.
 |
Ауыл жастары арасында ауылдық жерлерде жұмыс істеу үшін талап етілетін мамандар даярлауды, қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Шығыс Қазақстан, Маңғыстау, Солтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда
 |
2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан
 |
2009 ж. - 883,99 2010 ж. - 983,75  2011 ж. - 1 077,37
 |
Жергілікті бюджет
 |
|
14.
 |
Ауылдық жерлерде жастардың кәсіпкерлігін дамыту үшін білім беру, консультациялық және басқа да қызметтер көрсетуді және жастарға қызмет көрсету қызметтерінің, орталықтарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Атырау, Шығыс Қазақстан, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда
 |
2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан
 |
2009 ж. - 48,77 2010 ж. - 53,95 2011 ж. - 60,42
 |
Жергілікті бюджет
 |
|
15.
 |
Ауыл жастарына, оның ішінде ауылдың жас дарындарына гранттар, сыйлықақылар және сыйақылар бөлу
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Ақмола, Атырау, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қызылорда, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда
 |
2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан
 |
2009 ж.
*-*
98,66 2010 ж. - 100,28 2011 ж. - 105,82
 |
Жергілікті бюджет
 |
|
**3. Ауылда ақпараттық теңсіздікті төмендету (БАҚ-қа мемлекеттік ақпараттық тапсырыс)**
 |
|
16.
 |
Мемлекеттік және орыс тілдерінде жастар бюллетеньдерін, журналдарын шығару және басып шығару
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қызылорда, Маңғыстау, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда
 |
2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан
 |
2009 ж.- 11,19 2010 ж. - 10,83 2011 ж. - 11,33
 |
Жергілікті бюджет
 |
|
17.
 |
Ауыл жастары үшін мемлекеттік әлеуметтік бағдарламалар мен мемлекеттік кепілдіктер туралы және ауылдағы жастар арасында ақпараттық теңсіздікті төмендету туралы ақпараттық материалдар жариялау
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қостанай, Оңтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда
 |
2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан
 |
2009 ж. - 8,63 2010 ж. - 8,44 2011 ж. - 8,81
 |
Жергілікті бюджет
 |
|
18.
 |
Ауыл жастары тақырыбы бойынша телерадиобағдарламалар, ток-шоулар шығару және дамыту
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда
 |
2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан
 |
2009 ж. - 10,39 2010 ж. - 9,46 2011 ж. - 8,90
 |
Жергілікті бюджет
 |
|
19.
 |
Ауыл жастарына арналған ақпараттық Web-портал құру және дамыту, ауылдық жерлерде интернет-кафе, интернет-сыныптар, компьютерлік курстар, кітапханалар, ақпараттық-ресурстық орталықтар ашу, сондай-ақ ауыл жастарын ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
Астана және Алматы қалаларының,  облыстардың әкімдері, Ақмола, Атырау, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда
 |
2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан
 |
2009 ж. - 22,07 2010 ж. - 18,61 2011 ж. - 25,36
 |
Жергілікті бюджет
 |
|
**4. Ауылға келетін жас мамандарды қолдау (көтерме ақы, жеңілдетілген кредиттер беру)**
 |
|
20.
 |
Жыл сайын әлеуметтік әріптестік шеңберінде ауыл жастарының арасынан азаматтарды жоғары оқу орындарында оқыту туралы мәселені қарау
 |
Үкіметке ақпарат
 |
БҒМ (жинақтау), Астана және Алматы қалаларының,  облыстардың әкімдері
 |
2009-2011 жылдар 10 қазан
 |
Талап етілмейді
 |

 |
|
21.
 |
Ауылдық жерлерге жіберілген жас мамандарға материалдық көмек көрсетуді қамтамасыз ету
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
Алматы қаласының, Ақмола, Ақтөбе, Жамбыл, Қарағанды облыстарының әкімдері
 |
2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан
 |
2009 ж. - 8,30 2010 ж. - 13,18 2011 ж. - 13,02
 |
Жергілікті бюджет
 |
|
22.
 |
Ауылдық жерлерге келген жас мамандарға біржолғы көтерме жәрдемақы төлеу
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
Алматы қаласының, Ақмола, Жамбыл, Қарағанды, Қостанай, Павлодар облыстарының әкімдері
 |
2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан
 |
2009 ж. - 39,63 2010 ж. - 47,56 2011 ж. - 52,99
 |
Жергілікті бюджет
 |
|
**5. Үкіметтік емес ауыл жастары ұйымдарын дамыту және қолдау (жергілікті бюджет шеңберіндегі мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс)**
 |
|
23.
 |
Ауыл жастары ұйымдары арасында әлеуметтік маңызды жобалардың конкурстарын ұйымдастыру және өткізу
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Ақмола, Атырау, Шығыс Қазақстан, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда
 |
2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан
 |
2009 ж. - 20,00 2010 ж. - 24,04 2011 ж. - 25,04
 |
Жергілікті бюджет
 |
|
24.
 |
Ауыл жастары ұйымдарын дамыту жөнінде іс-шаралар өткізу және олардың қызметін ақпараттық-әдістемелік қамтамасыз ету
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
Алматы қаласының, Алматы, Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, Маңғыстау, Павлодар облыстарының әкімдері
 |
2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан
 |
2009 ж. - 10,79 2010 ж. - 11,80 2011 ж. - 6,59
 |
Жергілікті бюджет
 |
|
**6. Ауыл жастары ортасында азаматтық қатысу мен көшбасшылық дағдылар деңгейін арттыру**
 |
|
25.
 |
Ауыл жастарының проблемалары бойынша барлық деңгейдегі әкімдер жанындағы жастар істері жөніндегі кеңестердің отырыстарын өткізу
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
Астана және Алматы қалаларының,  облыстардың әкімдері
 |
2009 жылғы 20 маусым, 20 желтоқсан
 |
2009 ж. - 2,15
 |
Жергілікті бюджет
 |
|
26.
 |
Ауыл жастарының қатысуымен Қазақстан патриоттарының республикалық жыл сайынғы форумын өткізу
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
МАМ
 |
2009-2011 жылдар 20 желтоқсан
 |
2009 ж. - 22,00 2010 ж. - 27,00 2011 ж. - 32,00
 |
Республикалық бюджет
 |
|
27.
 |
Ауыл жастарының "Рауан" республикалық жыл сайынғы слетін өткізу
 |
Үкіметке ақпарат
 |
БҒМ
 |
2010-2011 жылдар 10 қаңтар 10 шілде
 |
2009 ж. - 4,50 2010 ж. - 4,60 2011 ж. - 4,70
 |
Республикалық бюджет
 |
|
28.
 |
Ауыл жастарының басымды қатысуымен азаматтылық пен патриотизмді дамыту проблемалары жөнінде өңірлік форумдар, слеттер, жиындар, ғылыми-практикалық конференциялар және басқа да іс-шаралар өткізу
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Оңтүстік Қазақстан облысын қоспағанда
 |
2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан
 |
2009 ж. - 12,47 2010 ж. - 11,19 2011 ж. - 10,83
 |
Жергілікті бюджет
 |
|
29.
 |
Ауылдағы жастардың азаматтылығы мен патриотизмін дамыту жөнінде жазғы мектептер, дөңгелек үстелдер, семинарлар, тренингтер, дәрістер және басқа да іс-шаралар өткізу
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
Астана және Алматы қалаларының,  облыстардың әкімдері, Атырау, Маңғыстау, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда
 |
2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан
 |
2009 ж. - 7,80 2010 ж. - 5,84 2011 ж. - 5,55
 |
Жергілікті бюджет
 |
|
30.
 |
Ауыл жастарының азаматтылығы мен патриотизмін дамыту үшін клубтар, жастар парламенттерін ұйымдастыру және конкурстар, фестивальдер, жәрмеңкелер, олимпиадалар, саяхаттар, акциялар, айлықтар, керуендер, үгітжүрулер және басқа да іс-шаралар өткізу
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Маңғыстау облыстарын қоспағанда
 |
2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан
 |
2009 ж. - 14,21 2010 ж - 14,86 2011 ж. - 14,16
 |
Жергілікті бюджет
 |
|
**7. Жастар ортасында салауатты өмір салтын қалыптастыру және девиантты көріністердің деңгейін төмендету (әлеуметтік қызметтер, спорттық конкурстар мен жарыстар, бос уақыт)**
 |
|
31.
 |
Қосымша білім беру ұйымдарының, аулалық клубтардың, спорттық алаңдардың, секциялардың желісін кеңейту, олардың материалдық-техникалық базасын нығайту
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Атырау, Шығыс Қазақстан, Қостанай, Маңғыстау, Солтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда
 |
2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан
 |
2009 ж. - 833,60 2010 ж.- 1 281,48 2011 ж - 2 351,49
 |
Жергілікті бюджет
 |
|
32.
 |
Салауатты өмір салтын насихаттау және ынталандыру бойынша жыл сайынғы Қатаркөл оқуларын өткізу
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
МАМ
 |
2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан
 |
2009 ж. - 3,56 2010 ж. - 4,03 2011 ж. - 4,32
 |
Республикалық бюджет
 |
|
33.
 |
"Ақ бидай" ауылдық спорттық ойындарын өткізу
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
ТСМ
 |
2009 жылғы 20 маусым, 20 желтоқсан
 |
2009 ж. - 10,12
 |
Республикалық бюджет
 |
|
34.
 |
Қазақстан Республикасы Президентінің сыйлығына халықтық спорт ойындарын өткізу
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
ТСМ
 |
2010 жылғы 20 желтоқсан
 |
2010 ж. - 9,19
 |
Республикалық бюджет
 |
|
35.
 |
Ауыл жастарының салауатты өмір салтын қалыптастыру жөнінде конкурстар, спартакиадалар, турнирлер, акциялар және басқа да іс-шаралар өткізу
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қызылорда, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда
 |
2009 жылғы 20 желтоқсан
 |
2009 ж. - 38,06 2010 ж. - 41,27 2011 ж. - 46 ,90
 |
Жергілікті бюджет
 |
|
36.
 |
Ауыл жастарының девиантты көріністерінің деңгейін төмендету жөнінде еріктілер қозғалысын, сенім телефондарын және өзге де іс-шаралар ұйымдастыру
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Ақмола, Атырау, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда
 |
2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан
 |
2009 ж. - 3,13 2010 ж. - 1,41 2011 ж. - 1,01
 |
Жергілікті бюджет
 |
|
37.
 |
Жастар арасында "Біз ішімдіксіз өмірді қолдаймыз" атты кең ақпараттық науқанымен қоса "Ішімдіктен бас тарту күні" республикалық акциясын өткізу
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
ДСМ, МАМ, Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Шығыс Қазақстан, Қызылорда, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда
 |
2009-2010 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан
 |
2009 ж.- 0,60 2010 ж. - 0,45 2009 ж.- 7,77 2010 ж. - 7,62 2011 ж. - 7,65
 |
Республикалық бюджет

Жергілікті бюджет
 |
|
38.
 |
Жастар арасында ЖЖЖИ, АҚТҚ/ЖҚТБ алдын алу жөнінде интерактивті көрмелер мен тренингтер өткізу
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
ДСМ, БҒМ, облыстардың әкімдері, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қызылорда, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда, ҮЕҰ
 |
2009-2010 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан
 |
2009 ж.- 0,32 2010 ж. - 0,34 2009 ж. - 4,39 2010 ж. - 5,18 2011 ж. - 5,40
 |
Республикалық бюджет

Жергілікті бюджет
 |
|
**8. Ауыл жастары арасында жас дарындарды дамыту және қолдау (конкурстар, сыйақылар, фестивальдер, көрмелер)**
 |
|
39.
 |
Ауылдың жас дарындарын дамыту жөнінде конкурстар, фестивальдер, мастер-кластар және басқа да іс-шаралар өткізу
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда
 |
2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан
 |
2009 ж. - 34,75 2010 ж. - 35,53 2011 ж. - 36,69
 |
Жергілікті бюджет
 |
|
40.
 |
Өңірлердің шығармашылық ұжымдарының республикалық және халықаралық ауқымдағы фестивальдер мен конкурстарға қатысуы
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Ақмола, Алматы, Жамбыл, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда
 |
2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан
 |
2009 ж. - 11,71 2010 ж. - 11,36 2011 ж, - 11,20
 |
Жергілікті бюджет
 |
|
**9. Ауыл жастарының дамуы үшін жағдай жасау жөніндегі нормативтік құқықтық базаны жетілдіру**
 |
|
41.
 |
Ауыл жастарының дамуы үшін жағдай жасау жөніндегі нормативтік құқықтық базаны жетілдіру жөніндегі жұмысты жалғастыру
 |
Үкіметке ұсыныс
 |
АШМ, БҒМ, ДСМ, ЭБЖМ, Астана және Алматы қалаларының,  облыстардың әкімдері
 |
2010 жылғы 10 қаңтар
 |
Талап етілмейді
 |

 |
|
42.
 |
Мемлекеттік органдарының 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарлары шеңберінде "Ауыл жастары" жалпыұлттық бастамасын іске асыру жөнінде шаралар қабылдау
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
БҒМ (жинақтау), Еңбекмині, МАМ, АШМ, ДСМ, ТСМ, Астана және Алматы қалаларының,  облыстардың әкімдері
 |
2010-2011 жылдар 10 қаңтар 10 шілде
 |
Талап етілмейді
 |

 |
|
43.
 |
Ауыл жастарының дамуы үшін жағдай жасау жөніндегі нормативтік құқықтық базаны жетілдіру мәселелері бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізу
 |
БҒМ-ге ақпарат
 |
Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Шығыс Қазақстан, Қостанай, Оңтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда
 |
2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан
 |
2009 ж. - 12,84 2010 ж. - 13,46 2011 ж. - 13,69
 |
Жергілікті бюджет
 |
|

 |
Республикалық және жергілікті бюджеттер қаражатының барлығы:
 |

 |

 |

 |
10 738,10 2009 ж. - 2 806,05 2010 ж. - 3 379,37 2011 ж. - 4 552,68
 |

 |
|

 |
Оның ішінде:
 |

 |

 |

 |
1 630,88 2009 ж. - 541,10 2010 ж. - 548,76 2011 ж. - 541,02
 |
Республикалық бюджет
 |
|

 |

 |

 |

 |

 |
9 107,22 2009 ж. - 2 264,95 2010 ж. - 2 830,61 2011 ж. - 4 011,66
 |
Жергілікті бюджет
 |

**Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:**

БҒМ               - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым

                    министрлігі

ДСМ               - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау

                    министрлігі

АШМ               - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы

                    министрлігі

МАМ               - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат

                    министрлігі

ЭБЖМ              - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік

                    жоспарлау министрлігі

Еңбекмині         - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты

                    әлеуметтік қорғау министрлігі

ТСМ               - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт

                    министрлігі

"ҚазАгро" ҰБХ" АҚ - "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік

                    қоғамы

ЖЖЖИ              - жыныстық жолмен жұғатын инфекциялар

ҮЕҰ               - үкіметтік емес ұйымдар

БАҚ               - бұқаралық ақпарат құралдары

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК