

**2009 - 2011 жылдарға арналған "Ауыл жастары" жалпыұлттық бастамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2009 жылғы 25 мамырдағы N 76-ө Өкімі

      1. Қоса беріліп отырған 2009 - 2011 жылдарға арналған "Ауыл жастары" жалпыұлттық бастамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.
  
      2. Орталық және жергілікті мемлекеттік органдар:
  
      1) Іс-шаралар жоспарын іске асыру жөнінде шаралар қабылдасын;
  
      2) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне жылына екі рет 20 маусымға және 20 желтоқсанға Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпаратты ұсынсын.
  
      3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жылына екі рет 10 қаңтарға және 10 шілдеге Қазақстан Республикасының Үкіметіне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жиынтық ақпаратты ұсынсын.

*Премьер-Министр                             К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы
  
Премьер-Министрінің  
  
2009 жылғы 25 мамырдағы
  
N 76-ө өкімімен    
  
бекітілген

**2009 - 2011 жылдарға арналған "Ауыл жастары" жалпыұлттық бастамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с N** | **Іс-шара** | **Аяқталу нысаны** | **Жауапты орындаушылар** | **Орындалу мерзімі** | **Болжамды шығыстар, млн. теңге** | **Қаржыландыру көзі** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Ауыл жастары проблемаларының мониторингі және талдау** | | | | | | |
| 1. | Жастар, оның ішінде ауыл жастары арасындағы ахуалдың әлеуметтанушылық диагностика жоспарларын дайындау | Әлеуметтанушылық диагностика жоспары | БҒМ, Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Ақмола, Қызылорда облыстарын қоспағанда | 2010-2011 жылдар жыл сайын 20 қаңтарға | Талап етілмейді |  |
| 2. | Ауыл жастарының өзекті проблемаларын, жастар ұйымдарының белсенділігін анықтау жөнінде, оның ішінде мониторингті одан әрі жүзеге асыру үшін мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде өңірлік зерттеулер жүргізу | Үкіметке ақпарат | БҒМ (жинақтау), Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Ақмола, Қызылорда облыстарын қоспағанда | 2009-2011 жылдар 10 қаңтар 10 шілде | 2009 ж. - 9,57 2010 ж. - 6,87 2011 ж. - 7,80 | Жергілікті бюджет |
| 3. | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде өңірлер бөлінісінде ауылдағы жастар үшін әлеуметтік инфрақұрылымның жай-күйін талдауды жүргізу | Үкіметке ақпарат | БҒМ | 2011 жылғы 10 қаңтар | 2010 ж. - 3,15 | Республикалық бюджет |
| 4. | Ауыл жастарының жұмыспен қамтылу мен жұмыссыздығы мониторингін жүзеге асыру | Үкіметке ақпарат | БҒМ (жинақтау), Еңбекмині, Астана және Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері | 2009-2011 жылдар 10 қаңтар 10 шілде | Талап етілмейді |  |
| 5. | "Ауыл жастары" жалпыұлттық бастамасын іске асыру тиімділігінің мониторингін жүргізу | Президент Әкімшілігіне, Үкіметке ақпарат | БҒМ (жинақтау), Еңбекмині, МАМ, АШМ, ДСМ, ТСМ, Астана және Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері | 2009-2011 жылдар 10 қаңтар 10 шілде | Талап етілмейді |  |
| **2. Ауыл жастарының әлеуметтік құқықтары мен кепілдіктерін қамтамасыз ету, оның ішінде білім, денсаулық сақтау қол жетімділігін, жұмысқа орналасуды қамтамасыз ету, жас отбасыларға қолдау көрсету жөніндегі шараларды жүзеге асыру** | | | | | | |
| 6. | Ауылдың (селоның) әлеуметтік-экономикалық дамуын айқындайтын мамандықтар бойынша еңбек адамының жағымды келбетін насихаттауды және жасауды қамтамасыз ету | Медиа-жоспар | БҒМ (жинақтау), МАМ | 2009 - 2010 жылдар 4 тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 7. | Педагогикалық және медициналық мамандықтар бойынша квота шеңберінде оқуды аяқтаған ауылдық жерлерде орналасқан білім беру және медицина ұйымдарына жеке орналасу бөлінісіне ие болған азаматтардың жұмысқа орналасу мониторингін жүргізу | БҒМ-ге ақпарат | Астана және Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері | 2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан | Талап етілмейді |  |
| 8. | Білім беру ұйымдарының жұмыс берушілермен оқу орындарын бітірушілерді одан әрі жұмысқа орналастыра отырып, олардың өндірістік практикасын ұйымдастыру жөнінде шарттар жасау жөніндегі жұмысты жандандыру | Үкіметке ақпарат | БҒМ (жинақтау), Еңбекмині, Астана және Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері | 2009-2011 жылдар 10 қаңтар 10 шілде | Талап етілмейді |  |
| 9. | Ауылда ауыл шаруашылығы емес бизнесті қаржыландыруды ұлғайту | БҒМ-ге ақпарат | АШМ, "ҚазАгро" ҰБХ" АҚ, облыстардың әкімдері | 2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан | 2009 ж.- 500,00 2010 ж. - 500,00 2011 ж. - 500,00 | Республикалық бюджет |
| 10. | Ауыл жастарын "Жасыл ел" жастар еңбек жасақтарының көгалдандыру жұмыстарына тарту | БҒМ-ге ақпарат | АШМ, облыстардың әкімдері, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда | 2009-2010 жылдар 10 желтоқсан | 2009 ж.- 98,56 2010 ж. - 102,73 2011 ж. - 92,91 | Жергілікті бюджет |
| 11. | Жұмыссыз ауыл жастары үшін бос жұмыс орындарының жәрмеңкелерін ұйымдастыру және өткізу | БҒМ-ге ақпарат | Астана және Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері, Ақмола, Ақтөбе, Атырау, Шығыс Қазақстан, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда | 2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан | 2009 ж.- 9,62 2010 ж. - 8,91 2011 ж. - 9,73 | Жергілікті бюджет |
| 12. | Ауыл жастарына арасында ауыл шаруашылығы саласындағы бизнес-жоспарлар конкурстарын өткізу және ауыл жастары үшін бизнес-клубтар қызметін ұйымдастыру | БҒМ-ге ақпарат | Алматы қаласының, Ақтөбе, Маңғыстау, Павлодар облыстарының әкімдері | 2009 жылғы 20 маусым, 20 желтоқсан | 2009 ж. - 1,90 2010 ж. - 1,00 2011 ж. - 1,00 | Жергілікті бюджет |
| 13. | Ауыл жастары арасында ауылдық жерлерде жұмыс істеу үшін талап етілетін мамандар даярлауды, қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру | БҒМ-ге ақпарат | Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Шығыс Қазақстан, Маңғыстау, Солтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда | 2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан | 2009 ж. - 883,99 2010 ж. - 983,75  2011 ж. - 1 077,37 | Жергілікті бюджет |
| 14. | Ауылдық жерлерде жастардың кәсіпкерлігін дамыту үшін білім беру, консультациялық және басқа да қызметтер көрсетуді және жастарға қызмет көрсету қызметтерінің, орталықтарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | БҒМ-ге ақпарат | Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Атырау, Шығыс Қазақстан, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда | 2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан | 2009 ж. - 48,77 2010 ж. - 53,95 2011 ж. - 60,42 | Жергілікті бюджет |
| 15. | Ауыл жастарына, оның ішінде ауылдың жас дарындарына гранттар, сыйлықақылар және сыйақылар бөлу | БҒМ-ге ақпарат | Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Ақмола, Атырау, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қызылорда, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда | 2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан | 2009 ж. *-* 98,66 2010 ж. - 100,28 2011 ж. - 105,82 | Жергілікті бюджет |
| **3. Ауылда ақпараттық теңсіздікті төмендету (БАҚ-қа мемлекеттік ақпараттық тапсырыс)** | | | | | | |
| 16. | Мемлекеттік және орыс тілдерінде жастар бюллетеньдерін, журналдарын шығару және басып шығару | БҒМ-ге ақпарат | Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қызылорда, Маңғыстау, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда | 2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан | 2009 ж.- 11,19 2010 ж. - 10,83 2011 ж. - 11,33 | Жергілікті бюджет |
| 17. | Ауыл жастары үшін мемлекеттік әлеуметтік бағдарламалар мен мемлекеттік кепілдіктер туралы және ауылдағы жастар арасында ақпараттық теңсіздікті төмендету туралы ақпараттық материалдар жариялау | БҒМ-ге ақпарат | Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қостанай, Оңтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда | 2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан | 2009 ж. - 8,63 2010 ж. - 8,44 2011 ж. - 8,81 | Жергілікті бюджет |
| 18. | Ауыл жастары тақырыбы бойынша телерадиобағдарламалар, ток-шоулар шығару және дамыту | БҒМ-ге ақпарат | Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда | 2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан | 2009 ж. - 10,39 2010 ж. - 9,46 2011 ж. - 8,90 | Жергілікті бюджет |
| 19. | Ауыл жастарына арналған ақпараттық Web-портал құру және дамыту, ауылдық жерлерде интернет-кафе, интернет-сыныптар, компьютерлік курстар, кітапханалар, ақпараттық-ресурстық орталықтар ашу, сондай-ақ ауыл жастарын ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету | БҒМ-ге ақпарат | Астана және Алматы қалаларының,  облыстардың әкімдері, Ақмола, Атырау, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда | 2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан | 2009 ж. - 22,07 2010 ж. - 18,61 2011 ж. - 25,36 | Жергілікті бюджет |
| **4. Ауылға келетін жас мамандарды қолдау (көтерме ақы, жеңілдетілген кредиттер беру)** | | | | | | |
| 20. | Жыл сайын әлеуметтік әріптестік шеңберінде ауыл жастарының арасынан азаматтарды жоғары оқу орындарында оқыту туралы мәселені қарау | Үкіметке ақпарат | БҒМ (жинақтау), Астана және Алматы қалаларының,  облыстардың әкімдері | 2009-2011 жылдар 10 қазан | Талап етілмейді |  |
| 21. | Ауылдық жерлерге жіберілген жас мамандарға материалдық көмек көрсетуді қамтамасыз ету | БҒМ-ге ақпарат | Алматы қаласының, Ақмола, Ақтөбе, Жамбыл, Қарағанды облыстарының әкімдері | 2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан | 2009 ж. - 8,30 2010 ж. - 13,18 2011 ж. - 13,02 | Жергілікті бюджет |
| 22. | Ауылдық жерлерге келген жас мамандарға біржолғы көтерме жәрдемақы төлеу | БҒМ-ге ақпарат | Алматы қаласының, Ақмола, Жамбыл, Қарағанды, Қостанай, Павлодар облыстарының әкімдері | 2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан | 2009 ж. - 39,63 2010 ж. - 47,56 2011 ж. - 52,99 | Жергілікті бюджет |
| **5. Үкіметтік емес ауыл жастары ұйымдарын дамыту және қолдау (жергілікті бюджет шеңберіндегі мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс)** | | | | | | |
| 23. | Ауыл жастары ұйымдары арасында әлеуметтік маңызды жобалардың конкурстарын ұйымдастыру және өткізу | БҒМ-ге ақпарат | Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Ақмола, Атырау, Шығыс Қазақстан, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда | 2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан | 2009 ж. - 20,00 2010 ж. - 24,04 2011 ж. - 25,04 | Жергілікті бюджет |
| 24. | Ауыл жастары ұйымдарын дамыту жөнінде іс-шаралар өткізу және олардың қызметін ақпараттық-әдістемелік қамтамасыз ету | БҒМ-ге ақпарат | Алматы қаласының, Алматы, Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, Маңғыстау, Павлодар облыстарының әкімдері | 2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан | 2009 ж. - 10,79 2010 ж. - 11,80 2011 ж. - 6,59 | Жергілікті бюджет |
| **6. Ауыл жастары ортасында азаматтық қатысу мен көшбасшылық дағдылар деңгейін арттыру** | | | | | | |
| 25. | Ауыл жастарының проблемалары бойынша барлық деңгейдегі әкімдер жанындағы жастар істері жөніндегі кеңестердің отырыстарын өткізу | БҒМ-ге ақпарат | Астана және Алматы қалаларының,  облыстардың әкімдері | 2009 жылғы 20 маусым, 20 желтоқсан | 2009 ж. - 2,15 | Жергілікті бюджет |
| 26. | Ауыл жастарының қатысуымен Қазақстан патриоттарының республикалық жыл сайынғы форумын өткізу | БҒМ-ге ақпарат | МАМ | 2009-2011 жылдар 20 желтоқсан | 2009 ж. - 22,00 2010 ж. - 27,00 2011 ж. - 32,00 | Республикалық бюджет |
| 27. | Ауыл жастарының "Рауан" республикалық жыл сайынғы слетін өткізу | Үкіметке ақпарат | БҒМ | 2010-2011 жылдар 10 қаңтар 10 шілде | 2009 ж. - 4,50 2010 ж. - 4,60 2011 ж. - 4,70 | Республикалық бюджет |
| 28. | Ауыл жастарының басымды қатысуымен азаматтылық пен патриотизмді дамыту проблемалары жөнінде өңірлік форумдар, слеттер, жиындар, ғылыми-практикалық конференциялар және басқа да іс-шаралар өткізу | БҒМ-ге ақпарат | Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Оңтүстік Қазақстан облысын қоспағанда | 2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан | 2009 ж. - 12,47 2010 ж. - 11,19 2011 ж. - 10,83 | Жергілікті бюджет |
| 29. | Ауылдағы жастардың азаматтылығы мен патриотизмін дамыту жөнінде жазғы мектептер, дөңгелек үстелдер, семинарлар, тренингтер, дәрістер және басқа да іс-шаралар өткізу | БҒМ-ге ақпарат | Астана және Алматы қалаларының,  облыстардың әкімдері, Атырау, Маңғыстау, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда | 2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан | 2009 ж. - 7,80 2010 ж. - 5,84 2011 ж. - 5,55 | Жергілікті бюджет |
| 30. | Ауыл жастарының азаматтылығы мен патриотизмін дамыту үшін клубтар, жастар парламенттерін ұйымдастыру және конкурстар, фестивальдер, жәрмеңкелер, олимпиадалар, саяхаттар, акциялар, айлықтар, керуендер, үгітжүрулер және басқа да іс-шаралар өткізу | БҒМ-ге ақпарат | Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Маңғыстау облыстарын қоспағанда | 2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан | 2009 ж. - 14,21 2010 ж - 14,86 2011 ж. - 14,16 | Жергілікті бюджет |
| **7. Жастар ортасында салауатты өмір салтын қалыптастыру және девиантты көріністердің деңгейін төмендету (әлеуметтік қызметтер, спорттық конкурстар мен жарыстар, бос уақыт)** | | | | | | |
| 31. | Қосымша білім беру ұйымдарының, аулалық клубтардың, спорттық алаңдардың, секциялардың желісін кеңейту, олардың материалдық-техникалық базасын нығайту | БҒМ-ге ақпарат | Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Атырау, Шығыс Қазақстан, Қостанай, Маңғыстау, Солтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда | 2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан | 2009 ж. - 833,60 2010 ж.- 1 281,48 2011 ж - 2 351,49 | Жергілікті бюджет |
| 32. | Салауатты өмір салтын насихаттау және ынталандыру бойынша жыл сайынғы Қатаркөл оқуларын өткізу | БҒМ-ге ақпарат | МАМ | 2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан | 2009 ж. - 3,56 2010 ж. - 4,03 2011 ж. - 4,32 | Республикалық бюджет |
| 33. | "Ақ бидай" ауылдық спорттық ойындарын өткізу | БҒМ-ге ақпарат | ТСМ | 2009 жылғы 20 маусым, 20 желтоқсан | 2009 ж. - 10,12 | Республикалық бюджет |
| 34. | Қазақстан Республикасы Президентінің сыйлығына халықтық спорт ойындарын өткізу | БҒМ-ге ақпарат | ТСМ | 2010 жылғы 20 желтоқсан | 2010 ж. - 9,19 | Республикалық бюджет |
| 35. | Ауыл жастарының салауатты өмір салтын қалыптастыру жөнінде конкурстар, спартакиадалар, турнирлер, акциялар және басқа да іс-шаралар өткізу | БҒМ-ге ақпарат | Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қызылорда, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда | 2009 жылғы 20 желтоқсан | 2009 ж. - 38,06 2010 ж. - 41,27 2011 ж. - 46 ,90 | Жергілікті бюджет |
| 36. | Ауыл жастарының девиантты көріністерінің деңгейін төмендету жөнінде еріктілер қозғалысын, сенім телефондарын және өзге де іс-шаралар ұйымдастыру | БҒМ-ге ақпарат | Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Ақмола, Атырау, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда | 2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан | 2009 ж. - 3,13 2010 ж. - 1,41 2011 ж. - 1,01 | Жергілікті бюджет |
| 37. | Жастар арасында "Біз ішімдіксіз өмірді қолдаймыз" атты кең ақпараттық науқанымен қоса "Ішімдіктен бас тарту күні" республикалық акциясын өткізу | БҒМ-ге ақпарат | ДСМ, МАМ, Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Шығыс Қазақстан, Қызылорда, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда | 2009-2010 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан | 2009 ж.- 0,60 2010 ж. - 0,45 2009 ж.- 7,77 2010 ж. - 7,62 2011 ж. - 7,65 | Республикалық бюджет  Жергілікті бюджет |
| 38. | Жастар арасында ЖЖЖИ, АҚТҚ/ЖҚТБ алдын алу жөнінде интерактивті көрмелер мен тренингтер өткізу | БҒМ-ге ақпарат | ДСМ, БҒМ, облыстардың әкімдері, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қызылорда, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда, ҮЕҰ | 2009-2010 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан | 2009 ж.- 0,32 2010 ж. - 0,34 2009 ж. - 4,39 2010 ж. - 5,18 2011 ж. - 5,40 | Республикалық бюджет  Жергілікті бюджет |
| **8. Ауыл жастары арасында жас дарындарды дамыту және қолдау (конкурстар, сыйақылар, фестивальдер, көрмелер)** | | | | | | |
| 39. | Ауылдың жас дарындарын дамыту жөнінде конкурстар, фестивальдер, мастер-кластар және басқа да іс-шаралар өткізу | БҒМ-ге ақпарат | Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда | 2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан | 2009 ж. - 34,75 2010 ж. - 35,53 2011 ж. - 36,69 | Жергілікті бюджет |
| 40. | Өңірлердің шығармашылық ұжымдарының республикалық және халықаралық ауқымдағы фестивальдер мен конкурстарға қатысуы | БҒМ-ге ақпарат | Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Ақмола, Алматы, Жамбыл, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда | 2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан | 2009 ж. - 11,71 2010 ж. - 11,36 2011 ж, - 11,20 | Жергілікті бюджет |
| **9. Ауыл жастарының дамуы үшін жағдай жасау жөніндегі нормативтік құқықтық базаны жетілдіру** | | | | | | |
| 41. | Ауыл жастарының дамуы үшін жағдай жасау жөніндегі нормативтік құқықтық базаны жетілдіру жөніндегі жұмысты жалғастыру | Үкіметке ұсыныс | АШМ, БҒМ, ДСМ, ЭБЖМ, Астана және Алматы қалаларының,  облыстардың әкімдері | 2010 жылғы 10 қаңтар | Талап етілмейді |  |
| 42. | Мемлекеттік органдарының 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарлары шеңберінде "Ауыл жастары" жалпыұлттық бастамасын іске асыру жөнінде шаралар қабылдау | БҒМ-ге ақпарат | БҒМ (жинақтау), Еңбекмині, МАМ, АШМ, ДСМ, ТСМ, Астана және Алматы қалаларының,  облыстардың әкімдері | 2010-2011 жылдар 10 қаңтар 10 шілде | Талап етілмейді |  |
| 43. | Ауыл жастарының дамуы үшін жағдай жасау жөніндегі нормативтік құқықтық базаны жетілдіру мәселелері бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізу | БҒМ-ге ақпарат | Алматы қаласының, облыстардың әкімдері, Шығыс Қазақстан, Қостанай, Оңтүстік Қазақстан облыстарын қоспағанда | 2009-2011 жылдар 20 маусым, 20 желтоқсан | 2009 ж. - 12,84 2010 ж. - 13,46 2011 ж. - 13,69 | Жергілікті бюджет |
|  | Республикалық және жергілікті бюджеттер қаражатының барлығы: |  |  |  | 10 738,10 2009 ж. - 2 806,05 2010 ж. - 3 379,37 2011 ж. - 4 552,68 |  |
|  | Оның ішінде: |  |  |  | 1 630,88 2009 ж. - 541,10 2010 ж. - 548,76 2011 ж. - 541,02 | Республикалық бюджет |
|  |  |  |  |  | 9 107,22 2009 ж. - 2 264,95 2010 ж. - 2 830,61 2011 ж. - 4 011,66 | Жергілікті бюджет |

**Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:**

БҒМ               - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
  
                    министрлігі
  
ДСМ               - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
  
                    министрлігі
  
АШМ               - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
  
                    министрлігі
  
МАМ               - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат
  
                    министрлігі
  
ЭБЖМ              - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік
  
                    жоспарлау министрлігі
  
Еңбекмині         - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты
  
                    әлеуметтік қорғау министрлігі
  
ТСМ               - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт
  
                    министрлігі
  
"ҚазАгро" ҰБХ" АҚ - "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік
  
                    қоғамы
  
ЖЖЖИ              - жыныстық жолмен жұғатын инфекциялар
  
ҮЕҰ               - үкіметтік емес ұйымдар
  
БАҚ               - бұқаралық ақпарат құралдары

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК