

**Дүниежүзі қазақтарының IV құрылтайына дайындық және оны өткізу мәселелері**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2010 жылғы 15 сәуірдегі N 51-ө Өкімі. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2010 жылғы 23 қарашадағы № 147-ө Өкімімен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Премьер-Министрінің 2010.11.23 № 147-ө Өкімімен.

      РҚАО-ның ескертпесі!  
      Кіріспеге өзгерту енгізу көзделген - ҚР Премьер-Министрінің 2010.07.12 № 95-ө Өкімімен (жариялануға жатпайды).

      Астана қаласында 2010 жылғы 23 - 26 маусым кезеңінде Дүниежүзі қазақтарының IV құрылтайын тиімді ұйымдастыру мен өткізуді қамтамасыз ету мақсатында:  
      1. Қоса беріліп отырған:  
      1) Дүниежүзі қазақтарының IV құрылтайына дайындық және оны өткізу жөніндегі ұйымдастыру комитетінің құрамы;  
      2) Дүниежүзі қазақтарының IV құрылтайына дайындық және оны өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.  
      2. Мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдар (келісім бойынша) Іс-шаралар жоспарында көзделген іс-шаралардың тиісінше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.  
      3. Осы өкімнің іске асырылуын бақылау Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігіне жүктелсін.

*Премьер-Министр                                 К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы    
Премьер-Министрінің     
2010 жылғы 15 сәуірдегі   
№ 51-ө өкімімен       
бекітілген

**Дүниежүзі қазақтарының IV құрылтайына дайындық және оны өткізу жөніндегі ұйымдастыру комитетінің құрамы**

Шөкеев                     - Қазақстан Республикасы Премьер-  
Өмірзақ Естайұлы             Министрінің бірінші орынбасары, төраға

Құл-Мұхаммед               - Қазақстан Республикасының Мәдениет  
Мұхтар Абрарұлы              министрі, төрағаның орынбасары

Шаймерден                  - Қазақстан Республикасы Мәдениет  
Ербол Шаймерденұлы           министрлігі Тіл комитетінің төрағасы,  
                             хатшы

Ақылбай                    - Қазақстан Республикасы Парламенті  
Серік Байсейітұлы            Сенатының депутаты (келісім бойынша)

Бижанов                    - Қазақстан Республикасы Парламенті  
Ақан Құсайынұлы              Сенатының депутаты (келісім бойынша)

Мұхамеджанов               - Қазақстан Республикасы Парламенті  
Төлеген Мұхамеджанұлы        Сенатының депутаты (келісім бойынша)

Қалижанов                  - Қазақстан Республикасы Парламенті  
Уәлихан Қалижанұлы           Мәжілісінің депутаты (келісім бойынша)

Қоңырбаев                  - Қазақстан Республикасы Парламенті  
Уәлихан Сиянбекұлы           Мәжілісінің депутаты (келісім бойынша)

Нөкетаева                  - Қазақстан Республикасы Парламенті  
Динар Жүсіпәліқызы           Мәжілісінің депутаты (келісім бойынша)

Мыңбай                     - Қазақстан Республикасы Президентінің  
Дархан Қамзабекұлы           Әкімшілігі Ішкі саясат бөлімінің  
                             меңгерушісі (келісім бойынша)

Тоғжанов                   - Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының  
Ералы Лұқпанұлы              орынбасары (келісім бойынша)

Әбдіқалықова               - Қазақстан Республикасының Еңбек және  
Гүлшара Наушақызы            халықты әлеуметтік қорғау министрі

Баймағанбетов              - Қазақстан Республикасының Ішкі істер  
Серік Нұртайұлы              министрі

Досқалиев                  - Қазақстан Республикасының Денсаулық  
Жақсылық Ақмырзаұлы          сақтау министрі

Досмұхамбетов              - Қазақстан Республикасының Туризм және  
Темірхан Мыңайдарұлы         спорт министрі

Құсайынов                  - Қазақстан Республикасының Көлік және  
Әбілғазы Қалиақпарұлы        коммуникация министрі

Түймебаев                  - Қазақстан Республикасының Білім және  
Жансейіт Қансейітұлы         ғылым министрі

Жошыбаев                   - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер  
Рәпіл Сейітханұлы            министрлігінің жауапты хатшысы

Тасмағамбетов              - Астана қаласының әкімі  
Иманғали Нұрғалиұлы

Есімов                     - Алматы қаласының әкімі  
Ахметжан Смағұлұлы

Абдрахманов                - «Егемен Қазақстан» республикалық газеті»  
Сауытбек                     акционерлік қоғамының президенті  
                             (келісім бойынша)

Жанаханов                  - «Нұр Медиа» жауапкершілігі шектеулі  
Қайсар Қадырұлы              серіктестігінің бас директоры (келісім  
                             бойынша)

Карин                      - «Нұр Отан» халықтық демократиялық  
Ерлан Тынымбайұлы            партиясының хатшысы (келісім бойынша)

Мамашев                    - Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы  
Талғат Асылұлы               төрағасының бірінші орынбасары (келісім  
                             бойынша)

Мамин                      - «Қазақстан темір жолы» ұлттық  
Асқар Ұзақбайұлы             компаниясы» акционерлік қоғамының  
                             президенті (келісім бойынша)

Тараков                    - «Казахстанская правда» республикалық  
Александр Юрьевич            газеті» акционерлік қоғамының президенті  
                             (келісім бойынша)

Қазақстан Республикасы    
Премьер-Министрінің      
2010 жылғы 15 сәуірдегі   
№ 51-ө өкімімен       
бекітілген

      РҚАО-ның ескертпесі!  
      Жоспарға өзгерту енгізу көзделген - ҚР Премьер-Министрінің 2010.07.12 № 95-ө Өкімімен (жариялануға жатпайды).

**Дүниежүзі қазақтарының IV құрылтайына дайындық және оны өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с №** | **Іс-шара атауы** | **Аяқтау нысаны** | **Орындауға жауаптылар** | **Орындау мерзімі** | **Болжалды шығыстар,мың тг.** | **Қаржыландыру көзі** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Дүниежүзі қазақтарының IV құрылтайын (бұдан әрі - Құрылтай) өткізу жөніндегі жұмыс тобын құру | Жұмыс жоспары | ММ, ДҚҚ (келісім бойынша), ДСМ, ІІМ, ККМ, ТСМ, Астана қаласының әкімдігі, «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы сәуір | Талап етілмейді |  |
| 2. | Құрылтай делегаттарының тізімін жасау, шақыру қағаздарын жіберу, виза ашу және олардың Қазақстанға келуін қамтамасыз ету | ММ-ға ақпарат | ММ, СІМ, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы сәуір | Талап етілмейді |  |
| 3. | Құрылтай делегаттарын қарсы алуды, тіркеуді, қонақ үйлерге орналастыруды, тамақтандыруды, көлікпен қызмет көрсетуді ұйымдастыру | Нөмірлерді броньдау | ММ, Астана қаласының әкімдігі, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы мамыр-маусым | 62 000 | Республикалық бюджет |
| 4. | Құрылтайға қатысушылар үшін үлестіру материалдарын дайындау | Таратылатын құжаттар пакеті | ММ, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы мамыр-маусым | 10 000 | Республикалық бюджет |
| 5. | Құрылтай делегаттарының жол жүруі үшін Алматы - Астана - Алматы бағыты бойынша арнайы поезд ұйымдастыру | ММ-ға ақпарат | ММ, ККМ, «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ (келісім бойынша), ДҚҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы маусым | 4 500 | Республикалық бюджет |
| 6. | Құрылтайға қатысушылар үшін естелік кәдесыйлар дайындау | Кәдесыйлар тізім бойынша | ММ, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы маусым | 13 000 | Республикалық бюджет |
| 7. | Құрылтай өтетін жерде, әуежайда және қатысушылар мен қонақтар жүретін бағыттарда қаланы безендіру | Қаланы безендіру нобайы, ұрандар, билбордтар және пилоналар | Астана қаласының әкімдігі | 2010 жылғы 10-30 маусым | 4 000 | Жергілікті бюджет |
| 8. | Құрылтайдың ресми қонақтарын мемлекеттік органдарға бекітіп беру (қарсы алу/шығарып салу, бірге жүру) | Қарсы алу/шығарып салу кестелері | ММ, Астана қаласының әкімдігі, мүдделі мемлекеттік органдар, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы 23 - 26 маусым | Талап етілмейді |  |
| 9. | Құрылтай өткізілетін орындарда медициналық көмек пункттерін ұйымдастыру | Іс-қимыл жоспары | ДСМ, Астана қаласының әкімдігі | 2010 жылғы 23 - 26 маусым | Талап етілмейді |  |
| 10. | Құрылтайға өткізу кезеңінде қатысушылардың қауіпсіздігі мен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету | Іс-қимыл жоспары | ІІМ | 2010 жылғы 23 - 26 маусым | Талап етілмейді |  |
| 11. | Құрылтай делегаттары үшін Астананың мәдени-тарихи орындарына экскурсия ұйымдастыру | ММ-ға ақпарат | Астана қаласының әкімдігі, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы 23 маусым | 1 000 | Жергілікті бюджет |
| 12. | «Этноауыл» уақытша кешенін ұйымдастыру | ММ-ға ақпарат | Астана қаласының әкімдігі, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы 24 маусым | 10 000 | Жергілікті бюджет |
| 13. | «Қазақ елі» монументіне гүл шоқтарын қою салтанатын ұйымдастыру | «Қазақ елі» монументіне бару | ММ, Астана қаласының әкімдігі, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы 24 маусым | 500 | Республикалық бюджет |
| 14. | Салтанатты және пленарлық, секциялық мәжілістер өткізу | Мәжілістерді өткізу | ММ, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы 24 маусым | Талап етілмейді |  |
| 15. | Өнер шеберлерінің концертін ұйымдастыру | Концерт | ММ, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы 24 маусым | 7 000 | Республикалық бюджет |
| 16. | Қолданбалы өнер шеберлері жұмыстарының көрмесін ұйымдастыру | Көрме | ММ, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы 25 маусым | 500 | Республикалық бюджет |
| 17. | Шетелден келген жастар арасында футбол турнирін ұйымдастыру | ММ-ға ақпарат | ММ, ТСМ, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы 25 маусым | 500 | Республикалық бюджет |
| 18. | Ұлттық спорт түрлері бойынша жарыс ұйымдастыру | ММ-ға ақпарат | ММ, ТСМ, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы 25 маусым | 500 | Республикалық бюджет |
| 19. | Ақындардың халықаралық мүшәйрасы мен шетелден келген жастардың шығармашылық кешін ұйымдастыру және өткізу | ММ-ға ақпарат | ММ, ДҚҚ (келісім бойынша), Астана қаласының әкімдігі | 2010 жылғы 25 маусым | 4 335 | Республикалық бюджет |
| 20. | Құрылтайдың құжаттар жинағын және «Алтын бесік», «Туған тіл» журналдарының арнайы нөмірін шығаруды қамтамасыз ету | Жинақ пен журналдар шығару | ММ, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2010 жылғы маусым - шілде | 1 500 | Республикалық бюджет |
| 21. | Дүниежүзі қазақтарының IV құрылтайын өткізу жөніндегі қорытынды ақпарат | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ММ | 2010 жылғы 20 шілде | Талап етілмейді |  |
|  |  |  |  |  | **Барлығы:**  **119 335 мың теңге** -**104 335** мың теңге - **15 000** мың теңге. | Республикалық бюджеттен Жергілікті бюджеттен |

**Аббревиатуралардың толық жазылуы:**  
ІІМ - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі  
СІМ - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі  
ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі  
ММ - Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі  
ТСМ - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі  
ККМ - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі  
«Қазақстан темір жолы» ҰК АҚ» - «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы  
ДҚҚ - Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК