

**Астана қаласында 2011 жылғы 20-21 мамырда Еуропа Қайта Құру және Даму Банкінің Басқарушылар кеңесінің жыл сайынғы отырысын дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2011 жылғы 2 ақпандағы № 7-ө Өкімі

      Астана қаласында 2011 жылғы 21-22 мамырда Еуропа Қайта Құру және Даму Банкінің Басқарушылар кеңесінің 20-шы жыл сайынғы отырысын сапалы дайындауды және өткізуді қамтамасыз ету мақсатында:

      1. Қоса беріліп отырған Астана қаласында 2011 жылғы 20-21 мамырда Еуропа Қайта Құру және Даму Банкінің Басқарушылар кеңесінің жыл сайынғы отырысын дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін.

      2. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне жүктелсін.

      *Премьер-Министр                            К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің

2011 жылғы 2 ақпандағы

№ 7-ө өкімімен

бекітілген

 **2011 жылғы 20 - 21 мамырда Астана қаласында Еуропа Қайта Құру**
**және Даму Банкінің жыл сайынғы отырысын дайындау және өткізу**
**жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р/с
№ | Іс-шара | Орындау мерзімі | Жауапты орындаушы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Банктің талаптарына сәйкес ЕҚДБ-ның отырысын өткізу кезеңінде Астанаға және Астанадан тікелей халықаралық авиарейстерді арттыру бойынша қажетті шаралар қабылдау | 2011 жылғы қаңтар | ККМ, «Эйр Астана» АҚ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, Қаржымині, Ұйымдастыру комитеті |
| 2 | Өткізілетін іс-шараларды ұйымдастыруға демеушілерді, оның ішінде бас және ақпараттық демеушілерді тарту мәселесін пысықтау | 2011 жылғы қаңтар - ақпан | «KAZNEX INVEST» АҚ, «Қазагро» АҚ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, «Қазақтелеком» АҚ, «Зерде» холдингі» АҚ |
| 3 | Отырысты өткізу процесін жалпы ұйымдастыруды және үйлестіруді қамтамасыз ету | 2011 жылғы қаңтар - мамыр | Қаржымині, «KAZNEX INVEST» АҚ, ИЖТМ |
| 4

  | 1. ЕҚДБ-ның отырысы шеңберінде Инвестициялық форум өткізуді ұйымдастыру | 2011 жылғы қаңтар - мамыр | «KAZNEX INVEST» АҚ, ИЖТМ, ЭДСМ («ЭЗИ» АҚ), СӨП, «Қазагро» АҚ (келісім бойынша), «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша), «Зерде» холдингі» АҚ (келісім бойынша) |
| 2. Инвестициялық форумның логотипін әзірлеу | 2011 жылғы қаңтар | «KAZNEX INVEST» АҚ, Қаржымині, ИЖТМ, ЭДСМ («ЭЗИ» АҚ), СӨП   |
| 3. Инвестициялық форум шеңберінде панельдік сессияның мазмұнды бөлігін дайындау және толықтыру | 2011 жылғы қаңтар - наурыз | «KAZNEX INVEST» АҚ, ИЖТМ, ЭДСМ («ЭЗИ» АҚ), Қаржымині |
| 4. Қазақстандық тауарлар өндірушілер мен қызметтер көрсетушілердің көрмесін ұйымдастыру және өткізу | 2011 жылғы наурыз - мамыр | ИЖТМ, ЭДСМ («ЭЗИ» АҚ), СӨП, «Қазагро» АҚ (келісім бойынша), «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша), «Зерде» холдингі» АҚ (келісім бойынша) |
| 5

  | 1. ЕҚДБ-ның отырысын және Қазақстанның Инвестициялық форумын өткізуге байланысты іс-шараларды хабар тарату және баспа БАҚ-та жариялау жөніндегі медиа-жоспарды әзірлеу | 2011 жылғы қаңтар - ақпан | БАМ, «KAZNEX INVEST» АҚ |
| 2. Іс-шараның баспасөз-релизін дайындау, БАҚ-ты шақыру | 2011 жылғы 1 мамырға дейін | БАМ, «KAZNEX INVEST» АҚ |
| 3. Отандық және шетелдік БАҚ-ты аккредиттеуді ұйымдастыру | 2011 жылғы 1 мамырға дейін | БАМ, СІМ, «KAZNEX INVEST» АҚ |
| 4. Жыл сайынғы отырысты өткізу кезеңінде халықаралық баспасөз-орталығын ұйымдастыру және оның толық жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2011 жылғы 1 мамырға дейін | «KAZNEX INVEST» АҚ, БАМ, «Қазақтелеком» АҚ (келісім бойынша) |
| 6 | Жыл сайынғы отырысты өткізу ғимараттарында залдарды және тиісті үй-жайларды жалға алу мәселесін пысықтау | 2011 жылғы қаңтар - ақпан | «KAZNEX INVEST» АҚ, Астана қаласының әкімдігі, БҒМ, мүдделі мемлекеттік органдар |
| 7 | Жыл сайынғы отырысты өткізу кезеңіне Қазақ ұлттық өнер университетінің оқу сабақтарын «Шабыт» сарайынан басқа оқу корпустарына көшіру мәселесін пысықтау | 2011 жылғы қаңтар - ақпан | БҒМ, ҚазҰӨУ, Астана қаласының әкімдігі, Ұйымдастырушы комитет |
| 8 | ЕҚДБ-ның талаптарына сәйкес байланыспен және коммуникациялармен қамтамасыз ету | 2011 жылғы ақпан - мамыр | БАМ,
«Зерде» холдингі» АҚ (келісім бойынша),
«Қазақтелеком» АҚ (келісім бойынша),
«ҰАТ» АҚ (келісім бойынша) |
| 9 | Отырысты өткізу орындарын техникалық жарақтандыру | 2011 жылғы ақпан - мамыр | «KAZNEX INVEST» АҚ, Қаржымині |
| 10 | Жыл сайынғы отырыс шеңберінде ресми пайдалануға арналған ЕҚДБ жабдықтары мен материалдарын жедел кедендік бақылау мен ресімдеуді қамтамасыз ету | 2011 жылғы 1 қаңтар - 23 мамыр | Қаржымині |
| 11 | Жыл сайынғы отырыста жұмыс істеу үшін студенттер ішінен еріктілерді тарту | 2011 жылғы қаңтар - сәуір | БҒМ, «KAZNEX INVEST» АҚ |
| 12 | Отырысты өткізу орындарында қоғамдық тамақтану орындарын ұйымдастыру | 2011 жылы қаңтар - мамыр | «KAZNEX INVEST» АҚ, Астана қаласының әкімдігі, ПІБ (келісім бойынша) |
| 13
  | 1. VIP-персоналар үшін қабылдаушы тараптың атынан ресми қабылдауды ұйымдастыру және өткізу | 2011 жылғы 1 мамырға дейін | «KAZNEX INVEST» АҚ, Ұйымдастыру комитеті, Қаржымині, СІМ |
| 2. Жыл сайынғы отырыстың барлық қатысушылары үшін қабылдаушы тараптың атынан ресми қабылдауды ұйымдастыру және өткізу | 2011 жылғы 1 мамырға дейін | «KAZNEX INVEST» АҚ, Астана қаласының әкімдігі, Жұмыс тобы |
| 14

  | 1. Жыл сайынғы отырыс шеңберінде мәдени іс-шаралар өткізу бағдарламасын әзірлеу | 2011 жылғы 1 мамырға дейін | «KAZNEX INVEST» АҚ, MM, Қаржымині, БҒМ, Астана қаласының әкімдігі, Жұмыс тобы |
| 2. Барлық қатысушылар үшін Инвестициялық форум шеңберіндегі фуршет кезінде концерттік бағдарлама ұйымдастыру | 2011 жылғы ақпан |
| 3. Барлық қатысушылар үшін салтанатты қабылдау кезінде концерттік бағдарлама ұйымдастыру | 2011 жылғы ақпан |
| 4. VIP-персоналар (Басқарушылар және Делегация басшылары) үшін салтанатты қабылдау кезінде концерттік бағдарлама ұйымдастыру | 2011 жылғы ақпан |
| 15
  | Отырысқа қатысушылар үшін Астана қаласы бойынша экскурсиялар ұйымдастыру | 2011 жылғы 1 мамырға дейін
  | Астана қаласының әкімдігі, ТСМ, Жұмыс тобы
  |
| Ресми делегаттардың жұбайына (жұбайларына) мәдени бағдарламаны пысықтау |
| 16 | Мемлекеттік органдарға ресми делегаттарды бекіту | 2011 жылғы 1 мамырына дейін | Ұйымдастырушы комитет, Қаржымині |
| 17 | Отырыстың қатысушылары үшін материалдарды дайындау (буклеттер, қоржындар, блокноттар, кәдесыйлар және т.б.) | 2011 жылғы 1 мамырға дейін | «KAZNEX INVEST» АҚ |
| 18 | Жыл сайынғы отырыстың қатысушыларын визалық қолдауды қамтамасыз ету | 2011 жылғы 1 мамырға дейін | Қаржымині, СІМ |
| 19
  | 1. Делегация басшылары мен VIP-персоналар үшін автокөліктік қызметті қамтамасыз ету | 2011 жылғы 1 мамырға дейін | «KAZNEX INVEST» АҚ, ПІБ (келісім бойынша) |
| 2. Жыл сайынғы іс-шараларды өткізу орындары және отырысқа қатысушыларды орналастыру үшін таңдап алған қонақ үйлер арасында автобустық қозғалысты қамтамасыз ету және ұйымдастыру | 2011 жылғы 1 мамырға дейін | «KAZNEX INVEST» АҚ, Астана қаласының әкімдігі, ККМ, Жұмыс тобы |
| 20 | VIP-персоналар мен ресми делегациялардың басшылары үшін жедел кедендік және паспорттық бақылауды қамтамасыз ету | 2011 жылғы
10 - 23 мамыр | Қаржымині, Шекара қызметі |
| 21 | Отырысқа шетелдік қатысушыларды күтіп алу мен шығарып салу, оның ішінде Астана қаласы әуежайының VIP арқылы өткізуді қамтамасыз ету | 2011 жылғы
10 - 21 мамыр | Қаржымині, СІМ, ККМ, ПІБ (келісім бойынша), Жұмыс тобы |
| 22 | Отырыс шеңберінде ЕҚДБ-ның отырысы және басқа іс-шаралар үшін баннерлер мен көрсеткіштерді дайындау және орналастыру | 2011 жылғы 15 мамырға дейін | «KAZNEX INVEST» АҚ, Астана қаласының әкімдігі |
| 23 | Іс-шараларды өткізу орындарында қауіпсіздікті және қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету мәселелерін пысықтау | Отырысты өткізу күндері | ІІМ, ПҚҚ (келісім бойынша), ҰҚК (келісім бойынша), Жұмыс тобы |
| 24 | Ресми делегация басшылары мен қатысушыларға медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | Отырысты өткізу күндері | ДСМ, ПІБ (келісім бойынша), |
| 25 | Отырысқа қатысушыларды Астана қаласының қонақ үйлерінде орналастыру кезінде жәрдем көрсету | Отырысты өткізу күндері | Астана қаласының әкімдігі, мүдделі мемлекеттік органдар |

**Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы**:

Қаржымині - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

CІM - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі

ИЖТМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

MM - Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

ККМ - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

ТСМ - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

МГМ - Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

ІІМ - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

БАМ - Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі

БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

ЭДСМ - Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

ҰҚК - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті

ПКҚ - Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі

ПІБ - Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

СӨП - Қазақстан Республикасы Сауда-өнеркәсіптік палатасы

Шекара қызметі - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі

Ұйымдастыру комитеті - Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі Басқарушылар кеңесінің жыл сайынғы отырысын дайындау және өткізу жөніндегі ұйымдастыру комитеті

Жұмыс тобы - Еуропа Қайта Құру және Даму Банкінің Басқарушылар кеңесінің жыл сайынғы отырысын дайындау және өткізу жөніндегі жұмыс тобы

ЕҚДБ - Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі

«Президенттің ТРК» АҚ - «Қазақстан Республикасы Президентінің телерадиокешені» акционерлік қоғамы

ҚазҰӨУ - Қазақ ұлттық өнер университеті

«ЭЗИ» АҚ - «Экономикалық зерттеулер институты» акционерлік қоғамы

«Қазақтелеком» АҚ - «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ - «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы

«ҚазАгро» ҰХ» АҚ - «ҚазАгро» ұлттық холдингі» акционерлік қоғамы

«Зерде» АҚ - «Зерде» ұлттық ақпараттық коммуникациялық холдингі» акционерлік қоғамы

«ҰАТ» АҚ - «Ұлттық ақпараттық технологиялар» акционерлік қоғамы

«KAZNEX INVEST» АҚ - «KAZNEX INVEST» экспорт және инвестициялар бойынша ұлттық агенттігі» акционерлік қоғамы

Меморандум - Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі арасындағы 2011 жылы Еуропа Қайта Құру және Даму Банкінің жыл сайынғы отырысын өткізу мәселесі бойынша өзара түсіністік туралы меморандум

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК