

**Ю.А. Гагариннің ғарышқа ұшуының 50 жылдығын мерекелеу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2011 жылғы 28 ақпандағы № 29-ө Өкімі

      Ю.А. Гагариннің ғарышқа ұшуының 50 жылдығына арналған іс-шараларды дайындау және өткізу мақсатында:  
      1. Қоса беріліп отырған Ю.А. Гагариннің ғарышқа ұшуының 50 жылдығын мерекелеу жөніндегі іс-шаралар жоспары (одан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.  
      2. Орталық, жергілікті атқарушы органдар мен өзге де ұйымдар Іс-шаралар жоспарында көзделген іс-шараларды орындау жөнінде шаралар қабылдасын және 2011 жылғы 5 желтоқсаннан кешіктірмей Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігіне оның орындалу барысы туралы ақпарат берсін.  
      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі 2011 жылғы 25 желтоқсаннан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.  
      4. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігіне жүктелсін.

*Премьер-Министр                            К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы   
Премьер-Министрінің    
2011 жылғы 28 ақпандағы  
№ 39-ө өкімімен      
бекітілген

**Ю.А. Гагариннің ғарышқа ұшуының 50 жылдығын мерекелеу жөніндегі**  
**іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р\с  № | Жоспарланатын іс-шара | Өткізілу  мерзімі | Өткізілетін  орны | Жауапты  мемлекеттік  органдар мен  ұйымдар | Қаржыландыру көзі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ю.А. Гагарин атындағы «Союз»  ұшқыш басқаратын ғарыш  кемесінің ұшырылуына  Қазақстан Республикасы  Ұлттық ғарыш агенттігінің  қатысуы | Наурыз | «Байкоңыр»  ғарыш айлағы | ҰҒА | 001 «Ғарыш қызметі  саласындағы  саясатты  қалыптастыру,  үйлестіру және  бақылау бойынша  қызметтер»  бюджеттік  бағдарламасы  бойынша ҰҒА-ның  қаражаты шегінде |
| 2 | Қазақстан Республикасының  мемлекеттік наградаларымен  марапаттау туралы ұсыныстар  енгізу | Наурыз | Астана қ. | ҰҒА, Арнаулы  өкіл (келісім  бойынша) | Талап етілмейді |
| 3 | Ю.А. Гагариннің ғарышқа  ұшуының 50 жылдығы құрметіне  Қазақстан Республикасы  Ұлттық ғарыш агенттігінің  омырауға тағатын естелік  белгісін шығару | Наурыз | Астана қ. | ҰҒА, «ҚҒС»  ҰК» АҚ  (келісім  бойынша),  «ҒБРО» АҚ  (келісім  бойынша) | Бюджеттен тыс  қаражат |
| 4 | Ю.А. Гагариннің ғарышқа  ұшуының 50 жылдығына  арналған «Жұлдыздарға жол»  атты фотоальбом шығару | Наурыз | Алматы қ. | «Фотобанк  Казахстана»  ЖШС (келісім  бойынша),  Арнайы өкіл  (келісім  бойынша), ҰҒА | Бюджеттен тыс  қаражат |
| 5 | Байқоңыр қаласындағы ғарыш  қызметінің экологиялық  қауіпсіздігі  химиялық-талдамалық және  жылжымалы зертханасының  тұсаукесері | Наурыз | Байкоңыр қ. | «Инфракос-  Экос» ЕМК | Талап етілмейді |
| 6 | Ю.А. Гагариннің ғарышқа  ұшуының 50 жылдығына  арналған Қазақстан  Республикасы тұңғыш  Президентінің мұражайындағы  көрме | 12 сәуірге  дейін | Астана қ. | ҰҒА, «ҚҒС»  ҰК» АҚ  (келісім  бойынша),  «ҒБРО» АҚ  (келісім  бойынша),  «ҰҒЗТО» АҚ  (келісім  бойынша),  «Бәйтерек»  БК» АҚ  (келісім  бойынша),  «Инфракос»  РМК,  «Инфракос-  Экос» ЕМК | Талап етілмейді |
| 7 | «ҚазСат-2» байланыс және  хабар тарату қазақстандық  спутнигін ұшыруға  қазақстандық делегацияның  қатысуы | Сәуір | «Байқоңыр»  ғарыш  айлағы | ҰҒА, «ҒБРО»  АҚ (келісім  бойынша) | Мемлекеттік  органдар мен  ұйымдардың  Қазақстан  Республикасы  ішінде іссапар  жіберуге арналған  қаражаты шегінде |
| 8 | «Нұр Отан» ХДП аясында Ю.А.  Гагариннің ғарышқа ұшуының  50 жылдығына арналған «50  жұлдыздық жыл» атты  салтанатты іс-шара | Сәуір | Қызылорда қ. | ҰҒА, «Нұр  Отан» ХДП  (келісім  бойынша) | Бюджеттен тыс  қаражат |
| 9 | «Ю.А. Гагариннің ғарышқа  ұшқанына 50 жыл» атты  мерейтойлық монеталар шығару | Сәуір | Алматы қ. | ҰБ (келісім  бойынша) | ҰБ қаражаты |
| 10 | Ғарыш тақырыбында көркемөнер  көрмесін өткізу | Сәуір | Алматы қ. | MM | Талап етілмейді |
| 11 | Ю.А. Гагариннің ғарышқа  ұшуының 50 жылдығына  арналған мемлекеттік  пошталық төлем белгілерін  шығару | Сәуір | Астана қ. | БАМ | Талап етілмейді |
| 12 | Ғарыш тақырыбындағы  фильмдерді республикалық  телеарналар арқылы көрсету,  Ю.А. Гагариннің ғарышқа  ұшуының 50 жылдығына  арналған іс-шараларды  бұқаралық ақпарат  құралдарында жария ету | 2011 ж. | Қазақстан  Республикасы | БАМ | Талап етілмейді |
| 13 | Қазақстандық мектептерде  және жоғары оқу орындарында  Ю.А. Гагариннің ғарышқа  ұшуының 50 жылдығына  арналған ашық сабақтар, жас  мамандардың конференцияларын  және басқа да іс-шаралар  өткізу | 2011 ж. | Қазақстан  Республикасы | БҒМ | Талап етілмейді |
| 14 | Ю.А. Гагариннің ғарышқа  ұшуының 50 жылдығының  құрметіне «Жұлдыздармен  кездесу» атты республикалық  музыкалық фестиваль | 12 сәуір | Қызылорда қ. | Қызылорда облысының әкімдігі | Жергілікті  бюджетте  көзделген қаражат  шегінде |
| 15 | «Гагариннің көктемі» атты  республикалық көркемөнер  көрмесі | 12 сәуір | Қызылорда қ. | Қызылорда  облысының  әкімдігі | Жергілікті  бюджетте  көзделген қаражат  шегінде |
| 16 | Байқоңыр қаласында  жалпықалалық іс-шараларға:  - Ю.А. Гагариннің ғарышқа  ұшуының 50 жылдығына  арналған «Сатурн»  киноконцерт залындағы  салтанатты жиналысқа;  - Ю.А. Гагарин ескерткішінің  алдындағы митингіге;  - «Десятилетие»  стадионындағы мерекелік  шоуға қатысу. | 11 сәуір     12 сәуір  12 сәуір | Байқоңыр қ. | Арнаулы өкіл  (келісім  бойынша),  ҰҒА, «ҚҒС»  ҰК» АҚ  (келісім  бойынша),  «Бәйтерек» БК» АҚ  (келісім  бойынша),  «Инфракос»  РМК,  «Инфракос-  Экос» ЕМК | Талап етілмейді |
| 17 | Байкоңыр қаласының  Әкімшілігі өткізетін  «Гагаринский марафон» атты  спорттық эстафетаға қатысу  (2-алаң - «Десятилетие»  стадионы бағыты бойынша, 47 км) | 12 сәуір | «Байқоңыр»  кешені | Қызылорда  облысының   әкімдігі,  «ҚҒС» ҰК» АҚ  (келісім  бойынша),  «Бәйтерек»  БК» АҚ  (келісім  бойынша),  «Инфракос»  РМК | Талап етілмейді |
| 18 | Ю.А. Гагаринді еске алуға  және отандық космонавтиканы  дамытуға арналған  ғылыми-көпшілік оқуларын  өткізу | Сәуір | Қызылорда  облысының  аудан  орталықтары | Қызылорда  облысы  аудандарының  әкімдері | Талап етілмейді |
| 19 | Зымыран-ғарыш саласының  мамандары мен ардагерлерінің  қатысуымен Қызылорда  облысының білім беру  мекемелерінде ашық сабақтар  өткізу және оларды бұқаралық  ақпарат құралдарында жария  ету | Сәуір | Қызылорда  облысы | Қызылорда  облысының  әкімдігі | Талап етілмейді |
| 20 | Қазақстан Республикасы  Ұлттық ғарыш агенттігінде  Ю.А. Гагариннің ғарышқа  ұшуының 50 жылдығына  арналған салтанатты жиналыс  (баяндамалар, марапаттаулар  және т.б.) | 12 сәуір | Астана қ. | ҰҒА, «ҚҒС»  ҰК» АҚ  (келісім  бойынша),  «ҒБРО» АҚ  (келісім  бойынша),  «ҰҒЗТО» АҚ  (келісім  бойынша),  «Бәйтерек»  БК» АҚ  (келісім  бойынша),  «Инфракос-  Экос» ЕМК | Талап етілмейді |
| 21 | Ю.А. Гагариннің ғарышқа ұшуының 50 жылдығына арналған «Ұлттық және халықаралық ғарыш бағдарламалары шеңберінде Қазақстандағы радиогеофизикалық зерттеулер» атты ғылыми семинар | Сәуір | Алматы қ. | «ҰҒЗТО» АҚ  (келісім  бойынша) | Талап етілмейді |
| 22 | Ю.А. Гагариннің ғарышқа  ұшуының 50 жылдығына  арналған мини-футбол  турнирін өткізу | 9-10 сәуір | Астана қ. | ҰҒА, «ҚҒС»  ҰК» АҚ  (келісім  бойынша) | Бюджеттен тыс  қаражат |
| 23 | Қазақстан Республикасы  тәуелсіздігінің 20 жылдығына  және Ю.А. Гагариннің ғарышқа  ұшуының 50 жылдығына  арналған «Қазақстанның ғарыш  саласын дамыту стратегиясы  мен ғарышты игерудегі  қазақстан-герман  ынтымақтастығының  перспективасы» атты  халықаралық форум | Сәуір-  мамыр | Германия,  Берлин қ. | Герман-  қазақстандық  қоғамы  (келісім  бойынша),  ҰҒА | 005 «Шетелдік  іссапарлар»  бюджеттік  бағдарламасы  бойынша СІМ  қаражаты шегінде |
| 24 | БҰҰ Ғарыш кеңістігін бейбіт  мақсаттарда пайдалану  комитетінің бірінші  сессиясының 50 жылдығына  және Ю.А. Гагариннің ғарышқа  ұшуының 50 жылдығына  арналған Комитеттің 54-ші  сессиясына қатысу | 1-10  маусым | Австрия,  Вена қ. | ҰҒА | 005 «Шетелдік  іссапарлар»  бюджеттік  бағдарламасы  бойынша СІМ  қаражаты шегінде |
| 25 | Бұқаралық ақпарат  құралдарында айтулы күндерді  жариялау (мақалаларды,  жарияланымдарды, сұхбаттарды  және т.б. дайындау);  - Ю.А. Гагариннің ғарышқа  ұшуының 50 жыддығы;  - бірінші қазақ ғарышкері  Т.О. Әубәкіровтің ғарышқа  ұшуының 20 жылдығы;  - бортында бірінші ғарыш  турисі бар, ұшқыш басқаратын  «Союз-ТМ» ғарыш кемесінің  халықаралық экипажының  командирі ретінде  Т.А. Мұсабаевтың үшінші рет  ұшуының 10 жылдығы | 2011 ж. | Астана қ. | ҰҒА,  «КҒС» ҰК» АҚ  (келісім  бойынша),  «Бәйтерек»  БК» АҚ  (келісім  бойынша),  «ҒБРО» АҚ  (келісім  бойынша),  «ҰҒЗТО» АҚ  (келісім  бойынша),  «Инфракос»  РМК,  «Инфракос-  Экос» ЕМК | Талап етілмейді |
| 26 | Ресей Федерациясында өтетін  мерекелік іс-шараларға  қатысу:  - Ю.А. Гагариннің ғарышқа  ұшуының 50 жылдығына  арналған салтанатты  жиналыстарға қатысу;  - Ю.А. Гагаринді еске алуға  арналған халықаралық  қоғамдық-ғылыми оқуларға  қатысу;  - Ю.А. Гагариннің ғарышқа  ұшуының 50 жылдығына  арналған халықаралық  конференцияға қатысу | 2011 ж. | Ресей,  Мәскеу қ.,  Смоленск  облысының  Гагарин қ.;  Смоленск  облысы;  Калуга  облысы | ҰҒА,  «ҰҒЗТО» АҚ  (келісім  бойынша) | 005 «Шетелдік  іссапарлар»  бюджеттік  бағдарламасы  бойынша СІМ  қаражаты шегінде |
| 27 | Қызылорда облысы Қармақшы  ауданы Ақай кентінің  қамқорлыққа алынған № 99  мектебінде ұшқыш басқаратын  космонавтика тарихы бойынша  дәрістер циклін ұйымдастыру | 2011 ж. | Қызылорда  облысы  Қармақшы  ауданының  Ақай кенті | «Бәйтерек»  БК» АҚ  (келісім  бойынша) | Талап етілмейді |
| 28 | Астана қаласындағы «Ғарыш»  № 50 мектебінде Ю.А.  Гагариннің ғарышқа ұшуының  50 жылдығына, бірінші қазақ  ғарышкері Т.О. Әубәкіровтің  ғарышқа ұшуының 20 жылдығына  және бортында бірінші ғарыш  турисі бар, «Союз-ТМ» ұшқыш  басқаратын ғарыш кемесінің  халықаралық экипаж командирі  ретінде Т.А. Мұсабаевтың  үшінші рет ұшуының 10  жылдығына арналған дәрістер  өткізу | 2011 ж. | Астана қ. | «ҚҒС» ҰК» АҚ  (келісім  бойынша) | Талап етілмейді |
| 29 | Бекітілген Жоспарларға  сәйкес Ю.А. Гагариннің  ғарышқа ұшуының 50 жылдығына  арналған мерекелік  іс-шараларды өткізу | 2011 ж. | Облыстар,  Астана  және Алматы  қалалары | Облыстардың,  Астана және  Алматы  қалаларының  әкімдері | Жергілікті  бюджеттерде  көзделген қаражат  шегінде |

**Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:**  
ҰҒА - Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі  
СІМ - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі  
MM  - Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі  
БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі  
БАМ - Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі  
ҰБ - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі  
«Нұр Отан» ХДП - «Нұр Отан» Халықтық Демократиялық партиясы  
Арнаулы өкіл - Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқоңыр» кешеніндегі арнаулы өкілі  
«ҚҒС» ҰК» АҚ - «Қазақстан Ғарыш Сапары» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы  
«ҰҒЗТО» АҚ - «Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» акционерлік қоғамы  
«ҒБРО» АҚ - «Ғарыштың байланыс республикалық орталығы» акционерлік қоғамы  
«Бәйтерек» БК» АҚ - «Бәйтерек» Қазақстан-Ресей бірлескен кәсіпорны» акционерлік қоғамы  
«Инфракос-Экос» ЕМК - Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі «Инфракос» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының «Инфракос-Экос»  
еншілес мемлекеттік кәсіпорны  
«Инфракос» РМК - Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі  
«Инфракос» республикалық мемлекеттік кәсіпорны  
ЖШС - жауапкершілігі шектеулі серіктестік

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК