

**Астана қаласында 7-ші Дүниежүзілік Ислам Экономикалық Форумын дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2011 жылғы 03 наурыздағы № 32-ө Өкімі

      2011 жылғы 7-9 маусымда Астана қаласында 7-ші Дүниежүзілік Ислам Экономикалық Форумын сапалы дайындауды және өткізуді қамтамасыз ету мақсатында:

      1. Қоса беріліп отырған 7-ші Дүниежүзілік Ислам Экономикалық Форумын дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.

      2. Мемлекеттік органдар, Астана қаласының әкімдігі және өзге де ұйымдар (келісім бойынша) Іс-шаралар жоспарының тиісінше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрі Ә.Ө. Исекешевке жүктелсін.

*Премьер-Министр                            К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің

2011 жылғы 3 наурыздағы

№ 32-ө өкімімен

бекітілген

 **7-ші Дүниежүзілік Ислам Экономикалық Форумын дайындау және**
**өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары**
**(Астана қаласы, 2011 жылғы 7-9 маусым)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р/с
№ | Іс-шара | Орындалу мерзімі | Жауапты орындаушы |
| 1 | Мемлекет басшысы атынан 7-ші ДИЭФ-ке шақырылатын бұрынғы және қазіргі Мемлекет және Үкімет басшыларына шақыру хаттарының жобасын дайындау | Наурыз | ИЖТМ, СІМ |
| 2 | 7-ші ДИЭФ-ке шақырылатын бұрынғы және қазіргі Мемлекет және Үкімет басшыларының қатысуын пысықтау | Наурыз - Мамыр | СІМ, ИЖТМ |
| 3 | 7-ші ДИЭФ-ке шақырылатын қазіргі Мемлекет және Үкімет басшыларының келу бағдарламасын дайындау және ілесіп жүруді қамтамасыз ету | Мамыр - Маусым | СІМ, ИЖТМ |
| 4 | 7-ші ДИЭФ-ке арналған Роад шоу (Баспасөз конференциялары) өткізуді дайындау. Елдер саны 9 | Кестеге сәйкес | ИЖТМ, CІM |
| 5 | Өткізілетін іс-шараның ұйымдастырылуына демеушілерді тарту мәселесін пысықтау | Наурыз | ИЖТМ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) |
| Медиа-жоспар әзірлеу |
| 6

 | 1) 7-ші ДИЭФ-ті өткізуге байланысты іс-шараларды хабар тарату және баспа БАҚ-тарында жария ету жөніндегі медиа-жоспарды әзірлеу | Наурыз | БАМ, ИЖТМ |
| 2) Іс-шараның баспасөз-релизін дайындау, БАҚ-ты шақыру | Мамыр | ИЖТМ, БАМ |
| 3) 7-ші ДИЭФ-ке шақыру үшін шетелдік БАҚ тізімін қалыптастыру және бекіту | Наурыз | СІМ, БАМ |
| 4) Отандық және шетелдік БАҚ-ты аккредиттеуді ұйымдастыру | Сәуір - Маусым | БАМ, СІМ |
| 5) 7-ші ДИЭФ-ті өткізу кезеңінде халықаралық баспасөз орталығын ұйымдастыру және оның толық қанды жұмыс істеуін қамтамасыз ету | Мамыр - Маусым | ИЖТМ, БАМ, «Қазақтелеком» АҚ (келісім бойынша) |
| Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік |
| 7 | Іс-шараларды өткізу орындарында қауіпсіздікті және қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету мәселелерін пысықтау | Форум өтетін күндері | ІІМ, ПКҚ
(келісім бойынша), ҰҚК (келісім бойынша) |
| 8 | Ресми делегациялар басшылары мен қатысушыларға медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | Форум өтетін күндері | ДСМ, ПІБ (келісім бойынша) |
| 9 | ДИЭФ қоры хатшылығының пайдалануы үшін әкелінген материалдар мен жабдықтарды кедендік ресімдеу кезінде 7-ші ДИЭФ демеушілеріне және әріптестіктерге жәрдем көрсету | Мамыр - Маусым | Қаржымині, ҰҚК (келісім бойынша) |
|
 | Логистика және визалық қолдау |
| 10 | 7-ші ДИЭФ-ке шетелдік қонақтардың ұшып келу және ұшып кету кестесін жасау | Мамыр - Маусым | ИЖТМ, СІМ |
| 11 | Мемлекет және Үкімет басшылары, VIP персоналар үшін автокөлік қызметімен қамтамасыз ету | Маусым | ПІБ (келісім бойынша), ИЖТМ, СІМ |
| 12 | Астана қаласының әуежайы, 7-ші ДИЭФ-ке қатысушыларды орналастыру үшін таңдап алынған қонақ үйлер мен негізгі іс-шара өтетін орын аралығында автобус қатынасын қамтамасыз ету және ұйымдастыру | Маусым | Астана қ. әкімдігі, ИЖТМ |
| 13 | 7-ші ДИЭФ-ке қатысушыларды визалық қолдауды қамтамасыз ету | Мамыр - Маусым | СІМ |
| 14 | 7-ші ДИЭФ өткізу кезеңін Стамбул, Дубаи (Абу-Даби) қалаларынан Астана қаласына және Астана қаласынан тікелей халықаралық авиарейстерді ұлғайту жөнінде қажетті шараларды пысықтау | Наурыз - Маусым | ККМ, «Эйр Астана» АҚ (келісім бойынша) |
| 15 | 7-ші ДИЭФ-тің жоғары мәртебелі қонақтарының коммерциялық және жеке меншік рейстерінің ұшып келуін және ұшып кетуін пысықтау | Мамыр - Маусым | ККМ, Астана қ. әкімдігі, СІМ |
| 16 | 7-ші ДИЭФ-ке қатысушылар мен бірге жүру үшін ресми делегацияларға мемлекеттік органдарды бекіту | Мамыр - Маусым | Ұйымдастыру комитеті, СІМ, ИЖТМ |
| 17 | 7-ші ДИЭФ-ке шетелдік қатысушыларды күтіп алу мен шығарып салуды, оның ішінде Астана қаласы әуежайының VIP-залы арқылы өткізуді қамтамасыз ету | Мамыр - Маусым | ИЖТМ, Астана қаласының әуежайы, Ұйымдастыру комитеті |
| Өткізу орнын техникалық жарақтандыру |
| 18 | 7-ші ДИЭФ өткізу үшін тиісті үй-жайлармен қамтамасыз ету | Мамыр - Маусым | Астана қ. әкімдігі, ИЖТМ |
| 19 | ДИЭФ Қорының талаптарына сәйкес байланыспен және коммуникациямен қамтамасыз ету | Наурыз - Мамыр | ИЖТМ, БАМ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша), «Қазақтелеком» АҚ (келісім бойынша) |
| 20 | 7-ші ДИЭФ өткізу орнын техникалық жарақтандыру (жарық, дыбыс) | Мамыр - Маусым | ИЖТМ, Астана қ. әкімдігі |
| 21 | Электрмен жабдықтаудың, климат бақылау жабдықтарының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету | Мамыр - Маусым | Астана қ. әкімдігі, ИЖТМ, Ұйымдастыру комитеті |
| 22 | 7-ші ДИЭФ-та синхронды аударма үшін қажетті жабдықпен қамтамасыз ету | Мамыр - Маусым | ИЖТМ |
| 23 | Халықаралық шарттардың жобаларына қол қою салтанатты рәсімдерін ұйымдастыру және өткізу | Мамыр - Маусым | ИЖТМ, CІM |
| 24 | 7-ші ДИЭФ жұмысы үшін студенттер арасынан еріктілерді тарту мәселелерін пысықтау | Сәуір - Маусым | БҒМ |
| Үлестірме материалдар және Астана қаласын безендіру |
| 25 | Отырысқа қатысушылар үшін үлестірме материалдарды дайындау (буклеттер, портфельдер, блакноттар, кәдесыйлар және т.б.) | Наурыз - Мамыр | ИЖТМ |
| 26 | 7-ші ДИЭФ-тың сыртқы жарнамаларын орналастыру орындарын ұсыну | Наурыз - Мамыр | Астана қ. әкімдігі, ИЖТМ |
| Форумға қатысушыларды қонақ үйлерге орналастыру |
| 27 | 7-ші ДИЭФ-ке қатысушыларды орналастыру үшін ұсынылатын Астана қаласындағы қонақ үйлер бойынша ұсыныстар енгізу | Наурыз | Астана қ. әкімдігі |
| 28 | 7-ші ДИЭФ-ке қатысушыларды Астана қаласындағы қонақ үйлерге орналастыру кезінде жәрдем көрсету | Форум өтетін күндері | Астана қ. әкімдігі, ИЖТМ |
| Іскер әйелдер форумы
2011 жылғы 7 маусым, сағат 10.15 - 17.00 |
| 29 | ДИЭФ-тің Іскер әйелдер форумына қазақстандық және шетелдік қатысушылардың тізімін жасау | Наурыз - Мамыр | Қазақстанның Іскер әйелдер қауымдастығы (келісім бойынша) |
| 30 | ДИЭФ-тің Іскер әйелдер форумының спикерлері мен модераторларының тізімін жасау | Наурыз | Қазақстанның Іскер әйелдері қауымдастығы (келісім бойынша) |
| 31 | ДИЭФ-тің Іскер әйелдер форумын ұйымдастыру және өткізу | Маусым | Қазақстанның Іскер әйелдері қауымдастығы (келісім бойынша) |
| Жас көшбасылар форумы
2011 жылғы 7 маусым, сағат 10.15 - 17.00 |
| 32 | ДИЭФ-тің Жас көшбасылар форумына қазақстандық және шетелдік қатысушылардың тізімін жасау | Наурыз - Мамыр | «Нұр Отан» ХДП «Жас Отан» Жастар қанаты (келісім бойынша) |
| 33 | ДИЭФ-тің Жас көшбасылар Форумының спикерлері және модераторларының тізімін жасау | Наурыз | «Нұр Отан» ХДП «Жас Отан» Жастар қанаты (келісім бойынша) |
| 34 | ДИЭФ-тің Жас көшбасылар Форумын ұйымдастыру және өткізу | Наурыз - Маусым | «Нұр Отан» ХДП «Жас Отан» Жастар қанаты (келісім бойынша) |
| 35 | 7-ші ДИЭФ шеңберінде өнер көрмесін ұйымдастыру және өткізу | Наурыз - Мамыр | Мәдениетмині, БҒМ, «Hұp Отан» ХДП «Жас Отан» Жастар қанаты (келісім бойынша), Қазақстанның Іскер әйелдер қауымдастығы (келісім бойынша), ИЖТМ  |
| Мемлекет басшысының қатысуымен ашылу салтанаты
2011 жылғы 8 маусым, сағат 09.00 - 12.00 |
| 36 | Мемлекет басшысының сөйлейтін сөзін және басқа да қажетті материалдарды дайындау | Мамыр | ИЖТМ, СІМ |
| 37 | Мемлекет және Үкімет басшылары қатарынан спикердің қатысуын анықтау және пысықтау | Наурыз | СІМ, ИЖТМ |
| 38 | Форумның қалған қатысушыларын анықтау | Наурыз - Сәуір | ИЖТМ, СІМ, ДИЭФ (келісім бойынша) |
| 39 | Қазақстан мұсылмандарының Рухани басқармасымен Құран оқуды пысықтау | Мамыр | Мәдениетмині, ИЖТМ |
| 1 ЖАЛПЫ ОТЫРЫС: Бұрынғы көшбасылардың қатысуымен.
ТАҚЫРЫБЫ: Көшбасылық панелі.
Кәсіпкерлік даму құралы ретінде: Табысқа қол жеткізуге
арналған жол картасы
2011 жылғы 8 маусым, сағат 13.30 - 15.00. |
| 40 | ҚР Премьер-Министрінің сөйлейтін сөзін және басқа да қажетті материалдарды дайындау | Мамыр | ЭДСМ, ИЖТМ, СІМ |
| 41 | Бұрынғы көшбасылардың ішінен спикердің қатысуын анықтау және пысықтау | Наурыз | СІМ, ИЖТМ, ЭДСМ, ДИЭФ (келісім бойынша) |
| 42 | Сессияның мазмұнды бөлігін пысықтау | Наурыз - Сәуір | ЭДСМ, СІМ, ДИЭФ (келісім бойынша) |
| 43 | Қатысушылар тізімін анықтау | Наурыз - Сәуір | ИЖТМ, ЭДСМ, ДИЭФ (келісім бойынша) |
| 2-ШІ ЖАЛПЫ ОТЫРЫС:
ТАҚЫРЫБЫ: Фокустағы елдер: Бизнес, сауда және
инвестициялық мүмкіндіктер
(Елдерге қарай 2 секция бір уақытта жүргізіледі. Секциядағы
елдер құрамы анықталады)
2011 жылғы 8 маусым, сағат 15.00 - 17.00. |
| 44 | Қазақстандық тараптан спикерді анықтау | Наурыз | ЭДСМ, ИЖТМ, «Атамекен» Одағы» ҚҰЭП |
| 45 | Сессияның мазмұнды бөлігін пысықтау | Наурыз - Сәуір | ЭДСМ, ИЖТМ, «Атамекен» Одағы» ҚҰЭП, ДИЭФ (келісім бойынша) |
| 46 | Форумның қалған қатысушыларын анықтау | Наурыз - Сәуір | ИЖТМ, ЭДСМ, ДИЭФ (келісім бойынша) |
| Қосарлас сессиялар
2011 жылғы 9 маусым, сағат 09.00 - 10.30. |
| 1-ШІ СЕССИЯ:
ТАҚЫРЫБЫ: Исламдық банкинг және қаржы:
жоспарды жоғарылата отырып |
| 47 | Қазақстандық тараптан спикерді анықтау | Наурыз | «АӨҚО» ҚРА  (келісім бойынша), Қаржымині, ҰБ (келісім бойынша), «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) |
| 48 | Сессияның мазмұнды бөлігін пысықтау | Наурыз - Сәуір | «АӨҚО» ҚРА  (келісім бойынша), Қаржымині, ҰБ (келісім бойынша), «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша), ДИЭФ (келісім бойынша) |
| 49 | Форумның қалған қатысушыларын анықтау | Наурыз - Сәуір | «АӨҚО» ҚРА  (келісім бойынша), ДИЭФ (келісім бойынша) |
| 2-ШІ СЕССИЯ:
ТАҚЫРЫБЫ: Инфрақұрылымды дамыту, болашаққа арналған инвестициялар |
| 50 | Қазақстандық тараптан спикерді анықтау | Наурыз | ККМ, МГМ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша), ИЖТМ, ЭДСМ |
| 51 | Сессияның мазмұнды бөлігін пысықтау | Наурыз - Сәуір | ККМ, ИЖТМ, ЭДСМ, МГМ,  «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша), ДИЭФ (келісім бойынша) |
| 52 | Форумның қалған қатысушыларын анықтау | Наурыз | ККМ, ДИЭФ (келісім бойынша) |
| 3-ШІ СЕССИЯ:
ТАҚЫРЫБЫ: Шағын және орта бизнестегі инновациялар:
Болашақтағы өсуді ынталандыру (2011 жылғы 9 маусым) |
| 53 | Қазақстандық тараптан спикерді анықтау | Наурыз | ИЖТМ, ЭДСМ, «Самурық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) |
| 54 | Сессияның мазмұнды бөлігін пысықтау | Наурыз - Сәуір | ИЖТМ, ЭДСМ, «Самурық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша), ДИЭФ (келісім бойынша) |
| 55 | Форумның қалған қатысушыларын анықтау | Наурыз - Сәуір | ИЖТМ, ЭДСМ, ДИЭФ (келісім бойынша) |
| Қосарлас сессиялар
2011 жылғы 9 маусым, сағат 11.00 - 12.30 |
| 4-ШІ СЕССИЯ: (№ 1 сессияның жалғасы)
ТАҚЫРЫБЫ: Дамушы елдердегі исламдық банкинг және қаржы:
мүмкіндіктерді қолдану, кедергілерге қарсы тұру |
| 56 | Қазақстандық тараптан спикерді анықтау | Наурыз | «АӨҚО» ҚРА (келісім бойынша), Қаржымині, ҰБ (келісім бойынша) |
| 57 | Сессияның мазмұнды бөлігін пысықтау | Наурыз - Сәуір | «АӨҚО» ҚРА (келісім бойынша), Қаржымині, ҰБ |
| 58 | Форумның қалған қатысушыларын анықтау | Наурыз - Сәуір | «АӨҚО» ҚРА (келісім бойынша), ДИЭФ (келісім бойынша) |
| 5-ШІ СЕССИЯ:
ТАҚЫРЫБЫ: Халал әлемі:
Жаһандық Халал экожүйесі әлеуетін пайдалану |
| 59 | Қазақстандық тараптан спикерді анықтау | Наурыз | ИЖТМ, АШМ |
| 60 | Сессияның мазмұнды бөлігін пысықтау | Наурыз - Сәуір | ИЖТМ, АШМ |
| 61 | Форумның қалған қатысушыларын анықтау | Наурыз - Сәуір | ИЖТМ, АШМ, ДИЭФ (келісім бойынша) |
| 6-ШЫ СЕССИЯ:
ТАҚЫРЫБЫ: Энергияның балама көздерін алу: таза, жасыл, қауіпсіз |
| 62 | Қазақстандық тараптан спикерді анықтау | Наурыз | ИЖТМ, Қоршағанортамині, БҒМ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) |
| 63 | Сессияның мазмұнды бөлігін пысықтау | Наурыз - Сәуір | ИЖТМ, Қоршағанортамині, БҒМ |
| 64 | Форумның қалған қатысушыларын анықтау | Наурыз - Сәуір | ИЖТМ, Қоршағанортамині, БҒМ, ДИЭФ (келісім бойынша) |
| 3-ШІ ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС:
ТАҚЫРЫБЫ: Шексіз мүмкіндіктерге инновациялық технологияны енгізу
2011 жылғы 09 маусым, сағат 14.15 - 15.45 |
| 65 | Қазақстандық тараптан спикерді анықтау | Наурыз | ИЖТМ, БҒМ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) |
| 66 | Сессияның мазмұнды бөлігін пысықтау | Наурыз - Сәуір | ИЖТМ, БҒМ |
| 67 | Форумның қалған қатысушыларын анықтау | Наурыз - Сәуір | ИЖТМ, БҒМ, ДИЭФ (келісім бойынша) |
| 4-ІШ ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС:
ТАҚЫРЫБЫ: Жаһандық басшылардың панелі: инновациялық көшбасылық
2011 жылғы 9 маусым, сағат 15.45 - 17.15 |
| 68 | Қазақстандық тараптан спикерді анықтау | Наурыз | «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша), «Атамекен» Одағы» ҚҰЭП (келісім бойынша) |
| 69 | Сессияның мазмұнды бөлігін пысықтау | Наурыз - Сәуір | «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша) |
| 70 | Форумның қалған қатысушыларын анықтау | Наурыз - Сәуір | ИЖТМ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келісім бойынша), ДИЭФ (келісім бойынша) |
| Қабылдаушы тараптан ресми қабылдау |
| 71 | 1) Қабылдаушы тарап атынан VIP персоналарды үшін (Қазақстан Республикасының Президенті немесе Қазақстан Республикасының Үкіметі) ресми қабылдауды ұйымдастыру және өткізу мәселелерін пысықтау | Сәуір - Мамыр | ПІБ (келісім бойынша), Астана қ. әкімдігі, ИЖТМ |
| 2) Қабылдаушы тарап атынан барлық Форум қатысушылар үшін ресми қабылдауды ұйымдастыру және өткізу мәселелерін пысықтау | Сәуір - Мамыр | ИЖТМ Астана қ. әкімдігі |
| Мәдени іс-шаралар |
| 72

 | 1) 7-ші ДИЭФ шеңберінде барлық қатысушылар үшін фуршет кезінде концерттік бағдарламаны ұйымдастыру | Мамыр - Маусым | ИЖТМ, Мәдениетмині, Астана қ. әкімдігі

 |
| 2) Барлық қатысушылар үшін салтанатты қабылдау кезінде концерттік бағдарламаны ұйымдастыру | Мамыр - Маусым |
| 3) VIP персоналар (Мемлекет және Үкімет басшылары) үшін салтанатты қабылдау кезінде концерттік бағдарламаны ұйымдастыру | Мамыр - Маусым |
| 73 | 7-ші ДИЭФ-ке қатысушылар үшін Астана қаласы бойынша экскурсия ұйымдастыру | Форум өтетін күндері | ИЖТМ, Астана қ. әкімдігі, Мәдениетмині |
| 74 | 7-ші ДИЭФ өткізу орындарында қоғамдық тамақтану орындарын ұйымдастыру | Маусым | ИЖТМ, Астана қ. әкімдігі |

**Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы**:

ИЖТМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Қаржымині - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

ЭДСМ - Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

СІМ - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі

Мәдениетмині - Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

Қоршағанортамині - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі

МГМ - Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

ККМ - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

ІІМ - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

БАМ - Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі

ҰҚК - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті

ПҚК - Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі

ПІБ - Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

ҰБ  - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі

АӨҚОҚРА - Қазақстан Республикасы Алматы қаласындағы өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі

Ұйымдастыру комитеті - 7-ші Дүниежүзілік Ислам Экономикалық Форумын дайындау және өткізуге байланысты комитет

«Қазақтелеком» АҚ - «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ - «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы

«Эйр Астана» АҚ - «Эйр Астана» акционерлік қоғамы

«Атамекен» Одағы» ҚҰЭП - Қазақстанның ұлттық экономикалық палатасы «Атамекен» Одағы»

ДИЭФ - Дүниежүзілік Ислам Экономикалық Форумы

«Нұр Отан» ХДП «Жас Отан» Жастар қанаты - «Нұр Отан» халық демократиялық партиясының «Жас Отан» Жастар қанаты

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК