

**Дүниежүзі қазақтарының IV құрылтайына дайындық және оны өткізу мәселелері**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2011 жылғы 6 мамырдағы № 66-ө Өкімі

      Астана қаласында 2011 жылғы 25 - 27 мамыр кезеңінде Дүниежүзі қазақтарының IV құрылтайын тиімді ұйымдастыру мен өткізуді қамтамасыз ету мақсатында:

      1. Қоса беріліп отырған:

      1) Дүниежүзі қазақтарының IV құрылтайына дайындық және оны өткізу жөніндегі ұйымдастыру комитетінің құрамы;

      2) Дүниежүзі қазақтарының IV құрылтайына дайындық және оны өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.

      2. Мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдар (келісім бойынша) Іс-шаралар жоспарында көзделген іс-шаралардың тиісінше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы өкімнің іске асырылуын бақылау Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігіне жүктелсін.

      *Премьер-Министр                            К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің

2011 жылғы 6 мамырдағы

№ 66-ө өкімімен

бекітілген

 **Дүниежүзі қазақтарының IV құрылтайына дайындық және оны өткізу**
**жөніндегі ұйымдастыру комитетінің**
**құрамы**

Құл-Мұхаммед                - Қазақстан Республикасының Мәдениет

Мұхтар Абрарұлы               министрі, төраға

Телебаев                    - Қазақстан Республикасының Мәдениет

Ғазиз Тұрысбекұлы             вице-министрі, төрағаның орынбасары

Омаров                      - Қазақстан Республикасы Мәдениет

Бауыржан Жұмаханұлы           министрлігі Тіл комитетінің төрағасы,

                              хатшы

Ақылбай                     - Қазақстан Республикасы Парламенті

Серік Байсейітұлы             Сенатының депутаты (келісім бойынша)

Бижанов                     - Қазақстан Республикасы Парламенті

Ақан Құсайынұлы               Сенатының депутаты (келісім бойынша)

Мұхамеджанов                - Қазақстан Республикасы Парламенті

Төлеген Мұхамеджанұлы         Сенатының депутаты (келісім бойынша)

Қалижанұлы Уәлихан          - Қазақстан Республикасы Парламенті

                              Мәжілісінің депутаты (келісім бойынша)

Қоңырбаев                   - Қазақстан Республикасы Парламенті

Уәлихан Сиянбекұлы            Мәжілісінің депутаты (келісім бойынша)

Нөкетаева                   - Қазақстан Республикасы Парламенті

Динар Жүсіпәліқызы            Мәжілісінің депутаты (келісім бойынша)

Мыңбай                      - Қазақстан Республикасы Президентінің

Дархан Қамзабекұлы            Әкімшілігі Ішкі саясат бөлімінің

                              меңгерушісі (келісім бойынша)

Тоғжанов                    - Қазақстан халқы Ассамблеясы төрағасының

Ералы Лұқпанұлы               орынбасары - Хатшылық меңгерушісі

                              (келісім бойынша)

Әбдіқалықова                - Қазақстан Республикасының Еңбек және

Гүлшара Наушақызы             халықты әлеуметтік қорғау министрі

Ермегияев                   - Қазақстан Республикасының Туризм және

Талғат Амангелдіұлы           спорт министрі

Жұмағалиев                  - Қазақстан Республикасының Байланыс және

Асқар Қуанышұлы               ақпарат министрі

Жұмағұлов                   - Қазақстан Республикасының Білім және

Бақытжан Тұрсынұлы            ғылым министрі

Қайырбекова                 - Қазақстан Республикасының Денсаулық

Салидат Зекенқызы             сақтау министрі

Камалиев                    - Қазақстан Республикасының Көлік және

Берік Сайлауұлы               коммуникация министрі

Қасымов                     - Қазақстан Республикасының Ішкі істер

Құлмұханбет Нұрмұханбетұлы    министрі

Жошыбаев                    - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер

Рәпіл Сейітханұлы             министрлігінің жауапты хатшысы

Есімов                      - Алматы қаласының әкімі

Ахметжан Смағұлұлы

Тасмағамбетов               - Астана қаласының әкімі

Иманғали Нұрғалиұлы

Абдрахманов                 - «Егемен Қазақстан» республикалық

Сауытбек                      газеті» акционерлік қоғамының

                              президенті (келісім бойынша)

Аманшаев                    - «Ш.Айманов атындағы «Қазақфильм»

Ермек Әмірханұлы              акционерлік қоғамының президенті

                              (келісім бойынша)

Жанаханов                   - «Нұр Медиа» жауапкершілігі шектеулі

Қайсар Қадырұлы               серіктестігінің бас директоры

                              (келісім бойынша)

Қарин                       - «Нұр Отан» Халықтық-демократиялық

Ерлан Тынымбайұлы             партиясының хатшысы (келісім бойынша)

Мамашев                     - Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы

Талғат Асылұлы                төрағасының бірінші орынбасары

                              (келісім бойынша)

Мамин                       - «Қазақстан темір жолы» ұлттық

Асқар Ұзақбайұлы              компаниясы» акционерлік қоғамының

                              президенті (келісім бойынша)

Тараков                     - «Казахстанская правда» республикалық

Александр Юрьевич             газеті» акционерлік қоғамының

                              президенті (келісім бойынша)

Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің

2011 жылғы 6 мамырдағы

№ 66-ө өкімімен

бекітілген

 **Дүниежүзі қазақтарының IV құрылтайына дайындық және оны өткізу**
**жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с
№ | Іс-шара атауы | Аяқтау нысаны | Орындалуына жауаптылар | Орындалу мерзімі | Болжанған шығыстар, мың тг. | Қаржыландыру көзі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Әдістемелік, мазмұндық қамтамасыз ету |
| 1. | Мемлекет басшысының сөйлейтін сөзінің жобасын дайындау | Баяндама жобасы | ММ, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2011 жылғы 10 мамыр | Талап етілмейді |

 |
| 2. Ұйымдастырушылық-техникалық қамтамасыз ету |
| 2. | Ұйымдастыру комитетінің отырыстарын дайындау және өткізу | Хаттама | MM | 2011 жылғы мамыр | Талап етілмейді |
 |
| 3. | Құрылтайдың ресми қонақтарын мемлекеттік органдарға бекітіп беру (қарсы алу/шығарып салу, бірге жүру) | Қарсы алу/ шығарып салу кестелері | ММ, Астана қаласының әкімдігі, мүдделі мемлекеттік органдар, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2011 жылғы 2 мамыр | Талап етілмейді |
 |
| 4. | Құрылтай делегаттарының тізімін жасау, шақыру қағаздарын жіберу, визалар беру және олардың Қазақстанға келуін қамтамасыз ету | Тізім | MM, СІМ, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2011 жылғы 10 мамыр | Талап етілмейді |
 |
| 5. | Залды жалға алу (байланыс қызметтерін, коммуналдық төлемдерді, бюджетке төленетін міндетті төлемдер, салықтар және т.б. төлеу) қызметтерге ақы төлеу, кеңсе тауарларымен қамтамасыз ету, бейне және суретке түсіру, Құрылтайдың кәдесыйларына логотип жасау | ММ-ге ақпарат | ДҚҚ (келісім бойынша) | 2011 жылғы 10 мамыр | 5456 | Республикалық бюджет  |
| 6. | Құрылтай делегаттарының темір жол көлігімен Алматы - Астана - Алматы бағыты бойынша жол жүруін ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | ККМ, «Қазақстан темір жолы» ҰҚ» АҚ (келісім бойынша), ДҚҚ (келісім бойынша) | 2011 жылғы 10 мамыр | 4500 | «Қазақстан темір жолы» ҰҚ» АҚ қаражаты есебінен |
| 7. | Құрылтайға қатысушылар үшін үлестіру материалдарын дайындау (шақыру билеттері, конверттер, бейдждер, бағдарламалар) | Таратылатын құжаттар пакеті | ММ, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2011 жылғы 15 мамыр | 4474,0 | Республикалық бюджет |
| 8. | Құрылтайға қатысушылар үшін естелік кәдесыйлар дайындау (футболкалар, бейсболкалар) | Кәдесыйлар тізім бойынша | ММ, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2011 жылғы 15 мамыр | 1200 | Республикалық бюджет |
| 9. | Құрылтайдың құжаттар жинағын, Қауымдастық шежіресін және «Алтын бесік» журналының арнайы нөмірін шығаруды қамтамасыз ету | Жинақ пен журнал шығару | ММ, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2011 жылғы 15 мамыр | 1400 | Республикалық бюджет |
| 10. | Қаланың Құрылтай өтетін жерлерін, әуежайды және қатысушылар мен қонақтар жүретін бағыттарды безендіру | Қаланы безендіру нобайы, ұрандар, билбордтар, пилоналар | Астана қаласының әкімдігі | 2011 жылғы 20 мамыр | Талап етілмейді |

 |
| 11. | Құрылтай өткізілетін орындарда медициналық көмек пункттерін ұйымдастыру | Іс-қимыл жоспары | ДСМ, Астана қаласының әкімдігі | 2011 жылғы 23-28 мамыр | Талап етілмейді |

 |
| 12. | Құрылтайды өткізу кезеңінде қатысушылардың қауіпсіздігі мен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету | Іс-қимыл жоспары | ІІМ | 2011 жылғы 23-28 мамыр | Талап етілмейді |
 |
| 13. | Құрылтай делегаттарын қарсы алуды, тіркеуді, қонақ үйлерге орналастыруды, тамақтандыруды, көлікпен қызмет көрсетуді ұйымдастыру | Нөмірлерді брондау | ММ, Астана қаласының әкімдігі, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2011 жылғы 24 мамыр | 74 109,5 | Республикалық бюджет  |
| 14. | «Қазақфильм» АҚ-ның жаңа туындысын көрсетуді ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | «Қазақфильм» АҚ (келісім бойынша), ДҚҚ (келісім бойынша) | 2011 жылғы 24 мамыр | Талап етілмейді |
 |
| 15. | Іс-шаралар өтетін орындардың іргелес аумақтарын абаттандыру және үздіксіз электр энергиясын беруді қамтамасыз ету | Абаттандыру | Астана қаласының әкімдігі | 2011 жылғы 24-27 мамыр | Талап етілмейді |
 |
| 3. Дүниежүзі қазақтарының IV құрылтайын өткізу |
| 16. | «Қазақ елі» монументіне салтанатты түрде гүл шоқтарын қоюды ұйымдастыру | «Қазақ елі» монументіне бару | ММ, Астана қаласының әкімдігі, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2011 жылғы 25 мамыр | 360,0 | Республикалық бюджет |
| 17. | Құрылтай делегаттары үшін Астананың мәдени-тарихи орындарына экскурсия ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | Астана қаласының әкімдігі, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2011 жылғы 25 мамыр | Талап етілмейді |
 |
| 18. | «Этноауыл» кешенінің жұмысын ұйымдастыру | ММ-ге ақпарат | Астана қаласының әкімдігі, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2011 жылғы 25 мамыр | Талап етілмейді |
 |
| 19. | Шетелден келген жастар арасында футбол турнирін ұйымдастыру | Футбол турнирі | ТСМ, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2011 жылғы 26 мамыр | Талап етілмейді |
 |
| 20. | Ұлттық спорт түрлері бойынша жарыстар ұйымдастыру | Жарыстар | ТСМ, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2011 жылғы 26 мамыр | Талап етілмейді |
 |
| 21. | Дүниежүзі қазақтарының IV құрылтайының салтанатты ашылуын ұйымдастыру | Ашылу | ММ, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2011 жылғы 27 мамыр | Талап етілмейді |
 |
| 22. | Қазақстан Республика Президентінің атынан салтанатты қабылдау өткізуді ұйымдастыру | Қабылдау | ПІБ (келісім бойынша), MM, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2011 жылғы 27 мамыр | ПІБ «001» бюджеттік бағдарламасы аясында |

 |
| 23. | Құрылтайға қатысушыларға К.Байсейітова атындағы ҰОБТ «Қыз Жібек» операсын және концерттік бағдарламаны көрсетуді қамтамасыз ету | Опера және концерт | MM, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2011 жылғы 27 мамыр | 13000,5 | Республикалық бюджет |
| 4. Ақпараттық қамтамасыз ету |
| 24. | БАҚ үшін баспасөз-релиздерін және ақпараттық материалдар дайындау | Баспасөз-релиз | ММ, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2011 жылғы 15 мамыр | Талап етілмейді |
 |
| 25. | Қазақстандық БАҚ-та шараларды ақпараттық сүйемелдеуді қамтамасыз ету | БАҚ-та ақпарат орналастыру | БАМ | 2011 жылғы 20-28 мамыр | «025» бюджеттік бағдарламасы аясында |
 |
| 26. | Дүниежүзі қазақтарының IV құрылтайын өткізу жөніндегі қорытынды ақпарат | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | MM | 2011 жылғы маусым | Талап етілмейді |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 | Барлығы:
100 000 мың теңге | Республикалық бюджет |

**Ескерту:**

**Аббревиатураның толық жазылуы**:

MM - Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі

ІІМ - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

ККМ - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

СІМ - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі

ТСМ - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

БАМ - Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі

ПІБ - Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

ДҚҚ - Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы

«Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ - «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы

«Қазақфильм» АҚ - Ш.Айманов атындағы «Қазақфильм» акционерлік қоғамы

К.Байсейітова атындағы ҰОБТ - К.Байсейітова атындағы Ұлттық опера және балет театры

БАҚ - бұқаралық ақпарат құралдары

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК