

**"Астана қаласының жаңа көлік жүйесі" жобасының бірінші кезегін іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2013 жылғы 23 шілдедегі № 116-ө өкімі

      «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» 1995 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы 10-бабының 3-тармағына сәйкес:

      1. Қоса беріліп отырған «Астана қаласының жаңа көлік жүйесі» жобасының бірінші кезегін іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін.

      2. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігіне жүктелсін.

*Премьер-Министр                            С. Ахметов*

Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің

2013 жылғы 23 шілдедегі

№ 116-ө өкімімен

бекітілген

 **«Астана қаласының жаңа көлік жүйесі» жобасының бірінші кезегін іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с****№** | **Жобаны іске асырудың негізгі кезеңдері** | **Аяқтау нысаны** | **Орындау мерзімі** | **Жауапты орындаушылар** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Жобаның ТЭН-ін әзірлеу | жобаның ТЭН-і | 30.07.2013 | Астана қаласының әкімдігі, «Астана LRT» ЖШС (келісім бойынша) |
| 2. | Жоба ТЭН-нің сараптамасын жасау, оның ішінде: | сараптамалар қорытындылары |

 |

 |
| -мемлекеттік сараптама | 25.08.2013 | ӨДМ, «Мемсараптама» РМК (келісім бойынша) |
| -салалық сараптама | 26.08.2013 | ККМ |
| -экономикалық сараптама | 28.08.2013 | Астана қаласының әкімдігі, ЭБЖМ, «ЕТДО» ЖШС (келісім бойынша) |
| 3. | Жобаның ТЭН-ін бекіту | жобаның бекітілген ТЭН-і | 28.08.2013 | ӨДМ,
Астана қаласының әкімдігі,
«Астана LRT» ЖШС
(келісім бойынша) |
| 4. | Қарыз тарту туралы мәселені РБК қарауына шығару | РБК шешімі | 29.08.2013 | Астана қаласының әкімдігі, ЭБЖМ |
| 5. | Жобаның бекітілген ТЭН-іне сәйкес жобаны 2013 жылы қосымша қаржыландыруға бюджеттік өтінімді РБК қарауына енгізу | РБК шешімі | 29.08.2013 | Астана қаласының
әкімдігі,
«Астана LRT» ЖШС
(келісім бойынша) |
| 6. | «Астана қаласындағы жаңа университеттің инженерлік коммуникацияларының және жолдарының құрылысы» жобасы бойынша (Ш. Қалдаяқов көш.) ЖРК бағдарының 110-116 станциялары (Абу-Даби Плаза - жаңа теміржол вокзалы) учаскелеріндегі бұзуға немесе өтемақы төлеуге қаражат бөлу туралы мәселені қарау | РБК шешімі
не ЭБЖМ
қорытындысы | 29.08.2013 | Астана қаласының әкімдігі, ЭБЖМ |
| 7. | «Астана қаласындағы жаңа университеттің инженерлік коммуникацияларының және жолдарының құрылысы» жобасы бойынша бұзуға және өтемақы төлеу 2013 жылғы 15 тамызға дейін жүргізілмеген жағдайда, ЖРК бағдарының 101-110 станциялары (13,6 км), 110-116 станциялары (7,3 км) учаскелеріндегі жер учаскелерін бұзу және сатып алуға өтемақы төлеу үшін 2013-2014 жылдарға арналған республикалық бюджеттен қосымша қаражат бөлу туралы мәселені қарау (АДБ шарттары бойынша) | РБК шешімі не ЭБЖМ
қорытындысы | 29.08.2013 | Астана қаласының әкімдігі, ЭБЖМ |
| 8. | Инженер қызметтеріне конкурс өткізу (техникалық қадағалау) | мемлекеттік сатып алу туралы шарт | 10.09.2013 | Астана қаласының
әкімдігі,
«Астана LRT» ЖШС
(келісім бойынша) |
| 9. | Жерді алу және оларды бағалау бойынша мәселені белгіленген тәртіппен қарау | Астана қаласы әкімдігінің қаулысы | 04.10.2013 | Астана қаласының әкімдігі |
| 10. | Электромеханикалық жабдықтарды (жылжымалы құрам, дабыл және электрмен жабдықтау жүйелері) жеткізуге конкурс жариялау | мемлекеттік сатып алу туралы шарт | 15.10.2013 | Астана қаласының
әкімдігі,
«Астана LRT» ЖШС
(келісім бойынша) |
| 11. | ЖСҚ әзірлеу — жоба деңгейінде | ЖСҚ | 15.11.2013 | Астана қаласының
әкімдігі,
«Астана LRT» ЖШС
(келісім бойынша) |
| 12. | ЖСҚ-ға сараптама жүргізу - жоба деңгейінде | сараптама
қорытындысы | 12.12.2013 | ӨДМ,
«Мемсараптама» РМК |
| 13. | ЖСҚ бекіту - жоба деңгейінде | жобаның бекітілген ЖСҚ | 15.12.2013 | ӨДМ, «Мемсараптама» РМК |
| 14. | АДБ қарызын тарту туралы мәселені пысықтау | АДБ-мен Қарыз тарту туралы келісімге қол қою туралы Қазақстан Республикасы
Президенті
Жарлығының
жобасы | 21.12.2013 | Қаржымині, СІМ,
Әділетмині, ЭБЖМ, ККМ,
Астана қаласының
әкімдігі |
| 15. | АДБ бағалауына сәйкес 2013—2014 жылдарға арналған республикалық бюджет есебінен өтемақы төлеу сомаларын түзету туралы мәселені қарау | РБК шешімі
не ЭБЖМ
қорытындысы | 31.12.2013 | Астана қаласының әкімдігі, ЭБЖМ |
| 16. | Бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын құрылыс-монтаждау жұмыстарына арналған конкурс өткізу | мемлекеттік сатып алу туралы шарт | 15.02.2014 | Астана қаласының
әкімдігі,
«Астана LRT» ЖШС (келісім бойынша) |
| 17. | Қарыз туралы келісімді ратификациялау туралы Қазақстан Республикасы Заңының жобасын Қазақстан Республикасының Парламентіне енгізу | Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
қаулысы | 15.03.2014 | ҚМ, ӘМ, ЭБЖМ, СІМ,
Астана қаласының
әкімдігі |
| 18. | ЖСҚ әзірлеу - жұмыс құжаттамасы деңгейінде | бекітілген жұмыс құжаттамасы | 1.05.2014 | Астана қаласының
әкімдігі,
«Астана LRT» ЖШС
(келісім бойынша) |
| 19. | АДБ қарызы есебінен қаржыландырылатын құрылыс-монтаждау жұмыстарына арналған халықаралық конкурс өткізу | құрылыс-монтаждау
жұмыстарына
арналған шарт | 15.06.2014 | «Астана қаласының
әкімдігі,
«Астана LRT» ЖШС
(келісім бойынша) |
| 20. | Электромеханикалық жабдықтарды (жылжымалы құрам, дабыл және электрмен жабдықтау жүйелері) жеткізу | қабылдау-тапсыру актісі | 30.06.2016 | Астана қаласының
әкімдігі,
«Астана LRT» ЖШС
(келісім бойынша) |
| 21. | Бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу | орындалған
жұмыстардың
актісі | 30.12.2016 | Астана қаласының
әкімдігі,
«Астана LRT» ЖШС
(келісім бойынша) |
| 22. | АДБ қарызы есебінен қаржыландырылатын құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу | орындалған
жұмыстардың
актісі | 30.12.2016 | Астана қаласының
әкімдігі,
«Астана LRT» ЖШС
(келісім бойынша) |
| 23. | Жүйені тестілеу | жүйені тестілеу актісі | 30.04.2017 | Астана қаласының
әкімдігі,
«Астана LRT» ЖШС
(келісім бойынша) |
| 24. | Жүйені пайдалануға беру | пайдалануға беру актісі | 30.05.2017 | Астана қаласының
әкімдігі,
«Астана LRT» ЖШС
(келісім бойынша) |

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

Қаржымині - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

Әділетмині- Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

СІМ - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі

ККМ - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

ӨДМ - Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

«Астана LRT» ЖШС - «Астана LRT» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

«Мемсараптама» РМК - Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» республикалық мемлекеттік кәсіпорны

«ЕТДО» ЖШС - «Елорданы тұрақты дамыту орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

АДБ - Азия Даму Банкі

РБК - Республикалық бюджет комиссиясы

ТЭН - техникалық-экономикалық негіздеме

ЖСҚ - жобалау-сметалық құжаттама

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК