

**2015 - 2016 жылдарға арналған "Ұрпақ+" мәдени-білім беру жобасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 135-ө өкімі

      "Үлкен ел – үлкен отбасы" жобасы шеңберінде Мемлекет басшысының "100 нақты қадам" – Ұлт жоспарында берген тапсырмаларын іске асыру мақсатында:

      1. Қоса беріліп отырған 2015 – 2016 жылдарға арналған"Ұрпақ+" мәдени-білім беру жобасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – Жоспар) бекітілсін.

      2. Жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдар мен ұйымдар:

      1) Жоспардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін;

      2) есепті жартыжылдықтан кейінгі айдың 15-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне Жоспардың іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.

      3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі есепті жартыжылдықтан кейінгі айдың 25-күніне дейінгі мерзімде Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне және Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат беруді қамтамасыз етсін.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
*К. Мәсімов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыПремьер-Министрінің2015 жылғы 11 желтоқсандағы№ 135-ө өкіміменбекітілген |

 **2015 - 2016 жылдарға арналған "Ұрпақ+" мәдени-білім беру жобасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Р/с № |
Іс-шараның атауы |
Аяқталу нысаны |
Жауапты орындаушылар |
Орындау мерзімі |
Қаржыландыру көлемі (мың теңге) |
Қаржыландыру көздері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығы аясында "Ұрпақ+" мәдени-білім беру жобасының басталуы туралы хабарландыру |
баспасөз конференциясы |
БҒМ, ИДМ, МСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, "Жас Ұлан" ББЖҰ" РҚБ (келісім бойынша), "Нұр Отан" партиясының "Жас Отан" ЖҚ (келісім бойынша), "Қазақстан-2050" жалпыұлттық қозғалысы" ҚБ (келісім бойынша), "Қоғамдық келісім" РММ (келісім бойынша), "Қазақстан Республикасы колледждерінің қауымдастығы" ЗТБ (келісім бойынша) |
2015 жылғы желтоқсан |
талап етілмейді |
 |
|
2. |
"Ұрпақ+" мәдени-білім беру жобасының үйлестіру кеңесін құру және оның ережесін бекіту |
бұйрық |
БҒМ |
2015 жылғы желтоқсан |
талап етілмейді |
 |
|
3. |
"Ұрпақ+" мәдени-білім беру жобасын ақпараттық сүйемелдеу жөніндегі медиа-жоспарды әзірлеу және бекіту |
медиа-жоспар |
БҒМ, ИДМ |
2015 жылғы желтоқсан |
талап етілмейді |
 |
|
4. |
Балалар мен жасөспірімдер ұйымдарының қызметі туралы ғылыми-әдістемелік журнал шығару |
журнал |
БҒМ, "Жас Ұлан" ББЖҰ" РҚБ (келісім бойынша) |
2015 жылғы желтоқсан |
1450 (040 "Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу" бағдарламасы бойынша көзделген қаражат шегінде) |
РБ |
|
5. |
Республика кітапханаларында қазақ және шетел әдебиетін оқуға деген қызығушылыққа баулу мақсатында "Bookdating" қозғалысына балалар мен жастарды тарту |
талқылау және кітаптар туралы ұсынымдар алмасу үшін кітапханаларда кездесулер |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, "Қазақстан-2050" жалпыұлттық қозғалысы" ҚБ (келісім бойынша), "Қазақстан Республикасы колледждерінің қауымдастығы" ЗТБ (келісім бойынша) |
2016-2015 жылдар ішінде |
жергілікті бюджетте көзделген қаражат шегінде |
ЖБ |
|
6. |
Әлеуметтік желілерде "Ұрпақ+" виртуалды қауымдастығын қалыптастыру |
"Ұрпақ+" виртуалды қауымдастығы |
БҒМ, ИДМ, МСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, "Жас Ұлан" ББЖҰ" РҚБ (келісім бойынша), "Нұр Отан" партиясының "Жас Отан" ЖҚ (келісім бойынша), "Қазақстан-2050" жалпыұлттық қозғалысы" ҚБ (келісім бойынша), "Қазақстан Республикасы колледждерінің қауымдастығы" ЗТБ (келісім бойынша) |
2015 жылғы желтоқсан |
талап етілмейді |
 |
|
7. |
Мектеп және колледж оқушылары үшін гид ретінде тағылымдамадан өтуге мүмкіндік туғыза отырып, Қазақстан Республикасы Ұлттық мұражайы мен облыстық мұражайлардың базасында тарихты зерттеу жөніндегі "Мирас" үйірмесін құру |
"Мирас" тарихты зерделеу жөніндегі үйірмелері |
МСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, "Қазақстан-2050" жалпыұлттық қозғалысы" ҚБ (келісім бойынша), "Қазақстан Республикасы колледждерінің қауымдастығы" ЗТБ (келісім бойынша) |
2016 жылғы қаңтар |
жергілікті бюджетте көзделген қаражат шегінде |
ЖБ |
|
8. |
Өлкетану және этнографиялық мұражайлар жанынан "Жас шебер" сәндік-қолданбалы шығармашылық үйірмелерін құру |
"Жас шебер" сәндік-қолданбалы шығармашылық үйірмелері |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, "Қазақстан-2050" жалпыұлттық қозғалысы" ҚБ (келісім бойынша), "Қазақстан Республикасы колледждерінің қауымдастығы" ЗТБ (келісім бойынша) |
2016 жылғы қаңтар |
жергілікті бюджетте көзделген қаражат шегінде |
ЖБ |
|
9. |
Жалпы білім беру пәндері бойынша мектеп оқушыларының ғылыми жобаларының республикалық конкурсын өткізу |
конкурс |
БҒМ |
2016 жылғы ақпан |
26605 (099 "Сапалы орта білімге қол жетімділікті қамтамасыз ету" бағдарламасы бойынша көзделген қаражат шегінде) |
РБ |
|
10. |
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған мектеп және колледж оқушылары арасында "Ұлы Дала Елі" шығармашылық жұмыстардың (эссе, өлең, зерттеу жобалары, туған өлке туралы бейнефильмдер, суреттер) республикалық қашықтық конкурсын өткізу |
конкурс |
БҒМ, "Қоғамдық келісім" РММ (келісім бойынша), "Қазақстан Республикасы колледждерінің қауымдастығы" ЗТБ (келісім бойынша) |
2016 жылғы наурыз-желтоқсан |
талап етілмейді |
 |
|
11. |
Мектеп және колледж оқушылары арасында "Отаныма жиырма бес ізгі іс!" республикалық қашықтық конкурсын өткізу |
конкурс |
БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
2016 жылғы наурыз-желтоқсан |
талап етілмейді |
 |
|
12. |
"Ұлы Дала Елі" туристік экспедициялық жасақтардың өңірлік іріктеу жарыстарын өткізу |
өңірлік іріктеу жарыстары |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
2016 жылғы наурыз-сәуір |
жергілікті бюджетте көзделген қаражат шегінде |
ЖБ |
|
13. |
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығы аясында "Ұлы Дала Елі" туристік экспедициялық жасақтардың жыл сайынғы республикалық слетін ұйымдастыру және өткізу |
республикалық слет |
БҒМ, ИДМ |
2016 жылғы мамыр |
4944 (099 "Сапалы орта білімге қол жетімділікті қамтамасыз ету" бағдарламасы бойынша көзделген қаражат шегінде) |
РБ |
|
14. |
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 1 арналған мектеп және колледж оқушыларының геральдика және мемлекеттілік белгілерінің тарихын білуін анықтайтын "Көк байрағым" республикалық қашықтық конкурсын өткізу |
конкурс |
БҒМ, МСМ |
2016 жылғы мамыр-маусым |
талап етілмейді |
 |
|
15. |
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына және Халықаралық балаларды қорғау күніне арналған "Нұрлы болашақ" республикалық акциясы шеңберінде іс-шаралар ұйымдастыру және өткізу |
республикалық акция |
БҒМ, "Жас Ұлан" ББЖҰ" РҚБ (келісім бойынша) |
2016 жылғы маусым |
талап етілмейді |
 |
|
16. |
Қазақ диаспорасының балалары үшін "Қазақстан - ата жұртым, қасиетім - ана тілім" қазақ тілі мен әдебиеті бойынша Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған XII Халықаралық олимпиада өткізу |
халықаралық олимпиада |
БҒМ |
2016 жылғы маусым |
5563 (099 "Сапалы орта білімге қол жетімділікті қамтамасыз ету" бағдарламасы бойынша көзделген қаражат шегінде) |
РБ |
|
17. |
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығы аясында "Менің елім" балалар мен жастардың өлкетану сәндік-қолданбалы шығармашылығының өңірлік көрмелерін өткізу |
өңірлік көрмелер |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
2016 жылғы маусым-желтоқсан |
жергілікті бюджетте көзделген қаражат шегінде |
ЖБ |
|
18. |
ЭКСПО-2017 шеңберінде жас өлкетанушылар, экологтар, натуралистердің республикалық форумын өткізу |
республикалық форум |
БҒМ, ИДМ, МСМ |
2016 жылғы маусым |
4501 (099 "Сапалы орта білімге қол жетімділікті қамтамасыз ету" бағдарламасы бойынша көзделген қаражат шегінде) |
РБ |
|
19. |
Балалар мен жастар арасында техникалық шығармашылық пен өнертабыстың республикалық жарыстарын өткізу |
республикалық жарыстар |
БҒМ, ИДМ |
2016 жылғы маусым |
5770 (099 "Сапалы орта білімге қол жетімділікті қамтамасыз ету" бағдарламасы бойынша көзделген қаражат шегінде) |
РБ |
|
20. |
Астана-Сити квест (сайт www.ehistory.kz) үлгісінің негізінде туған өлкенің отандық тарихын зерделеуге арналған квест-ойындарын өткізу |
квест-ойындары |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
2016 жылғы шілде |
жергілікті бюджетте көзделген қаражат шегінде |
ЖБ |
|
21. |
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған "Менің еліме - 25 шың" туристік-өлкетану бағытындағы құзға өрмелеу, тау, су және жаяу туризмінің техникасы бойынша облыстық жарыстар өткізу |
"Менің еліме - 25 шың" облыстық жарыстар |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, ИДМ |
2016 жылғы тамыз |
жергілікті бюджетте көзделген қаражат шегінде |
ЖБ |
|
22. |
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған жалпы білім беру мектептерінің оқушылары арасында XVII республикалық Абай әдеби оқуларын өткізу |
республикалық Абай әдеби оқулары |
БҒМ |
2016 жылғы қыркүйек |
2367 (099 "Сапалы орта білімге қол жетімділікті қамтамасыз ету" бағдарламасы бойынша көзделген қаражат шегінде) |
РБ |
|
23. |
Оқушыларды оқуға және белсенді қоғамдық қызметке ынталандыру мақсатында табысты қазақстандықтардың мектеп және колледж оқушыларымен кездесуін ұйымдастыруға бағытталған "Зияткер ұрпақ" жобасын танымал ету |
мектеп және колледж оқушыларымен кездесулер |
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, "Қазақстан-2050" жалпыұлттық қозғалысы" ҚБ (келісім бойынша), "Қазақстан Республикасы колледждерінің қауымдастығы" ЗТБ (келісім бойынша) |
2016 жылғы қазан |
жергілікті бюджетте көзделген қаражат шегінде |
ЖБ |
|
24. |
Мектеп оқушылары арасында "Жайдарлы Жас Ұлан" КТК ойындарының республикалық конкурсын өткізу |
республикалық конкурс |
БҒМ |
2016 жылғы қазан |
21163 (040 "Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу" бағдарламасы бойынша көзделген қаражат шегінде) |
РБ |
|
25. |
Балалар және жасөспірімдер қозғалысының көшбасшылары үшін "Ұланымыз ұлы елдің" республикалық форумын өткізу |
"Ұланымыз ұлы елдің" республикалық форумы |
БҒМ, "Жас Ұлан" ББЖҰ" РҚБ (келісім бойынша) |
2016 жылғы қараша |
9675 (040 "Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар өткізу" бағдарламасы бойынша көзделген қаражат шегінде) |
РБ |
|
26. |
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығы аясында "Ұрпақ+" мәдени-білім беру жобасын қорытындылау |
баспасөз конференциясы |
БҒМ, ИДМ, МСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, "Жас Ұлан" ББЖҰ" РҚБ (келісім бойынша), "Нұр Отан" партиясының "Жас Отан" ЖҚ (келісім бойынша), "Қазақстан-2050" жалпыұлттық қозғалысы" ҚБ (келісім бойынша), "Қоғамдық келісім" РММ (келісім бойынша), "Қоғамдық келісім" РММ (келісім бойынша), "Қазақстан Республикасы колледждерінің қауымдастығы" ЗТБ (келісім бойынша) |
2016 жылғы желтоқсан |
талап етілмейді |
 |

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

      БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

      МСМ - Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

      ИДМ - Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

      "Жас Ұлан" ББЖҰ" РҚБ - "Жас Ұлан" бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы" республикалық қоғамдық бірлестігі

      "Нұр Отан" партиясының "Жас Отан" ЖҚ - "Нұр Отан" партиясының "Жас Отан" жастар қанаты

      "Қазақстан-2050" жалпыұлттық қозғалысы" ҚБ - "Қазақстан-2050" жалпыұлттық қозғалысы" қоғамдық бірлестігі

      "Қоғамдық келісім" РММ - "Қоғамдық келісім" республикалық мемлекеттік мекемесі

      "Қазақстан Республикасы колледждерінің қауымдастығы" ЗТБ - "Қазақстан Республикасы колледждерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігі

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК