

**Дүниежүзі қазақтарының V құрылтайына дайындық және оны өткізу мәселелері**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2017 жылғы 17 сәуірдегі № 44-ө өкімі

      Астана қаласында 2017 жылғы 22-25 маусым аралығында Дүниежүзі қазақтарының V құрылтайын тиімді ұйымдастыру мен өткізуді қамтамасыз ету мақсатында:

      1. Қоса беріліп отырған:

      1) Дүниежүзі қазақтарының V құрылтайына дайындық және оны өткізу жөніндегі ұйымдастыру комитетінің құрамы;

      2) Дүниежүзі қазақтарының V құрылтайына дайындық және оны өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.

      2. Мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдар (келісім бойынша) Іс-шаралар жоспарында көзделген іс-шаралардың тиісінше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы өкімнің іске асырылуын бақылау Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігіне жүктелсін.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
*Б. Сағынтаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыПремьер-Министрінің2017 жылғы 17 сәуірдегі№ 44-ө өкіміменбекітілген |

 **Дүниежүзі қазақтарының V құрылтайына дайындық және оны өткізу жөніндегі ұйымдастыру комитетінің**
**ҚҰРАМЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
МаминАсқар Ұзақбайұлы |
- |
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары, төраға |
|
МұхамедиұлыАрыстанбек |
- |
Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрі, төрағаның орынбасары |
|
АсыловҚуаныш Жұмабекұлы |
- |
Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитетінің төрағасы, хатшы |
|
Ұйымдастыру комитетінің мүшелері |
|
МыңбайДархан Қамзабекұлы |
- |
Қазақстан халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасары, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Қазақстан халқы Ассамблеясы Хатшылығының меңгерушісі (келісім бойынша) |
|
ҚасымовҚалмұханбет Нұрмұханбетұлы |
- |
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі |
|
АбаевДәурен Әскербекұлы |
- |
Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрі |
|
БіртановЕлжан Амантайұлы |
- |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі |
|
ҚасымбекЖеңіс Махмұдұлы |
- |
Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрі |
|
БайбекБауыржан Қыдырғалиұлы |
- |
Алматы қаласының әкімі |
|
ИсекешевӘсет Өрентайұлы |
- |
Астана қаласының әкімі |
|
БақтиярұлыМұрат |
- |
Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаты (келісім бойынша) |
|
ЕрғалиевЖабал Ерғалиұлы |
- |
Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаты (келісім бойынша) |
|
СмағұлБақытбек |
- |
Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты (келісім бойынша) |
|
ТілеуханБекболат Қанайұлы |
- |
Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты (келісім бойынша) |
|
ТілеубердіМұхтар Бескенұлы |
- |
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары |
|
СуханбердиеваЭльмира Амангелдіқызы |
- |
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі |
|
НүкеновАбзал Нүкенұлы |
- |
Қазақстан Республикасының Дін істері және азаматтық қоғам вице-министрі |
|
НұрымбетовБіржан Бидайбекұлы |
- |
Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі |
|
Мұқибек Ауыт |
- |
"Нұр Отан" партиясының орталық аппараты республикалық қоғамдық қабылдау бөлмесінің консультанты (келісім бойынша) |
|
ШормановЕрбол Әлімқұлұлы |
- |
"Астана ЭКСПО-2017" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының басқарма төрағасының орынбасары (келісім бойынша) |
|
МамашевТалғат Асылұлы |
- |
Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасары (келісім бойынша) |
|
СұлтановАрман Тұрлыханұлы |
- |
"Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының даму жөніндегі вице-президенті (келісім бойынша) |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыПремьер-Министрінің2017 жылғы 17 сәуірдегі44-ө өкіміменбекітілген |

 **Дүниежүзі қазақтарының V құрылтайына дайындық және оны өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Р/с № |
Іс-шараның атауы |
Аяқтау нысаны |
Орындауға жауаптылар |
Орындау мерзімі |
Болжамды шығыстар, мың теңге |
|
1. |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
 |
1. Ұйымдастырушылық-техникалық қамтамасыз ету |
|
1. |
Дүниежүзі қазақтарының V құрылтайына дайындық және оны өткізу жөніндегі ұйымдастыру комитетінің отырыстарын дайындау және өткізу |
хаттама |
МСМ |
2017 жылғы 10 мамыр - 10 маусым |
талап етілмейді |
|
2. |
Құрылтайдың делегаттарын мемлекеттік органдарға бекіту (қарсы алу, шығарып салу, бірге жүру) |
қарсы алу, шығарып салу және бірге жүру кестелері |
МСМ, Астана қаласының әкімдігі, мүдделі мемлекеттік органдар, ДҚҚ (келісім бойынша) |
2017 жылғы 10 мамыр |
талап етілмейді |
|
3. |
Құрылтай делегаттарының тізімін жасау, шақыру қағаздарын жіберу, визалар ашу және жол шығынын төлеу |
делегаттардың тізімі |
МСМ, СІМ, ІІМ, ДҚҚ (келісім бойынша) |
2017 жылғы 10 мамыр - 10 маусым |
021 "Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту" республикалық бюджеттік бағдарламасы 55500,0 мың теңге |
|
4. |
Залды жалға алу, жабдықтау (байланыс қызметтерін, коммуналдық төлемдерді төлеу және т.б.) кеңсе тауарларымен қамтамасыз ету, бейне және суретке түсіру, құрылтайдың кәдесыйларына логотиптер жасау |
орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің актілері |
МСМ, ДҚҚ (келісім бойынша) |
2017 жылғы 20- 28 маусым |
021 республикалық бюджеттік бағдарлама 10661,0 мың теңге |
|
5. |
Құрылтайға қатысушылар үшін үлестіру материалдарын дайындау (шақыру билеттері, конверттер, бейдждер, бағдарламалар және т.б.) |
таратылатын материалдар пакеті |
МСМ, ДҚҚ (келісім бойынша) |
2017 жылғы 20 мамыр - 20 маусым |
021 республикалық бюджеттік бағдарлама 1420,0 мың теңге |
|
6. |
Құрылтай делегаттарының теміржол көлігімен Алматы - Астана-Алматы бағыты бойынша жол жүруін қамтамасыз ету |
жол жүруін ұйымдастыру |
МСМ, ДҚҚ (келісім бойынша) |
2017 жылғы 20-28 маусым |
021 республикалық бюджеттік бағдарлама 6000,0 мың теңге |
|
7. |
Құрылтайға қатысушылар үшін естелік кәдесыйлар (футболка, бейсболкалар және т.б.) дайындау |
тізім бойынша кәдесыйлар |
МСМ, ДҚҚ (келісім бойынша) |
2017 жылғы 20 мамыр |
021 республикалық бюджеттік бағдарлама 9167,0 мың теңге |
|
8. |
Қаланың құрылтай өтетін жерлерін, әуежайды және қатысушылар мен қонақтар жүретін бағыттарды безендіру |
билбордтар, ұрандар мен пилоналар орналастыру |
Астана қаласының әкімдігі |
2017 жылғы маусым |
талап етілмейді |
|
9. |
Құрылтай өткізілетін жерлерде медициналық көмекті ұйымдастыру |
медициналық көмек пункттері |
Астана қаласының әкімдігі, ДСМ |
2017 жылғы 22-25 маусым |
талап етілмейді |
|
10. |
Құрылтай өткізу кезеңінде қатысушылардың қауіпсіздігін және қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету |
құрылтай өтетін орындардағы кезекшілік |
ІІМ |
2017 жылғы 22-25 маусым |
талап етілмейді |
|
11. |
Құрылтай делегаттарын қарсы алу, шығарып салу және бірге жүруді (кестеге сәйкес), қонақ үйлерге орналастыруды, тамақтандыруды, сондай-ақ көлікпен қызмет көрсетуді ұйымдастыру |
МСМ-ға ақпарат |
МСМ, Астана қаласының әкімдігі, мүдделі мемлекеттік органдар, ДҚҚ (келісім бойынша) |
2017 жылғы 20-28 маусым |
021 республикалық бюджеттік бағдарлама 68298,0 мың теңге |
|
2. Дүниежүзі қазақтарының V құрылтайын өткізу |
|
12. |
Құрылтай делегаттары үшін Астананың мәдени-тарихи орындарына экскурсиялар ұйымдастыру |
экскурсия |
МСМ, ДКҚ (келісім бойынша) |
2017 жылғы 22 маусым |
021 республикалық бюджеттік бағдарлама 5928,0 мың теңге |
|
13. |
"Этно-ауыл" кешеніне баруды ұйымдастыру ("ЭКСПО-2017" көрмесі аясында) |
кешенге бару |
ДҚҚ (келісім бойынша) |
2017 жылғы 22 маусым |
талап етілмейді |
|
14. |
"Астана-Опера" опера және балет театрында қатысушыларға опера көрсетуді ұйымдастыру |
опера көрсетілімі |
МСМ, ДҚҚ (келісім бойынша) |
2017 жылғы 22 маусым |
талап етілмейді |
|
15. |
"Қазақ елі" монументіне салтанатты түрде гүл шоқтарын қоюды ұйымдастыру |
гүл шоқтарын қою |
МСМ, Астана қаласының әкімдігі, ДҚҚ(келісім бойынша) |
2017 жылғы 23 маусым |
талап етілмейді |
|
16. |
Дүниежүзі қазақтарының V құрылтайының салтанатты ашылуын ұйымдастыру |
ашылу рәсімі |
МСМ,ДҚҚ (келісім бойынша) |
2017 жылғы 23 маусым |
талап етілмейді |
|
17. |
"ЭКСПО-2017" халықаралық көрмесіне баруды ұйымдастыру |
көрмеге бару |
Астана қаласының әкімдігі, "Астана- ЭКСПО-2017" ҰК" АҚ, (келісім бойынша) ДҚҚ (келісім бойынша) |
2017 жылғы 24 маусым |
талап етілмейді |
|
18. |
Қазақстан Республикасы Президентінің атынан салтанатты қабылдауды ұйымдастыру |
салтанатты қабылдау |
ПІБ (келісім бойынша), МСМ, ДҚҚ (келісім бойынша) |
2017 жылғы 23 маусым |
талап етілмейді |
|
19. |
| Құрылтай делегаттарының қатысуымен дөңгелек үстелдер ұйымдастыру |
дөңгелек үстелдер ұйымдастыру |
АКМ, ДІАҚМ, БҒМ, ІІМ, Еңбекмині, АШМ, ИДМ, ДҚҚ (келісім бойынша) |
2017 жылғы 24 маусым |
талап етілмейді |
|
20. |
"Х.Алтай және қайта оралған тарих" атты халықаралық конференция ұйымдастыру |
халықаралық конференция ұйымдастыру |
МСМ, ДҚҚ (келісім бойынша) |
2017 жылғы 24 маусым |
талап етілмейді |
|
3. Ақпараттық қамтамасыз ету |
|
21. |
Қолданыстағы бағдарламалар аясында құрылтай делегаттарымен сұхбат ұйымдастыру |
телебағдарлама |
АКМ, МСМ, ДҚҚ (келісім бойынша) |
2017 жылғы 24 маусым |
талап етілмейді |
|
22. |
Ақпараттық материалдар (билбордтар, жарнамалық бейнероликтер, баспасөз хабарламалар және ілеспе аударманы ұйымдастыру) дайындау |
Ақпараттық материалдар дайындау |
МСМ, ДҚҚ (келісім бойынша) |
2017 жылғы мамыр-маусым |
021 республикалық бюджеттік бағдарлама 3000,0 мың теңге |
|
23. |
Қазақстандық БАҚ-та іс-шараларды ақпараттық сүйемелдеуді қамтамасыз ету |
БАҚ-та ақпарат орналастыру |
АКМ |
2017 жылғы 20-28 маусым |
талап етілмейді |
|
24. |
Дүниежүзі қазақтарының V құрылтайын өткізу туралы қорытынды ақпарат |
МСМ-ға ақпарат |
АКМ, ІІМ, ДІАҚМ, ИДМ, СІМ, ДСМ, БҒМ, Еңбекмині АШМ, ПІБ (келісім бойынша), ДҚҚ (келісім бойынша) |
2017 жылғы 28 маусым |
талап етілмейді |
|
 |
 |
 |
 |
 |
Барлығы: республика лық бюджеттен 159 974,0 мың теңге |

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

      АКМ - Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

      МСМ - Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі

      ІІМ - Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі

      ДІАҚМ - Қазақстан Республикасының Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі

      ИДМ - Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігі

      СІМ - Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі

      ДСМ - Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

      Еңбекмині - Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

      АШМ - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі

      БҒМ - Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

      ПІБ - Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

      ДҚҚ - Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы

      "Астана-ЭКСПО-2017" ҰК" АҚ - "Астана-ЭКСПО-2017" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК