

**Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылға арналған жұмыс жоспары туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2018 жылғы 19 қаңтардағы № 6-ө өкімі.

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылға арналған жұмыс жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

      2. Жауапты мемлекеттік органдар:

      1) Жоспарды іске асыру бойынша шаралар қабылдасын;

      2) Жоспардың орындалу барысы туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жоспарда белгіленген мерзімдерге сәйкес берсін.

      3. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің кеңсесіне жүктелсін.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
*Б.Сағынтаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыПремьер-Министрінің2018 жылғы 19 қаңтардағы№ 6-ө өкіміменбекітілген |

 **Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылға арналған жұмыс жоспары**

      Ескерту. Жоспарға өзгеріс енгізілді – ҚР Премьер-Министрінің 25.06.2018 № 74-ө; 17.11.2018 № 147 өкімдерімен.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Р/с № |
Іс-шаралар |
Аяқталу нысаны |
Орындалу мерзімі |
Жауапты орындаушылар |
Күтілетін нәтиже және оның көрсеткіштері (индикаторлар) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. Макроэкономикалық және қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету |
|
1. |
Елдің 2018 жылға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуы және бюджет параметрлері көрсеткіштерінің болжамын нақтылау |
Үкімет отырысының хаттамасы |
2018 жылғы наурыз |
ҰЭМ (жинақтау), ИДМ, ЭМ, АШМ, Қаржымині, МСМ, БҒМ, ДСМ, Еңбекмині, ҰБ (келісім бойынша) |
Елдің 2018 жылға арналған макроэкономикалық көрсеткіштерін өзектілендіру |
|
2. |
"2018-2020 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" ҚР Заңының жобасын әзірлеу |
Заң жобасы |
2018 жылғы наурыз |
Қаржымині (жинақтау), ҰЭМ, Әділетмині, ҰБ (келісім бойынша) |
Мемлекет басшысының "Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері" атты Жолдауын жүзеге асыруды қаржылай қамтамасыз ету |
|
3. |
Елдің 2019-2023 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамының жобасын және 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттік параметрлерін қалыптастыру:
- бірінші кезеңде
- екінші кезеңде |
РБК-нің хаттамасы
Үкімет отырысының хаттамасы |
2018 жылғы сәуір
2018 жылғы тамыз |
ҰЭМ (жинақтау), ИДМ, ЭМ, АШМ, Қаржымині, МСМ, БҒМ, ДСМ, Еңбекмині, ҰБ (келісім бойынша) |
2019-2023 жылдардағы ел экономикасының негізгі даму бағыттарын стратегиялық міндеттерді іске асырумен байланыстыру және экономикалық саясаттың тиісті шараларын және экономиканы дамытудың болжамды параметрлерін айқындау |
|
4. |
Экономика өсуінің нысаналы индикаторларын орындауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындыларын жасау |
Үкімет отырысының хаттамасы |
тоқсан сайын |
ҰЭМ (жинақтау), ЭМ, ИДМ, АШМ, ҰБ (келісім бойынша) |
2018 жылы экономика өсуін 3-4 % деңгейінде қамтамасыз ету |
|
5. |
Квазимемлекеттік сектордың сыртқы борышының шекті көлемін айқындау мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссия құру |
Премьер-Министрдің өкімі |
2018 жылғы сәуір |
ҰЭМ (жинақтау), Қаржымині, Әділетмині |
Квазимемлекеттік сектордың сыртқы борышының шекті көлемін айқындау жөнінде ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлеу |
|
6. |
Ұлттық қордың қаражатын қалыптастыру және пайдалану тұжырымдамасына Үкіметтің ішкі борышын алып тастау бөлігіне өзгерістер енгізу |
Президент Жарлығы |
2018 жылғы желтоқсан |
ҰЭМ (жинақтау), Қаржымині, Әділетмині, ҰБ (келісім бойынша) |
Сырттан қарыз алу үшін қосымша сыйымдылықты босату, бұл орта мерзімді перспективада жоспарланған жобаларды іске асыруға мүмкіндік береді |
|
7. |
Экспорттық-импорттық операциялар бойынша "Бірыңғай терезе" тетігін енгізу |
пайдалануға беру актісі |
2018 жылғы желтоқсан |
Қаржымині (жинақтау), ҚАӨМ, АКМ, ДСМ, АШМ |
Сыртқы экономикалық қызмет қатысушылары үшін уақытша және ақша шығындарын қысқарту.
ДСҰ-ның Сауданы оңайлату бойынша келісіміне сәйкес келуі. Бизнес-процестерді автоматтандыру есебінен кеденде жемқорлық факторын төмендету |
|
8. |
Барлық кедендік рәсімдер бойынша "Астана-1" АЖ электрондық декларациялауды іске қосу |
пайдалануға енгізу актісі |
2018 жылғы наурыз |
Қаржымині |
Толық электрондық декларациялау және назарды бақылаудан посткедендік аудитке аудару |
|
9. |
Салық заңнамасын:
- өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға салық салу тәртібін реттеу;
- жеке табыс салығын реформалау бөлігінде жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу |
Үкіметке ұсыныс |
2018 жылғы тамыз
2018 жылғы тамыз |
ҰЭМ (жинақтау), Қаржымині, Еңбекмині, ИДМ |
Салық салынған базаны кеңейту және "көлеңкелі" экономиканы қысқарту |
|
10. |
ҚР бюджет жүйесіне шолу жасау:
бюджеттік реттеудегі үздік халықаралық практиканы имплементациялау жөніндегі стратегия (бюджет саясатын оңтайландыру) |
ЭЫДҰ есебі |
2018 жылғы желтоқсан |
ҰЭМ (жинақтау), Қаржымині |
Бюджет жүйесіне жасалған шолу және бағалаудың қорытындылары бойынша ЭЫДҰ ұсыныстарын әзірлеу |
|
11. |
Жекешелендірудің 2016 - 2020 жылдарға арналған кешенді жоспарының 264 объектісін өткізуді аяқтау |
сатып алу-сату шарты немесе объектіні тарату туралы шешім |
2018 жыл ішінде |
Қаржымині |
Жекешелендірудің 2016-2020 жылдарға арналған кешенді жоспарымен республикалық және коммуналдық меншіктегі ұйымдарды бәсекелес ортаға беру |
|
12. |
ТМС реттеліп көрсетілетін қызметтеріне арналған тарифтерді және қоғамдық маңызы бар нарық субъектілерінің көрсетілетін қызметтерінің бағаларын өзгерту |
ҰЭМ бұйрықтары мен қорытындылар |
2018 жыл ішінде |
ҰЭМ |
2018 жылға ТКШ саласындағы реттеліп көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтер мен бағалардың ЭСК отырысында мақұлданған инфляциядағы үлестен (1,1 %) арттыруға жол бермеу |
|
13. |
Тарифтік реттеу шеңберінде көрсетілетін қызметтерді автоматтандыру |
ТМС тарифтерін бекітуге арналған өтінімдерді беру процесін автоматтандыру |
2018 жылғы шілде |
ҰЭМ (жинақтау), АКМ, "Зерде" ҰИКХ" АҚ (келісім бойынша), "МТҚ" РМК (келісім бойынша), "ҰАТ" АҚ (келісім бойынша) |
Табиғи монополиялар субъектілерін тарифтік реттеудің ашықтығын арттыру |
|
14. |
"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілерге мемлекеттік статистика мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" ҚР Заңын қабылдау |
Заң |
2018 жылғы желтоқсан |
ҰЭМ |
Мемлекеттік статистика саласындағы құқықтық реттеуді жетілдіру |
|
15. |
2020 жылы Қазақстан Республикасының халық санағына дайындық жұмыстарын жүргізу:
- пилоттық санақта санақ аудандарына бөлу үшін цифрлық карталарды (ГАЖ) ұсыну; |
Цифрлық карта |
2018 жылғы наурыз |
АКМ |
Уақытты үнемдеу үшін ГАЖ карталарды қолдану |
|
- халықтың пилоттық санағын жүргізу; |
талдамалық ақпарат |
2018 жылғы сәуір |
ҰЭМ (жинақтау), облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдері |
Портативті-есептеуіш құрылғыларды қолдана отырып, мәліметтерді жинаудың әзірленген әдісін тестілеу |
|
- барлық елді мекендердің мекен-жай және аулалық шаруашылықтарын реттеу |
әкімдердің НҚА |
2018 жылғы қараша |
облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдері |
Санақты өткізу кезінде халықты толық қамтуды және нәтижелерінің сапасын қамтамасыз ету |
|
II. Экономика салаларын дамыту |
|
2.1 Отын-энергетика кешені |
|
16. |
Шымкент мұнай өңдеу зауытын реконструкциялау және жаңғырту (ПКОП) (II кезең) |
пайдалануға беру актісі |
2018 жылғы желтоқсан |
ЭМ (жинақтау), "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (келісім бойынша) |
Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес К4, К5 класының ЖЖМ қайта өңдеу және шығару тереңдігін ұлғайту |
|
17. |
"Достық - Алашанькоу" экспорттық-транзиттік газ құбырын салу туралы" Үкімет қаулысының жобасын Үкіметке енгізу |
Үкімет қаулысы |
2018 жылғы желтоқсан |
ЭМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар |
Сұйытылған көмірсутектерді тасымалдауды әртараптандыру, сұйытылған көмірсутектерді тасымалдау көлемін ұлғайту
Күтілетін нәтижелердің мерзімдері:
2019 - 2020 жылдар.
Жобалық қуаттылық жылына 200 мың тонна деңгейінде күтілуде.
Құрылыс мерзімінде шамамен 600-ге жуық жұмыс орны құрылады. |
|
18. |
ҚХР-ға экспорттау үшін қазақстандық газды тұрақты түрде жеткізуді арттыру және қамтамасыз ету |
шаруашылық жүргізу субъектілері арасындағы шарттар |
2018 жылғы желтоқсан |
ЭМ (жинақтау), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім бойынша) |
ҚХР-ға газ экспортын 10 млрд. шаршы м дейін ұлғайту |
|
19. |
ЕАЭС ортақ газ нарығын қалыптастыру бағдарламасының жобасын келісу |
ЕАЭС органдарының шешімі |
2018 жылғы желтоқсан |
ЭМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар |
Барлық елдер қарсы шыққан, Беларусь тарапының ұсынысына қатысты тараптардың келіспеушіліктерін реттеу:
- Одақ құқығына сәйкес газ тасымалдау тарифтерін белгілеуге қатысты;
- ішкі және транзиттік-экспорттық тарифтерді теңестіруге қатысты |
|
20. |
Астана қаласын газдандыру мәселесін пысықтау |
Үкіметтің хаттамалық шешімі |
2018 жылғы желтоқсан |
ЭМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар |
Астана қаласын газдандыру жобасын қаржыландыру көзі мен схемасын таңдау. |
|
21. |
500 кВ Шүлбі ГЭС (Семей) - Ақтоғай- Талдықорған - Алма желісін салудың II кезеңінің құрылысын аяқтау |
пайдалануға енгізу |
2018 жылғы желтоқсан |
ЭМ (жинақтау), "КЕGОС" АҚ (келісім бойынша) |
Солтүстік - Оңтүстік ЭБЖ өткізу қабілетін 2100 МВт-қа дейін ұлғайту, ол оңтүстік өңірлердегі тұтынушылардың электрмен жабдықтау сенімділігін арттырады.
339 км электр беру желілерінің құрылысы |
|
22. |
"Табиғи уран (U308) концентратына баға белгілеу қағидаларын (әдістемесін) бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 3 ақпандағы № 74 Қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысын қабылдау |
Үкімет қаулысы |
2018 жылғы сәуір |
ЭМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар |
Салық кодексіне сәйкес келтіру |
|
23. |
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Еуропалық ядролық зерттеулер ұйымы (CERN) арасындағы ғылыми-техникалық ынтымақтастыққа қатысты ынтымақтастық туралы келісімге қол қою |
қол қойылған Келісім |
2018 жылғы маусым |
ЭМ (жинақтау), ҰЭМ, Қаржымині, Әділетмині, СІМ, БҒМ, ҰҚК (келісім бойынша) |
Қазақстаннан ғалымдардың, инженерлердің және техниктердің CERN-нің ғылыми-зерттеу жобаларына ұзақ мерзімді негізде қатысуы үшін нормативтік база құру |
|
24. |
Жиынтық қуаты 1 ГВт болатын жаңартылатын энергия көздері жобалары үшін халықаралық аукцион сауда-саттығын өткізу |
аукциондық сауда-саттық |
2018 жылғы қазан |
ЭМ (жинақтау), ҰЭМ, "КЕGОС" АҚ (келісім бойынша), "ЭҚНҚО" АҚ (келісім бойынша) |
ЖЭК жөніндегі нысаналы индикаторларға қол жеткізу үшін энергия теңгеріміне жаңғыртылатын энергия көздерін тарту. Сондай-ақ аукцион сәтті өткізілген кезде мынадай міндеттер шешілетін болады: (1) ЖЭК құнын және оның ел экономикасына ықпал ету дәрежесін төмендету және (2) ЖЭК саласындағы озық технологияларды тарту |
|
2.2 Қоршаған ортаны қорғау |
|
25. |
"Жасыл" технологияларды және инвестицияларды дамыту бойынша халықаралық орталық құру |
ПӘ-ге ақпарат |
2018 жылғы маусым |
ЭМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар |
"Жасыл" технологияларды және инвестицияларды дамыту бойынша халықаралық орталықтың жұмыс істеуі |
|
26. |
Қатты тұрмыстық қалдықтарды заманауи кәдеге жарату және өңдеу жүйесін құру жөніндегі жол картасын әзірлеу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
ЭМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
ШОБ қолайлы жағдай жасау бөлігінде НҚА жетілдіру; жеке инвестицияларды тартумен қалдықтарды нақты жинау, сұрыптау және қайта өңдеуді енгізу; көмілетін қалдықтар көлемін азайту; полигондар мен қоқыс тастау орындарының санын оңтайландыру |
|
2.3 Агроөнеркәсіптік кешен |
|
27. |
Ауыл шаруашылығы техникасы мен жануарлар лизингі және инвестициялық кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялауды қайта қалпына келтіру:
- бюджетті тиімсіз субсидиядан пайыздық мөлшерлемені субсидиялауға қайта бөлу;
- АӨК дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын және Пайыздық мөлшерлемені субсидиялау қағидаларын түзету |
РБК-нің шешімі, Үкіметтің қаулысы
РБК-нің шешімі, Үкіметтің қаулысы, АШМ бұйрығы |
2018 жылғы наурыз
2018 жылғы шілде |
АШМ (жинақтау), ҰЭМ, Қаржымині, "ҚазАгро" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша) |
2018 жылы лизингтің көлемін 60 млрд. тг дейін арттыру |
|
28. |
"ҚазАгро" ҰБХ" АҚ арқылы қаржы институттарын қорландыру:
- "ҚазАгро" ҰБХ" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту, қарыз қаражатын тарту және меншікті қаражатты қорландыруға қайта бағыттау |
РБК шешімі, "ҚазАгро" ҰБХ"АҚ Директорлар кеңесінің шешімі |
2018 жылғы шілде |
АШМ (жинақтау), ҰЭМ, Қаржымині, "ҚазАгро" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша) |
"ҚазАгро" АШТӨ тікелей қаржыландыру үлесін 68 %-дан 62 %-ға дейін төмендету және жекеменшік қаржы институттарын АӨК-ге тарту |
|
29. |
Аграрлық (тауарлық және қаржылық) қолхаттарды енгізу:
талдау және Тұжырымдаманы әзірлеу |
Тұжырымдама |
2018 жылғы маусым |
АШМ (жинақтау), ҰЭМ, Қаржымині, ҰБ (келісім бойынша), "ҚазАгро" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша) |
Мемлекеттік органдармен келісілген тұжырымдама |
|
30. |
Агросақтандыруды жетілдіру:
- өсімдік шаруашылығындағы сақтандырудың тұжырымдамалық тәсілдерін әзірлеу |
Тұжырымдама |
2018 жылғы шілде |
АШМ (жинақтау), ҰЭМ, Қаржымині, ҰБ (келісім бойынша), "ҚазАгро" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша) |
Мемлекеттік органдармен келісілген Тұжырымдама |
|
31. |
Кредиттік серіктестіктер жүйесін дамыту:
- Тұжырымдаманы талдау және әзірлеу |
Тұжырымдама |
2018 жылғы шілде |
АШМ (жинақтау), ҰЭМ, Қаржымині, ҰБ (келісім бойынша), "ҚазАгро" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша) |
Мемлекеттік органдармен келісілген Тұжырымдама |
|
32. |
Қарыздарға кепілдік беруді және сақтандыруды қолдау тетіктерін және шарттарын қайта қарау, сондай-ақ "ҚазАгрокепіл" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту арқылы кепілдік беру институттарын дамыту |
РБК-нің шешімі |
2018 жылғы шілде |
АШМ (жинақтау), Қаржымині, ҰЭМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, "ҚазАгро" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша) |
Өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда кепілмен берілген қаражат көлемін 150 %-ға ұлғайту |
|
33. |
Экспорт саясатын дамыту:
- зерттеулер, талдау, және Тізілімді әзірлеу
- АӨК субъектілерімен түсіндіру жұмыстары |
Тізілімді жариялау семинар-кеңестер, форумдар, БАҚ-та жариялау |
2018 жылғы сәуір
2018 жылғы сәуірден бастап |
АШМ (жинақтау), ҰЭМ, ИДМ облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
Экспорттық нарықтар мен азық-түліктер тізілімін, импорттаушы елдердің талаптарын бекіту |
|
34. |
АӨК көлік және логистикалық әлеуетін дамыту:
- экспортты дамыту үшін басым терминалдардың, өткізу қоймаларының және басқа инфрақұрылымның картасын әзірлеу |
АӨК логистикасының картасы және терминалдарды, КТО, өткізу қоймаларын салу бойынша іс-шаралар жоспарлары |
2018 жылғы шілде |
АШМ (жинақтау), ИДМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
АӨК логистикасы картасын және терминалдарды, КТО, өткізу қоймаларды салу бойынша іс-шаралар жоспарларын бекіту |
|
35. |
Көтерме-тарату орталықтарын құру бойынша тұжырымдамалық тәсілдерді әзірлеу |
Тұжырымдама |
2018 жылғы шілде |
АШМ (жинақтау), ҰЭМ, ИДМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
Тұжырымдаманы бекіту |
|
36. |
Органикалық өнім нарығын дамыту:
- органикалық өнімнің айналымын реттейтін заңнаманың тиімділігі мен нәтижелілігін талдау;
- АШТӨ-ге сертификаттауға арналған субсидияларды енгізу;
- органикалық өнімді ілгерілету, көрмелерді және презентацияларды өткізу |
органикалық өнім нарығын нормативтік реттеуді жетілдіру тұжырымдамасы РБК-нің шешімі
органикалық өнім өндірісін және экспортын ұлғайту |
2018 жылғы сәуір
2018 жылғы мамыр
басталуы 2018 жылғы сәуірден бастап |
АШМ (жинақтау), Әділетмині, ИДМ
АШМ (жинақтау), ҰЭМ, Қаржымині
АШМ (жинақтау), ҰЭМ, ИДМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
Қазақстандық өнімнің бәсекеге қабілеттігін арттыру, органикалық өнім экспортының көлемін ұлғайту |
|
37. |
КХР нарығына ауылшаруашылық дақылдардың жеті түрін экспорттау үшін фитосанитариялық кедергілерді алу |
қол қойылған хаттама |
2018 жылғы желтоқсан |
АШМ (жинақтау), ҰЭМ, Қаржымині |
Экспорт үшін кедергілерді жою |
|
38. |
Шекара маңындағы аумақтарда фитосанитариялық бақылау бекеттерін құру:
- фитосанитариялық бақылау бекеттерін жарақтандыру |
ветеринариялық-фитосанитариялық бекеттердің жұмыс істеуі |
2018 жылғы желтоқсан |
АШМ (жинақтау), Астана және Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері |
31 ветеринариялық-фитосанитариялық бекет ұйымдастыру |
|
39. |
Ветеринариялық бақылау және қадағалаудың тиімді жүйесін құру және ҚР аумағында эпизоотиялық саламаттылықты қамтамасыз ету:
- ветеринария саласындағы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер енгізу;
- ҚР АШМ-нің ВБҚК және оның аумақтық бөлімшелеріне барлық бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін заңнамалық актілердің күшіне енуі |
Заң жобасы |
2018 жылғы шілде |
АШМ (жинақтау), Қаржымині, ҰЭМ, Әділетмині, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, "Атамекен" ҰКП (келісім бойынша) |
Ветеринариялық қызмет бағыныстылығының бірыңғай деңгейін құру арқылы ветеринария саласындағы бақылау-қадағалау функцияларын әкімдіктерден Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетіне қайтару |
|
40. |
Аграрлық ғылымды дамыту:
- ҒЗИ санын оңтайландыру;
- басқарушы персоналдың құзыреті деңгейін арттыру;
- бизнес қауымдастықтар мен одақтардың ұсыныстары бойынша 2018-2021 жылдарға арналған тақырыптарды қалыптастыру;
- "Ғылым туралы" ҚР Заңына өзгерістер әзірлеу |
директорлар кеңесінің шешімі
директорлар кеңесінің шешімі
жаңартылған конкурстық құжаттама
Заң жобасы |
2018 жылғы ақпан
2018 жылғы наурыз
2018 жылғы қаңтар
2018 жылғы сәуір |
АШМ (жинақтау), БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, "ҰАҒБО" КеАҚ (келісім бойынша) |
- "ҰАҒБО" КеАҚ тиімділігін жоғарылату
- ғылымның бизнестің сұранысына бағдарлануын арттыру |
|
41. |
ҒЗИ және ТӨШ инфрақұрылымы базасында білімді тарату жүйесін дамыту |
білімді таратудың жаңа бағдарламасы |
2018 жылғы мамыр |
АШМ (жинақтау), "ҰАҒБО" КеАҚ (келісім бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісім бойынша) |
АӨК субъектілерінің құзыретін жоғарылату |
|
42. |
Аграрлық білімді дамыту:
- ауыл шаруашылығы мамандықтары бойынша білім беру грантының 70 % мамандандырылған аграрлық жоғары оқу орындарында орналастыру;
-әкімдіктер орналастыратын арнайы орта білім беру бойынша мемлекеттік тапсырыстарда ауыл шаруашылығы мамандықтарының үлесін арттыру;
- мемлекеттік тапсырыс шеңберінде ауыл шаруашылығы мамандықтары бойынша ауылдық квотамен білім алушылардың үлесін 30 пайыздан 70 пайызға ұлғайту;
- ауыл шаруашылығы мамандықтары бойынша оқыған аграрлық жоғарғы оқу орындарының түлектері - мемлекеттік грант иегерлерінің ауылдық елді мекендерде міндетті түрде үш жыл өтеуін енгізу;
- жоғарғы оқу орындары және орта оқыту орындарындағы оқыту бағдарламаларын заманауи АӨК қажеттіліктеріне қарай өзектілендіру |
Үкімет қаулысы
ЖАО қаулысы
Үкімет қаулысы
Үкімет қаулысы
ЖАО қаулысы |
2018 жылғы сәуір
2018 жылғы сәуір
2018 жылғы қыркүйек
2018 жылғы қыркүйек
2018 жылғы қыркүйек |
АШМ (жинақтау), БҒМ, Әділетмині, "ҰАҒБО" КеАҚ (келісім бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісім бойынша)
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері
АШМ, БҒМ, "ҰАҒБО" КеАҚ (келісім бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісім бойынша)
АШМ (жинақтау), БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, "ҰАҒБО" КеАҚ (келісім бойынша)
облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
АӨК білім беру деңгейін жоғарылату |
|
43. |
Операциялардың ашықтығы мен қауіпсіздігін арттыру:
- Астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізілімін қалыптастыру және жүргізу қағидаларын түзету |
Бұйрықты Әділетминінде
тіркеу |
2018 жылғы наурыз |
АШМ (жинақтау), ҰЭМ, Қаржымині, АКМ, Әділетмині |
Блокчейн технологиясы бойынша "электрондық астық қолхаттарымен" операциялар |
|
44. |
Субсидиялау процестерін автоматтандыру:
- электрондық нысанды енгізу үшін мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне өзгерістер енгізу;
- автоматтандырылған процесті айқындау үшін субсидиялау қағидаларына өзгерістер енгізу;
- субсидиялау процесін автоматтандыру |
мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің бекітілген тізілімі бекітілген қағидалар процестерді автоматтандыру |
2018 жылғы ақпан
2018 жылғы мамыр
2018 жылғы наурыз-желтоқсан |
ҰЭМ (жинақтау), АКМ, АШМ
АШМ (жинақтау), ҰЭМ, Қаржымині, АКМ, Әділетмині АШМ |
Мемлекеттік қолдау шараларының ашықтығын арттыру, сыбайлас жемқорлықты төмендету |
|
45. |
МОҚ, ЕҚТА, аң аулау шаруашылығы және балық шаруашылығы су қоймаларының учаскелерін бекіту бойынша конкурстық рәсімдерді автоматтандыру:
- НҚА өзгерістер мен толықтырулар енгізу |
Үкімет қаулысы
АШМ бұйрығы |
2018 жылғы қыркүйек |
АШМ (жинақтау), АКМ, ҰЭМ, Қаржымині, Әділетмині |
Рәсімдерді мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталына ауыстыру
(www.gosreestr.kz) |
|
46. |
Топтық су құбырларын реконструкциялау және салу:
- бюджетті нақтылау кезінде 10 топтық су құбырына 7 млрд. теңге сомасында қаражат бөлу;
- құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталуы;
- пайдалануға енгізу |
РБК шешімі
бас мердігерлік шарты
пайдалануға беру актісі |
2018 жылғы наурыз
2018 жылғы сәуір
2018 жылғы желтоқсан |
АШМ (жинақтау), Қаржымині, ҰЭМ
АШМ (жинақтау), "Қазсушар" РМК (келісім бойынша) |
66 ауылдық елді мекенде ауыз суды кепілді беру (255,4 мың адам) |
|
47. |
Балық ресурстарын сақтау және тұрақты пайдалану:
- балық өсіру материалын субсидиялау арқылы тауарлық балық шаруашылығын мемлекеттік қолдау шараларын кеңейту;
- Орал - Атырау бекіре балық зауытын реконструкциялау ЖСҚ әзірлеу |
Үкімет қаулысы
2019-2021 жылдарға арналған бюджеттік өтінім, РБК шешімі |
2018 жылғы шілде
2018 жылғы қыркүйек |
АШМ (жинақтау), ҰЭМ, Қаржымині, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері
АШМ (жинақтау), Қаржымині, ҰЭМ |
Балық ресурстарының табиғи популяциясын қорғау және қалпына келтіру бойынша жағдайлар жасау |
|
2.4 Индустриялық-инновациялық даму |
|
48. |
"Инновациялық технологиялар паркі" инновациялық кластер қызметін қайта ұйымдастыру |
ПӘ-ге ақпарат |
2018 жылғы қазан |
ИДМ (жинақтау), АКМ, ҰЭМ, Әділетмині, Қаржымині, Алматы қаласының әкімдігі, "ИТП" ДКҚ (келісім бойынша) |
"Инновациялық технологиялар паркі" инновациялық кластері қызметін қайта ұйымдастыруға бағытталған нормативтік-құқықтық актілердің қабылдануымен "Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағы Астана қаласының әкімдігінің басқаруына функционалды беріледі.
"ИТП" ДКҚ қызметін жалпы үйлестіру ИДМ-нен АКМ қарамағына беріледі |
|
49. |
Автокөлік құралдарының қара және түсті металдар сынықтары нарығын реттеу бойынша шаралар қабылдау |
ИДМ, Қаржымині, ІІМ, ҰЭМ, ҰҚК бірлескен бұйрығы |
2018 жылғы сәуір-мамыр |
ИДМ (жинақтау), ҰЭМ, Қаржымині |
Металлургия кәсіпорындарын қара және түсті металлургия шикізатымен қамтамасыз ету |
|
50. |
Электронды-сәулелі балқыту әдісімен жасалған титан құймаларының баға белгілеу қағидаларын (әдіснамасын) бекіту |
Үкімет қаулысы |
2018 жылғы маусым |
ИДМ (жинақтау), ҰЭМ, Қаржымині |
Тегіс титан илегінің әлемдік нарыққа шығуы, жұмыс орындарының сақталуын қамтамасыз ету, салық аударымдарының тұрақты түсімдері |
|
51. |
Жеңілдікпен автокредиттеу және лизингтік қаржыландыру бағдарламасын жалғастыру |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
ИДМ (жинақтау), "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша) |
Аталған шара 2018 жылы қосымша шамамен 2 мың жеңіл автокөлікті және шамамен 200 бірлік коммерциялық техниканы өткізуге мүмкіндік береді. 10 млрд. теңгені игеру |
|
52. |
Ірі қара малдың өңделмеген терісін ҚР аумағынан шығаруға уақытша тыйым салуды енгізу |
Инвестициялар және даму министрінің бұйрығы |
2018 жылғы маусым |
ИДМ (жинақтау), ҰЭМ, Қаржымині, АШМ, СІМ |
Былғары кәсіпорындарын шикізатпен қамтамасыз ету |
|
2.5 Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі |
|
53. |
"Steelmanufacturing" оқ-дәрі өндіру зауытын іске қосу |
іске қосу актісі |
2018 жылғы қыркүйек |
ҚАӨМ |
Жаңа өндіріс құру, мемлекеттік қорғаныстық тапсырыстағы қазақстандық қамту деңгейін арттыру |
|
54. |
"SOC" ақпараттық қауіпсіздік пилоттық жедел орталығын құру |
іске қосу актісі |
2018 жылғы қараша |
ҚАӨМ |
Ақпараттық қауіпсіздік деңгейін арттыру |
|
55. |
Ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілерінің тізілімін бекіту |
Үкімет қаулысы |
2018 жылғы шілде |
ҚАӨМ |
Стратегиялық маңызды объектілердің қорғалу деңгейін арттыру |
|
56. |
ҒТ АКТБ учаскелерін сертификаттау және ҒА ҚСК пайдалануға енгізу |
орындалған жұмыстар актісі |
2018 жылғы желтоқсан |
ҚАӨМ |
Жобалау, дайындау, құрастыру және сынау үшін меншікті технологиялық және өндірістік база |
|
57. |
Ғылыми-технологиялық мақсаттағы ғарыш жүйесін пайдалануға енгізу және екі спутникті ұшыру |
орындалған жұмыстар актісі |
2018 жылғы желтоқсан |
ҚАӨМ |
Қазақстандық әзірлемелердің ("ноу-хау") "ұшу тарихын" алуға арналған технологиялық спутник. Жер сілкінісін болжау әдістемесін өңдеуге арналған наноспутник. |
|
58. |
Жалдаудан оң флангты шығару ("Зенит-М" ҒЗК) |
орындалған жұмыстар актісі |
2018 жылғы мамыр |
ҚАӨМ |
"Бәйтерек" ҒЗК құру мақсатында Қазақстан тарапының "Зенит-М" ҒЗК жерүсті ғарыш инфрақұрылымы объектілерін қабылдауы |
|
2.6 Көлік инфрақұрылымын дамыту |
|
59. |
Қазақстан аумағы арқылы транзиттік тасымалдардың көлемін және транзиттік контейнерлік тасымалдау санын ұлғайту |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
ИДМ (жинақтау), "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісім бойынша) |
Жыл қорытындысы бойынша:
транзиттік тасымалдардың көлемін кемінде 18 млн. тоннаға дейін;
контейнерлік тасымалдарды 536 мың ЖФЭ ұлғайту |
|
60. |
Отандық авиатасымалдаушылардың жаңа халықаралық авиақатынастарды ашуы (Эйр Астана - Астана-Тюмень, СКАТ - Астана-Краснодар, Вильнюс, Томск, Челябинск, Сочи) |
тұрақты рейстер кестесін бекіту |
2018 жылғы желтоқсан |
ИДМ (жинақтау), "Эйр Астана" АҚ (келісім бойынша), "СКАТ" АҚ (келісім бойынша) |
Жаңа халықаралық авиақатынастардың ашылуы |
|
61. |
Семей қаласы әуежайының ұшу-қону жолағын, рульдеу жолағын және аэровокзалын реконструкциялауды аяқтау |
мемлекеттік қабылдау актісі |
2018 жылғы желтоқсан |
ШҚО әкімі |
Әуе кемелерінің барлық типтерін шектеусіз қабылдау |
|
2.7 Жер қойнауын пайдалану |
|
62. |
Жер қойнауын пайдалануға құқық беру бойынша аукцион өткізу |
аукцион қорытындысының хаттамасы |
2018 жылғы шілде |
ИДМ |
Геологиялық зерттелген аумақтарды ұлғайту |
|
2.8 Техникалық реттеу және метрология |
|
63. |
ЕАЭО техникалық реттеуіне өзгерістер әзірлеу және енгізу жоспарын іске асыру |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
ИДМ |
Техникалық кедергілерді төмендету мақсатында 1000-нан астам мемлекетаралық стандарттарды талқылауға, келісуге және әзірлеуге қатысу |
|
64. |
Стандарттау жөніндегі Ұлттық орган құру |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
ИДМ |
Консенсустық ұлттық стандарттарды қабылдау үшін стандарттау жөніндегі техникалық комитеттердің жұмысын әдіснамалық сүйемелдеу. |
|
65. |
Стандарттау бойынша нормативтік құжаттарды әзірлеу |
ұлттық стандарт |
2018 жылғы желтоқсан |
ИДМ |
Салалық қажеттіліктерді ескере отырып, оның ішінде басым бағыттар бойынша ИИДБ, Индустрияландыру картасының жобалары шеңберінде, сондай-ақ ЕАЭО техникалық регламенттеріне дәлел базасын қалыптастыру мақсатында техникалық кедергілерді төмендету |
|
III. Экономиканы цифрландыру |
|
66. |
Виртуалды қойманы іске қосу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы шілде |
Қаржымині |
Кедендік және салық төлемдерін төлеуден жалтару схемаларын жою, ЕАЭО шеңберінде тауар айналымының заңдылығын растау, тауар айналымының қадағалануын бақылауды қамтамасыз ету |
|
67. |
Халықаралық пошта жөнелтілімдеріндегі тауарларға арналған экспорттық рәсімдерді оңайлату |
НҚА |
2018 жылғы тамыз |
Қаржымині (жинақтау), ҰЭМ, "Қазпошта" АҚ (келісім бойынша) |
Экспортқа тауарларды шығару уақытын 1 күнге дейін азайту |
|
68. |
"Электрондық шот-фактуралар" жобасын енгізу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы қазан |
Қаржымині |
Электрондық шот-фактураларды қолдануды қамтуды КҚС төлеушілердің 60 %-на дейін кеңейту |
|
69. |
"Онлайн кассалар" жобасын енгізу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
Қаржымині |
Онлайн кассалар - 90 % қамту, көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл |
|
70. |
Астана, Қарағанды қалаларында Fullfilment-орталығын іске қосу, Алматы қаласында Е-commerce сервистік қолдау орталығын іске қосу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
АКМ (жинақтау), ҰЭМ, "Қазпошта" АҚ (келісім бойынша) |
Тауарды жеткізу мерзімдерін қысқарту Е-commerce орталықтарының базасында "дайын күйінде" интернет-дүкендер құру бойынша 3600 қызмет көрсету |
|
71. |
"Мобильді денсаулық сақтау" жобасын енгізу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы маусым |
ДСМ (жинақтау), Қызылорда облысының әкімі |
Қызылорда қаласында 2 мобильді қосымша: патронаж медбикелер үшін - "Патронаж медбике" және ата-аналар үшін бала күтімі бойынша және жүкті әйелдерге - "Сәбилерді күтіп-бағу" |
|
72. |
Мемлекеттік органдарда смартфондарды пайдалануға рұқсат беру |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы қыркүйек |
АКМ (жинақтау), ҚАӨМ, ҰҚК (келісім бойынша), "Зерде" ҰИКХ" АҚ (келісім бойынша) |
Мемлекеттік органдарға смартфондармен кіру |
|
73. |
"Азаматтарды мобильдік сәйкестендіру" жобасын пилоттық енгізу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
АКМ (жинақтау), ІІМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КеАҚ (келісім бойынша), "Зерде" ҰИКХ" АҚ (келісім бойынша) |
Қызметті алудың қауіпсіздігі, жеке куәлікті алып жүру қажеттігінің болмауы, пилоттық жоба |
|
74. |
Астана Хаб базасында OPEN API пайдалана отырып, мобильді қосымшаларды іске қосу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
АКМ (жинақтау), "Зерде" ҰИКХ" АҚ (келісім бойынша) |
20 қосымша |
|
75. |
Ауылдық елді мекендерде сымсыз радиоға қол жеткізу (WLL) желілерін салу үшін қажетті радиожиілік бөлу мәселесін Қазақстан Республикасының радиожиілігі жөніндегі ведомствоаралық қомиссияның отырысына шығару |
радиожиіліктері жөніндегі ВАК хаттамасы |
2018 жылғы наурыз |
АКМ (жинақтау), Қорғанысмині, ҰҚК (келісім бойынша) |
Радиожиілік спектрінің бөлінген диапазоны 791-801 МГц және 832-842 МГц |
|
76. |
Қазіргі инфрақұрылым базасында өнеркәсіптік автоматтандыру және цифрландыру институтын құру |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы маусым |
БҒМ (жинақтау), ИДМ, АКМ, "ҚИДИ" АҚ (келісім бойынша) |
Жеке технологияларды және құзыреттілікті дамыту |
|
77. |
"Индустрия 4.0" тұғырнамасының пилотын енгізу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
АКМ (жинақтау), "Зерде" ҰИКХ" АҚ (келісім бойынша), "ҚИДИ" АҚ (келісім бойынша) |
Бір пилоттық кәсіпорынды қосу |
|
78. |
Орта білім беруде "Кәсіпкерлік және бизнес" курсын енгізу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы тамыз |
БҒМ |
99 мектепте енгізу |
|
79. |
Бастауыш білім беруде бағдарламалау негіздерін енгізу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы тамыз |
БҒМ |
99 мектепте енгізу |
|
80. |
3-сыныпта "Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар" пәнін енгізу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы қыркүйек |
БҒМ |
Пилоттық жоба |
|
81. |
Электрондық ветеринариялық анықтаманы беру жөніндегі жобаны іске асыру (қағаз нұсқада беру баламасымен) |
Пайдалануға енгізу |
2018 жылғы ақпан |
АШМ (жинақтау), Астана қаласының әкімі |
Астана қаласында электрондық ветеринариялық анықтамалар беру |
|
82. |
"Blockchain" технологиясы бойынша "электрондық астық қолхаттармен" операциялар |
пайдалануға беру актісі |
2018 жылғы наурыз |
АШМ (жинақтау), "АЕО" АҚ (келісім бойынша) |
Мәмілелер қауіпсіздігін күшейту |
|
83. |
Фитосанитариялық және ветеринариялық тәуекелдерді мониторингілеу және талдау үшін зертханалық зерттеулер жүйесін жасау |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
АШМ |
Ветеринариялық және фитосанитариялық қадағалау мен бақылауды күшейту |
|
84. |
"Нақты егін шаруашылығы, мал шаруашылығы, сүт өндірісінің" элементтерін енгізу" пилоттық жобасы |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
АШМ |
Цифрлық фермалар: 3 - сүт бағыты бойынша, 3 - өсімдік шаруашылығы бойынша, 2 - ет бағыты бойынша |
|
85. |
Метеорологиялық станцияларды орнату жөніндегі пилоттық жоба |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
АШМ (жинақтау), "АЕО" АҚ (келісім бойынша) |
Бірнеше фермерлік шаруашылық базасында 10 метеостанция енгізу |
|
86. |
ЭКСПО аумағында "Робополисті" пилоттық іске қосу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы шілде |
АКМ (жинақтау), ИДМ, ІІМ, Астана қаласының әкімі, "Қазпошта" АҚ (келісім бойынша), "Астана ЭКСПО- 2017" АҚ (келісім бойынша), "Назарбаев Университеті" ДБҰ (келісім бойынша), "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КеАҚ (келісім бойынша), "Астана" ӘКК" ҰК" АҚ (келісім бойынша), "Зерде" ҰИКХ" АҚ (келісім бойынша) |
Жүргізушісіз таксилер, робопатруль, робогид, робожинаушы, роборесторан |
|
87. |
Жылжымалы жол зертханаларын іске қосу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы қаңтар |
ИДМ |
16 жылжымалы жол зертханасын іске қосу |
|
88. |
Астана-Щучинск трассасында төлем алу жүйесін жетілдіру |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы сәуір |
ИДМ (жинақтау), "Қазавтожол" АҚ (келісім бойынша) |
Ақы төлеуге кезекті 50 %-ға қысқарту |
|
89. |
Мультимодальдық тасымалдау жүйесін іске қосу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы маусым |
ИДМ (жинақтау), "ҚТЖ" АҚ (келісім бойынша) |
СRМ енгізу |
|
90. |
Трассаларда төлем алу жүйесін енгізу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы қыркүйек |
ИДМ (жинақтау), "Қазавтожол" АҚ (келісім бойынша) |
3 учаскеде: Алматы-Қапшағай (шілде), Астана-Теміртау (шілде), Алматы-Қорғас (қыркүйек) енгізу (мобильді төлемдер мен смс төлемді қолдану арқылы) |
|
91. |
Дрондар мен пилотсыз аппараттарды пайдалану мәселелері бойынша заңнамаға өзгерістер енгізу |
НҚА |
2018 жылғы желтоқсан |
ИДМ |
Диспетчерлендіру есебінен қауіпсіздікті қамтамасыз ету |
|
92. |
Әлемдік көшбасшылармен бірлесе отырып (techstars және өзге де халықаралық акселераторлар) акселерация бағдарламасын іске қосу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы қыркүйек |
АКМ (жинақтау), "Зерде" ҰИКХ" АҚ (келісім бойынша) |
2018 жылғы желтоқсан айына қарай 33 стартап шығару |
|
93. |
Халықаралық университеттермен бірлескен бағдарламаларды іске қосу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы қараша |
АКМ (жинақтау), "Зерде" ҰИКХ" АҚ (келісім бойынша) |
Астана Хаб Технопарк брендінің танымалдылығы мен сенімділік деңгейін арттыру |
|
94. |
"Цифрлық елші" қағидаты бойынша ірі ІТ-компаниялармен дипломатиялық қатынастарды дамыту |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
СІМ (жинақтау), "Зерде" ҰИКХ" АҚ (келісім бойынша) |
5 негізгі технологиялық компаниямен келіссөздер жүргізу . және әріптестікті дамыту үшін байланыс жасайтын 1 негізгі тұлғаны анықтау |
|
95. |
ІТ-шешімдерді патенттеу мәселелері бойынша ұсыныстар енгізу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
Әділетмині (жинақтау), "Зерде" ҰИКХ" АҚ (келісім бойынша) |
ІТ шешімдер бойынша патенттердің санын ұлғайту |
|
96. |
"Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарын ақпараттық толтыру қағидалары және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды" өзектілендіру |
Ақпарат және коммуникациялар министрінің бұйрығы |
2018 жылғы қыркүйек |
АКМ (жинақтау), ҚАӨМ, "Зерде" ҰИКХ" АҚ (келісім бойынша) |
Релевантты, өзекті, цифрлық, ақпараттық көрсетілетін қызметтерге қол жеткізудің бірыңғай нүктесі |
|
97. |
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде азаматтардың әлеуметтік статустарының деректерін өзектілендіру |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
Еңбекмині (жинақтау), ДСМ, Әділетмині БҒМ, ІІМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, "Зерде" ҰИКХ" АҚ (келісім бойынша) |
Азаматтардың барлық санаттарын 100 *%* қамту |
|
98. |
Жаппай декларациялау шеңберінде деректерді өзектілендіру |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
Қаржымині (жинақтау), Әділетмині, ІІМ, мүдделі мемлекеттік органдар, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, "Зерде" ҰИКХ" АҚ (келісім бойынша) |
Ақпараттық жүйелермен интеграциялауды қамтамасыз ету және деректердің өзектілігін арттыру |
|
99. |
Мынадай:
- балабақшалар, мектептер, ЖОО;
- баспана алу үшін кезек;
- ЕДБ шоттың болуы туралы (шілде) анықтамаларды талап етуді жою |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы маусым |
БҒМ (жинақтау), ИДМ, АКМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, ҰБ (келісім бойынша), "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КеАҚ (келісім бойынша) |
Берілген анықтамалардың санын қысқарту |
|
100. |
Денсаулық сақтау жүйелерінің интероперабельділік тұғырнамаларын іске қосу |
пайдалануға беру актісі |
2018 жылғы маусым |
ДСМ |
Халықты электрондық денсаулық паспорттарымен 100 % қамту |
|
101. |
Мектепке электрондық жазылуды енгізу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы тамыз |
БҒМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
1-сыныпқа электрондық жазылу |
|
102. |
ШОБ цифрлық тұғырнамасын іске асыру |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
АКМ (жинақтау), ҰЭМ, "Қазақтелеком" АҚ (келісім бойынша), "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша), "ҚазАгро" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша), "Зерде" ҰИКХ" АҚ (келісім бойынша) |
Жүйелік сервистер және сауда алаңы |
|
Мемлекеттік қолдау шараларын оңтайландыру және автоматтандыру |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
ҰЭМ (жинақтау), ИДМ, АШМ, "Атамекен" ҰКП (келісім бойынша), "Зерде" ҰИКХ" АҚ (келісім бойынша) |
Мемлекеттік қолдау шараларына оларды автоматтандыру арқылы қолжетімділікті арттыру | |
|
ШОБ Цифрлық тұғырнамасында базалық ІТ-сервистерді жариялау |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
ҰЭМ (жинақтау), "Зерде" ҰИКХ" АҚ (келісім бойынша) |
ШОБ цифрлық тұғырнамасында 10 базалық ІТ-сервисті жариялау (бухгалтерия, кадрларды басқару, қаржылық талдау) |
|
103. |
Алкоголь өнімдері мен мұнай өнімдерін есепке алу бойынша жобаны іске қосу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы қараша |
Қаржымині (жинақтау), ЭМ, АКМ, "ҰАТ" АҚ (келісім бойынша) |
Салықтардың жиналуын арттыру |
|
104. |
Бірыңғай жеке шотты енгізу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
Қаржымині |
Салық төлеушілерге мемлекеттік қызмет көрсетуді және мемлекеттік кірістер органдарының ішкі процестерін оңтайландыру |
|
105. |
Тауарларды таңбалау жүйесін қолдану саласын кеңейту |
пайдалануға беру актісі |
2018 жылғы желтоқсан |
Қаржымині (жинақтау), "Зерде" ҰИКХ" АҚ (келісім бойынша) |
Таңбалауға жататын тауарлар түрін және қадағалануын ұлғайту |
|
106. |
Цифрлық сауаттылық бойынша ШОБ үшін оқыту жүргізу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
ҰЭМ (жинақтау), "Атамекен" ҰКП (келісім бойынша), "Зерде" ҰИКХ" АҚ (келісім бойынша) |
Оқытудан өткен 15000 ШОБ өкілі |
|
107. |
Үкіметтің ахуал орталығын пилоттық іске қосу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы қазан |
ҰЭМ (жинақтау), АКМ, "Зерде" ҰИКХ" АҚ (келісім бойынша) |
Үкіметтің деректерді жедел алуы |
|
108. |
"Минералдық ресурстардың дерекқоры" АЖ пилоттық жобасын енгізу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
ИДМ (жинақтау), "Қазгеология" АҚ (келісім бойынша) |
Пилоттық жоба режимінде инвестицияларды тарту үшін минералдық ресурстар бойынша деректерді шоғырландыру |
|
109. |
"Жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастры" жүйесін құру |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
Әділетмині (жинақтау), АКМ, "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КеАҚ (келісім бойынша), "Зерде" ҰИКХ" АҚ (келісім бойынша) |
Екі модульді әзірлеу: әкімшілік және функционалдық |
|
110. |
Мына:
1) Орал;
2) Атырау қалаларында мамандандырылған ХҚКО ашу |
Үкіметке есеп | **2018 жылғы сәуір****2018 жылғы желтоқсан** |
АКМ (жинақтау), ІІМ, Атырау және Батыс Қазақстан облыстарының әкімдері, "Азаматтарға арналған үкімет" МК" КеАҚ (келісім бойынша) |
Елдің барлық өңірлерінде мамандандырылған ХҚКО желілерін кеңейту |
|
IV. Инвестициялық белсенділікті ынталандыру |
|
111. |
АЭА бөлінісінде қызметтердің басым түрлерінің тізбесін бекіту |
Инвестициялар және даму министрінің бұйрығы |
2018 жылғы наурыз |
ИДМ (жинақтау), Әділетмині |
Арнайы экономикалық аймақ құру мақсаттарына сәйкес келетін, арнайы экономикалық аймақтар бөлінісінде басым қызмет түрлерінің тізбесін өзектілендіру рәсімдерін қысқарту, сондай-ақ көрсетілген тізбеге басым қызмет түрлерін енгізу тәртібін анықтау |
|
112. |
АЭА аумағында өткізілетін, нөлдік мөлшерлеме бойынша қосылған құн салығы салынатын тауарлардың тізбесін бекіту |
Инвестициялар және даму министрінің бұйрығы |
2018 жылғы наурыз |
ИДМ (жинақтау), ҰЭМ, Қаржымині, Әділетмині |
Арнайы экономикалық аймақта өткізілетін, арнайы экономикалық аймақты құру мақсаттарына сай келетін, қызметті жүзеге асыру кезінде толық тұтынылатын нөлдік мөлшерлеме бойынша қосылған құн салығы салынатын тауарлардың тізбесін өзектілендіру рәсімін қысқарту |
|
113. |
"Арнайы экономикалық аймақтардың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 24 қарашадағы № 772 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" ҚР Үкіметі қаулысының жобасын Үкіметке енгізу |
қаулы жобасы |
2018 жылғы маусым |
ИДМ (жинақтау), ҰЭМ, Қаржымині, Әділетмині, Астана қаласының әкімі |
"Астана қаласында көпфункционалды жабық бульвар" ірі инвестициялық жобасын іске асыруды бастау |
|
114. |
"Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасының Үкіметі арасындағы Қазақстанға тікелей инвестициялар салуды жүзеге асыратын Қытай-Қазақстан өндірістік қуаттарының ынтымақтастығы қоры кірісінің жекелеген түрлерін салық салудан босату туралы келісімді ратификациялау туралы" ҚР Үкіметі қаулысының жобасын әзірлеу |
Үкімет қаулысының жобасы |
2018 жылғы сәуір |
ИДМ |
Келісімді ратификациялау |
|
115. |
Ерекше маңызы бар концессиялық жобалар жөніндегі комиссияны құру |
Премьер-Министрдің өкімі |
2018 жылғы ақпан |
ҰЭМ |
Өңірлерде МЖӘ тетіктерін қолдануды жандандыру және жасалған шарттардың санын 183-тен 250-ге дейін ұлғайту |
|
116. |
Әртүрлі салаларда, оның ішінде ТКШ саласында қолдану үшін МЖӘ тетіктерін кеңейту |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы маусым |
ҰЭМ (жинақтау), ИДМ, ЭМ, Қаржымині, облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының әкімдері |
|
V. Кәсіпкерлікті дамыту және мемлекеттің экономикадағы қатысу үлесін төмендету |
|
117. |
Апекс қорын құрудың тұжырымдамалық тәсілдерін әзірлеу |
Үкіметке ұсыныс |
2018 жылғы қыркүйек |
ҰЭМ (жинақтау), "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша), "Даму" КДҚ" АҚ (келісім бойынша), ҰБ (келісім бойынша) |
Микрокредиттеу нарығын дамыту |
|
118. |
"Бизнестің жол картасы 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік қолдау шараларын толық автоматтандыруға байланысты НҚА-ға түзетулер енгізу |
Үкімет қаулысы |
2018 жылғы маусым |
ҰЭМ (жинақтау), Қаржымині, Әділетмині, АКМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, "Атамекен" ҰКП (келісім бойынша), "Даму" КДҚ" АҚ (келісім бойынша), "Азаматтарға арналған үкімет" КеАҚ (келісім бойынша), "Зерде" ҰИКХ" АҚ (келісім бойынша) |
"Бизнестің жол картасы 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік қолдау шараларының қолжетімділігін оларды автоматтандыру арқылы арттыру |
|
119. |
Ескерту, лицензия нысандарын жетілдіру және реттеушілік әсерді талдау институтын күшейту |
Ұлттық экономика министрінің бұйрығы |
2018 жылғы шілде |
ҰЭМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар |
Заңнамаға сәйкес келтіру |
|
120. |
Бизнес-инкубациялау институттарын дамыту |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
ҰЭМ (жинақтау), ИДМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, "ТДҰА" АҚ (келісім бойынша) |
Жеке бизнес-инкубаторлар нарығының қалыптасуы |
|
121. |
Жекешелендіруге және/немесе таратуға жататын мемлекеттік органдардың ведомствоға бағынысты ұйымдарының тізбесін анықтау және ревизия жүргізу, сондай-ақ әкімшілік шығыстарды төмендету мақсатында шоғырландыру |
ПӘ-ге ақпарат |
2018 жылғы тамыз |
ҰЭМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар, "Самұрық- Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім бойынша), "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша), "ҚазАгро" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша) |
Мемлекеттік органдардың ведомствоға бағынысты ұйымдарының санын қысқарту есебінен жекешелендіру объектілерінің санын ұлғайту |
|
VI. Мемлекеттік басқарудың тиімді жүйесін қалыптастыру |
|
122. |
"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік функцияларды бәсекелес ортаға беру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" ҚР Заңын қабылдау |
Заң |
2018 жылғы желтоқсан |
ҰЭМ |
Мемлекеттік органдардың функцияларын бәсекелес ортаға беру бойынша базалық тәсілдерді заңнамалық бекіту |
|
123. |
Мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктерді қайта бөлу бойынша (шамамен 700 функция) мәселені келісу және әкімшілік реформа жөніндегі ВАК-тың қарауына енгізу |
әкімшілік реформа жөніндегі ВАК-тың хаттамасы |
2018 жылғы мамыр |
ҰЭМ |
Орталық және жергілікті атқарушы органдардың жауапкершілігін және дербестігін күшейту |
|
124. |
Еңбекақы төлеудің жаңа жүйесін МҚІСҚА, Әділетмині, Астана қаласының және Маңғыстау облысының әкімдіктерінде сынақтан өткізу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
ҰЭМ (жинақтау), МҚІСҚА (келісім бойынша) |
Мемлекеттік қызметтің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жоғары білікті мамандарды тарту |
|
125. |
"Пилоттық органдар бонустарының мөлшерін есептеу әдістемесі туралы" Ұлттық экономика министрінің бұйрығын әзірлеу |
Ұлттық экономика министрінің бұйрығы |
2018 жылғы наурыз |
ҰЭМ |
Мемлекеттік қызметшілерді нәтижеге бағдарлау |
|
VII. Сыртқы саясат, халықаралық интеграция және сауда |
|
126. |
Сан-Франциско қаласында (АҚШ) Қазақстан Республикасының Бас консулдығын ашу туралы Президент Жарлығының жобасын Үкіметке енгізу |
Президент Жарлығының жобасы |
2018 жылғы желтоқсан |
СІМ |
Сан-Франциско қаласында (АҚШ) ҚР Бас консулдығын ашу |
|
127. |
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Кувейт Мемлекетінің, Оман Сұлтандығының, Македония Республикасының үкіметтері арасындағы дипломатиялық, арнайы және қызметтік паспорттардың иелерін бастапқы кіру визаларынан өзара босату туралы келісімге қол қою |
келісімдер |
2018 жыл ішінде |
СІМ |
Дипломатиялық, арнайы және қызметтік паспорттардың иелеріне арналған визасыз режим |
|
128. |
ЕАЭО мүше мемлекеттер және Қытай Халық Республикасы арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастық туралы келісімге қол қою |
Үкімет қаулысы |
2018 жылғы маусым |
ҰЭМ (жинақтау) ИДМ, АШМ, Қаржымині, Әділетмині, СІМ, Еңбекмині, ДСМ, АКМ, ҰБ (келісім бойынша) |
Сауда байланыстарын дамыту және нығайту, тауарларды шет мемлекеттердің нарықтарына ілгерілету үшін қолайлы жағдайлар жасау және инвестицияларды өзара тарту |
|
129. |
ЕАЭО мүше мемлекеттер және Иран Ислам Республикасы арасындағы еркін сауда аймағын құру бойынша уақытша келісімге қол қою |
Үкімет қаулысы |
2018 жыл ішінде |
ҰЭМ (жинақтау) ИДМ, АШМ, Қаржымині, Әділетмині, СІМ, ЭМ, Еңбекмині, ДСМ, АКМ, ҰБ (келісім бойынша) |
|
130. |
Сыртқы сауда қызметін реттеу және электрондық сауда бөлігінде "Сауда қызметін реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Заң жобасына тұжырымдама жобасын Үкіметке енгізу |
Тұжырымдама жобасы |
2018 жылғы ақпан |
ҰЭМ (жинақтау), ИДМ, АШМ, Қаржымині, Әділетмині, "Атамекен" ҰКП (келісім бойынша) |
Тауарлардың сыртқы саудасын реттеуге бағытталған, бірқатар шараларды реттеу, реттеудің қағидаттарын, мақсаттарын және қағидаларын айқындау бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасындағы елеулі олқылықтарды жою; сыртқы сауда қызметінің саласындағы қолданыстағы заңнаманы ЕАЭО-ның шарттық құқықтық базасына, сондай-ақ ДСҰ-ның халықаралық сауда нормаларына бейімдеу, сондай-ақ электрондық саудада тұтынушылардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету |
|
131. |
ЕАЭО туралы шарттың ережелерін жетілдіру |
ЕАЭО туралы шартқа өзгерістер енгізу туралы хаттама |
2018 жыл ішінде |
ҰЭМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар, МҚІСҚА (келісім бойынша), ҰҚК (келісім бойынша), БП (келісім бойынша), ЕК (келісім бойынша), ҰБ (келісім бойынша) |
Сауда байланыстарын дамыту мен нығайту, тауарларды шет мемлекеттердің нарықтарына ілгерілету үшін қолайлы жағдайлар жасау және өзара инвестицияларды тарту |
|
132. |
ЕАЭО шеңберіндегі тосқауылдар тізбесін анықтауды жалғастыру және 2018-2019 жылдарға арналған ЕАЭО ішкі нарығындағы алып тастаулар мен шектеулерді жою бойынша іс-шаралар жоспарын ("Жол картасын") іске асыру |
халықаралық шарттарға және ЕАЭО органдарының актілеріне қол қою |
2018 жыл ішінде |
ҰЭМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар, МҚІСҚА (келісім бойынша), ҰҚК (келісім бойынша), БП (келісім бойынша), ҰБ (келісім бойынша) |
Сауда байланыстарын дамыту мен нығайту, тауарларды шет мемлекеттердің нарықтарына ілгерілету үшін қолайлы жағдайлар жасау және өзара инвестицияларды тарту |
|
133. |
ЕҚДБ, ЕИБ және ДБ әріптестік туралы негіздемелік келісімдерді 2020 жылға дейін ұзарту |
негіздемелік келісімдерге қол қою |
2018 жылғы наурыз |
ҰЭМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдар |
 |
|
VIII. Өңірлік даму |
|
134. |
Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасына:
- мемлекеттік бағдарлама мәртебесін беру;
- жекелеген ережелерді түзету (агломерациялар, моноқалалар, ауылдық және шекара маңындағы аумақтар);
- ауылдарды сумен жабдықтауға барлық көздерден кемінде 100 млрд. теңге бөлу бөлігінде өзгерістер енгізу |
Үкімет қаулысы |
2018 жылғы қыркүйек |
ҰЭМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдар |
Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру, экономикалық өсу орталықтарын қалыптастыру және дамыту |
|
135. |
Астана және Алматы агломерацияларын қалыптастырудың 2030 жылға дейінгі ұзақ мерзімді жоспарларын әзірлеу |
Үкімет қаулылары |
2018 жылғы мамыр |
ҰЭМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік орғандар мен ұйымдар, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
Астана және Алматы агломерацияларын бәсекеге қабілетті экономика мен өмір сүрудің жоғары сапасы бар көпфункционалдық аумақ ретінде қалыптастыру және дамыту |
|
136. |
Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың 2020 жылға дейінгі болжамды схемасын өзектілендіру |
Үкіметке ұсыныс |
2018 жылғы желтоқсан |
ҰЭМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, ҰБ (келісім бойынша), ҰҚК (келісім бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім бойынша), "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша), "Атамекен" ҰКП (келісім бойынша) |
Қазақстанның 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарында белгіленген міндеттерді есепке ала отырып, өңірлерді дамыту бойынша жаңа тәсілдерді қалыптастыру |
|
IX. Адами капиталды дамыту |
|
9.1 Білім беру |
|
137. |
Орта білім беруде 3, 6, 8 сыныптарды жаңартылған білім беру мазмұнына көшіру |
Үкіметіне есеп |
2018 жылғы қазан |
БҒМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері . |
НЗМ тәжірибесі бойынша жаңартылған білім беру мазмұнына көшкен мектептерді 100 % қамту (3, 6, 8-сыныптар) |
|
138. |
Халықаралық талаптар соның ішінде World Skills негізінде техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша білім беру бағдарламаларын әзірлеу |
Білім беру бағдарламалары |
2018 жылғы желтоқсан |
БҒМ |
100 білім беру бағдарламасы, өсуді ескере отырып |
|
139. |
Мектептерді кең жолақты интернетпен қамтамасыз ету |
Үкіметіне есеп |
2018 жылғы шілде, желтоқсан |
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
Кең жолақты интернетпен қамтамасыз етілген мектептердің үлесі (4 м/бит және одан жоғары) - 85 % |
|
140. |
Электрондық күнделіктер мен журналдарды енгізу |
Үкіметіне есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
БҒМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
Білім беру процесінде АКТ-ны (электрондық журналдар мен күнделіктерді) пайдаланатын мектептердің үлесі - 85 % |
|
141. |
"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жоғары оқу орындарының академиялық және басқару дербестігін кеңейту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" ҚР Заңын қабылдау |
Заң |
2018 жылғы желтоқсан |
БҒМ |
Жоғары оқу орындарының академиялық және басқару дербестігін кеңейту:
- таңдау компонентін бакалавриатта-75 %-ға дейін, магистратурада - 85 %-ға дейін, докторантурада - 95 %-ға дейін ұлғайту;
- жоғары оқу орындарының жалпы санынан корпоративтік басқару органдары (байқау кеңестері, қамқоршылық кеңестер және директорлар кеңесі) жұмыс істейтін азаматтық жоғары оқу орынның үлесі - 85% |
|
142. |
Мектептерде жан басына қаржыландыруды енгізу |
Үкіметіне есеп |
2018 жылғы шілде, желтоқсан |
БҒМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
Білім беру мекемелері арасындағы бәсекелестікті арттыру және жеке капиталды тарту |
|
143. |
Астана қаласында ІТ, гуманитарлық-педагогикалық, медициналық бағыттар бойынша халықаралық университеттерді ашу мәселесін пысықтау |
Үкіметке ұсыныс |
2018 жылғы шілде |
БҒМ (жинақтау), СІМ, ҰЭМ, АКМ, Әділетмині, ДСМ, ИДМ, Қаржымині |
|
9.2 Денсаулық сақтау |
|
144. |
Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің тізбесін жетілдіру |
Үкімет қаулысы |
2018 жылғы мамыр |
ДСМ (жинақтау), ҰЭМ, Қаржымині |
Бөлінген бюджет қаражаттарына сәйкес келетін оңтайландырылған ТМККК тізбесі |
|
145. |
Азаматтардың өз денсаулығы үшін ынтымақты жауапкершілігін және медициналық көмек бірлесіп төлеуді заңнамалық бекітуді көздейтін Заң жобасын әзірлеу және Үкіметке енгізу |
Заң жобасы |
2018 жылғы сәуір |
ДСМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар |
Азаматтардың өз денсаулығына денсаулығы үшін ынтымақты жауапкершілігін және медициналық көмек бірлесіп төлеу |
|
146. |
Халыққа ақпараттық түсіндірме жұмыстарын жүргізу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы шілде, желтоқсан |
БҒМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
Өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдарды МӘМС жүйесіне тарту |
|
147. |
Алып тасталды – ҚР Премьер-Министрінің 17.11.2018 № 147-ө өкімімен. |
 |
 |
 |
 |
|
148. |
Денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамытудың өңірлік перспективалық жоспарларын іске қосу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы шілде, желтоқсан |
ДСМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
Денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамытудың 16 өңірлік перспективалық жоспарын іске қосу |
|
149. |
Ақпараттық жүйелерді біріктіру, мобильдік цифрлық қосымшаларды қолдану, электрондық денсаулық паспорттарын енгізу, "қағазсыз" ауруханаға көшу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы ақпан, шілде |
ДСМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
Электрондық денсаулық паспорттарымен халықтың (мәліметтердің базалық жиынтығы) 20 % қамту "Медициналық құжаттаманы қағазсыз жүргізу" пилоттық жобасын МАЖ арқылы 4 пилоттық өңірде (Қарағанды, Ақмола, Қостанай облыстары және БҚО) енгізу |
|
150. |
Бастапқы медициналық ұйымдарда госпитальдық сервистің кешенді моделін енгізу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы шілде, желтоқсан |
ДСМ (жинақтау), облыстардың Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
Стационарда емделген шетел азаматтарының санын 1795 дейін арттыру |
|
151. |
Медициналық жоғарғы оқу орындардың жанынан оның ішінде МЖӘ тетіктерін қолдану арқылы университеттік клиникалар құру |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
ДСМ (жинақтау), БҒМ, облыстардың және Астана, Алматы қалаларының әкімдері |
Білім, ғылым және практиканың үш тұғырлығы |
|
152. |
Медицинада инновациялық технологияларды енгізу (жасанды интеллект, генетикалық талдаудың негізіндегі дербестендірілген медицина) |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы қаңтар, шілде |
ДСМ |
Медицинада дербестендірілген тәсілдің ғылыми негізделген технологияларын дамыту |
|
153. |
"Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" ҚР Кодексі жобасының жаңа редакциясын әзірлеп Үкіметке енгізу |
Кодекс жобасы |
2018 жылғы желтоқсан |
ДСМ (жинақтау), Әділетмині, Қаржымині, ҰЭМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
ҚР денсаулық сақтау саласындағы заңнамасын жетілдіру |
|
154. |
Денсаулық сақтауды дамытудың мемлекеттік бағдарламасының жобасын Үкіметке енгізу |
Үкімет қаулысы |
2018 жылғы мамыр |
ДСМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
|
155. |
Астана қаласында онкологиялық ғылыми орталық құру жөніндегі іс-шараларын көздей отырып, Үкіметке онкологиялық аурулармен күресудің кешенді жоспарын енгізу |
Үкімет қаулысы |
2018 жылғы мамыр |
ДСМ (жинақтау), Қаржымині, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, ДБҰ "Назарбаев Университет" (келісім бойынша) |
Қатерлі ісікпен ауырғандар санын 100 мың тұрғынға шаққанда 197,2-ге дейін азайту |
|
156. |
Диспансерлеуді ауруды басқару бағдарламасына (АББ) ауыстыру және негізгі аурулар бойынша АББ кезең-кезеңмен енгізу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
ДСМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
Жалпы өлім-жітімді 1000 адамға шаққанда 7,35-ге дейін төмендету |
|
9.3 Әлеуметтік қамсыздандыру және жұмыспен қамту |
|
157. |
Мыналардың:
Өзін-өзі жұмыспен қамтыған халықты ресмилендіру жөніндегі жол картасының; |
Үкіметке ақпарат |
ай сайын |
Еңбекмині (жинақтау), ІІМ, БҒМ, Қаржымині, АШМ, ҰЭМ, Әділетмині, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, "Атамекен" ҰКП (келісім бойынша), КО (келісім бойынша) |
570 мың өзін-өзі жұмыспен қамтыған және жұмыссыз азаматты өнімді жұмыспен қамтуды кеңейту |
|
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасының; |
ай сайын |
Еңбекмині (жинақтау), ҰЭМ, АШМ, БҒМ, облыстардың және Астана, Алматы қалаларының әкімдері |
Азаматтардың ынтасын арттыру
Жеке ісін бірінші рет ашқан 5,8 мың адамды дара кәсіпкер ретінде тіркеу |
|
Еңбек ресурстарының ауысуын басқару жөніндегі өңірлік жол карталарының іске асырылуын мониторингілеу |
тоқсан сайын |
Еңбекмині (жинақтау), ИДМ, АКМ, облыстардың және Астана, Алматы қалаларының әкімдері |
Жұмыспен қамтуды сақтау және 3,8 мың жұмыстан босатылатын жұмыскердің жұмысқа орналасуына жәрдемдесу жөніндегі кешенді шаралармен, оның ішінде Нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы шеңберіндегі шаралармен қамту 180 ірі кәсіпорынды Жол карталарымен қамту |
|
158. |
Мынадай:
- "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бейресми жұмыспен қамтылған халықты заңдастыру мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы"
- "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіптік одақтар қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" ҚР заң жобаларын
- әлеуметтік сақтандыру жүйесінен төлемдерді төлеу параметрлерін жетілдіруді және олардың еңбек өтілімен өзара байланысын күшейтуді көздейтін "Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы" ҚР заң жобасының жаңа редакциясын әзірлеу |
Заң жобасы |
2018 жылғы желтоқсан
2018 жылғы наурыз
2018 жылғы желтоқсан |
Еңбекмині (жинақтау), ҰЭМ, АШМ, БҒМ, Әділетмині, ІІМ, облыстардың және Астана, Алматы қалаларының әкімдері, "Атамекен" ҰКП (келісім бойынша)
Еңбекмині (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар, "Атамекен" ҰКП (келісім бойынша), КФ (келісім бойынша)
Еңбекмині (жинақтау), ҰЭМ, Қаржымині, АКМ, ҰБ (келісім бойынша) |
 |
|
159. |
Мынадай:
- жеке жұмыспен қамту агенттіктерін, интернет алаңдарын тартуды және Бірыңғай электрондық еңбек биржасын енгізуді қарастыратын "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халықтың жұмыспен қамтылуы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы";
- әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" ҚР заңдарды қабылдау |
Заң |
2018 жылғы наурыз
2018 жылғы сәуір-мамыр |
Еңбекмині (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері
Еңбекмині (жинақтау), Әділетмині, Қаржымині |
Қайта даярлаудың және жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің жеке провайдерлерінің бәсекеге қабілетті нарығын дамыту
шамамен 14 мың отбасыны қамту |
|
160. |
Мынадай:
- мемлекеттік Жұмыспен қамту орталықтарын трансформациялау;
- электрондық еңбек биржасын дамыту;
- жаңа форматтағы атаулы әлеуметтік көмекті енгізу;
- еңбек өтіліне қарай мемлекеттік базалық зейнетақыны тағайындаудың жаңа әдістемесін іске асыру;
- кәмелетке толған I топтағы бала кезінен мүгедектерге күтімді жүзеге асыратын ата-аналар үшін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы
тағайындауды қамтамасыз ету;
- еңбек нарығының талаптарын ескере отырып, әлеуметтік әріптестік жөніндегі салалық және өңірлік үш жақты комиссиялардың жұмысын трансформациялау мәселелері бойынша әлеуметтік-еңбек саласын дамыту |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы тамыз |
Еңбекмині (жинақтау), АКМ, облыстардың және Астана, Алматы қалаларының әкімдері
Еңбекмині (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, "Атамекен" ҰКП (келісім бойынша), КФ (келісім бойынша) |
Барлық Жұмыспен қамту орталықтарын Бірыңғай электрондық еңбек биржасына қосу |
|
161. |
Ұлттық біліктілік жүйесін дамыту жөніндегі Жол картасын әзірлеу және іске асыру (кәсіби стандарттар, сертификаттау орталықтары) |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы шілде, желтоқсан |
Еңбекмині (жинақтау), БҒМ, мүдделі мемлекеттік органдар, "Атамекен" ҰКП (келісім бойынша) |
Экономиканың және кәсіптердің басым салаларының тізбесі Негізгі басым кәсіптер бойынша 230 кәсіптік стандарттардың жобалары
Кәсіптік стандарттарды ескеріп, 130 білім беру бағдарламаларының жобасы Пилоттық ТжКБ және ЖОО базасында пилоттық енгізу |
|
162. |
Қазақстан Республикасының Үкіметі, жұмыскерлердің республикалық бірлестігі мен жұмыс берушілердің республикалық бірлестігі арасындағы 2018 - 2020 жылдарға арналған Бас келісімді жасасу |
Бас келісім |
2018 жылғы қаңтар |
Еңбекмині (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар, "Атакемен" ҰКП (келісім бойынша), КФ (келісім бойынша) |
ДЭФ ЖБИ "Еңбек нарығының тиімділігі факторы бойынша Қазақстанның бәсекелестік артықшылығын сақтау Ұжымдық даулар мен шиеленістердің санын төмендету (10 жағдайдан асырмау) |
|
163. |
Мынадай:
- еңбекті реттеу мәселесі; |
Заң жобасының тұжырымдамасы |
2018 жылғы шілде |
Еңбекмині (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар, "Атамекен" ҰКП (келісім бойынша), КФ (келісім бойынша), |
 |
|
- көші-қон процестерін реттеу тетігін жетілдіру бойынша ҚР заң жобаларының тұжырымдамасын әзірлеу |
Заң жобасының тұжырымдамасы |
2018 жылғы маусым |
Еңбекмині (жинақтау), ҰЭМ, Қаржымині, Әділетмині, ИДМ, ЭМ, АШМ, ІІМ, ҰҚК (келісім бойынша), ЖАК (келісім бойынша) |
|
164. |
Қазақстан Республикасы көші-қон саясатының 2017 - 2021 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы шілде, желтоқсан |
Еңбекмині (жинақтау), ҰЭМ, Қаржымині, Әділетмині, ИДМ, ЭМ, АШМ, ІІМ, ҰҚК (келісім бойынша), ЖАК (келісім бойынша) |
 |
|
165. |
Зейнетақы жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу |
Үкіметке ұсыныс |
2018 жылғы шілде, желтоқсан |
Еңбекмині (жинақтау), Қаржымині, ҰЭМ, ҰБ (келісім бойынша) |
7 пилоттық ұйымда электрондық еңбек шарттарын жасау
9 мемлекеттік органның 28 АЖ-сын интеграциялау арқылы әлеуметтік мемлекеттік қызметтерді проактивті көрсетуге көшу
Жеке сектордың әлеуметтік қызмет көрсетуге қатысуын кеңейту |
|
166. |
"e-HR" енгізу (электрондық еңбек шарттарын есепке алу жүйесін құру, электрондық еңбек кітапшаларын енгізу) бойынша пилоттық жобаны іске асыру |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы қараша |
Еңбекмині (жинақтау), АКМ, Ақтөбе облысының әкімі, "Зерде" ҰИХ" АҚ (келісім бойынша), "ҰАТ" АҚ (келісім бойынша) |
|
167. |
Әлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін дамыту:
- әлеуметтік көрсетілетін қызметтер порталы;
- МӘС және әлеуметтік қызмет көрсету қызметтерін жаңғырту;
- өмірлік қиын жағдайлардың есебін жүргізу (блокчейн технологиясын қолдана отырып) |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
Еңбекмині (жинақтау), ДСМ, БҒМ, ІІМ, Әділетмині, АКМ, Қаржымині |
|
9.4 Мәдениетті, спортты және туризмді дамыту |
|
168. |
Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу |
Мәдениет және спорт, Білім және ғылым, Ақпарат және коммуникациялар министрлерінің бұйрығы Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
МСМ (жинақтау), БҒМ, АКМ |
Жазу қағидаларын әзірлеу, жаңа әліпбиді және оның грамматикасын енгізу, сынау мәселелерін әдістемелік ұйымдастыру, ғылыми терминологиялық қағидаттарды жасау, жаңа әліпбиге көшкеннен кейін жаңа әліпбидің интернет-кеңістікке еркін енуін қамтамасыз ету |
|
169. |
Терминдерді қазақ тіліне аудару тәсілдерін қайта қарау.
Терминдер мен ұғымдарды аудару тәсілдерін әзірлеу және жалпы қабылданған халықаралық аналогтарға сәйкестендіру тұрғысынан бұрын аударылған терминдер мен ұғымдарды қайта қарау |
ПӘ-ге ақпарат және Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
БҒМ (жинақтау), МСМ |
Аударманы халықаралық деңгейге терминологиялық жақындату |
|
170. |
Пхенчхан қаласында (Корея Республикасы) өтетін XXIII қысқы Олимпиада ойындарына қатысу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы наурыз |
МСМ (жинақтау), Спорт түрлері бойынша федерация (келісім бойынша) |
Пхенчхан қаласында (Корея Республикасы) өтетін XXIII қысқы Олимпиада ойындарына Қазақстан Республикасы құрама командасының табысты өнер көрсетуі |
|
171. |
Пхенчхан қаласында (Корея Республикасы) өтетін XXIII Паралимпиада ойындарына қатысу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы сәуір |
МКС (жинақтау), ҰПК (келісім бойынша) |
Паралимпиадалық спорт түрлерін насихаттау және дамыту |
|
172. |
"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ойын бизнесі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасын Парламент Мәжілісіне енгізу |
Заң жобасы |
2018 жылғы қараша |
МСМ |
ойын бизнесінің қолданыстағы заңнамасын жетілдіру, құқықтық реттеудегі олқылықтарды қалпына келтіру |
|
173. |
XVIII Азия және XII жазғы Паразия ойындарына (Индонезия), III Жасөспірімдер Олимпия да ойындарына (Аргентина) қатысу |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы қазан |
МСМ (жинақтау), ҰОК (келісім бойынша), ҰПК (келісім бойынша) |
ҚР құрама командасының табысты өнер көрсетуі |
|
174. |
Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2023 жылға дейінгі тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту |
Үкімет қаулысы |
2018 жылғы наурыз |
МСМ |
Орналастыру орындарында көрсетілген қызметтер көлемінің өсімі |
|
175. |
Қазақстанның елдік туристік брендін бекіту |
Брендтің презентациясы |
2018 жылғы наурыз |
МСМ (жинақтау), "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ (келісім бойынша) |
Тартымды туристік дестинация ретінде ҚР-дың әлемдік аренадағы танымалдылығы келу туризмі бойынша орналастыру орындарында қызмет көрсетілген келушілер санының артуына әсер ететін |
|
176. |
Бірінші кезектегі бес нарықта (РФ, ҚХР, Үндістан, Иран, Парсы шығанағы) Қазақстанның туристік әлеуетін жүргізу үшін халықаралық туристік көрмелерде Қазақстанның қатысуы |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
МСМ (жинақтау), "Kazakh Tourism" ҰК" АҚ (келісім бойынша) |
Кіру туризмі ағынын жоғарылату және инвестицияларды тарту. Кіру туризмі бойынша қызмет көрсетілген келушілердің санын орналастыру орындарымен қамтамасыз ету. Салаға инвестицияны арттыру. |
|
X. Қоғамдық даму және халықтың қауіпсіздігі |
|
177. |
Діни бірлестіктер қызметін бақылау жөніндегі уәкілетті органның құзыретін кеңейту бойынша ҚР Үкіметі қаулысының жобасын әзірлеу және енгізу |
Үкімет Қаулысының жобасы |
2018 жылғы желтоқсан |
ДІАҚМ |
Дін салаларын мемлекеттік реттеудің тиімділігін арттыру |
|
178. |
Діни бірлестіктер мен діни көшбасшылардың диалогын дамыту:
- әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының VI съезін өткізуге қатысу;
- Қазақстан дінтанушыларының VIII форумын өткізу
- дін саласындағы мемлекеттік саясатты үйлестіру мәселелері бойынша ұсыныстар әзірлеу жөніндегі Үкімет жанындағы комиссияның отырысын өткізу |
Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының VI съезіне қатысу Қазақстан дінтанушыларының VIII форумын өткізу Комиссия отырысы |
2018 жылғы қазан
2018 жылғы желтоқсан
2018 жылғы шілде, желтоқсан |
ДІАҚМ |
Діни қарым-қатынас саласында конфессияаралық келісім мен тұрақтылықты нығайту
Діни салада өзекті мәселелер бойынша тиімді шешім шығару |
|
179. |
Қоғамдық кеңес арқылы қоғамдық бақылау механизімін жетілдіру:
- қоғамдық кеңес қызметін жетілдіру бойынша Үкімет қаулысының жобасын әзірлеу және енгізу;
- қоғамдық кеңестер қызметі туралы кешендік баяндама әзірлеу |
Үкімет қаулысының жобасы кешенді баяндама |
2018 жылғы қыркүйек
2018 жылғы желтоқсан |
ДІАҚМ |
Есеп беретін және транспаренттік мемлекетті қалыптастыруда қоғамдық кеңестер қызметінің тиімділігін арттыру |
|
180. |
"Электрондық үкімет порталы" арқылы көлікті тіркеу және жүргізуші куәліктерін беру бойынша мемлекеттік қызметтер көрсету процесін одан әрі оңтайландыру және автоматтандыру |
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын өзгерту |
2018 жылғы наурыз |
ІІМ (жинақтау), АКМ, "Азаматтарға арналған үкімет" МК" (келісім бойынша), КеАҚ (келісім бойынша) |
Халыққа көрсетілетін мемлекеттік қызмет сапасын арттыру |
|
181. |
Астана қаласында Көші-қон қызметтерін көрсету орталығын құру және Алматы қаласы мен облыс орталықтарында осыған ұқсас орталықтарды құру жөнінде ұсыныстар әзірлеу |
облыстардың және Алматы қаласының әкімдіктеріне ұсыныстар |
2018 жыл ішінде |
ІІМ |
Халыққа және шетел азаматтарына мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру |
|
182. |
Түзеу мекемелеріндегі өндірісті дамыту, сондай-ақ сотталғандардың жеке еңбек қызметін дамыту бойынша шағын және орта бизнес субъектілерін ынталандыру |
түзеу мекемелерінде еңбекті ұйымдастырудың жаңа модельдерін енгізу |
2018 жыл ішінде |
ІІМ |
Ұлт жоспарының 34-қадамын іске асыру. Еңбекпен қамтылған сотталғандардың санын арттыру |
|
183. |
Тасқын қаупінің алдын алу және жою жөніндегі 2017-2020 жылдарға арналған жол картасын іске асыру бойынша мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру |
Үкіметке есеп |
2018 жылғы желтоқсан |
ІІМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері |
Тасқын қаупі бар кезеңде ТЖ алдын алу |
|
184. |
Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексті және оған ілеспе заң жобаларын: Үкіметке Парламент Мәжілісіне енгізу |
Кодекс және Заң жобалары |
2018 жылғы маусым
2018 жылғы тамыз |
Әділетмині |
Жалпы танылған халықаралық стандарттарға сәйкес келетін әкімшілік рәсімдерді жетілдіру, сонымен қатар мемлекет пен азамат (ұйым) арасында жария-құқықтық қатынастар саласындағы дауларды шешетін әкімшілік әділетті енгізу |
|
185. |
"Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" және "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне адвокаттық қызмет және заң көмегі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" ҚР заңдарын қабылдау |
Заңдар |
2018 жылғы маусым |
Әділетмині |
Халыққа жоғары білікті адвокаттардың және заң консультанттарының қолжетімді және сапалы заң көмегін көрсетуін қамтамасыз ету |
|
186. |
"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне зияткерлік меншік саласындағы заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" ҚР Заңын қабылдау |
Заң |
2018 жылғы маусым |
Әділетмині |
Зияткерлік меншік объектілерін тіркеудің бір деңгейлі жүйесіне көшу, зияткерлік меншік саласында қызмет көрсету сапасын жақсарту |

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
ҚР |
- |
Қазақстан Республикасы |
|
ПӘ |
- |
Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі |
|
ҰЭМ |
- |
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі |
|
Қаржымині |
- |
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі |
|
АШМ |
- |
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі |
|
ДСМ |
- |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
|
Еңбекмині |
- |
Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
|
ИДМ |
- |
Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігі |
|
ЭМ |
- |
Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі |
|
МСМ |
- |
Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі |
|
СІМ |
- |
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі |
|
Әділетмині |
- |
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі |
|
ІІМ |
- |
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі |
|
БҒМ |
- |
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі |
|
ДІАҚМ |
- |
Қазақстан Республикасының Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі |
|
АКМ |
- |
Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрлігі |
|
ҚАӨМ |
- |
Қазақстан Республикасының Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі |
|
Қорғанысмині |
- |
Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі |
|
МҚІСҚА |
 |
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі |
|
ҰҚК |
- |
Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті |
|
ҰБ |
- |
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі |
|
БП |
- |
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы |
|
ЕК |
- |
Қазақстан Республикасы Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті |
|
"Атамекен" ҰКП |
- |
Қазақстан Республикасының "Атамекен" ұлттық кәсіпкерлер палатасы |
|
"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ |
- |
"Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы |
|
"Бәйтерек" ҰБХ" АҚ |
- |
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы |
|
"ҚазАгро" ҰБХ" АҚ |
- |
"Қазагро" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы |
|
"ҚТЖ" ҰК" АҚ |
- |
"Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы |
|
"Зерде" ҰИКХ" АҚ |
- |
"Зерде" ұлттық инфокоммуникациялық холдингі" акционерлік қоғамы |
|
"ҰАТ" АҚ |
- |
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" акционерлік қоғамы |
|
"Қазмұнайгаз" ҰК" АҚ |
- |
"ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы |
|
"КЕGОС" АҚ |
- |
"Электр желілерін басқару жөніндегі қазақстандық компания" акционерлік қоғамы |
|
"ҚазАгроКепіл" АҚ |
- |
"ҚазАгроКепіл" акционерлік қоғамы |
|
"ЭҚНҚО" АҚ |
- |
"Электр энергиясы және қуаты нарығының қазақстандық операторы" акционерлік қоғамы |
|
"ҚазАвтоЖол" АҚ |
- |
"ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясы" акционерлік компаниясы |
|
"Астана ЭКПО-2017" ҰК" АК |
- |
"Астана ЭКСПО-2017" ұлттық компаниясы" акционерлік компаниясы |
|
"ТДҰА" АҚ |
- |
Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік" акционерлік қоғамы |
|
"Даму" КДҚ" АҚ |
- |
""Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамы |
|
"Эйр Астана" АҚ |
- |
"Эйр Астана" акционерлік қоғамы |
|
"СКАТ" АҚ |
- |
"СКАТ" акционерлік қоғамы |
|
"Қазпошта" АҚ |
- |
"Қазпошта" акционерлік қоғамы |
|
"Қазақтелеком" АҚ |
- |
"Қазақтелеком" акционерлік қоғамы |
|
"Қазгеология" АҚ |
- |
"Қазгеология" акционерлік қоғамы |
|
"ҚИДИ" АҚ |
- |
"Қазақстандық индустрияны дамыту институты" акционерлік қоғамы |
|
"АЕО" АҚ |
- |
"Ақпараттық-есептеу орталығы" акционерлік қоғамы |
|
"Kazakh Tourism" ҰК" АҚ |
- |
"Kazakh Tourism" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы |
|
"Астана" ӘКК" ҰК" АҚ |
- |
"Астана" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы |
|
"Назарбаев Университеті" ДБҰ |
- |
"Назарбаев Университеті" дербес білім беру ұйымы |
|
"ИТП" ДКҚ |
- |
"Инновациялық технологиялар паркі" дербес кластерлік қоры  |
|
"ҰАҒБО" КеАҚ |
- |
"Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы |
|
"Азаматтарға арналған үкімет" МК" КеАҚ |
- |
Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы |
|
ДСҰ |
- |
Дүниежүзілік сауда ұйымы |
|
АЖ |
- |
ақпараттық жүйе |
|
ЭСК |
- |
Экономикалық саясат жөніндегі кеңес |
|
ТМС |
- |
табиғи монополиялар субъектілері |
|
ГАЖ |
- |
географиялық ақпараттық жүйелер |
|
МӨЗ |
- |
мұнай өңдеу зауыты |
|
ПКОП |
- |
"ПетроКазахстан Ойл Продактс" ЖШС |
|
ЖЖМ |
- |
жанар-жағармай материалдары |
|
ҚХР |
- |
Қытай Халық Республикасы |
|
АҚШ |
- |
Америка Құрама Штаты |
|
РФ |
- |
Ресей Федерациясы |
|
ГЭС |
- |
гидроэлектр станциясы |
|
ЭБЖ |
- |
электр беру желісі |
|
ЖЭК |
- |
жаңартылатын энергия көздері |
|
НҚА |
- |
нормативтік құқықтық актілер |
|
ШОБ |
- |
шағын және орта бизнес |
|
АӨК |
- |
агроөнеркәсіптік кешен |
|
ҒЗИ |
- |
ғылыми-зерттеу институты |
|
ТӨШ |
- |
тәжірибелік-өндірістік шаруашылық |
|
ЖОО |
- |
жоғары оқу орны |
|
ЖАО |
- |
жергілікті атқарушы органдар |
|
ББЖ |
- |
білімдерді басқару жүйесі |
|
МОҚ |
- |
мемлекеттік орман қоры |
|
ЕҚТА |
- |
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар |
|
ЖСҚ |
- |
жобалау-сметалық құжаттама |
|
ІҚМ |
- |
ірі қара мал |
|
ИИДМБ |
- |
Қазақстан Республикасы индустриялық-инновациялық дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы |
|
ҚҚС |
- |
қосымша құн салығы |
|
МО |
- |
мемлекеттік орган |
|
ЕДБ |
- |
екінші деңгейдегі банк |
|
ВАК |
- |
ведомствоаралық комиссия |
|
ШҚО |
- |
Шығыс Қазақстан облысы |
|
БҚО |
- |
Батыс Қазақстан облысы |
|
ЕҚДБ |
- |
Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі |
|
ЕИБ |
- |
Еуропа Инвестициялық Банкі |
|
ДБ |
- |
Дүниежүзілік банк |
|
"НЗМ" ДБҰ |
- |
"Назарбаев Зияткерлік мектептері" дербес білім беру ұйымы |
|
АКТ |
- |
ақпараттық және коммуникациялық технологиялар |
|
КФ |
- |
Қазақстан Республикасының Кәсіподақтар федерациясы |
|
ЖАК |
- |
жоғарғы аттестаттау комиссиясы |
|
МӘС |
- |
медициналық әлеуметтік сараптама |
|
"Қазсушар" РМК |
- |
"Қазсушар" республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
|
"МТҚ" РМК |
- |
"Мемлекеттік техникалық қызмет" республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
|
АЭА |
- |
арнайы экономикалық аймақ |
|
ҰОК |
- |
Ұлттық Олимпиада комитеті |
|
ҰПК |
- |
Ұлттық Паралимпиада комитеті |
|
ХҚКО |
- |
халыққа қызмет көрсету орталығы |
|
ИА |
- |
индустриялық аймақ |
|
ЭЫДҰ |
- |
Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы |
|
ДЭФ ЖБИ |
- |
Дүниежүзілік экономикалық форумның Жаһандық бәсекелестік индексі |
|
ВАК |
- |
ведомствоаралық комиссия |
|
РБК |
- |
Республикалық бюджет комиссиясы |
|
МЖӘ |
- |
мемлекеттік-жекешелік әріптестік |
|
ҮЕҰ |
- |
үкіметтік емес ұйымдар |
|
МӘМС |
- |
міндетті әлеуметтік-медициналық сақтандыру |
|
ЖПП |
- |
жол-патрульдік полиция |
|
ТжКБ |
- |
техникалық және кәсіптік білім беру |
|
ХҚҰ |
- |
халықаралық қаржы ұйымдары |
|
ТЭН |
- |
техникалық-экономикалық негіздеме |
|
КБСО |
- |
көтерме-бөлшек сауда орталығы |
|
ТКШ |
- |
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
|
АШТӨ |
- |
ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші |
|
ЖФЭ |
- |
жиырма футтық эквивалент |
|
ҚҚС |
- |
қосымша құн салығы |
|
ШЖҚ РМК |
- |
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
|
ҚӨК |
- |
қорғаныс өнеркәсібі кешені |
|
АҚ |
- |
ақпараттық қауіпсіздік |
|
ҒТ АКТБ |
- |
ғарыш техникасының арнайы конструкторлық-техникалық бюросы |
|
ҒА ҚСК |
- |
Ғарыш аппараттарының құрастыру-сынау кешені |
|
ҒЗК |
- |
ғарыш-зымыран кешені |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК