

**"Шикізаттық емес тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің экспортын ілгерілету жөніндегі жол картасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2019 жылғы 29 тамыздағы № 163-ө өкіміне өзгеріс енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2020 жылғы 29 шілдедегі № 103-ө өкімі

      "Шикізаттық емес тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің экспортын ілгерілету жөніндегі жол картасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2019 жылғы 29 тамыздағы № 163-ө өкіміне мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген өкіммен бекітілген Шикізаттық емес тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің экспортын ілгерілету жөніндегі жол картасы осы өкімге қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2020 жылғы 29 шілдедегі № 103-ө өкіміне қосымша |
|  | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2019 жылғы 29 тамыздағы № 163-ө өкімімен бекітілген |

**Шикізаттық емес тауарлар мен көрсетілетін қызметтер экспортын ілгерілету жөніндегі**  
**ЖОЛ КАРТАСЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с № | Іс-шараның атауы | Аяқталу нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындау мерзімдері | Қаржыландыру көздері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мыналар:  өндіруші;  өндірістік қуаттар;  нақты шығарылатын көлемдер;  өндірілетін өнімнің қасиеттері мен мақсаты;  өз өнімін өткізудің ағымдағы нарықтары;  өндірушілердің жаңа шетелдік нарықтарға экспорттау және т.б. мәселені пысықтауы;  шет елдердің осы өнімге қажеттіліктері туралы мәліметтер қамтылатын қазақстандық өңделген өнім өндірушілердің тізілімі мен картасын қалыптастыру және жүргізу жөнінде іс-шаралар жүргізу | export.gov.kz интранет-порталында ақпаратты орналастыру | СИМ, ИИДМ, АШМ, ЦДИАӨМ, ЭМ, Қаржымині, ҰЭМ, ЖАО, ҰКП (келісу бойынша) | тұрақты негізде | талап етілмейді |
| 2 | Индустриялық сертификаттар беру шеңберінде өңделген өнім өндірушілерді паспорттау (құпия емес бөлік) | export.gov.kz интранет-порталында ақпаратты орналастыру | СИМ, ИИДМ, АШМ, ЦДИАӨМ, ЭМ, Қаржымині, ЖАО, ҰКП (келісу бойынша), "QazIndustry" ҚИЭО" АҚ (келісу бойынша), "QazTrade" ССДО" АҚ (келісу бойынша) | тұрақты негізде | талап етілмейді |
| 3 | Қазақстандық өңделген өнім экспортының перспективалары тұрғысынан шетелдік нарықтарды зерделеу бойынша маркетингтік талдау жүргізу, оның ішінде:  1) тұтыну көлемдерін;   2) сатып алу бағаларын (тұтынылатын өнімнің қасиеттеріне байланысты);  3) сатып алушылардың неғұрлым кең таралған келісімшарттық талаптарын;  4) логистиканы;  5) импорт кезінде кеден баждарының, салықтардың және өзге де алымдардың мөлшерлемелерін;  6) коммерциялық және мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнаманы;  7) әкімшілендірудің өзге де тетіктерін, оның ішінде импорттың сандық шектеулері мен тарифтік квоталардың болуын айқындау | талдамалық ақпарат | СИМ, СІМ, ИИДМ, Қаржымині, ЦДИАӨМ ҰКП (келісу бойынша) "QazTrade" ССДО" АҚ (келісу бойынша), "QazIndustry" ҚИЭО" АҚ (келісу бойынша) | 2020 – 2021 жылдар | талап етілмейді |
| 4 | Негізгі өткізу нарықтарында танымал және сұранысқа ие қазақстандық брендтерді құру қажеттігіне талдау жүргізу, оның ішінде:  1) "Made in Kazakhstan" бірыңғай қолшатыр бренді;  2) шетелдік сатып алушылардың тұтынушылық талғамын зерделеу;  3) Қазақстан Республикасында өндірілетін тауарларға ұқсас шетелдік нарықтарда неғұрлым сұранысқа ие тауарлардың техникалық ерекшеліктері (физикалық қасиеттері) бойынша ұсынымдар дайындау;  4) нысаналы нарыққа бағдарланған сауда маркаларын, дизайнын құру;  5) өнімді таңбалауға қойылатын шетелдік талаптарды зерделеу;  6) нысаналы нарықтарда қаптаманың ерекшелігін зерделей отырып, тартымды, сапалы, креативті, экологиялық, инновациялық, функционалды және арзан қаптама әзірлеу | СИМ-ге талдамалық ақпарат | АҚДМ, ИИДМ, АШМ, ҰЭМ, МСМ, "QazTrade" ССДО" АҚ (келісу бойынша), ҰКП (келісу бойынша) | 2020 – 2021 жылдар | 2020 – 2021 жылдарға арналған республикалық бюджетте 090 бюджеттік бағдарламасы бойынша көзделген қаражат шеңберінде |
| 5 | Қолданыстағы техникалық реттеу, стандарттау және сәйкестікті бағалау, экспорты басым елдердің (кемінде 3 елді, кемінде 3 саланы, әрбір ел бойынша кемінде 30 өнім түрін қамти отырып) жүйелеріне елдік шолу жүргізу | ақпаратты export.gov.kz интранет-порталында орналастыру | СИМ, ИИДМ, СІМ, ҰКП (келісу бойынша), "QazTrade" ССДО" АҚ (келісу бойынша) | 2020 жылғы желтоқсан | республикалық бюджетте 090 бюджеттік бағдарламасы бойынша көзделген қаражаттар шеңберінде |
| 6 | Шетелдік техникалық регламенттердің талаптарына және өнімді сертификаттау саласындағы қазіргі заманғы талаптарға сәйкес келетін жабдықтармен жарақталған, Қазақстанда жұмыс істеп тұрған сынақ зертханаларын жете жарақтандыру немесе жаңаларын құру мәселесін пысықтау | талдамалық ақпарат | СИМ, ИИДМ, АШМ, СІМ, ДСМ, ҰКП (келісу бойынша) | 2020 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 7 | Отандық өнімге қолданылатын ветеринариялық, санитариялық және фитосанитариялық реттеу саласындағы импортталатын өнімге шет мемлекеттердің нормативтік талаптары тұрғысынан шетелдік нарықтарға талдау жүргізу. Проблемалық мәселелерді, кедергілерді анықтау және оларды жою жөнінде ұсыныстар әзірлеу | талдамалық ақпарат | АШМ, СИМ, СІМ, ДСМ, ҰКП (келісу бойынша) | тоқсан сайын | талап етілмейді |
| 8 | Экспортқа бағдарланған машина жасау өнімін өндіретін шағын және орта бизнеске неғұрлым төмен мөлшерлемемен кредит беруге бағытталған мемлекеттік қолдау шараларын әзірлеу | Үкіметке ұсыныстар | СИМ, ИИДМ, ҰЭМ, Қаржымині, ҰБ (келісу бойынша), "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ, "ҚДБ" АҚ (келісу бойынша), ҰКП (келісу бойынша), "KazakhExport" ЭСК" АҚ (келісу бойынша) | 2020 жылғы қараша | талап етілмейді |
| 9 | Екінші деңгейдегі банктер, Қазақстанның Даму банкі, лизингтік қызметті жүзеге асыратын өзге де заңды тұлғалар беретін кредиттер және жасайтын лизингтік мәмілелер бойынша отандық өңделген жоғары технологиялық өнімдер мен көрсетілетін қызметтерді шетелдік сатып алушыларға экспортты қолдау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының ұлттық компаниясы тарапынан сақтандыруға жататын сыйақы мөлшерлемесін субсидиялауды енгізу | талдамалық ақпарат | СИМ, ИИДМ, ҰЭМ, СІМ, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ "KazakhExport" ЭСК" АҚ (келісу бойынша), ҰКП (келісу бойынша) | 2020 жылғы қараша | талап етілмейді |
| 10 | "Қазақстан қор биржасы" АҚ және "Астана" халықаралық қаржы орталығының алаңдарында облигациялық қарыз арқылы отандық экспорттаушыларды қолдау мақсатында "Қазақстанның Даму Банкі туралы" Заңға өзгерістер енгізу мәселесін пысықтау | Үкіметке ұсыныстар | СИМ, ИИДМ,ҰЭМ, ҰБ (келісу бойынша), "ҚҚБ" АҚ (келісу бойынша), "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісу бойынша), АХҚО (келісу бойынша) | 2020 жылғы қазан | талап етілмейді |
| 11 | Экспорттаушыларды қолдау, экспортты дамыту және ілгерілету мәселелерін реттейтін Қазақстан Республикасының құқықтық актілеріне түгендеу жүргізу | талдамалық ақпарат | СИМ, мүдделі мемлекеттік органдар, ЖАО, ұлттық басқарушы холдингтер (келісу бойынша) | 2020 жылғы қазан | талап етілмейді |
| 12 | Үшінші елдерде қоймаларды, оның ішінде МЖӘ тетіктері арқылы ұйымдастыру мүмкіндігіне талдау жүргізу | талдамалық ақпарат | СИМ, СІМ, ҰКП (келісу бойынша), "QazTrade" ССДО" АҚ (келісу бойынша) | 2020 жылғы қазан | талап етілмейді |
| 13 | Экспортты ілгерілету бойынша бірыңғай ұлттық институт құру мәселесін қарау | талдамалық ақпарат | СИМ, мүдделі мемлекеттік органдар, ЖАО, ұлттық басқарушы холдингтер (келісу бойынша) | 2020 жылғы қараша | талап етілмейді |
| 14 | Шет елдерде нәтижеге ынталы "сауда лоббистері" (құрметті консулдарды) институтын енгізудің орындылығына талдау жүргізу | талдамалық ақпарат | СИМ, СІМ, ҰКП (келісу бойынша), "QazTrade" ССДО" АҚ (келісу бойынша) | 2020 жылғы қараша | талап етілмейді |
| 15 | Нысаналы өткізу нарықтарында өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы салалары өнімдерінің қазақстандық "бренд-амбассадорлар" институтын енгізудің орындылығына талдау жүргізу | талдамалық ақпарат | СИМ, СІМ, МСМ, ҰЭМ, АШМ, ҰКП (келісу бойынша) | 2020 жылғы қараша | талап етілмейді |
| 16 | Экспорттық жөнелтілімдерді контейнерлеу жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу | СИМ-ге талдамалық ақпарат | "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісу бойынша), ҰКП (келісу бойынша) | 2020 жылғы қазан | талап етілмейді |
| 17 | Жүк тасымалдаушыларын көбірек қамту және көлік ұсынысының профицитін құру үшін жүк тасымалдары көлік агрегаторларының (мобильді қосымшалардың) ақпараттық технологияларын дамытуды ынталандыру мәселесін пысықтау | СИМ-ге талдамалық ақпарат | ЦДИАӨМ, ИИДМ, ҰЭМ, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісу бойынша), ҰКП (келісу бойынша), "QazTrade" ССДО" АҚ (келісу бойынша), "QazIndustry" ҚИЭО" АҚ (келісу бойынша) | 2020 жылғы қараша | талап етілмейді |
| 18 | Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту мемлекеттік бағдарламасының және Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың  2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының басымдықтарына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы № 1276, 2015 жылғы 11 наурыздағы № 124 қаулыларымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің өңдеу өнеркәсібінде кәсіпкерлік субъектілерін қамтамасыз ету жөніндегі бірлескен іс-қимыл жоспары шеңберінде қаржыландыру үшін тамақ өнеркәсібі салаларының тізбесін қайта қарау | талдамалық ақпарат | АШМ, ИИДМ, ҰЭМ, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісу бойынша), ҰБ (келісу бойынша), | 2020 жылғы қазан | талап етілмейді |
| 19 | Орналастырудан түскен қаражатты эмитент экспорттық операцияларды іске асыруға бағыттайтын облигацияларды ҚДБ-ның сатып алуы арқылы экспорттық операцияларды қаржыландыру мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында "Қазақстанның Даму Банкі туралы" Заңға өзгерістер енгізу мәселесін пысықтау | Үкіметке ұсыныстар | СИМ, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісу бойынша), ҚДБ (келісу бойынша) | 2020 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 20 | Басым нарықтарға қазақстандық экспорттаушылардың қатысуын қамтамасыз ету мақсатында олардың мемлекеттік сатып алу және квазимемлекеттік сектордағы сатып алу саласындағы заңнамасын зерделеу | ҰКП-ге ақпарат | АШМ, Қаржымині | 2020 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 21 | Отандық өнімді кедергісіз экспорттау үшін үшінші елдердің инспекторларының нысаналы нарықтарға отандық экспорттаушылардың ветеринариялық және фитосанитариялық жүйесін инспекциялауды жүргізуі | іс-шаралар жоспары | АШМ, Қаржымині, СИМ, ҰКП (келісу бойынша) | мүдделі кәсіпорындардан өтінімдердің түсуіне қарай | республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде |
| 22 | Сапа сәйкестігі сертификаттарын келісу бойынша негізгі импорттаушы елдермен келіссөздер жүргізу | келісілген сапа сертификаттары | СИМ, ДСМ, ҰКП (келісу бойынша) | үнемі | талап етілмейді |
| 23 | Халықаралық стандарттарға сәйкес қазақстандық өнімнің "Халал" стандартына сәйкестігін сертификаттауды енгізу | СИМ-ге талдамалық ақпарат | АШМ, ДСМ, "ҚМДБ" РДБ (келісу бойынша), ҰКП (келісу бойынша) | 2020 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 24 | Халықаралық стандарттарға сәйкес қазақстандық өнімнің "Органик" стандартына сәйкестігін сертификаттауды енгізу | СИМ-ге талдамалық ақпарат | АШМ, ҰЭМ, ИИДМ, ДСМ, ҰКП (келісу бойынша) | 2020 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 25 | Қазақстандық өнімнің сыртқы нарықтарға қол жеткізу жағдайына мониторинг жүргізу | мемлекеттік органдарға ақпарат | СИМ, "QazTrade" ССДО" АҚ (келісу бойынша), "QazIndustry" ҚИЭО" АҚ (келісу бойынша) | 2020 – 2021 жылдар | талап етілмейді |
| 26 | Жүктерді Өзбекстан аумағы арқылы тасымалдау үшін теміржол тарифін төмендету мәселесін пысықтау | СИМ-ге талдамалық ақпарат | ИИДМ, СІМ, "ҚТЖ" ҰК" АҚ (келісу бойынша) | 2020 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 27 | Шикізат пен дайын тауарларды экспорттау кезінде сараланған ҚҚС қолдану мәселесін қарау | СИМ-ге ұсыныс | ҰЭМ, Қаржымині, АШМ, ИИДМ, ҰКП (келісу бойынша) | 2020 жылғы қазан | талап етілмейді |
| 28 | Үшінші елдердің нарықтарына қол жеткізу шарттарын жақсарту жөнінде шаралар қабылдау | талдамалық ақпарат | СИМ, ИИДМ, АШМ, "QazTrade" ССДО" АҚ (келісу бойынша), ҰКП (келісу бойынша) | 2020 – 2021 жылдар | талап етілмейді |
| 29 | Елдердің ветеринариялық қызметтеріне жүгіну және басым елдермен ветеринариялық сертификаттарды келісу | СИМ-ге ақпарат | АШМ, ҰКП (келісу бойынша) | үнемі | талап етілмейді |
| 30 | Тиелген авторефрижераторларды Каспий теңізі арқылы тасымалдауға маманданған теңіз паромдарының флотын ұлғайту мәселесін пысықтау | СИМ-ге ақпарат | "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ ("ҚТКФ" ҰТКК АҚ) (келісу бойынша), ҰКП (келісу бойынша) | 2020 жылғы қазан | талап етілмейді |
| 31 | Қазақстан Республикасында қолданудың орындылығы тұрғысынан экспортталатын тамақ өнімі үшін "Health Certificate" ерікті сертификаттауды пайдаланудың халықаралық практикасына талдау жүргізу | талдамалық ақпарат | СИМ, АШМ, ДСМ, ҰКП (келісу бойынша) | 2020 жылғы қазан | талап етілмейді |
| 32 | Қазақстандық компаниялар көрсете алатын қызметтердің барлық салаларының экспортын дамытудың перспективалық бағыттарын айқындау мақсатында сыртқы нарықтардың қажеттіліктеріне маркетингтік талдау жүргізу | СИМ-ге ақпарат | ЦДИАӨМ, ИИДМ, БҒМ, МСМ, ДСМ, "Зерде" ҰИХ" АҚ (келісу бойынша), "QazTrade" ССДО" АҚ (келісу бойынша), ҰКП (келісу бойынша) | 2020 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 33 | Қазақстандық көрсетілетін қызметтердің экспортын ілгерілету және қолдау жөнінде ұсыныстар әзірлеу | талдамалық ақпарат | СИМ, мүдделі мемлекеттік органдар және ұйымдар | 2020 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 34 | "Қазақстан Республикасындағы құрылыс" және "шетелдегі құрылыс" көрсеткіштері бойынша статистикалық есептілікті жүргізу мәселесін пысықтау | СИМ-ге ақпарат | ҰБ (келісу бойынша), ҰЭМ | 2020 жылғы қазан | талап етілмейді |
| 35 | Өңірлер бөлінісінде көрсетілетін қызметтердің экспорты бойынша статистиканы жүргізу мәселесін пысықтау | СИМ-ге ақпарат | ҰБ (келісу бойынша), ҰЭМ | 2020 жылғы қазан | талап етілмейді |
| 36 | "KIDS GO FREE" қағидаты бойынша каникул кезеңінде балалардың тегін авиаұшуын субсидиялау мәселесін пысықтау | СИМ-ге ұсыныс | МСМ, Қаржымині | 2020 жылғы қыркүйек | 2019 – 2021 жылдарға арналған республикалық бюджетте 043 бюджеттік бағдарламасы бойынша көзделген қаражат шеңберінде |
| 37 | Соңғы тұтынушы үшін, атап айтқанда, 18 жасқа дейінгі балалар үшін туристік өнімдер мен көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау мәселесін қарау | СИМ-ге ұсыныс | МСМ, ҰЭМ, Қаржымині, АШМ | 2020 жылғы қыркүйек | бюджеттен тыс қаражат |
| 38 | Шетелдік азаматтарға медициналық қызмет көрсету көлемін анықтау бөлігінде ДСМ әкімшілік есептілігі бойынша респонденттер қатарына дара кәсіпкерлерді қоса алғанда, жеке медициналық мекемелерді енгізу мәселесін пысықтау | СИМ-ге ақпарат | ДСМ, ҰЭМ, ҰБ (келісу бойынша) | 2020 жылғы қазан | талап етілмейді |
| 39 | Шет елдердің (Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы, Еуропалық Одақ, Қытай, Үндістан, Пәкістан) студент жастарының қазақстандық білім беру қызметтеріне қажеттілігі мен қызығушылығына кешенді талдау жүргізу | СИМ-ге ақпарат | БҒМ, СІМ, "Болашак" ХБО (келісу бойынша), БПжАҰО (келісу бойынша) | 2020 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 40 | "Қазақстандағы білім беру" бірыңғай порталын іске қосу мәселесін пысықтау | БҒМ бұйрығы | БҒМ, "Болашақ" ХБО (келісу бойынша) | 2020 жылғы желтоқсан | бюджеттен тыс қаражат |
| 41 | Шетелдік студенттер үшін стипендиялық бағдарламаларды іске асыру | СИМ-ге ақпарат | БҒМ, БПжАҰО (келісу бойынша) | 2020 – 2022 жылдар | бюджеттен тыс қаражат |
| 42 | Қазақстан Республикасы техникалық сарапшыларының белгіленген тәртіппен Мемлекетаралық техникалық комитеттің отырыстарына қатысуын ұйымдастыру, сондай-ақ ISO техникалық комитеттерінің отырыстарына қатысу бойынша мәселені пысықтау | талдамалық ақпарат | СИМ, Қаржымині, ҰЭМ, мүдделі мемлекеттік органдар | 2020 – 2022 жылдар | талап етілмейді |
| 43 | Экспортқа арналған АКТ-өнімдердің қазақстандық каталогын жасау және тарату | СИМ-ге ақпарат | ЦДИАӨМ, "Зерде" ҰИХ" АҚ (келісу бойынша), "Astana Hub" ХТ, ҰКП (келісу бойынша) | 2020 жылғы желтоқсан | бюджеттен тыс қаражат |
| 44 | Кездесулер, іс-шаралар өткізу, халықаралық көрмелерге қатысу және т.б. арқылы Қазақстанның цифрландыру және отандық АКТ-өнімдер бойынша тәжірибесін ілгерілету және оның маркетингі | СИМ-ге ақпарат | ЦДИАӨМ, "Зерде" ҰИХ" АҚ (келісу бойынша), "Astana Hub" ХТ (келісу бойынша), ҰКП (келісу бойынша) | үнемі | бюджеттен тыс қаражат |
| 45 | "Astana Hub" халықаралық технопаркіне көрші елдерден бәсекеге қабілетті АКТ кадрларын тарту | СИМ-ге ақпарат | ЦДИАӨМ, "Astana Hub" ХТ (келісу бойынша), "Зерде" ҰИХ" АҚ (келісу бойынша) | үнемі | бюджеттен тыс қаражат |
| 46 | "Astana Hub" халықаралық технопаркі базасында экспортқа бағдарланған АКТ өнімін шығаруға бағытталған жаңа акселерация бағдарламаларын енгізу | СИМ-ге ақпарат | ЦДИАӨМ, "Astana Hub" ХТ (келісу бойынша), "Зерде" ҰИХ" АҚ (келісу бойынша) | үнемі | бюджеттен тыс қаражат |
| 47 | ЖҚЗ ҒЖ өнімдері мен көрсетілетін қызметтерін ілгерілету мақсатында бизнес-форумдарды өткізуге, халықаралық көрмелерге және т.б. іс-шараларға қатысуға ұйымдастырушылық қолдау көрсету | форумдар, көрмелер қорытындылары бойынша қол қойылған шарттар/меморандумдар | СИМ, ЦДИАӨМ, СІМ, "Astana Hub" ХТ (келісу бойынша) | үнемі | бюджеттен тыс қаражат |
| 48 | "ЖҚЗ ҒЖ өнімдері мен көрсетілетін қызметтері" бағытын көрмелер мен сауда миссияларының тізбесіне қосу | сауда миссияларына, форумдар мен көрмелерге қатысу | СИМ, ЦДИАӨМ, СІМ, "Astana Hub" ХТ (келісу бойынша) | үнемі | бюджеттен тыс қаражат |
| 49 | ЖҚЗ ҒЖ өнімдері мен көрсетілетін қызметтері бойынша қазақстандық каталогты экспортқа тарату | СИМ-ге ақпарат | ЦДИАӨМ, СІМ | жыл сайын (желтоқсан) | бюджеттен тыс қаражат |
| 50 | "Astana Hub" халықаралық технопаркі платформасында ЖҚЗ деректері негізінде өнімдер мен көрсетілетін қызметтерді жасау және ілгерілету саласындағы халықаралық компаниялардың тәжірибе алмасу алаңын құру мәселесін пысықтау | қол қойылған шарттар/меморандумдар | ЦДИАӨМ, СІМ, "Astana Hub" ХТ" (келісу бойынша) | 2020 – 2021 жылдар | талап етілмейді |
| 51 | ҰҒО-ның негізінде ЖҚЗ және ГАЖ бойынша өңірлік Құзырет орталығын құру мәселесін пысықтау | ҰҒО, ЖҚЗ және ГАЖ өңірлік құзырет орталығы | ЦДИАӨМ, СІМ | 2021 – 2022 жылдар | талап етілмейді |
| 52 | ЖҚЗ ҒЖ ресурстарын толық көлемде пайдалану мақсатында топқа кіру мәселесін пысықтау | шарттар/келісімшарттар | ЦДИАӨМ, СІМ | 2020 – 2022 жылдар | бюджеттен тыс қаражат |
| 53 | Қазақстандық өнімнің ЕАЭО мемлекеттерінің нарығына шығуы үшін кедергілерді (шектеулерді) анықтау және оларды жою бойынша ұсыныстар әзірлеу | талдамалық ақпарат | СИМ, СІМ, АШМ, ЦДИАӨМ, ЖАО, "QazTrade" ССДО" АҚ (келісу бойынша), ҰКП (келісу бойынша) | 2020 – 2021 жылдар | талап етілмейді |
| 54 | Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің Ресей Федерациясының ірі сауда-өткізу желілеріне қолжетімділігін ашу бойынша қазақстандық өндірушілерге жағдай жасау | талдамалық ақпарат | СИМ, СІМ, ЦДИАӨМ, ҰКП (келісу бойынша) | 2020 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
| 55 | Астық өңдеу өнімдерін жүйелі қолдау және экспортқа ілгерілету шараларын әзірлеу | талдамалық ақпарат | СИМ, АШМ, ЖАО, "QazTrade" ССДО" АҚ (келісу бойынша), ҰКП (келісу бойынша) | 2020 жылғы қазан | талап етілмейді |
| 56 | Астық өңдеу өнімдерін қолдау және бірыңғай ұлттық брендпен Қытай нарығына ілгерілету жөнінде іс-шаралар әзірлеу | СИМ-ге ұсыныстар | АШМ, АҚДМ, Қаржымині, СІМ, ЖАО, "QazTrade" ССДО" АҚ (келісу бойынша), ҰКП (келісу бойынша), "ҚазАгро" АҚ (келісу бойынша) | 2020 жылғы қазан | талап етілмейді |
| 57 | Ресей Федерациясына қазақстандық тауарларды экспорттық жеткізудің "SOS-сүйемелдеу" жүйесін енгізу | СИМ-ге ақпарат | Қаржымині, АШМ, СІМ, ЦДИАӨМ ҰҚК ШҚ (келісу бойынша), ЖАО, ҰКП (келісу бойынша), "QazTrade" ССДО" АҚ (келісу бойынша) | 2020 жылғы қараша | талап етілмейді |
| 58 | Қазақстан-Ресей шекарасында қазақстандық тауарларды жедел өткізуді ұйымдастыру (басым өту - шекаралық өткелдің қазақстандық бөлігі арқылы Priority pass) | СИМ-ге ақпарат | Қаржымині, ҰҚК ШҚ (келісу бойынша), ЖАО, ҰКП (келісу бойынша), | 2020 жылғы қараша | талап етілмейді |
| 59 | ЕО мен Швейцария нарықтарына отандық шикізаттық емес тауарлар мен көрсетілетін қызметтер экспортын ұлғайту жөнінде шаралар қабылдау | талдамалық ақпарат | СИМ, СІМ, АШМ, ИИДМ, "QazTrade" ССДО" АҚ (келісу бойынша),"QazIndustry" ҚИЭО" АҚ (келісу бойынша) | 2020 жылғы қараша | талап етілмейді |

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| "Astana Hub" ХТ | - | "Astana Hub" халықаралық технопаркі |
| ISO | - | халықаралық стандарттау ұйымы |
| "Kazakh Tourism ҰК" АҚ | - | "KazakhTourism" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы |
| "KazakhExport" ЭСК" АҚ | - | "KazakhExport" экспорттық сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамы |
| "Qazindustry" ҚИЭО" АҚ | - | "Qazindustry" Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы" акционерлік қоғамы |
| "Qaztrade" ССДО" АҚ | - | "Qaztrade" сауда саясатын дамыту орталығы" акционерлік қоғамы |
| АКТ | - | ақпараттық коммуникациялық технологиялар |
| АӨК | - | агроөнеркәсіптік кешен |
| АШМ | - | Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі |
| АХҚО | - | "Астана" халықаралық қаржы орталығы |
| БҒМ | - | Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі |
| "Бәйтерек ҰБХ" АҚ | - | "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы |
| "Болашақ" ХБО | - | "Болашақ" халықаралық бағдарламалар орталығы |
| БПжАҰО | - | Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы |
| ГАЖ | - | геоақпараттық жүйе |
| "Даму" КДҚ" АҚ | - | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамы |
| ДСМ | - | Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
| ЕАЭО | - | Еуразиялық экономикалық одақ |
| ЕО | - | Еуропалық одақ |
| ЖАО | - | жергілікті атқарушы органдар |
| ЖҚЗ ҒЖ | - | жерді қашықтықтан зондтау ғарыш жүйесі |
| "Зерде" ҰИКХ" АҚ | - | "Зерде" ұлттық инфокоммуникация холдингі" акционерлік қоғамы |
| ИИДМ | - | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі |
| "ҚазАгро" ҰБХ" АҚ | - | "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы |
| Қаржымині | - | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі |
| ҚДБ | - | "Қазақстанның даму банкі" акционерлік қоғамы |
| "ҚҚБ" АҚ | - | "Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамы |
| ҚҚС | - | қосылған құн салығы |
| "ҚМДБ" РДБ | - | "Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы" республикалық діни бірлестігі |
| "ҚТЖ" ҰК" АҚ | - | "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы |
| "ҚТКФ" ҰТКК" ЖШС | - | "Қазтеңізкөлікфлоты" ұлттық теңіз кеме қатынасы компаниясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
| МЖӘ | - | мемлекеттік-жекешелік әріптестік |
| МСМ | - | Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі |
| "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ АҚ | - | "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы |
| СИМ | - | Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі |
| СІМ | - | Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі |
| ҰБ | - | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі |
| ҰҒО | - | Ұлттық ғарыш орталығы |
| ҰКП | - | "Атамекен" ұлттық кәсіпкерлер палатасы |
| ҰЭМ | - | Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі |
| ЦДИАӨМ | - | Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі |
| ЭМ | - | Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК