

**Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен өзара іс-қимылы жөніндегі 2025 жылға дейінгі бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2020 жылғы 26 тамыздағы № 117-ө өкімі

      Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен өзара іс-қимыл бойынша жұмыстарды жандандыру мақсатында:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен өзара іс-қимылы жөніндегі 2025 жылға дейінгі бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – Жоспар) бекітілсін.

      2. Орталық мемлекеттік органдар, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар (келісу бойынша) және мүдделі ұйымдар (келісу бойынша) Жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін және тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне олардың іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.

      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне Жоспардың іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.

      4. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасарына жүктелсін.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыПремьер-Министрінің2020 жылғы 26 тамыздағы№ 117-ө өкіміменбекітілген |

 **"Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен өзара іс-қимылы жөніндегі 2025 жылға дейінгі бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Іс-шара |
Аяқталу нысаны |
Жауапты орындаушылар |
Орындалу мерзімі |
|
Ішкі өзара іс-қимыл |
|
1. |
ЭЫДҰ-ның тиісті басым бағыты бойынша командаларға (бұдан әрі – салалық командалар) ЭЫДҰ комитеттері мен жұмыс органдары отырыстарының графигін ұсыну |
отырыстар графигі |
ҰЭМ, "ЭЗИ" АҚ (келісу бойынша), СІМ (Франциядағы ҚРЕ) |
Қаңтар 2021 – 2025 жылдар |
|
2. |
Салалық командалардың бекіту семинарларын/консультацияларын өткізу |
семинарлар/консультациялар |
ҰЭМ, СІМ (Франциядағы ҚРӨ), "ЭЗИ" АҚ (келісу бойынша) |
қажеттілігіне қарай |
|
3. |
Салалық командалар бөлінісінде салаларды бағалау және ұлттық ұстанымдарды әзірлеу |
ҰЭМ-ге есеп |
салалық командалар |
1-тоқсан 2021 – 2025 жылдар |
|
4. |
Салалық командалар отырыстарын өткізу |
ҰЭМ-ге есеп |
салалық командалар көшбасшылары, мүдделі мемлекеттік органдар |
жылына 2 рет |
|
5. |
Салалық командалардың жұмысын ақпараттық қолдау (ЭЫДҰ O.N.E.жүйесіне қосу) |
ақпараттық жүйе, Дайджест |
ҰЭМ, "ЭЗИ" АҚ (келісу бойынша) |
2020 жылғы желтоқсан |
|
6. |
Салалық командалардың бағалау жүйесін әзірлеу |
бұйрық |
ҰЭМ, СІМ (Франциядағы ҚРЕ), БҒМ, СЖҚА (келісу бойынша), ДСМ, Еңбекмині, ЭГТРМ, АШМ, Қаржымині, ИИДМ, "ЭЗИ" АҚ (келісу бойынша) |
2020 жылғы қыркүйек |
|
7. |
Салалық командалардың қызметін бағалау |
ЭЫДҰ-мен өзара іс-қимыл жөніндегі кеңесте есеп |
ҰЭМ, "ЭЗИ" АҚ (келісу бойынша) |
наурыз 2021 – 2025 жылдар |
|
8. |
ЭЫДҰ Кеңесінің өлшемшарттары негізінде ұйымға кіруге әзірлікті бағалауды жүргізу |
ЭЫДҰ-мен өзара іс-қимыл жөніндегі кеңестегі таныстырылым |
ҰЭМ,СІМ,СЖҚА (келісу бойынша), Қаржымині, ҰБ (келісу бойынша), ҚНРДА (келісу бойынша), ЦДИАӨМ, "ЭЗИ" АҚ (келісу бойынша) |
2020 жылғы желтоқсан |
|
9. |
Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі жанындағы ЭЫДҰ-мен өзара іс-қимыл жөнінде кеңес өткізу |
отырыс хаттамасы |
ҰЭМ, СІМ, Әділетмині, ЦДИАӨМ, Қаржымині, ДСМ, Еңбекмині, СИМ, ИИДМ, АШМ, ЭМ, ЭГТРМ, БҒМ, СЖҚА (келісу бойынша), ҰБ (келісу бойынша), "ЭЗИ" АҚ (келісу бойынша) |
жылына 2 рет |
|
Сыртқы өзара іс-қимыл |
|
10. |
Нұр-Сұлтан қаласындағы ЭЫДҰ елдерінің елшілерімен ақпараттық кездесулер |
ҰЭМ-ге есеп |
СІМ (Франциядағы ҚРЕ), "ЭЗИ"АҚ (келісу бойынша) |
қажеттілігіне қарай |
|
11. |
ЭЫДҰ-ға мүше елдерде ЭЫДҰ жұмысына қатысу мәртебесі бойынша ҚРЕ хабардар ету және бағдарлау |
ҰЭМ-ге есеп |
СІМ (Франциядағы ҚРЕ), "ЭЗИ" АҚ (келісу бойынша) |
желтоқсан 2021 – 2025 жылдар  |
|
12. |
ЭЫДҰ-ға мүше елдердің тұрақты өкілдерімен болу еліндегі жұмыс |
ҰЭМ-ге есеп |
СІМ (Франциядағы ҚРЕ) |
тұрақты |
|
13. |
ЭЫДҰ-мен өзара іс-қимыл кезінде туындайтын ықтимал тәуекелдер мен проблемалық мәселелер бойынша ақпараттандыру және бағдарлау |
ҰЭМ, салалық командалардың көшбасшыларына есеп |
СІМ (Франциядағы ҚРЕ) |
қажеттілігіне қарай |
|
14. |
Салалық командалар қатысуы тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар енгізу |
ҰЭМ-ге ұсыныс |
СІМ (Франциядағы ҚРЕ) |
желтоқсан 2021 – 2025 жылдар |
|
15. |
Құзыретті мемлекеттік органдардың ЭЫДҰ жұмыс органдарының жұмысына қатысуын және тиімділікті арттыру жөніндегі ұсынымдарды мониторингтеу және бағалау |
СІМ,ҰЭМ, құзыретті МО-ға есеп |
СІМ (Франциядағы ҚРЕ) |
тұрақты |
|
16. |
ЭЫДҰ-ға кіруге үміткер елдердің, оның ішінде ЭЫДҰ-ның жұмыс отырыстары шеңберіндегі жұмыс және компаниялар туралы ақпараттандыру |
СІМ, ҰЭМ, салалық командалар көшбасшыларына есеп |
ҰЭМ, "ЭЗИ" АҚ (келісу бойынша), СІМ (Франциядағы ҚРЕ) |
тұрақты |
|
17. |
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің және ЭЫДҰ сарапшыларының қатысуымен дөңгелек үстел өткізу |
дөңгелек үстел |
ҰЭМ, мүдделі мемлекеттік органдар, СІМ (Франциядағы ҚРЕ), "ЭЗИ" АҚ (келісу бойынша) |
жылына 1 рет |
|
18. |
ҚР мемлекеттік органдарының ЭЫДҰ Еуразия апталығына қатысуын (күн тәртібінің тақырыбы мен мәселелеріне байланысты) қамтамасыз ету |
ҰЭМ-ге есеп |
СІМ (Франциядағы ҚРЕ), "ЭЗИ" АҚ (келісу бойынша) |
жылына 1 рет |
|
Мемлекеттік басқару |
|
19. |
Қазақстанның ЭЫДҰ жұмыс органдарына қатысу жоспарын әзірлеу, оның ішінде мына мәліметтер қамтылуы тиіс: салалық топ отырыстарының графигі, делегаттар құрамы, іссапарлар бюджеті, ЭЫДҰ жобаларының бюджеті, жоспарланатын жобалар |
қатысу жоспары |
ҰЭМ, салалық команда, "ЭЗИ" АҚ (келісу бойынша) |
қаңтар 2021 – 2025 жылдар |
|
20. |
ЭЫДҰ елдеріне қатысты саладағы Қазақстанның позициясын бағалау (Комитетте талқыланатын мәселелер бойынша, құқықтық құралдар бойынша) |
ҰЭМ-ге есеп |
салалық команда көшбасшысы |
жылына 1 рет |
|
21. |
ЭЫДҰ-ның маңызды статистикалық базаларын айқындау, қажет болған жағдайда, есептеу әдіснамасын қайта қарау |
ҰЭМ-ге есеп |
салалық команда |
жылына 1 рет |
|
22. |
ЭЫДҰ-ның жобалары мен құқықтық құралдары бойынша ұсыныстар енгізу |
ҰЭМ-ге ұсыныстар |
салалық команда |
мамыр 2021 – 2025 жылдар |
|
Сыбайлас жемқорлық және парасаттылық |
|
23. |
Қазақстанның ЭЫДҰ жұмыс органдарына қатысу жоспарын әзірлеу, оның ішінде мына мәліметтер қамтылуы тиіс: салалық топ отырыстарының графигі, делегаттар құрамы, іссапарлар бюджеті, ЭЫДҰ жобаларының бюджеті, жоспарланатын жобалар |
қатысу жоспары |
СЖҚА (келісу бойынша), салалық команда |
ақпан 2021 – 2025 жылдар |
|
24. |
ЭЫДҰ елдеріне қатысты саладағы Қазақстанның позициясын бағалау (Комитетте талқыланатын мәселелер бойынша, құқықтық құралдар бойынша) |
ҰЭМ-ге есеп |
салалық команда көшбасшысы |
жылына 1 рет |
|
25. |
ЭЫДҰ-ның маңызды статистикалық базаларын айқындау, қажет болған жағдайда, есептеу әдіснамасын қайта қарау |
ҰЭМ-ге есеп |
салалық команда |
жылына 1 рет |
|
26. |
ЭЫДҰ-ның жобалары мен құқықтық құралдары бойынша ұсыныстар енгізу |
ҰЭМ-ге ұсыныс |
салалық команда |
мамыр 2021 – 2025 жылдар |
|
27. |
ЭЫДҰ Ыстамбұл іс-қимыл жоспары мониторингтік тобының отырысы |
ҰЭМ-ге есеп |
СЖҚА (келісу бойынша), мүдделі мемлекеттік органдар |
жыл бойы |
|
Ауыл шаруашылығы және сауда |
|
28. |
Қазақстанның ЭЫДҰ жұмыс органдарына қатысу жоспарын әзірлеу, оның ішінде мына мәліметтер қамтылуы тиіс: салалық топ отырыстарының графигі, делегаттар құрамы, іссапарлар бюджеті, ЭЫДҰ жобаларының бюджеті, жоспарланатын жобалар |
қатысу жоспары |
СИМ, АШМ, салалық команда |
қаңтар 2021 – 2025 жылдар |
|
29. |
ЭЫДҰ елдеріне қатысты саладағы Қазақстанның позициясын бағалау (Комитетте талқыланатын мәселелер бойынша, құқықтық құралдар бойынша) |
ҰЭМ-ге есеп |
салалық команда көшбасшысы |
жылына 1 рет |
|
30. |
ЭЫДҰ елдеріне қатысты саладағы Қазақстанның позициясын бағалау (Комитетте талқыланатын мәселелер бойынша, құқықтық құралдар бойынша) |
ҰЭМ-ге есеп |
салалық команда |
жылына 1 рет |
|
31. |
ЭЫДҰ-ның жобалары мен құқықтық құралдары бойынша ұсыныстар енгізу |
ҰЭМ-ге ұсыныс |
салалық команда |
мамыр 2021 – 2025 жылдар |
|
Жасыл экономика |
|
32. |
Қазақстанның ЭЫДҰ жұмыс органдарына қатысу жоспарын әзірлеу, оның ішінде мына мәліметтер қамтылуы тиіс: салалық топ отырыстарының графигі, делегаттар құрамы, іссапарлар бюджеті, ЭЫДҰ жобаларының бюджеті, жоспарланатын жобалар |
қатысу жоспары |
ЭГТРМ, салалық команда |
қаңтар 2021 – 2025 жылдар |
|
33. |
ЭЫДҰ елдеріне қатысты саладағы Қазақстанның позициясын бағалау (Комитетте талқыланатын мәселелер бойынша, құқықтық құралдар бойынша) |
ҰЭМ-ге есеп |
салалық команда көшбасшысы |
жылына 1 рет |
|
34. |
ЭЫДҰ-ның маңызды статистикалық базаларын айқындау, қажет болған жағдайда есептеу әдіснамасын қайта қарау |
ҰЭМ-ге есеп |
салалық команда |
жылына 1 рет |
|
35. |
ЭЫДҰ-ның жобалары мен құқықтық құралдары бойынша ұсыныстар енгізу |
ҰЭМ-ге ұсыныс |
салалық команда |
мамыр 2021 – 2025 жылдар |
|
Салық салу |
|
36. |
Қазақстанның ЭЫДҰ жұмыс органдарына қатысу жоспарын әзірлеу, оның ішінде мына мәліметтер қамтылуы тиіс: салалық топ отырыстарының графигі, делегаттар құрамы, іссапарлар бюджеті, ЭЫДҰ жобаларының бюджеті, жоспарланатын жобалар |
қатысу жоспары |
Қаржымині, салалық команда |
қаңтар 021 – 2025 жылдар |
|
37. |
ЭЫДҰ елдеріне қатысты саладағы Қазақстанның позициясын бағалау (Комитетте талқыланатын мәселелер бойынша, құқықтық құралдар бойынша) |
ҰЭМ-ге есеп |
салалық команда көшбасшысы |
жылына 1 рет |
|
38. |
ЭЫДҰ-ның маңызды статистикалық базаларын айқындау, қажет болған жағдайда есептеу әдіснамасын қайта қарау |
ҰЭМ-ге есеп |
салалық команда |
жылына 1 рет |
|
39. |
ЭЫДҰ-ның жобалары мен құқықтық құралдары бойынша ұсыныстар енгізу |
ҰЭМ-ге ұсыныс |
салалық команда |
мамыр 2021 – 2025 жылдар |
|
Бәсекелестік, шағын және орта бизнес және корпоративтік басқару |
|
40. |
Қазақстанның ЭЫДҰ жұмыс органдарына қатысу жоспарын әзірлеу, оның ішінде мына мәліметтер қамтылуы тиіс: салалық топ отырыстарының графигі, делегаттар құрамы, іссапарлар бюджеті, ЭЫДҰ жобаларының бюджеті, жоспарланатын жобалар |
қатысу жоспары |
ҰЭМ, салалық команда |
қаңтар 2021 – 2025 жылдар |
|
41. |
ЭЫДҰ елдеріне қатысты саладағы Қазақстанның позициясын бағалау (Комитетте талқыланатын мәселелер бойынша, құқықтық құралдар бойынша) |
ҰЭМ-ге есеп |
салалық команда көшбасшысы |
жылына 1 рет |
|
42. |
ЭЫДҰ-ның маңызды статистикалық базаларын айқындау, қажет болған жағдайда есептеу әдіснамасын қайта қарау |
ҰЭМ-ге есеп |
салалық команда |
жылына 1 рет |
|
43. |
ЭЫДҰ-ның жобалары мен құқықтық құралдары бойынша ұсыныстар енгізу |
ҰЭМ-ге ұсыныс |
салалық команда |
мамыр 2021 – 2025 жылдар |
|
Әлеуметтік даму және дағдылар |
|
44. |
Қазақстанның ЭЫДҰ жұмыс органдарына қатысу жоспарын әзірлеу, оның ішінде мына мәліметтер қамтылуы тиіс: салалық топ отырыстарының графигі, делегаттар құрамы, іссапарлар бюджеті, ЭЫДҰ жобаларының бюджеті, жоспарланатын жобалар |
қатысу жоспары |
Еңбекмині, БҒМ, салалық команда |
қаңтар 2021 – 2025 жылдар |
|
45. |
ЭЫДҰ елдеріне қатысты саладағы Қазақстанның позициясын бағалау (Комитетте талқыланатын мәселелер бойынша, құқықтық құралдар бойынша) |
ҰЭМ-ге есеп |
салалық команда көшбасшысы |
жылына 1 рет |
|
46. |
ЭЫДҰ-ның маңызды статистикалық базаларын айқындау, қажет болған жағдайда, есептеу әдіснамасын қайта қарау |
ҰЭМ-ге есеп |
салалық команда |
жылына 1 рет |
|
47. |
ЭЫДҰ-ның жобалары мен құқықтық құралдары бойынша ұсыныстар енгізу |
ҰЭМ-ге ұсыныс |
салалық команда |
мамыр 2021 – 2025 жылдар |
|
Білім беру және инновациялар |
|
48. |
Қазақстанның ЭЫДҰ жұмыс органдарына қатысу жоспарын әзірлеу, оның ішінде мына мәліметтер қамтылуы тиіс: салалық топ отырыстарының графигі, делегаттар құрамы, іссапарлар бюджеті, ЭЫДҰ жобаларының бюджеті, жоспарланатын жобалар |
қатысу жоспары |
БҒМ, салалық команда |
қаңтар 2021 – 2025 жылдар |
|
49. |
ЭЫДҰ елдеріне қатысты саладағы Қазақстанның позициясын бағалау (Комитетте талқыланатын мәселелер бойынша, құқықтық құралдар бойынша) |
ҰЭМ-ге есеп |
салалық команда көшбасшысы |
жылына 1 рет |
|
50. |
ЭЫДҰ-ның маңызды статистикалық базаларын айқындау, қажет болған жағдайда, есептеу әдіснамасын қайта қарау |
ҰЭМ-ге есеп |
салалық команда |
жылына 1 рет |
|
51. |
ЭЫДҰ-ның жобалары мен құқықтық құралдары бойынша ұсыныстар енгізу |
ҰЭМ-ге ұсыныс |
салалық команда |
мамыр 2021 – 2025 жылдар |
|
Инвестициялар |
|
52. |
Қазақстанның ЭЫДҰ жұмыс органдарына қатысу жоспарын әзірлеу, оның ішінде мына мәліметтер қамтылуы тиіс: салалық топ отырыстарының графигі, делегаттар құрамы, іссапарлар бюджеті, ЭЫДҰ жобаларының бюджеті, жоспарланатын жобалар |
қатысу жоспары |
СІМ, салалық команда |
қаңтар 2021 – 2025 жылдар |
|
53. |
ЭЫДҰ елдеріне қатысты саладағы Қазақстанның позициясын бағалау (Комитетте талқыланатын мәселелер бойынша, құқықтық құралдар бойынша) |
ҰЭМ-ге есеп |
салалық команда көшбасшысы |
жылына 1 рет |
|
54. |
ЭЫДҰ-ның маңызды статистикалық базаларын айқындау, қажет болған жағдайда, есептеу әдіснамасын қайта қарау |
ҰЭМ-ге есеп |
салалық команда |
жылына 1 рет |
|
55. |
ЭЫДҰ-ның жобалары мен құқықтық құралдары бойынша ұсыныстар енгізу |
ҰЭМ-ге ұсыныс |
салалық команда |
мамыр 2021 – 2025 жылдар |
|
Көлік |
|
56. |
Қазақстанның ЭЫДҰ жұмыс органдарына қатысу жоспарын әзірлеу, оның ішінде мына мәліметтер қамтылуы тиіс: салалық топ отырыстарының графигі, делегаттар құрамы, іссапарлар бюджеті, ЭЫДҰ жобаларының бюджеті, жоспарланатын жобалар |
қатысу жоспары |
ИИДМ, салалық команда |
қаңтар 2021 – 2025 жылдар |
|
57. |
ЭЫДҰ елдеріне қатысты саладағы Қазақстанның позициясын бағалау (Комитетте талқыланатын мәселелер бойынша, құқықтық құралдар бойынша) |
ҰЭМ-ге есеп |
салалық команда көшбасшысы |
жылына 1 рет |
|
58. |
ЭЫДҰ-ның маңызды статистикалық базаларын айқындау, қажет болған жағдайда, есептеу әдіснамасын қайта қарау |
ҰЭМ-ге есеп |
салалық команда |
жылына 1 рет |
|
59. |
ЭЫДҰ-ның жобалары мен құқықтық құралдары бойынша ұсыныстар енгізу |
ҰЭМ-ге ұсыныс |
салалық команда |
мамыр 2021 – 2025 жылдар |
|
60. |
ЭЫДҰ Халықаралық көлік форумына мүше мемлекеттердің жыл сайынғы Көлік министрлері саммитіне қатысуы |
ҰЭМ-ге есеп |
ИИДМ, мүдделі мемлекеттік органдар |
жыл бойы |
|
Денсаулық сақтау |
|
61. |
Қазақстанның ЭЫДҰ жұмыс органдарына қатысу жоспарын әзірлеу, оның ішінде мына мәліметтер қамтылуы тиіс: салалық топ отырыстарының графигі, делегаттар құрамы, іссапарлар бюджеті, ЭЫДҰ жобаларының бюджеті, жоспарланатын жобалар |
қатысу жоспары |
ДСМ, салалық команда |
қаңтар 2021 – 2025 жылдар |
|
62. |
ЭЫДҰ елдеріне қатысты саладағы Қазақстанның позициясын бағалау (Комитетте талқыланатын мәселелер бойынша, құқықтық құралдар бойынша) |
ҰЭМ-ге есеп |
салалық команда көшбасшысы |
жылына 1 рет |
|
63. |
ЭЫДҰ-ның маңызды статистикалық базаларын айқындау, қажет болған жағдайда есептеу әдіснамасын қайта қарау |
ҰЭМ-ге есеп |
салалық команда |
жылына 1 рет |
|
64. |
ЭЫДҰ-ның жобалары мен құқықтық құралдары бойынша ұсыныстар енгізу |
ҰЭМ-ге ұсыныс |
салалық команда |
мамыр 2021 – 2025 жылдар |

      Ескертпе:

      аббревиатуралардың толық жазылуы:

|  |  |
| --- | --- |
|
АШМ |
- Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі |
|
Әділетмині |
- Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі |
|
БҒМ |
- Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі |
|
ДСМ |
- Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі  |
|
Еңбекмині |
- Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
|
ИИДМ |
- Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі |
|
Қаржымині |
- Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі |
|
ҚР |
- Қазақстан Республикасы |
|
ҚРЕ |
- Қазақстан Республикасының Елшілігі |
|
ҚНРДА |
- Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі |
|
СИМ |
- Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі |
|
СЖҚА |
- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі |
|
СІМ |
- Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі |
|
ҰБ |
- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк |
|
ҰЭМ |
- Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі  |
|
ЦДИАӨМ |
- Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновация және аэроғарыш өнеркәсібі
 министрлігі |
|
ЭГТРМ |
- Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі |
|
ЭМ |
- Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі |
|
"ЭЗИ" АҚ |
- "Экономикалық зерттеулер институты" акционерлік қоғамы |
|
ЭЫДҰ |
- Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы |
|
ЭЫДҰ O.N.E. |
- Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының желілік кеңістігі |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК