

**Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен өзара іс-қимылы жөніндегі 2025 жылға дейінгі бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2020 жылғы 26 тамыздағы № 117-ө өкімі

      Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен өзара іс-қимыл бойынша жұмыстарды жандандыру мақсатында:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен өзара іс-қимылы жөніндегі 2025 жылға дейінгі бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – Жоспар) бекітілсін.

      2. Орталық мемлекеттік органдар, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар (келісу бойынша) және мүдделі ұйымдар (келісу бойынша) Жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін және тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне олардың іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.

      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне Жоспардың іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.

      4. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасарына жүктелсін.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2020 жылғы 26 тамыздағы № 117-ө өкімімен бекітілген |

**"Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен өзара іс-қимылы жөніндегі 2025 жылға дейінгі бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Іс-шара | Аяқталу нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындалу мерзімі |
| Ішкі өзара іс-қимыл | | | | |
| 1. | ЭЫДҰ-ның тиісті басым бағыты бойынша командаларға (бұдан әрі – салалық командалар) ЭЫДҰ комитеттері мен жұмыс органдары отырыстарының графигін ұсыну | отырыстар графигі | ҰЭМ, "ЭЗИ" АҚ (келісу бойынша), СІМ (Франциядағы ҚРЕ) | Қаңтар 2021 – 2025 жылдар |
| 2. | Салалық командалардың бекіту семинарларын/консультацияларын өткізу | семинарлар/консультациялар | ҰЭМ, СІМ (Франциядағы ҚРӨ), "ЭЗИ" АҚ (келісу бойынша) | қажеттілігіне қарай |
| 3. | Салалық командалар бөлінісінде салаларды бағалау және ұлттық ұстанымдарды әзірлеу | ҰЭМ-ге есеп | салалық командалар | 1-тоқсан 2021 – 2025 жылдар |
| 4. | Салалық командалар отырыстарын өткізу | ҰЭМ-ге есеп | салалық командалар көшбасшылары, мүдделі мемлекеттік органдар | жылына 2 рет |
| 5. | Салалық командалардың жұмысын ақпараттық қолдау (ЭЫДҰ O.N.E.жүйесіне қосу) | ақпараттық жүйе, Дайджест | ҰЭМ, "ЭЗИ" АҚ (келісу бойынша) | 2020 жылғы желтоқсан |
| 6. | Салалық командалардың бағалау жүйесін әзірлеу | бұйрық | ҰЭМ, СІМ (Франциядағы ҚРЕ), БҒМ, СЖҚА (келісу бойынша), ДСМ, Еңбекмині, ЭГТРМ, АШМ, Қаржымині, ИИДМ, "ЭЗИ" АҚ (келісу бойынша) | 2020 жылғы қыркүйек |
| 7. | Салалық командалардың қызметін бағалау | ЭЫДҰ-мен өзара іс-қимыл жөніндегі кеңесте есеп | ҰЭМ, "ЭЗИ" АҚ (келісу бойынша) | наурыз 2021 – 2025 жылдар |
| 8. | ЭЫДҰ Кеңесінің өлшемшарттары негізінде ұйымға кіруге әзірлікті бағалауды жүргізу | ЭЫДҰ-мен өзара іс-қимыл жөніндегі кеңестегі таныстырылым | ҰЭМ,СІМ,СЖҚА (келісу бойынша), Қаржымині, ҰБ (келісу бойынша), ҚНРДА (келісу бойынша), ЦДИАӨМ, "ЭЗИ" АҚ (келісу бойынша) | 2020 жылғы желтоқсан |
| 9. | Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі жанындағы ЭЫДҰ-мен өзара іс-қимыл жөнінде кеңес өткізу | отырыс хаттамасы | ҰЭМ, СІМ, Әділетмині, ЦДИАӨМ, Қаржымині, ДСМ, Еңбекмині, СИМ, ИИДМ, АШМ, ЭМ, ЭГТРМ, БҒМ, СЖҚА (келісу бойынша), ҰБ (келісу бойынша), "ЭЗИ" АҚ (келісу бойынша) | жылына 2 рет |
| Сыртқы өзара іс-қимыл | | | | |
| 10. | Нұр-Сұлтан қаласындағы ЭЫДҰ елдерінің елшілерімен ақпараттық кездесулер | ҰЭМ-ге есеп | СІМ (Франциядағы ҚРЕ), "ЭЗИ"АҚ (келісу бойынша) | қажеттілігіне қарай |
| 11. | ЭЫДҰ-ға мүше елдерде ЭЫДҰ жұмысына қатысу мәртебесі бойынша ҚРЕ хабардар ету және бағдарлау | ҰЭМ-ге есеп | СІМ (Франциядағы ҚРЕ), "ЭЗИ" АҚ (келісу бойынша) | желтоқсан 2021 – 2025 жылдар |
| 12. | ЭЫДҰ-ға мүше елдердің тұрақты өкілдерімен болу еліндегі жұмыс | ҰЭМ-ге есеп | СІМ (Франциядағы ҚРЕ) | тұрақты |
| 13. | ЭЫДҰ-мен өзара іс-қимыл кезінде туындайтын ықтимал тәуекелдер мен проблемалық мәселелер бойынша ақпараттандыру және бағдарлау | ҰЭМ, салалық командалардың көшбасшыларына есеп | СІМ (Франциядағы ҚРЕ) | қажеттілігіне қарай |
| 14. | Салалық командалар қатысуы тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар енгізу | ҰЭМ-ге ұсыныс | СІМ (Франциядағы ҚРЕ) | желтоқсан 2021 – 2025 жылдар |
| 15. | Құзыретті мемлекеттік органдардың ЭЫДҰ жұмыс органдарының жұмысына қатысуын және тиімділікті арттыру жөніндегі ұсынымдарды мониторингтеу және бағалау | СІМ,ҰЭМ, құзыретті МО-ға есеп | СІМ (Франциядағы ҚРЕ) | тұрақты |
| 16. | ЭЫДҰ-ға кіруге үміткер елдердің, оның ішінде ЭЫДҰ-ның жұмыс отырыстары шеңберіндегі жұмыс және компаниялар туралы ақпараттандыру | СІМ, ҰЭМ, салалық командалар көшбасшыларына есеп | ҰЭМ, "ЭЗИ" АҚ (келісу бойынша), СІМ (Франциядағы ҚРЕ) | тұрақты |
| 17. | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің және ЭЫДҰ сарапшыларының қатысуымен дөңгелек үстел өткізу | дөңгелек үстел | ҰЭМ, мүдделі мемлекеттік органдар, СІМ (Франциядағы ҚРЕ), "ЭЗИ" АҚ (келісу бойынша) | жылына 1 рет |
| 18. | ҚР мемлекеттік органдарының ЭЫДҰ Еуразия апталығына қатысуын (күн тәртібінің тақырыбы мен мәселелеріне байланысты) қамтамасыз ету | ҰЭМ-ге есеп | СІМ (Франциядағы ҚРЕ), "ЭЗИ" АҚ (келісу бойынша) | жылына 1 рет |
| Мемлекеттік басқару | | | | |
| 19. | Қазақстанның ЭЫДҰ жұмыс органдарына қатысу жоспарын әзірлеу, оның ішінде мына мәліметтер қамтылуы тиіс: салалық топ отырыстарының графигі, делегаттар құрамы, іссапарлар бюджеті, ЭЫДҰ жобаларының бюджеті, жоспарланатын жобалар | қатысу жоспары | ҰЭМ, салалық команда, "ЭЗИ" АҚ (келісу бойынша) | қаңтар 2021 – 2025 жылдар |
| 20. | ЭЫДҰ елдеріне қатысты саладағы Қазақстанның позициясын бағалау (Комитетте талқыланатын мәселелер бойынша, құқықтық құралдар бойынша) | ҰЭМ-ге есеп | салалық команда көшбасшысы | жылына 1 рет |
| 21. | ЭЫДҰ-ның маңызды статистикалық базаларын айқындау, қажет болған жағдайда, есептеу әдіснамасын қайта қарау | ҰЭМ-ге есеп | салалық команда | жылына 1 рет |
| 22. | ЭЫДҰ-ның жобалары мен құқықтық құралдары бойынша ұсыныстар енгізу | ҰЭМ-ге ұсыныстар | салалық команда | мамыр 2021 – 2025 жылдар |
| Сыбайлас жемқорлық және парасаттылық | | | | |
| 23. | Қазақстанның ЭЫДҰ жұмыс органдарына қатысу жоспарын әзірлеу, оның ішінде мына мәліметтер қамтылуы тиіс: салалық топ отырыстарының графигі, делегаттар құрамы, іссапарлар бюджеті, ЭЫДҰ жобаларының бюджеті, жоспарланатын жобалар | қатысу жоспары | СЖҚА (келісу бойынша), салалық команда | ақпан 2021 – 2025 жылдар |
| 24. | ЭЫДҰ елдеріне қатысты саладағы Қазақстанның позициясын бағалау (Комитетте талқыланатын мәселелер бойынша, құқықтық құралдар бойынша) | ҰЭМ-ге есеп | салалық команда көшбасшысы | жылына 1 рет |
| 25. | ЭЫДҰ-ның маңызды статистикалық базаларын айқындау, қажет болған жағдайда, есептеу әдіснамасын қайта қарау | ҰЭМ-ге есеп | салалық команда | жылына 1 рет |
| 26. | ЭЫДҰ-ның жобалары мен құқықтық құралдары бойынша ұсыныстар енгізу | ҰЭМ-ге ұсыныс | салалық команда | мамыр 2021 – 2025 жылдар |
| 27. | ЭЫДҰ Ыстамбұл іс-қимыл жоспары мониторингтік тобының отырысы | ҰЭМ-ге есеп | СЖҚА (келісу бойынша), мүдделі мемлекеттік органдар | жыл бойы |
| Ауыл шаруашылығы және сауда | | | | |
| 28. | Қазақстанның ЭЫДҰ жұмыс органдарына қатысу жоспарын әзірлеу, оның ішінде мына мәліметтер қамтылуы тиіс: салалық топ отырыстарының графигі, делегаттар құрамы, іссапарлар бюджеті, ЭЫДҰ жобаларының бюджеті, жоспарланатын жобалар | қатысу жоспары | СИМ, АШМ, салалық команда | қаңтар 2021 – 2025 жылдар |
| 29. | ЭЫДҰ елдеріне қатысты саладағы Қазақстанның позициясын бағалау (Комитетте талқыланатын мәселелер бойынша, құқықтық құралдар бойынша) | ҰЭМ-ге есеп | салалық команда көшбасшысы | жылына 1 рет |
| 30. | ЭЫДҰ елдеріне қатысты саладағы Қазақстанның позициясын бағалау (Комитетте талқыланатын мәселелер бойынша, құқықтық құралдар бойынша) | ҰЭМ-ге есеп | салалық команда | жылына 1 рет |
| 31. | ЭЫДҰ-ның жобалары мен құқықтық құралдары бойынша ұсыныстар енгізу | ҰЭМ-ге ұсыныс | салалық команда | мамыр 2021 – 2025 жылдар |
| Жасыл экономика | | | | |
| 32. | Қазақстанның ЭЫДҰ жұмыс органдарына қатысу жоспарын әзірлеу, оның ішінде мына мәліметтер қамтылуы тиіс: салалық топ отырыстарының графигі, делегаттар құрамы, іссапарлар бюджеті, ЭЫДҰ жобаларының бюджеті, жоспарланатын жобалар | қатысу жоспары | ЭГТРМ, салалық команда | қаңтар 2021 – 2025 жылдар |
| 33. | ЭЫДҰ елдеріне қатысты саладағы Қазақстанның позициясын бағалау (Комитетте талқыланатын мәселелер бойынша, құқықтық құралдар бойынша) | ҰЭМ-ге есеп | салалық команда көшбасшысы | жылына 1 рет |
| 34. | ЭЫДҰ-ның маңызды статистикалық базаларын айқындау, қажет болған жағдайда есептеу әдіснамасын қайта қарау | ҰЭМ-ге есеп | салалық команда | жылына 1 рет |
| 35. | ЭЫДҰ-ның жобалары мен құқықтық құралдары бойынша ұсыныстар енгізу | ҰЭМ-ге ұсыныс | салалық команда | мамыр 2021 – 2025 жылдар |
| Салық салу | | | | |
| 36. | Қазақстанның ЭЫДҰ жұмыс органдарына қатысу жоспарын әзірлеу, оның ішінде мына мәліметтер қамтылуы тиіс: салалық топ отырыстарының графигі, делегаттар құрамы, іссапарлар бюджеті, ЭЫДҰ жобаларының бюджеті, жоспарланатын жобалар | қатысу жоспары | Қаржымині, салалық команда | қаңтар 021 – 2025 жылдар |
| 37. | ЭЫДҰ елдеріне қатысты саладағы Қазақстанның позициясын бағалау (Комитетте талқыланатын мәселелер бойынша, құқықтық құралдар бойынша) | ҰЭМ-ге есеп | салалық команда көшбасшысы | жылына 1 рет |
| 38. | ЭЫДҰ-ның маңызды статистикалық базаларын айқындау, қажет болған жағдайда есептеу әдіснамасын қайта қарау | ҰЭМ-ге есеп | салалық команда | жылына 1 рет |
| 39. | ЭЫДҰ-ның жобалары мен құқықтық құралдары бойынша ұсыныстар енгізу | ҰЭМ-ге ұсыныс | салалық команда | мамыр 2021 – 2025 жылдар |
| Бәсекелестік, шағын және орта бизнес және корпоративтік басқару | | | | |
| 40. | Қазақстанның ЭЫДҰ жұмыс органдарына қатысу жоспарын әзірлеу, оның ішінде мына мәліметтер қамтылуы тиіс: салалық топ отырыстарының графигі, делегаттар құрамы, іссапарлар бюджеті, ЭЫДҰ жобаларының бюджеті, жоспарланатын жобалар | қатысу жоспары | ҰЭМ, салалық команда | қаңтар 2021 – 2025 жылдар |
| 41. | ЭЫДҰ елдеріне қатысты саладағы Қазақстанның позициясын бағалау (Комитетте талқыланатын мәселелер бойынша, құқықтық құралдар бойынша) | ҰЭМ-ге есеп | салалық команда көшбасшысы | жылына 1 рет |
| 42. | ЭЫДҰ-ның маңызды статистикалық базаларын айқындау, қажет болған жағдайда есептеу әдіснамасын қайта қарау | ҰЭМ-ге есеп | салалық команда | жылына 1 рет |
| 43. | ЭЫДҰ-ның жобалары мен құқықтық құралдары бойынша ұсыныстар енгізу | ҰЭМ-ге ұсыныс | салалық команда | мамыр 2021 – 2025 жылдар |
| Әлеуметтік даму және дағдылар | | | | |
| 44. | Қазақстанның ЭЫДҰ жұмыс органдарына қатысу жоспарын әзірлеу, оның ішінде мына мәліметтер қамтылуы тиіс: салалық топ отырыстарының графигі, делегаттар құрамы, іссапарлар бюджеті, ЭЫДҰ жобаларының бюджеті, жоспарланатын жобалар | қатысу жоспары | Еңбекмині, БҒМ, салалық команда | қаңтар 2021 – 2025 жылдар |
| 45. | ЭЫДҰ елдеріне қатысты саладағы Қазақстанның позициясын бағалау (Комитетте талқыланатын мәселелер бойынша, құқықтық құралдар бойынша) | ҰЭМ-ге есеп | салалық команда көшбасшысы | жылына 1 рет |
| 46. | ЭЫДҰ-ның маңызды статистикалық базаларын айқындау, қажет болған жағдайда, есептеу әдіснамасын қайта қарау | ҰЭМ-ге есеп | салалық команда | жылына 1 рет |
| 47. | ЭЫДҰ-ның жобалары мен құқықтық құралдары бойынша ұсыныстар енгізу | ҰЭМ-ге ұсыныс | салалық команда | мамыр 2021 – 2025 жылдар |
| Білім беру және инновациялар | | | | |
| 48. | Қазақстанның ЭЫДҰ жұмыс органдарына қатысу жоспарын әзірлеу, оның ішінде мына мәліметтер қамтылуы тиіс: салалық топ отырыстарының графигі, делегаттар құрамы, іссапарлар бюджеті, ЭЫДҰ жобаларының бюджеті, жоспарланатын жобалар | қатысу жоспары | БҒМ, салалық команда | қаңтар 2021 – 2025 жылдар |
| 49. | ЭЫДҰ елдеріне қатысты саладағы Қазақстанның позициясын бағалау (Комитетте талқыланатын мәселелер бойынша, құқықтық құралдар бойынша) | ҰЭМ-ге есеп | салалық команда көшбасшысы | жылына 1 рет |
| 50. | ЭЫДҰ-ның маңызды статистикалық базаларын айқындау, қажет болған жағдайда, есептеу әдіснамасын қайта қарау | ҰЭМ-ге есеп | салалық команда | жылына 1 рет |
| 51. | ЭЫДҰ-ның жобалары мен құқықтық құралдары бойынша ұсыныстар енгізу | ҰЭМ-ге ұсыныс | салалық команда | мамыр 2021 – 2025 жылдар |
| Инвестициялар | | | | |
| 52. | Қазақстанның ЭЫДҰ жұмыс органдарына қатысу жоспарын әзірлеу, оның ішінде мына мәліметтер қамтылуы тиіс: салалық топ отырыстарының графигі, делегаттар құрамы, іссапарлар бюджеті, ЭЫДҰ жобаларының бюджеті, жоспарланатын жобалар | қатысу жоспары | СІМ, салалық команда | қаңтар 2021 – 2025 жылдар |
| 53. | ЭЫДҰ елдеріне қатысты саладағы Қазақстанның позициясын бағалау (Комитетте талқыланатын мәселелер бойынша, құқықтық құралдар бойынша) | ҰЭМ-ге есеп | салалық команда көшбасшысы | жылына 1 рет |
| 54. | ЭЫДҰ-ның маңызды статистикалық базаларын айқындау, қажет болған жағдайда, есептеу әдіснамасын қайта қарау | ҰЭМ-ге есеп | салалық команда | жылына 1 рет |
| 55. | ЭЫДҰ-ның жобалары мен құқықтық құралдары бойынша ұсыныстар енгізу | ҰЭМ-ге ұсыныс | салалық команда | мамыр 2021 – 2025 жылдар |
| Көлік | | | | |
| 56. | Қазақстанның ЭЫДҰ жұмыс органдарына қатысу жоспарын әзірлеу, оның ішінде мына мәліметтер қамтылуы тиіс: салалық топ отырыстарының графигі, делегаттар құрамы, іссапарлар бюджеті, ЭЫДҰ жобаларының бюджеті, жоспарланатын жобалар | қатысу жоспары | ИИДМ, салалық команда | қаңтар 2021 – 2025 жылдар |
| 57. | ЭЫДҰ елдеріне қатысты саладағы Қазақстанның позициясын бағалау (Комитетте талқыланатын мәселелер бойынша, құқықтық құралдар бойынша) | ҰЭМ-ге есеп | салалық команда көшбасшысы | жылына 1 рет |
| 58. | ЭЫДҰ-ның маңызды статистикалық базаларын айқындау, қажет болған жағдайда, есептеу әдіснамасын қайта қарау | ҰЭМ-ге есеп | салалық команда | жылына 1 рет |
| 59. | ЭЫДҰ-ның жобалары мен құқықтық құралдары бойынша ұсыныстар енгізу | ҰЭМ-ге ұсыныс | салалық команда | мамыр 2021 – 2025 жылдар |
| 60. | ЭЫДҰ Халықаралық көлік форумына мүше мемлекеттердің жыл сайынғы Көлік министрлері саммитіне қатысуы | ҰЭМ-ге есеп | ИИДМ, мүдделі мемлекеттік органдар | жыл бойы |
| Денсаулық сақтау | | | | |
| 61. | Қазақстанның ЭЫДҰ жұмыс органдарына қатысу жоспарын әзірлеу, оның ішінде мына мәліметтер қамтылуы тиіс: салалық топ отырыстарының графигі, делегаттар құрамы, іссапарлар бюджеті, ЭЫДҰ жобаларының бюджеті, жоспарланатын жобалар | қатысу жоспары | ДСМ, салалық команда | қаңтар 2021 – 2025 жылдар |
| 62. | ЭЫДҰ елдеріне қатысты саладағы Қазақстанның позициясын бағалау (Комитетте талқыланатын мәселелер бойынша, құқықтық құралдар бойынша) | ҰЭМ-ге есеп | салалық команда көшбасшысы | жылына 1 рет |
| 63. | ЭЫДҰ-ның маңызды статистикалық базаларын айқындау, қажет болған жағдайда есептеу әдіснамасын қайта қарау | ҰЭМ-ге есеп | салалық команда | жылына 1 рет |
| 64. | ЭЫДҰ-ның жобалары мен құқықтық құралдары бойынша ұсыныстар енгізу | ҰЭМ-ге ұсыныс | салалық команда | мамыр 2021 – 2025 жылдар |

      Ескертпе:

      аббревиатуралардың толық жазылуы:

|  |  |
| --- | --- |
| АШМ | - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі |
| Әділетмині | - Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі |
| БҒМ | - Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі |
| ДСМ | - Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
| Еңбекмині | - Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
| ИИДМ | - Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі |
| Қаржымині | - Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі |
| ҚР | - Қазақстан Республикасы |
| ҚРЕ | - Қазақстан Республикасының Елшілігі |
| ҚНРДА | - Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі |
| СИМ | - Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі |
| СЖҚА | - Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі |
| СІМ | - Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі |
| ҰБ | - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк |
| ҰЭМ | - Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі |
| ЦДИАӨМ | - Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновация және аэроғарыш өнеркәсібі   министрлігі |
| ЭГТРМ | - Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі |
| ЭМ | - Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі |
| "ЭЗИ" АҚ | - "Экономикалық зерттеулер институты" акционерлік қоғамы |
| ЭЫДҰ | - Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы |
| ЭЫДҰ O.N.E. | - Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының желілік кеңістігі |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК