

**Волонтерлікті дамытудың 2021 – 2023 жылдарға арналған жол картасын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2021 жылғы 22 сәуірдегі № 84-ө өкімі.

      Қазақстан Республикасында волонтерлік қозғалысты дамыту мақсатында:

      1. Қоса беріліп отырған Волонтерлікті дамытудың 2021 – 2023 жылдарға арналған жол картасы (бұдан әрі – Жол картасы) бекітілсін.

      2. Жол картасын орындауға жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдар, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдері және ұйымдар (келісу бойынша):

      1) Жол картасын іске асыру жөнінде қажетті шаралар қабылдасын;

      2) жылына бір рет есепті жылдан кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігіне Жол картасының орындалу барысы туралы ақпарат берсін.

      3. Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі есепті жылдан кейінгі жылдың 1 наурызынан кешіктірмей Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне Жол картасы іс-шараларының орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.

      4. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігіне жүктелсін.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыПремьер-Министрінің2021 жылғы 22 сәуірдегі№ 84-ө өкіміменбекітілген |

 **Волонтерлікті дамытудың 2021 – 2023 жылдарға арналған жол картасы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
р/с № |
Іс-шараның атауы |
Аяқталу нысаны |
Жауапты орындаушылар |
Орындау мерзімі |
Болжамды шығыстар (мың тг.) |
Қаржыландыру көздері |
Сапалық көрсеткіштер |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
I. Волонтерлік қызмет үшін қолайлы ортаны дамыту |
|
1. |
"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне волонтерлік қызмет және қайырымдылық мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңының жобасын әзірлеу |
Қазақстан Республикасының Заңы |
АҚДМ, Еңбекмині, БҒМ, ДСМ, ТЖМ, МСМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, "ҰВЖ" ЗТБ (келісу бойынша), ҮЕҰ (келісу бойынша) |
2021 – 2022 жылдар |
қаржыландыруды талап етпейді |
- |
"Волонтерлік қызмет және қайырымдылық мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Заңын қабылдау |
|
2. |
Волонтерлік қызметті қолдау стандартын әзірлеу |
әдістемелік ұсынымдар |
АҚДМ, "ҰВЖ" ЗТБ (келісу бойынша), БҰҰЕ (келісу бойынша) |
2021 жыл |
9 688,0 |
РБ 001 "Ақпарат және қоғамдық даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру" бағдарламасы |
волонтерлік қызметті қолдау стандартын енгізу |
|
3. |
Волонтерлік ұйымдар мен ҮЕҰ статистикалық есептілігін Ұлттық статистика бюросына енгізу арқылы волонтерлік қызметтің еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан үлесін бағалауды енгізу |
Үкіметке ақпарат |
АҚДМ, СЖРА, "ҰВЖ" ЗТБ (келісу бойынша), БҰҰЕ (келісу бойынша) |
2021 – 2023 жылдар |
қаржыландыруды талап етпейді |
- |
волонтерлік қызметтің үлесін елдің әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштеріне енгізу |
|
4. |
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс және мемлекеттік гранттар негізінде волонтерлік ұйымдардың бастамаларына жүйелі қолдауды ұйымдастыру |
АҚДМ-ға ақпарат |
облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
2021 – 2023 жылдар |
көзделген қаражат шегінде |
ЖБ |
кемінде 100 волонтерлік жобаны іске асыру |
|
5. |
Бизнес пен жеке тұлғаларды қайырымдылық және волонтерлік жобаларға қатысуға жанама ынталандырудың тиімді тетіктерін әзірлеу және енгізу |
Үкіметке ұсыныстар |
АҚДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
2022 жыл |
қаржыландыруды талап етпейді |
- |
кемінде 50 волонтерлік жобаны іске асыру |
|
II. Волонтерлік қызмет бойынша инфрақұрылымды дамыту және оған қатысушылардың әлеуетін арттыру |
|
6. |
Волонтерлік бастамалар мен жобаларды жүйелі дамыту және үйлестіру үшін волонтерлердің республикалық фронт-офисінің қызметін ұйымдастыру |
Үкіметке ақпарат |
АҚДМ |
2021 жыл |
79 395, 0 |
РБ 001 "Ақпарат және қоғамдық даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру" бағдарламасы |
белсенді волонтерлер үлесін кемінде 20% - ға ұлғайту |
|
7. |
Волонтерлердің жүйелі дамыту бастамалар мен жобаларды жүйелі дамыту және үйлестіру үшін волонтерлердің өңірлік фронт-офистерінің қызметін ұйымдастыру |
АҚДМ-ға ақпарат |
облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
2021 – 2023 жылдар |
көзделген қаражат шегінде |
ЖБ |
өңірлерде белсенді волонтерлер үлесін кемінде 20% - ға ұлғайту |
|
8. |
Жергілікті жерлерде волонтерлік қызметті дамыту үшін ұзақ мерзімді негізде қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз ету, оның ішінде волонтерлік ұйымдарға мемлекеттік меншік объектілерін пайдалану бойынша жеңілдіктер беру |
АҚДМ-ға ақпарат |
облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
2021 – 2023 жылдар |
бюджеттен тыс қаражат есебінен |
- |
волонтерлік қызметті дамыту үшін кемінде 30 волонтерлік ұйымға жеңілдетілген шарттарды ұсыну  |
|
9. |
Әртүрлі бағыттар бойынша волонтерлерді даярлаудың бірыңғай бағдарламасын әзірлеу және енгізу |
Үкіметке ақпарат |
АҚДМ, ІІМ, БҒМ, Еңбекмині, МСМ, Қаржымині, ТЖМ, "ҰВЖ" ЗТБ (келісу бойынша), БҰҰЕ (келісу бойынша) |
2021 – 2023 жылдар |
қаржыландыруды талап етпейді |
- |
әртүрлі деңгейлерде кемінде 7 бағыт бойынша волонтерлерді даярлау бағдарламасын енгізу |
|
10. |
Барлық білім беру ұйымдарында волонтерлік және қайырымдылық қызмет негіздері бойынша оқу тақырыптары мен факультативтік сағаттарды енгізу |
АҚДМ-ға ақпарат |
БҒМ, "ҰВЖ" ЗТБ (келісу бойынша) |
2021 жыл |
қаржыландыруды талап етпейді |
- |
волонтерлік және қайырымдылық саласы бойынша тақырыптар мен факультатив сағаттарды ұйымдастыру |
|
11. |
Елдегі жоғары оқу орындарының жалпы білім беру пәндері циклінің мазмұнына (Community Service) волонтерлік қызмет жөніндегі бөлімді енгізу мәселесін пысықтау |
АҚДМ-ға ақпарат |
БҒМ |
2021 жыл |
қаржыландыруды талап етпейді |
- |
жалпы білім беретін пәндер циклінің мазмұнын волонтерлікке қатысты тақырыптармен қамтамасыз ету |
|
12. |
Әлеуметтік қызметкердің екі волонтермен өзара іс-қимыл жасауы бойынша жұмыс жүргізу |
АҚДМ-ға ақпарат |
Еңбекмині, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
2021 – 2023 жылдар |
қаржыландыруды талап етпейді |
- |
әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жаңғырту |
|
13. |
Халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру және азаматтарға құқықтық мәселелер бойынша консультациялық көмек көрсету жөніндегі жұмысқа волонтер- заңгерлерді тарту бойынша "Probono волонтерлері" жобасын іске асыру |
Үкіметке ақпарат |
АҚДМ, Әділетмині, ЖОО-лар, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері  |
2021 – 2023 жылдар |
қаржыландыруды талап етпейді |
- |
жыл сайын кемінде 1000 консультация беру |
|
14. |
Телеграмм әлеуметтік желісінде "Онлайн дәрігерлер" жобасын іске асыру |
консультациялар |
АҚДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері  |
2021 – 2023 жылдар |
қаржыландыруды талап етпейді |
- |
жыл сайын кемінде 10 000 консультация беру |
|
III. Азаматтардың волонтерлік қызметке қатысуын кеңейту |
|
15. |
Азаматтарды волонтерлікке тарту үшін ынталандырудың әртүрлі кезеңдерін көздейтін "Волонтер жолы" пилоттық жобасын іске қосу |
жобаның тұжырымдамасы  |
АҚДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, "ҰВЖ" ЗТБ (келісу бойынша) |
2022 жыл |
қаржыландыруды талап етпейді |
- |
жобаға кемінде 5000 волонтер тарту |
|
16. |
Халықтың әртүрлі топтарын цифрлық, қаржылық, тілдік, компьютерлік сауаттылыққа оқытуда волонтерлік көмек көрсету жөніндегі "Birgemiz: Bilim" жалпыұлттық жобасын іске асыру |
Үкіметке ақпарат |
АҚДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
2021 – 2023 жылдар |
2021 жылы – 19 762,0\* 2022 жылы – 28 147,0\*\* 2023 жылы – 28 147,0\*\* |
РБ \* 004 "Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым - қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету" республикалық бюджеттік бағдарламасы |
қатысқан және оқытылған 500 волонтердің волонтерлік бастамаларды қолдауға кемінде 30 шағын грант беру |
|
17. |
Денсаулық сақтау саласына волонтерлерді тарту, науқастарды күтуде, оның ішінде хоспистерде, онкологиялық диспансерлерде және т.б. көмек көрсету жөніндегі "Birgemiz: Saýlyq" жалпыұлттық жобасын іске асыру |
Үкіметке ақпарат |
АҚДМ, ДСМ облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
2021 – 2023 жылдар |
2021 жылы – 23 420,0\* 2022 жылы – 28 147,0\*\* 2023 жылы – 28 147,0\*\* |
РБ \* 004 "Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым - қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету" республикалық бюджеттік бағдарламасы |
500 волонтер қатысқан, волонтерлік бастамаларды қолдауға кемінде 20 шағын грант беру |
|
18. |
Халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында балалар үйлеріндегі балаларға және жастарға, өмірде қиын жағдайға тап болған балаларға қатысты волонтерлердің тәлімгерлік тәжірибесін енгізу жөніндегі "Birgemiz: Sabaqtastyq" жалпыұлттық жобасын іске асыру |
Үкіметке ақпарат |
АҚДМ, БҒМ, Еңбекмині, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
2021 – 2023 жылдар |
2021 жылы – 23 420,0\* 2022 жылы – 28 147,0\*\* 2023 жылы – 28 147,0\*\* |
РБ \* 004 "Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым - қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету" республикалық бюджеттік бағдарламасы |
тәлімгерлік практикасын енгізу – қиын жағдайға тап болған 200 бала мен жастар үшін кемінде 200 тәлімгер, волонтерлік бастамаларды қолдауға кемінде 20 шағын грант беру |
|
19. |
Қоршаған ортаны қорғау, өзендер мен ормандарды тазалау, ағаш отырғызу, қоқыстарды сұрыптауға үйрету жөніндегі "Birgemiz: Taza Álem" жалпыұлттық жобасын іске асыру |
Үкіметке ақпарат |
АҚДМ, ЭГТРМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері  |
2021 – 2023 жылдар |
2021 жылы – 23 420,0\* 2022 жылы – 28 147,0\*\* 2023 жылы – 28 147,0\*\* |
РБ\* 004 "Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым - қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету" республикалық бюджеттік бағдарламасы |
қатысқан және оқытылған 500 волонтер, волонтерлік бастамаларды қолдауға кемінде 20 шағын грант беру |
|
20. |
Тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтау жөніндегі "Birgemiz: Asyl mura" жалпыұлттық жобасын іске асыру |
Үкіметке ақпарат |
АҚДМ, МСМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
2021 – 2023 жылдар |
2021 жылы – 23 420,0\* 2022 жылы – 28 147,0\*\* 2023 жылы – 28 147,0\*\* |
РБ \* 004 "Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым - қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету" республикалық бюджеттік бағдарламасы |
қатысқан және оқытылған 500 волонтер, волонтерлік бастамаларды қолдауға кемінде 20 шағын грант беру |
|
21. |
Қарттар үйлеріне, халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарына волонтерлерді тарту жөніндегі "Birgemiz: Qamqor" жалпыұлттық жобасын іске асыру |
Үкіметке ақпарат |
АҚДМ, Еңбекмині, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
2021 – 2023 жылдар |
2021 жылы – 23 420,0\* 2022 жылы – 28 147,0\*\* 2023 жылы – 28 147,0\*\* |
РБ \* 004 "Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым - қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету" республикалық бюджеттік бағдарламасы |
қатысқан және оқытылған 500 волонтер, волонтерлік бастамаларды қолдауға кемінде 20 шағын грант беру |
|
22.       |
Жоғалған адамдарды іздеу, зілзала қауіп-қатерін азайту, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар салдарын жою, оның ішінде отандастарымыздың Ұлы Отан соғысындағы ерлігі туралы баяндайтын құжаттарды іздестіру жобаларына волонтерлерді тарту жөніндегі "Birgemiz: Úmit" жалпыұлттық жобасын іске асыру |
Үкіметке ақпарат |
АҚДМ, ІІМ, ТЖМ, Қорғанысмині, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
2021 – 2023 жылдар |
2021 жылы – 23 420,0\*
2022 жылы – 28 147,0\*\*
2023 жылы – 28 147,0\*\* |
РБ \* 004 "Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым - қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету" республикалық бюджеттік бағдарламасы |
қатысқан және оқытылған 500 волонтер, волонтерлік бастамаларды қолдауға кемінде 20 шағын грант беру |
|
23. |
Жануарларға жауапкершілікпен қарауды қалыптастыру үшін волонтерлерді тартуға бағытталған "Birgemiz: Ayala" жобасын іске асыру |
Үкіметке ақпарат |
АҚДМ |
2021 – 2023 жылдар |
2021 жылы – 9 153, 0 2022 жылы – 28 147,0\*\* 2023 жылы – 28 147,0\*\* |
РБ 004 "Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым - қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету" республикалық бюджеттік бағдарламасы |
қатысқан және оқытылған 100 волонтер, волонтерлік бастамаларды қолдауға кемінде 5 шағын грант беру |
|
24. |
Композиторлар арасында волонтерлер әнұранын шығаруға шығармашылық конкурс ұйымдастыру |
волонтерлер әнұраны |
АҚДМ, МСМ, "ҰВЖ" ЗТБ (келісу бойынша) |
2022 жыл |
бюджеттен тыс қаражат есебінен |
- |
кемінде 20 қатысушыны қамту |
|
25. |
Аға ұрпақты волонтерлік қызметке тарту бойынша "Күміс волонтерлік" жобасын іске асыру |
Үкіметке ақпарат |
АҚДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
2021 – 2023 жылдар |
2021 жылы – 11 332,0 2022 жылы – 14 375,0\*\* 2023 жылы – 14 375,0\*\* |
РБ 004 "Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым - қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету" республикалық бюджеттік бағдарламасы |
жыл сайын 350 аға буын азаматтың волонтерлік қызметке қатысуы |
|
26. |
Шеберлер, қолөнершілер, зергерлер, тоқымашылар, тігіншілер және т. б. қатарынан күміс волонтерлерді тарта отырып, ұлдарға арналған "Ата көрген оқ жонар" және қыздарға арналған "Ана көрген тон пішер" тегін үйірмелерін ұйымдастыру |
АҚДМ-ға ақпарат |
облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
2021 – 2023 жылдар |
бюджеттен тыс қаражат есебінен |
- |
үйірмелерге 500 мектеп оқушысы мен студенттің қатысу |
|
27. |
Медиа-волонтерлікті ілгерілету бойынша "Жақсылық жаршысы" жобасын іске асыру |
Үкіметке ақпарат |
АҚДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
2021 – 2023 жылдар |
бюджеттен тыс қаражат есебінен |
- |
кемінде 50 волонтер-журналисті қамту |
|
28. |
Жобаға ҮЕҰ өкілдерін тарта отырып, автоволонтерлердің бірыңғай желісін құру |
Үкіметке ақпарат |
АҚДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, ҮЕҰ (келісім бойынша) |
2021 – 2023 жылдар |
қаржыландыруды талап етпейді |
- |
кемінде 50 автоволонтерді қамту |
|
29. |
Еңбек ұжымдарында корпоративтік волонтерліктің оң практикасын енгізу |
Үкіметке ақпарат |
АҚДМ |
2021 – 2023 жылдар |
қаржыландыруды талап етпейді |
- |
корпоративтік волонтерлікті дамыту |
|
30. |
Волонтерлік ұйымдардың (топтардың) басшылары мен үйлестірушілерін төтенше жағдайлар туындаған кездегі қорғану тәсілдері мен іс-қимылдарға оқыту |
АҚДМ-ға ақпарат |
ТЖМ |
2021 – 2023 жылдар |
қаржыландыруды талап етпейді |
- |
кемінде 300 оқытылған волонтер |
|
31. |
Волонтерлік ұйымдар мен волонтерлерді есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлімшелері өткізетін іс-шараларға қатысуға тарту |
АҚДМ-ға ақпарат |
ІІМ |
2021 – 2023 жылдар |
қаржыландыруды талап етпейді |
- |
кемінде 100 волонтерді қамту |
|
32. |
Экологиялық проблемалардың интерактивті картасын жүргізу |
ЭГТРМ-ға ақпарат |
облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
тоқсан сайын |
қаржыландыруды талап етпейді |
- |
халықтың экологиялық ақпаратқа қол жеткізуін кеңейту |
|
33. |
"Жер сағаты" дүниежүзілік акциясын өткізу |
АҚДМ-ға ақпарат |
ЭГТРМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
2021 жыл |
қаржыландыруды қажет етпейді |
- |
климаттың өзгеру проблемасына, жарықтың ластануы және басқа да экологиялық тақырыптарға қызығушылықты ынталандыру |
|
34. |
 "Бірге таза Қазақстан" республикалық акциясын өткізу |
АҚДМ-ға ақпарат |
ЭГТРМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
2021 жыл |
қаржыландыруды талап етпейді |
- |
аумақты тазарту жөніндегі іс-шараларды жүргізу |
|
35. |
Ең үздік волонтерлік топтар көшбасшыларының слетін өткізу |
АҚДМ-ға ақпарат |
Алматы, Қызылорда облыстарының әкімдіктері |
2021 жыл |
көзделген қаражат шегінде |
ЖБ |
кемінде 100 волонтерді қамту |
|
36. |
"Жыл волонтері" сыйлығын алуға облыстық конкурс өткізу |
АҚДМ-ға ақпарат |
Қызылорда облысының әкімдігі |
2021 жыл |
көзделген қаражат шегінде |
ЖБ |
конкурста жеңіске жеткен кемінде 10 волонтерді марапаттау |
|
37. |
"Волонтерлер корпусы" жастар жобасын ұйымдастыру және өткізу |
АҚДМ-ға ақпарат |
Маңғыстау облысының әкімдігі |
2021 жыл |
көзделген қаражат шегінде |
ЖБ |
волонтерлік бастамашыл топтар құру арқылы оқу орындарында волонтерлік қызметті насихаттау |
|
38. |
"Волонтерлер мектебі" жобасы аясында кәсіби волонтерлерді даярлау |
АҚДМ-ға ақпарат |
Нұр-Сұлтан қаласының және Қостанай облысының әкімдіктері |
2021 жыл |
көзделген қаражат шегінде |
ЖБ |
400 волонтерді оқыту, оқуды аяқтағаннан кейін сертификаттар тапсыру |
|
39. |
Әлеуметтік волонтерлік жобалар жәрмеңкесін өткізу |
АҚДМ-ға ақпарат |
Қостанай облысының әкімдігі |
2021 жыл |
көзделген қаражат шегінде |
ЖБ |
кемінде 2 жәрмеңке |
|
40. |
Әртүрлі жағдайлардағы қауіпсіз жүріс-тұрыс қағидалары және жалпы қауіпсіздік мәдениетінің деңгейін арттыру туралы халықты ақпараттандыру бойынша телеграмм-ботты іске қосу |
телеграмм-ботты іске қосу |
АҚДМ, ТЖМ, "ҰВЖ" ЗТБ (келісу бойынша) |
2022 жыл |
бюджеттен тыс қаражат есебінен |
- |
жылына 300 консультация беру |
|
41. |
Волонтерлердің бірыңғай іс-қимыл күндерін кеңінен жария ете отырып, өткізу:
Халықаралық волонтер күні - желтоқсан;
"Өмірді сақта" атты донор ретінде ерікті қан тапсыру акциясы – сәуір;
Атаулы әлеуметтік көмек беру акциясы "Жылулық сыйла" – мамыр;
"Бірыңғай қауіпсіздік күні" – маусым;
"Зооқамқорлық" атты жануарлар баспаналарына көмек беру күні – тамыз;
Табиғатты аялау күніне орай "Таза планета" марафоны – қыркүйек |
іс-шаралар |
АҚДМ, "ҰВЖ" ЗТБ (келісу бойынша), облыстардың,
Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
2021 – 2023 жылдар |
қаржыландыруды талап етпейді |
- |
волонтерлікті танымал ету |
|
42. |
Тәжірибе алмасу үшін және ашық диалог алаңында волонтерлік ҮЕҰ, бастамашыл топтар мен қоғамдық пікір көшбасшыларын жинау және Қазақстан Республикасында волонтерлік қызметті дамыту жөніндегі ұсыныстар мен перспективасын талқылау  |
іс-шаралар |
АҚДМ, "ҰВЖ" ЗТБ (келісім бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
2021 – 2023 жылдар |
қаржыландыруды талап етпейді |
- |
жылына кемінде 2 рет |
|
IV. Волонтерлік қызмет бойынша халықаралық ынтымақтастықты дамыту |
|
43. |
Мемлекет басшысының БҰҰ БА-ның 75-ші сессиясында даму мақсатында волонтерлерді жұмылдырудың халықаралық жылын жариялау туралы сөйлеген сөзі барысында айтылған бастамаларын ілгерілету жөніндегі процестерді ұйымдастыру |
Үкіметке ақпарат |
АҚДМ, СІМ, БҰҰЕ (келісу бойынша) |
2022 жыл |
қаржыландыруды талап етпейді |
-  |
даму мақсатында волонтерлерді жұмылдырудың халықаралық жылын іске асыру жөніндегі іс-қимыл алгоритмі |
|
44. |
Қазақстанның мүдделерін әлемдік деңгейде ілгерілету мақсатында волонтерлік ұйымдардың халықаралық диалог алаңдарына онлайн немесе оффлайн форматта қатысу |
Үкіметке ақпарат |
АҚДМ, СІМ, БҰҰЕ (келісу бойынша) |
2021, 2023 жылдар |
2021 жылы –25 704,0\* 2023 жылы – 26 256,0\*\* |
РБ \* 004 "Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым - қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету" республикалық бюджеттік бағдарламасы |
Қазақстанның халықаралық аренадағы өкілдігін арттыру. Кемінде 10 волонтердің шетелге сапары |
|
45. |
Оң практика алмасу мақсатында волонтерлікті дамытудың шетелдік тәжірибесін талдау |
ақпараттық-талдамалық материалдар |
АҚДМ, СІМ, БҰҰЕ (келісу бойынша) |
2021 – 2023 жылдар |
қаржыландыруды талап етпейді |
- |
волонтерлікті дамытуға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру кезінде есепке алу мақсатында талдамалық базаны қалыптастыру |
|
46. |
"Жыл волонтері" халықаралық сыйлығын ұйымдастыру |
сыйлықты табыстау рәсімі |
АҚДМ, СІМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
2021 – 2023 жылдар |
2021 жылы – 17 469,0\* 2022 жылы – 17 557,0\*\*2023 жылы – 17 557,0\*\* |
РБ 004\* "Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым - қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету" республикалық бюджеттік бағдарламасы |
волонтерлік қызметтің беделін арттыру, марапатталатын адамдар саны – 48 адам, қатысушылар саны – 1000 белсенді волонтер |
|
V. Волонтерлікті дәріптеу |
|
47. |
Өңірлердегі волонтерліктің оң практикасын жинау, талдау, қорытындылау және елдегі тәжірибені мультипликациялау |
оң тәжірибелер жинағы |
АҚДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, "ҰВЖ" ЗТБ (келісу бойынша) |
2021 – 2023 жылдар |
қаржыландыруды талап етпейді |
- |
жыл сайын кемінде 50 оң тәжірибе |
|
48. |
Волонтерлік қызметті дамытуға бағытталған имидждік іс-шаралар өңірлік деңгейде өткізу |
конкурстар, семинарлар, тренингтер |
облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
2021 – 2023 жылдар |
көзделген қаражат шегінде |
ЖБ |
әр өңірден 50-ден астам волонтер қамту |
|
49. |
Талдамалық мақалаларды баспа БАҚ-та жариялау және елдегі волонтерлікті дамыту бойынша телеарналарда жаңалықтар/өзге де сюжеттерді тарату |
дайджестер |
АҚДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері |
2021 – 2023 жылдар |
көзделген қаражат шегінде |
РБ 003 "Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу" |
волонтерлік қызметті насихаттау |

      Ескертпе:

      \* Шығыстар 2021 – 2023 жылдарға арналған республикалық бюджетті нақтылау кезінде заңнамада белгіленген тәртіппен қаралатын болады.

      \*\* Шығыстар 2022 – 2024 жылдарға арналған республикалық бюджетті қалыптастыру кезінде заңнамада белгіленген тәртіппен қаралатын болады.

      аббревиатуралардың толық жазылуы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
**АҚДМ** |
**–** |
**Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі** |
|
Әділетмині |
– |
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі |
|
БҒМ |
– |
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі |
|
БҰҰЕ |
– |
Біріккен Ұлттар Ұйымының Еріктілер бағдарламасы |
|
ДСМ |
– |
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
|
Еңбекмині |
– |
Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
|
ЖБ |
– |
жергілікті бюджет |
|
ЖОО |
– |
жоғары оқу орны |
|
Қаржымині |
– |
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі |
|
Қорғанысмині |
– |
Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі |
|
МСМ |
– |
Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі |
|
РБ |
– |
республикалық бюджет |
|
СЖРА |
– |
Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі |
|
СІМ |
– |
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі |
|
ТЖМ |
– |
Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі |
|
"ҰВЖ" ЗТБ |
– |
"Ұлттық волонтерлер желісі" заңды тұлғалар бірлестігі |
|
ҮЕҰ |
– |
үкіметтік емес ұйымдар |
|
ІІМ |
– |
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі |
|
ЭГТРМ |
– |
Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі |
|
БҰҰ БА |
– |
Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясы  |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК