

**Волонтерлікті дамытудың 2021 – 2023 жылдарға арналған жол картасын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2021 жылғы 22 сәуірдегі № 84-ө өкімі.

      Қазақстан Республикасында волонтерлік қозғалысты дамыту мақсатында:

      1. Қоса беріліп отырған Волонтерлікті дамытудың 2021 – 2023 жылдарға арналған жол картасы (бұдан әрі – Жол картасы) бекітілсін.

      2. Жол картасын орындауға жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдар, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары әкімдері және ұйымдар (келісу бойынша):

      1) Жол картасын іске асыру жөнінде қажетті шаралар қабылдасын;

      2) жылына бір рет есепті жылдан кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігіне Жол картасының орындалу барысы туралы ақпарат берсін.

      3. Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі есепті жылдан кейінгі жылдың 1 наурызынан кешіктірмей Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне Жол картасы іс-шараларының орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.

      4. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігіне жүктелсін.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2021 жылғы 22 сәуірдегі № 84-ө өкімімен бекітілген |

**Волонтерлікті дамытудың 2021 – 2023 жылдарға арналған жол картасы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с № | Іс-шараның атауы | Аяқталу нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындау мерзімі | Болжамды шығыстар (мың тг.) | Қаржыландыру көздері | Сапалық көрсеткіштер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Волонтерлік қызмет үшін қолайлы ортаны дамыту | | | | | | | |
| 1. | "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне волонтерлік қызмет және қайырымдылық мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңының жобасын әзірлеу | Қазақстан Республикасының Заңы | АҚДМ, Еңбекмині, БҒМ, ДСМ, ТЖМ, МСМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, "ҰВЖ" ЗТБ (келісу бойынша), ҮЕҰ (келісу бойынша) | 2021 – 2022 жылдар | қаржыландыруды талап етпейді | - | "Волонтерлік қызмет және қайырымдылық мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Заңын қабылдау |
| 2. | Волонтерлік қызметті қолдау стандартын әзірлеу | әдістемелік ұсынымдар | АҚДМ, "ҰВЖ" ЗТБ (келісу бойынша), БҰҰЕ (келісу бойынша) | 2021 жыл | 9 688,0 | РБ 001 "Ақпарат және қоғамдық даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру" бағдарламасы | волонтерлік қызметті қолдау стандартын енгізу |
| 3. | Волонтерлік ұйымдар мен ҮЕҰ статистикалық есептілігін Ұлттық статистика бюросына енгізу арқылы волонтерлік қызметтің еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан үлесін бағалауды енгізу | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, СЖРА, "ҰВЖ" ЗТБ (келісу бойынша), БҰҰЕ (келісу бойынша) | 2021 – 2023 жылдар | қаржыландыруды талап етпейді | - | волонтерлік қызметтің үлесін елдің әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштеріне енгізу |
| 4. | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс және мемлекеттік гранттар негізінде волонтерлік ұйымдардың бастамаларына жүйелі қолдауды ұйымдастыру | АҚДМ-ға ақпарат | облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 – 2023 жылдар | көзделген қаражат шегінде | ЖБ | кемінде 100 волонтерлік жобаны іске асыру |
| 5. | Бизнес пен жеке тұлғаларды қайырымдылық және волонтерлік жобаларға қатысуға жанама ынталандырудың тиімді тетіктерін әзірлеу және енгізу | Үкіметке ұсыныстар | АҚДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2022 жыл | қаржыландыруды талап етпейді | - | кемінде 50 волонтерлік жобаны іске асыру |
| II. Волонтерлік қызмет бойынша инфрақұрылымды дамыту және оған қатысушылардың әлеуетін арттыру | | | | | | | |
| 6. | Волонтерлік бастамалар мен жобаларды жүйелі дамыту және үйлестіру үшін волонтерлердің республикалық фронт-офисінің қызметін ұйымдастыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ | 2021 жыл | 79 395, 0 | РБ 001 "Ақпарат және қоғамдық даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру" бағдарламасы | белсенді волонтерлер үлесін кемінде 20% - ға ұлғайту |
| 7. | Волонтерлердің жүйелі дамыту бастамалар мен жобаларды жүйелі дамыту және үйлестіру үшін волонтерлердің өңірлік фронт-офистерінің қызметін ұйымдастыру | АҚДМ-ға ақпарат | облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 – 2023 жылдар | көзделген қаражат шегінде | ЖБ | өңірлерде белсенді волонтерлер үлесін кемінде 20% - ға ұлғайту |
| 8. | Жергілікті жерлерде волонтерлік қызметті дамыту үшін ұзақ мерзімді негізде қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз ету, оның ішінде волонтерлік ұйымдарға мемлекеттік меншік объектілерін пайдалану бойынша жеңілдіктер беру | АҚДМ-ға ақпарат | облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 – 2023 жылдар | бюджеттен тыс қаражат есебінен | - | волонтерлік қызметті дамыту үшін кемінде 30 волонтерлік ұйымға жеңілдетілген шарттарды ұсыну |
| 9. | Әртүрлі бағыттар бойынша волонтерлерді даярлаудың бірыңғай бағдарламасын әзірлеу және енгізу | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, ІІМ, БҒМ, Еңбекмині, МСМ, Қаржымині, ТЖМ, "ҰВЖ" ЗТБ (келісу бойынша), БҰҰЕ (келісу бойынша) | 2021 – 2023 жылдар | қаржыландыруды талап етпейді | - | әртүрлі деңгейлерде кемінде 7 бағыт бойынша волонтерлерді даярлау бағдарламасын енгізу |
| 10. | Барлық білім беру ұйымдарында волонтерлік және қайырымдылық қызмет негіздері бойынша оқу тақырыптары мен факультативтік сағаттарды енгізу | АҚДМ-ға ақпарат | БҒМ, "ҰВЖ" ЗТБ (келісу бойынша) | 2021 жыл | қаржыландыруды талап етпейді | - | волонтерлік және қайырымдылық саласы бойынша тақырыптар мен факультатив сағаттарды ұйымдастыру |
| 11. | Елдегі жоғары оқу орындарының жалпы білім беру пәндері циклінің мазмұнына (Community Service) волонтерлік қызмет жөніндегі бөлімді енгізу мәселесін пысықтау | АҚДМ-ға ақпарат | БҒМ | 2021 жыл | қаржыландыруды талап етпейді | - | жалпы білім беретін пәндер циклінің мазмұнын волонтерлікке қатысты тақырыптармен қамтамасыз ету |
| 12. | Әлеуметтік қызметкердің екі волонтермен өзара іс-қимыл жасауы бойынша жұмыс жүргізу | АҚДМ-ға ақпарат | Еңбекмині, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 – 2023 жылдар | қаржыландыруды талап етпейді | - | әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жаңғырту |
| 13. | Халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру және азаматтарға құқықтық мәселелер бойынша консультациялық көмек көрсету жөніндегі жұмысқа волонтер- заңгерлерді тарту бойынша "Probono волонтерлері" жобасын іске асыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, Әділетмині, ЖОО-лар, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 – 2023 жылдар | қаржыландыруды талап етпейді | - | жыл сайын кемінде 1000 консультация беру |
| 14. | Телеграмм әлеуметтік желісінде "Онлайн дәрігерлер" жобасын іске асыру | консультациялар | АҚДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 – 2023 жылдар | қаржыландыруды талап етпейді | - | жыл сайын кемінде 10 000 консультация беру |
| III. Азаматтардың волонтерлік қызметке қатысуын кеңейту | | | | | | | |
| 15. | Азаматтарды волонтерлікке тарту үшін ынталандырудың әртүрлі кезеңдерін көздейтін "Волонтер жолы" пилоттық жобасын іске қосу | жобаның тұжырымдамасы | АҚДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, "ҰВЖ" ЗТБ (келісу бойынша) | 2022 жыл | қаржыландыруды талап етпейді | - | жобаға кемінде 5000 волонтер тарту |
| 16. | Халықтың әртүрлі топтарын цифрлық, қаржылық, тілдік, компьютерлік сауаттылыққа оқытуда волонтерлік көмек көрсету жөніндегі "Birgemiz: Bilim" жалпыұлттық жобасын іске асыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 – 2023 жылдар | 2021 жылы – 19 762,0\* 2022 жылы – 28 147,0\*\* 2023 жылы – 28 147,0\*\* | РБ \* 004 "Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым - қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету" республикалық бюджеттік бағдарламасы | қатысқан және оқытылған 500 волонтердің волонтерлік бастамаларды қолдауға кемінде 30 шағын грант беру |
| 17. | Денсаулық сақтау саласына волонтерлерді тарту, науқастарды күтуде, оның ішінде хоспистерде, онкологиялық диспансерлерде және т.б. көмек көрсету жөніндегі "Birgemiz: Saýlyq" жалпыұлттық жобасын іске асыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, ДСМ облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 – 2023 жылдар | 2021 жылы – 23 420,0\* 2022 жылы – 28 147,0\*\* 2023 жылы – 28 147,0\*\* | РБ \* 004 "Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым - қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету" республикалық бюджеттік бағдарламасы | 500 волонтер қатысқан, волонтерлік бастамаларды қолдауға кемінде 20 шағын грант беру |
| 18. | Халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында балалар үйлеріндегі балаларға және жастарға, өмірде қиын жағдайға тап болған балаларға қатысты волонтерлердің тәлімгерлік тәжірибесін енгізу жөніндегі "Birgemiz: Sabaqtastyq" жалпыұлттық жобасын іске асыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, БҒМ, Еңбекмині, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 – 2023 жылдар | 2021 жылы – 23 420,0\* 2022 жылы – 28 147,0\*\* 2023 жылы – 28 147,0\*\* | РБ \* 004 "Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым - қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету" республикалық бюджеттік бағдарламасы | тәлімгерлік практикасын енгізу – қиын жағдайға тап болған 200 бала мен жастар үшін кемінде 200 тәлімгер, волонтерлік бастамаларды қолдауға кемінде 20 шағын грант беру |
| 19. | Қоршаған ортаны қорғау, өзендер мен ормандарды тазалау, ағаш отырғызу, қоқыстарды сұрыптауға үйрету жөніндегі "Birgemiz: Taza Álem" жалпыұлттық жобасын іске асыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, ЭГТРМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 – 2023 жылдар | 2021 жылы – 23 420,0\* 2022 жылы – 28 147,0\*\* 2023 жылы – 28 147,0\*\* | РБ\* 004 "Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым - қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету" республикалық бюджеттік бағдарламасы | қатысқан және оқытылған 500 волонтер, волонтерлік бастамаларды қолдауға кемінде 20 шағын грант беру |
| 20. | Тарихи-мәдени мұра объектілерін сақтау жөніндегі "Birgemiz: Asyl mura" жалпыұлттық жобасын іске асыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, МСМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 – 2023 жылдар | 2021 жылы – 23 420,0\* 2022 жылы – 28 147,0\*\* 2023 жылы – 28 147,0\*\* | РБ \* 004 "Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым - қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету" республикалық бюджеттік бағдарламасы | қатысқан және оқытылған 500 волонтер, волонтерлік бастамаларды қолдауға кемінде 20 шағын грант беру |
| 21. | Қарттар үйлеріне, халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарына волонтерлерді тарту жөніндегі "Birgemiz: Qamqor" жалпыұлттық жобасын іске асыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, Еңбекмині, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 – 2023 жылдар | 2021 жылы – 23 420,0\* 2022 жылы – 28 147,0\*\* 2023 жылы – 28 147,0\*\* | РБ \* 004 "Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым - қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету" республикалық бюджеттік бағдарламасы | қатысқан және оқытылған 500 волонтер, волонтерлік бастамаларды қолдауға кемінде 20 шағын грант беру |
| 22. | Жоғалған адамдарды іздеу, зілзала қауіп-қатерін азайту, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар салдарын жою, оның ішінде отандастарымыздың Ұлы Отан соғысындағы ерлігі туралы баяндайтын құжаттарды іздестіру жобаларына волонтерлерді тарту жөніндегі "Birgemiz: Úmit" жалпыұлттық жобасын іске асыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, ІІМ, ТЖМ, Қорғанысмині, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 – 2023 жылдар | 2021 жылы – 23 420,0\*  2022 жылы – 28 147,0\*\*  2023 жылы – 28 147,0\*\* | РБ \* 004 "Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым - қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету" республикалық бюджеттік бағдарламасы | қатысқан және оқытылған 500 волонтер, волонтерлік бастамаларды қолдауға кемінде 20 шағын грант беру |
| 23. | Жануарларға жауапкершілікпен қарауды қалыптастыру үшін волонтерлерді тартуға бағытталған "Birgemiz: Ayala" жобасын іске асыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ | 2021 – 2023 жылдар | 2021 жылы – 9 153, 0 2022 жылы – 28 147,0\*\* 2023 жылы – 28 147,0\*\* | РБ 004 "Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым - қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету" республикалық бюджеттік бағдарламасы | қатысқан және оқытылған 100 волонтер, волонтерлік бастамаларды қолдауға кемінде 5 шағын грант беру |
| 24. | Композиторлар арасында волонтерлер әнұранын шығаруға шығармашылық конкурс ұйымдастыру | волонтерлер әнұраны | АҚДМ, МСМ, "ҰВЖ" ЗТБ (келісу бойынша) | 2022 жыл | бюджеттен тыс қаражат есебінен | - | кемінде 20 қатысушыны қамту |
| 25. | Аға ұрпақты волонтерлік қызметке тарту бойынша "Күміс волонтерлік" жобасын іске асыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 – 2023 жылдар | 2021 жылы – 11 332,0 2022 жылы – 14 375,0\*\* 2023 жылы – 14 375,0\*\* | РБ 004 "Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым - қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету" республикалық бюджеттік бағдарламасы | жыл сайын 350 аға буын азаматтың волонтерлік қызметке қатысуы |
| 26. | Шеберлер, қолөнершілер, зергерлер, тоқымашылар, тігіншілер және т. б. қатарынан күміс волонтерлерді тарта отырып, ұлдарға арналған "Ата көрген оқ жонар" және қыздарға арналған "Ана көрген тон пішер" тегін үйірмелерін ұйымдастыру | АҚДМ-ға ақпарат | облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 – 2023 жылдар | бюджеттен тыс қаражат есебінен | - | үйірмелерге 500 мектеп оқушысы мен студенттің қатысу |
| 27. | Медиа-волонтерлікті ілгерілету бойынша "Жақсылық жаршысы" жобасын іске асыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 – 2023 жылдар | бюджеттен тыс қаражат есебінен | - | кемінде 50 волонтер-журналисті қамту |
| 28. | Жобаға ҮЕҰ өкілдерін тарта отырып, автоволонтерлердің бірыңғай желісін құру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, ҮЕҰ (келісім бойынша) | 2021 – 2023 жылдар | қаржыландыруды талап етпейді | - | кемінде 50 автоволонтерді қамту |
| 29. | Еңбек ұжымдарында корпоративтік волонтерліктің оң практикасын енгізу | Үкіметке ақпарат | АҚДМ | 2021 – 2023 жылдар | қаржыландыруды талап етпейді | - | корпоративтік волонтерлікті дамыту |
| 30. | Волонтерлік ұйымдардың (топтардың) басшылары мен үйлестірушілерін төтенше жағдайлар туындаған кездегі қорғану тәсілдері мен іс-қимылдарға оқыту | АҚДМ-ға ақпарат | ТЖМ | 2021 – 2023 жылдар | қаржыландыруды талап етпейді | - | кемінде 300 оқытылған волонтер |
| 31. | Волонтерлік ұйымдар мен волонтерлерді есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлімшелері өткізетін іс-шараларға қатысуға тарту | АҚДМ-ға ақпарат | ІІМ | 2021 – 2023 жылдар | қаржыландыруды талап етпейді | - | кемінде 100 волонтерді қамту |
| 32. | Экологиялық проблемалардың интерактивті картасын жүргізу | ЭГТРМ-ға ақпарат | облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | тоқсан сайын | қаржыландыруды талап етпейді | - | халықтың экологиялық ақпаратқа қол жеткізуін кеңейту |
| 33. | "Жер сағаты" дүниежүзілік акциясын өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | ЭГТРМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жыл | қаржыландыруды қажет етпейді | - | климаттың өзгеру проблемасына, жарықтың ластануы және басқа да экологиялық тақырыптарға қызығушылықты ынталандыру |
| 34. | "Бірге таза Қазақстан" республикалық акциясын өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | ЭГТРМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 жыл | қаржыландыруды талап етпейді | - | аумақты тазарту жөніндегі іс-шараларды жүргізу |
| 35. | Ең үздік волонтерлік топтар көшбасшыларының слетін өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | Алматы, Қызылорда облыстарының әкімдіктері | 2021 жыл | көзделген қаражат шегінде | ЖБ | кемінде 100 волонтерді қамту |
| 36. | "Жыл волонтері" сыйлығын алуға облыстық конкурс өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | Қызылорда облысының әкімдігі | 2021 жыл | көзделген қаражат шегінде | ЖБ | конкурста жеңіске жеткен кемінде 10 волонтерді марапаттау |
| 37. | "Волонтерлер корпусы" жастар жобасын ұйымдастыру және өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | Маңғыстау облысының әкімдігі | 2021 жыл | көзделген қаражат шегінде | ЖБ | волонтерлік бастамашыл топтар құру арқылы оқу орындарында волонтерлік қызметті насихаттау |
| 38. | "Волонтерлер мектебі" жобасы аясында кәсіби волонтерлерді даярлау | АҚДМ-ға ақпарат | Нұр-Сұлтан қаласының және Қостанай облысының әкімдіктері | 2021 жыл | көзделген қаражат шегінде | ЖБ | 400 волонтерді оқыту, оқуды аяқтағаннан кейін сертификаттар тапсыру |
| 39. | Әлеуметтік волонтерлік жобалар жәрмеңкесін өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | Қостанай облысының әкімдігі | 2021 жыл | көзделген қаражат шегінде | ЖБ | кемінде 2 жәрмеңке |
| 40. | Әртүрлі жағдайлардағы қауіпсіз жүріс-тұрыс қағидалары және жалпы қауіпсіздік мәдениетінің деңгейін арттыру туралы халықты ақпараттандыру бойынша телеграмм-ботты іске қосу | телеграмм-ботты іске қосу | АҚДМ, ТЖМ, "ҰВЖ" ЗТБ (келісу бойынша) | 2022 жыл | бюджеттен тыс қаражат есебінен | - | жылына 300 консультация беру |
| 41. | Волонтерлердің бірыңғай іс-қимыл күндерін кеңінен жария ете отырып, өткізу:  Халықаралық волонтер күні - желтоқсан;  "Өмірді сақта" атты донор ретінде ерікті қан тапсыру акциясы – сәуір;  Атаулы әлеуметтік көмек беру акциясы "Жылулық сыйла" – мамыр;  "Бірыңғай қауіпсіздік күні" – маусым;  "Зооқамқорлық" атты жануарлар баспаналарына көмек беру күні – тамыз;  Табиғатты аялау күніне орай "Таза планета" марафоны – қыркүйек | іс-шаралар | АҚДМ, "ҰВЖ" ЗТБ (келісу бойынша), облыстардың,  Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 – 2023 жылдар | қаржыландыруды талап етпейді | - | волонтерлікті танымал ету |
| 42. | Тәжірибе алмасу үшін және ашық диалог алаңында волонтерлік ҮЕҰ, бастамашыл топтар мен қоғамдық пікір көшбасшыларын жинау және Қазақстан Республикасында волонтерлік қызметті дамыту жөніндегі ұсыныстар мен перспективасын талқылау | іс-шаралар | АҚДМ, "ҰВЖ" ЗТБ (келісім бойынша), облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 – 2023 жылдар | қаржыландыруды талап етпейді | - | жылына кемінде 2 рет |
| IV. Волонтерлік қызмет бойынша халықаралық ынтымақтастықты дамыту | | | | | | | |
| 43. | Мемлекет басшысының БҰҰ БА-ның 75-ші сессиясында даму мақсатында волонтерлерді жұмылдырудың халықаралық жылын жариялау туралы сөйлеген сөзі барысында айтылған бастамаларын ілгерілету жөніндегі процестерді ұйымдастыру | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, СІМ, БҰҰЕ (келісу бойынша) | 2022 жыл | қаржыландыруды талап етпейді | - | даму мақсатында волонтерлерді жұмылдырудың халықаралық жылын іске асыру жөніндегі іс-қимыл алгоритмі |
| 44. | Қазақстанның мүдделерін әлемдік деңгейде ілгерілету мақсатында волонтерлік ұйымдардың халықаралық диалог алаңдарына онлайн немесе оффлайн форматта қатысу | Үкіметке ақпарат | АҚДМ, СІМ, БҰҰЕ (келісу бойынша) | 2021, 2023 жылдар | 2021 жылы –25 704,0\* 2023 жылы – 26 256,0\*\* | РБ \* 004 "Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым - қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету" республикалық бюджеттік бағдарламасы | Қазақстанның халықаралық аренадағы өкілдігін арттыру. Кемінде 10 волонтердің шетелге сапары |
| 45. | Оң практика алмасу мақсатында волонтерлікті дамытудың шетелдік тәжірибесін талдау | ақпараттық-талдамалық материалдар | АҚДМ, СІМ, БҰҰЕ (келісу бойынша) | 2021 – 2023 жылдар | қаржыландыруды талап етпейді | - | волонтерлікті дамытуға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру кезінде есепке алу мақсатында талдамалық базаны қалыптастыру |
| 46. | "Жыл волонтері" халықаралық сыйлығын ұйымдастыру | сыйлықты табыстау рәсімі | АҚДМ, СІМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 – 2023 жылдар | 2021 жылы – 17 469,0\* 2022 жылы – 17 557,0\*\*2023 жылы – 17 557,0\*\* | РБ 004\* "Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым - қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету" республикалық бюджеттік бағдарламасы | волонтерлік қызметтің беделін арттыру, марапатталатын адамдар саны – 48 адам, қатысушылар саны – 1000 белсенді волонтер |
| V. Волонтерлікті дәріптеу | | | | | | | |
| 47. | Өңірлердегі волонтерліктің оң практикасын жинау, талдау, қорытындылау және елдегі тәжірибені мультипликациялау | оң тәжірибелер жинағы | АҚДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, "ҰВЖ" ЗТБ (келісу бойынша) | 2021 – 2023 жылдар | қаржыландыруды талап етпейді | - | жыл сайын кемінде 50 оң тәжірибе |
| 48. | Волонтерлік қызметті дамытуға бағытталған имидждік іс-шаралар өңірлік деңгейде өткізу | конкурстар, семинарлар, тренингтер | облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 – 2023 жылдар | көзделген қаражат шегінде | ЖБ | әр өңірден 50-ден астам волонтер қамту |
| 49. | Талдамалық мақалаларды баспа БАҚ-та жариялау және елдегі волонтерлікті дамыту бойынша телеарналарда жаңалықтар/өзге де сюжеттерді тарату | дайджестер | АҚДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2021 – 2023 жылдар | көзделген қаражат шегінде | РБ 003 "Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу" | волонтерлік қызметті насихаттау |

      Ескертпе:

      \* Шығыстар 2021 – 2023 жылдарға арналған республикалық бюджетті нақтылау кезінде заңнамада белгіленген тәртіппен қаралатын болады.

      \*\* Шығыстар 2022 – 2024 жылдарға арналған республикалық бюджетті қалыптастыру кезінде заңнамада белгіленген тәртіппен қаралатын болады.

      аббревиатуралардың толық жазылуы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АҚДМ** | **–** | **Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі** |
| Әділетмині | – | Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі |
| БҒМ | – | Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі |
| БҰҰЕ | – | Біріккен Ұлттар Ұйымының Еріктілер бағдарламасы |
| ДСМ | – | Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
| Еңбекмині | – | Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
| ЖБ | – | жергілікті бюджет |
| ЖОО | – | жоғары оқу орны |
| Қаржымині | – | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі |
| Қорғанысмині | – | Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі |
| МСМ | – | Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі |
| РБ | – | республикалық бюджет |
| СЖРА | – | Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі |
| СІМ | – | Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі |
| ТЖМ | – | Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі |
| "ҰВЖ" ЗТБ | – | "Ұлттық волонтерлер желісі" заңды тұлғалар бірлестігі |
| ҮЕҰ | – | үкіметтік емес ұйымдар |
| ІІМ | – | Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі |
| ЭГТРМ | – | Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі |
| БҰҰ БА | – | Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясы |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК