

**Астана қаласында Орталық Азия өңірлік экономикалық ынтымақтастық бағдарламасының 23-ші Министрлік конференциясын дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2024 жылғы 16 сәуірдегі № 50-ө Өкімі

      2024 жылғы 8 қарашада Астана қаласында Орталық Азия өңірлік экономикалық ынтымақтастық бағдарламасының 23-ші Министрлік конференциясын тиімді ұйымдастырып, өткізуді қамтамасыз ету мақсатында:

      1. Қоса беріліп отырған Астана қаласында Орталық Азия өңірлік экономикалық ынтымақтастық бағдарламасының 23-ші Министрлік конференциясын дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – Жоспар) бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі, мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдар (келісу бойынша) Жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
*О. Бектенов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыПремьер-Министрінің2024 жылғы 16 сәуірдегі№ 50-ө өкіміменбекітілген |

 **Астана қаласында Орталық Азия өңірлік экономикалық ынтымақтастық бағдарламасының 23-ші Министрлік конференциясын дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Р/с№ |
Іс-шараның атауы |
Аяқтау нысаны |
Орындау мерзімдері |
Жауапты
орындаушы |
Қаржыландыру көзі |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Мазмұндық сипаттағы іс-шаралар |
|
1. |
Министрлік конференциясының тұжырымдамасы мен бағдарламасын қалыптастыру |
конференцияның тұжырымдамасы мен бағдарламасы |
2024 жылғы 10 қазанға дейін
  |
ҰЭМ, СІМ, СИМ, ӨҚМ, КМ, ЦДИАӨМ, ЭТРМ, ЭМ, СРИМ
  |
талап етілмейді |
|
2. |
АДБ-мен бірлесіп Министрлік конференциясының күн тәртібін келісу |
күн тәртібі |
2024 жылғы 15 маусымға дейін |
ҰЭМ, СІМ, СИМ, ӨҚМ, КМ, ЦДИАӨМ, ЭТРМ, ЭМ, СРИМ |
талап етілмейді |
|
3. |
ОАӨЭЫ елдерінің (Әзербайжан, Грузия, Пәкістан, Қытай Халық Республикасы, Қырғыз Республикасы, Моңғолия, Түрікменстан, Тәжікстан, Өзбекстан) министрлеріне шақыру қағаздарын жіберу |
шақыру қағаздарын жіберу |
2024 жылғы 15 шілдеге дейін
  |
ҰЭМ, СІМ |
талап етілмейді |
|
4. |
Халықаралық ұйымдарға (ОАӨЭЫ институты, ЕҚДБ, Еуропалық Одақ, ХВҚ, ИДБ, БҰҰДБ, Дүниежүзілік банк, АИИБ және т.б.) шақыру қағаздарын жіберу |
шақыру қағаздарын жіберу |
2024 жылғы 15 шілдеге дейін
  |
ҰЭМ, СІМ |
талап етілмейді |
|
5. |
Министрлік конференциясына қатысушылар тізімін қалыптастыру |
қатысушылардың жалпы тізімі |
2024 жылғы 10 тамызға дейін |
ҰЭМ, СІМ |
талап етілмейді |
|
Ұйымдастырушылық іс-шаралар |
|
6. |
Министрлік конференциясына қатысушы елдер министрлерінің келу кестесін қалыптастыру |
келу кестесі және болу бағдарламасы |
2024 жылғы 7 қазанға дейін
  |
ҰЭМ, СІМ
  |
талап етілмейді |
|
7. |
Мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларын делегациялар басшыларына бекіту |
бекіту тізімі |
2024 жылғы 28 қазанға дейін
  |
ҰЭМ, СІМ, СИМ, ӨҚМ, КМ, ЦДИАӨМ, ЭТРМ, ЭМ, СРИМ
  |
талап етілмейді |
|
8. |
ОАӨЭЫ елдері делегацияларын қарсы алуды – шығарып салуды ұйымдастыру |
қарсы алу – шығарып салу |
2024 жылғы 8 қараша
  |
Астана қаласының әкімдігі, ҰЭМ, СІМ |
талап етілмейді |
|
9. |
Мамандандырылған техникалық қызмет көрсету станцияларында күзетілетін адамдардың автомобильдерін тексеру (ресми сервистік орталық) |
автомобильдердің жай-күйі туралы акт |
2024 жылғы 8 қарашаға
дейін
  |
Астана қаласының әкімдігі,
МКҚ (келісу бойынша) |
талап етілмейді |
|
10. |
 Шақыруларды (визалық қолдауды) рәсімдеу және келісу. Шақырулардың негізінде делегаттарға визалар беруге жәрдемдесу |
визалар |
2024 жылғы қазан – қараша |
ҰЭМ, ІІМ, ҰҚК (келісу бойынша), Қаржымині МКК, ҰҚК ШҚ (келісу бойынша), СІМ шет елдердегі мекемелері |
талап етілмейді |
|
11. |
Министрлік конференциясының ресми делегацияларына, модераторларына және спикерлеріне байланыс офицерлерін бекітуді ұйымдастыру |
байланыс офицерлерін бекіту |
2024 жылғы 8 қараша |
ҰЭМ, СІМ |
талап етілмейді |
|
Әуежай / қарсы алу және шығарып салу / протокол |
|
12. |
Астана қаласына келетін ресми делегациялар мен алдыңғы қатарлы топтар мүшелерінің әуежайдың VIP-залдары (делегация басшыларына суретке түсірусіз) арқылы өтуін қамтамасыз ету, делегация мүшелері мен БАҚ өкілдерінің паспорттық және кедендік бақылаудан жеделдетілген өтуі үшін "жасыл дәліздер" құру (құрлықтық Мемлекеттік шекарадан өткен жағдайда) |
ҰЭМ-не ақпарат |
2024 жылғы 5 – 12 қараша
  |
КМ, Астана қаласының әкімдігі, ҰҚК ШҚ (келісу бойынша), Қаржымині МКК, МКҚ (келісу бойынша) |
талап етілмейді |
|
13. |
Ресми делегациялардың басшылары мен мүшелері үшін Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің атынан ресми қабылдауды ұйымдастыру |
жоғары деңгейде қабылдау |
2024 жылғы 8 қараша
  |
ПІБ (келісу бойынша), Астана қаласының әкімдігі, МКҚ (келісу бойынша)
  |
республикалық бюджет |
|
14. |
Үкімет басшылары/делегация басшылары үшін Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің атынан ресми қабылдау кезінде концерттік бағдарлама ұйымдастыру
  |
жоғары деңгейде қабылдау кезінде музыкалық сүйемелдеу |
2024 жылғы 8 қараша
  |
МАМ, ҰЭМ, Астана қаласының әкімдігі
  |
республикалық бюджет |
|
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету |
|
15. |
Іс-шараға қатысушылар мен ұйымдастырушыларды аккредиттеу |
Аккредиттелген қатысушылар мен ұйымдастырушылар |
2024 жылғы 7 қарашаға дейін |
ҰЭМ, МКҚ
(келісу бойынша)
  |
талап етілмейді |
|
16. |
Кортеждердің жүру маршруттары бойынша тұрғылықты және іс-шаралар өткізілетін жерлерде құқықтық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету.
Ресми делегациялардың жүру маршруттары бойынша бірге жүру |
құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету/
делегация басшыларымен бірге жүру |
2024 жылғы 7 – 8 қараша
  |
МКҚ (келісу бойынша), ҰҚК
(келісу бойынша), ІІМ |
талап етілмейді |
|
17. |
МҚК-ге анықтама деректері бар іс-шараға қатысушылар мен БАҚ-тың тізімін беру  |
іс-шараға қатысушылардың тізімі |
2024 жылғы 15 қазанға дейін
  |
ҰЭМ, СІМ, МАМ |
талап етілмейді |
|
18. |
Күзетілетін адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
делегация басшыларын күзету |
2024 жылғы 5 – 10 қараша
  |
МКҚ (келісу бойынша), ҰҚК
(келісу бойынша),
ІІМ |
талап етілмейді |

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

      АДБ *–* Азия Даму Банкі;

      АИИБ *–* Азия Инфрақұрылымдық Инвестициялар Банкі;

      БАҚ *–* бұқаралық ақпарат құралдары;

      БҰҰДБ *–* Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму бағдарламасы;

      ЕҚДБ *–* Еуропа Қайта құру және Даму Банкі;

      ИДБ *–* Ислам Даму Банкi;

      Министрлік конференциясы *–* Орталық Азия өңірлік экономикалық ынтымақтастық бағдарламасының Министрлік конференциясы;

      КМ – Қазақстан Республикасының Көлік министрлігі;

      Қаржымині МКК *–* Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті;

      МАМ *–* Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі;

      МКҚ *–* Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметі;

      ОАӨЭЫ – Орталық Азия өңірлік экономикалық ынтымақтастығы;

      ӨҚМ *–* Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі;

      ПІБ *–* Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы;

      СИМ *–* Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі;

      СРИМ *–* Қазақстан Республикасының Су ресурстары және ирригация министрлігі;

      СІМ *–* Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі;

      **ҰҚК** *–* Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті;

      ҰҚК ШҚ – Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі;

      ҰЭМ *–* Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі;

      ХВҚ *–* Халықаралық валюта қоры;

      ЦДИАӨМ *–* Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі;

      ІІМ *–* Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі;

      ЭМ *–* Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі;

      ЭТРМ *–* Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі.

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК