

**Астана қаласында Жаһандық инновациялық индекстің Азия елдері үшін 2024 жылғы есебін жариялауды дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2024 жылғы 18 шілдедегі № 101-ө Өкімі

      Астана қаласында Жаһандық инновациялық индекстің Азия елдері үшін 2024 жылғы есебін жариялауды тиімді ұйымдастыруды және өткізуді қамтамасыз ету мақсатында:

      1. Қоса беріліп отырған Астана қаласында Жаһандық инновациялық индекстің Азия елдері үшін 2024 жылғы есебін жариялауды дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – Жоспар) бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі, мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдар (келісу бойынша) Жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
*О. Бектенов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыПремьер-Министрінің2024 жылғы 18 шілдедегі№ 101-ө өкіміменбекітілген |

 **Астана қаласында Жаһандық инновациялық индекстің Азия елдері үшін 2024 жылғы есебін жариялауды дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
**Р/с****№** |
**Іс-шараның атауы** |
**Аяқталу нысаны** |
**Орындау мерзімдері** |
**Жауапты орындаушы** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Ұйымдастыру-техникалық іс-шаралар |
|
1. |
Жаһандық инновациялық индекстің Азия елдері үшін 2024 жылғы есебін жариялау жөніндегі конференцияға (бұдан әрі – конференция) қатысушылардың тізімін қалыптастыру  |
қатысушылар тізімі |
2024 жылғы 20 шілдеге дейін |
Әділетмині, СІМ |
|
2. |
Конференция өтетін орынды айқындау және брондау |
залды брондау |
2024 жылғы 20 шілдеге дейін |
Әділетмині, МАМ, СІМ, Астана қаласының әкімдігі |
|
3. |
Ұйымдастыру техникасымен, байланыс құралдарымен және синхронды жабдықтармен (аудио-, бейне жабдықтар, брендтеу, жиһаз, қажет болған жағдайда басқа да қосымша жарақтандыру) қамтамасыз етуді қоса алғанда, конференцияны техникалық жарақтандыруды және өткізу орнын ұйымдастыру |
қызметтер көрсету туралы шарттар |
2024 жылғы тамыз –қыркүйек |
Әділетмині, СІМ |
|
4. |
Шетелдік және қазақстандық конференцияға қатысушыларға шақыруларды қалыптастыру және жіберу |
шақырулар жіберу |
2024 жылғы 1 тамызға дейін |
Әділетмині, СІМ |
|
5. |
Шақырулардың мәртебесін қадағалау |
шақырулардың мәртебесі |
2024 жылғы тамыз –қыркүйек |
Әділетмині |
|
6. |
Мемлекеттік органдар мен ұйымдар арасында бірге жүретін адамдарға жауаптыларды бөлу жөніндегі тізімді қалыптастыру |
бекіту тізімі |
2024 жылғы
1 қыркүйекке дейін |
Әділетмині, МАМ, ҒЖБМ, ҰЭМ, ӨҚМ,
ОМ, СИМ, КМ, ңбекмині, Қаржымині, ЦДИАӨМ, ЭМ, "Халықаралық бағдарламалар орталығы" АҚ (келісу бойынша) |
|
7. |
Конференцияға қатысушылардың келу және кету кестесін қалыптастыру |
кесте |
2024 жылғы 1 қыркүйекке дейін |
Әділетмині, СІМ, МАМ, ҒЖБМ,
ҰЭМ, ӨҚМ, ОМ, СИМ, КМ, Еңбекмині, Қаржымині, ЦДИАӨМ, ЭМ |
|
8. |
Делегацияларды қарсы алуды-шығарып салуды ұйымдастыру |
қарсы алу-шығарып салу |
конференция өтетін күндері |
Астана қаласының әкімдігі, Әділетмині, СІМ, МАМ, ҒЖБМ, ҰЭМ, ӨҚМ, ОМ, СИМ, КМ, Еңбекмині, Қаржымині, ЦДИАӨМ, ЭМ, "Халықаралық бағдарламалар орталығы" АҚ (келісу бойынша) |
|
Әуежай / күтіп алу және шығарып салу / протокол |
|
9. |
Астана қаласына келетін ресми делегациялар мүшелерінің әуежайдың VIP-залдары арқылы өтуін қамтамасыз ету (делегация басшыларының суретке түсуінсіз), делегация мүшелері мен БАҚ өкілдерінің паспорттық және кедендік бақылаудан жедел өтуі үшін "жасыл дәліздер" құру (құрлықтағы Мемлекеттік шекараны кесіп өткен жағдайда) |
Әділетминіне ақпарат |
ұшып келу және ұшып кету күні |
КМ, Астана қаласының әкімдігі, ҰҚК ШҚ (келісу бойынша), Қаржыминінің МКК |
|
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету |
|
10. |
Конференцияға қатысушыларды аккредиттеу |
аккредиттел ген қатысушылар тізімі |
2024 жылғы 20 қыркүйек |
Әділетмині |
|
11. |
Бұқаралық ақпарат құралдарын шақыруды ұйымдастыру және аккредиттеу |
аккредиттелген БАҚ тізімі |
2024 жылғы 20 қыркүйек |
МАМ, Әділетмині |
|
12. |
Іс-шара өтетін орындарда құқықтық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ресми делегациялардың жүру маршруттары бойынша бірге жүру |
іс-қимыл жоспары |
іс-шараны өткізудің бүкіл мерзімі ішінде |
ІІМ, ҰҚК (келісу бойынша) |
|
Мазмұндық сипаттағы іс-шаралар |
|
13. |
Конференцияның тұжырымдамасы мен бағдарламасын әзірлеу |
конференцияның тұжырымдамасы мен бағдарламасы |
2024 жылғы қыркүйек |
Әділетмині |
|
14. |
Материалдар дайындау |
сөз сөйлеу жобасына ұсыныстар (анықтама лық материалдар) |
2024 жылғы 10 тамызға дейін |
Әділетмині, МАМ, ҒЖБМ, ҰЭМ, ӨҚМ, ОМ, СИМ, КМ, Еңбекмині, Қаржымині, ЦДИАӨМ, ЭМ, "Халықаралық бағдарламалар орталығы" АҚ (келісу бойынша) |
|
15. |
Ресми делегациялардың басшылары мен мүшелері ресми қабылдауды ұйымдастыру |
жоғары деңгейде қабылдау |
іс-шара өтетін күні |
ПІБ (келісу бойынша), Астана қаласының әкімдігі |
|
16. |
Делегация басшылары мен ресми делегациялардың мүшелері үшін ресми қабылдау кезінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің атынан концерттік бағдарлама ұйымдастыру |
жоғары деңгейде қабылдау кезінде музыкалық сүйемелдеу |
іс-шара өтетін күні |
МАМ, Әділетмині, Астана қаласының әкімдігі |

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

      БАҚ – бұқаралық ақпарат құралдары;

      ҒЖБМ – Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі;

      Еңбекмині – Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі;

      КМ – Қазақстан Республикасының Көлік министрлігі;

      Қаржымині – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі;

      Қаржыминінің МКК – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті;

      МАМ – Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі;

      ОМ – Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі;

      ӨҚМ – Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі;

      ПІБ – Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы;

      СИМ – Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі;

      СІМ – Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі;

      ҰҚК – Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті;

      ҰҚК ШҚ – Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі;

      ҰЭМ – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі;

      ЦДИАӨМ – Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі;

      ІІМ – Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі;

      ЭМ – Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі;

      "Халықаралық бағдарламалар орталығы" АҚ – "Халықаралық бағдарламалар орталығы" акционерлік қоғамы.

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК