

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации протокольного решения совещания у Президента Республики Казахстан с членами Правительства Республики Казахстан и акимами областей и г. Алматы 10 марта 1997 года**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң өкiмi 1997 жылғы 25 наурыздағы N 76

           (Қазақша аудармасы жоқ, текстi орысшадан қараңыз)

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации
протокольного решения совещания у Президента Республики Казахстан с
членами Правительства Республики Казахстан и акимами областей и
г. Алматы 10 марта 1997 года.

      2. Министерствам, государственным комитетам, иным центральным и
местным исполнительным органам Республики Казахстан обеспечить
выполнение закрепленных за ними мероприятий.

      3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
Отдел координации подготовки правительственных решений и Отдел
координации работы регионов.

      Премьер-Министр

 Утвержден

 распоряжением Премьер-Министра
 Республики Казахстан
 от 25 марта 1997 г. N 76-р

 План

           мероприятий по реализации протокольного решения

 совещания у Президента Республики Казахстан
 с членами Правительства Республики Казахстан
 и акимами областей и г. Алматы
 10 марта 1997 года
--------------------------------------------------------------------
N !Мероприятие !Форма !Срок !Ответственные !Срок
п/! !завершения!исполне-!за исполнение и !исполнения
п ! ! !ния и !контроль !в Канцелярии
 ! ! !предста-! !Премьер-
 ! ! !вления в! !Министра
 ! ! !Канцеля-! !
 ! ! !рию Пре-! !
 ! ! !мьер-Ми-! !
 ! ! !нистра ! !
---------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6
---------------------------------------------------------------------
1. Обеспечить Согласно Плану Министерства,
 выполнение мероприятий, государственные
 мероприятий, утвержденному данным комитеты, иные
 утвержденных распоряжением центральные
 распоряжением исполнительные
 Премьер-Министра органы
 от 5 февраля -----------------
 1997 г. N 23 Отдел координации
 подготовки
 правительственных
 решений, Отдел
 координации работы
 регионов

2. Разработать Постановле- 20 апреля Минтрудсоцзащиты, 30 апреля
 четкую систему ние Прави- 1997 года Минфин 1997 года
 прогнозирования тельства ----------------
 и учета посту- Отдел координации
 пающих средств, подготовки
 а также реальное правительственных
 планирование решений
 бюджета
 Пенсионного
 фонда

3. Провести Решения 1 мая Акимы областей 10 мая
 реструктури- акимов 1997 и г. Алматы, 1997 года
 зацию долгов областей и года Минтрудсоцзащиты
 предприятий и информация ----------------
 перед Правительству Отдел координации
 Пенсионным работы регионов,
 фондом Отдел координации
 подготовки
 правительственных
 решений

4. Отработать Постановление 15 Минтрудсоцзащиты, 25 апреля
 систему Правительства апреля Минфин 1997 года
 выдачи 1997 -----------------
 государственных года Отдел координации
 обязательств подготовки
 пенсионерам под правительственных
 гарантию решений
 Правительства на
 те долги, которые
 невозможно
 погасить немедленно

5. Обеспечить Согласно распоряжению Министерства,
 выполнение Премьер-Министра государственные
 Плана Республики Казахстан комитеты, иные
 мероприятий от 19 марта 1997 г. центральные
 по реформи- N 70 исполнительные
 рованию органы
 системы ----------------
 пенсионного Отдел координации
 обеспечения в подготовки
 Республике правительственных
 Казахстан решений

6. Разработать Решения 5 апреля Минэкономторг, Ежемесячно
 систему учета акимов 1997 года акимы областей до 10 числа
 и мониторинга областей и и ежеме- и г. Алматы
 развития г. Алматы сячно до ----------------
 малого и и инфор- 5 числа Отдел координации
 среднего мация подготовки
 бизнеса Правительству правительственных
 в регионах решений, Отдел
 и ежемесячно координации работы
 информировать регионов
 Администрацию
 Президента
 Республики
 Казахстан о его
 результатах

7. Разработать Предложение 10 апреля Минфин, 20 апреля
 систему 1997 года Минэкономторг, 1997 года
 отчетности акимы областей и
 по финансовым г. Алматы
 результатам ----------------
 приватизации, Отдел координации
 а также отдельно подготовки
 по начислению правительственных
 дивидендов и решений, Отдел
 и арендной координации
 платы на долю работы регионов
 участия государства
 в хозяйственных
 товариществах

8. Повысить уровень То же 15 апреля Минфин, 30 апреля
 работы по учету 1997 год Минэкономторг, 1997 года
 и эффективности акимы областей
 использования и г. Алматы
 государственной ----------------
 собственности, Отдел координации
 наметить подготовки
 дополнительные правительственных
 меры по решений, Отдел
 активизации координации работы
 торгов и регионов
 постприватизационной
 поддержке

9. Обеспечить Предложение 15 апреля Минфин, 30 апреля
 дальнейшую 1997 год Минэкономторг, 1997 года
 активизацию акимы областей и
 работы по г. Алматы
 банкротству -----------------
 и ликвидации Отдел координации
 убыточных подготовки
 предприятий правительственных
 решений, Отдел
 координации работы
 регионов

10. Налоговой Справки Ежемесячно Минфин Ежемесячно
 службе в Канцеля- до 5 числа --------------- до 10 числа
 продолжить рию Отдел координа-
 работу по Премьер- ции подготовки
 контролю Министра правительственных
 за соблюдением решений
 законодательства
 в вопросах
 выплаты пенсий
 и заработной
 платы

11. Усилить Публикация Постоянно Акимы областей
 широкую в средствах и г. Алматы
 разъясни- массовой ----------------
 тельную информации. Отдел координации Ежемесячно
 работу среди Справки до Ежеме- работы регионов до 10 числа
 населения о 5 числа в сячно
 необходимо- Канцелярию
 сти и воз- Премьер-
 можностях Министра
 ведения
 предпринима-
 тельской
 деятельности,
 оказывать
 всестороннюю
 поддержку
 гражданам
 Республики
 Казахстан,
 решившим
 заняться
 индивидуальным
 предпринимательством

12. Доложить о Информация 5 апреля Акимы областей 10 апреля
 проделанной в Канцеля- 1997 года и г.Алматы 1997 года
 работе по рию ---------------
 банкротству Премьер- Отдел координации
 и ликвидации Министра работы регионов,
 убыточных Отдел координации
 предприятий подготовки
 правительственных
 решений

13. Рабочей Решения Правительства Отдел координации
 группе по Республики Казахстан подготовки
 развитию согласно плану работы правительственных
 малого и рабочей группы решений
 среднего
 бизнеса
 ускорить работу
 по внесению
 изменений в
 имеющиеся
 нормативные
 правовые акты
 в целях устранения
 препятствий для
 быстрого развития
 этой сферы

14. Изучить Справка с до 28 марта Минэкономторг, до 2 апреля
 социально- выездом в 1997 года Минфин, 1997 года
 экономичес- командиров- Минтрудсоцзащиты
 кое положе- ку и по ----------------
 ние результатам Отдел координации
 Тургайской мероприятий подготовки
 области и правительственных
 по результатам решений, Отдел
 принять координации работы
 необходимые регионов
 меры

15. Разработать Постановление до 30 Минсельхоз, до 5 апреля
 мероприятия Правительства марта Минфин, акимы 1997 года
 по успешному 1997 областей
 проведению года --------------
 посевной Отдел координации
 кампании и подготовки
 озеленению правительственных
 населенных решений, Отдел
 пунктов координации работы
 регионов

16. Завершить Графики до 25 марта Минтрудсоцзащиты, до 30 марта
 согласо- и информация 1997 года акимы областей 1997 года
 вание в Канцелярию -----------------
 графиков Премьер- Отдел координации
 погашения Министра подготовки
 задолжен- правительственных
 ности по решений, Отдел
 пенсиям с координации работы
 расчетом регионов
 погашения
 текущих
 долгов
 до 1 июля
 1997 года и
 опубликовать
 их в печати

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК