

**"Аялы алақан" бағдарламасын бекіту туралы**

***Күшін жойған***

Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің шешімі 2000 жылғы 17 шілдедегі N 139 Солтүстік Қазақстан облысының Әділет басқармасында 2000 жылғы 17 тамызда N 145 тіркелді. Қолданылу мерзімінің өтуіне байланысты күші жойылды (Солтүстік Қазақстан облысы әкімі аппаратының 2011 жылғы 17 қазандағы N 01.04-08/2964 хаты)

      Ескерту. Қолданылу мерзімінің өтуіне байланысты күші жойылды (Солтүстік Қазақстан облысы әкімі аппаратының 2011.10.17 N 01.04-08/2964 хаты)

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 17 мамырдағы N 738 "Азаматтардың білім алу кезеңінде көрсетілетін әлеуметтік көмектің мөлшері мен көздері туралы" P000738\_ қаулысына сай және жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды қорғау және практикалық көмек көрсету мақсаттарында ШЕШІМ қабылдаймын:   
      1. Жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды қорғау және практикалық көмек көрсету бойынша 2000-2005 жылдарға арналған "Аялы алақан" бағдарламасы бекітілсін (қосымшаға сәйкес).   
      2. Аудан, қала әкімдері, облыстық басқармалар, департаменттер мен

комитеттер басшылары аталған бағдарлама шараларының тыңғылықты және

уақытылы орындалуын қамтамасыз етсін.

     3. Қаржы департаменті (Омаров Ж.Ы.) балалар үйлері мен жетім балаларға

арналған мектеп-интернаттарды  уақытылы және толық көлемде қаржыландыруды

қамтамасыз етсін.

     4. Білім департаменті (Ваховский Ф.И.) әр айдың 10-шы жұлдызына

дейінгі мерзімде Бағдарламаның орындалу барысы туралы ай сайынғы мониторинг

беріп отырсын.

     5. Осы шешімнің орындалуын бақылау облыс әкімінің орынбасары

В.П. Никадровқа жүктелсін.

     Облыс әкімі

                                                       Облыс әкімінің

                                                 2000 жылдың 17 шілдедегі

                                                 N№139 шешімімен бекітілді

                              Аялы алақан

        Жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлықтарынсыз қалған

             балаларға іс жүзінде  көмек  көрсету және қорғау

                  жөніндегі 2000-2005 жылдарға арналған

                              Бағдарлама

                    Бағдарламаның негізгі ережелері

     1.1. Бағдарлама туралы.

       Осы бағдарлама Қазақстан Республикасының "Білім туралы" Заңын жүзеге асыруға және әлеуметтік жәрдемге мұқтаж балаларды қорғауға бағытталған. Мұнда осы мәселелерді шешуге жұмылдырылған ұйымдар мен ведомстволардың бірлескен қызметінің негізгі бағыттары айқындалған.   
      1.2. Жетім балалармен жұмыс істеу ерекшеліктері.   
      Бүкілдүниежүзілік Денсаулық сақтау ұйымының шешімі бойынша жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлықтарынсыз қалған балалар ақыл-есі кемдермен қатар қауіп тобына жатқызылады.   
      Балалар үйіндегі педагогтардың жұмысы осы мекемелерге түскен балаларда адамгершілік сезімді тәрбиелеу, балаларда жақсылыққа деген сенімін ұялату, өмірдің теріс әсерінен қалған дертті емдеу ерекшелігімен қиындай түседі.   
      Сондықтан педагогтарда алдымен, тәрбиеленушінің бұрынғы тұрмыс жағдайы туралы, баланың қандай қиыншылықтардан өткені жөнінде анық түсінік болуы тиіс. Осыған байланысты педагогтардың балалармен жұмыстың дара әдістерін білуге, тәрбие мақсаттарын практикалық тәжірибелі психологтармен және әлеуметтік педагогтармен бірлесе отырып шешуге міндетті.   
   
               2005 Миссиясы (жақын арадағы перспективалар)   
   
      Кәдуілгі балалар үйлерімен, жетім балаларға арналған мектеп- интернаттармен қатар отбасылық үлгідегі балалар үйлерін құру, төмендегі міндеттерді шешу үшін балаларды патронаттық отбасыларға белгілеу: 1. Тәрбиеленушілер үшін отбасыға жақындатылған жағдай туғызу.   
      2. Педагогтарға, балалар үйлерінің тәрбиелеуші ата-аналарына

балалармен жұмыс істеуге әдістемелік көмек көрсету.

     3. Тәрбиеленушілерге психологиялық көмек көрсету.

     4. Жетім балаларды диагностикалық тексерістен өткізу.

     5. Республикадағы және таяу шет елдердегі балалар үйлерінің

тәжірибелерін үйрену және оны облыстық балалар мекемелеріне енгіздіру.

     6. Әлеуметтік бейімделуге көмек көрсету мақсаттарында оқу түлектері

үшін "Жеткіншек" үйлерін құру.

                 2030 - Миссиясы (алыс перспективалар)

     Отбасы негізін нығайту, Дербес өмір сүру дағдыларын,

тәрбиеленушілердің белсенді қоғамдық позициялар қалыптастыруға бағытталған

оқытудың, жетім балаларды тәрбиелеудің жүйелерін жетілдіру.

   Басымдықтар               Стратегиялар

   Жетім балалар             1. Анықтау

                             2. Орналастыру

                             3. Әлеуметтік қорғауы

                             4. Оқыту, тәрбиелеу деңгейі.

                             5. Мамандықты алу мүмкіндіктері.

                             6. Еңбекке орналасу.

   Кадрлар                   1. Қолайсыз  отбасыларды есепке алу,

                                жетімдіктің  алдын алу.

                             2. Ата-аналарының қамқорлықтарынсыз

                                қалған балалардың психологиясын зерттеу.

                             3. Интернаттық  мекемелердегі жетім

                                балаларды оқыту, тәрбиелеу әдістерін

                                үйрену.

                             4. Тәжірибе алмасу.

                             5. Курстар, семинарлар  арқылы біліктілікті

                                арттыру.

   Жетім балаларға           1. Ақыл- есі әр түрлі деңгейдегі балалар үшін

   арналған мекемелер           балалар үйінің  тұжырымдамасын әзірлеу.

                             2. Кадрлар  таңдау.

                             3. Жетім балалардың психологиялық

                                ерекшеліктерін зерттеу.

                             4. Әр  тәрбиеленушіні педагогикалық-

                                психологиялық тексерістен өткізу, әр

                                баланың  дамуы  жөніндегі  жұмыс жоспарын

                                әзірлеу.

                             5. Қамқорлыққа алынған жеткіншектерді балалар

                                мекемелерінің әкімшілігіне, шаруашылық

                                басшыларына бекіту.

                             6. Отбасылық үлгідегі балалар

                                үйлерінде қолайлы жағдайлар жасау, нормаға

                                сәйкес тұрмыс жағдайларымен

                                қамтамасыздандыру

                             7. Тәрбиеленушілердің  балалар

                                үйінде де және одан тыс өтетін сайыстарға,

                                олимпиадаларға, спартакиадаларға,

                                жарыстарға, байқауларға  қатысуы.

     Жетім балалармен  қолайлы және қолайсыз  жағдайлардағы жұмыс

                       мүмкіншіліктерін талдау

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Күшті  жақтары                         Әлсіз жақтары

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  Жетім балаларға арналған әр түрлі    Балалар үйлеріндегі және

  атаулар мен үлгілердегі              отбасылардағы жағдайлардың елеулі

  мекемелердің болуы.                  айырмашылығы.

  Айыртау балалар үйіндегі,            Үй шаруасын жүргізуге үйрету үшін

  отбасылық үлгідегі  жетім            отбасылық-тұрмыстық жағдайлардың

  балаларға арналған облыстық          жеткіліксіздігі.

  мектеп-интернаттың тәрбиелеу

  жұмысынан  тәжірибелер.

  Балалар үйлерінің  түлектерін        Кәсіптік оқу орындарының түлектерін

  облыстың оқу орындарына жіберу.      алған мамандықтары бойынша еңбекке

                                       орналастыру мәселесі.

  Мемлекеттік мекемелерде              Жеңілдіктердің шектелуі.

  (балалар үйі) тәрбиеленіп жатқан     Қамқорлықтағы балалардың

  жетім балаларды әлеуметтік           материалдық деңгейінің төмендігі.

  қорғау.

  Ата- аналарының                      Ата-аналық құқығының айрылған

  қамқорлықтарынсыз қалған             ата-аналарға  әсерлі шаралар

  балаларды анықтау және               қолдану үшін нормативтік-құқықтық

  орналастыру.                         базаның болмауы.

  Балалар үйлерінің материалдық        Ағалық көмектің тұрақсыздығы.

  базасын нығайту үшін демеушілік

  қаражаттарды тарту.

  Жетім балаларға арналған             Жетім балалар үшін мекемелерде

  мекемелердегі                        қосалқы шаруашылық жүргізу үшін

  тәрбиеленушілердің  тамақтануын      салықтық, жеңілдіктердің болмауы.

  қосалқы шаруашылық есебінен

  арзандату.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Облыстағы жетім балаларға арналған мекемелер туралы мәлімет.

     Облыста 3041 ата-аналарының қамқорлықтарынсыз қалған балалар мен

жетім балалар бар. Соның ішінде:

                   Қамқоршылар отбасында      1575

                   Интернаттық мекемелерде    1077

                   Сәбилер үйлерінде            69

                   Кәсіптік мектептерде        134

                   Колледждерде                 51

                   ЖОО -да                     135

     15 ата-аналарының қамқорлықтарынсыз қалған балалар мен жетім

балаларға арналған мекемелер қызмет етеді. Бұлар:

      \* білім жүйесінде

      - 2 балалар үйі

      - 6 отбасылық үлгідегі балалар үйі

      - 4 жетім балаларға арналған мектеп-интернат (соның 1-уі ақыл-есі

қалыпты дамыған балалар үшін)

      - жетім балаларға арналған кәсіптік-техникалық мектеп;

      \* денсаулық сақтау жүйесінде:

      \* әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесінде

      - Петропавл  үй-интернаты

       Бюджет тапшылығына байланысты, бірнеше жыл бойы , интернаттық мекемелерді қаржыландыру толық көлемде жүргізілмей отыр. Соған қарамастан, соңғы жылы, қаржыландыруда елеулі өзгерістер пайда болды. Жетім балаларға арналған мектеп-интернаттар бойынша шығын сметаларын талдау, аталмыш мекемелерді қаржыландыру 1998 жылғы 81%-дан 1999 жылы 98%-ға дейін оңалғанын көрсетті.   
      Бұл көрсеткіш мекемелерде құрылыс және жөндеу жұмыстарын өткізуге мүмкіндік берді. Жетім балаларға арналған облыстық мектеп-интернатта монша салынды, сәбилер үйінде бойлер бөлмесі жөндеуден өткізілді, Шөптікөл түзету мектеп-интернатында жылу жүйесі қайта жөнделді. Корольковтардың отбасылық үлгідегі балалар үйінде күрделі жөндеу өткізілді, қалған отбасылық үлгідегі балалар үйлерінде ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді.   
      Облыс әкімінің шешімдерімен Айыртау ауданының Лобанов КТМ жетім балаларға арналған КТМ болып қайта құрылды, Қызылжар ауданының Архангел түзету мектеп-интернаты психикалық дамуы баяулаған жетім балаларға арналған мектеп-интернатының мәртебесін алды.   
      Облыс әкімінің және "Есіл" қоғамдық балалар қорының басшылығымен өтетін Жаңа жылдық шыршалар дәстүрге айналды. "Есіл" қоғамдық балалар қоры Петропавл қаласында Жетім балалар үшін әлеуметтік бейімделу орталығын ашты. Облыс әкімінің қолдауымен Айыртау балалар үйінің тәрбиеленушілері "Соболь" шағын автобусының иегері болды. "Есіл" қоғамдық балалар қоры облыстық әкімшіліктің интернаттық мекемелерге 5 жеңіл автокөлігін бөлуіне қолдау көрсетті. Облыс әкімінің өкіміне сәйкес 1999 жылы СҚУ түскен 26 жетім студент, оларға бекітілген аудандардың қаржысы есебінен оқып жатыр.   
      Целинный ауданы әкімінің шешімімен Шөптікөл жетім балаларға арналған түзету мектеп-интернатының тәрбиеленушілеріне "Қарлығаш" сауықтыру лагері берілді, лагерді жөндеуге көмек көрсетілді. "Жетім балалар" бағдарламасын орындауда Целинный ауданының "Болашақ" балалар қоры үздіксіз көмек көрсетуде. Салауатты өмір салтын насихаттау шеңберінде, жазғы уақытта тегін жолдамалармен сауықтыру лагерлерінде, аталмыш санаттан 5,6 мың адам дем алды, соның ішінде: Алматы қаласындағы Республикалық сауығу орталығында - 48 бала, Польшада - 19, жетім балаларға арналған 3 мекеменің 520 тәрбиеленушісі өздерінің еңбек және демалыс лагерлерінде дем алды. Кәсіптік-педагогикалық, гуманитарлық, ауылшаруашылық колледждеріне және өнер колледжіне мемлекеттік тапсырыс орналастырылды. Аталмыш мекемелерде жетім балалардың арасынан 51 оқушы оқытылады. Келешекте осы санаттағы оқушыларды "Жеткіншектер үйі" атты Петропавл қаласының темір жол колледжінің жатақханаларына орналастыру жоспарланып отыр. Петров КТМ 4 бітірушісі осы "Жеткіншектер үйінде" қазірдің өзінде тұрып жатыр. Кәсіптік білім алған жетім-бітірушілерді әлеуметтік қорғау және бейімдеу мақсаттарында, "Жеткіншектер үйін" әр ауданда ашу абзал. Әрі оларға жер беріліп, қосалқы шаруашылықты дамытуларына қолғабыс жасау қажет. Соңғы жылдары сәби жасындағы ғана емес, мектепке дейінгі және мектеп жасындағы тастанды және ата-аналары бас тартқан балалардың саны өсе түсуде. Туған-туысқандары мұндай балаларды қамқорлыққа алудан бас тартқандықтан оларды жетім балаларға арналған мекемелерге орналастыруға мәжбүр етеді. Осыған байланысты балалар үйлеріндегі тәрбиеленушілердің саны 2000 жылы 1998 жылмен салыстырғанда 16 % өсті. Бұл көрсеткіш Айыртау балалар үйінде және облыстық жетім балаларға арналған мектеп-интернатында балалар санының норма бойынша 10-12 баланың орнына 24 балаға дейін өсуін туғызды, бұл отбасылық үлгідегі балалар үйі желісінің өсуіне әкеліп соқты. Балалар үйлері желісін кеңейту болсын, тәрбиеленушілердің тұрмыстық жағдайларын жақсарту болсын, жетім балаларды еңбекке орналастыру мәселелері болсын, "Жеткіншектер үйі" болсын, аталмыш мекемелердің алдындағы тағы басқа

мәселелерді жергілікті атқару органдарының, қоғамдық құрылымдардың және

шаруашылық субъектілерінің көмегінсіз іске асыру мүмкін емес. Жоғарыда

айтылғанға орай осы бағдарламаны әзірлеу қажеттігі туды.

     Мыналар бағдарламаның негізгі мақсаттары болып табылады:

     - жетім балалар мәселесін шешуге жұртшылықты тарту;

     - әр түрлі білім ұйымдарындағы жетім балалар мен ата-аналарының

қамқорлықтарынсыз қалған балаларды уақытылы анықтау, оқыту, күту жөніндегі

қызметті үйлестіру;

     - жетім балалардың жеке және мүліктік құқықтарын, денсаулығын қорғау;

     - отбасылық үлгідегі балалар үйлерінің жүйесін кеңейту;

     - жұмыс орындарын алған мамандықтарына сәйкес квоталау, тұрғын үймен

қамтамасыз ету;

     - дамуларында кемшіліктері бар жетім балалармен жұмыс істейтін

арнаулы педкадрларды даярлау;

     - орта кәсіптік оқу орындарының түлектері үшін "Жеткіншектер үйлерін"

ашу, қосалқы шаруашылықты өркендетуде іскерлік көмектер көрсету;

         1. Балаларды әлеуметтік қорғау және олардың бейімделуі

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№N      Іс-шаралардың атауы.        Орындаушы          Мерзімдер

   N№

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   1     Қамқорлыққа алынған         Аумақ              01.06 дейін

         балалардың  тұрмыс          әкімдері

         жағдайларын, мектеп,

         қорытынды КТМ,ЖОО

         түлектерінің

         еңбекке орналасуларын

         бақылауды қамтамасыз

         ету үшін, аудан,

         Петропавл қаласы

         әкімінің  жанынан

         үйлестіру  кеңестерін

         құру.

   2     Жетім балалардың            Білім              Ұдайы

         жеке және мүліктік          департаменті,

         құқықтарын, ҚР              аумақ әкімдері

         заңнамасымен жетім

         балалар үшін көзделген

         басқа да жеңілдіктерді

         қорғауды ұдайы

         бақылауға алу.

   3.    Қамқорлықтағы               Еңбек және         Ұдайы.

         балаларды уақытылы          халықты

         жәрдемақымен                әлеуметтік

         қамтамасыз ету.             қорғау

                                     департаменті.

   4     Ауд/қал.бб мамандарының     Білім              Ұдайы

         міндеттеріне                департаменті,

         балалықты қорғау            аумақ әкімдері

         жөніндегі нормативтік

         кесімдерді орындауды

         жүктеу.

   5     Қамқорлықтағы балаларды     Аумақ              Ұдайы

         мектептерде тегін           әкімдері

         аспен және жазғы

         уақытта сауықтырумен

         қамтамасыз ету.

   6     Білім департаментінің       Білім

         алқасында, АББ              департаменті

         кеңестерінде балалықты

         қорғау жөніндегі

         жұмыстың жағдайын

         ұдайы қарастыру.\

   7     Қоғамдық инспекторлар,      Білім

         құқық қорғау органдарын     департаменті

         шақыра отырып

         балалықты қорғау

         бойынша инспекторлар

         үшін семинарлар өткізу.

   8     Білім мекемелерінің         Білім              Ұдайы

         жетім балаларға             департаменті,

         арналған  барлық            қаржы

         салалар  бойынша және       департаменті

         толық көлемде

         қаржыландыруды жүзеге

         асыру.

   9     Бюджетте жетім              Білім

         балаларға арналған          департаменті,

         мекемелерді                 қаржы

         қаржыландыру                департаменті

         бойынша жеке баған

         көзделсін.

  10     Петропавл қаласының         Петропавл          2001 жыл

         оқу орындарында             қаласының          дан бастап

         оқитын балалар              әкімі.             ұдайы.

         үйлерінің бұрынғы

         түлектерін  көлікпен

         тегін жүруін

         қамтамасыз ету.

  11     Қалалық бюджеттен           Петропавл          2000-

         әлеуметтік бейімделу        қаласының          2001 ж.ж.

         орталығын                   әкімі.

         қаржыландыру

         мүмкіндігін іздестіру.

  12     Әкімдер жанындағы           Аудан              Ұдайы.

         үйлестіру Кеңестері         әкімдері

         осы   аумақтың

         балалары

         тәрбиеленетін жетім

         балаларға  арналған

         мекемелерге

         демеушілік көмектер

         көрсету.

  13     Жетім балаларға             Білім              Ұдайы.

         арналған мекемелерге        департаменті

         бюджеттен тыс

         қосымша қаражаттар

         (демеушілік,

         халықаралық,

         республикалық және

         облыстық қайырымдылық

         қорларын) тарту.

  14     Интернаттық                 Білім              қазан,

         мекемелердегі жетім         департаменті,      наурыз

         балаларды  жылына 2         денсаулық

         мәрте дәрігерлік            сақтау

         қараудан өткізу. Қараудың   департаменті

         қорытындылары бойынша

         облыстық оңалту

         орталығында емдеу.

  15     Жетімдерге арналған         Білім              Жыл

         интернаттық мекемелерде,    департаменті,      сайын.

         сауықтыру лагерлерінде      аумақ

         тәрбиеленіп жатқан          әкімдері

         балалардың сауықтыруын

         ұйымдастыру.

  16     Жетім балалардың облыстық   "Есіл"             қажеттілігіне

         және республикалық          қоғамдық балалар   қарай.

         санаторийлерде              қоры,Білім

         емделулерін                 департаменті,

         ұйымдастыру.                денсаулық сақтау

                                     департаменті

  17     "Есіл"  қоғамдық            "Есіл"             Жыл

         балалар қорымен             қоғамдық балалар   сайын.

         бірлесе отырып              қоры, Білім

         салауатты өмір салтын       департаменті,

         насихаттау бойынша          денсаулық сақтау

         семинарлар өткізу.          департаменті

  18     "Есіл"  қоғамдық            "Есіл" қоғамдық    Жыл

         балалар қорымен             балалар қоры,      сайын.

         бірлесе отырып              Білім

         жетімдер үшін               департаменті,

         мекемелерде "Детка"         денсаулық сақтау

         жүйесінің табиғи            департаменті

         сауықтыру әдістемесін

         енгізу бойынша

         семинарлар өткізу.

  19     Салауатты өмір салтын       "Есіл" қоғамдық    Жыл

         насихаттау бойынша          балалар қоры,      сайын.

         және "Детка" жүйесінің      Білім              Ақпан

         табиғи сауықтыру            департаменті,

         әдістемесін енгізу          денсаулық

         бойынша семинарлар          сақтау

         өткізу.                     департаменті

  20     Колледждердегі жетім        Білім              Жыл

         балалардың арасынан         департаменті       сайын.

         келесі мамандықтарға

         мемлекеттік тапсырыс

         беру көзделсін:

         - бастауыш сыныптарға

         сабақ беру - 5 адам,

         - Шет ел тілі - 5 адам,

         - Дене  тәрбиесі - 5 адам,

         - Ауыл шаруашылығын

         механикаландыру-

         10 адам,

         - Ауыл шаруашылығын

         электрлендіру - 5 адам,

         - Еңбек - 5 адам,

         - Аспаппен орындаушылық -

         3 адам,

         - Үйлермен,ғимараттар

         салу және оларды

         пайдалануға беру - 5 адам,

         және КТМ-ге кадрлар

         даярлау үшін квотталған

         орындар бөлу.

  21     Жетім балалардың            Білім              Жыл

         арасында Солтүстік          департаменті       сайын.

         Қазақстан облысының

         еңбек рыногындағы

         сұранысты ескере отырып

         мақсатты кәсіптік бағдарлау

         жұмысын жүргізу.

  22     Жетім балаларды "Жас        Білім              Жыл

         Ұлан", Щучинск кадет        департаменті       сайын.

         корпусында, ІІМ  ЖӘУ, ҚР

         басқа да әскери оқу

         орындарында білім алуға

         бағдарлау.

  23     Жергілікті атқарушы         Білім              2001 жылдан

         органдарға, сол             департаменті       бастап

         аумақтарға бекітілген

         КТМ, колледждердің

         жетім түлектері туралы

         мәліметті тұратын

         мекендерін көрсете

         отырып белгіленген

         уақытында жеткізу.

  24     КТМ, колледждердің,         Аумақ             №1 қосымшаға

         ЖОО жетім түлектеріне       әкімдері           сәйкес

         жер  алқаптарының                              ұдайы

         бөлінуі, қосалқы

         шаруашылықты жүргізу

         үшін жағдай жасау, алған

         мамандықтарына сәйкес

         еңбекке орналастыруды

         қамтамасыз ету.

  25     Ауыл аудандарында           Аумақ              2001-

         "Жеткіншектер үйлерін"      әкімдері           2002 ж.ж.

         құру.

  26     Қызылжар ауданында          Петропавл          2000 жылдың

         және Петропавл              қаласының          III тоқсаны

         қаласында "Жеткіншектер     және Қызылжар

         үйлерін" құру               аудандарының

                                     әкімдері

  27     Боголюбово КТМ ақыл-есі     Білім              2000 жылдың

         қалыпты дамыған жетім       департаменті,      1 қыркүйегіне

         бітірушілерге арналған      Қызылжар           дейін.

         КТМ ретінде қайта құру.     ауданының әкімі

  28     Отбасылық үлгідегі          Аумақ              2 қосымшаға

         балалар үйлерін құру.       әкімдері           сәйкес

  29     Жетім балаларға             Әкімшілік          2000 жылдың

         арналған мекемелердің                          III тоқсаны

         қызметтері үшін облыс                         №3 қосымшаға

         әкімінің орынбасарларына,                      сәйкес

         аумақ әкімдеріне

         жауапкершілікті бекіту.

  30     Жетім балаларға арналған    Аумақ              Қажеттілігіне

         мекемелердің жер            әкімдері           қарай.

         алқаптарын қажеттілігіне

         қарай бөлу.

  31     Мінез-құлқы девиантты       Аумақ             №4 қосымшаға

         балалар үшін Петропавл      әкімдері           сәйкес

         қаласында және  селолық

         аудандарда паналар ашу.

  32     Балалар үйлерінің           Білім,             Жыл

         тәрбиеленушілерінің,        мәдениет           сайын

         жетімдерге арналған         департаменттері

         мектеп-интернаттардың,

         арасында көркемөнерпаздар

         шығармашылығының

         фестивалін,спартакиадасын

         ұйымдастыру.

  33     Балалар үйлерінің, мектеп   Білім              Жыл

         интернаттардың              департаменті       сайын

         тәрбиеленушілерін еңбекке

         ең үздік дайындауды

         ұйымдастырушылардың

         конкурс-қарауын, жетім

         балаларды отбасылық

         өмірге дайындау жөніндегі

         семинар-практикумдар

         өткізу.

  34     Жетім оқушылардың           Білім              Жыл

         арасында:                   департаменті       сайын

         - Ең үздік аспазшы

         - Ең үздік тігінші

         - Ең үздік ағаш шебері т.б.

         кәсіптік шеберлік

         конкурстарын өткізу.

  35     Облыстық және аудандық      Білім              Жыл

         балалық орталықтарда        департаменті       сайын

         жетім балалар үшін

         Балалар қорғау күндерін,

         жаңажылдық карнавалдар,

         бітірушілері балдарын

         өткізу, жетім балаларды

         Президенттік шыршаға

         жіберу.

  36     Интернаттық мекемелердің                       Жыл

         арнаулы кәсіптік                               сайын

         білімі жоқ педагогтарын

         СҚУ және ҚАРМУ-не

         сырттай оқуға жолдауды

         жалғастыру

  37     Біліктілікті арттыру        Білім              2000-

         курстарын, медицина         денсаулық          2005

         қызметкерлерімен            сақтау,

         ілгеріде аттестациялай      департаменттері

         отырып семинар

         практикумдар өткізу.

  38     Ілгеріде                    Білім              2000-

         аттестациялай отырып        департаменті,      2005

         аспазшы және басқа да       денсаулық сақтау

         қызметкерлер үшін           департаменті

         курстар  өткізу.

  39     Интернаттық                 Білім              Ұдайы

         мекемелердің жұмыс          департаменті

         практикасына  халық

         педагогикасының

         элементтерін енгізу.

  40     Кәмелетке                   Білім              Ұдайы

         толмағандардың              департаменті

         құқықтарын қорғау

         мәселелері  бойынша

         мектептердің, мектеп-

         интернаттардың

         жетекшілері үшін

         обл ПБАИ курстарында

         білім департаментінің,

         құқық қорғау органдары

         мамандарының сөз

         сөйлеуін практикаға енгізу.

  41     "Отбасылық үлгі бойынша     Білім              2000

         тәрбиелеу" тақырыбы         департаменті       жылдың

         бойынша  Айыртау                               IV тоқсаны

         балалар үйінің және жетім

         балаларға арналған

         облыстық мектеп-интернат.

         тың іс-тәжірибесін қорытын.

         дылау.

  42     Алматы қаласының "Дом       Білім              2001-

         надежды" іс-тәжірибесін     департаменті       2002

         зерттеп  Петропавл

         қаласының сәбилер үйі

         немесе Булаев

         ауданындағы Полудин

         балалар үйінің базасында

         ұқсас  "Дом надежды"

         үйін  құру.

  43     "Жетім балаларға            Білім              Жыл

         арналған  ең үздік          департаменті       сайын

         мекеме" атты облыстық

         конкурсын өткізу.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                    ЖАЛҒАСЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N       Аяқталу              Теңгемен

   N№    нысаны               есептегендегі

1       еңбекке орналасу     Шығынсыз.

         қорытындылары,

         қамқорлыққа

         алынғандардың

         тұрмыс жағдайларын

         тексеру мақсатында

         бақылау.

2.      Тексерудің           Шығынсыз

         бақылау

         кесімдері

3.      Ақпарат.             52200000

4                            Шығынсыз

5       Қорытындылары        Шығынсыз

         бойынша бұйрық.

6       Қорытындылары        Шығынсыз

         бойынша бұйрық.

7       Қорытындылары        Шығынсыз

         бойынша бұйрық.

8       Шығын                Бюджет

         сметасының           188799000

         орындалуын

         талдау.

9       Ақпарат

10      Ақпарат

11      Ақпарат

12      Ақпарат

13      Ақпарат              16200000

14      Білім департаменті,  Шығынсыз

         денсаулық сақтау

         департаментінің

         бірлескен

         алқасындағы

         қорытындысы

15      Ақпарат

16      Ақпарат              Бюджет,

                              демеушілік

                              қаржылар.

17      Ақпарат              Шығынсыз

18      Ақпарат              Шығынсыз

19      Ақпарат              Шығынсыз

20      Ақпарат              Бюджет.

21      Ақпарат              Шығынсыз

22      Ақпарат              Шығынсыз

23      Ақпарат

24      Ақпарат

25      Ақпарат

26      Ақпарат

27      Облыс

         әкімінің

         Шешімі

28      Әкімдердің

         шешімдері.

         Ақпарат.

29      Облыс әкімінің

         шешімі

30      Ақпарат

31      Ақпарат

32      Қорытындылары        Шығынсыз

         бойынша бұйрықтар.

33      Ақпарат              Шығынсыз

34      Ақпарат              Шығынсыз

35      Ақпарат

36      Ақпарат              Шығынсыз

37      Ақпарат

38      Ақпарат

39      Ақпарат              Шығынсыз

40      Ақпарат              Шығынсыз

41      Кітапша.             Шығынсыз

42      Ақпарат

43      Бұйрық

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

          2. Насихаттау және алдын алу жұмысы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  1      Балалардың білім            Білім              2000

         мекемелерінің               департаменті,      жылдың

         вариативтік бөлігіне        облПБАИ            1 қыркүйегінен

         отбасылық өмірдің                              бастап.

         негіздері бойынша

         арнаулы курстар

         енгізу - 9 сынып.

  2      Отбасын жоспарлау           Білім              Жылына

         мәселелері бойынша                             2 рет

         тұрақты жұмыс істейтін

         семинарлар, диспуттар,

         "дөңгелек столдар" өткізу.

         Аталмыш іс-шараларға

         АККТ, денсаулық сақтау

         қызметкерлерін  шақыру.

  3      Әрбір білім мекемесінде     ІІБ, Білім         Ұдайы

         барлық қолайсыз             департаменті.

         отбасыларды есепке алу,

         аталмыш отбасылардың

         өмірін және тұрмысын

         ұйымдастыруды бақылау

         бойынша жоспарлы

         жұмыс жүргізу.

  4      Кәмелетке                   ІІБ, Білім         Ұдайы

         толмағандардың ісі бойынша  департаменті.

         инспекциямен бірлесе

         отырып ата-аналарының

         қамқорлықтарынсыз қалған

         қараусыз балаларды анықтау

         және оларды сәйкес

         мекемелерге уақтылы

         орналастыру.

  5      "Есіл" қоғамдық балалар     "Есіл" қоғамдық    Ұдайы.

         қорымен бірлесе отырып      балалар қоры

         облыстық әлеуметтік         Білім

         бейімделу  орталығын        департаменті

         жинақтауға  жәрдемдесу.

  6      КТУОБРО  уақытша            ІІБ, Білім         Ұдайы.

         тіркелген кәмелетке         департаменті.

         толмаған балаларды

         оқытуды жалғастыру.

  7      Құқық қорғаушы              ІІБ, Білім         Ұдайы.

         органдардың қолдауымен      департаменті.

         аморалды өмір салтын

         ұстанатын ата-аналарға

         әсерлі шаралар қолдану.

  8      Бұқаралық ақпарат           БАҚ, Білім         Ұдайы.

         құралдарында жетімдік       департаменті

         проблемасын көтеру.

  9      ҚР "Баланың құқы туралы"    Білім              ҚР Заңының

         Заңын талқылауға қатысу.    департаменті       жобасының

                                                        шығуына

                                                        қарай

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                         ЖАЛҒАСЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1       Ақпарат              Шығынсыз

2       Ақпарат              Шығынсыз

3       Ақпарат              Шығынсыз

4       Ақпарат              Шығынсыз

5       Ақпарат

6       Ақпарат

7       Сот шешімі,

         Кәмелетке

         толмағандардың ісі

         бойынша комиссия.

8       Газеттердегі         Шығынсыз

         мақалалар,

         теледидар бойынша

         көрсету.

9       Ұсыныстар            Шығынсыз

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

           3. Оқу, материалдық-техникалық  базаны  нығайту.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  1      Жетім балаларға             Білім,қаржы       №5 қосымшаға

         арналған мекемелерде        департаменттері    сәйкес

         негізгі және ағымдағы

         жөндеу жүргізу.

  2      Жетім балаларға арналған    Қаржы және         Қажеттілігіне

         мекемелерді жиһазбен,       білім              сәйкес

         жабдықпен, мүкәммалмен      департаменті.      қаржыландыруға

         қызметтегі нормативтерге                       қарай

         сәйкес қамтамасыз ету.

  3      Жетім балаларға арналған    Аумақ әкімдері,    Қажеттілігіне

         мекемелерге автокөлік       білім              қарай

         бөлуге жәрдем жасау.        департаменті,

                                     "Есіл" қоғамдық

                                     балалар қоры

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                          ЖАЛҒАСЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1       Шығындар

         сметасының

         орындалуын

         талдау.

2       Сметаның

         орындалуын

         талдау.

3       Ақпарат

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

             4. Ұйымдастырушылық-бақылаулық іс-шаралар.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  1      Жетім балаларды қолдау      Аумақ әкімдері     2000 жылдың

         бойынша аудандық (қалалық)                     III тоқсаны

         бағдарламалар әзірлеу

  2      "Жетім балалар"             Әкімнің            Облыс әкімінің

         бағдарламасын жүзеге        аппараты           аппараттық

         асыру бойынша                                  кеңесінде

         мониторинг жүргізу.                            ай сайын

  3      Балалық шақты  қорғау       Білім              Ұдайы

         бойынша Қазақстан           департаменті

         Республикасы өкіметі

         қаулысының орындалуын

         бақылауды жүзеге асыру

  4      Осы бағдарламаның           Білім,             Ұдайы

         орындалу барысын білім,     денсаулық

         денсаулық сақтау            сақтау

         департаменттерінің          департаменттері

         алқаларында  қарау.

  5      Курстар мен семинарлар,     Білім              Ұдайы

         тағлымдамалар және          департаменті

         таяу шетелдердің,

         республиканың

         интернаттық

         ұйымдарымен тәжірибе

         алмасу арқылы біліктілікті

         жоспарлы арттыруды

         жүзеге асыру.

         Барлығы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                          ЖАЛҒАСЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  1      Ақпарат              Шығынсыз

  2      Білім                Шығынсыз

         департаментінің

         есебі

  3      Ақпарат

  4      Алқа                 Шығынсыз

         шешімі

  5      Алқа                 Шығынсыз

         шешімі

                              257199000

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

              Жетім балаларға арналған мекемелердің

                         сабақтастығы

                                                            1 ҚОСЫМША

         2000-2003 ж.ж. аудандар бойынша оқу бітіретін жетім және

    ата-аналарының қамқорлықтарынсыз қалған балалар туралы мәліметтер

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   N №  Аудандар               2000 ж.           2001 ж.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  п/п                      бар  КТМ  кол      бар  КТМ  кол

                           лы        ледж     лы        ледж

                           ғы        дер      ғы        дер

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   1    Айыртау

   2    Аққайың                                3    2    1

   3    Ақжар

   4    Булаев                                 2    2

   5    Есіл                3    2    1        4    2    2

   6    Жамбыл              2    1    1        2    2

   7    Мамлют                                 3    3

   8    Шал ақын            1         1        4    4

   9    Уәлиханов

  10   Тайынша

  11   Тимирязев            1    1

  12   Қызылжар                                8    8

  13   Целинный                                8    8

  14   Петропавл           14    9    5       28   21    7

       Басқа аумақтар       1         1       12   12

        Барлығы            22   13    9       74   64    10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        ЖАЛҒАСЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   N №  Аудандар              2002 ж.           2003 ж

  п/п                      бар  КТМ  кол    бар  КТМ  кол

                           лы        ледж   лы        ледж

                           ғы        дер    ғы        дер

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   1    Айыртау            10    10

   2    Аққайың             4     2   2

   3    Ақжар

   4    Булаев              4     2   2

   5    Есіл                2         2

   6    Жамбыл              7     5   2

   7    Мамлют              3     1   2

   8    Шал ақын            3         3

   9    Уәлиханов

  10    Тайынша

  11    Тимирязев           4     2   2

  12    Қызылжар           10     8   2

  13    Целинный

  14    Петропавл          30    14  16      2     2    2

        Басқа аумақтар      4     4

        Барлығы            81    48  33      2          2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                            2 Қосымша

          Аудандарда отбасылық үлгідегі балалар үйлерін ашу

                            МЕРЗІМДЕРІ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   №    Аудандар         2001 жыл     2002 жыл     2003 жыл

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   №                   Б/ү    Құра   Б/ү    Құра   Б/ү    Құра

                       саны   мы     саны   мы     саны   мы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   1    Шал ақын       1      10

   2    Жамбыл         1      10

   3    Уәлиханов                     1      10

   4    Тимирязев                     1      10

   5    Тайынша                                     1      10

   6    Мамлют                                      1      10

   7    Қызылжар

   8    Целинный

   9    Айыртау

  10    Булаев

  11    Аққайың

        Барлығы:       2       20      2      20     2      20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                              ЖАЛҒАСЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       Аудандар         2004 жыл       2005 жыл       Барлығы

   №                  Б/ү    Құра    Б/ү     Құра   Б/ү    Құра

                      саны   мы      саны    мы     саны   мы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   1    Шал ақын

   2    Жамбыл

   3    Уәлиханов

   4    Тимирязев

   5    Тайынша

   6    Мамлют

   7    Қызылжар       1     10

   8    Целинный       1     10

   9    Айыртау                        1     10

  10    Булаев                         1     10

  11    Аққайың                        1     10

        Барлығы:       2     20        3     30      11    110

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     Қаржыландыру көздері: жергілікті бюджет, демеушілік қаражаттарды

тарту.

        10 балаға шаққандағы  отбасылық үлгідегі балалар үйлерін

               құру және оларды 1 жыл ұстау ШЫҒЫНДАРЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  Балаларды 1     Тұрғын үйдің      Жабдықтар      Қосалқы

  жыл  ұстау      құны              дың құны       шаруашылық

  шығыны

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  1917150         Сергеевка қ.      1.200.000       100.000.

                  584 тг.

теңге           теңге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                      ЖАЛҒАСЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  Жер          "Нива"         Барлығы

  телімі       автомобилі

  шығыны

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  30 жүздік    720.000.       3937734

               ( $ 5000)      теңге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     Ескерту:

     1. Жабдықтардың құнына аспаздық (плиталар, мұздатқыштар және т.б.)

жиһаздар, тұрмыстық аппаратура, жұмсақ мүкәммал және т.б. кіреді.

     2.  Қосалқы шаруашылық: қара мал, доңыздар, қойлар,  үй құсы.

     3.  Жалақы 2  тәрбиешіге 13 разряд  бойынша  төленеді.

     4. Балаларды ұстауға кететін шығындар: киім, аяқ киім, жұмсақ жиһаз,

азық-түлік, дәрі-дәрмек, шаруашылық шығындар, жөндеу, коммуналдық қызметті

өтеу:

         Жалақы               368,0   Электроэнергия                  24,0

         Тамақтану            766,6   Жылу                            78,0

         Дәрі-дәрмек           13,0   Жабдықты  ағымдағы жөндеу       30,0

         Шаруашылық шығындар   73,0   Ғимаратты ағымдағы жөндеу      103,0

         Жұмсақ жиһаз         413,15  Басқа шығындар                  10,0

         Суды  пайдалану       15,0   Көлікті жөндеу бойынша шығындар 20,0

         Байланыс               4,0

         Қорытынды - жылына 10 тәрбиеленушіні ұстауға 1917150 теңге қажет.

     5. "Тұрғын үй қатынастары туралы"

Z970094\_

  Заңның 75 бабы 1 тармағына

сәйкес (94-ҚРЗ), 1 адамға шаққанда нормаланған пайдалы алаң 15 шаршы. м

кем емес және 18 шаршы.м. аспайтын, сонымен 12 адамнан тұратын ( 2

тәрбиелеуші, 10 бала) отбасылық үлгідегі балалар үйі үшін 180-216 кв.м.

пайдалы алаңы бар үй қажет.

                                                            3 қосымша

               Жетім балалар үшін мекемелерге басшыларды

                               БЕКІТУ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  Мекемелердің атаулары   Бекітілген басшылар   Жетекшінің  аты-жөні:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  1.Жетім балаларға       Кураторы облыс

  арналған мектеп -       әкімінің орынбасары   Сутулов Федор Федорович

  интернат Петропавл қ.

                          КС "Зенченко и К"     Зенченко Геннадий Иванович

                          "Аксесс-Энерго" ЖШС

                          ПЖЭЦ-2                Зюзин Виктор Алексеевич

                          Жол полициясының      Райтенбах

                          басқармасы            Евгений Арнольдович

                          "Жастар" АҚ           Тарасенко

                                                Людмила Михайловна

                          Республикалық нан     Иващенко

                          сараптау  ҮМК         Михаил Сергеевич

                          "Туған-жер" ЖШС       Ысқақов

                                                Марат Хабибуллаұлы

                          Пима  өңдеу           Пшеничникова

                          фабрикасы             Нина Александровна

                          МӨҚ (мемлекеттік өрт

                          қауіпсіздігі қызметі) Тұраров Серік Жеңісұлы

                          Петропавл қалааралық  Щербаков

                          автопаркі             Александр Николаевич

                          "Киров атындағы       Лукашевич

                          зауыт" ААҚ            Геннадий Иванович

  2. Қызылжар ауданының   Кураторы облыс        Қалиев

  Соколов арнаулы         әкімінің орынбасары   Құдайберген Қалиұлы

  мектеп-интернаты

                          Қызылжар ауданының    Дмитриенко

                          әкімі                 Петр Гаврилович

                          Жылжымайтын мүлік     Сәрсембаев

                          жөніндегі орталық     Нұрлан Рамзайұлы

                          Агроөнеркәсіптік      Жоламанов

                          корпорация            Бақытжан Тілеужанұлы

                          "Голден Грейн"

                          "Мұнаймаш" ААҚ        Станчак

                                                Николай Михайлович

                          "Кызылжарский" ҰШ     Митянин

                                                Владимир Михайлович

  3. Қызылжар ауданының   Кураторы  облыс       Никандров

  Архангел арнаулы        әкімінің орынбасары   Владимир Петрович

  мектеп-интернаты.

                          Қызылжар ауданының    Дмитриенко

                          әкімі                 Петр Гаврилович

                          Қызылжар ауданының    Чепурко

                          "Молсервис"           Сергей Дмитриевич

                          Консорциумы

                          Ұлттық банк.          Қажрахимов Жомарт Оралұлы

                          "Дәрі-дәрмек" Емдік   Сарсембаев

                          құралдар орталығы     Марат Ағыбайұлы

                          Аққайың ауданының     Гальстер

                          "Гальстер и К" ҰС     Яков Александрович

                          Есіл ауданының        Бейсембаев

                          "Корнеевско" ЖШС      Толқын Сұрағанұлы

                          Есіл ауданының        Козленко

                          "Пушкинское" ЖШС      Николай Петрович

                          Есіл ауданының        Коняхин

                          "Московское" ЖШС      Николай Петрович

  4.Айыртау ауданының     Кураторы облыс

  Айыртау балалар үйі.    әкімінің орынбасары   Сутулов Федор Федорович

                          Айыртау ауданының     Әбілқайыров

                          әкімі.                Армия Әбілқайырұлы

                          СҚО Бас кеден         Акчанов Болат Қасымұлы

                          басқармасы.

                          СҚО салық полициясы.  Абдиев

                                                Орынбай Седікарімұлы

                          Айыртау ауданының     Аманбаев

                          "Камсакты"  ЖШС       Қошқарбай Серікбайұлы

                          Айыртау ауданының     Ростов

                          "Борлык" ЖШС          Владимир Васильевич

                          Айыртау ауданының     Пономарев

                          "Шолкарское"  АҚ      Сергей Ефимович

                          Тайынша ауданының     Рафальский

                          "Ясная Поляна СК"     Анатолий Брониславович

                          ЖШС

                          Айыртау ауданының     Клименко

                          "Айыртау"             Сергей Андреевич

                          Агрофирмасы

                          Тайынша ауданының     Козловский

                          "Донецкое" ЖАҚ        Людвиг Францевич

  5. Булаев ауданының     Кураторы  облыс       Вербняк

  Полудин балалар үйі     әкімінің орынбасары   Александр Федорович

                          Булаев ауданының      Біләлов

                          әкімі.                Серік Сұлтанғазыұлы

                          Булаев ауданының      Қалышпаев

                          салық комитеті.       Тұяқ Қайырбекұлы

                          Булаев элеваторы      Жұмабеков

                                                Орал Шаяхметұлы

                          Петропавл қ.          Каржанов

                          "Колос" АҚ            Жәнібек Түсіпұлы

                          Қарақоға кеден посты  Қуандықов

                                                Марат Қабдөшұлы

                          Булаев ауданының      Сихвардт

                          "Авангард"  ЖШС       Александр Эдмундович

                          Булаев ауданының      Фрешер

                          "Фришер и К" ҰС       Владимир Эдмундович

                          Булаев ауданының      Жигалов

                          "Карагугинский" ҰШ    Николай Владимирович

                          Булаев ауданының      Құдасбаев

                          "Возвышенское" ЖШС    Амантай Букөлбайұлы

  6. Целинный ауданының   Кураторы облыс        Қалиев

  Шөптікөл арнаулы        әкімінің орынбасары   Құдайберген Қалиұлы

  мектеп-интернаты.

                          Целинный ауданының    Сүлейменов

                          әкімі                 Серік Ермашұлы

                          Целинный ауданының

                          "Акселеу" ЖШС         Малаев Серік Татыбайұлы

                          Целинный ауданының    Баряшов

                          "Краснознаменское-1"  Николай Семенович

                          ЖШС

                          Целинный ауданының    Боранбаев

                          "Чистопольское-1"     Серік Толебайұлы

                          ЖШС

                          Целинный ауданының    Нарыжный

                          "Тахтаброд" ЖШС       Сергей Васильевич

                          Целинный ауданының

                          "Ялтинское-1" ЖШС     Булак Николай Иванович

                          Целинный ауданының

                          Чистополь аймағындағы Дюсеков

                          "Астана" агроцентрі   Есбулат Касымович

  7.Айыртау ауданының     Кураторы облыс        Никандров

  Лобанов КТМ             әкімінің орынбасары   Владимир Петрович

                          Айыртау ауданының     Әбілқайыров

                          әкімі                 Армия Әбілқайырұлы

                          Тайынша ауданының

                          "Алабота"асыл         Алпыспаев

                          тұқымдар зауыты АҚ    Сансызбай Алпыспайұлы

                          Айыртау ауданының

                          "Константиновское"    Черненко

                          ЖШС                   Николай Николаевич

                          Айыртау ауданының     Сердалин

                          "Гусаковка" ЖШС       Науай Махатайұлы

  Отбасылық үлгідегі

  балалар үйі

  1. Корольковтар.        Кураторы Петропавл

  Петропавл қаласы.       қаласының әкімі.      Ходеев Петр Филиппович

                          Горводоканал          Бабошко

                                                Алексей Михайлович

                          "Алес" ЖШС            Дьяченко

                                                Анатолий Николаевич

                          Қызылжар ауданының

                          "Вагулинское" ЖШС     Регин Виктор Георгиевич

  2.Гордеевтар            Кураторы Петропавл

  Петропавловск қ.        қаласының әкімі.      Ходеев Петр Филиппович

                          Оңтүстік-Орал темір

                          жолының Петропавл

                          бөлімі.               Мелашенко Петр Иванович

                          Қызылжар ауданының    Шлотгауэр

                          "Мир" АҚ              Борис Анатольевич

  3.Дудниковтар           Кураторы Петропавл

  Петропавл қаласы        қаласының әкімі.      Ходеев Петр Филиппович

                          РГП трест             Жантілеуов

                          "Союзцелинвод"        Мұрат Қошанұлы

                          "Бишкульская птице    Біләлов

                          фабрика"АҚ            Ерік Сұлтанғазыұлы

                          Аққайың ауданының

                          "Смирновское" ЖШС     Леонов Павел Яковлевич

                          Күш агрегаттарының    Шлотгауэр

                          зауыты                Виктор Артурович

  4.Құлыбековтар.         Кураторы Петропавл

  Петропавл қаласы        қаласының әкімі.      Ходеев Петр Филиппович

                          ІІБ                   Кильмашкин

                                                Николай Федорович

                          ГКП "Сельхозмехани.

                          зация"                Мерк Иван Петрович

                          Қызылжар ауданының    Очеретенко

                          "Якорь"  ЖШС          Владимир Николаевич

                          Мамлют "Мамбетов и    Мәмбетов Еркебулан

                          К" ҰС                 Нұрмағамбетұлы

                          "Султан" ААҚ          и.о.ген.директора

                                                Идрис Картал.

                          Аққайың ауданының

                          "Черкасское" (БАТТ)   Пильтяев

                          ЖШС                   Николай Степанович

                          Аққайың ауданының     Егоров

                          "Левт"  ЖШС           Владимир Георгиевич

  5.Гончаровтар.          Кураторы Есіл         Христевич

  Есіл ауданы             ауданының әкімі       Михаил Владимирович

                          Есіл ауданының        Фисенко

                          "Заградовское" ЖШС    Иван Феофанович

                          Есіл ауданының        Бурлев

                          "Ильинское" ЖШС       Александр Владимирович

  6.Бердалиндер           Кураторы Ақжар        Оверко

  Ақжар ауданы            ауданының әкімі       Валерий Геннадьевич

                          ТО НПО "Уак" Ақжар

                          ауданының Дәуіт       Жүзенов

                          ауылы                 Бауржан Сейткалиұлы

                          Ақжар ауданының

                          "Зерно" ЖШС           Бойко Анатолий Иванович

                          Ақжар ауданының

                          "Ритм"  ЖШС           Жезбаев Марат Каматұлы

                          Ақжар ауданының       Лукбанова

                          "Лукбанов" ЖШ         Рысты Тұрлыбекқызы

   Петропавал үй-         Кураторы Петропавл

   интернаты              қаласының әкімі.      Ходеев Петр Филиппович

   Петропавл қаласы

                          "Аксесс-Энерго"       Ванинов

                                                Владимир Леонидович

                          "Шельф"ЖШС            Мұсатаев

                                                Серік Қырғызұлы

                          "Аль-Фараби" ЖШС      Дүйсембаев

                                                Қанат Қайыркенұлы

                          Агробанк              Абулғазин

                                                Нүғірбек Асылбекұлы

                          Казкоммерцбанк        Сеиітова

                                                Махаббат Болатқызы

                          "Алем" ЖШС            Әбілмәжінов

                                                Марат Мұқанұлы

  Сәбилер үйі.            Кураторы Петропавл

  Перопавл қ.             қаласының әкімі.      Ходеев Петр Филиппович

                          ПГФ АҮАҚ "СКРЭК"      Макаров Андрей Юрьевич

                          "Тұран-Алем" Банкі    Ботыбаев

                                                Мейрам Айткенұлы

                          "Алтын-Базар"         Жәлімов Еділ Батырханұлы

                          АО "Партнер"          Казанцев

                                                Александр Васильевич

  "Есіл" Балалар          Кураторы Петропавл

  қорының әлеуметтік      қаласының әкімі.      Ходеев Петр Филиппович

  бейімделу орталығы

  Петропавл қаласы.       Мемлекетаралық

                          корпорация            Разумовский

                          "Алем-Мир"            Александр Савельевич

                          "ЗИКСТО" АҚ           Агапкин Геннадий Иванович

                          Халық банкі           Қоспанова Алма Елубайұызы

                          Алматы банкі          Кельбрант Виктор Павлович

                          "Олжас" ЖШС           Мәекенов Қанат Қайсарұлы

                          Мамлют ауданының

                          "Воскресеновка" ЖШС   Нагорный Иван Михайлович

                                                             4 Қосымша

                   Паналардың  ашылу  мерзімдері

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  15    Аудандар      2000   2001   2002   2003   2004   2005   Барлығы

                      жыл    жыл    жыл    жыл    жыл    жыл

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  1    Петропавл қ.    1

  2    Тайынша         1

  3    Булаев                 1

  4    Ақжар                  1

  5    Аққайың                       1

  6    Целинный                      1

  7    Есіл                                 1

  8    Айыртау                              1

  9    Мамлют                                      1

10    Қызылжар                                    1

11    Тимирязев                                   1

12    Жамбыл                                              1

13    Уәлиханов                                           1

14    Шал  ақын                                           1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                       2      2      2      2      3       3      14

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                               5 қосымша.

        Облыстық  бюджетке қарасты білім мекемелері бойынша жөндеу

                         жұмыстарының жоспары.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N  № Мекемелердің      Жөндеу жұмыстарының   Спец   2000   2001   2002

  N   атаулары              түрлері           ифи    жыл    жыл    жыл

                                              ка

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№

1         2                  3                4      5      7      8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1    Айыртау балалар   Асханадағы су

      үйі               құбыры желілерін

                        ауыстыру.;            431    500

                        Ағымдағы жөндеу,      152    100    120    150

                        Оқу корпусының

                        шатырын жөндеу,       431           500

                        жылыту жүйесін жөндеу,431                  600

                        Оқу шеберханаларының

                        шатырын жөндеу.       431

2    Полудин балалар   Ағымдағы жөндеу,      152    250,0  250    300

      үйі               жылыту жүйесін жөндеу,431                  800

                        Ғимаратты түбегейлі

                        жөндеу, қазанды

                        ауыстыру.             431

3   Петропавл          Кір жуатын моншаның

     қаласындағы жетім  шатырын жөндеу        152    1018

     балаларға арналған Сантораптарды жөндеу,

     облыстық мектеп-   іргелерді

     интернат           түбегейлі жөндеу,     431                  1500

                        Ағымдағы жөндеу,      152           500     500

                        Жылыту жүйелерін

                        жөндеу.               431

4   Жетім балаларға    Ағымдағы жөндеу,

     арналған  Соколов  шыныларды ауыстыру;   152    227,0

     түзету мектеп-

     интернаты.         Ағымдағы  жөндеу;     152           200    220

                        Жылыту жүйелерін                           800

                        қазандықты түбегейлі

                        жөндеу;               431

                        Әйнек,есік

                        шығырларын ауыстыра

                        өткізілетін

                        іргелердің

                        түбегейлі жөндеуі.    431

5   Архангел Түзету    Су құбырлары мен

     мектеп-интернаты.  радиаторлардың кейбір

                        телімдерін ауыстыру;  152    828

                        Сантехжабдықтарды

                        ауыстыру;             411    150

                        жылыту қазанын

                        ауыстыру;             431

                        Шатырды жөндеу;       431           500

                        жылыту жүйелеріне

                        ағымдағы және

                        түбегейлі жөндеу

                        жүргізу.              152           200    300

6   Шөптікөл түзету    Шатырды жөндеу,       152    480

     мектеп-интернаты   жылыту жүйелеріне

                        ағымдағы және         431

                        түбегейлі жөндеу

                        жүргізу               152           200    250

7   Лобанов жетім      2-ші жатақхананы іске

     балаларға          қосу;                 431

     арналған КТМ       Ағымдағы жөндеу;      152                  500

                        Оқу-өндірістік

                        корпусын іске қосу

                        (жылыту жүйесін және

                        шатырды реконструкция

                        дан өткізу)           431                  3000

     Барлығы:                                        3553   2470   9720

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                         ЖАЛҒАСЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N  № Мекемелердің      Жөндеу жұмыстарының   Спец   2003    2004   2005

  N   атаулары              түрлері           ифи    жыл     жыл    жыл

                                              ка

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№

1         2                  3                4      9      10      11

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1    Айыртау балалар   Асханадағы су

      үйі               құбыры желілерін

                        ауыстыру.;            431

                        Ағымдағы жөндеу,      152    170     180     200

                        Оқу корпусының

                        шатырын жөндеу,       431

                        жылыту жүйесін жөндеу,431

                        Оқу шеберханаларының

                        шатырын жөндеу.       431                    800

2    Полудин балалар   Ағымдағы жөндеу,      152

      үйі               жылыту жүйесін жөндеу,431

                        Ғимаратты түбегейлі

                        жөндеу, қазанды

                        ауыстыру.             431            1000

3   Петропавл          Кір жуатын моншаның

     қаласындағы жетім  шатырын жөндеу        152    320     350     400

     балаларға арналған Сантораптарды жөндеу,

     облыстық мектеп-   іргелерді

     интернат           түбегейлі жөндеу,     431

                        Ағымдағы жөндеу,      152    520     300     550

                        Жылыту жүйелерін

                        жөндеу.               431                    1500

4   Жетім балаларға    Ағымдағы жөндеу,

     арналған  Соколов  шыныларды ауыстыру;   152

     түзету мектеп-

     интернаты.         Ағымдағы  жөндеу;     152    250     300

                        Жылыту жүйелерін

                        қазандықты түбегейлі

                        жөндеу;               431                    800

                        Әйнек,есік

                        шығырларын ауыстыра

                        өткізілетін

                        іргелердің

                        түбегейлі жөндеуі.    431            1000

5   Архангел Түзету    Су құбырлары мен

     мектеп-интернаты.  радиаторлардың кейбір

                        телімдерін ауыстыру;  152

                        Сантехжабдықтарды

                        ауыстыру;             411

                        жылыту қазанын

                        ауыстыру;             431    1000

                        Шатырды жөндеу;       431            300

                        жылыту жүйелеріне

                        ағымдағы және

                        түбегейлі жөндеу

                        жүргізу.              152    350     400     450

6   Шөптікөл түзету    Шатырды жөндеу,       152

     мектеп-интернаты   жылыту жүйелеріне

                        ағымдағы және         431                    500

                        түбегейлі жөндеу

                        жүргізу               152    300     350     400

7   Лобанов жетім      2-ші жатақхананы іске

     балаларға          қосу;                 431    2500

     арналған КТМ       Ағымдағы жөндеу;      152     500    500     500

                        Оқу-өндірістік

                        корпусын іске қосу

                        (жылыту жүйесін және

                        шатырды реконструкция

                        дан өткізу)           431

    Барлығы:                                        5910    4680    6100

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     (Маман: Ысқақова Д.Қ.)

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК