

**Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған Бағдарламасын жүзеге асыру жөнiндегi Атырау облысының iс-шаралар жоспарын бекiту туралы**

Атырау облысы әкімінің 2002 жылғы 4 мамырдағы N 418а шешімі. Атырау облыстық Әділет басқармасында 2002 жылғы 6 қыркүйекте N 1114 тіркелді

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 28 наурыздағы N 827 "Қазақстан - 2030 жылға дейiн даму Стратегиясын жүзеге асыру жөнiндегi iлгергi қарайғы шаралар туралы"
 Жарлығын
 және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 24 сәуiрдегi 470 "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасын жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар Жоспары туралы" қаулысын орындау мақсатында
**ШЕШIМ ЕТЕМIН:**

      1. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасын жүзеге асыру жөнiндегi Атырау облысының iс-шаралар жоспары бекiтiлсiн (тiркеледi).

      2. Атырау қаласы мен аудандар әкiмдерi, облыстық басқармалар, департаменттер, комитеттер басшылары облыстық iс-шаралар жоспарын орындау және жүзеге асыру жөнiндегi аймақтық бағдарламаларды әзiрлеу жөнiнде шаралар алсын.

      3. Осы шешiмнiң орындалуын бақылау облыс әкiмiнiң бiрiншi орынбасары В.Супрунға жүктелсiн.

*Облыс әкiмi*

Облыс әкiмiнiң

2002 жылғы 4 мамырдағы

N 418 а шешiмiне қосымша

**Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған Бағдарламасын жүзеге асыру жөнiндегi Атырау облысының iс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

**р**
**/с**

 |

**Ш**
**ара**

 |

**Аяқтау нысаны**

 |

**Атқаруға жауаптылар**

 |

**Атқару мерз**
**iм**
**i**

 |
|

1

 |

      2

 |

3

 |

4

 |

5

 |
|

**1. Бағдарламаның мақсаты мен басымдықтағы м**
**iндеттер**
**i**

 |
|

1.1.

 |

ЭжСМ бекiткен индикативтiк бағдарламаны әзiрлеу ережелерiне сәйкес Атырау облысының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2003-2005 жылдарға арналған индикативтiк жоспарын әзiрлеудi қамтамасыз етсiн.

 |

Атырау облысы әкiмияты қаулысының жобасы,      облыстық мәслихат сессиясының шешiмi

 |

Экономика және кәсiпкерлiктi дамыту бас басқармасы, қала және аудандар әкiмдерi мүдделi департаменттер, басқармалар.

 |

III тоқсан жыл сайын

 |
|

**2. Мемлекетт**
**iк реттеу**

 |
|

**2.1. Атырау облысының кәс**
**iби әк**
**iмияты**

 |
|

**Облыс әк**
**iмиятының жұмысын ұйымдастыруды жет**
**iлд**
**iру**

 |
|

2.1.1

 |

Жергiлiктi атқарушы органдарды»iшкi құрылымын

жетiлдiру

 |

Облыс әкiмiнiң шешiмi

 |

Облыс әкiмiнiң аппараты

 |

2002      ж.20      мамырға      дейiн

 |
|

2.1.2

 |

Әкiмияттың жұмыс регламентiн әзiрлеу

 |

Облыс әкiмiнiң шешiмi

 |

Облыс әкiмiнiң аппараты

 |

20002      ж.      маусым

 |
|

**2.2. Қоршаған ортаны қорғау**

 |
|

**Табиғатты пайдалану жүйесiн және қоршаған ортаны қорғауды оңтайландыру**

 |
|

2.2.1

2.2.2

2.2.3

 |

ТРҚОҚМ, ЭМРМ      дайындайтын жобаға      енгiзу Қазақстан      Республикасы Үкiметiнiң қаулысы және нормативтiк-   құқықтық актiлері экологиялық жағынан      құрлықта және Каспий теңiзi қайраңында болсын    қауiптi шаруашылық қызмет   түрлерiн жүзеге асыратын    кәсіпорындарға байланысты

ұсыныстар.

 |

ТРҚОҚМ, ЭМРМ ұсыныстар

 |

Қоршаған ортаны қорғау басқармасы, қоршаған ортаны қорғау департаменті, МГК, СЭБ, және ИС басқармасы

 |

2002      жылғы      III      тоқсан

 |
|

**Тұрғындарды сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету**

 |
|

2.2.4

 |

Облыс елдi мекендерiндегi 23 су тазарту құрылыс объектiлерiн аяқтау және оларды»2003-2004 жылдарға арналған құрылысын республикалық бюджеттен қаржыландыру мәселесiн қарастыру.

 |

Алым-берiм актiсi және табиғат ресурстары және қоршаған ортаны қорғау министрлiгiне ұсыныс беру

 |

Коммуналдық      меншік,      құрылыс      және№тұрғын      үй-коммуналдық      шаруашылығы      департаментi

 |

2003      жылдың      I      тоқсаны

 |
|

**Қалдықтарды пайдалану деңгей**
**iн арттыру**

 |
|

2.2.5.

 |

Облыс аумағында радиоактивті, құрамында сынабы бар және ТБО қалдықтарын қоса,өнеркәсiптiк қалдықтарды түгендеудi жүргiзсiн және ТРҚОҚМ, ЭМРМ, МЗ әзiрленiп жатқан бағдарламаға қосу үшiн ұсыныстар әзiрлеу.

 |

Қалдықтарды сақтау объектiлерiнiң картасын жасау арқылы ұсыныс жасау.

 |

ҚОҚжТП      департаментi

 |

2002      жылдың      4      тоқсаны

 |
|

**3. Әлеуметт**
**iк сала**

 |
|

**3.1. Демография және көш**
**i-қон**

 |
|

3.1.1.

 |

Демографиялық және көшi-қон жағдайын пайдалану арқылы жергiлiктi жұмыс күшiн пайдалану талдауын жасау, оралмандарды әлеуметтiк қолдау және жұмысқа орналастыру жөнiнде iс-шаралар жоспарын дайындау, ҚР Үкiметiнiң қаулысы жобасын дайындауға пайдалану үшiн мүдделi орталық атқару органдарына ұсыныс енгiзсiн және заңсыз көшi-қонды анықтасын.

 |

Мүдделi орталық атқарушы органдарына ұсыныс

 |

Көшi-қон және демография басқармасы, қала аудан әкiмияттары, IIБ, еңбек және жұмыспен қамту, халықты әлеуметтiк қорғау, денсаулық сақтау, бiлiм беру басқармалары, ҰҚҚК (келiсiмi бойынша)

 |

2003 жылдың I тоқсаны

 |
|

3.1.2

 |

Тоқырау жағдайындағы Қызылқоға ауданын дамыту бағдарламасын ауыл шаруашылығымен,өнеркәсiппен, шағын және орта бизнеспен байланыстыра әзiрлеу және ҚР Үкiметiнiң қаулысы жобасына енгiзу үшiн ұсыныс беру.

 |

Облыс әкiмияты қаулысы, облыстық мәслихат сессиясының шешiмiмен бекiтiлген бағдарлама

 |

Экономика және кәсiпкерлiктi дамыту басқармасы, МГК, СЭБ және ИБ басқармасы, ауыл және балық шаруашылығы департаменті аудандар әкімияттары.

 |

2002 жылдың 4 тоқсаны

 |
|

**4.1. Б**
**iл**
**iм беру**

 |
|

4.1.1

 |

2002 жылы 4 мектеп құрылысын аяқтау, 2003-2004 жылдары әртүрлi қаржыландыру көздерi есебiнен бiлiм беру объектiлерiн күрделi жөндеуден өткiзу.

 |

Алым-берiм актiсi

 |

Коммуналдық меншiк, құрылыс және ТКШ басқармасы

 |

2002-2004 жылдары

 |
|

4.1.2

 |

Құрманғазы ауданында "Ауыл мектебi" бағдарламасы бойынша Шортанбай мектебiнiң»құрылысы мәселесiн шешу.

 |

Бағдарламаға енгiзу

 |

Коммуналдық меншiк, құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы департаментi.

 |

2003-2004 жылдары

 |
|

**5.1. Мәдениет**

 |
|

**Тарихи**
**-мәдени мұраларды сақтау және дамыту**
**, кәс**
**iби өнер және халық шығармашылығының даму жағдайын қамтамасыз ету**

 |
|

5.1.1

 |

Туғанына 200 жыл толуы құрметiне М.Өтемiсов қорығының аумағын көрiктендiру арқылы Атырау қаласында Махамбет-Исатай скульптуралық-монументалдық ансамблiн орнату мәселесiн шешу.

 |

Қаржыландыру көзi және алым-беру актiсi

 |

Мәдениет басқармасы, ақпарат және қоғамдық келiсiм басқармасы

 |

2003      жылы

 |
|

**Мемлекетт**
**iк басқару саласында мемлекетт**
**iк т**
**iл қалпын нығайту**
**, этникалық топтар**

**т**
**iл**
**iн дамыту үш**
**iн қола**
**йлы жағдай жасау**
**, шетелдег**
**i қазақтар ортасының»т**
**iлд**
**iк**
**,**

**мәдени және рухани қажетт**
**iл**
**iктер**
**iн қамтамасыз ету**

 |
|

5.1.2

 |

Қазақтардың»II Дүниежүзiлiк құрылтайына облыс

өкiлдерiнiң қатысуын

қамтамасыз ету.

 |

 |

Қазақстан халықтарының кiшi Ассамблеясы

 |

 |
|

**6. Нақты сектор**

 |
|

6.1.

 |

Атырау облысының 2010 жылға дейiнгi өнеркәсiп саясатын әзiрлеу және мүдделi министрлiктер мен ведомстволарға ҚР Үкiметiнiң қаулысының жобасына енгiзу үшiн ұсыныс беру.

 |

Облыс әкiмияты қаулысы және облыстық мәслихат сессиясының шешiмiмен бекiтiлген бағдарлама

 |

Экономика және кәсiпкерлiктi дамыту бас басқармасы, МГК, СЭБ және ИБ басқармасы, ауыл және балық шаруашылығы департаментi, "НаЦЭкС" ААҚ Атырау филиалы, облыстық iрi кәсiпорындары

 |

2002      жылдың      қарашасы

 |
|

**6.1. Минералдық-шик**
**iзат кешен**
**i**

 |
|

6.1.1

 |

"Қазмұнайгаз" МК ЖАҚ пен мүдделi атқарушы орталық органдарға ҚР Үкiметiнiң газ саласын дамыту Бағдарламасы қаулысының жобасына енгiзу үшiн ұсыныстар әзiрлеу.

 |

ұсыныс

 |

МГК, СЭБ және ИБ басқармасы, газ саласының

мүдделi кәсiпо-

рындары

 |

2002      жылдың      қыркүйегi

 |
|

6.1.2

 |

"Қазмұнайгаз" МК ЖАҚ пен мүдделi атқарушы орталық органдарға ҚР Үкiметiнiң Каспий теңiзiнiң қазақстандық бөлiгiн игеру Бағдарламасы қаулысы жобасына енгiзу үшiн ұсыныстар әзiрлеу.

 |

ұсыныс

 |

МГК, СЭБ және ИБ басқармасы, АДЖИП ККО

 |

2002      жылдың      тамызы

 |
|

**6.2. Электроэ**
**нергетика және көм**
**iр өнеркәс**
**iб**
**i**

 |
|

6.2.1

 |

2015 жылға дейiнгi болашақтағы республикалық бағдарламамен сәйкес келтiру энергиямен жабдықтауды

2003-2005 жылдарға арналған бағдарламаны дайындау.

 |

Облыс әкiмияты қаулысы мен облыстық мәслихат сессиясы шешiмдерiмен бекiтiлген бағдарлама

 |

Экономика және кәсiпкерлiктi дамыту басқармасы, коммуналдық меншiк құрылыс, ТКШ басқармасы, экономика салаларының кәсiпорындары

 |

2003      жылғы      I      тоқсаны

 |
|

**6.3. Өңдеу өнеркәс**
**iб**
**i**

 |
|

6.3.1

 |

Iшкi өндiрiстi қолдау және өңдеушi өнеркәсiптi экспорттық бағытталуын дамыту тұжырымдамасының Үкiмет қаулысы жобасына енгiзу үшiн мүдделi орталық атқарушы органдарға ұсыныс беру.

 |

ұсыныстар

 |

Экономика және кәсiпкерлiктi дамыту басқармасы, МГК, СЭБ және ИБ басқармасы, ауыл және балық шаруашылығының департаментi, "НаЦЭкС" ААҚ АФ, облыстың iрi кәсiпорындары

 |

2002      жылдың      1      маусымына      дейiн

 |
|

**6.4. Құрылыс**

 |
|

6.4.1

 |

Үкiмет қаулысының»жобасына енгiзу үшiн мүдделi орталық атқарушы органдарға 2002-2005 жылдарға арналған тозығы жеткен тұрғын үйдi күрделi жөндеу және тұрғын үйлердi құлату жөнiндегi дайындалатын бағдарламаға ұсыныстарды енгiзу

 |

ұсыныстар

 |

Коммуналдық меншiк басқармасы, құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы департаментi, қала, аудан әкiмдерi

 |

2002      жылдың      1      маусымына      дейiн

 |
|

**6.5. Шағын және орта бизнес**

 |
|

6.5.1

 |

Нормативтiк-құқықтық актiлер жобасына енгiзу үшiн әзiрленетiн мемлекеттiк шағын кәсiпкерлiктi дамыту және қолдау бағдарламасына және оны жүзеге асыру жөнiндегi шаралар жоспарына ұсыныстар енгiзу

 |

ұсыныстар

 |

Экономика және кәсiпкерлiктi дамыту басқармасы, табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестiктi қорғау және шағын бизнестi қолдау жөнiндегi Агенттiгiнiң департаментi

 |

2002      жылдың»II      тоқсаны

 |
|

**6.6.±Ғылыми**
**-технологиялық саясат**

 |
|

6.6.1

 |

Облыстың әлеуметтiк-экономикалық дамуының ғылыми-техникалық қамтамасыз ету бағдарламасын әзiрлеу

 |

Әкiмият қаулысымен және облыстық мәслихат сессиясының шешiмiмен бекiтiлген бағдарлама

 |

Экономика және кәсiпкерлiктi дамыту басқармасы, мүдделi департаменттер, басқармалар қала және аудан әкiмдерi, базалық және ғылыми зерттеу институттары

 |

2003 жылдың I тоқсаны

 |
|

**7. Ауыл шаруашылығы**

 |
|

7.1.

 |

ҚР Үкiметiнiң»қаулысына енгiзу үшiн АШМ-не асыл тұқымдық мал шаруашылығы объектiлерiн қаражаттандыру арқылы асыл тұқымды жұмыс жүргiзу iсiн мемлекеттiк қолдаумен қамтамасыз ету жөнiнде ұсыныстарды енгiзу

 |

ұсыныс

 |

Ауыл және балық департаментi, қала және аудан әкiмдерi, облыстың асыл тұқымды шаруашылықтары

 |

2002 жылдың 1 шiлдесiне дейiн

 |
|

7.2.

 |

ҚР Үкiметiнiң қаулысына

енгiзу үшiн ауыл шаруа-

шылығы Министрлiгiне 2003

жылғы көктемгi-егiстiк

және жиын терiм жұмыстарын

жүргiзiлуiн ұйымдастыру

үшiн жергiлiктi бюджеттi

несиелеу жөнiндегi

ұсыныстарды енгiзу

 |

ұсыныстар

 |

Облыстық қаржы басқармасы, ауыл және балық шаруашылығы департаментi, қала және аудандар әкiмдерi

 |

2002 жылдың 1 шiлдесiне дейiн

 |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК