

**Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған Бағдарламасын жүзеге асыру жөнiндегi Атырау облысының iс-шаралар жоспарын бекiту туралы**

Атырау облысы әкімінің 2002 жылғы 4 мамырдағы N 418а шешімі. Атырау облыстық Әділет басқармасында 2002 жылғы 6 қыркүйекте N 1114 тіркелді

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 28 наурыздағы N 827 "Қазақстан - 2030 жылға дейiн даму Стратегиясын жүзеге асыру жөнiндегi iлгергi қарайғы шаралар туралы"
Жарлығын
 және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 24 сәуiрдегi 470 "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасын жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар Жоспары туралы" қаулысын орындау мақсатында
**ШЕШIМ ЕТЕМIН:**

      1. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасын жүзеге асыру жөнiндегi Атырау облысының iс-шаралар жоспары бекiтiлсiн (тiркеледi).

      2. Атырау қаласы мен аудандар әкiмдерi, облыстық басқармалар, департаменттер, комитеттер басшылары облыстық iс-шаралар жоспарын орындау және жүзеге асыру жөнiндегi аймақтық бағдарламаларды әзiрлеу жөнiнде шаралар алсын.

      3. Осы шешiмнiң орындалуын бақылау облыс әкiмiнiң бiрiншi орынбасары В.Супрунға жүктелсiн.

*Облыс әкiмi*

Облыс әкiмiнiң   
  
2002 жылғы 4 мамырдағы
  
N 418 а шешiмiне қосымша

**Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған Бағдарламасын жүзеге асыру жөнiндегi Атырау облысының iс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **р** **/с** | **Ш** **ара** | **Аяқтау нысаны** | **Атқаруға жауаптылар** | | | **Атқару мерз** **iм** **i** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
| **1. Бағдарламаның мақсаты мен басымдықтағы м** **iндеттер** **i** | | | | | | |
| 1.1. | ЭжСМ бекiткен индикативтiк бағдарламаны әзiрлеу ережелерiне сәйкес Атырау облысының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2003-2005 жылдарға арналған индикативтiк жоспарын әзiрлеудi қамтамасыз етсiн. | Атырау облысы әкiмияты қаулысының жобасы,      облыстық мәслихат сессиясының шешiмi | Экономика және кәсiпкерлiктi дамыту бас басқармасы, қала және аудандар әкiмдерi мүдделi департаменттер, басқармалар. | | | III тоқсан жыл сайын |
| **2. Мемлекетт** **iк реттеу** | | | | | | |
| **2.1. Атырау облысының кәс** **iби әк** **iмияты** | | | | | | |
| **Облыс әк** **iмиятының жұмысын ұйымдастыруды жет** **iлд** **iру** | | | | | | |
| 2.1.1 | Жергiлiктi атқарушы органдарды»iшкi құрылымын   жетiлдiру | Облыс әкiмiнiң шешiмi | Облыс әкiмiнiң аппараты | | | 2002      ж.20      мамырға      дейiн |
| 2.1.2 | Әкiмияттың жұмыс регламентiн әзiрлеу | Облыс әкiмiнiң шешiмi | Облыс әкiмiнiң аппараты | | | 20002      ж.      маусым |
| **2.2. Қоршаған ортаны қорғау** | | | | | | |
| **Табиғатты пайдалану жүйесiн және қоршаған ортаны қорғауды оңтайландыру** | | | | | | |
| 2.2.1    2.2.2    2.2.3 | ТРҚОҚМ, ЭМРМ      дайындайтын жобаға      енгiзу Қазақстан      Республикасы Үкiметiнiң қаулысы және нормативтiк-   құқықтық актiлері экологиялық жағынан      құрлықта және Каспий теңiзi қайраңында болсын    қауiптi шаруашылық қызмет   түрлерiн жүзеге асыратын    кәсіпорындарға байланысты   ұсыныстар. | ТРҚОҚМ, ЭМРМ ұсыныстар | Қоршаған ортаны қорғау басқармасы, қоршаған ортаны қорғау департаменті, МГК, СЭБ, және ИС басқармасы | | | 2002      жылғы      III      тоқсан |
| **Тұрғындарды сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету** | | | | | | |
| 2.2.4 | Облыс елдi мекендерiндегi 23 су тазарту құрылыс объектiлерiн аяқтау және оларды»2003-2004 жылдарға арналған құрылысын республикалық бюджеттен қаржыландыру мәселесiн қарастыру. | Алым-берiм актiсi және табиғат ресурстары және қоршаған ортаны қорғау министрлiгiне ұсыныс беру | Коммуналдық      меншік,      құрылыс      және№тұрғын      үй-коммуналдық      шаруашылығы      департаментi | | | 2003      жылдың      I      тоқсаны |
| **Қалдықтарды пайдалану деңгей** **iн арттыру** | | | | | | |
| 2.2.5. | Облыс аумағында радиоактивті, құрамында сынабы бар және ТБО қалдықтарын қоса,өнеркәсiптiк қалдықтарды түгендеудi жүргiзсiн және ТРҚОҚМ, ЭМРМ, МЗ әзiрленiп жатқан бағдарламаға қосу үшiн ұсыныстар әзiрлеу. | Қалдықтарды сақтау объектiлерiнiң картасын жасау арқылы ұсыныс жасау. | | ҚОҚжТП      департаментi | 2002      жылдың      4      тоқсаны | |
| **3. Әлеуметт** **iк сала** | | | | | | |
| **3.1. Демография және көш** **i-қон** | | | | | | |
| 3.1.1. | Демографиялық және көшi-қон жағдайын пайдалану арқылы жергiлiктi жұмыс күшiн пайдалану талдауын жасау, оралмандарды әлеуметтiк қолдау және жұмысқа орналастыру жөнiнде iс-шаралар жоспарын дайындау, ҚР Үкiметiнiң қаулысы жобасын дайындауға пайдалану үшiн мүдделi орталық атқару органдарына ұсыныс енгiзсiн және заңсыз көшi-қонды анықтасын. | Мүдделi орталық атқарушы органдарына ұсыныс | Көшi-қон және демография басқармасы, қала аудан әкiмияттары, IIБ, еңбек және жұмыспен қамту, халықты әлеуметтiк қорғау, денсаулық сақтау, бiлiм беру басқармалары, ҰҚҚК (келiсiмi бойынша) | | | 2003 жылдың I тоқсаны |
| 3.1.2 | Тоқырау жағдайындағы Қызылқоға ауданын дамыту бағдарламасын ауыл шаруашылығымен,өнеркәсiппен, шағын және орта бизнеспен байланыстыра әзiрлеу және ҚР Үкiметiнiң қаулысы жобасына енгiзу үшiн ұсыныс беру. | Облыс әкiмияты қаулысы, облыстық мәслихат сессиясының шешiмiмен бекiтiлген бағдарлама | Экономика және кәсiпкерлiктi дамыту басқармасы, МГК, СЭБ және ИБ басқармасы, ауыл және балық шаруашылығы департаменті аудандар әкімияттары. | | | 2002 жылдың 4 тоқсаны |
| **4.1. Б** **iл** **iм беру** | | | | | | |
| 4.1.1 | 2002 жылы 4 мектеп құрылысын аяқтау, 2003-2004 жылдары әртүрлi қаржыландыру көздерi есебiнен бiлiм беру объектiлерiн күрделi жөндеуден өткiзу. | Алым-берiм актiсi | Коммуналдық меншiк, құрылыс және ТКШ басқармасы | | | 2002-2004 жылдары |
| 4.1.2 | Құрманғазы ауданында "Ауыл мектебi" бағдарламасы бойынша Шортанбай мектебiнiң»құрылысы мәселесiн шешу. | Бағдарламаға енгiзу | Коммуналдық меншiк, құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы департаментi. | | | 2003-2004 жылдары |
| **5.1. Мәдениет** | | | | | | |
| **Тарихи** **-мәдени мұраларды сақтау және дамыту** **, кәс** **iби өнер және халық шығармашылығының даму жағдайын қамтамасыз ету** | | | | | | |
| 5.1.1 | Туғанына 200 жыл толуы құрметiне М.Өтемiсов қорығының аумағын көрiктендiру арқылы Атырау қаласында Махамбет-Исатай скульптуралық-монументалдық ансамблiн орнату мәселесiн шешу. | Қаржыландыру көзi және алым-беру актiсi | Мәдениет басқармасы, ақпарат және қоғамдық келiсiм басқармасы | | | 2003      жылы |
| **Мемлекетт** **iк басқару саласында мемлекетт** **iк т** **iл қалпын нығайту** **, этникалық топтар**   **т** **iл** **iн дамыту үш** **iн қола** **йлы жағдай жасау** **, шетелдег** **i қазақтар ортасының»т** **iлд** **iк** **,**   **мәдени және рухани қажетт** **iл** **iктер** **iн қамтамасыз ету** | | | | | | |
| 5.1.2 | Қазақтардың»II Дүниежүзiлiк құрылтайына облыс   өкiлдерiнiң қатысуын   қамтамасыз ету. |  | Қазақстан халықтарының кiшi Ассамблеясы | | |  |
| **6. Нақты сектор** | | | | | | |
| 6.1. | Атырау облысының 2010 жылға дейiнгi өнеркәсiп саясатын әзiрлеу және мүдделi министрлiктер мен ведомстволарға ҚР Үкiметiнiң қаулысының жобасына енгiзу үшiн ұсыныс беру. | Облыс әкiмияты қаулысы және облыстық мәслихат сессиясының шешiмiмен бекiтiлген бағдарлама | Экономика және кәсiпкерлiктi дамыту бас басқармасы, МГК, СЭБ және ИБ басқармасы, ауыл және балық шаруашылығы департаментi, "НаЦЭкС" ААҚ Атырау филиалы, облыстық iрi кәсiпорындары | | | 2002      жылдың      қарашасы |
| **6.1. Минералдық-шик** **iзат кешен** **i** | | | | | | |
| 6.1.1 | "Қазмұнайгаз" МК ЖАҚ пен мүдделi атқарушы орталық органдарға ҚР Үкiметiнiң газ саласын дамыту Бағдарламасы қаулысының жобасына енгiзу үшiн ұсыныстар әзiрлеу. | ұсыныс | МГК, СЭБ және ИБ басқармасы, газ саласының   мүдделi кәсiпо-   рындары | | | 2002      жылдың      қыркүйегi |
| 6.1.2 | "Қазмұнайгаз" МК ЖАҚ пен мүдделi атқарушы орталық органдарға ҚР Үкiметiнiң Каспий теңiзiнiң қазақстандық бөлiгiн игеру Бағдарламасы қаулысы жобасына енгiзу үшiн ұсыныстар әзiрлеу. | ұсыныс | МГК, СЭБ және ИБ басқармасы, АДЖИП ККО | | | 2002      жылдың      тамызы |
| **6.2. Электроэ** **нергетика және көм** **iр өнеркәс** **iб** **i** | | | | | | |
| 6.2.1 | 2015 жылға дейiнгi болашақтағы республикалық бағдарламамен сәйкес келтiру энергиямен жабдықтауды   2003-2005 жылдарға арналған бағдарламаны дайындау. | Облыс әкiмияты қаулысы мен облыстық мәслихат сессиясы шешiмдерiмен бекiтiлген бағдарлама | Экономика және кәсiпкерлiктi дамыту басқармасы, коммуналдық меншiк құрылыс, ТКШ басқармасы, экономика салаларының кәсiпорындары | | | 2003      жылғы      I      тоқсаны |
| **6.3. Өңдеу өнеркәс** **iб** **i** | | | | | | |
| 6.3.1 | Iшкi өндiрiстi қолдау және өңдеушi өнеркәсiптi экспорттық бағытталуын дамыту тұжырымдамасының Үкiмет қаулысы жобасына енгiзу үшiн мүдделi орталық атқарушы органдарға ұсыныс беру. | ұсыныстар | Экономика және кәсiпкерлiктi дамыту басқармасы, МГК, СЭБ және ИБ басқармасы, ауыл және балық шаруашылығының департаментi, "НаЦЭкС" ААҚ АФ, облыстың iрi кәсiпорындары | | | 2002      жылдың      1      маусымына      дейiн |
| **6.4. Құрылыс** | | | | | | |
| 6.4.1 | Үкiмет қаулысының»жобасына енгiзу үшiн мүдделi орталық атқарушы органдарға 2002-2005 жылдарға арналған тозығы жеткен тұрғын үйдi күрделi жөндеу және тұрғын үйлердi құлату жөнiндегi дайындалатын бағдарламаға ұсыныстарды енгiзу | ұсыныстар | Коммуналдық меншiк басқармасы, құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы департаментi, қала, аудан әкiмдерi | | | 2002      жылдың      1      маусымына      дейiн |
| **6.5. Шағын және орта бизнес** | | | | | | |
| 6.5.1 | Нормативтiк-құқықтық актiлер жобасына енгiзу үшiн әзiрленетiн мемлекеттiк шағын кәсiпкерлiктi дамыту және қолдау бағдарламасына және оны жүзеге асыру жөнiндегi шаралар жоспарына ұсыныстар енгiзу | ұсыныстар | Экономика және кәсiпкерлiктi дамыту басқармасы, табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестiктi қорғау және шағын бизнестi қолдау жөнiндегi Агенттiгiнiң департаментi | | | 2002      жылдың»II      тоқсаны |
| **6.6.±Ғылыми** **-технологиялық саясат** | | | | | | |
| 6.6.1 | Облыстың әлеуметтiк-экономикалық дамуының ғылыми-техникалық қамтамасыз ету бағдарламасын әзiрлеу | Әкiмият қаулысымен және облыстық мәслихат сессиясының шешiмiмен бекiтiлген бағдарлама | Экономика және кәсiпкерлiктi дамыту басқармасы, мүдделi департаменттер, басқармалар қала және аудан әкiмдерi, базалық және ғылыми зерттеу институттары | | | 2003 жылдың I тоқсаны |
| **7. Ауыл шаруашылығы** | | | | | | |
| 7.1. | ҚР Үкiметiнiң»қаулысына енгiзу үшiн АШМ-не асыл тұқымдық мал шаруашылығы объектiлерiн қаражаттандыру арқылы асыл тұқымды жұмыс жүргiзу iсiн мемлекеттiк қолдаумен қамтамасыз ету жөнiнде ұсыныстарды енгiзу | ұсыныс | Ауыл және балық департаментi, қала және аудан әкiмдерi, облыстың асыл тұқымды шаруашылықтары | | | 2002 жылдың 1 шiлдесiне дейiн |
| 7.2. | ҚР Үкiметiнiң қаулысына   енгiзу үшiн ауыл шаруа-   шылығы Министрлiгiне 2003   жылғы көктемгi-егiстiк   және жиын терiм жұмыстарын   жүргiзiлуiн ұйымдастыру   үшiн жергiлiктi бюджеттi   несиелеу жөнiндегi   ұсыныстарды енгiзу | ұсыныстар | Облыстық қаржы басқармасы, ауыл және балық шаруашылығы департаментi, қала және аудандар әкiмдерi | | | 2002 жылдың 1 шiлдесiне дейiн |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК