

**Ауданда орманды алқаптарында өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы**

***Күшін жойған***

Алматы облысы Райымбек ауданы әкімиятының 2003 жылғы 28 мамырдағы N 25 қаулысы. Алматы облыстық Әділет басқармасында 2003 жылы 9 шілдеде N 1248 тіркелді. Күші жойылды - Алматы облысы Райымбек ауданы әкімдігінің 2011 жылғы 10 мамырдағы N 148 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - Алматы облысы Райымбек ауданы әкімдігінің 2011.05.10 N 148 Қаулысымен

      
Қазақстан Республикасының "Өрт қауіпсіздігі туралы" 22.11.1996 жылғы Заңының 8-бабына сәйкес ауданның әкімияты **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**  
      
1. 2003 жылға арналған Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шаралар жоспары N 1, N 2 және N 3-қосымшаларға сәйкес бекітілсін.  
      
2. Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шараларының орындалуына қадағалау жасау селолық, поселкелік округ әкімдеріне, Кеген, Нарынқол орман және  жануарлар дүниесін қорғау мекемелер, аудандық мекеме, кәсіпорын басшыларына тапсырылсын.  
      
3. Осы Қаулының орындалуына бақылау, басшылық жасау аудан әкімінің бірінші орынбасары Б.Тоқмолдаевқа жүктелсін.

*Аудан әкімі*

Аудан әкімиятының  
N 25 қаулысының  
N 1-қосымшасы

**2003 жылға арналған аудан ормандарында өрт қауіпсіздігін**  
**қамтамасыз ету жөніндегі шаралар**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р/с | ШАРАЛАР | Мерзімі | Жауапты орындаушылар |
| 1 | Ормандарда профилактикалық  шараларды күшейтуге және өрт  қауіпсіздігін сақтау ережелерін  бақылауға ерекше назар аудара  отырып, орман және жануарлар  дүниесін қорғау жөніндегі  мемлекеттік мекемелерді өрт қаупі  маусымдарына дайындау жөніндегі  ұйымдық шаралардың қажетті кешені  жүргізілсін | Тұрақты  түрде | Кеген және  Нарынқол орман  және жануарлар  дүниесін қорғау  мемлекеттік  мекемелері |
| 2 | Өрт қаупі кезеңінде күзеттер қоюға  жеке құрамалар бөлуді, орман  өрттеріне және қосалқы орман  тәртібінің бұзылуына байланысты  қылмыстарды анықтау жөнінде кезек  күттірмейтін шұғыл іздестіру  әрекеттерінің сапасын арттыруға  бақылау қамтамасыз етілсін. | Тұрақты  түрде | Аудандық ІІ бөлімі |
| 3 | Ормандарға жақын немесе таяу  орналасқан мемлекеттік орман және  жануарлар дүниесін қорғау мекеме  объектілеріне, елді мекендерге,  демалыс аймақтары мен адамдар көп  жиналатын басқа да объектілерге  өрт техникалық зерттеулер  жүргізсін. Меншіктің  барлық үлгілері мен түрлеріне  қарамастан қолда бар өрт сөндіру  құралдарын даярлық қалпына келтіру  қамтамасыз етілсін. Көктемгі-жазғы  кезеңде аудандағы орман және  жануарлар дүниесін қорғау  мекемелерімен әкімдіктерден  бөлінетін күштермен құралдардың  өзара іс-қимыл жоспарларын жасап  және өрт-техникалық жаттығулары  жоспарлансын және жүргізілсін. | Мамыр | Төтенше жағдайлар  жөніндегі комиссия |
| 4 | Ормандарды өрттен қорғау жөнінде  нақты шаралар жасалсын және  бекітілсін.  Өздерінің шешімдері мен жоғары өрт  қаупі кезеңінде орман алқаптарына  азаматтардың барып келуіне тыйым  салынсын, қосымша күзеттер мен  сақшылар қойылсын.  Жерді пайдаланушылардың барлығында  өрт сөндіру жабдықтары болуына  ерекше назар аударылсын. Орман  өрттерінің ошақтары мүмкін болатын  жерлерде пункттер құрылсын және  жабдықталсын, арнаулы бөлімшелер  құрылсын; өрт қаупі маусымдарына  арнап, орман өртінің қаупі төтенше  туындайтын жерлерге шұғыл жеткізу  үшін инженерлік техникалық,  жанар-жағар май материалдарының  резервін жасау қамтамасыз етілсін:  меншік түріне қарамастан, төтенше  жағдайлар аймақтарында орналасқан  ұйымдарды орман өрттерін сөндіруге  тарту тәртібі орнатылсын, осыған  тартылатын тұлғалар жүріп-тұру  құралдарымен, азық-түлікпен және  дәрігерлік көмекпен қамтамасыз  етілсін. Орман қоры аумағына жақын  жерлерде ауылшаруашылығына арналып  жер өртеуге тыйым салынсын. | 2003 жыл | Ауылдардың  поселкелік  әкімдері аудандық  орман және  жануарлар дүниесін  қорғау  мекемелерінің  бөлімшелерінің  келісімі бойынша |
| 5 | Мемлекеттік жер қоры жерлерінде  өрттерді болдырмау мақсатында олар  ауылдың /поселкелік/ әкімдерге  бекітілсін. Осы аумақтарда табиғат  қорғау заңын бұзушыларды анықтау  үшін әрбір ауылдың /поселкелік/  округтерде мобильді бригадалар  ұйымдастырылсын. Орман өртінің әр  оқиғасына тиісті құжаттар жасалып,  табиғат қорғау органдарына  жіберілсін, тәртіп бұзушылар,  соның ішінде лауазымды жер  пайдаланушы тұлғалар жауапқа  тартылсын. | 2003 жыл | Ауылдардың  поселкелік  әкімдері |
| 6 | Орман өртінің ошақтары туындайтын  жерлерде бақылау күзеттерін құру  және өрт-химиялық станциялар  жабдықтау жөнінде шаралар  қабылдансын.  -төтенше өрт қаупі туатын  аудандарға шұғыл жеткізу үшін өрт  маусымына арналған инженерлік  техника жанар жағар май қорын құру  қамтамасыз етілсін.  - орманды өрттен сөндіру үшін оған  тартылатын адамдарды азық-түлікпен  медициналық көмекпен қамтамасыз  ету үшін меншік түрлеріне  қарамастан төтенше жағдайлар  аймағында орналасқан ұйымдарды  тарту тәртібі белгіленсін. Қор  құрамында орман өрттерін сөндіруге  байланысты шараларды  қаржыландыруға қажетті қаражат  көздері көзделінсін. Аумақтық  қоршаған ортаны қорғау, ішкі істер  бөлімі, өртке қарсы қызмет  органдарымен бірлесе отырып,  бұқаралық-ақпарат құралдар арқылы  орманды өрттен сақтандыру, олардың  қауіптілігі және өрт қауіпсіздігі  талаптарын бұзғаны үшін  жауапкершілік шаралары жөнінде  түсініктеме жұмыстары  ұйымдастырылсын. | 2003 жыл | Ауыл әкімдері,  аудан әкімі  аппаратының  төтенше жағдайлар  жөніндегі бөлімі,  ішкі істер бөлімі,  орман және  жануарлар дүниесін  қорғау жөніндегі  мекемелердің  директорлары,  аудандық  "Хантәңірі"  газетінің  редакциясы. |

Аудан әкімиятының  
N 25 қаулысының  
N 2-қосымшасы

**Кеген орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі**  
**мемлекеттік мекемесі бойынша өрт сөндіруді ұйымдастырудың**  
**шаралары**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с | Өрт сөндіру кезінде селолық  округтерде ұйымдастыру шараларға жауапты адамдар | Тартылатын транспорт құралдар  түрлері | Селолық, поселкелік округтер шаруашылықтарына бекітіліп берілген сайлар атауы | Тартылатын  адам  саны | Өрт сөндіруге қажетті құрал-жабдықтар түрлері | | | | қосымша  Келетін күштер |
| күрек | лом | Сыпырғыш | Балта |
| 1 | Саты с/о бойынша  Дүйсегожаев Ж | 2-а/  машина 1-шынжыр  1 дөңгел трактор | Саты  Құрметі  Құдырғы  Талды  Көлсай | 50 | 20 | 5 | 20 | 5 | Қарабұлақ с/о 25 адам  2 а/машина |
| 2 | Қарабұлақ с/о бойынша  Н.Нұғыманов | 2-а/  машина  2 дөңгел трактор | Көлбастау  Қарабұлақ  Қайыңды | 50 | 20 | 5 | 20 | 5 | Саты с/о  25 адам  2 а/машина |
| 3 | Жалаңаш  с/о  Бойынша  Н.Оразбеков | 3 а/машина  3 дөңгел1 шынжыр трактор | Екіаша  Кеңсу  Шет - Меркі  Орта - Меркі  Тоғызбулақ  Жалаңаш | 100 | 50 | 15 | 25 | 10 | Қарабұлақ с/о  25 адам  2 а/машина |
| 4 | Ұзынбұлақ с/о  Бойынша М.Тақабаев | 3 а/машина  3 дөңгел трактор | Бұққан  Ұзынбұлақ  Бұққансай  Жалаулы | 50 | 20 | 5 | 20 | 5 | Жылысай с/о  25 адам  2 а/машина |
| 5 | Жылысай с/о  Бойынша  К.Қабылбеков | 3 а/маш 3 дөңгел  трактор | Шыбышы  Жылысай  Далайты  Қашаубай Қарасай | 50 | 20 | 5 | 20 | 5 | Ұзынбұлақ с/о  25 адам 2 а/машина |
| 6 | Алғабас с/о бойынша  М.Тоқтыманов | 2 а/машина  2 дөңгел  трактор | Жіңішке  Алғабас  Жіңішке өзенінің бойы | 50 | 20 | 5 | 20 | 5 | Жалаңаш с/о  25 адам 2 а/машина |
| 7 | Тұйық п/о бойынша Д.Мұқанов | 2 а/машина  3 дөңгел трактор | Қарасай  Көктас  Шошқалы  Іліпбай  Тұық  Кеңбұлақ | 40 | 15 | 5 | 15 | 5 | Кеген с/о  25 адам 2 а/машина |
| 8 | Шырғанақ с/о бойынша Е.Кекілов | 2 а/машина  3 дөңгел трактор | Екіаша  Талды | 50 | 20 | 5 | 20 | 5 | Бөлексаз с/о  25 адам 2  а/машина |
| 9 | Бөлексаз с/о  Бойынша А.Аянбеков | 2 а/машина 3 дөңгел трактор | Жаманбұлақ  Талды | 40 | 15 | 5 | 15 | 5 | Шырғанақ с/о  25 адам  2 а/машина |
| 10 | Қарқара с/о бойынша  А.Нүсіпов | 3 а/машина  3 дөңгел трактор | Қарқара  Мыңжылқы Шарқұдық Сартау | 50 | 20 | 5 | 20 | 5 | Кеген с/о  25 адам 2 а/машина |
| 11 | Тасашы с/о  Бойынша  Х.Зықаев | 2 а/машина  2 дөңгел трактор | Шошқалы  Ақтасты  Қабанды | 50 | 20 | 5 | 20 | 5 | Қарқара с/о  25 адам  2 а/машина |
| 12 | Кеген с/о  Бойынша  Қ.Жаңабаев | 3 а/машина  3 дөңгел трактор | Кеңбұлақ Мектеп сайлары | 50 | 20 | 5 | 20 | 5 | Тұйық п/о  25 адам  2 а/машина |

Аудан әкімиятының  
N 25 қаулысының  
N 3-қосымшасы

**Нарынқол орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі**  
**мемлекеттік мекемесі бойынша өрт сөндіруді ұйымдастырудың**  
**шаралары**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с | Өрт сөндіру кезінде селолық  округтерде ұйымдастыру  шараларға жауапты адамдар | Тартылатын транспорт құралдар  түрлері | Селолық,поселкелік  округтер шаруашылықтарына бекітіліп берілген сайлар атауы | Тартылатын адам саны | Өрт сөндіруге қажетті құрал-жабдықтар түрлері | | | | Қосымша  Келетін күштер |
| Күрек | лом | Сыпырғыш | Балта |
| 1 | Нарынқол с/о  бойынша  А.Исабаев | 2 а/машина  1 шынжыр 3 дөңгел трактор | Қайшыбұлақ  Талдысай Ақбұлақ  Байынқол Нарынқол өзен бойлары | 50 | 20 | 5 | 20 | 5 | Жамбыл с/о  25 адам  2 а/машина |
| 2 | Қарасаз с/о  бойынша  Мұхи Ж | 2 а/машина  2 дөңгел трактор | Қызылбұлақ  Бұрғансай  Сұлусай  Наурызбай сай  Қалдыбек | 50 | 20 | 5 | 20 | 5 | Шәлкөде с/о  25 адам  2 а/машина |
| 3 | Жамбыл с/о бойынша  Қаптағаев А. | 2 а/машина  2 дөңгел трактор | Сарықаптал  Қарағайлы сай  Баянқол | 50 | 20 | 5 | 20 | 5 | Нарынқол с/о  25 адам  2 а/машина |
| 4 | Сарыжаз с/о  Бойынша  Спатаев М. | 3 а/машина  2 дөңгел трактор | Көмірші  Жылқыбай сай  Баялы сай  Сулысай  Тоғызбұлақ  Батпақсай  Қабанды  Қасенбай сай  Төте | 50 | 20 | 5 | 20 | 5 | Текес с/о  25 адам  2 а/машина |
| 5 | Ұзақ с/о  Бойынша  Молдасан А. | 3 а/машина  2 дөңгел трактор | Қабанды  Күркілдек  Аққора  Ойқарағай  Өтеңсай  Қарасай  Сатылы | 50 | 20 | 5 | 20 | 5 | Текес с/о  25 адам  2 а/машина |
| 6 | Сүмбе с/о Бойынша  Өміржанов Б. | 2 а/машина  2 дөңгел трактор | Текес өзенінің бойы | 50 | 20 | 5 | 20 | 5 | Нарынқол с/о  25 адам  2 а/машина |
| 7 | Шәлкөде с/о  бойынша Оразақынов Д. | 2 а/машина  2 дөңгел трактор | Талас сайы  Ұзын сай  Жамантас  Тесік  Қарағайлы  Айғайтас  Шәлкөде су өзенінің бойы | 50 | 20 | 5 | 20 | 5 | Қарасаз с/о  25 адам  2 а/машина |
| 8 | Қақпақ с/о бойынша  Қожыкеев Ө. | 2 а/машина  2 дөңгел трактор | Кіші Қақпақ  Шұбартал Елубай сайы  Қарасай  Текес,  Қақпақ өзенінің бойы | 50 | 20 | 5 | 20 | 5 | Тегістік с/о  25 адам  2 а/машина |
| 9 | Текес с/о  Бойынша  Н.Қыдыров | 3 а/машина  2 дөңгел 1 шынжыр трактор | Үлкен Қақпақ  Текес өзенінің бойы | 50 | 20 | 5 | 20 | 5 | Тегістік с/о  25 адам  2 а/машина |
| 10 | Тегістік с/о  Бойынша  Кенебаева Г. | 2 а/машина  2 дөңгел трактор | Үлкен Қақпақ  Текес өзенінің бойы | 30 | 10 | 5 | 10 | 5 | Текес с/о  25 адам  2 а/машина |
| 11 | Қайнар с/о  Бойынша  Әріпбаев М. | 2 а/машина  2 дөңгел трактор | Көксай  Тарысай  Бөкенбай Жайылымбай  Текес өзенінің бойы | 50 | 20 | 5 | 20 | 5 | Сарыжаз с/о  25 адам  2 а/машина |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК