

**Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 19 наурыздағы N 4 "Президенттің "Бәсекеге қабілетті Қазақстанға, бәсекеге қабілетті экономикаға, бәсекеге қабілетті ұлтқа" Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі бірінші кезектегі шаралар туралы" мәжіліс хаттамасын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспары туралы**

Атырау облыстық әкімиятының 2004 жылғы 21 мамырдағы N 127 қаулысы. Атырау облысының әділет департаментінде 2004 жылғы 1 шілдеде N 2043 тіркелді

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 19 наурыздағы 4 мәжіліс хаттамасын орындауда облыстық әкімият қаулы етеді**:**

      1. Қоса берілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 19 наурыздағы N 4 "Президенттің "Бәсекеге қабілетті Қазақстанға, бәсекеге қабілетті экономикаға, бәсекеге қабілетті Ұлтқа" Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі бірінші кезектегі шаралар туралы" мәжіліс хаттамасын орындау жөніндегі іс-шаралар (әрі қарай Жоспар) бекітілсін.

      2. Атырау қаласы мен аудан әкімдері, орындауға (келісім бойынша) жауапты мемлекеттік органдар мен басқа ұйымдар басшылары Жоспармен белгіленген іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің бірінші орынбасары В.В. Супрунға жүктелсін.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Облыс әкімі*
 |
*А. Мусин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Облыс әкімиятының 2004 жылғы 21 мамырдағы N 127 қаулысына қосымша |

 **Президенттің Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № р/с
 | Іс-шаралар
 | Аяқтау нысаны
 | Орындауға жауаптылар
 | Орындау мерзімі
 |
| 1
 | 2
 | 3
 | 4
 | 5
 |
| **1. Индустриялық-инновациялық даму** |
| 1.1
 | Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған индустриялық- инновациялық дамуының Стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуын қамтамасыз ету
 | Ақпарат
 | Атырау облысы экономика және кәсіпкерлікті қолдау бас басқармасы
 | Үнемі
 |
| 1.2
 | Атырау облысының 2004-2007 жылдарға арналған индустриялық-инновациялық дамуының бағдарламасын әзірлеп, оны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуын қамтамасыз ету
 | Атырау облыстық мәслихаттың шешімі
 | Атырау облысы экономика және кәсіпкерлікті қолдау бас басқармасы
 | 2004 жылғы мамыр 2007 жылға дейін үнемі
 |
| 1.3
 | Каспий теңізі Қазақстандық секторын игеру мемлекеттік бағдарламасы іс-шараларының орындалуын қамтамасыз ету
 | Ақпарат
 | Атырау облысы мұнай газ кешені, сыртқы экономикалық байланыстар және инвестиция лық саясат басқармасы, Атырау облысы экономика және кәсіпкерлікті қолдау бас басқармасы
 | 2004 жылы
 |
| **2. Аграрлық саясат, ауылды дамыту** |
| 2.1
 | 2003-2005 жылдарға арналған Атырау облысының агро азық-түлік бағдарламасының орындалуын қамтамасыз ету
 | Ақпарат
 | Атырау облысы ауыл шаруашылығы басқармасы, Атырау қаласы мен аудан әкімдері
 | Үнемі
 |
| 2.2
 | Атырау облысының ауыл аумақтары дамуының 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламаның орындалуын қамтамасыз ету
 | Ақпарат
 | Атырау облысы экономика және кәсіпкерлікті қолдау бас басқармасы, Атырау қаласы мен аудан әкімдері
 | Үнемі
 |
| 2.3
 | Жер, Су және Орман кодекстерін іске асыру мақсатында түсіндіру жұмысын жүргізу
 | Ақпарат
 | Атырау облысы ауыл шаруашылығы басқармасы, Атырау қаласы мен аудан әкімдері
 | Үнемі
 |
| 2.4
 | Шағын кредит беру және ауылдық кредит серіктестігін құру жұмысын жалғастыру
 | Ақпарат
 | Атырау облысы ауыл шаруашылығы басқармасы, Атырау қаласы мен аудан әкімдері
 | Үнемі
 |
| **3. Тұрғын үй құрылысы** |
| 3.1
 | Атырау облысының тұрғын үй құрылысы дамуының 2005-2007 жылдарға арналған өңірлік Бағдарламаны әзірлеу
 | Атырау облыстық мәслихатының шешімі
 | Атырау облысы экономика, және кәсіпкер лікті қолдау бас басқар масы, Атырау облысы құрылыс кешені басқар масы, Атырау облысы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы басқармасы, Атырау облысы сәулет және қала құрылысы саясат басқармасы
 | 2004 жылғы 2 тоқсан
 |
| 3.2
 | Атырау облысының құрылыс индустриясы дамуының 2005-2007 жылдарға арналған Бағдарламаны әзірлеу
 | Атырау облыстық мәслихаттың шешімі
 | Атырау облысы экономика және кәсіпкерлікті қолдау бас басқармасы, Атырау облысы құрылыс кешені басқармасы
 | 2004 жылғы 3 тоқсан
 |
| 3.3
 | Паспорт дайындаумен бірге құрылыс индустрияның қолда бар кәсіпорындарының жағдайын зерттеу
 | Құрылыс индустрия кәсіпорындарының паспорты
 | Атырау облысы экономика және кәсіпкерлікті қолдау бас басқармасы, Атырау облысы құрылыс кешені басқармасы
 | 2004 жылғы 3 тоқсан
 |
| 3.4
 | Атырау қаласындағы құрылыс салынатын аудандарды (Авангард-2 мөлтек ауданы, Теңдік) егжей-тегжейлі жоспарлау жобасын әзірлеп, белгіленген тәртіпте келісу.
 | Егжей-тегжейлі жоспарлау жобасы
 | Атырау облысы сәулет және қала құрылысы саясат басқармасы
 | 2004 жылғы маусым-қазан
 |
| 3.5
 | Атырау қаласындағы құрылыс салу аудандардың инженерлік-инфрақұрылым
объектілерінің жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеп, белгіленген тәртіпте келісу
 | Мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау сметалық құжаттама
 | Атырау облысы құрылыс кешені басқармасы, Атырау облысы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы басқармасы
 | 2004 жылғы маусым-қараша
 |
| 1
 | 2
 | 3
 | 4
 | 5
 |
| **1. Индустриялық-инновациялық даму** |
| 1.1
 | Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған индустриялық- инновациялық дамуының Стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуын қамтамасыз ету
 | Ақпарат
 | Атырау облысы экономика және кәсіпкерлікті қолдау бас басқармасы
 | Үнемі
 |
| 1.2
 | Атырау облысының 2004-2007 жылдарға арналған индустриялық-инновациялық дамуының бағдарламасын әзірлеп, оны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуын қамтамасыз ету
 | Атырау облыстық мәслихаттың шешімі
 | Атырау облысы экономика және кәсіпкерлікті қолдау бас басқармасы
 | 2004 жылғы мамыр 2007 жылға дейін үнемі
 |
| 1.3
 | Каспий теңізі Қазақстандық секторын игеру мемлекеттік бағдарламасы іс-шараларының орындалуын қамтамасыз ету
 | Ақпарат
 | Атырау облысы мұнай газ кешені, сыртқы экономикалық байланыстар және инвестиция лық саясат басқармасы, Атырау облысы экономика және кәсіпкерлікті қолдау бас басқармасы
 | 2004 жылы
 |
| 2. Аграрлық саясат, ауылды дамыту
 |
| 2.1
 | 2003-2005 жылдарға арналған Атырау облысының агро азық-түлік бағдарламасының орындалуын қамтамасыз ету
 | Ақпарат
 | Атырау облысы ауыл шаруашылығы басқармасы, Атырау қаласы мен аудан әкімдері
 | Үнемі
 |
| 2.2
 | Атырау облысының ауыл аумақтары дамуының 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламаның орындалуын қамтамасыз ету
 | Ақпарат
 | Атырау облысы экономика және кәсіпкерлікті қолдау бас басқармасы, Атырау қаласы мен аудан әкімдері
 | Үнемі
 |
| 2.3
 | Жер, Су және Орман кодекстерін іске асыру мақсатында түсіндіру жұмысын жүргізу
 | Ақпарат
 | Атырау облысы ауыл шаруашылығы басқармасы, Атырау қаласы мен аудан әкімдері
 | Үнемі
 |
| 2.4
 | Шағын кредит беру және ауылдық кредит серіктестігін құру жұмысын жалғастыру
 | Ақпарат
 | Атырау облысы ауыл шаруашылығы басқармасы, Атырау қаласы мен аудан әкімдері
 | Үнемі
 |
| **3. Тұрғын үй құрылысы** |
| 3.1
 | Атырау облысының тұрғын үй құрылысы дамуының 2005-2007 жылдарға арналған өңірлік Бағдарламаны әзірлеу
 | Атырау облыстық мәслихатының шешімі
 | Атырау облысы экономика, және кәсіпкер лікті қолдау бас басқар масы, Атырау облысы құрылыс кешені басқар масы, Атырау облысы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы басқармасы, Атырау облысы сәулет және қала құрылысы саясат басқармасы
 | 2004 жылғы 2 тоқсан
 |
| 3.2
 | Атырау облысының құрылыс индустриясы дамуының 2005-2007 жылдарға арналған Бағдарламаны әзірлеу
 | Атырау облыстық мәслихаттың шешімі
 | Атырау облысы экономика және кәсіпкерлікті қолдау бас басқармасы, Атырау облысы құрылыс кешені басқармасы
 | 2004 жылғы 3 тоқсан
 |
| 3.3
 | Паспорт дайындаумен бірге құрылыс индустрияның қолда бар кәсіпорындарының жағдайын зерттеу
 | Құрылыс индустрия кәсіпорындарының паспорты
 | Атырау облысы экономика және кәсіпкерлікті қолдау бас басқармасы, Атырау облысы құрылыс кешені басқармасы
 | 2004 жылғы 3 тоқсан
 |
| 3.4
 | Атырау қаласындағы құрылыс салынатын аудандарды (Авангард-2 мөлтек ауданы, Теңдік) егжей-тегжейлі жоспарлау жобасын әзірлеп, белгіленген тәртіпте келісу.
 | Егжей-тегжейлі жоспарлау жобасы
 | Атырау облысы сәулет және қала құрылысы саясат басқармасы
 | 2004 жылғы маусым-қазан
 |
| 3.5
 | Атырау қаласындағы құрылыс салу аудандардың инженерлік-инфрақұрылым объектілерінің жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеп, белгіленген тәртіпте келісу
 | Мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау сметалық құжаттама
 | Атырау облысы құрылыс кешені басқармасы, Атырау облысы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы басқармасы
 | 2004 жылғы маусым-қараша
 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6
 | Атырау облысының құрылыс салу аудандарында тұрғызылатын тұрғын үйлердің жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеп, белгіленген тәртіпте келісу
 | Мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау сметалық құжаттама
 | Атырау облысы құрылыс кешені басқармасы
 | 2004 жылғы маусым-қазан
 |
| 3.7
 | Жеке құрылыс салушылардың жыл сайынғы санын анықтау
 | Ақпарат
 | Атырау облысы сәулет және қала құрылысы саясат басқармасы
 | 2004 жылғы шілде
 |
| 3.8
 | Ипотекалық несиелеу, тұрғын үй-құрылыс жинақтау жүйесінің қатысушылары - ықтимал отбасылар санын жыл сайын анықтау
 | Ақпарат
 | Атырау облысы экономика және кәсіпкерлікті қолдау бас басқармасы, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі нің Атырау филиалы (келісім бойынша) екінші деңгейдегі банктердің Атырау филиалдары (келісім бойынша)
 | 2004 жылғы шілде
 |
| 3.9
 | 2004 жылы тұрғын үйді пайдалануға беруді 2003 жылғы деңгейден 36% көбейтілуін қамтамасыз ету
 | Табыстау акті
 | Атырау облысы сәулет және қала құрылысы саясат басқармасы, Атырау облысы құрылыс кешені басқармасы, Атырау облысы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы басқармасы
 | Жыл бойы
 |
| 3.10
 | Құрылыс қарқынын үдету мақсатында инженерлік желілер,коммуникациялар, жолдар және басқа инфрақұрылымның озық құрылысын қамтамасыз ету
 | Табыстау акті
 | Атырау облысы құрылыс кешені басқармасы, Атырау облысы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы басқармасы
 | Жыл бойы
 |

|  |
| --- |
| **4. Денсаулық сақтау** |
| 4. 4.1
 | Махамбет, Жылыой, Құрманғазы аудандарында селолық дәрігерлік амбулаториялар ашу
 | Ақпарат
 | Атырау облыс тық денсаулық сақтау басқар масы, аудан әкімдері
 | 2004 жылғы II тоқсан
 |
| 4.2
 | Құлсары қаласында әйелдер консультациясын ашу
 | Ақпарат
 | Атырау облыс тық денсаулық сақтау басқар масы, Құлсары қаласының әкімі
 | 2004 жылғы II тоқсан
 |
| 4.3
 | Құрманғазы ауданы қызыл әскер фельдшерлік пунктін фельшерлік-акушерлік пунктіне қайта ұйымдастыруды жүргізу
 | Ақпарат
 | Атырау облыс тық денсаулық сақтау басқар масы, аудан әкімі
 | 2004 жылғы II тоқсан
 |
| 4.4
 | Махамбет ауданы Томан және Есмахан селоларында фельдшерлік пункттер ашу
 | Ақпарат
 | Атырау облыстық денсаулық сақтау басқармасы, аудан әкімі
 | 2004 жылғы II тоқсан
 |
| 4.5
 | Жылыой ауданы Тұрғызба селосындағы отбасылық дәрігерлік амбулаторияға жапсарай құрылысын салуды аяқтау
 | Ақпарат
 | Атырау облыстық денсаулық сақтау басқармасы, аудан әкімі
 | 2004 жылы
 |
| 4.6
 | Денсаулық сақтау объектілеріне күрделі жөндеу жүргізу
 | Ақпарат
 | Атырау облыстық денсаулық сақтау басқармасы, Атырау қаласы мен аудан әкімдері
 | Жыл бойы
 |
| 4.7
 | Бастапқы медициналық-санитарлық көмек пункттердегі (селолық учаскелік ауруханаларда), орталық аудандық ауруханалардағы, аудандық емхана лардағы күндізгі стационарлардың санын көбейту
 | Ақпарат
 | Атырау облыстық денсаулық сақтау басқармасы, Атырау қаласы мен аудан әкімдері
 | 2004 жылғы II-III тоқсан
 |
| 4.8
 | Дәрі-дәрмек құралдарына қол жетімдігін қамтамасыз ету мақсатында 22 дәріхана дүңгіршіктерін ашу
 | Қазақстан Республикасы фармокологиялық бақылау комитеті Атырау филиалының бұйрығы
 | Қазақстан Республикасы фармокологиялық бақылау Комитетінің Атырау филиалы (келісім бойынша)
 | 2004 жыл бойы
 |
| **5. Білім беру** |
| 5.1
 | Білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайту жөніндегі өңірлік Бағдарламасын әзірлеу
 | Атырау облыстық мәслихаттың шешімі
 | Атырау облыстық білім беру басқармасы
 | 2004 жылы
 |
| 5.2
 | Білім беру объектілерін салу жөніндегі инвестициялық жобаларын іске асыруды қамтамасыз ету
 | Тапсыру-табыстау акті
 | Атырау облыстық білім беру басқармасы
 | 2004-2006 жылдар
 |
| 5.3
 | Білім беру ұйымдарға күрделі жөндеуді уақытылы және сапалы жүргізуді қамтамасыз ету
 | Ақпарат
 | Атырау облыстық білім беру басқармасы
 | 2004 жылы
 |
| 5.4
 | Атырау қаласы мен облыс елді мекендердегі балалар мектепке дейінгі мекемелерінің жұмысын қалпына келтіру
 | Атырау қаласы мен аудан әкімдерінің шешімі
 | Атырау қаласы мен аудан әкімдері
 | 2004 жылы
 |
| 5.5
 | Шалғай елді мекендерде тұратын оқушылардың таяу мектепке дейін жеткізілуін қамтамасыз ету
 | Ақпарат
 | Атырау қаласы мен аудан әкімдері
 | үнемі
 |
| 5.6
 | Ескірген компьютерлік техниканы ауыстыруды, жалпы білім беретін мектептердің Интернет желісіне қосуды, "Кателко" жерсеріктік антенналарды орнатуды қамтамасыз ету
 | Ақпарат
 | Атырау облыстық білім беру басқармасы, Атырау қаласы мен аудан әкімдері
 | 2004-2005 жылдары
 |
| 5.7
 | Атырау қаласында 1200 орындық мұнай газ саласының кәсіптік мектеп және Исатай ауданы Аққыстау селосында кәсіптік училищені ашу
 | Ақпарат
 | Атырау облысы мұнай газ кешені, сыртқы экономикалық байланыстар және инвестициялық саясат басқармасы, Атырау облыстық білім беру басқармасы
 | 2004 жылы
 |
| **6. Әлеуметтік қорғау** |
| 6.1
 | 2003-2005 жылдарға арналған Атырау облысында кедейлікті төмендету жөніндегі бағдарламаны іске асыруды қамтамасыз ету
 | Ақпарат
 | Атырау облыстық еңбек, жұмыспен қамту және халықты әлеуметтік қорғау басқармасы, Атырау қаласы мен аудан әкімдері
 | Жыл бойы
 |
| **5. Білім беру** |
| 5.1
 | Білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайту жөніндегі өңірлік Бағдарламасын әзірлеу
 | Атырау облыстық мәслихаттың шешімі
 | Атырау облыстық білім беру басқармасы
 | 2004 жылы
 |
| 5.2
 | Білім беру объектілерін салу жөніндегі инвестициялық жобаларын іске асыруды қамтамасыз ету
 | Тапсыру-табыстау акті
 | Атырау облыстық білім беру басқармасы
 | 2004-2006 жылдар
 |
| 5.3
 | Білім беру ұйымдарға күрделі жөндеуді уақытылы және сапалы жүргізуді қамтамасыз ету
 | Ақпарат
 | Атырау облыстық білім беру басқармасы
 | 2004 жылы
 |
| 5.4
 | Атырау қаласы мен облыс елді мекендердегі балалар мектепке дейінгі мекемелерінің жұмысын қалпына келтіру
 | Атырау қаласы мен аудан әкімдерінің шешімі
 | Атырау қаласы мен аудан әкімдері
 | 2004 жылы
 |
| 5.5
 | Шалғай елді мекендерде тұратын оқушылардың таяу мектепке дейін жеткізілуін қамтамасыз ету
 | Ақпарат
 | Атырау қаласы мен аудан әкімдері
 | үнемі
 |
| 5.6
 | Ескірген компьютерлік техниканы ауыстыруды, жалпы білім беретін мектептердің Интернет желісіне қосуды, "Кателко" жерсеріктік антенналарды орнатуды қамтамасыз ету
 | Ақпарат
 | Атырау облыстық білім беру басқармасы, Атырау қаласы мен аудан әкімдері
 | 2004-2005
жылдары
 |
| 5.7
 | Атырау қаласында 1200 орындық мұнай газ саласының кәсіптік мектеп және Исатай ауданы Аққыстау селосында кәсіптік училищені ашу
 | Ақпарат
 | Атырау облысы мұнай газ кешені, сыртқы экономикалық байланыстар және инвестициялық саясат басқармасы, Атырау облыстық білім беру басқармасы
 | 2004 жылы
 |
| **6. Әлеуметтік қорғау** |
| 6.1
 | 2003-2005 жылдарға арналған Атырау облысында кедейлікті төмендету жөніндегі бағдарламаны іске асыруды қамтамасыз ету
 | Ақпарат
 | Атырау облыстық еңбек, жұмыспен қамту және халықты әлеуметтік қорғау басқармасы, Атырау қаласы мен аудан әкімдері
 | Жыл бойы
 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2
 | Халық өмірінің деңгейі, жұмыссыздықты төмендету жағдайы, азаматтардың жұмыспен қамтылуын арттыру жөніндегі тиіст шараларды қабылдаумен
бірге жаңа жұмыс орындарын құру, халықтың аз қамтылған топтарына әлеуметтік көмек көрсету мониторингін ұйымдастыру
 | Ақпарат
 | Атырау облыстық еңбек, жұмыс пен қамту және халықты әлеуметтік қорғау басқар масы, Атырау қаласы мен аудан әкімдері
 | Үнемі
 |
| 6.3
 | Халықтың әлсіз қорғалған топтарына әлеуметтік көмек көрсету және көрсетілетін көмекті есепке алу тетігін жетілдіру
 | Ақпарат
 | Атырау облыс тық еңбек, жұмыспен қамту және халықты әлеуметтік қорғау басқармасы, Атырау қаласы мен аудан әкімдері
 | Үнемі
 |
| 6.4
 | Атаулы әлеуметтік көмек алушылар санындағы жұмыссыздарды жұмысқа орналастыру мақсатында - мамандандырылған бос орын жәрмеңкесін; - халық пен жұмыс берушілерді еңбек рыногіндегі ахуал туралы хабардар етуді; - мүгедектерді, жастар мен әйелдерді жұмысқа орналастыруға жәрдем көрсету мәселелері бойынша үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимылын; - жұмыс іздеу клубтар, бос орындарды іздеу жөніндегі диспетчерлік қызметтер жұмысын ұйымдастыру
 | Ақпарат
 | Атырау облыстық еңбек, жұмыспен қамту және халықты әлеуметтік қорғау басқармасы, Атырау қаласы мен аудан әкімдері
 | Тоқсан сайын
 |
| 6.5
 | Еңбек рыногінің қажеттілігіне сәйкес кәсіптік білім беру арқылы жұмыссыздардың бәсекеге түсу қабілеттілігін арттыруды қамтамасыз ету
 | Ақпарат
 | Атырау облыстық еңбек, жұмыспен қамту және халықты әлеуметтік қорғау басқармасы, Атырау қаласы мен аудан әкімдері
 | Үнемі
 |
| 6.6
 | Жұмыссыздарды жұмысты белсене іздеу кезеңінде қолдау мақсатында қоғамдық жұмыстар ұйымдастыруды қамтамасыз ету
 | Ақпарат
 | Атырау облыстық еңбек, жұмыспен қамту және халықты әлеуметтік қорғау басқармасы, Атырау қаласы мен аудан әкімдері
 | Үнемі
 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7
 | Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен оларға теңестірілген тұлғаларға Жеңіс күні қарсағында жергілікті бюджет есебінен 2004 жылы 10.0 мың теңге, 2005 жылы-30.0 мың теңге мөлшерінде материалдық көмек көрсету
 | Ақпарат
 | Атырау облыстық еңбек, жұмыспен қамту және халықты әлеуметтік қорғау басқармасы, Атырау қаласы мен аудан әкімдері
 | 2004-2005 жылдар
 |
| 6.8
 | Аз қамтылған мүгедектерді әлеуметтік қолдау мақсатында оларды қозғалыс құралдарымен (кресло-коляскамен, таяқпен, балдақпен), сурдотехникамен, тифлотехникамен, протездік-ортопедия бұйымдарымен тегін қамтамасыз ету жөнінде шаралар алу
 | Ақпарат
 | Атырау облыстық еңбек, жұмыспен қамту және халықты әлеуметтік қорғау басқармасы
 | Үнемі
 |
| **7. Ақпараттық-насихаттық қамтамасыз ету** |
| 7.1
 | Президенттің Қазақстан халқына Жолдауын ақпараттық-насихаттық жариялау жоспарын әзірлеу
 | Ақпарат
 | Атырау облысы ішкі саясат департаменті
 | 2004 жылғы II тоқсан
 |
| 7.2
 | Президент Жолдауының тұтқалы қағидаларын түсіндіру жөніндегі кең көлемді жарияланымдарды, телерадиохабарларды ұйымдастыру
 | Ақпарат
 | Атырау облысы ішкі саясат департаменті
 | Жыл бойы
 |
| 7.3
 | Президент Жолдауының негізгі басымдықтарын жариялауға мемлекеттік
емес баспа және электрондық БАҚ қатыстыру шараларын алу
 | Ақпарат
 | Атырау облысы ішкі саясат департаменті
 | Жыл бойы
 |
| 7.4
 | Мемлекеттік органдардың көпшілікпен "қарсы байланысын" дамыту мақсатында кезеңділікпен халықтық түрлі санаттарымен, саяси партиялар, діни бірлестіктер, үкіметтік емес ұйымдарының басшыларымен кездесулер ұйымдастыру
 | Дерек қор құру
 | Атырау облысы ішкі саясат департаменті
 | Жыл бойы
 |
| 7.5
 | "Қазақстан-2030"" Стратегиясының, Президент Жолдауы мен басқа бағдарламалық құжаттардың іске асырылуын түсіндіру жөніндегі ақпараттық- насихат топтар жұмысын үйлестіруді және әдістемелік қамтылуын қамтамасыз ету
 | Ақпарат
 | Атырау облысы ішкі саясат департаменті, Атырау облысы экономика және кәсіпкер лікті қолдау бас басқармасы
 | Жыл бойы
 |
| 7.6
 | "Қазақстан-2030"" Стратегиясын,Президенттің Қазақстан халқына Жолдауын насихаттау жөніндегі үгіт поезін ұйымдастыру
 | Ақпарат
 | Атырау облысы ішкі саясат департаменті
 | 2004 жылғы II тоқсан
 |
| 7.7
 | Жастар арасындағы тұрғын үй тапшылығы"атты тақырыпта дөңгелек үстелді ұйымдастыру
 | Ақпарат
 | Атырау облысы ішкі саясат департаменті
 | 2004 жылғы II тоқсан
 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1
 | 2
 | 3
 | 4
 | 5
 |
| 7.8
 | Қазақстан мен Ресей этностарының Қазақстанда әлеуметтік-мәдени дамуының ерекшеліктері" халықаралық ғылыми-практикалық конференцияны өткізу
 | Ұсыныстар, үндеуге қол қою
 | Атырау облысы ішкі саясат департаменті, Қазақстан халықтары Кіші Ассамблеясымен бірлесіп
 | 2004 жылғы II тоқсан
 |
| 7.9
 | Президент Жолдауында айқындалған бастамалар туралы халықтың хабарлылығын, оны түсініп, қолдауын бағалау жөнінде мониторинг ұйымдастыру
 | Талдама анықтама
 | Атырау облысы ішкі саясат департаменті
 | Жартыжыл
дықта 1 рет
 |
| **8. Әкімшілік-мемлекеттік басқару** |
| 8.1
 | Әкімшілік мемлекеттік қызмет кадрлар саны мен сапалы құрамына мониторинг жүргізу
 | Ақпарат
 | Атырау облысы бойынша мемлекеттік істер жөнін дегі Агентті гінің басқармасы (келісім бойынша)
 | Тоқсан сайын
 |
| 8.2
 | Атырау облысы бойынша кадрлар басқарудың ақпараттық жүйесі дерекқорын құру
 | Ақпарат
 | Атырау облысы бойынша мемлекеттік істер жөніндегі Агенттігінің басқармасы (келісім бойынша)
 | Жыл бойы
 |
| 8.3
 | Мемлекеттік қызметшілердің аттестациялауын өткізу және аттестациялау комиссиялар жұмысын тиісінше бақылауды қамтамасыз ету
 | Талдама анықтама
 | Атырау облысы бойынша мемлекеттік істер жөніндегі Агенттігінің басқармасы (келісім бойынша)
 | Әр жарты жыл сайын
 |
| 8.4
 | Президенттің Қазақстан халқына Жолдауын зерттеп насихаттау мақсатында мемлекеттік қызметшілер біліктілігін арттыру Жоспар-кестесіне тиісті өзгертулер мен толықтырулар енгізу
 | Ақпарат
 | Атырау облысы бойынша мемлекеттік істер жөнін дегі Агентті гінің басқар масы(келісім бойынша)
 | 2004 жылғы мамыр
 |
| 8.5
 | Облыстық мемлекеттік органдарымен мемлекеттік қызмет туралы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың, мемлекеттік қызметшілерді қызметтік этикасы ережелерінің сақталуына тексеру жүргізу
 |
 | Атырау облысы бойынша мемлекеттік істер жөніндегі Агенттігінің басқармасы (келісім бойынша)
 | Тексеру кестесіне сәйкес
 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.6
 | 1."Президенттің Қазақстан халқына "Бәсекеге қабілетті Қазақстанға бәсекеге қабілетті экономикаға, бәсекеге қабілетті
ұлтқа" "Жолдауын насихаттау"2. Бәсекеге қабілетті экономика - нарық экономикасының басты құралы"3. Мемлекеттік ішкі және сыртқы саясаттағы бәсекелестік қабілеті"4. Әлеуметтік мәселелерді шешудегі адам ресурстары дамуының маңызы" тақырыптарына семинар өткізу
 | Семинарлар
 | Атырау облысы бойынша мемлекеттік істер жөніндегі Агенттігінің басқармасы (келісім бойынша)
 | 2004 жылы
 |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК