

**"Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудiң орындылығын айқындау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы № 129 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 2024 жылғы 28 қарашадағы № 104 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2024 жылғы 29 қарашада № 35429 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудiң орындылығын айқындау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы №129 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9938 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау мен бюджеттік кредиттеудiң орындылығын айқындау қағидаларында:

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 151-бабының 14 және 16-тармақтарына, 152-бабының 6-тармағына, 153-бабының 5 және 21-тармақтарына, 154-бабының 13-тармағына, 157-бабының 10 және 11-тармақтарына, 159-бабының 3 және 4-тармақтарына, 187-бабының 1) және 2) тармақшаларына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамалар жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудiң орындылығын айқындау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 151-бабының 14 және 16-тармақтарына, 152-бабының 6-тармағына, 153-бабының 5 және 21-тармақтарына, 154-бабының 13-тармағына, 157-бабының 10 және 11-тармақтарына, 159-бабының 3 және 4-тармақтарына, 187-бабының 1) және 2) тармақшаларына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді және барлау және қарсы барлау қызметін жүзеге асыратын арнаулы мемлекеттік органдардың бюджеттік инвестицияларын жоспарлау және іске асыру тәртібін, білім беру саласындағы пилоттық ұлттық жоба шеңберінде бюджеттік инвестицияларын жоспарлау және іске асыру тәртібін қоспағанда, мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамалар жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингтеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудiң орындылығын айқындау тәртібін белгілейді.";

      184-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "184. БИЖ-ді іске асыру мониторингі нақты алынатын нәтижелерді БИЖ-ді тиімді басқаруды қамтамасыз ету мақсатында ықтимал ауытқуларды уақтылы анықтау үшін экономикалық қорытындыға/инвестициялық ұсынысқа/БИЖ ТЭН/ Инвестициялардың ҚЭН сәйкес есепті күнге жоспарланған нәтижелермен салыстыру жолымен жүргізіледі.

      ББӘ БИЖ-дің іске асырылу мониторингінің қорытындылары бойынша жылдық есептің нәтижелерін қалыптастырады және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға МЖАЖ арқылы ұсынады.";

      186-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "186. Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері есебінен іске асырылатын республикалық БИЖ-ді және жергілікті БИЖ-ді іске асыру мониторингін республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жүзеге асырады.

      Жергілікті БИЖ-ді іске асыру мониторингін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің есептері негізінде жүзеге асырады.

      Республикалық және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері республикалық және жергілікті БИЖ-ді іске асыру мониторингі бойынша есептерді мемлекеттік органның ресми интернет-ресурстарында тоқсан сайын жариялайды.";

      191-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "191. Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері қажетті ақпаратты тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оны) күніне дейін қазақ және орыс тілдерінде электрондық жеткізгіште дайындайды және мыналарды:

      1) осы Қағидаларға 27-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бюджеттік инвестициялық жобаларды дайындау және іске асыру жоспар-кестесін;

      2) осы Қағидаларға 31-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жобаның паспортын қамтиды.";

      197-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "197. ББӘ республикалық БИЖ-ді, жергілікті БИЖ-ді, сондай-ақ тиісті бюджетті жоспарлау (нақтылау) кезінде республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын жобалардың іске асыру мониторингі нәтижелерін БИЖ-ді іске асырудан экономикалық және әлеуметтік қайтарымдылықтың ұзақ мерзімді көрсеткіштеріне қол жеткізу бойынша ағымдағы жағдай туралы ақпаратты ескере отырып пайдаланады.

      Бюджеттік бағдарлама басшысы республикалық және жергілікті БИЖ-ді іске асыру мониторингін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға осы Қағидалардың 189, 191, 193 және 194-тармақтарында көрсетілген мерзімдерде жүргізуді және оның нәтижелерін уақтылы ұсынуды қамтамасыз етеді.";

      199, 200 және 201-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "199. БИЖ және Инвестициялардың іске асырылуын бағалау объект пайдалануға енгізілгеннен және/немесе сәйкесінше ҚЭН-де көзделген іс-шаралар аяқталғаннан кейін келесі жылы жүргізіледі.

      Егер БИЖ белгіленген мерзімдерде пайдалануға енгізілмеген жағдайда республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері немесе жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері БИЖ-дің іске асырылуын бағалау бойынша ақпаратты кейінгі жылдары объекті пайдалануға берілгеннен соң мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға ұсынады.

      Егер ҚЭН-де көзделген іс-шаралар белгіленген мерзімдерде аяқталмаған жағдайда, республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері немесе жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері Инвестициялардың іске асырылуын бағалау жөніндегі ақпаратты кейінгі жылдары ҚЭН-де көзделген іс-шаралар аяқталғаннан соң ұсынады.

      Бұл ретте республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері объектіні уақтылы пайдалануға бермеудің және ҚЭН-де көзделген іс-шаралардың уақтылы аяқталмауының себептері туралы ақпаратты мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға ұсынады.";

      200. БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуын бағалау мыналарды:

      1) ББӘ-ден осы Қағидаларға 27 және 31-қосымшаларға сәйкес бюджеттік инвестицияларды дайындау мен іске асырудың жоспар-кестесін және жобаның паспортын қамтитын ақпарат жинауды;

      2) БИЖ және Инвестициялардың қол жеткізілген тікелей нәтижелерін (өнім шығару, қызмет көрсету) Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында және/немесе БИЖ ТЭН/Инвестициялардың ҚЭН/инвестициялық ұсыныста көзделген көрсеткіштермен салыстыру арқылы оларды талдауды;

      3) БИЖ-дің және Инвестициялардың іске асырылуын бағалау бойынша жиынтық есепті дайындауды көздейді.

      Нақты көрсеткіштердің Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында және/немесе БИЖ ТЭН-інде және Инвестициялардың ҚЭН-інде бұдан бұрын жоспарланған көрсеткіштерден ауытқуы анықталған БИЖ бен Инвестицияларды тиімді басқару мақсатында жүйелі және жедел шаралар бойынша ұсынымдар қалыптастырылады.";

      201. БИЖ-дің іске асырылуына бағалау жүргізу үшін ақпарат қазақ және орыс тілдерінде мынадай есептілік құрамында ұсынылады:

      1) осы Қағидаларға 27-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бюджеттік инвестицияларды дайындау және іске асыру жоспар-кестесі;

      2) осы Қағидаларға 28-қосымшаға сәйкес республикалық бюджеттік инвестициялық жобалар мен республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын жобалардың іске асырылу мониторингі бойынша есептер;

      3) осы Қағидаларға 31-қосымшаға сәйкес жоба паспорты;

      4) осы Қағидаларға 39-қосымшаға сәйкес заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараларды іске асыру мониторингі бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есептері.";

      214-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "214. Инвестициялар мониторингі мыналарды:

      1) республикалық немесе жергiлiктi бюджеттен тартылған Инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараның барысы туралы ақпарат жинауды;

      2) заңды тұлға Инвестициялар есебінен іске асыратын іс-шаралар нәтижелерінің нақты қол жеткізілген көрсеткіштерін және Инвестициялар ҚЭН-інде және (немесе) мемлекеттік органдардың даму жоспарларында және (немесе) заңды тұлғалардың стратегиялық даму құжаттарында жоспарланған тиісті нәтижелерді салыстыру арқылы әрбір кезеңде қол жеткізілген өткізу көлемдері мен шығындарды, сондай-ақ оларға қол жеткізбеу себептерін талдауды;

      3) есепті кезең ішінде орындалған жұмыстардың нақты және жоспарлы көлемдері мен қаржы қаражатын игеру сомасы туралы ақпаратты қамтитын Инвестициялардың іске асырылуын мониторингілеу нәтижелері туралы есеп дайындауды қамтиды.

      ББӘ Инвестициялардың іске асырылу мониторингінің нәтижелерін қалыптастырады және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға МЖАЖ арқылы ұсынады.";

      217-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "217. ББӘ-нің республикалық Инвестициялар және республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын Инвестициялар бойынша есебін республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жүргізеді.

      ББӘ-нің жергілікті Инвестициялар бойынша есебін жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жүргізеді.

      ББӘ республикалық және жергілікті Инвестициялардың іске асырылу мониторингі бойынша есептерді мемлекеттік органның ресми интернет-ресурстарында тоқсан сайын жариялайды.";

      224-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "224. ББӘ Инвестицияларды іске асырудан экономикалық және әлеуметтік қайтарымдылықтың ұзақ мерзімді көрсеткіштеріне қол жеткізу бойынша ағымдағы жағдай туралы ақпаратты ескере отырып, республикалық Инвестициялардың, жергілікті Инвестициялардың және тиісті бюджетті жоспарлаған (нақтылаған) кезде республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын Инвестициялардың іске асырылу мониторингінің нәтижелерін қолданады.

      Бюджеттік бағдарлама басшысы республикалық және жергілікті Инвестициялардың іске асырылу мониторингін уақтылы жүргізуді және оның нәтижелерін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе тиісті орталық мемлекеттік органға осы Қағидалардың 220 және 221-тармақтарында көрсетілген мерзімдерде ұсынуды қамтамасыз етеді.

      Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бірінші басшылары республикалық және жергілікті Инвестициялардың іске асырылу мониторингін уақтылы жүргізуді және оның нәтижелерін осы Қағидалардың 215-тармағында көрсетілген мерзімдерде бюджеттік бағдарламаның әкімшісіне ұсынуды қамтамасыз етеді.";

      10, 11, 12, 13, 26, 27, 28, 31, 38 және 39-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 және 10-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын;

      29, 32 және 33-қосымшалар алып тасталсын.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Инвестициялық саясат департаменті осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелуін және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| *Қазақстан Республикасы*  *Премьер-Министрінің орынбасары –*  *Ұлттық экономика министрі* | *Н. Байбазаров* |

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Стратегиялық жоспарлау және

      реформалар агенттігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрлігі

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің  орынбасары – Ұлттық экономика министрі 2024 жылғы 28 қарашадағы № 104 Бұйрыққа 1-қосымша |
|  | Мемлекеттік инвестициялық  жобаның инвестициялық  ұсынысын әзірлеу немесе  түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік  инвестицияларды жоспарлау,  қарау, іріктеу, іске асырылуын  мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудiң орындылығын айқындау қағидаларына 10-қосымша |
|  | Әкімшілік деректерді жинауға  арналған нысан |

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі.

      Әкімшілік деректер нысаны интернет-ресурста орналастырылған: https://www.gov.kz/memleket/entities/economy.

      Әкімшілік деректер нысанының атауы: Жобаның ең аз шығындарын талдау көрсеткіштері\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі (нысан атауының қысқаша әріптік-цифрлық көрінісі): 1-ЖЕАШТК.

      Жиілік: біржолғы.

      Есепті кезең: \_\_ күні \_\_\_ айы \_\_ жыл.

      Ақпаратты ұсынатын адамдар тобы: бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері.

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: қажеттілігіне қарай.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нұсқалар | Атауы | Ескертпе  (негіздеме техникалық-экономикалық негіздемеге сілтеме, сараптамалар) | жыл | жыл | жыл | n | Жиыны |
| 1-нұсқа | Инвестициялық шығындар |  |  |  |  |  |  |
| Пайдалану шығындары |  |  |  |  |  |  |
| Бірінші нұсқа бойынша жиыны | |  |  |  |  |  |
| Шығындардың ағымдағы құны | |  |  |  |  |  |
| 2-нұсқа | Инвестициялық шығындар |  |  |  |  |  |  |
| Пайдалану шығындары |  |  |  |  |  |  |
| Екінші нұсқа бойынша жиыны | |  |  |  |  |  |
| Шығындардың ағымдағы құны | |  |  |  |  |  |
| n-нұсқа | Инвестициялық шығындар |  |  |  |  |  |  |
| Пайдалану шығындары |  |  |  |  |  |  |
| n-нұсқасы бойынша жиыны | |  |  |  |  |  |
| Шығындардың ағымдағы құны | |  |  |  |  |  |

      "Жобаның ең аз шығындарын талдау көрсеткіштері\_\_\_\_\_\_\_\_\_" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

      "Жобаның ең аз шығындарын талдау көрсеткіштері\_\_\_\_\_\_\_\_\_" әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      1- ЖЕАШТК (біржолғы)

      - бағанда нұсқа көрсетіледі;

      2-бағанда параметрдің атауы көрсетіледі;

      3-бағанда ескертпе (негіздеме техникалық-экономикалық негіздемеге сілтеме, сараптама) көрсетіледі;

      4-n -бағандарында параметрлердің мәндері іске асыру жылдары бойынша көрсетіледі;

      соңғы бағанда жиынтық қосынды мәндері көрсетіледі.

      1-жолда инвестициялық шығындар көрсетіледі;

      2-жолда пайдалану шығындары көрсетіледі;

      3-жолда бірінші нұсқа бойынша жиынтық мән көрсетіледі;

      4-жолда шығындардың ағымдағы құны көрсетіледі.

      Ең аз шығындарды талдаудың барлық нұсқалары жоғарыда көрсетілген сипаттамаға сәйкесресімделеді.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің  орынбасары – Ұлттық экономика министрі 2024 жылғы 28 қарашадағы № 104 Бұйрыққа 2-қосымша |
|  | Мемлекеттік инвестициялық  жобаның инвестициялық  ұсынысын әзірлеу немесе  түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік  инвестицияларды жоспарлау,  қарау, іріктеу, іске асырылуын  мониторингілеу және бағалау  және бюджеттік кредиттеудiң  орындылығын айқындау  қағидаларына 11-қосымша |
|  | Әкімшілік деректерді жинауға  арналған нысан |

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі.

      Әкімшілік деректер нысаны интернет-ресурста орналастырылған: https://www.gov.kz/memleket/entities/economy.

      Әкімшілік деректер нысанының атауы: Жоба шығындарының тиімділігін талдауға арналған көрсеткіштер \_\_\_\_\_\_\_\_.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі (нысан атауының қысқаша әріптік-цифрлық көрінісі): 2-ЖШТТАК.

      Жиілік: біржолғы.

      Есепті кезең: \_\_ күні \_\_\_ айы \_\_ жыл.

      Ақпаратты ұсынатын адамдар тобы: бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері.

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: қажеттілігіне қарай.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ңұсқалар | Көрсеткіштің атауы | Ескертпе  (негіздеме, техникалық-экономикалық негіздемеге сілтеме, сараптамалар) | жыл | жыл | жыл | n | Жиыны |
| 1-нұсқа | Инвестициялық шығындар |  |  |  |  |  |  |
| Пайдалану шығындары |  |  |  |  |  |  |
| Бірінші нұсқа бойынша жиыны | |  |  |  |  |  |
| Шығындардың ағымдағы құны | |  |  |  |  |  |
| Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу көлемі |  |  |  |  |  |  |
| Тауардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бір бірлігіне шаққандағы үлестік шығасылар | |  |  |  |  |  |
| 2-нұсқа | Инвестициялық шығындар |  |  |  |  |  |  |
| Пайдалану шығындары |  |  |  |  |  |  |
| Екінші нұсқа бойынша жиыны | |  |  |  |  |  |
| Шығындардың ағымдағы құны | |  |  |  |  |  |
| Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу көлемі |  |  |  |  |  |  |
| Тауардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бір бірлігіне шаққандағы үлестік шығындар | |  |  |  |  |  |
| n-нұсқа | Инвестициялық шығындар |  |  |  |  |  |  |
| Пайдалану шығындары |  |  |  |  |  |  |
| n нұсқа бойынша жиыны | |  |  |  |  |  |
| Шығындардың ағымдағы құны | |  |  |  |  |  |
| Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу көлемі |  |  |  |  |  |  |
| Тауардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бір бірлігіне шаққандағы үлестік шығындар | |  |  |  |  |  |

      "Жоба шығындарының тиімділігін талдауға арналған көрсеткіштер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

      "Жоба шығындарының тиімділігін талдауға арналған көрсеткіштер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"" әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      2- ЖШТТАК (біржолғы)

      1-бағанда нұсқа көрсетіледі;

      2-бағанда көрсеткіштің атауы көрсетіледі;

      3-бағанда ескертпе (негіздеме техникалық-экономикалық негіздемеге сілтеме, сараптама) көрсетіледі;

      4-n бағандарында параметрлердің мәндері іске асыру жылдары бойынша көрсетіледі;

      соңғы бағанда жиынтық қосынды мәндері көрсетіледі.

      1-жолда инвестициялық шығындар көрсетіледі;

      2-жолда пайдалану шығындары көрсетіледі;

      3-жолда бірінші нұсқа бойынша жиынтық мән көрсетіледі;

      4-жолда шығындардың ағымдағы құны көрсетіледі;

      5-жолда тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу көлемінің көрсеткіштері көрсетіледі;

      6-жолда тауардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бір бірлігіне шаққандағы үлестік шығасылар көрсетіледі.

      Шығындардың тиімділігін талдаудың барлық нұсқалары жоғарыда көрсетілген сипаттамаға сәйкес ресімделеді.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің  орынбасары – Ұлттық экономика министрі 2024 жылғы 28 қарашадағы № 104 Бұйрыққа 3-қосымша |
|  | Мемлекеттік инвестициялық  жобаның инвестициялық  ұсынысын әзірлеу немесе  түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік  инвестицияларды жоспарлау,  қарау, іріктеу, іске асырылуын  мониторингілеу және бағалау  және бюджеттік кредиттеудiң  орындылығын айқындау  қағидаларына 12-қосымша |
|  | Әкімшілік деректерді жинауға  арналған нысан |

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі.

      Әкімшілік деректер нысаны интернет- ресурста орналастырылған: https://www.gov.kz/memleket/entities/economy.

      Әкімшілік деректер нысанының атауы: Жобаның экономикалық тиімділігі көрсеткіштерін есептеу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі (нысан атауының қысқаша әріптік-цифрлық көрінісі): 3-ЖЭТКЕ.

      Жиілік: біржолғы.

      Есепті кезең: \_\_ күні \_\_\_ айы \_\_ жыл.

      Ақпаратты ұсынатын адамдар тобы: бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері.

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: қажеттілігіне қарай.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Атауы | Ескертпе (негіздеме, техникалық-экономикалық негіздемеге сілтеме, сараптамалар) | 1 | 2 | 3 | … | n |
| 1. | Тікелей ақша ағындары |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Жанама экономикалық пайда |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Экономикалық пайда жиыны |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Инвестициялық шығындар |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Пайдалану шығындары |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Жанама экономикалық шығындар |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Жобаның тәуекелдері |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Экономикалық шығындар жиыны |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Таза экономикалық ағын жиыны |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Таза дисконтталған экономикалық ағын жиыны |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Экономикалық таза дисконтталған кіріс (ЕNPV) |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Экономикалық ішкі кірістілік нормасы (EIRR) |  |  |  |  |  |  |

      "Жобаның экономикалық тиімділігі көрсеткіштерін есептеу \_\_\_\_\_\_\_"

      әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

      "Жобаның экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      3- ЖЭТКЕ (біржолғы)

      1-бағанда реттік нөмірі көрсетіледі;

      2-бағанда параметрдің атауы көрсетіледі;

      3-бағанда ескертпе (негіздеме техникалық-экономикалық негіздемеге сілтеме, сараптама) көрсетіледі;

      4-n -бағандарында параметрлердің мәндері іске асыру жылдары бойынша көрсетіледі;

      1-жолда инвестициядан кейінгі кезең ішінде жобаны іске асыруға байланысты барлық ақшалай түсімдер мен төлемдер көрсетіледі.

      2-жолда жобаны іске асыруға байланысты барлық пайда, оның ішінде инвестициядан кейінгі барлық кезең үшін айқындалатын экономиканың аралас салаларындағы (аяларындағы) қосымша әлеуметтік-экономикалық, экологиялық әсерлер көрсетіледі. Барлық пайда ақшалай баламада (мың теңге) келтіріледі.

      3-жолда тікелей ақшалай түсімдердің және жанама экономикалық пайданың жиынтық құны көрсетіледі.

      4-жолда инвестициялық кезеңдегі барлық ақшалай салымдарды ескере отырып, жобаның құны, оның ішінде жобалау-іздестіру жұмыстарының, жер учаскесін сатып алу немесе жалға алу, оны құрылысқа бөлу және игеру құны, аумақты құрылысқа және құрылыс-монтаждау жұмыстарына, жабдықтарға дайындау жөніндегі жұмыстардың құны және т.б. көрсетіледі.

      5-жолда объектіні пайдалануға берілген сәттен бастап оны сүйемелдеуге және/немесе күтіп-ұстауға бағытталған барлық ақшалай шығындар көрсетіледі.

      6-жолда пайдалану шығындарын қоспағанда, жобаны іске асыру салдарымен байланысты барлық болжанатын шығындар, оның ішінде әлеуметтік-экономикалық, экологиялық және экономиканың аралас салаларында (салаларында) көрсетіледі. Барлық шығындар ақшалай баламада (мың теңге) келтіріледі.

      7-жолда 9-қосымшада келтірілген тәуекел құнының шамаларын жиынтықтау арқылы айқындалған ақшалай баламадағы (мың теңге) жоба тәуекелдерінің жиынтық құны көрсетіледі.

      8-жолда инвестициялық және пайдалану шығындарының, жанама экономикалық шығындар мен жобаның тәуекелдерінің жиынтық құны көрсетіледі.

      9-жолда экономикалық пайда мен шығындар арасындағы айырмашылық көрсетіледі.

      10-жолда таза экономикалық ағынды келесі формула бойынша есептелетін коэффициентке көбейту арқылы алынған шамалар көрсетіледі:

      1

      k = -------

      (1+r)i

      R – 7-қосымшада келтірілген дисконттау мөлшерлемесі;

      І – жобаны іске асыру жылының реттік нөмірі (1-ден n-ге дейін).

      11-жолда 10-жолда келтірілген таза дисконтталған экономикалық ағынның қосындысы арқылы алынған шама көрсетіледі.

      12-жолда экономикалық таза дисконтталған табыс нөлге тең болатын дисконттау мөлшерлемесін табу арқылы алынған шама көрсетіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің  орынбасары – Ұлттық экономика министрі 2024 жылғы 28 қарашадағы № 104 Бұйрыққа 4-қосымша |
|  | Мемлекеттік инвестициялық  жобаның инвестициялық  ұсынысын әзірлеу немесе  түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік  инвестицияларды жоспарлау,  қарау, іріктеу, іске асырылуын  мониторингілеу және бағалау және бюджеттік кредиттеудiң орындылығын айқындау қағидаларына 13-қосымша |

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі.

      Әкімшілік деректер нысаны интернет-ресурста орналастырылған: https://www.gov.kz/memleket/entities/economy.

      Әкімшілік деректер нысанының атауы: Жобаның экономикалық таза дисконтталған кірістің (ENPV) және экономикалық ішкі кірістілік нормасының (EIRR) сезімталдығын талдау нәтижелері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі (нысан атауының қысқаша әріптік-цифрлық көрінісі): 4-ЖЭТДКЭІКНСТН.

      Жиілік: біржолғы.

      Есепті кезең: \_\_ күні \_\_\_ айы \_\_ жыл.

      Ақпаратты ұсынатын адамдар тобы: бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері.

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: қажеттілігіне қарай.

      "Өткізу көлемі" көрсеткіші бойынша (сұраныс)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Көрсеткіштің атауы | -20% | -10% | 0 | 10% | 20% | n |
| Таза дисконтталған кіріс (NPV), мың теңге |  |  |  |  |  |  |
| Ішкі кірістілік нормасы (IRR), % |  |  |  |  |  |  |

      "Инвестициялық шығасылар көлемі" көрсеткіші бойынша

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Көрсеткіштің атауы | -20% | -10% | 0 | 10% | 20% | n |
| Таза дисконтталған кіріс (NPV), мың теңге |  |  |  |  |  |  |
| Ішкі кірістілік нормасы (IRR), % |  |  |  |  |  |  |

      "Пайдалану шығасыларының көлемі" көрсеткіші бойынша

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Көрсеткіштің атауы | -20% | -10% | 0 | 10% | 20% | n |
| Таза дисконтталған кіріс (NPV), мың теңге |  |  |  |  |  |  |
| Ішкі кірістілік нормасы (IRR), % |  |  |  |  |  |  |

      "Экономикалық таза дисконтталған кірістің (ENPV) сезімталдығын және жобаның экономикалық ішкі кірістілік нормасын (EIRR) талдау нәтижелері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

      "Экономикалық таза дисконтталған кірістің (ENPV) сезімталдығын және жобаның экономикалық ішкі кірістілік нормасын (EIRR) талдау нәтижелері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      4- ЖЭТДКЭІКНСТН (біржолғы)

      1-бағанда көрсеткіштің атауы көрсетіледі;

      2-n бағанында сезімталдықты талдау үшін мәндер көрсетіледі;

      1-жолда таза дисконтталған табыс (NPV) көрсеткішінің мәні мың теңгемен көрсетіледі;

      2-жолда кірістіліктің ішкі нормасының мәні (IRR) %-бен көрсетіледі.

      Сезімталдықты талдаудың барлық көрсеткіштері жоғарыда көрсетілген сипаттамаға сәйкес ресімделеді.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің  орынбасары – Ұлттық экономика министрі 2024 жылғы 28 қарашадағы № 104 Бұйрыққа 5-қосымша |
|  | Мемлекеттік инвестициялық  жобаның инвестициялық  ұсынысын әзірлеу немесе  түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу,  сондай-ақ бюджеттік  инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау  және бюджеттік кредиттеудiң  орындылығын айқындау  қағидаларына 26-қосымша |

      Ұсынылады: мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті орган

      Әкімшілік деректер нысанының атауы: Іріктелген инвестициялық ұсыныстар тізбесі

      Әкімшілік деректер нысанының индексі (нысан атауының қысқаша әріптік-цифрлық көрінісі): РУ-Мониторинг-26

      Жиілігі: тоқсан сайын

      Есепті кезең: \_\_\_\_жыл

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оны) күніне дейін

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с № | Жобаның атауы | Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы | Жоба техникалық-экономикалық негіздеменін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ жоба техникалық-экономикалық негіздеменіне қажетті сараптамалар жүргізуге арналған ақша қаражатының мөлшері | Жоба техникалық-экономикалық негіздеменін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ жоба техникалық-экономикалық негіздеменіне қажетті сараптамалар жүргізу кезінде игерілген ақша қаражатының мөлшері | Жоба техникалық-экономикалық негіздеменін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ жоба техникалық-экономикалық негіздеменіне қажетті сараптамалар жүргізу мерзімдері | Жоба техникалық-экономикалық негіздеменін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ жоба техникалық-экономикалық негіздеменіне қажетті сараптамалар жүргізу барысы туралы ақпарат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

      Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Электрондық пошта мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                              тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда)       қолы

      Мөр орны

      (жеке кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын адамдарды қоспағанда)

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

      Іріктелген инвестициялық ұсыныстар тізбесі әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсініктеме (РУ-Мониторинг - 26 (индексі) және тоқсан сайын (нысанның жиілігі)

      Бағандарда мыналар көрсетіледі:

      1-бағанда жобаның реттік нөмірі көрсетіледі;

      2-бағанда жобаның атауы көрсетіледі;

      3-бағанда бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы көрсетіледі;

      4-бағанда жобаның техникалық-экономикалық негіздеменін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ жобаның техникалық-экономикалық негіздеменіне қажетті сараптамалар жүргізуге арналған ақшалай қаражаттың мөлшері көрсетіледі;

      5-бағанда жобаның техникалық-экономикалық негіздеменін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ жобаның техникалық-экономикалық негіздеменіне қажетті сараптамалар жүргізу кезінде игерілген ақша қаражатының мөлшері көрсетіледі;

      6-бағанда жобаның техникалық-экономикалық негіздеменін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ жобаның техникалық-экономикалық негіздеменіне қажетті сараптамалар жүргізу мерзімдері көрсетіледі;

      7-бағанда жобаның техникалық-экономикалық негіздеменін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ жобаның техникалық-экономикалық негіздеменіне қажетті сараптамалар жүргізу барысы туралы ақпарат көрсетіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің  орынбасары – Ұлттық экономика министрі 2024 жылғы 28 қарашадағы № 104 Бұйрыққа 6-қосымша |
|  | Мемлекеттік инвестициялық  жобаның инвестициялық  ұсынысын әзірлеу немесе  түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу,  сондай-ақ бюджеттік  инвестицияларды жоспарлау,  қарау, іріктеу, іске асырылуын  мониторингілеу және бағалау  және бюджеттік кредиттеудiң  орындылығын айқындау  қағидаларына 27-қосымша |

**Бюджеттік инвестициялық жобаларды дайындаудың және іске асырудың жоспар-кестесі**

      Ұсынылады: мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті орган

      Әкімшілік деректер нысанының атауы: "Бюджеттік инвестициялық жобаларды дайындаудың және іске асырудың жоспар-кестесі"

      Әкімшілік деректер нысанының индексі (РУ-Мониторинг-27):

      Жиілігі: тоқсан сайын

      Есепті кезең: \_\_\_\_\_ жыл

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оны) күніне дейін

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с № | Жобаның атауы | Техникалық-экономикалық негіздеме не инвестициялық ұсыныс не жобалау-сметалық құжаттама бойынша жобаның құны, мың теңге | | | | | | Инвестициялық кезең, жылдар | | | | Пайдалану кезеңі, жылдары | | Жобаның қуаты заттай түрде | | |
| жоспар / бекітілген | бюджеттен бөлінді | түзету (егер қолданылатын болса) | игерілді | ауытқу | ауытқу себептері | жоспар | нақты | жоспар | | нақты | | жоспар | нақты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 |

      кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заттай мәнде жоспарланған жұмыстардың көлемі (компоненттер) | Техникалық-экономикалық негіздеме/қаржылық-экономикалық негіздеме/жобалау-сметалық құжаттама не инвестициялық ұсынысқа сәйкес жұмыстарды/іс-шараларды орындау кестесі | | | | | | | |
| Компоненттің атауы | оның ішінде | | | | | | | |
| 20\_\_ жылғы қаңтар | | | | 20\_\_ жылғы ақпан | | | 20\_\_ жылғы наурыз |
| жоспар | нақты | ауытқу | ауытқу себептері | жоспар | нақты | ауытқу | ауытқу себептері |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

      кестеннің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техникалық-экономикалық негіздеме/қаржылық-экономикалық негіздеме/жобалау-сметалық құжаттама не инвестициялық ұсынысқа сәйкес жұмыстарды/іс-шараларды орындау кестесі | | | | | | | |
| оның ішінде | | | | | | | |
| 20\_\_ жылғы наурыз | | | | n ай n жылғы | | | |
| жоспар | нақты | ауытқу | ауытқу себептері | жоспар | нақты | ауытқу | ауытқу себептері |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

|  |  |
| --- | --- |
| Атауы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Мекенжайы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

      Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орындаушы

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_             \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда)                   қолы, телефоны

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда)                   қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)                   подпись

      Мөрдің орны (жеке кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын тұлғаларды қоспағанда)

      Место для печати (за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша**

      "Мемлекеттің заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялық жобаларды және бюджеттік инвестицияларды іске асыру барысы туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсініктеме (индексі - РУ-Мониторинг-27, жиілігі: тоқсан сайын)

      1. Осы түсініктеме республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері мен жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерінің Мемлекеттің заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялық жобаларды және бюджеттік инвестицияларды іске асыру барысы туралы есебін жасауға және ұсынуға арналған.

      2. Құндық мәндегі барлық көрсеткіштер ондық таңбасыз мың теңгемен толтырылады.

      3. Есепке субъектінің бірінші басшысы қол қояды. Есепті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті орган электрондық және қағаз жеткізгіште ұсынады.

      Бағандарда мыналар көрсетіледі:

      1-бағанда жобаның реттік нөмірі көрсетіледі;

      2-бағанда жобаның атауы көрсетіледі;

      3-8-бағандарда жобаның техникалық-экономикалық негіздемесі не инвестициялық ұсыныс не жобалау-сметалық құжаттама бойынша құны мың теңгемен көрсетіледі;

      3-бағанда жоспар/бекітілген көрсетіледі;

      4-бағанда бюджеттен бөлу туралы ақпарат көрсетіледі;

      5-бағанда түзету көрсетіледі (ол болған жағдайда);

      6-бағанда игеру туралы ақпарат көрсетіледі;

      7-бағанда ауытқу көрсетіледі;

      8-бағанда ауытқу себептері көрсетіледі;

      9-10-бағандарда инвестициялық кезең, жылдар көрсетіледі;

      9-бағанда жоспар көрсетіледі;

      10-бағанда нақты көрсеткіш көрсетіледі;

      11-12-бағандарда пайдалану кезеңі, жылдар көрсетіледі;

      11-бағанда жоспар көрсетіледі;

      12-бағанда нақты көрсеткіш көрсетіледі;

      13-14-бағандарда жобаның қуаты заттай түрде көрсетіледі;

      13-бағанда жоспар көрсетіледі;

      14-бағанда нақты көрсеткіш көрсетіледі;

      15-бағанда компоненттің атауы, оның ішінде заттай түрде жоспарланған жұмыстардың көлемі (компоненттер) көрсетіледі;

      16-31-бағандарда техникалық-экономикалық негіздеме/қаржылық-экономикалық негіздеме/жобалау-сметалық құжаттама не инвестициялық ұсынысқа сәйкес жұмыстарды/іс-шараларды орындау кестесі туралы ақпарат көрсетіледі, оның ішінде:

      16-19-бағандарда кезең (ай, жыл) көрсетіледі;

      16-бағанда жоспар көрсетіледі;

      17-бағанда нақты көрсеткіш көрсетіледі;

      18-бағанда ауытқу көрсетіледі;

      19-бағанда ауытқу себептері көрсетіледі;

      20-23 - бағандарда кезең (ай, жыл) көрсетіледі;

      20- бағанда жоспар көрсетіледі;

      21- бағанда нақты көрсеткіш көрсетіледі;

      22- бағанда ауытқу көрсетіледі;

      23- бағанда ауытқу себептері көрсетіледі;

      24 – 27-бағандарда кезең (ай, жыл) көрсетіледі;

      24- бағанда жоспар көрсетіледі;

      25- бағанда нақты көрсеткіш көрсетіледі;

      26-бағанда ауытқу көрсетіледі;

      27- бағанда ауытқу себептері көрсетіледі;

      28-31 - бағандарда кезең (ай, жыл) көрсетіледі;

      28- бағанда жоспар көрсетіледі;

      29-бағанда нақты көрсеткіш көрсетіледі;

      30-бағанда ауытқу көрсетіледі;

      31- бағанда ауытқу себептері көрсетіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің  орынбасары – Ұлттық экономика министрі 2024 жылғы 28 қарашадағы № 104 Бұйрыққа 7-қосымша |
|  | Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық  ұсынысын әзірлеу немесе  түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу,  сондай-ақ бюджеттік  инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау  және бюджеттік кредиттеудiң  орындылығын айқындау  қағидаларына 28-қосымша |

**Республикалық бюджеттiк инвестициялық жобалар мен республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын жобаларды іске асыруды мониторингілеу жөніндегі есеп**

      Ұсынылады: мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті орган

      Әкімшілік деректер нысанының атауы "Республикалық бюджеттiк инвестициялық жобалар мен республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын жобаларды іске асыруды мониторингілеу жөніндегі есеп"

      Әкімшілік деректер нысанының индексі (РУ-Мониторинг-28):

      Жиілігі: Республикалық және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын бюджеттік инвестициялық жобаларын іске асырылу мониторингі жөніндегі есепті республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері тоқсан сайынғы негізде есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оны) күніне дейін дайындайды.

      Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бюджеттік инвестициялық жобаларын іске асырылу мониторингі бойынша есепті тоқсаннан кейінгі айдың 1 (бірі) күніне дейін тоқсан сайынғы негізде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға ұсынады.

      Есепті кезең: тоқсан сайын

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 1 (бірі) және 10 (оны) күніне дейін

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с № | Бюджеттік бағдарламаларды іске асыру шығыстарының функционалдық топтамасы | Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі/жергілікті атқарушы орган | Кіші бағдарлама | Бюджеттік бағдарлама | Бюджеттік инвестициялық жобаның атауы | Жобаны іске асыру мерзімі (жыл/жартыжылдық) | Құжаттамаға сәйкес бюджеттік инвестициялық жобаның бастапқы құны | Техникалық-экономикалық негіздеме/жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес бюджеттік инвестициялық жобаның түзетілген құны | Бюджеттік инвестициялық жоба қаржыландырудың барлық жоспарланған көлемі | |
| Оның ішінде | |
| Республикалық бюджет | Жергілікті бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі/жергілікті атқарушы орган бойынша барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сала бойынша барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      Кестенің жалғасы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Техникалық-экономикалық негіздеме/ жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес физикалық түрде орындалған жұмыс көлемі | | | |
| Есептi кезеңге дейінгi нақты | Есептi кезеңге жоспар | Есептi кезеңдегi нақты | Есепті кезеңдегі орындалмаған іс-шаралар |
| 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

      Кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орындалған жұмыс көлемі, мың теңге | | | | | | | | | | | | | |
| Іске асырудың басынан бастап бюджеттік инвестициялық жобаның барлық қаржыландыру | | Есепті кезеңі бойынша | | | | | | | | | | | |
| Нақты | | Жоспар | | Жалпы жоспар, республикалық бюджет+ жергілікті бюджет | Нақты | | Жалпы факт, республикалық бюджет+ жергілікті бюджет | Ауытқу | | | | Жалпы ауытқу, республикалық бюджет+ жергілікті бюджет | |
| Республикалық бюджет | Жергілікті бюджет | Республикалық бюджет | Жергілікті бюджет |  | Республикалық бюджет | Жергілікті бюджет |  | Республикалық бюджет, мың теңге | % | Жергілікті бюджет, мың теңге | % | мың теңге | % |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      Кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ауытқу себептері | Қабылданған (қабылданып жатқан) шаралар | Жоба саны | | | | Ескертпе (құжаттардың бар-жоғы), қымбаттаудың себептері |
| Барлық іске асырылып жатқаны | Аяқтауға жоспарланғаны | Іс жүзінде аяқталғаны | Аяқталмау себептері |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|  |  |  |  |  |  | 1. Техникалық-экономикалық негіздеме (Егер техникалық-экономикалық негіздеме талап етілсе, техникалық-экономикалық негіздеме № мен күнін көрсету қажет. Егер жоба Техникалық-экономикалық негіздемені талап етпесе, "үлгілік" деп көрсету қажет. Егер техникалық-экономикалық негіздеме талап етілсе, бірақ ол жоқ болса, "жоқ" деп көрсету қажет):  2. Жобалау-сметалық құжаттама (жобалау-сметалық құжаттаманың № мен күнін көрсету қажет. Егер жобалау-сметалық құжаттама болмаса, "жоқ" деп көрсету қажет):  3. Бұйрық (егер бұйрық талап етілсе, мемлекеттік органның – бағдарламалар әкімшісінің не сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның бұйрығының № мен күнін көрсету қажет. Егер жоба бұйрықты талап етпесе, "талап етілмейді" деп көрсету қажет. Егер бұйрық болмаса, "жоқ" деп көрсету қажет):  4. Сараптамалар (Сараптаманың № мен күнін көрсету қажет. Егер сараптама болмаса, "жоқ" деп көрсету қажет):  1) Салалық сараптаманың қорытындысы;  2) Ведомстводан тыс кешенді сараптама;  3) Экономикалық сараптама. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Атауы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Мекенжайы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

      Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда)             қолы, телефоны

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда)       қолы

      Мөрдің орны (жеке кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын тұлғаларды қоспағанда) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанға қосымша**

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктемелер Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы Бюджеттік инвестициялық жобаларды және бюджеттік инвестицияларды іске асыру барысы туралы есеп (Индекс - РУ-Мониторинг-28, Жиілігі: тоқсан сайын)

      1. Осы түсініктеме заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері мен жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бюджеттік инвестициялық жобалардың және бюджеттік инвестициялардың іске асырылу барысы туралы есепті жасауға және ұсынуға арналған

      2. Құндық мәндегі барлық көрсеткіштер ондық таңбасыз мың теңгемен толтырылады.

      3. Есепке субъектінің бірінші басшысы қол қояды. Есепті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті орган электрондық және қағаз жеткізгіште ұсынады.

      Бағандарда көрсетіледі:

      1-бағанда жобаның реттік нөмірі көрсетіледі;

      2-бағанда бюджеттік бағдарламаларды іске асыру шығыстарының функционалдық топтамасы көрсетіледі;

      3-бағанда бюджеттік бағдарламаның әкімшісі/жергілікті атқарушы орган көрсетіледі:

      4-бағанда кіші бағдарлама көрсетіледі;

      5-бағанда бюджеттік бағдарлама көрсетіледі;

      6-бағанда бюджеттік инвестициялық жобаның атауы көрсетіледі;

      7-бағанда жобаны іске асыру кезеңі (жыл/жартыжылдық) көрсетіледі;

      8-бағанда құжаттамаға сәйкес бюджеттік инвестициялық жобаның бастапқы құны көрсетіледі;

      9-бағанда техникалық-экономикалық негіздеме/жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес бюджеттік инвестициялық жобаның түзетілген құны көрсетіледі;

      10 - 11-бағандарда бюджеттік инвестициялық жобаны қаржыландырудың жоспарланатын көлемі көрсетіледі;

      10-бағанда республикалық бюджет (республикалық бюджет) туралы ақпарат көрсетіледі;

      11-бағанда жергілікті бюджет (жергілікті бюджет) туралы ақпарат көрсетіледі;

      12-15 - бағандарда техникалық-экономикалық негіздеме/жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес заттай мәнде орындалған жұмыстардың көлемі туралы ақпарат көрсетіледі;

      12-бағанда есепті кезеңге дейінгі нақты көрсеткіш көрсетіледі;

      13- бағанда есепті кезеңге арналған жоспар көрсетіледі;

      14-бағанда есепті кезеңге нақты көрсеткіш көрсетіледі;

      15-бағанда есепті кезеңдегі орындалмаған іс-шаралар туралы ақпарат көрсетіледі;

      16-29-бағандарда орындалған жұмыс көлемі туралы ақпарат мың теңгемен көрсетіледі;

      16-17 - бағандарда бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыру басталғаннан бастап жалпы қаржыландыру туралы ақпарат көрсетіледі (РБ/ЖБ бойнша нақты көрсеткіш)

      18-29 - бағандарда есепті кезеңдегі ақпарат (жоспар, нақты көрсеткіш, ауытқу) көрсетіледі;

      30-бағанда жалтару себептері туралы ақпарат көрсетіледі;

      31-бағанда қабылданған (қабылданатын) шаралар туралы ақпарат көрсетіледі;

      32-35 - бағандарда жоба саны туралы ақпарат көрсетіледі;

      32 - бағанда іске асырылатындардың жалпы саны туралы ақпарат көрсетіледі;

      33 - бағанда аяқталуға жоспарланған ақпарат көрсетіледі;

      34 - бағанда нақты аяқталған туралы ақпарат көрсетіледі;

      35 - бағанда аяқталмау себептері көрсетіледі;

      36-бағанда Ескертпе (құжаттаманың болуы), қымбаттау себептері көрсетіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің  орынбасары – Ұлттық экономика министрі 2024 жылғы 28 қарашадағы № 104 Бұйрыққа 8-қосымша |
|  | Мемлекеттік инвестициялық  жобаның инвестициялық  ұсынысын әзірлеу немесе  түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу,  сондай-ақ бюджеттік  инвестицияларды жоспарлау,  қарау, іріктеу, іске асырылуын  мониторингілеу және бағалау  және бюджеттік кредиттеудiң  орындылығын айқындау  қағидаларына 31-қосымша |

**Жоба паспорты**

      Ұсынылады: мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті орган

      Әкімшілік деректер нысанының атауы: Жоба паспорты

      Әкімшілік деректер нысанының индексі (нысан атауының қысқаша әріптік-цифрлық көрінісі): РУ-Мониторинг-31

      Жиілігі: тоқсан сайын

      Есептік кезең: \_\_\_\_ жыл

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне дейін

      1. Жобаның негізгі сипаттамалары

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жобаның толық атауы | |  | | | | |
| 2 | Мемлекеттік инвестициялық жобаның жеке нөмірі | |  | | | | |
| 3 | Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі | |  | | | | |
| 4 | Заңды тұлға - Инвестиция алушының/Қарыз алушының атауы  (жарғылық капитал ұлғайған/бюджеттік кредиттеу жағдайында ) | |  | | | | |
| 5 | Жоба жүзеге асырылатын Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаты (Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының мақсаттары мен міндеттеріне сілтемелермен, сондай-ақ жобаның осы мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізудегі үлесін көрсете отырып ) | |  | | | | |
| 6 | Жобаны қаржыландыру тәсілі  (Қазақстан Республикасы Бюджет Кодексінің 151-бабы 11-тармағына сәйкес ) | |  | | | | |
| 7 | Мемлекеттік инвестициялық жобаның түрі  (республикалық/жергілікті / нысаналы даму трансферттері және республикалық бюджеттен кредиттер есебінен ) | |  | | | | |
| 8 | Жобаның бюджеттік тиімділігі  (бюджет алған нәтиженің шығындарға қатынасы ретінде айқындалатын инвестицияларды жүзеге асыру нәтижесінде бюджет үшін тиімділіктің салыстырмалы көрсеткіші) | |  | | | | |
| 9 | Құрылған жұмыс орындары  (уақытша және тұрақты жұмыс орындары ) | |  | | | | |
| 10 | Жобаның сипаттамалары, оның ішінде ауқымы мен қуаты | | | | | | |
|  | Аймақ | Сала  (Экономикалық қызмет түрлерінің  жалпы жіктеуіші бойынша) | | Заттай мәндегі көрсеткіш | Өлшем бірлігі | Мәні (жоспар) | Мәні (нақты) |
| 10.1 |  |  | |  |  |  |  |

      2. Жобаның мақсаттары мен міндеттері

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Жобаның міндеттері | Өлшем бірлігі | Жоспарлау кезеңіндегі | | Инвестициялық кезең аяқталғаннан кейінгі серпіні | | | |
| жыл | мәні | 1-ші жыл | мәні | n –ші жыл | мәні |
| 1-мақсат (Мемлекеттік инвестициялық жобаның саланың нысаналы индикаторлары мен стратегиялық міндеттеріне сәйкес келетін мақсаты ) | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

      3. Жобаның нәтижелері

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтиже - көзделген бюджет қаражаты шегінде орындалатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктердің және көрсетілетін мемлекеттік қызметтер көлемінің сандық сипаттамасы, оларға қол жеткізу осы функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыратын немесе қызметтер көрсететін ұйымның қызметіне толығымен байланысты болады. | | | | | | |
| № | Тікелей нәтиже көрсеткіштері (бүкіл пайдалану кезеңіне, оның ішінде халықтың нысаналы тобының жоба шеңберінде құрылған объектілерге қолжетімділігіне белгіленеді) | Өлшем бірлігі | Көрсеткіштердің мәні | | | |
| жыл | жыл | | |
|  |  |  | жоспар | нақты | жоспар | нақты |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Түпкілікті нәтиже-мемлекеттік органның даму жоспарының, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарының және (немесе) бюджеттік бағдарламаның мақсатына қол жеткізуді сандық өлшейтін, мемлекеттік орган қызметінің тікелей нәтижелеріне қол жеткізуге негізделген бюджеттік бағдарламаның көрсеткіші. | | | | | | |
| № | Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері (бүкіл пайдалану кезеңіне белгіленеді) | Өлшем бірлігі | Көрсеткіштердің мәні | | | |
| жыл | жыл | | |
|  |  |  | жоспар | нақты | жоспар | нақты |
|  |  |  |  |  |  |  |

      Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда)       қолы

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Басып шығарылатын орын

      (жеке кәсіпкерлік субъектілері болып

      табылатын адамдарды қоспағанда)

**Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша**

      Жоба паспорты (Ру-Мониторинг - 31 (индекс) және тоқсан сайын (нысан кезеңділігі)

      әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      Нысанда мыналар көрсетіледі:

      жобаның негізгі сипаттамалары бойынша 1-бөлімде жобаның толық атауы көрсетіледі; Мемлекеттік инвестициялық жобаның жеке нөмірі, бюджеттік бағдарлама әкімшісі, заңды тұлғаның атауы – инвестицияларды алушы/Қарыз алушы (жарғылық капитал/бюджеттік кредиттеу ұлғайған жағдайда), жоба іске асырылатын мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаты (Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжатының мақсаттары мен міндеттеріне сілтемелермен, сондай-ақ осы мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізудегі жобаның үлесін көрсете отырып), жобаны қаржыландыру тәсілі (баптың 11-тармағына сәйкес) көрсетіледі 151), мемлекеттік инвестициялық жобаның түрі (республикалық/жергілікті / нысаналы даму трансферттері және республикалық бюджеттен кредиттер есебінен), жобаның бюджеттік тиімділігі (инвестицияларды жүзеге асыру нәтижесінде бюджет үшін тиімділіктің салыстырмалы көрсеткіші, бюджет алған нәтиженің шығындарға қатынасы ретінде айқындалады), құрылған жұмыс орындары (уақытша және тұрақты жұмыс орындары), жобаның сипаттамалары, оның ішінде Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші сәйкес ауқымы мен қуаты, өңір, сала, сондай-ақ көрсеткіштің заттай және нақты мәндері өрнек;

      2-бөлімде жобаның мақсаттары мен міндеттері бойынша инвестициялық кезең аяқталғаннан кейінгі жоспарлау кезеңінде және динамикада жылдық мәндері бар жобаның міндеттері көрсетіледі;

      3-бөлімде жобаның нәтижелері бойынша жоспарлы және нақты мәндер тікелей және түпкілікті нәтиже көрсеткіштері (бүкіл пайдалану кезеңіне белгіленген) жылдар бойынша көрсетіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің  орынбасары – Ұлттық экономика министрі 2024 жылғы 28 қарашадағы № 104 Бұйрыққа 9-қосымша |
|  | Мемлекеттік инвестициялық  жобаның инвестициялық  ұсынысын әзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу,  сондай-ақ бюджеттік  инвестицияларды жоспарлау,  қарау, іріктеу, іске асырылуын  мониторингілеу және бағалау және бюджеттік  кредиттеудiң орындылығын  айқындау қағидаларына 38-қосымша |

**Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шаралардың іске асырылуын мониторингілеу жөніндегі квазимемлекеттік сектор субъектісінің есебі**

      Ұсынылады: Бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне

      Әкімшілік деректер нысанының атауы: "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (квазимемлекеттік сектор субъектісінің атауы)

      Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шаралардың іске асырылуын мониторингілеу жөніндегі квазимемлекеттік сектор субъектісінің есебі"

      Индексі: Ру-Мониторинг-38

      Жиілігі: тоқсан сайын

      Есепті кезең: 20 \_\_\_\_\_\_\_жыл

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: квазимемлекеттік сектор субъектілері

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне дейін

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-бөлім. Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) | Коды | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Атауы | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сипаттамасы | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стратегиялық бағыты | | нөмірі | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| атауы | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мақсаты | | нөмірі | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| атауы | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сомасы, мың теңге | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Іске асыру кезеңі | | бастап | |  | | | дейін | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 2-бөлім.  Іс-шаралар | Р/с № | Акционерлік қоғамдар | Акцияларды сатып алу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бюджеттiк инвестицияларды іске асыру есебінен орналастырылған акциялардың саны, дана | | | | | Бюджеттiк инвестицияларды іске асыру есебінен орналастырылған акциялардың құны, мың теңге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бюджеттiк инвестицияларды іске асырғанға дейін | | Бюджеттiк инвестицияларды іске асырғаннан кейін | | | кезеңінде | | | | | | барлығы | | | | | | | | | | | | |
| 1- кезең |  |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| … |  |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| n- кезең |  |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Акцияларды (бағалы қағаздарды) шығаруды мемлекеттік тіркеу мәліметтері | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Р/с № | Серіктестіктер | Жарғылық капиталды ұлғайту, мың теңге | | Жарғылық капитал мөлшерінің жиыны, мың теңге | | | Қатысушылардан қатысу үлестерін сатып алу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| жоспар | нақты | жоспар | | нақты | % | | | | | | | құны, мың теңге | | | | | мемлекеттік меншіктегі қатысу үлестері, % | | | | | | |
| жоспар | | | нақты | | | | жоспар | | нақты | | | жоспар | | | | нақты | | |
| 1 кезең |  |  |  |  | |  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| … |  |  |  |  | |  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| n кезең |  |  |  |  | |  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| Р/с№ | Мемлекеттік кәсіпорындар | | | Жарғылық капиталды ұлғайту, мың теңге | | | | | | | | | | Жарғылық капитал мөлшерінің жиыны, мың теңге | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | жоспар | | | нақты | | | | | | | жоспар | | | | | нақты | | | | | | |
| 1 кезең |  | | |  | |  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| … |  | | |  | |  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| n кезең |  | | |  | |  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |
| Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу мәліметтері | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-бөлім.  Іске асыру кестесі, жоспар/ нақты  мың теңге | Р/с № | Іс-шаралар | | | Іс-шаралардың іске асырылған жылы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Қаңтар | | Ақпан | | Наурыз | Сәуір | | | Мамыр | Маусым | | Шілде | Тамыз | | Қыркүйек | | | Қазан | | Қараша | | Желтоқсан |
| 1 кезең |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |
| … |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |
| n кезең |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |
| 4-бөлім. Оларды іске асыру үшін бюджеттік инвестициялар жүзеге асырылған мемлекеттік жоспарлау жүйелері | Р/с № | Құжаттың атауы | | | | | | | | | | | | Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаты бекітілген нормативтік құқықтық акт | | | | | | | | | | | | |
| Түрі | | | | | | Қабылданған  күні | | | | Нөмірі | | |
| 1. |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
| … |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
| n |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
| 5-бөлім.  Қаржыландыру сызбасы | Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотынан аударылды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Алушы | | | | | Бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспары бойынша | | | | | | | | іс жүзінде аударылды | | | | | | | | | | | | |
| (есепті жартыжылдық) | Аударылған күні (айы, жылы) | | | | сомасы, мың теңге | | | | Аударылған күні (айы, жылы | | | | | | құжат | | | | | сомасы, мың теңге | |
|  | атауы | | | № | |
|  | Р/с № |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |
|  | 1. |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |
|  | … |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |
|  | n |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |
|  | Алушының банктік шотынан аударылды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Р/с№ | Алушы | | | | қаржыландыру жоспары бойынша | | | | | | | | Іс жүзінде аударылды | | | | | | | | | | | | |
|  | Аударылған күні (айы, жылы) | | | | сомасы, мың теңге | | | | Аударылған күні (айы, жылы | | | | | | құжат | | | | | сомасы, мың теңге | |
|  | атауы | | | № | |  | |
|  | 1. |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |
|  | … |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |
|  | n |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | |
| 6-бөлім. Нәтиже | Р/с № | Нысаналы индикатор | Өлшем бірлігі | | | есепті жарты жылдықтың алдындағыдан екі жыл бұрын | | | | есепті жарты жылдықтың алдындағыдан бір жыл бұрын | | | | есепті жартыжылдықта | | | | | | | | | | | | |
| нақты | | | | нақты | | | | жартыжылдықтағы жоспар | | | | | | | нақты | | | | | |
| жылда | | үдемелі жиыны | | жылда | | үдемелі жиыны | |  | | | |  | | | жылда | | үдемелі жиыны | | | |
| Тікелей нәтиже | 1. |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | |
| … |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | |
| n |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | |
| Түпкілікті нәтиже | Тікелей нәтиженің Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі жетекшілік ететін бюджеттік бағдарлама мен саланың (жүйенің, өңірдің) мақсаттарына қол жеткізуіне әсер етуі | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7-бөлім. Жауапты тұлға | Тегі | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Аты | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Әкесінің аты (ол болған жағдайда) | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Заңды тұлғаның атауы | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Лауазымы | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Мекенжайы | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Байланыс телефоны | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Факс | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Электрондық пошта | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |

      Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда)       қолы, телефоны

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда)             қолы

      Мөр орны ( жеке кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын адамдарды қоспағанда)

      20 \_\_\_ жылғы "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанға қосымша**

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктемелер

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (квазимемлекеттік сектор субъектісінің атауы) "Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шаралардың іске асырылуын мониторингілеу жөніндегі квазимемлекеттік сектор субъектісінің есебі"

      (индексі - РУ-Мониторинг-38, кезектілігі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне дейін)

      1. Осы түсініктеме квазимемлекеттік сектор субъектілерінің заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараларды іске асыру мониторингі бойынша квазимемлекеттік сектор субъектісінің есебін жасауға және ұсынуға арналған\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" (квазимемлекеттік сектор субъектісінің атауы)

      2. Құндық мәндегі барлық көрсеткіштер ондық таңбасыз мың теңгемен толтырылады.

      3. Есепке субъектінің бірінші басшысы қол қояды. Есеп бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне электрондық және қағаз жеткізгіште ұсынылады.

      Бөлімдерде мыналар көрсетіледі:

      1-бөлімде Бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) коды, атауы, сипаттамасы; бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) стратегиялық бағытының нөмірі, атауы; бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) нөмірі, мақсатының атауы; бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаны) сомасы мың теңгемен, іске асыру кезеңі көрсетіледі;

      2-бөлімде акционерлік қоғамдар, серіктестіктер, мемлекеттік кәсіпорындар бойынша жеке ақпарат ұсынылады,

      мұнда:

      акционерлік қоғамдар бойынша: сатылғанға дейін және кейін бюджеттік инвестицияларды іске асыру есебінен орналастырылған акциялардың саны, данасы; бюджеттік инвестицияларды іске асыру есебінен орналастырылған акциялардың кезеңдердің әрқайсысындағы құны және барлығы, данасы; акциялар (бағалы қағаздар) шығарылымын мемлекеттік тіркеу мәліметтері көрсетіледі;

      серіктестіктер бойынша: жарғылық капиталды мың теңгеге ұлғайту жөніндегі жоспарлы және нақты көрсеткіштер; жарғылық капитал мөлшерінің жоспарлы және нақты көрсеткіштері, барлығы мың теңгегемен; қатысушылардан қатысу үлесін % - бен, олардың құнын мың теңгеге, сондай-ақ мемлекеттік меншікке қатысу үлесін % - бен сатып алу жөніндегі жоспарлы және нақты көрсеткіштер көрсетіледі; ақпарат әр кезең бойынша ұсынылады;

      мемлекеттік кәсіпорындар бойынша: жарғылық капиталды ұлғайту жөніндегі жоспарлы және нақты көрсеткіштер, мың теңгемен, жарғылық капиталдың мөлшері бойынша жоспарлы және нақты көрсеткіштер, барлығы мың теңгемен көрсетіледі; ақпарат кезеңдердің әрқайсысы бойынша ұсынылады; заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы мәліметтер де көрсетіледі.

      3-бөлімде жоспарланған және нақты іс-шаралар, олар бойынша кезеңдер мен айлар бөлінісінде шығыстар көрсетіледі.

      4-бөлімде іске асыру үшін бюджеттік инвестициялар жүзеге асырылған Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары, олардың атаулары, оның түрі, қабылданған күні мен нөмірі көрсетілген Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаты бекітілген нормативтік құқықтық акт көрсетіледі.

      5-бөлімде алушыны, аударым күнін (айын, жылын) және бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспары бойынша мың теңге сомасын көрсете отырып, бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотынан аударылған сомалар бойынша ақпарат ұсынылатын қаржыландыру схемасы; нақты аударылған мың теңге сомасы, аударым күні (күні, жылы) бойынша ақпарат көрсетіледі айы, жылы), сондай-ақ нақты аударым бойынша құжаттың атауы мен нөмірі көрсетіледі; Ақпарат бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотынан және алушының банктік шотынан аударылған сомалар бөлінісінде ұсынылады.

      6-бөлімде нәтижелер бойынша ақпарат ұсынылады, оның ішінде тікелей нәтижелер бойынша нысаналы индикатор, оның жылдар бөлінісінде есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жылдағы нақты мәндері, сондай-ақ өсу қорытындысымен көрсетіледі; ұқсас ақпарат есепті жартыжылдықтың алдындағы жыл үшін ұсынылады. Есепті жартыжылдық кезеңінде ақпарат жартыжылдықтағы жоспарлы және нақты көрсеткіштер мен өспелі қорытындымен ұсынылады. Түпкілікті нәтижелер бойынша әкімшімен жетекшілік ететін бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) және саланың (саланың, өңірдің) мақсатына қол жеткізуге тікелей нәтиженің әсері бойынша ақпарат ұсынылады.

      7-бөлімде жауапты тұлғаның деректері көрсетіледі: тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), заңды тұлғаның атауы, лауазымы, мекенжайы, байланыс телефондары, факс, электрондық пошта.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің  орынбасары – Ұлттық экономика министрі 2024 жылғы 28 қарашадағы № 104 Бұйрыққа 10-қосымша |
|  | Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық  ұсынысын әзірлеу немесе  түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу,  сондай-ақ бюджеттік  инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау  және бюджеттік кредиттеудiң  орындылығын айқындау  қағидаларына 39-қосымша |

**"Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы бюджеттiк инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шаралардың іске асырылуын мониторингілеу бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есебі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы)**

      Ұсынылады: мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органға

      Әкімшілік деректер нысанының атауы: "Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы бюджеттiк инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шаралардың іске асырылуын мониторингілеу бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есебі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

      (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы)

      Әкімшілік деректер нысанының индексі (нысан атауының қысқаша әріптік-цифрлық көрінісі): Ру-Мониторинг-39

      Жиілігі: тоқсан сайын

      Есепті кезең: 20 \_\_\_\_жыл

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне дейін

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-бөлім.  Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) | Коды |  | | | |
| Атауы |  | | | |
| Сипаттама |  | | | |
| Стратегиялық бағыт | нөмірі |  | | |
| атауы |  | | |
| Мақсаты | нөмірі |  | | |
| атауы |  | | |
| Сомасы, мың теңге |  | | | |
| Іске асыру кезеңі | бастап |  | дейін |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-бөлім.  Іс-шаралар | Р/с  № | Акционерлік қоғамдар | Акцияларды сатып алу | | | |
|  |  |  | Бюджеттiк инвестицияларды іске асыру есебінен орналастырылған акциялардың саны, дана | | Бюджеттiк инвестицияларды іске асыру есебінен орналастырылған акциялардың құны, мың теңге | |
|  |  | бюджеттiк инвестицияларды іске асырғанға дейін | бюджеттiк инвестицияларды іске асырғаннан кейін | кезеңде | барлығы |
| 1-кезең |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| n-кезең |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Акцияларды (бағалы қағаздарды) шығаруды мемлекеттік тіркеу мәліметтері | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Р/с  № | Серіктестіктер | Жарғылық капиталды ұлғайту, мың теңге | | Жарғылық капитал мөлшерінің жиыны, мың теңге | | Қатысушылардан қатысу үлестерін сатып алу | | | | | |
| % | | құны, мың теңге | | мемлекеттік меншіктегі қатысу үлесімен, % | |
| жоспар | нақты | жоспар | нақты | жоспар | нақты | жоспар | нақты | жоспар | нақты |
| 1-кезең |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n- кезең |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р/с  № | Мемлекеттік кәсіпорындар | | | Жарғылық капиталды ұлғайту, мың теңге | | | | Жарғылық капитал мөлшерінің жиыны, мың теңге | | | |
| жоспар | | нақты | | жоспар | | нақты | |
| 1 кезең |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n -кезең |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу мәліметтері | | | |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-бөлім.  Іске асыру кестесі, жоспар/нақты мың теңге | Р/с  № | Іс-шаралар | Іс-шаралар іске асырылған жыл | | | | | | | | | | | |
| Қаңтар | Ақпан | Наурыз | Сәуір | Мамыр | Маусым | Шілде | Тамыз | Қыркүйек | Қазан | Қараша | Желтоқсан |
| 1 кезең |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n кезең |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-бөлім.  Іске асыру үшін бюджеттік инвестициялар жүзеге асырылған Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары | Р/с  № | Құжаттың атауы | | | | Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаты бекітілген нормативтік құқықтық акті | | | | | | | | |
| Түрі | | | Қабылданған күні | | | Нөмірі | | |
| 1. |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| … |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| n |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 5-бөлім.  Бюджеттік ақша, мың теңге | Бөлінді | | Барлығы | | | | | | | | |  | | |
| олардың | | | есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жыл бұрын | | | | | |  | | |
| есепті жартыжылдықтың алдындағы бір жыл бұрын | | | | | |  | | |
| есепті жартыжылдықта | | | | | |  | | |
| түсім - бірыңғай қазынашылық шоттан Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотына түскені | | Барлығы | | | | | | | | |  | | |
| олардың | | | есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жыл бұрын | | | | | |  | | |
| есепті жартыжылдықтың алдындағы бір жыл бұрын | | | | | |  | | |
| есепті жартыжылдықта | | | | | |  | | |
| Оның ішінде | | | Құжаттың атауы | | |  | | |
| Аударылған күн | | |  | | |
| Құжаттың № | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-бөлім. Қаржыландыру схемасы (есепті жартыжылдық) | Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотынан аударылғаны | | | | | | | |
| Р/с  № | Алушы | Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі қаржыландыру жоспары бойыншабюджетных программ | | Іс жүзінде аударылғаны | | | |
| аударылған күні (айы, жылы) | сомасы, мың теңге | аударылған күні (айы, жылы) | құжат | | Сомасы, мың теңге |
| атауы | № |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |
| Алушының банктік шотынан аударылғаны | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р/с  № | Алушы | | қаржыландыру жоспары бойынша | | | | | Іс жүзінде аударылғаны | | | | |
| аударылған күні (айы, жылы) | | сомасы, мың теңге | | аударылған күні (айы, жылы) | | | құжат | | сомасы, мың теңге |
| атауы | № |
| 1. |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |
| … |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |
| n |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |
| 7-бөлім. Нәтиже | Р/с  № | Нысаналы индикатор | Өлшем бірлігі | есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жыл бұрын | | есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жыл бұрын | | есепті жартыжылдықта | | | | | |
| нақты | | нақты | | жарты жылдықтағы жоспар | | нақты | | | |
| 1 жылда | Өспелі жиыны | 1 жылда | Өспелі жиыны |  |  | Жарты жылда | | Өспелі жиыны | |
| Тікелей нәтиже | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Түпкілікті нәтиже  8-бөлім Жауапты орындаушы | Қол жеткізілген тікелей нәтиженің Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі жетекшілік ететін бюджеттік бағдарлама мен саланың (аяның, өңірдің) мақсаттарына қол жеткізуіне әсер етуі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Тегі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Аты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Түпкілікті нәтиже  8-бөлім. Жауапты орындаушы | Лауазымы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Мекенжайы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Байланыс телефондары |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Түпкілікті нәтиже | Факс | | | |  | | | | | | | | |
| 8-бөлім. Жауапты орындаушы | Электрондық пошта | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |

      Атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_

      Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Электронды пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_                   \_\_\_\_\_\_\_

      Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда)             қолы

      Мөр орны (жеке кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын адамдарды қоспағанда)

**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанға қосымша**

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірмелер

      Әкімшілік деректер нысанының атауы:

      "Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы бюджеттiк инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шаралардың іске асырылуын мониторингілеу бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есебі" (бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы)

      (Индексі: Ру-Мониторинг-39 Жиілігі: тоқсан сайын)

      1. Осы түсініктеме заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараларды іске асыру мониторингі бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есебінің бюджеттік бағдарламалар әкімшісін жасауға және ұсынуға арналған

      2. Құндық мәндегі барлық көрсеткіштер ондық таңбасыз мың теңгемен толтырылады.

      3. Есепке бірінші басшы қол қояды. Есеп мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органға электрондық және қағаз жеткізгіште ұсынылады.

      Бөлімдерде мыналар көрсетіледі:

      1-бөлімде бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) коды, атауы, сипаттамасы; бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) стратегиялық бағытының нөмірі, атауы; бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) нөмірі, мақсатының атауы; бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) мың теңгедегі сомасы, іске асыру кезеңі көрсетіледі;

      2-бөлімде акционерлік қоғамдар, серіктестіктер, мемлекеттік кәсіпорындар бойынша жеке ақпарат ұсынылады, мұнда:

      акционерлік қоғамдар бойынша: сатылғанға дейін және кейін бюджеттік инвестицияларды іске асыру есебінен орналастырылған акциялардың саны, данасы; орналастырылған акциялардың бюджеттік инвестицияларды іске асыру есебінен әрбір кезеңдегі құны және барлығы, данасы; акциялар (бағалы қағаздар) шығарылымын мемлекеттік тіркеу мәліметтері көрсетіледі;

      серіктестіктер бойынша: жарғылық капиталды мың теңгеге ұлғайту жөніндегі жоспарлы және нақты көрсеткіштер; жарғылық капитал мөлшерінің жоспарлы және нақты көрсеткіштері, барлығы мың теңгеге; қатысушылардан қатысу үлесін % - бен, олардың құнын мың теңгеге, сондай-ақ мемлекеттік меншікке қатысу үлесін % - бен сатып алу жөніндегі жоспарлы және нақты көрсеткіштер көрсетіледі; ақпарат әр кезең бойынша ұсынылады;

      мемлекеттік кәсіпорындар бойынша: жарғылық капиталды ұлғайту жөніндегі жоспарлы және нақты көрсеткіштер, мың теңге, жарғылық капиталдың мөлшері бойынша жоспарлы және нақты көрсеткіштер, барлығы мың теңгемен көрсетіледі; ақпарат кезеңдердің әрқайсысы бойынша ұсынылады; заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы мәліметтер де көрсетіледі.

      3-бөлімде кезеңдер мен айлар бөлінісінде жоспарланған және нақты іс-шаралар, олар бойынша шығыстар көрсетіледі.

      4-бөлімде іске асыру үшін бюджеттік инвестициялар жүзеге асырылған мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары, олардың атаулары, оның түрін, қабылданған күні мен нөмірін көрсете отырып, мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаты бекітілген нормативтік құқықтық акт көрсетіледі.

      5-бөлімде барлығы кезеңдер бойынша бөліністе (есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жыл және бір жыл үшін және есепті жартыжылдықта) бөлінген бюджеттік ақша көрсетіледі және түсім - Бірыңғай қазынашылық шоттан бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотына кезеңдер бойынша бөліністе барлығы (есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жыл және бір жыл үшін және есепті жартыжылдықта) келіп түскен күні, құжаттың атауы, аударылған күні және № көрсетілген.

      6-бөлімде алушыны, аударым күнін (айын, жылын) және бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспары бойынша мың теңге сомасын көрсете отырып, бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотынан аударылған сомалар бойынша ақпарат ұсынылатын қаржыландыру схемасы; нақты аударылған мың теңге сомасы, аударым күні (күні, жылы) бойынша ақпарат көрсетіледі айы, жылы), сондай-ақ нақты аударым бойынша құжаттың атауы мен нөмірі көрсетіледі. Ақпарат бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотынан және алушының банктік шотынан аударылған сомалар бөлінісінде ұсынылады.

      7-бөлімде нәтижелер бойынша ақпарат ұсынылады, оның ішінде тікелей нәтижелер бойынша нысаналы индикатор, оның жылдар бөлінісінде есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жылдағы нақты мәндері, сондай-ақ өсу қорытындысымен көрсетіледі; ұқсас ақпарат есепті жартыжылдықтың алдындағы жыл үшін ұсынылады. Есепті жартыжылдық кезеңінде ақпарат жартыжылдықтағы жоспарлы және нақты көрсеткіштер мен өспелі қорытындымен ұсынылады. Түпкілікті нәтижелер бойынша әкімшімен жетекшілік ететін бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) және саланың (саланың, өңірдің) мақсатына қол жеткізуге тікелей нәтиженің әсері бойынша ақпарат ұсынылады.

      8-бөлімде жауапты тұлғаның деректері: тегі, аты, лауазымы, мекенжайы, байланыс телефондары, факс, электрондық поштасы көрсетіледі.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК