

**Об утверждении Плана мероприятий по продвижению идеи "Общество Всеобщего Труда"**

Распоряжение Государственного секретаря Республики Казахстан от 30 октября 2015 года № 8

      В целях выполнения шага 88 «Продвижение идеи Общества Всеобщего Труда» Плана Нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ с учетом реализации программ инфраструктурного развития «Нұрлы жол» и второй пятилетки индустриализации:  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по продвижению идеи «Общество Всеобщего Труда» (далее - План мероприятий).   
      2. Центральным государственным и местным исполнительным органам обеспечить неукоснительное исполнение Плана мероприятий и своевременно вносить информацию о проделанной работе в Администрацию Президента Республики Казахстан.   
      3. Общую координацию работы и контроль за реализацией Плана мероприятий возложить на Отдел внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

*Государственный секретарь*  
*Республики Казахстан                       Г. Абдыкаликова*

УТВЕРЖДЕН                 
распоряжением Государственного секретаря  
Республики Казахстан           
от 30 октября 2015 года № 8

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по продвижению идеи «Общество Всеобщего Труда»**  
           (срок реализации: ноябрь 2015 года - декабрь 2016 года)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименования мероприятия** | **Форма**  **завершения** | **Коммуникативные**  **каналы** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный**  **исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **I. ПРОДВИЖЕНИЕ ИДЕИ ОБЩЕСТВА ВСЕОБЩЕГО ТРУДА** | | | | | |
| **1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | | | | | |
| 1. | Организовать проведение заседаний Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений | заседания;  информация в АП (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | - | ежеквартально | МЗСР, МНЭ, МЮ, МИР, МФ, МЭ, НПП, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей |
| 2. | Организовать проведение заседаний региональных трехсторонних комиссий по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений | заседания;  информация в АП (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | - | ежеквартально | акиматы гг. Астаны, Алматы и областей |
| 3. | Организовать проведение ежеквартальных заседаний отраслевых трехсторонних комиссий по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений | заседания;  информация в АП (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | - | ежеквартально | МЗСР, МИР, МЭ, МНЭ, МСХ, МОН, МКС |
| 4. | Изучить опыт стран ОЭСР в части развития молодежной занятости | аналитическая справка в АП | - | до 1 декабря 2015 года | МОН, МЗСР, МИР, МИД, АВ, АК |
| 5. | Внести предложения по созданию центра опережающей подготовки кадров | предложения в АП | - | до 1 декабря 2015 года | МОН, МЗСР, МИР, АВ, АК |
| 6. | Обеспечить систему мониторинга рынка рабочей силы в Республике Казахстан на базе АО «Информационно-аналитический центр по проблемам занятости» МЗСР | информация в АП до 20 декабря 2015 года | - | в течение 2015 года | МЗСР, МНЭ |
| 7. | Разработать план мероприятий по проведению системной профориентационной работы в рамках реализации «Дорожной карты занятости - 2020» | план;  информация в АП | - | до 5 марта 2016 года | МЗСР, МОН, МИР, АВ, АК |
| 8. | Внести предложения по созданию системы привлечения подготовки и мультипликации волонтерского опыта (в рамках «Астана Экспо-2017») | предложения в АП | - | до 5 декабря 2015 года | МОН, МЗСР, МИР, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, АО «НК» Экспо-2017», АВ, АК |
| 9. | Организовать проведение республиканского форума «К Обществу Всеобщего Труда», посвященного празднованию Дня труда, с вручением медали «Еңбек ардагері» и др. | республиканский форум;  информация в АП | - | до 5 ноября 2016 года | МЗСР, НПП (по согласованию), ФП РК (по согласованию) |
| 10. | Организовать проведение во всех государственных органах и организациях праздничных собраний, посвященных Дню труда, с вручением грамот, благодарственных писем особо отличившимся сотрудникам | праздничные собрания;  информация в АП | - | до 5 ноября 2015 года;  до 5 ноября 2016 года | МЗСР, МИР, МЭ, МНЭ, МСХ, МОН, МКС, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, АВ, АК |
| 11. | Организовать проведение региональных конкурсов среди трудовых династий «Еңбек жолы» | конкурсы; информация в АП | - | до 5 ноября 2015 года;  до 5 ноября 2016 года | МЗСР, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, НПП (по согласованию), ФП РК (по согласованию) |
| 12. | Организовать проведение Дня индустриализации, конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз» и конкурса «Алтын сапа» | информация в АП | - | до 5 февраля 2016 года | МИР, МЗСР, МЭ, НПП (по согласованию), ФП РК (по согласованию) |
| 13. | Разместить информационные материалы по теме «Общество Всеобщего Труда» на базе действующих сайтов организаций образования | статьи;  информация в АП до 20 декабря 2015 года | - | в течение 2015 года | МОН, АВ, АК |
| 14. | Сформировать и направить в СМИ «событийный ряд» мероприятий, направленных на продвижение идеи «Общество Всеобщего Труда» с учетом задач, поставленных в Плане Нации Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «100 шагов: современное государство для всех» и программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» | «событийный ряд», информация в АП | республиканские, региональные СМИ и интернет-ресурсы | до 15 ноября 2015 года, далее - ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | МИР (рассылка СМИ), ЦГО, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей |
| 15. | Актуализировать список спикеров из числа представителей сферы здравоохранения, образования, культуры, спорта, промышленности, а также трудовых династий и этнокультурных объединений, обеспечить его рассылку в СМИ | список спикеров; информация в АП | - | до 10 ноября 2015 года | МИР (рассылка), МЗСР, МОН, МКС, МЭ, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, АВ, АК, САНК |
| 16. | Разработать региональные планы мероприятий по организации информационно-разъяснительной работы по продвижению идеи «Общество Всеобщего Труда» и повышению престижности рабочих и технических специальностей | планы мероприятий; информация в АП | региональные СМИ и интернет-ресурсы | до 15 ноября 2015 года | акиматы гг. Астаны, Алматы и областей |
| 17. | Организовать серию брифингов/пресс-конференций на площадке СЦК по вопросам социальной и инфраструктурной модернизации, развитию дуальной системы обучения, внедрению новых подходов по обеспечению молодежи рабочими местами, популяризации рабочих и технических специальностей | брифинги/пресс-конференции;  информация в АП (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы | ежеквартально | СЦК, МИР, ЦГО |
| 18. | Организовать пресс-туры для журналистов для освещения деятельности трудовых коллективов на объектах государственных программ индустриально-инновационного развития и «Нұрлы жол» | пресс-туры, информация в АП (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы | ежеквартально | МИР, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей |
| 19. | Организовать освещение деятельности профсоюзов, направленной на социальную модернизацию | информация в АП ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы | на постоянной основе | МЗСР, ФП РК (по согласованию), Центр социального партнерства АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), МИР (освещение) |
| 20. | Организовать встречи победителей конкурсов «Лучший в профессии» и других профессиональных конкурсов, представителей трудовых династий, награжденных за доблестный труд, с учащимися 7-11 классов общеобразовательных учебных заведений, обеспечить освещение в СМИ и социальных сетях | информация в АП до 5 декабря отчетного года | республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы и социальные сети | ежегодно | МОН, МЗСР, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, АВ, АК |
| 21. | Организовать ознакомительные экскурсии для учащихся организаций среднего, технического и профессионального, высшего образования на объекты государственных программ индустриально-инновационного развития и «Нұрлы жол», обеспечить освещение в СМИ и социальных сетях | информация в АП до 5 декабря отчетного года | республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы и социальные сети | ежегодно | МОН, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, МИР (освещение), АВ, АК |
| 22. | Провести тематические уроки и лекции, посвященные разъяснению идеи «Общество Всеобщего Труда» в преддверии Дня труда | информация в АП до 15 ноября отчетного года | - | ежегодно | МОН, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, АВ, АК |
| 23. | Организовать республиканский и областные конкурсы молодежных дебатов на тему: «Нация Единого Будущего» и «Общество Всеобщего Труда», обеспечить их освещение в СМИ | информация в АП | республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы | до 15 октября 2016 года | МОН, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, МИР (освещение в СМИ), АВ, АК |
| 24. | Обеспечить подготовку, размещение и обновление визуальной продукции (билборды, растяжки и т.п.) на тему «Общество Всеобщего Труда» | информация в АП | - | до 15 апреля 2016 года | МКС (подготовка эскизов), акиматы гг. Астаны, Алматы и областей (размещение) |
| 25. | Организовать проведение мониторинга СМИ о ходе освещения мероприятий в рамках реализации идеи «Общество Всеобщего Труда» | аналитическая справка в АП ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети | на постоянной основе | МИР, СЦК |
| **2. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА** | | | | | |
| 26. | Обеспечить подготовку и размещение материалов, направленных на продвижение идеи «Общество Всеобщего Труда», в том числе с комментариями экспертов и работников, участвующих в реализации государственных программ индустриально-инновационного развития и «Нұрлы жол» | информация в АП ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы | на постоянной основе | МИР, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию) |
| 27. | Привлечь лидеров общественного мнения из числа политиков, звезд отечественного шоу-бизнеса, спорта и медиасферы для продвижения идеи «Общество Всеобщего Труда» в социальных сетях | информация в АП ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | социальные сети | на постоянной основе | МКС, МИР, СЦК, МОН, АВ, АК |
| **3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ РАБОТА** | | | | | |
| 28. | Организовать подготовку информационных материалов (топиков) с экспертными оценками по актуальным темам социальной и инфраструктурной модернизации | информация в АП ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | республиканские СМИ, интернет-ресурсы | на постоянной основе | КИСИ, РОО «Конгресс политологов», МИР (размещение) |
| 29. | Подготовить и обеспечить рассылку в СМИ методических материалов по тематике Пяти институциональных реформ, идеи «Общество Всеобщего Труда» | информация в АП | республиканские СМИ, интернет-ресурсы | до 15 ноября 2015 года | КИСИ, РОО «Конгресс политологов» (по согласованию), МИР (рассылка) |
| 30. | В рамках действующих программ организовать выход сюжетов и статей с привлечением лидеров общественного мнения, заслуженных деятелей (сферы здравоохранения, образования, культуры, спорта и др.), почетных граждан, представителей НПО, этнокультурных объединений по реализации идеи «Общество Всеобщего Труда» | информация в АП ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы | на постоянной основе | МИР, ЦГО, САНК, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей |
| **II. «КАЗАХСТАНЦЫ - НАЦИЯ ПPОФECCИOHAЛОВ»** | | | | | |
| **1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | | | | | |
| 31. | Создать рабочую группу по отбору кандидатов для проекта «100 историй успеха» (далее - проект) из числа казахстанцев, добившихся успехов в различных сферах деятельности | совместный приказ; информация в АП | республиканские и региональные СМИ | до 10 ноября 2015 года | МКС (свод), МИР, МЮ, МЗСР, МВД, МОН, СЦК, САНК, АВ, АК, НПП (по согласованию) |
| 32. | Разработать положение о проекте | положение; информация в АП | республиканские и региональные СМИ | до 15 ноября 2015 года | МКС (свод), МИР, МЮ, МЗСР, МВД, МОН, НПП (по согласованию), АВ, АК |
| 33. | Сформировать список участников проекта | информация в АП | - | до 15 ноября 2015 года | МКС (свод), МИР, МЮ, МЗСР, МВД, МОН, НПП (по согласованию), АВ, АК |
| 34. | Принять меры по корректировке государственного информационного и социального заказов на 2016-2017 гг., с учетом продвижения в СМИ проекта | информация в АП | республиканские и региональные СМИ | до 10 декабря 2015 года | МИР, МКС, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей |
| 35. | Сформировать для участников проекта событийный ряд общественно-значимых мероприятий на период ноябрь 2015 года - 2016 год | событийный ряд; информация в АП | республиканские и региональные СМИ | до 10 ноября 2015 года | МКС, МИР, МОН, МВД, МНЭ, МЭ, МЗСР, НПП (по согласованию), АВ, АК |
| 36. | Разработать дизайн кампании (брэндирование проекта) в пределах предусмотренных средств | эскизы;  информация в АП | - | до 10 ноября 2015 года | МИР, МКС, СЦК, ГАК, НПП (по согласованию) |
| 37. | Организовать создание специальных рубрик «Нация профессионалов: «100 историй успеха» в пределах предусмотренных средств | специальные рубрики;  информация в АП | республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы | до 10 ноября 2015 года | МИР, МКС, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей |
| **2. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА** | | | | | |
| **I ЭТАП. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУР (СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2015 г.)** | | | | | |
| 38. | Организовать в рамках специальных рубрик выход материалов об участниках проекта согласно сформированному списку, их интервью и комментариев о профессиональной деятельности и достижениях (еженедельно по 2-3 новые истории) | материалы СМИ; информация в АП ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | республиканские и региональные СМИ | еженедельно | МИР, МКС, СЦК, АО «Казконтент», акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, НПП (по согласованию) |
| 39. | Организовать участие участников проекта в общественно-значимых мероприятиях, конференциях, круглых столах, семинарах, проводимых госорганами и общественностью, а также социальных акциях, флэш-мобах и т.д., с широким освещением в СМИ | материалы СМИ; информация в АП ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы, ИА «Казинформ», АО «Казконтент» | на постоянной основе | МКС, МИР (освещение), СЦК, МЭ, МНЭ, МОН, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, НПП (по согласованию), АВ, АК |
| 40. | Организовать информационную кампанию по продвижению проекта по линии загранучреждений МИД РК и с привлечением иностранных СМИ, аккредитованных в РК, в пределах предусмотренных средств | информация в АП ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | сайты загранучреждений МИД, зарубежные СМИ | на постоянной основе | МИД, МИР |
| 41. | Обеспечить продвижение аккаунтов участников проекта в социальных сетях | информация в АП ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | www.yvision.kz. www.horde.kz, www.twitter.com, www.kiwi.kz, социальные сети и т.д. | на постоянной основе | МИР, СЦК, МКС, АО «Казконтент» |
| **II ЭТАП. ПРОДВИЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА (НОЯБРЬ 2015 г. - ЯНВАРЬ 2016 г.)** | | | | | |
| 42. | Обеспечить создание специализированной страницы на сайте www.100kadam.kz | информация в АП | сайт www.100kadam.kz | до 10 ноября 2015 года | МИР, СЦК, МКС, АО «Казконтент» |
| 43. | Организовать подготовку и выход межпрограммных заставок, перебивок об участниках проекта на казахском, русском и английском языках | материалы СМИ;  информация в АП | ТК «Хабар», «Казахстан», «24.kz», «Kazakh TV», республиканские и региональные телеканалы в рамках госзаказа | до 10 декабря 2015 года | МИР, АО «Агентство Хабар», АО «РТРК «Казахстан» - подготовка и размещение, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей - размещение |
| 44. | Организовать информационное сопровождение мероприятий, приуроченных к Дню учителя, с участием участников Проекта в сфере образования (учителя), в том числе интервью участников проекта | материалы СМИ;  информация в АП | ТК «Хабар», «Казахстан», «24kz», «Kazakh TV», интернет-ресурсы, ИА Казинформ, ресурсы АО «Казконтент» | до 5 ноября 2015 года | МИР, СЦК, МОН, АК, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, АВ, АК |
| 45. | Обеспечить выход интервью с участниками проекта в рамках программ «Интервью-kz», «Специальный репортаж», «Большие города» | видеосюжеты, интервью;  информация в АП | Телеканал «24kz» | до 5 января 2016 года | МИР |
| 46. | Организовать проведение интернет-конференций с участниками проекта об их достижениях и успехах | интернет-конференции;  информация в АП | ИА «Bnews.kz» | до 5 января 2016 года | МИР, АО «Казконтент» |
| **III ЭТАП. ФИКСАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА В МЕДИЙНОМ ПОЛЕ (ФЕВРАЛЬ 2016 - МАРТ 2016 гг.)** | | | | | |
| 47. | Обеспечить изготовление и размещение билбордов с участниками проекта | билборды, лайтбоксы;  информация в АП | - | до 20 февраля 2016 года | МКС - разработка эскизов, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей |
| 48. | Обеспечить подготовку и размещение в СМИ инфографики и телеграфики с фотопортретами и описанием деятельности участников проекта | публикации в СМИ;  информация в АП | ТК «Хабар», «Казахстан», «24kz», «Kazakh ТУ», интернет-ресурсы | до 5 февраля 2016 года | МИР, МКС |
| 49. | Обеспечить участие участников проекта в ток-шоу и интерактивных программах телеканалов | телепрограммы;  информация в АП до 5 апреля 2016 года | республиканские и региональные телеканалы | февраль-март 2016 года | МИР, МКС |
| 50. | Обеспечить выход тележурналов об участниках проекта | тележурналы;  информация в АП до 5 апреля 2016 года | ТК «Kazakh TV» | февраль-март 2016 года | МИР, МКС |
| **IV ЭТАП. ФОРМИРОВАНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО СПИСКА УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА И ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (ИЮЛЬ 2016 г.)** | | | | | |
| 51. | Организовать производство и трансляцию сюжетов, посвященных участникам проекта, серию публикаций в наиболее рейтинговых отечественных и зарубежных изданиях (в том числе в международном журнале «Astana Calling») об участниках проекта (деловых, популярных, тематических), в пределах предусмотренных средств | материалы СМИ;  информация в АП до 5 апреля 2016 года | республиканские, зарубежные СМИ и интернет-ресурсы | февраль-март 2016 года | МКС, МИР, МИД |
| **III. ПРОЕКТ «ЛИГА ПРОФЕССИОНАЛОВ» ПРОДВИЖЕНИЕ ПРЕСТИЖНОСТИ И ПОПУЛЯРНОСТИ РАБОЧИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ** | | | | | |
| **1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | | | | | |
| 52. | Провести Международный форум «Профессиональное образование и бизнес: диалог партнеров» | информация в АП | - | до 5 апреля 2016 года | МОН, МЗСР, ЦГО, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, НПП (по согласованию), АВ, АК |
| 53. | Провести республиканские, отраслевые и региональные конкурсы профессионального мастерства | конкурсы;  информация в АП ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | - | в течение 2016 года | МОН, МЗСР, НПП (по согласованию), МИР, МЭ, МНЭ, МКС, акиматы гг. Астаны и Алматы, областей, АВ, АК |
| 54. | Провести опрос руководителей предприятий с целью определения востребованных профессий (ТОП -10 профессий) в разрезе отраслей | информация в АП | - | до 5 мая 2016 года | МЗСР, НПП (по согласованию), АВ, АК |
| 55. | Провести Республиканский и региональные этапы выставки «Лучший социальный проект» | информация в АП | - | до 5 января 2016 года | МЗСР, НПП (по согласованию), НПО |
| 56. | Провести выставки продукции учащихся организаций ТиПО, с приглашением на них учеников 8-11 классов с родителями | информация в АП (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | - | ежеквартально | МОН, акиматы гг. Астаны и Алматы, областей, АВ, АК |
| 57. | Провести Национальный и региональные чемпионаты Worldskills Kazakhstan:  организация казахстанского тренировочного лагеря кандидатов в национальную сборную Национального чемпионата рабочих профессий «World Skills Kazakhstan»;  привлечение партнеров (спонсоров - предприятий ГПИИР) к организации Национального и региональных чемпионатов;  организация широкой анонсирующей работы в СМИ о проведении региональных и Национальных чемпионатов | Региональные и Национальный чемпионаты;  информация в АП | республиканские и региональные СМИ | информация в АП до 10 июля 2016 года | МОН, НАО «Холдинг «Кәсіпқор», акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, АВ, АК, МИР - освещение в СМИ |
| 58. | Организовать и провести экскурсии «Профессии моего города» | информация в АП | - | до 5 июля 2016 года | МОН, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, НПП (по согласованию), АВ, АК |
| 59. | Провести в общеобразовательных учебных заведениях уроки профориентации «Твой выбор», с привлечением ветеранов труда | информация в АП | - | до 5 июля 2016 года | МОН, МЗСР, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, АВ, АК |
| 60. | Разместить информацию об организациях ТиПО и преимуществах рабочих и технических специальностей на информационных стендах в организациях среднего образования, в СМИ | информация в АП | - | до 5 июля 2016 года | МОН, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, НПП (по согласованию), АВ, АК, МИР |
| **2. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА** | | | | | |
| 61. | Разместить на информационном портале «РАБОТА» рубрики:  о популяризации в обществе рабочих профессий и профессионально-технических специальностей, с размещением профориентационных материалов и успешных примеров из жизни;  об обучении основам трудового законодательства Республики Казахстан;  о ведении бизнеса с размещением готовых бизнес-планов и популярных бизнес-идей | информация в АП | интернет-портал «РАБОТА» | до 5 июля 2016 года | МЗСР |
| 62. | Обеспечить информационное сопровождения мероприятий, проходящих в рамках продвижения рабочих и профессионально-технических специальностей | информация в АП ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | новостные выпуски и аналитические программы телеканалов, печатные СМИ, интернет-ресурсы | на постоянной основе | МИР, МЗСР, МОН, МКС, МИР, МНЭ, МЭ, акиматы гг. Астаны и Алматы, областей, АВ, АК |
| 63. | Организовать подготовку и размещение аналитических статей, интервью экспертов, в том числе в рамках ток-шоу и интерактивных программ, о преимуществах рабочих и профессионально-технических специальностей и потребностях государства в них | информация в АП (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | новостные выпуски и аналитические программы телеканалов, печатные СМИ и общественно-политические интернет-ресурсы | ежеквартально | МИР (размещение), МЗСР, МОН, МИР, МНЭ, МЭ, МКС, акиматы гг. Астаны и Алматы, областей, АВ, АК |
| 64. | Обеспечить производство и ротацию в эфире республиканских и региональных телеканалов социальных роликов о преимуществах рабочих и профессионально-технических специальностей и кадровых потребностях государства | видеоролики;  информация в АП к 20 декабря, далее - ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | республиканские и региональные телеканалы | подготовка - до 20 декабря 2015 года, ротация с января 2016 года | МИР, АО «РТРК «Казахстан», АО «Агентство «Хабар», акиматы гг. Астаны и Алматы, областей (ротация на региональных телеканалах) |
| 65. | Проработать вопросы по подготовке документальных фильмов и сериалов о трудовых династиях | информация в АП | телеканалы «Хабар» и «Казахстан» | до 20 декабря 2016 года | МИР, АО «Агентство «Хабар», АО «РТРК «Казахстан» |
| 66. | Подготовить и разместить инфографики, аналитические и экспертные материалы и др. о реализации ГПИИР и имеющихся кадровых потребностях, о преимуществах рабочих и профессионально-технических специальностей | информация в АП (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | официальные интернет-ресурсы акиматов гг. Астаны и Алматы, областей, республиканских и региональных СМИ, ИА «Казинформ», ресурсы АО «Казконтент» | ежеквартально | акиматы гг. Астаны, Алматы и областей |
| **3. РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ** | | | | | |
| 67. | Обеспечить размещение материалов СМИ, направленных на продвижение рабочих профессий и технических специальностей на видеопорталах, в социальных сетях | информация в АП (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | социальные сети, видео-порталы | на постоянной основе | МИР, МОН, МНЭ, МКС, МЭ, МЗСР, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, АВ, АК |
| 68. | Разместить социальные видеоролики о преимуществах рабочих и профессионально-технических специальностей и потребностях государства в них в социальных сетях и видеопорталах | информация в АП | социальные сети, видео-порталы | до 20 февраля 2016 года | МИР |
| **4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ** | | | | | |
| 69. | Провести организационно-практические мероприятия по продвижению проекта дуального обучения и их информационное сопровождение в СМИ (семинар, конференции и др.) | событийный ряд;  информация в АП до 20 декабря 2015-2016 гг. | - | на постоянной основе | МОН, акиматы гг. Астаны и Алматы, областей, АВ, АК |
| 70. | Информационное сопровождение хода реализации «Дорожной карты Занятости - 2020» | медиаплан на 2016 год, информация в АП ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | республиканские и региональные СМИ | до 20 декабря 2015 года | МЗСР, МОН, МИР, АВ, АК |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**  
АВ - Ассоциация высших учебных заведений Республики Казахстан  
АК - Ассоциация колледжей Республики Казахстан  
АП - Администрация Президента Республики Казахстан  
ВС - Верховный Суд Республики Казахстан  
ГАК - Гражданский альянс Казахстана  
КИСИ - Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан  
КС - Конституционный Совет Республики Казахстан  
МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан  
МЗСР - Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан  
МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан  
МИР - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан  
МКС - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан  
МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан  
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан  
МЭ - Министерство энергетики Республики Казахстан  
МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан  
НПО - неправительственные организации  
HПП - Национальная Палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»  
ОВП - Отдел внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан  
ОСЭМ - Отдел социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан  
САНК - Секретариат Ассамблеи народа Казахстана  
СМИ - Средства массовой информации  
СЦК - Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан  
ФП РК - Федерация профсоюзов Республики Казахстан  
ЦГО - центральные государственные органы

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан