

**Об утверждении Плана мероприятий общенациональной информационной кампании "Нация Единого Будущего"**

Распоряжение Государственного секретаря Республики Казахстан от 30 октября 2015 года № 10

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий общенациональной информационной кампании «Нация Единого Будущего» (далее - План).   
      2. Центральным, местным исполнительным органам Республики Казахстан, а также иным организациям обеспечить своевременное и неукоснительное исполнение мероприятий, предусмотренных Планом.   
      3. Координацию работы по реализации Плана мероприятий и контроль за его исполнением возложить на Отдел внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

*Государственный секретарь*  
*Республики Казахстан                       Г. Абдыкаликова*

УТВЕРЖДЕН                 
распоряжением Государственного секретаря  
Республики Казахстан           
от 30 октября 2015 года № 10

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**общенациональной информационной кампании**  
**«Нация Единого Будущего»**  
**(срок реализации: ноябрь 2015 года - декабрь 2016 года)**

*Целью общенациональной информационной кампании «Нация Единого Будущего» (далее - Кампания) является продвижение и популяризация казахстанской идентичности и единства на принципе гражданства и Общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел».*  
*Задачами Кампании являются: повышение гражданской активности населения в реализации общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел», укрепление Нового Казахстанского Патриотизма.*  
*Мероприятия Кампании будут реализованы под эгидой Ассамблеи народа Казахстана и охватят все целевые группы: молодежь, старшее поколение, городское и сельское население и другие.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма**  **завершения** | **Ответственные**  **исполнители** | **Сроки**  **исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД**  *(ноябрь 2015 года)* | | | | |
| 1. | Разработать брендбук Кампании (логотип, слоганы, информационная стратегия, эскизы визуальной продукции - билбордов и т.д.) | брендбук;  информация в АП | МКС, МОН, МЗСР, РГУ «Қоғамдық келісім», СЦК (по согласованию) МИР | до 16 ноября 2015 года |
| 2. | Сформировать на республиканском и региональном уровнях пулы журналистов и блогеров, специализирующихся на реализации Кампании | пул журналистов и блогеров;  информация в АП | МИР, СЦК (по согласованию), акиматы гг. Астаны, Алматы и областей | к 16 ноября 2015 года |
| 3. | Обеспечить подготовку методических материалов, разъясняющих концептуальные основы формирования Нации Единого Будущего | методические материалы;  информация в АП | МКС, РГУ «Қоғамдық келісім», СЦК (по согласованию), МИР | к 16 ноября 2015 года |
| 4. | Сформировать событийный ряд Кампании, обеспечить его информационное сопровождение и ежеквартальную актуализацию | событийный ряд;  информация в АП | МКС, РГУ «Қогамдық келісім», СЦК (по согласованию), МИР, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей | к 16 ноября 2015 года |
| 5. | Сформировать пул медийных персон из числа представителей государственных органов, депутатов Парламента и маслихатов, общественных деятелей, представителей этнокультурных объединений, творческой и научной интеллигенции, молодежных объединений, НПО, деятелей культуры и искусства, науки и спорта, обеспечить их участие в мероприятиях событийного ряда | пул;  информация в АП | МКС, МОН, РГУ «Қоғамдық келісім», СЦК (по согласованию), МИР | к 16 ноября 2015 года |
| 6. | Сформировать пул спикеров из числа представителей государственных органов, депутатов Парламента и маслихатов, лидеров общественного мнения, представителей НПО, технической и гуманитарной интеллигенции, науки, спорта, культуры и искусства, конфессий, этнокультурных объединений для участия в Кампании | пул спикеров;  информация в АП | МКС, РГУ «Қогамдық келісім», СЦК (по согласованию), МОН, МИР, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей | к 16 ноября 2015 года |
| 7. | Провести совещание в режиме видеоконференции с участием представителей местных исполнительных органов об основных направлениях и подходах к реализации Кампании | совещание;  информация в АП | ОВП, МКС, РГУ «Қоғамдық келісім», СЦК (по согласованию), МИР | до 20 ноября 2015 года |
| 8. | Провести встречи с руководителями республиканских СМИ об основных направлениях и подходах к реализации Кампании | информация в АП | МИР, МКС, РГУ «Қоғамдық келісім», СЦК (по согласованию) | до 20 ноября 2015 года |
| 9. | Разработать и утвердить медиа-планы местных исполнительных органов по проведению Кампании в региональных СМИ на основе брендбука | информация в АП | МИР (свод), акиматы гг. Астаны, Алматы и областей | к 23 ноября 2015 года |
| 10. | Обеспечить мониторинг информационного пространства | информация в АП | МИР, СЦК (по согласованию) | ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным) |
| **II. РЕАЛИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД**  *(ноябрь 2015 года - декабрь 2016 года)* | | | | |
| 11. | Обеспечить подготовку и ротацию цикла видеороликов и межпрограммных заставок, аудиоджинглов, направленных на популяризацию ценностей Общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел» (не менее 12), разъяснение концептуальных основ формирования Нации Единого Будущего | видеоролики, аудиоджинглы;  информация в АП | МИР, АО «РТРК «Казахстан», АО «Агентство «Хабар», электронные СМИ, выполняющие государственный информационный заказ (по согласованию) | к 10 декабря 2015 года, далее - ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) |
| 12. | Организовать в республиканских и региональных периодических печатных изданиях открытие тематических рубрик под единым логотипом «Нация Единого Будущего» (в рамках брендбука) | информация в АП | МИР, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей | до 16 ноября 2015 года |
| 13. | Организовать для учащихся общеобразовательных школ и организаций, ТиПО конкурсы сочинений «Я - казахстанец!», приуроченные к Дню Независимости, в том числе в 2016 году - под эгидой 25-летия Независимости РК | информация в АП | МОН | к 20 декабря 2015-2016 годов |
| 14. | Обеспечить изготовление (на основе эскизов брендбука) и размещение в общественных местах, а также в учебных корпусах учебных заведений, вузов, ТиПО визуальной продукции (билбордов, лайтбоксов, плакатов) по продвижению ценностей Общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел», концептуальных основ Нации Единого Будущего | информация в АП | акиматы гг. Астаны, Алматы и областей | к 20 декабря 2015 года, далее - раз в полугодие (к 5 числу месяца, следующего за отчетным полугодием) |
| 15. | Организовать и провести цикл молодежных дебатов на казахском, русском и английском языках: «Казахстанцы - Нация Единого Будущего», «Знание трех языков - путевка в успешную жизнь», в том числе в рамках государственного социального заказа под эгидой 25-летия Независимости РК | информация в АП | МОН, МКС, МИР, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей | к 10 июля 2016 года |
| 16. | Провести серию концертов и музейных выставок под единым брендом «Нация Единого Будущего» под эгидой 25-летия Независимости РК | информация в АП | МКС, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей | в течение 2016 года, далее - раз в полугодие (к 5 числу месяца, следующего за отчетным полугодием) |
| 17. | Провести фотоконкурс в республиканских печатных СМИ и на Интернет-ресурсах по популяризации и продвижению ценностей Нации Единого Будущего и Общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел» под эгидой 25-летия Независимости РК | информация в АП | МИР | в течение 2016 года, далее - раз в полугодие (к 5 числу месяца, следующего за отчетным полугодием) |
| 18. | Организовать во всех школах страны открытые уроки с привлечением представителей АНК под эгидой 25-летия Независимости РК | информация в АП | МОН, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, САНК | до 10 сентября 2016 года |
| 19. | Организовать и провести цикл спортивных мероприятий, посвященных Нации Единого Будущего, с привлечением студентов вузов, ТиПО под эгидой 25-летия Независимости РК | информация в АП | МОН, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей | с января 2016 года, далее - ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) |
| 20. | Организовать и провести республиканскую молодежную акцию «В единстве - наша сила» с привлечением представителей этнокультурных объединений, посвященную продвижению ценностей Общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел» (трудолюбие, честность, культ учености и образования) под эгидой 25-летия Независимости РК | информация в АП | МОН, МКС, САНК, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей | к 10 июля 2016 года |
| 21. | Подготовить серию аналитических публикаций в республиканских печатных СМИ о ключевых составляющих формирования Нации Единого Будущего как основ успешного развития страны | аналитические статьи;  информация в АП | КИСИ, РОО «Конгресс политологов» (по согласованию), ЦГО, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, МИР - размещение | с ноября 2015 года, далее - ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) |
| 22. | Организовать продвижение персональных историй успеха «Казахстанцы - успешная нация» в виде серии газетных публикаций, телесюжетов, постов в социальных сетях | материалы СМИ;  информация в АП | МИР, РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию), акиматы гг. Астаны, Алматы и областей | с ноября 2015 года, далее - ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) |
| 23. | Организовать продвижение концептуальных основ Нации Единого Будущего в социальных сетях и на популярных Интернет-ресурсах | интернет-форумы, группы;  информация в АП | МИР, СЦК, РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию) | с ноября 2015 года, далее - ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) |
| 24. | Разместить и поддерживать в актуальном состоянии статьи в «Wikipedia» на темы: «Нация Единого Будущего», «Пять институциональных реформ», «Мәңгілік Ел» на казахском, английском и русском языках | информация в АП | МИР - разработка сетевого графика наполнения, МОН, МКС, МИД, ВС, МВД, РГУ «Қогамдық келісім» (по согласованию) - наполнение | к 20 декабря 2015 года |
| 25. | Организовать Интернет-конкурс «Қазақстанның жиырма бес кереметі» «Двадцать пять чудес Казахстана» (уникальные сооружения, памятники культуры и археологии, природа, выдающиеся личности, изобретения), приуроченный к 25-летию Независимости РК | информация в АП | МИР, МКС, РГУ «Қогамдық келісім», СЦК (по согласованию) | к 20 апреля и 20 декабря 2016 года |
| 26. | Подготовить серию медиапродукции «Казахстанцы - Нация Единого Будущего», обеспечить ее продвижение в социальных сетях | мотиваторы, интернет-ролики;  информация в АП | МИР, МКС, РГУ «Қоғамдық келісім», СЦК (по согласованию) | с 16 ноября 2015 года, далее - ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) |
| 27. | Организовать создание и продвижение Интернет-сообществ по продвижению и популяризации объединяющей роли Общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел» и ее ценностей | информация в АП | МИР, МОН, РГУ «Қоғамдық келісім», СЦК (по согласованию), МКС | с 16 ноября 2015 года, далее - ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) |
| 28. | Организовать выход специальных видео- и фоторепортажей о ходе Кампании (информагентства «bnews.kz», «baq.kz», «el.kz», «strategy2050.kz» и др.) | информация в АП | МИР | с 16 ноября 2015 года, далее - ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**  
АП     - Администрация Президента Республики Казахстан  
ВС     - Верховный Суд Республики Казахстан  
КИСИ   - Казахстанский институт стратегических исследований при  
         Президенте Республики Казахстан  
МВД    - Министерство внутренних дел Республики Казахстан  
МЗСР   - Министерство здравоохранения и социального развития  
         Республики Казахстан  
МИД    - Министерство иностранных дел Республики Казахстан  
МИР    - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан  
МКС    - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан  
МНЭ    - Министерство национальной экономики Республики Казахстан  
МОН    - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
НПО    - неправительственные организации  
РГУ    - республиканское государственное учреждение  
РОО    - республиканское общественное объединение  
САНК   - Секретариат Ассамблеи народа Казахстана Администрации  
         Президента Республики Казахстан  
СМИ    - средства массовой информации  
СЦК    - Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики  
         Казахстан  
ТиПО   - техническое и профессиональное образование  
ЦГО    - центральные государственные органы

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан