

**Об утверждении паспортов республиканских бюджетных программ на 2003 год (Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан)**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года N 1429.

      Примечание РЦПИ: см. P021429

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 апреля 1999 года "О бюджетной системе" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить паспорта республиканских бюджетных программ на 2003 год:

      Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан согласно приложениям 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583.

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Премьер-Министр |  |
| Республики Казахстан |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 569 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года N 1429 *<\*>* |
|  | *Сноска. Приложение 569 с* *изменениями - постановлением* *Правительства* *Республики* *Казахстан* *от 1 июля 2003 года* N 150г *.* |

      Министерство охраны окружающей среды

      Республики Казахстан

      Администратор бюджетной программы

      Паспорт

      республиканской бюджетной программы 001

      "Административные затраты" на 2003 год

      1. Стоимость: 391340 тысяч тенге (триста девяносто один миллион триста сорок тысяч тенге).

      2. Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О государственной службе"; Закон Республики Казахстан от 1 апреля 1999 года "О бюджетной системе"; Указ Президента Республики Казахстан от 25 марта 2001 года "О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета"; постановление Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2002 года N 1173 "Вопросы Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан"; постановление Правительства Республики Казахстан от 1 апреля 2003 года N 314 "Об утверждении лимитов штатной численности".

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

      4. Цель бюджетной программы: обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.

      5. Задачи бюджетной программы: содержание центрального аппарата и территориальных органов Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

      -------------------------------------------------------------------

      N ! Код ! Код !Наименова-!Мероприятия по реализации! Сроки!Ответст-

      !прог-!под- !ние прог- !программы (подпрограммы) !реали-!венные

      !раммы!прог-!рамм (под-! !зации !испол-

      ! !раммы!программ) ! ! !нители

      -------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      001 Админист-

      ративные

      затраты

      1 001 Аппарат Содержание центрального В те- Минис-

      централь- аппарата Министерства чение терство

      ного охраны окружающей среды года охраны

      органа Республики Казахстан окру-

      согласно утвержденному жающей

      лимиту численности в среды

      количестве 107 единиц. Респуб-

      лики

      Казах-

      стан

      2 002 Аппараты Содержание аппаратов В те- Минис-

      террито- территориальных органов чение терство

      риальных Министерства охраны года охраны

      органов окружающей среды окру-

      Республики Казахстан жающей

      согласно утвержденному среды

      лимиту штатной числен- Респуб-

      ности в количестве 805 лики

      единиц. Казах-

      стан

      -------------------------------------------------------------------

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: качественное и своевременное выполнение возложенных на Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан и его территориальных органов функций.

      Приложение 570

      к постановлению Правительства

      Республики Казахстан

      от 29 декабря 2002 года N 1429

      Министерство охраны окружающей среды

      Республики Казахстан

      Администратор бюджетной программы

**Паспорт**

**республиканской** **бюджетной** **программы 010**

**"Повышение** **квалификации** **и** **переподготовка**

**кадров" на 2003 год**

      1. Стоимость: 1 353 тысячи тенге (один миллион триста пятьдесят три тысячи тенге).

      2. Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О государственной службе"; постановление Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2002 года N 1173 "Вопросы Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан".

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

      4. Цель бюджетной программы: обновление теоретических и практических знаний, умений и навыков по образовательным программам в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для эффективного выполнения своих должностных обязанностей и совершенствования профессионального мастерства.

      5. Задачи бюджетной программы: повышение профессиональной квалификации государственных служащих.

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

      -------------------------------------------------------------------

      N ! Код ! Код !Наименова-!Мероприятия по реализации! Сроки!Ответст-

      !прог-!под- !ние прог- !программы (подпрограммы) !реали-!венные

      !раммы!прог-!рамм (под-! !зации !испол-

      ! !раммы!программ) ! ! !нители

      -------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      010 Повышение

      квалифика-

      ции и

      перепод-

      готовка

      кадров

      1 005 Повышение Приобретение услуг по Фев- Минис-

      квалифика- повышению квалификации раль- терство

      ции государственных служащих ноябрь охраны

      государст- согласно утвержденному окружаю-

      венных плану повышения квалифи- щей

      служащих кации, в том числе среды

      обучение государственному Респуб-

      языку. Среднегодовое лики

      количество государствен- Казах-

      ных служащих, проходящих стан

      курсы: повышения квалифи-

      кации - 270, обучения

      государственному языку -

      64.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: повышение профессионального уровня государственных служащих путем формирования и развития системы качественного обучения государственных служащих, которая отвечает требованиям профессиональной государственной службы в современных экономических условиях.

      Приложение 571

      к постановлению Правительства

      Республики Казахстан

      от 29 декабря 2002 года N 1429 *<\*>*

*Сноска. Приложение 571 с* *изменениями - постановлением* *Правительства* *Республики* *Казахстан* *от 1 июля 2003 года* N 150г *.*

      Министерство охраны окружающей среды

      Республики Казахстан

      Администратор бюджетной программы

**Паспорт**

**республиканской** **бюджетной** **программы 031**

**"Проведение** **экологического** **мониторинга** **и** **охрана**

**окружающей** **среды" на 2003 год**

      1. Стоимость: 136200 тысяч тенге (сто тридцать шесть миллионов двести тысяч тенге).

      2. Нормативная правовая основа бюджетной программы: Водный кодекс Республики Казахстан от 31 марта 1993 года; Закон Республики Казахстан от 15 июля 1997 года "Об охране окружающей среды"; Закон Республики Казахстан от 18 марта 1997 года "Об экологической экспертизе"; Закон Республики Казахстан от 11 марта 2002 года "Об охране атмосферного воздуха"; Закон Республики Казахстан от 15 июля 1997 года "Об особо охраняемых природных территориях"; Закон Республики Казахстан от 21 октября 1993 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира"; постановление Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2002 года N 1173 "Вопросы Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан"; постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2001 года N 885 "Об утверждении Правил организации и ведения Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов"; постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 1999 года N 185 "О создании республиканских государственных предприятий "Казгидромет" и "Казавиамет"; постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2001 года N 1121 "О мерах по поддержке и развитию Аральского региона"; Программа действий Правительства Республики Казахстан на 2002-2004 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 28 марта 2002 года N 827; Указ Президента Республики Казахстан от 28 июня 1995 года "О нефти", постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2002 года N 1346 "О создании закрытого акционерного общества "Казахский институт нефти и газа", постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июня 1996 года N 745 "Об утверждении Единых правил разработки нефтяных и газовых месторождений Республики Казахстан", постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 1997 года N 105 "Об утверждении положения о порядке проведения нефтяных операций на море и внутренних водоемах Республики Казахстан".

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

      4. Цель бюджетной программы: охрана окружающей среды, предупреждение возможного отрицательного антропогенного воздействия на окружающую среду, создание Региональной системы экологического мониторинга и прогнозирования казахстанского сектора Каспийского моря.

      5. Задачи бюджетной программы: выявление, пресечение и предупреждение нарушений экологических требований в области охраны, воспроизводства и использования животного и растительного мира, а также природоохранного режима особо охраняемых природных территорий;

      проведение государственной экологической экспертизы;

      проведение экологического мониторинга, информационное обеспечение государственных органов в части состояния загрязнения основных компонентов природной среды и оценки эффективности природоохранных мероприятий;

      разработка концепции Региональной системы экологического мониторинга и прогнозирования ситуации природной системы казахстанского сектора Каспийского моря (далее - КСКМ);

      создание проекта приборно-методической базы проведения экологического мониторинга КСКМ по определению степени загрязнения морской экосистемы";

      разработка компьютерных моделей природных экосистем Каспийского моря, прибрежной зоны и побережья.

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

      -------------------------------------------------------------------

      N ! Код ! Код !Наименова-!Мероприятия по реализации! Сроки!Ответст-

      !прог-!под- !ние прог- !программы (подпрограммы) !реали-!венные

      !раммы!прог-!рамм (под-! !зации !испол-

      ! !раммы!программ) ! ! !нители

      -------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      031 Проведение Минис-

      экологи- терство

      ческого охраны

      мониторин- окружаю-

      га и охра- щей

      на окру- среды

      жающей Респуб-

      среды лики

      Казах-

      стан

      1 030 Оператив- 1. Оперативные мероприя- март- Минис-

      ные меро- тия по проверке соблюде- май терство

      приятия ния экологических требо- охраны

      по охране ваний в период весеннего окружаю-

      окружаю- нереста ценных видов рыб щей

      щей среды на крупных рыбохозяйст- среды

      венных объектах. Респуб-

      2. Оперативные мероприя- ав- лики

      тия по проверке соблюде- густ- Казах-

      ния экологических требо- ок- стан

      ваний в ленточных борах тябрь

      Павлодарской и Восточно-

      Казахстанской областей,

      предусмотренных лесным

      законодательством.

      3. Оперативные мероприя- ап-

      тия по проверке соблюде- рель-

      ния экологических требо- май

      ваний при изъятии из

      природы редких видов ок-

      животных, находящихся тябрь-

      под угрозой исчезновения, ноябрь

      а также их ввоза в страну

      и вывоза за ее пределы.

      4. Оперативные мероприя- июнь-

      тия по проверке соблюде- сен-

      ния природоохранного тябрь

      режима особо охраняемых

      природных территорий.

      5. Внеплановые рейды по в те-

      проверке и проведению чение

      экспертно-аналитического года

      контроля при экстремаль-

      ных экологических

      ситуациях.

      2 031 Проведе- Проведение государствен- фев- Минис-

      ние ной экологической экспер- раль- терство

      государ- тизы до 105 проектов, де- охраны

      ственной инициируемых государст- кабрь окружаю-

      экологи- венными органами. щей

      ческой среды

      экспертизы Респуб-

      лики

      Казах-

      стан

      3 032 Проведе- 1. Проведение: в те- Минис-

      ние- - мониторинга загрязнения чение терство

      экологи- атмосферного воздуха в 20 года охраны

      ческого населенных пунктах, на 52 окружаю-

      монито- постах наблюдений по 16 щей

      ринга показателям; загрязнения среды

      атмосферных осадков на 40 Респуб-

      метеостанциях по 10 лики

      показателям; загрязнения Казах-

      поверхностных вод суши стан

      на 60 водных объектах (на

      44 реках, 6 озерах, 10

      водохранилищах), 2 кана-

      лах, 1 море, 165 гидро-

      створах (ежемесячный отбор

      проб до 50 показателей);

      загрязнения почв в 10

      населенных пунктах на 10

      метеостанциях (два раза

      в год);

      - ежедневных замеров

      гамма-фона на 65

      метеостанциях;

      - отбора проб атмосферных

      выпаданий для определения

      бета-активности на 40

      метеостанциях;

      2. Фоновый мониторинг на

      станции комплекса

      "Боровое";

      3. Сбор, обработка

      информации, сопровождение

      базы данных мониторинга

      загрязнения окружающей

      среды;

      4. Информационно-

      техническое обеспечение

      системы мониторинга.

      5. Разработка концепции

      Региональной системы

      экологического мониторинга

      и прогнозирования ситуации

      природной системы КСКМ.

      6. Разработка проекта

      программы приборно-

      методической базы

      проведения экологического

      мониторинга КСКМ:

      по определению степени

      загрязнения морской воды,

      морской фауны, флоры,

      планктона и бентоса;

      по определению степени

      загрязнения атмосферного

      воздуха компонентами

      попутного газа, пылении

      токсичных производственных

      отходов;

      степени загрязнения

      нефтепродуктами и деградация растительно-почвенного покрова.

      7. Приобретение оборудования

      для экспериментальной

      лаборатории в соответствии с вышеопределенной программой

      приборно-методической базы

      проведения экомониторинга и

      прогнозирования природной

      системы КСКМ.

      Список оборудования:

      10 компьютеров, 5 лазерных

      принтеров, 1 сканер, 2 газовых

      хроматографа, 2 дистиллятора,

      2 вытяжных шкафа,

      2 спектрофотометра,

      2 радиометра-дозиметра,

      2 нефелометра,

      5 газоанализаторов,

      4 иономера, 4 весов

      лабораторных, 2 камеры

      сушильные.

      8. Проектирование системы

      экологического мониторинга

      в части космического,

      воздушного и наземного

      базирования и коммуникационной

      системы передачи данных.

      9. Разработка компьютерных

      интегральных моделей

      природных экосистем

      Каспийского моря,

      прибрежной зоны и побережья,

      модели расчета

      распространения локальных

      техногенных выбросов и

      сбросов. Определение

      структуры, функции,

      параметров и форматов

      банка данных состояния

      экологических систем.

      4 033 Мониторинг Организация и ведение в те- Минис-

      охраны ок- мониторинга на территории чение терство

      ружающей города Кызылорда по 6 года охраны

      среды и показателям: загрязнение окружаю-

      здоровья атмосферного воздуха, щей

      населения поверхностных и подземных среды

      в городе вод, почв, радиационный Респуб-

      Кызылорде фон (замеры гамма-фона и лики

      бета-активности), состоя- Казах-

      ние здоровья городского стан

      населения.

      Сбор, обработка информа-

      ции, сопровождение базы

      данных мониторинга.

      Составление информационных

      материалов.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:

      - выявление, пресечение и предупреждение нарушений экологических требований в области охраны, воспроизводства и использования животного и растительного мира, а также природоохранного режима особо охраняемых природных территорий;

      - заключения государственной экологической экспертизы;

      - получение системы показателей, характеризующих состояние окружающей среды, выработка рекомендаций по улучшению состояния окружающей среды.

      Концепция Региональной системы экологического мониторинга казахстанского сектора Каспийского моря;

      проект системы экологического мониторинга Каспийского региона и методологию аналитических исследований состояния окружающей среды, позволяющей обеспечить государственные органы и других пользователей информацией о состоянии природных ресурсов и компонентов природной среды Каспийского региона;

      создана экспериментальная лаборатория, оснащенная современными приборами и методикой определения степени загрязнения окружающей среды.

      Приложение 572

      к постановлению Правительства

      Республики Казахстан

      от 29 декабря 2002 года N 1429

      Министерство охраны окружающей среды

      Республики Казахстан

      Администратор бюджетной программы

**Паспорт**

**республиканской** **бюджетной** **программы 032**

**"Экологические** **исследования, разработка** **стандартов**

**и** **нормативов** **в** **области** **охраны** **окружающей** **среды"**

**на 2003 год**

      1. Стоимость: 40 000 тысяч тенге (сорок миллионов тенге).

      2. Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 15 июля 1997 года "Об охране окружающей среды"; Закон Республики Казахстан от 11 марта 2002 года "Об охране атмосферного воздуха"; План мероприятий по реализации Программы Правительства Республики Казахстан на 2002-2004 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2002 года N 470.

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

      4. Цель бюджетной программы: улучшение состояния окружающей среды.

      5. Задачи бюджетной программы: исследование экологического состояния объектов окружающей среды, разработка нормативов и стандартов в области охраны окружающей среды, выработка рекомендаций по улучшению состояния окружающей среды.

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

      -------------------------------------------------------------------

      N ! Код ! Код !Наименова-!Мероприятия по реализации! Сроки!Ответст-

      !прог-!под- !ние прог- !программы (подпрограммы) !реали-!венные

      !раммы!прог-!рамм (под-! !зации !испол-

      ! !раммы!программ) ! ! !нители

      -------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      032 Экологи- 1. Обследование террито- март- Минис-

      ческие рии военно-испытательного ноябрь терство

      исследова- полигона "Капустин Яр" охраны

      ния, раз- по 5 районам Западно- окружаю-

      работка Казахстанской области. щей

      стандартов 2. Корректировка и март- среды

      и нормати- разработка нормативов ноябрь Респуб-

      вов в и стандартов в области лики

      области охраны окружающей среды. Казах-

      охраны 3. Инвентаризация выбро- март- стан

      окружающей сов парниковых газов в ноябрь

      среды Республике Казахстан за

      2002 год.

      4. Оценка радиоэкологи- март-

      ческой обстановки ноябрь

      Курчумского района

      Восточно-Казахстанской

      области.

      5. Сбор и анализ данных IV

      для разработки отраслевой квар-

      программы "Охрана тал

      окружающей среды на

      2004-2006 годы".

      ------------------------------------------------------------------- *<\*>*

      Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 13 декабря 2003 г. N 150ад .

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы:

      - отчеты по экологическим исследованиям;

      - выработка рекомендаций по улучшению состояния окружающей среды;

      - разработка нормативов и стандартов в области охраны окружающей среды.

      Приложение 573

      к постановлению Правительства

      Республики Казахстан

      от 29 декабря 2002 года N 1429

      Министерство охраны окружающей среды

      Республики Казахстан

      Администратор бюджетной программы

**Паспорт**

**республиканской** **бюджетной** **программы 033**

**"Ведение** **гидрометеорологического** **мониторинга"**

**на 2003 год**

      1. Стоимость: 467 145 тысяч тенге (четыреста шестьдесят семь миллионов сто сорок пять тысяч тенге).

      2. Нормативная правовая основа бюджетной программы: Водный кодекс Республики Казахстан от 31 марта 1993 года; постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 1999 года N 185 "О создании Республиканских государственных предприятий "Казгидромет" и "Казавиамет"; постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 13 апреля 1993 года N 296 "О присоединении к конвенции Всемирной метеорологической организации"; постановление Правительства Республики Казахстан от 10 января 1996 года N 38 "Об утверждении Положения о статусе наблюдательной станции за состоянием природной среды"; постановление Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 1998 года N 160 "Об утверждении Положения о порядке государственного учета вод и их использования"; Соглашение о взаимодействии в области гидрометеорологии (город Москва, 8 февраля 1992 года).

      3. Источник финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

      4. Цель бюджетной программы: обеспечение гидрометеорологической информацией центральных и местных исполнительных органов Республики Казахстан.

      5. Задачи бюджетной программы: проведение наблюдений, сбор, анализ и обобщение гидрометеорологических данных, составление прогнозов погоды и гидрометеорологическое обслуживание.

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

      -------------------------------------------------------------------

      N ! Код ! Код !Наименова-!Мероприятия по реализации! Сроки!Ответст-

      !прог-!под- !ние прог- !программы (подпрограммы) !реали-!венные

      !раммы!прог-!рамм (под-! !зации !испол-

      ! !раммы!программ) ! ! !нители

      -------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 033 Ведение 1. Проведение стандартных В те- Минис-

      гидроме- и дополнительных гидроме- чение терство

      теорологи- теорологических наблюде- года охраны

      ческого ний для получения окружаю-

      мониторин- ежедневной гидрометеороло- щей

      га гической информации на 244 среды

      метеостанциях, 23 метео- Респуб-

      постах, 9 агрометеорологи- лики

      ческих постах, 5 пунктах Казах-

      озонометрических наблюде- стан

      ний, 14 пунктах актиномет-

      рических наблюдений, 7

      пунктов теплобалансовых

      наблюдений, 206 гидропос-

      тах, 16 снегомаршрутах, 2

      снеголавинных станциях,

      а также одноразового

      зондирования атмосферы на

      8 аэрологических станциях.

      2. Сбор и обработка

      гидрометеорологической

      информации.

      3. Разработка и составле-

      ние краткосрочных, долго-

      срочных метеорологических,

      гидрологических и агроме-

      теорологических прогнозов.

      4. Штормовые предупрежде-

      ния об угрозе и факте

      возникновения опасных и

      стихийных гидрометеороло-

      гических явлений.

      5. Климатологическая

      обработка.

      6. Обеспечение центральных

      и местных исполнительных

      органов гидрометеорологи-

      ческой информацией.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Ожидаемые результаты выполнения программы:

      - ежедневный метеорологический бюллетень по территории Казахстана в количестве 253 штук, представляемый 10-и государственным органам;

      - ежемесячный метеорологический бюллетень погоды по территории Казахстана в количестве 12 штук представляемый 4-м государственным органам;

      - прогноз погоды на 2 и 3 суток по 14 областям в количестве 5110 штук, представляемый 10-ти государственным органам;

      - прогноз погоды на неделю по 14 областям в количестве 728 штук, представляемый 10-ти государственным органам;

      - штормовые предупреждения о возможности возникновения опасных и стихийных гидрометеорологических явлений по областям и административным центрам Казахстана в случае угрозы или факта возникновения, представляемый 26-ти государственным органам.

      Приложение 574

      к постановлению Правительства

      Республики Казахстан

      от 29 декабря 2002 года N 1429

      Министерство охраны окружающей среды

      Республики Казахстан

      Администратор бюджетной программы

**Паспорт**

**республиканской** **бюджетной** **программы 034**

**"Техническое** **перевооружение** **служб**

**гидрометеорологического** **наблюдения"**

**на 2003 год**

      1. Стоимость: 43 000 тысячи тенге (сорок три миллиона тенге).

      2. Нормативная правовая основа бюджетной программы: Водный кодекс Республики Казахстан от 31 марта 1993 года; постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 1999 года N 185 "О создании Республиканских государственных предприятий "Казгидромет" и "Казавиамет"; постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 13 апреля 1993 года N 296 "О присоединении к конвенции Всемирной метеорологической организации"; постановление Правительства Республики Казахстан от 10 января 1996 года N 38 "Об утверждении Положения о статусе наблюдательной станции за состоянием природной среды"; постановление Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 1998 года N 160 "Об утверждении Положения о порядке государственного учета вод и их использования"; Соглашение о взаимодействии в области гидрометеорологии (город Москва, 8 февраля 1992 года).

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

      4. Цель бюджетной программы: обеспечение гидрометеорологического мониторинга на территории Республики Казахстан, улучшение качества наблюдений и гидрометеорологических прогнозов.

      5. Задачи бюджетной программы: приведение оснащенности гидрометеорологических станций и постов в соответствии с нормативными требованиями Всемирной метеорологической организации.

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

      -------------------------------------------------------------------

      N ! Код ! Код !Наименова-!Мероприятия по реализации! Сроки!Ответст-

      !прог-!под- !ние прог- !программы (подпрограммы) !реали-!венные

      !раммы!прог-!рамм (под-! !зации !испол-

      ! !раммы!программ) ! ! !нители

      -------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 034 Техничес- Замена радиолокационной В те- Минис-

      кое пере- системы на 3 действующих чение терство

      вооружение аэрологических станциях. года охраны

      служб Приобретение: 3-х вычис- окружаю-

      гидроме- лительных систем АВК-1; щей

      теорологи- барометров БРС - 25 среды

      ческого комплектов; поверочного Респуб-

      монито- барометрического комплекса лики

      ринга -1 комплект; анеморумбо- Казах-

      метров М-63 - 69 комплек- стан

      тов; радиостанций - 6

      штук; аэрологического

      комплекса.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Ожидаемые результаты: модернизация и эффективное использование гидрометеорологических станций, ожидается 80% укомплектованности и плановая замена морально устаревших и вредных для здоровья приборов и оборудований.

      Приложение 575

      к постановлению Правительства

      Республики Казахстан

      от 29 декабря 2002 года N 1429

      Министерство охраны окружающей среды

      Республики Казахстан

      Администратор бюджетной программы

**Паспорт**

**республиканской** **бюджетной** **программы 036**

**"Мониторинг** **экологического** **состояния** **участков**

**территории** **Республики** **Казахстан, подверженной**

**воздействию** **ракетно-космической** **деятельности"**

**на 2003 год**

      1. Стоимость: 40 000 тысяч тенге (сорок миллионов тенге).

      2. Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 15 июля 1997 года "Об охране окружающей среды"; Закон Республики Казахстан от 11 марта 2002 года "Об охране атмосферного воздуха"; Концепция общественной и экологической безопасности, утвержденная распоряжением Президента от 30 апреля 1996 года N 2967; Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 4 октября 1997 года по экологии и природопользованию на территории комплекса "Байконур" в условиях его аренды; План реализации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации по экологии и природопользованию на территории комплекса "Байконур" в условиях его аренды от 18 ноября 1999 года.

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

      4. Цель бюджетной программы: обеспечение экологической безопасности эксплуатации ракетно-космических комплексов и снижение их влияния на окружающую среду и здоровье населения на территориях, подверженных воздействию ракетно-космической деятельности.

      5. Задачи бюджетной программы: организация системы экологического мониторинга на космодроме "Байконур" и в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей, проведение космического и наземного мониторинга процессов, происходящих в различных слоях околоземного космического пространства, физико-химическая диагностика содержания компонента ракетного топлива и продуктов их разложения в различных компонентах окружающей среды, комплексная экологическая оценка состояния территорий, подверженных воздействию ракетно-космической деятельности.

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

      -------------------------------------------------------------------

      N ! Код ! Код !Наименова-!Мероприятия по реализации! Сроки!Ответст-

      !прог-!под- !ние прог- !программы (подпрограммы) !реали-!венные

      !раммы!прог-!рамм (под-! !зации !испол-

      ! !раммы!программ) ! ! !нители

      -------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 036 Мониторинг Разработка программы I Минис-

      экологи- организации и функциони- квар- терство

      ческого рования системы экологи- тал охраны

      состояния ческого мониторинга на окружаю-

      участков космодроме "Байконур" и щей

      территории районах падения отделяю- среды

      Республики щихся частей ракет-носи- Респу-

      Казахстан, телей. лики

      подвержен- Проведение исследований В те- Казах-

      ной воз- состояния окружающей чение стан

      действию среды (синоптические года

      ракетно- ситуации, атмосферный

      космичес- воздух, поверхностные и

      кой дея- подземные воды, почвы,

      тельности растительный и животный

      мир) территорий,

      подверженных воздействию

      ракетно-космической

      деятельности (Караган-

      динской, Кызылординской,

      Костанайской, Восточно-

      Казахстанской областей).

      Организация и проведение В те-

      физико-химической чение

      диагностики атмосферного года

      воздуха, почв, воды,

      растений в районах паде-

      ния отделяющихся частей

      ракетоносителей и

      космодрома.

      Комплексная экологическая IV

      оценка состояния террито- квар-

      рий, подверженных воздей- тал

      ствию ракетно-космической

      деятельности.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: качественное и своевременное обеспечение организации и функционирования системы мониторинга экологического состояния космодрома "Байконур" и районов падения отделяющихся частей ракет-носителей, комплексная оценка экологического состояния территорий, подверженных воздействию ракетно-космической деятельности.

      Приложение 576

      к постановлению Правительства

      Республики Казахстан

      от 29 декабря 2002 года N 1429 *<\*>*

*Сноска. Приложение 576 с* *изменениями - постановлением* *Правительства* *Республики* *Казахстан* *от 1 июля 2003 года* N 150г *.*

      Министерство охраны окружающей среды

      Республики Казахстан

      Администратор бюджетной программы

**Паспорт**

**республиканской** **бюджетной** **программы 037**

**"Проект** **реабилитации** **залежных** **земель** **Шетского**

**района** **Карагандинской** **области" на 2003 год**

      1. Стоимость: 12320 тысяч тенге (двенадцать миллионов триста двадцать тысяч тенге).

      2. Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 12 декабря 2002 года "О республиканском бюджете на 2003 год".

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

      4. Цель бюджетной программы: сохранение, восстановление и устойчивое использование природных ресурсов на территориях с трудными для зернопроизводства условиями.

      5. Задачи бюджетной программы:

      - внедрение устойчивых систем землепользования в засушливых условиях;

      - осуществление мероприятий, способствующих получению доходов фермерами от реализации сельскохозяйственной продукции;

      - оценка уровня поглощения углерода для определения возможности участия Республики Казахстан в международной торговле "углеродными квотами";

      - разработка стратегии репликации результатов проекта в другие регионы Казахстана и Средней Азии.

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

      -------------------------------------------------------------------

      N ! Код ! Код !Наименова-!Мероприятия по реализации! Сроки!Ответст-

      !прог-!под- !ние прог- !программы (подпрограммы) !реали-!венные

      !раммы!прог-!рамм (под-! !зации !испол-

      ! !раммы!программ) ! ! !нители

      -------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      037 Проект Минис-

      реабилита- терство

      ции залеж- охраны

      ных земель окружаю-

      Шетского щей

      района среды

      Караган- Респуб-

      динской лики

      области Казах-

      стан

      1 029 Реализация Оплата налога на добав- июль-

      гранта за ленную стоимость и де-

      счет внут- таможенных пошлин кабрь

      ренних

      источников

      -------------------------------------------------------------------

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: восстановление 500 гектаров залежных земель и 3,5 тысяч гектаров деградированных пастбищ; закладка питомников для производства саженцев-кустарников, установление 1-го ветроагрегата. В 2-х населенных пунктах будут организованы центры по закупу молока от фермеров и населения. Проведение подготовительных работ для последующих лет реализации проекта (подготовка почвы, приобретение семян и оборудований).

      Приложение 577

      к постановлению Правительства

      Республики Казахстан

      от 29 декабря 2002 года N 1429

      Министерство охраны окружающей среды

      Республики Казахстан

      Администратор бюджетной программы

**Паспорт**

**республиканской** **бюджетной** **программы 041**

**"Создание** **экологического** **поста** **на** **территории**

**специальной** **экономической** **зоны "Морпорт** **Актау"**

**на 2003 год**

      1. Стоимость: 40 100 тысяч тенге (сорок миллионов сто тысяч тенге).

      2. Нормативная правовая основа бюджетной программы: Водный кодекс Республики Казахстан от 31 марта 1993 года; Закон Республики Казахстан от 15 июля 1997 года "Об охране окружающей среды"; Закон Республики Казахстан от 11 марта 2002 года "Об охране атмосферного воздуха"; Указ Президента Республики Казахстан от 26 апреля 2002 года "О создании специальной экономической зоны "Морпорт Актау"; постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2001 года N 885 "Об утверждении Правил организации и ведения Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов"; постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 1999 года N 185 "О создании республиканских государственных предприятий "Казгидромет" и "Казавиамет".

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

      4. Цель бюджетной программы: создание системы комплексных наблюдений за загрязнением окружающей среды для получения регулярной и объективной оценки состояния загрязнений морской акватории и других компонентов природной среды специальной экономической зоны "Морпорт Актау", с целью предупреждения возможного отрицательного антропогенного воздействия на экосистему Каспия.

      5. Задачи бюджетной программы: организация экологического поста на территории специальной экономической зоны "Морпорт Актау"; организация работ по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды; формирование автоматизированной системы получения, обработки, хранения и распространения информации.

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

      -------------------------------------------------------------------

      N ! Код ! Код !Наименова-!Мероприятия по реализации! Сроки!Ответст-

      !прог-!под- !ние прог- !программы (подпрограммы) !реали-!венные

      !раммы!прог-!рамм (под-! !зации !испол-

      ! !раммы!программ) ! ! !нители

      -------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      041 Создание Мероприятия по созданию В те- Минис-

      экологи- экологического поста: чение терство

      ческого 1. Проектирование работ года охраны

      поста на по созданию экологическо- окружаю-

      территории го поста: щей

      специаль- - выбор точек контроля; среды

      ной эконо- - выбор определяемых Респуб-

      мической параметров и видов лики

      зоны анализа; Казах-

      "Морпорт - определение объема стан

      Актау" передаваемой информации;

      - разработка программы

      взаимодействия с государ-

      ственными органами

      управления и контроля.

      2. Приобретение:

      - лабораторного оборудо-

      вания, в том числе:

      стационарного поста

      наблюдений за состоянием

      атмосферного воздуха (ПНЗ)

      - 1 пост; портативной

      лаборатории для анализа

      качества воды - 1 единица;

      комплексной химико-

      аналитической лаборатории

      - 1 единица; иного обору-

      дования, вспомогательных

      и расходных материалов;

      - лабораторной мебели -

      12 предметов;

      - плавательных средств

      (катер разъездной) - 1

      единица;

      - автомашины - 1 единица;

      - служебного здания - 1

      здание;

      - офисной мебели - 21

      предмет;

      - оргтехники: 1 штука

      компьютера, телефакс и

      прочее.

      3. Проведение испытатель-

      ных работ:

      - отбор контрольных проб

      воздуха, воды, донных

      отложений;

      - отработка методики

      отбора проб.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: создание эффективной системы обеспечения объективной информацией центральных и местных исполнительных органов по состоянию окружающей среды на территории специальной экономической зоны "Морпорт Актау".

      Приложение 578

      к постановлению Правительства

      Республики Казахстан

      от 29 декабря 2002 года N 1429

      Министерство охраны окружающей среды

      Республики Казахстан

      Администратор бюджетной программы

**Паспорт**

**республиканской** **бюджетной** **программы 200**

**"Материально-техническое** **обеспечение**

**Министерства** **охраны** **окружающей** **среды**

**Республики** **Казахстан" на 2003 год**

      1. Стоимость: 1 210 тысяч тенге (один миллион двести десять тысяч тенге).

      2. Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 16 мая 2002 года "О государственных закупках"; постановление Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2002 года N 1173 "Вопросы Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан".

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

      4. Цель бюджетной программы: обеспечение деятельности Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.

      5. Задачи бюджетной программы: оснащение и укрепление материально-технической базы Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

      -------------------------------------------------------------------

      N ! Код ! Код !Наименова-!Мероприятия по реализации! Сроки!Ответст-

      !прог-!под- !ние прог- !программы (подпрограммы) !реали-!венные

      !раммы!прог-!рамм (под-! !зации !испол-

      ! !раммы!программ) ! ! !нители

      -------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      200 Материаль-

      но-техни-

      ческое

      обеспече-

      ние Минис-

      терства

      охраны

      окружающей

      среды

      Республики

      Казахстан

      030 Материаль- Приобретение офисной I Минис-

      но-техни- мебели в количестве 22 квар- терство

      ческое комплекта (стол письмен- тал охраны

      обеспече- ный, тумба выкатная, окружаю-

      ние аппар- кресло офисное, шкаф щей

      рата цент- для документов). среды

      рального Респуб-

      органа лики

      Казах-

      стан

      -------------------------------------------------------------------

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: оснащение и укрепление материально-технической базы способствуют эффективной деятельности центрального аппарата Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.

      Приложение 579

      к постановлению Правительства

      Республики Казахстан

      от 29 декабря 2002 года N 1429

      Министерство охраны окружающей среды

      Республики Казахстан

      Администратор бюджетной программы

**Паспорт**

**республиканской** **бюджетной** **программы 203**

**"Материально-техническое** **обеспечение** **центра**

**мониторинга** **охраны** **окружающей** **среды** **и** **здоровья**

**населения** **города** **Кызылорды" на 2003 год**

      1. Стоимость: 4 300 тысяч тенге (четыре миллиона триста тысяч тенге).

      2. Нормативная правовая основа бюджетной программы: Водный кодекс Республики Казахстан от 31 марта 1993 года; Закон Республики Казахстан от 15 июля 1997 года "Об охране окружающей среды"; Закон Республики Казахстан "Об охране атмосферного воздуха" от 11 марта 2002 года; постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2001 года N 885 "Об утверждении Правил организации и ведения Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов"; постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2001 года N 1121 "О мерах по поддержке и развитию Аральского региона".

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

      4. Цель бюджетной программы: обеспечение эффективного функционирования Центра мониторинга охраны окружающей среды и здоровья населения города Кызылорды.

      5. Задачи бюджетной программы: приобретение приборов и оборудований, включая офисное, для организации и ведения мониторинга окружающей среды, здоровья городского населения, формирование информационной автоматизированной системы получения, обработки, хранения и распространения информации.

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

      -------------------------------------------------------------------

      N ! Код ! Код !Наименова-!Мероприятия по реализации! Сроки!Ответст-

      !прог-!под- !ние прог- !программы (подпрограммы) !реали-!венные

      !раммы!прог-!рамм (под-! !зации !испол-

      ! !раммы!программ) ! ! !нители

      -------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 203 Материаль- Приобретение оборудования I-III Минис-

      но-техни- для ведения мониторинга: квар- терство

      ческое газоанализатор - 1 штука; тал охраны

      обеспече- дозиметры - 6 штук; иное окружаю-

      ние Центра оборудование. щей

      монито- Приобретение компьютеров среды

      ринга - 5 штук; принтер - 3 Респуб-

      охраны штуки; сканер - 1 штука; лики

      окружающей ксерокс - 2 штуки; модем Казах-

      среды и - 2 штуки; столы под стан

      здоровья компьютеры -5 штук;

      населения офисная мебель.

      города Приобретение программных

      Кызылорды средств ведения автомати-

      зированных баз данных на

      ГИС (геоинформационная

      система) - технологиях и

      расходных материалов.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: обеспечение эффективной деятельности Центра мониторинга окружающей среды и здоровья населения города Кызылорды.

      Приложение 580

      к постановлению Правительства

      Республики Казахстан

      от 29 декабря 2002 года N 1429

      Министерство охраны окружающей среды

      Республики Казахстан

      Администратор бюджетной программы

**Паспорт**

**республиканской** **бюджетной** **программы 300**

**"Строительство** **станции** **биологической** **очистки**

**сточных** **вод** **в** **городе** **Кызылорде" на 2003 год**

      1. Стоимость: 500 000 тысяч тенге (пятьсот миллионов тенге).

      2. Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 15 июля 1997 года "Об охране окружающей среды"; постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2002 года N 470 "О плане мероприятий по реализации Программы Правительства Республики Казахстан на 2002-2004 годы".

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

      4. Цель бюджетной программы: улучшение состояния окружающей среды.

      5. Задачи бюджетной программы: строительство станции биологической очистки в городе Кызылорде.

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

      -------------------------------------------------------------------

      N ! Код ! Код !Наименова-!Мероприятия по реализации! Сроки!Ответст-

      !прог-!под- !ние прог- !программы (подпрограммы) !реали-!венные

      !раммы!прог-!рамм (под-! !зации !испол-

      ! !раммы!программ) ! ! !нители

      -------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 300 Строитель- Подготовка территории В те- Минис-

      ство стан- строительства. чение терство

      ции биоло- Строительство объектов года охраны

      гической основного производствен- окружаю-

      очистки ного назначения: канали- щей

      сточных зационного очистного среды

      вод в го- сооружения, скважинного Респуб-

      роде водозабора в поселке лики

      Кызылорде Титова. Казах-

      Строительство объектов стан

      энергетического хозяйст-

      ва: трансформаторных

      подстанций ПС-35/6 кв. и

      6(10)/0,4 кв., воздушной

      линии электропередачи.

      Устройство внешних сетей

      и сооружений водоснабже-

      ния, канализаций, тепло-

      фикаций и газофикаций.

      Строительство временных

      зданий и сооружений.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: начало строительства станции биологической очистки сточных вод, объем выполненных работ по строительству станции биологической очистки сточных вод согласно проектно-сметной документации - 29,8% сметной стоимости объекта.

      Приложение 581

      к постановлению Правительства

      Республики Казахстан

      от 29 декабря 2002 года N 1429

      Министерство охраны окружающей среды

      Республики Казахстан

      Администратор бюджетной программы

**Паспорт**

**республиканской** **бюджетной** **программы 401**

**"Целевые** **трансферты** **Павлодарскому** **областному**

**бюджету** **для** **продолжения** **демеркуризационных**

**работ** **на** **ОАО "Павлодарский** **химический** **завод"**

**на 2003 год**

      1. Стоимость: 242 000 тысячи тенге (двести сорок два миллиона тенге).

      2. Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 15 июля 1997 года "Об охране окружающей среды"; постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2002 года N 470 "О плане мероприятий по реализации Программы Правительства Республики Казахстан на 2002-2004 годы"; постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 4 января 1994 года N 7 "О мерах по улучшению экологической и санитарно-гигиенической обстановки в Павлодарском промышленном регионе (ПО "Химпром")".

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

      4. Цель бюджетной программы: ликвидация очага ртутного загрязнения.

      5. Задачи бюджетной программы: продолжение выполнения комплекса мероприятий в соответствии с проектом "Демеркуризация выведенного из эксплуатации производства хлора и каустика в городе Павлодаре", демеркуризационных работ на ОАО "Павлодарский химический завод".

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

      -------------------------------------------------------------------

      N ! Код ! Код !Наименова-!Мероприятия по реализации! Сроки!Ответст-

      !прог-!под- !ние прог- !программы (подпрограммы) !реали-!венные

      !раммы!прог-!рамм (под-! !зации !испол-

      ! !раммы!программ) ! ! !нители

      -------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 401 Целевые Выделение средств В те- Минис-

      трансферты Павлодарскому областному чение терство

      Павлодар- бюджету для продолжения года охраны

      скому следующих работ в соот- окружаю-

      областному ветствии с утвержденной щей

      бюджету в установленном порядке среды

      для про- проектно-сметной Респуб-

      должения документацией: разборка и лики

      демерку- демеркуризация бетонных Казах-

      ризацион- полов корпуса 31; захоро- стан

      ных работ нение отходов в хранилище;

      на ОАО строительство противо-

      "Павлодар- фильтрационной завесы;

      ский хими- изготовление, монтаж,

      ческий наладка установки для

      завод" демеркуризации грунтов;

      демеркуризация грунтов;

      мониторинг воздушной

      среды в рабочей зоне;

      исследование и разработка

      проектов II-ой очереди

      демеркуризации ртуть-

      содержащих прудов,

      накопителя Былкылдак;

      вертикальная планировка;

      ремонт и содержание дорог.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: локализация очага ртутного загрязнения и предотвращение выноса ртути через подземные воды; 100% выполнение работ по первой и второй картам хранилищ, в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией - 73% от всей сметной стоимости.

      Приложение 582

      к постановлению Правительства

      Республики Казахстан

      от 29 декабря 2002 года N 1429

      Министерство охраны окружающей среды

      Республики Казахстан

      Администратор бюджетной программы

**Паспорт**

**республиканской** **бюджетной** **программы 402**

**"Целевые** **инвестиционные** **трансферты**

**Восточно-Казахстанскому** **областному** **бюджету**

**на** **строительство** **сооружения** **биологической**

**очистки** **сточных** **вод** **в** **городе** **Семипалатинске"**

**на 2003 год**

      1. Стоимость: 500 000 тысяч тенге (пятьсот миллионов тенге).

      2. Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 15 июля 1997 года "Об охране окружающей среды"; протокол совещания у Премьер-Министра Республики Казахстан Тасмагамбетова И.Н. "Проблемные вопросы Восточно-Казахстанской области" от 15 июня 2002 года N 20-35/4906; Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан от 27 августа 1992 года "О совместном использовании и охране трансграничных водных объектов".

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

      4. Цель бюджетной программы: оздоровление окружающей среды, уменьшение отрицательного на нее антропогенного воздействия, обеспечение биологической очистки сточных вод.

      5. Задачи бюджетной программы: проведение комплекса работ по строительству сооружения биологической очистки сточных вод в городе Семипалатинске.

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

      -------------------------------------------------------------------

      N ! Код ! Код !Наименова-!Мероприятия по реализации! Сроки!Ответст-

      !прог-!под- !ние прог- !программы (подпрограммы) !реали-!венные

      !раммы!прог-!рамм (под-! !зации !испол-

      ! !раммы!программ) ! ! !нители

      -------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      402 Целевые Перечисление целевых В те- Минис-

      инвести- инвестиционных трансфер- чение терство

      ционные тов бюджету Восточно- года охраны

      трансферты Казахстанской области для окружаю-

      Восточно- строительства сооружения щей

      Казахстан- биологической очистки среды

      скому сточных вод в городе Респуб-

      областному Семипалатинске, согласно лики

      бюджету на утвержденной проектно- Казах-

      строитель- сметной документации. стан

      ство

      сооружения

      биологи- Акимат

      ческой Восточно-

      очистки Казахс-

      сточных танской

      вод в области

      городе

      Семипала-

      тинске

      -------------------------------------------------------------------

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: объем выполненных работ по строительству станции биологической очистки согласно проектно-сметной документации - 53,4% сметной стоимости объекта.

      Приложение 583

      к постановлению Правительства

      Республики Казахстан

      от 29 декабря 2002 года N 1429

      Министерство охраны окружающей среды

      Республики Казахстан

      Администратор бюджетной программы

**Паспорт**

**республиканской** **бюджетной** **программы 500**

**"Сопровождение** **информационной** **базы** **данных**

**"Государственные** **кадастры** **природных** **ресурсов"**

**на 2003 год**

      1. Стоимость: 39 680 тысяч тенге (тридцать девять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч тенге).

      2. Нормативная правовая основа бюджетной программы: Лесной Кодекс Республики Казахстан от 23 января 1993 года; Закон Республики Казахстан от 15 июля 1997 года "Об охране окружающей среды"; Закон Республики Казахстан от 21 октября 1993 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира"; Закон Республики Казахстан от 15 июля 1997 года "Об особо охраняемых природных территориях"; постановление Правительства Республики Казахстан от 25 сентября 2000 года N 1449 "О создании единой системы государственных кадастров природных объектов Республики Казахстан на основе цифровых геоинформационных систем"; постановление Правительства Республики Казахстан от 21 августа 1995 года N 1153 "Об утверждении порядка государственного учета животных и ведению государственного кадастра животного мира на территории Республики Казахстан"; постановление Правительства Республики Казахстан от 24 января 1995 года N 75 "Об утверждении порядка ведения государственного водного кадастра".

      3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

      4. Цель бюджетной программы: ведение государственных кадастров природных ресурсов, обеспечение единого государственного учета и оценки природного потенциала Республики Казахстан.

      5. Задачи бюджетной программы: обеспечение функционирования информационной системы государственных кадастров природных ресурсов.

      6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:

      -------------------------------------------------------------------

      N ! Код ! Код !Наименова-!Мероприятия по реализации! Сроки!Ответст-

      !прог-!под- !ние прог- !программы (подпрограммы) !реали-!венные

      !раммы!прог-!рамм (под-! !зации !испол-

      ! !раммы!программ) ! ! !нители

      -------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      500 Сопровож- Сопровождение баз данных: ян- Минис-

      дение - внесение информации в варь- терство

      информа- базу данных и картирова- ноябрь охраны

      ционной ние территорий государст- окружаю-

      базы венных учреждений по щей

      данных охране лесов и животного среды

      "Государ- мира и особо охраняемых Респуб-

      ственные природных территорий лики

      кадастры (ООПТ) по состоянию на Казах-

      природных 1998 год по Актюбинской, стан

      ресурсов" Атырауской, Жамбылской,

      Западно-Казахстанской,

      Кызылординской, Мангис-

      тауской, Южно-Казахстан-

      ской областям;

      - продолжение работ по

      созданию топографической

      основы Геоинформационной

      системы (ГИС) - масштаба

      1:200000 по Актюбинской,

      Атырауской, Жамбылской,

      Западно-Казахстанской,

      Кызылординской, Мангис-

      тауской, Южно-Казахстан-

      ской областям;

      - адаптация и включение

      в ГИС (геоинформационная

      система) данных мониторин-

      га загрязнения окружающей

      среды;

      - организация сети сбора

      и пополнения кадастровых

      данных;

      - разработка подсистемы

      запросов, анализа и

      представления информации;

      - отладка и дооснащение

      оборудованием автоматизи-

      рованной системы Кадастров

      природных ресурсов

      Республики Казахстан;

      - техническое сопровожде-

      ние системы.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: действующая единая система государственных кадастров природных ресурсов, кадастров источников загрязнения, а также базы данных состояния окружающей среды на основе ГИС (геоинформационная система) - технологий.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан