

**Об утверждении паспортов республиканских бюджетных программ на 2007 год
(Хозяйстенное управление Парламента Республики Казахстан)**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года N 1220 (Выписка)

      В соответствии с Бюджетным
 кодексом
 Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года Правительство Республики Казахстан
**ПОСТАНОВЛЯЕТ**
:

      1. Утвердить паспорта республиканских бюджетных программ на 2007 год:

      Хозяйственного управления Парламента Республики Казахстан согласно приложениям
   5
,
  6;

      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2007 года.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 15 декабря 2006 года N 1220

**102 - Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан**

                  Администратор бюджетной программы

**ПАСПОРТ**

республиканской бюджетной программы

001 "Обеспечение деятельности Парламента Республики Казахстан"

на 2007 год

**1. Стоимость**
: 5107544 тысячи тенге (пять миллиардов сто семь миллионов пятьсот сорок четыре тысячи тенге)

**2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы**
: Конституционный
 Закон
 Республики Казахстан от 16 октября 1995 года "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов";
 Закон
 Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О государственной службе";
 Закон
 Республики Казахстан от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи";
 Закон
 Республики Казахстан от 8 мая 2003 года "Об информатизации"; Положение "О Хозяйственном управлении Парламента Республики Казахстан" утвержденное приказом Управления Делами Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2000 года N УД 01/42.

**3. Источники финансирования бюджетной программы**
: средства республиканского бюджета

**4. Цель бюджетной программы**
: поддержка и содействие законотворческой и организационной деятельности Парламента.

**5. Задачи бюджетной программы**
: создание условий для работы и проживания депутатов Парламента; обеспечение международных связей с Парламентами других стран и международными организациями; повышение профессиональной квалификации государственных служащих.

**6. План мероприятий по реализации бюджетной программы**
:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
N

п/

п
 |
Код

про-

гра-

ммы
 |
Код

под-

про-

гра-

мы
 |
Наименование

программы

(под-

программы)
 |
Мероприятия по реализации

программы (подпрограмм)
 |
Сроки реали-

зации
 |
Ответст-

венные

исполни-

тели
 |
|
1
 |
2
 |
3
 |
4
 |
5
 |
6
 |
7
 |
|
1
 |
001
 |

 |
Обеспечение

деятельности

Парламента

Республики

Казахстан
 |

 |

 |

 |
|
2
 |

 |
001
 |
Аппарат центрального органа
 |
Обеспечение

деятельности

Парламента, то

есть обеспече-

ние 116 депу-

татов, включает

в себя денежное

содержание депу-

татов, в том

числе:

приобретение

автотранспорт-

ных услуг и

услуг воздушного

транспорта;

приобретение

услуг по

обслуживанию

административных

зданий

Парламента и

служебного

жилья депутатов;

организация и

проведение

спортивно-

оздоровительных

мероприятий;

разработка

проектов зако-

нов, подготовка

исследователь-

ских материалов

по практике

законодательной

деятельности,

проведение

социологических

и экспертных

опросов,

мониторинга по

проблемам зако-

нодательного

регулирования,

приобретение

услуг по

обеспечению

технической

поддержки

деятельности

Парламента,

обеспечение

обслуживания

делегаций в

соответствии с

планом

мероприятий.
 |
В те-

чение

года
 |
Хозяйст-

венное

управление

Парламента

Республики

Казахстан
 |
|
3
 |

 |
007
 |
Повышение

квалификации

государст-

венных

служащих
 |
Приобретение

услуг по

повышению

квалификации

государственных

служащих по

пяти темам:

информационно-

правовое

обеспечение

законодательной

деятельности в

Республике

Казахстан;

электронное

правительство:

зарубежный опыт

и Казахстан

(проблемы и

перспективы

законодатель-

ства);

основные

направления

развития науки

и новых техно-

логий как важ-

нейший фактор

инновационной

политики

Казахстана;

Земельный

кодекс (право

собственности,

право земле-

пользования,

иные вещные

права на

землю);

правотворчес-

кий и законо-

дательный

процесс

Республики

Казахстан.

Обучение госу-

дарственному и

английскому

языкам.
 |
в те-

чение

года
 |
Хозяйст-

венное

управление

Парламента

Республики

Казахстан
 |
|
4
 |

 |
 009
 |
Материально-

техническое

оснащение

государ-

ственных

органов
 |
Материально-

техническое

оснащение

Парламента и

его аппаратов:

приобретение

основных

средств с

последующей

передачей их

на баланс соот-

ветствующих

подведомствен-

ных ХОЗУ

Парламента РК

предприятий

(РГКП "ДЭСЖ

ХОЗУ Парламента

РК", РГКП "ДАЗ

ХОЗУ Парламента

РК", РГП "Авто-

хозяйство ХОЗУ

Парламента РК").
 |
Фев-

раль-

ноябрь

 |
Хозяйст-

венное

управление

Парламента

Республики

Казахстан
 |
|
5
 |

 |
 017
 |
Обеспечение

функциониро-

вания инфор-

мационных

систем и

информацион-

но-техничес-

кое обеспе-

чение госу-

дарственных

органов
 |
Техническое

обслуживание

средств вычисли-

тельной техники;

Сопровождение и

обслуживание

информационных

систем;

Сопровождение

Web-сайта;

Приобретение

серверного,

вычислительного,

прочего оборудо-

вания и лицен-

зионных програм-

мных продуктов

с последующей

передачей их на

баланс РГП

"Инженерный

центр ХОЗУ

Парламента

Республики

Казахстан"
 |
в те-

чение

года
 |
Хозяйст-

венное управление Парламента Республики

Казахстан
 |

**7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы**
: Прямой результат:

Обеспечение эффективной деятельности Парламента Республики Казахстан.

Повышение профессионального уровня 240 человек.

Обучение государственному языку 300 человек.

Обучение английскому языку 280 человек.

Конечный результат: создание условий для работы и проживания депутатов. Обеспечение потребности в повышении профессионального уровня государственных служащих на 56,0 %, в обучении государственному языку государственных служащих на 70,0 %, и в обучении английскому языку государственных служащих на 65,0 %.

Финансово-экономический результат:

Средние затраты на повышение квалификации одного работника 10,3 тыс. тенге.

Средние затраты на обучение государственному языку одного работника 34,7 тыс. тенге.

Средние затраты на обучение английскому языку одного работника 21,4 тыс. тенге.

Оптимизация и эффективность расходования средств республиканского бюджета.

Своевременность: выпуск законопроектов в соответствии со сроками, утвержденными в Планах основных мероприятий Палат Парламента на очередную сессию.

Качество: содействие по повышению качества принимаемых законов и повышение профессионального уровня государственных служащих.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 15 декабря 2006 года N 1220

**102 - Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан**

                   Администратор бюджетной программы

**ПАСПОРТ**

республиканской бюджетной программы

002 "Создание автоматизированной системы мониторинга законопроектов"

на 2007 год

**1. Стоимость**
: 300000 тысяч тенге (триста миллионов тенге)

**2. Нормативно-правовая основа бюджетной программы**
: Бюджетный
 кодекс
 Республики Казахстан от 24 апреля 2004 года;
 Закон
 Республики Казахстан от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи";
 Закон
 Республики Казахстан от 8 мая 2003 года "Об информатизации".

**3. Источники финансирования бюджетной программы**
: средства республиканского бюджета

**4. Цель бюджетной программы**
: обеспечить доступ физическим и юридическим лицам к своевременной и достоверной информации по законотворческой деятельности Парламента и обеспечение возможности массового и динамичного обсуждения вопросов по принятию законопроектов и эффективности действующих законов.

**5. Задачи бюджетной программы**
: создание единого пространства работы с информацией для депутатского корпуса во время работы в регионах, создание единой технологии обработки информации с организацией групповой работы персонала для накопления и обмена информацией, обеспечение, основанное на электронном идентификационном документе, универсального доступа к информации из всех доступных источников заинтересованным хозяйствующим субъектам, общественным организациям, органам государственного управления и гражданам согласно предоставленным им прав доступа.

**6. План мероприятий по реализации бюджетной программы**
:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
N

п/п
 |
Код

про-

гра-

ммы
 |
Код

под-

про-

гра-

ммы
 |
Наименование

программы

(под-

программы)
 |
Мероприятия

по реализации

программы

(подпрограмм)
 |
Сроки

реали-

зации
 |
Ответст-

венные

исполни-

тели
 |
|
1
 |
2
 |
3
 |
4
 |
5
 |
6
 |
7
 |
|
1
 |
002
 |

 |
Создание

автоматизи-

рованной

системы мони-

торинга зако-

нопроектов
 |
Управление

проектом

"Мониторинг

законопроек-

тов";

Продолжение

разработки

технического

проекта на

2-ой этап

создания АС

МПРК

(подсистема

"Хранилище

данных",

"Библиотека

Парламента");

Создание

подсистемы

"Хранилище

данных" с

заполнением

баз данных;

Создание

подсистемы

"Библиотека

Парламента" с

заполнением

баз данных;

Продолжение

создания

подсистемы

"Сайт депута-

та";

Продолжение

подсистемы

"Законо-

проект", 1-ый

этап ("База

данных" в

составе трех

блоков

"Сравнительная

таблица",

"Стенотчет",

"Интеграция

подсистема-

ми");

Разработка

технического

проекта на

3-ий этап АС

(подсистем

"Заседание");

Приобретение

основных

средств;

Приобретение

нематериальных

активов.
 |
в те-

чение

года
 |
Хозяйст-

венное

управление

Парламента

Республики

Казахстан
 |

**7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы**
: Прямой результат:

Внедрение подсистем:

- "Законопроект". Основное назначение подсистемы: отслеживание и контроль рассматриваемых законопроектов, поддержка всех операций законодательной процедуры в соответствии с Регламентом Парламента, Сената и Мажилиса, ведение архива и отображение данных в локальной сети Интернет и глобальной сети Интернет;

- "Информационный фонд Парламента". Основное назначение подсистемы: обеспечение информацией о текущей работе и об этапах работы по законотворческой деятельности Парламента Республики Казахстан, а также осуществление оперативного и достоверного доступа ко всем видам информации, связанной с законотворческой работой Палат Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан, а также их структурных подразделений;

- "Связь с электоратом". Основное назначение подсистемы: обеспечение диалога с избирателями в глобальной сети Интернет, проведение интерактивных опросов и форумов, проведение аудио-, видеоконференций и брифингов по утвержденной тематике;

- "Сайт депутата". Основное назначение подсистемы: предоставление пользователям глобальной сети Интернет и внутренней сети Парламента обширной информации по каждому депутату и обратной связи с электоратом.

Разработка подсистем:

- "Хранилище данных". Назначение подсистемы: хранение материалов, автоматизация ввода, поиска и вывода запрашиваемой информации;

- "Библиотека Парламента". Назначение подсистемы: автоматизация технологического процесса учета библиотечного фонда Парламента, поиска, регистрации, а также предоставление доступа к книгам и периодике в электронном виде;

- "Заседание". Назначение подсистемы: электронное предоставление всей сопроводительной информации во время проведения бюро, пленарных и совместных заседаний.

Конечный результат:

Обеспечение открытости работы Парламента и наличие обратной связи с общественностью, обеспечение для депутатского корпуса единой точки доступа ко всем видам информации, необходимой им для законотворческой деятельности.

Финансово-экономический результат:

Экономический эффект от реализации проекта показан только в росте доходов от сокращения расходов на рассмотрение законопроектов за счет сокращения жизненного цикла рассмотрения законопроектов, т.е. увеличение количества рассматриваемых законопроектов, которые приобрели силу закона.

Сокращение расходов на рассмотрение законопроектов ориентировочно на 22 %.

Своевременность:

В соответствии с установленными сроками в заключаемых договорах о государственных закупках.

Качество: Получение своевременной и достоверной информации о законотворческой деятельности Парламента Республики Казахстан.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан