

**О ходе выполнения Мероприятий по реализации Плана действий по формированию таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (2008-2010 гг.)**

***Утративший силу***

Решение Комиссии таможенного союза от 26 февраля 2009 года № 13. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 марта 2019 года № 30.

      Сноска. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.03.2019 № 30 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

      Комиссия таможенного союза **решила:**

      1. Принять к сведению информацию о выполнении Мероприятий по реализации Плана действий по формированию таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (2008-2010 гг.)

      2. Ответственному секретарю Комиссии таможенного союза Глазьеву СЮ. совместно со Сторонами представить к очередному заседанию Комиссии таможенного союза предложения по уточнению Мероприятий по реализации Плана действий по формированию таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (2008-2010 гг.) в части уточнения сроков исполнения по пунктам 2.3.3, 3.1.1, 3.2, а также по внесению иных изменений (дополнений).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Члены Комиссии таможенного союза: |
| От Республики | От Республики От Российской |
| Беларусь | Казахстан Федерации |
| А. Кобяков | В. Школьник И. Шувалов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждены Решением членов Интеграционного Комитета Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (Протокол от 23 апреля 2008 г. № 13) с изменениями (Протокол от 6 ноября 2008 г. № 18) |

      с изменениями

      (Решение Комиссии таможенного союза

      от 26 февраля 2009 г. № \_\_)

**Мероприятия**  
**по реализации Плана действий по формированию таможенного союза**  
**в рамках Евразийского экономического сообщества**  
**(2008 – 2010 годы)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Форма  реализации | Срок (годы)  исполнения | Ответственный  разработчик  или отметка о  выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подготовка международно-правовой базы таможенного союза (ТС) | | | | |
| 1.1. | Подписание международных договоров, составляющих основу договорной правовой базы ТС | Международ-  ные  договоры |  |  |
| 1.1.1. | Выполнение Сторонами  внутригосударственных процедур,  необходимых для вступления в силу  международных договоров, входящих в  правовую базу таможенного союза,  подписанных:  6 октября 2007 г.;  25 января 2008 г. |  | 30 мая 2008 г.; сентябрь 2008 г. | Выполнено |
| 2.Формирование Единого таможенного тарифа (ЕТТ) | | | | |
| 2.1. | Сравнение тарифных обязательств  Сторон, принятых при присоединении  к ВТО |  | 2008 год | Выполнено |
| 2.1.1. | Классификация Сторонами своих  тарифных обязательств на основе ТН  ВЭД ЕврАзЭС на базе  Гармонизированной системы описания  и кодирования товаров, введенной в  действие с 1.01.2007 года.  Представление в Секретариат  Интеграционного Комитета ЕврАзЭС  тарифных обязательств по условиям  доступа товаров по следующим  товарным группам:  1-20 – в срок до 1 июля 2008 г.;  21-40 – в срок до 1 августа 2008 г.;  41-60 – в срок до 1 сентября 2008 г.;  61-80 – в срок до 1 октября 2008 г.;  81-97 – в срок до 1 декабря 2008 г.  Составление Секретариатом ИК Сводных  таблиц и направление их Сторонам | Сводные таблицы | декабрь 2008 г. |  |
| 2.2. | Формирование Базового перечня ЕТТ | Проект  Базового  перечня ЕТТ  (далее –  БП ЕТТ) | 2008 год | Выполнено |
| 2.2.1. | Достижение договоренностей о  принципах и порядке формирования  Единого таможенного тарифа | Решение  членов  Интеграци-  онного  Комитета  Республики  Беларусь,  Республики  Казахстан и  Российской  Федерации | июнь 2008 г. | Российская  Федерация  Выполнено |
| 2.2.2. | Достижение договоренностей об  условиях изменения ставок ввозных  таможенных пошлин, включенных в  Базовый перечень ЕТТ (в период  формирования ЕТТ):  - в одностороннем порядке;  - по решению Комиссии. | Решение  высшего  органа  таможенного  союза | июль 2008 г. | Российская  Федерация  Выполнено |
| 2.3. | Выработка проекта ЕТТ и определение  возможных сроков его введения | Проект  Единого  таможенного  тарифа | 1 апреля 2009 г. |  |
| 2.3.1. | Проведение переговоров между  Сторонами по согласованному изменению  таможенных пошлин с целью  формирования ЕТТ | Протоколы  переговоров | ежемесячно |  |
| 2.3.2. | Формирование Базового перечня ЕТТ на  основании Протоколов переговоров  между Сторонами | Базовый  перечень  ЕТТ | формирование БП  июль - декабрь  2008 г.,  дополнение БП по  итогам  переговоров –  ежеквартально | Выполнено |
| 2.3.3. | Достижение договоренностей о  критериях формирования перечня  чувствительных товаров.  Согласование перечня чувствительных  товарных позиций, решения по  таможенно-тарифному регулированию  импорта которых принимается Комиссией  консенсусом | Решение  высшего  органа  таможенного  союза.  Перечень  чувстви-  тельных  товарных  позиций. | декабрь 2008 г. | Российская  Федерация |
| 2.3.4 | Достижение договоренностей о  предоставлении тарифных льгот в  случаях, не указанных в статье 6  Соглашения о едином  таможенно-тарифном регулировании, об  их унификации либо применении в  одностороннем порядке | Международ-  ный  договор | сентябрь 2008 г. | Российская  Федерация  Выполнено |
| 2.3.5. | Достижение договоренностей об  условиях и порядке применения одной  из Сторон более высоких или более  низких ставок ввозных таможенных  пошлин в исключительных случаях после  формирования ЕТТ и введения его в  действие | Международ-  ный  договор | сентябрь 2008 г | Российская  Федерация  Выполнено |
| 2.3.6. | Достижение договоренностей об  условиях и механизме применения  тарифных квот | Международ-  ный  договор | сентябрь 2008 г. | Российская  Федерация  Выполнено |
| 2.3.7. | Достижение договоренностей о порядке  принятия решений Комиссией  (процедура), с момента предоставления  ей Сторонами полномочий по ЕТТ, по:  - ведению единой ТН ВЭД;  - установлению ставок ввозных  таможенных пошлин (включая сезонные);  - введению тарифных квот и порядка  их распределения;  - определению единой системы тарифных  преференций;  - установлению порядка применения  тарифных льгот | Международ-  ные  договоры | ноябрь 2008 г. | Российская  Федерация  Выполнено |
| 2.3.8. | Согласование Сторонами сроков  введения ЕТТ | Решение  высшего  органа  таможенного  союза о  сроках  введения  Единого  таможенного  тарифа | январь 2009 г. |  |
| 2.4. | Согласование со странами-членами ВТО  изменений тарифных обязательств в  целях унификации таможенных тарифов и  формирования ЕТТ |  | 2009 год -  I полугодие 2010  года |  |
| 2.5. | Договоренности по системе преференций | Единая  система  тарифных  преференций  таможенного  союза | 2009 год |  |
| 2.5.1. | Анализ действующего законодательства  Сторон по предоставлению тарифных  преференций в отношении:  - наименее развитых стран;  - развивающихся стран.  Представление Сторонами  законодательства по предоставлению  тарифных преференций в Секретариат  Интеграционного Комитета ЕврАзЭС.  Составление Секретариатом ИК Сводной  таблицы и направление ее Сторонам | Сводная  таблица | май 2008 г.    июнь 2008 г. | Выполнено |
| 2.5.2 | Достижение договоренности о  формировании и применении единой  системы тарифных преференций:  Перечень наименее развитых  стран-пользователей тарифных  преференций ТС  Перечень развивающихся  стран-пользователей тарифных  преференций ТС  Перечень товаров, происходящих из  развивающихся и наименее развитых  стран - пользователей тарифных  преференций ТС, в отношении которых  при ввозе на единую таможенную  территорию ТС предоставляются  тарифные преференции | Международ-  ный  договор | III квартал  2009 г. | Российская  Федерация |
| 3. Формирование институциональной структуры таможенного союза | | | | |
| 3.1. | Определение системы органов управления таможенным союзом |  | 2007-2008 годы |  |
| 3.1.1. | Достижение договоренностей о  конкретных механизмах и форме участия  общественных организаций и  объединений бизнеса, законодательной  власти Сторон, взаимодействия с  национальными органами власти в  системе управления таможенным союзом |  | апрель 2009 г.  – (предложение  российской  Стороны) | Российская  Федерация |
| 3.1.2. | Определение функций и регламента  органов таможенного союза | Международ-  ные  договоры,  решения  высшего  органа  таможенного  союза | октябрь-ноябрь  2008 г. | Российская  Федерация  Выполнено |
| 3.1.3. | Определение Сторонами функций и  структуры Секретариата Комиссии ТС,  численность его персонала и статус  должностных лиц, исходя из функций  Комиссии ТС | Международ-  ный  договор,  Решение  высшего  органа  таможенного  союза | июнь – ноябрь  2008 г. | Российская  Федерация  Выполнено |
| 3.1.4 | Согласование порядка работы  Межгоссовета при выполнении им  функций высшего органа таможенного  союза | Решение Межгоссовета ЕврАзЭС о внесении изменений в Положение о Межгоссовете ЕврАзЭС | 2008 г.  на очередном  заседании  Межгоссовета  ЕврАзЭС (высшего  органа  таможенного  союза) | Российская  Федерация  Выполнено |
| 3.2. | Учреждение Комиссии таможенного  союза; утверждение состава Комиссии  ТС;    договоренность об условиях пребывания  Комиссии ТС | Решение  высшего  органа  таможенного  союза о  вступлении  в силу  Договора о  Комиссии  таможенного  союза и об  учреждении  Комиссии  таможенного  союза;  утверждение  состава  Комиссии ТС | 2008 г.  на очередном  заседании  Межгоссовета  ЕврАзЭС (высшего  органа  таможенного  союза)  март 2009 г. | Российская  Федерация  Выполнено |
| 3.3. | Наделение суда ЕврАзЭС функциями по  разрешению споров в рамках  таможенного союза |  | 2008-2009 годы |  |
| 3.3.1. | Разработка Сторонами Статута суда,  включая:  - принципы осуществления  судопроизводства;  - круг субъектов права, наделенных  правом обращения в суд;  - допустимость обращения в суд;  - процедурные правила рассмотрения  дел (включая подготовку к  рассмотрению);  - решения суда (включая виды решений,  их юридическую силу);  - исполнение решений;  - особенности по каждой категории  дел;  - обжалование и пересмотр решений  суда. | Международ-  ный  договор | 2008 – 2009 годы | Российская  Федерация |
| 3.4. | Введение в действие Статута суда  ЕврАзЭС |  | 2008-2009 год |  |
| 4. Реализация положений международных договоров, формирующих правовую базу  таможенного союза | | | | |
| 4.1. | Приведение национальных  законодательств в соответствие с  договорной правовой базой таможенного  союза | Нормативные  правовые  акты  государств  Сторон | 2008-2010 годы |  |
| 4.1.1. | Представление Сторонами нормативных  правовых актов с комментариями о  соответствии их положений договорной  правовой базе таможенного союза |  | 2009-2010 годы |  |
| 4.1.2. | Изучение Комиссией национальных  нормативных правовых актов, их  анализ, представление по результатам  анализа, при необходимости,  рекомендаций о приведении  национальных актов в соответствие с  договорной правовой базой таможенного  союза |  | 2010 год |  |
| 4.2. | Наделение Комиссии соответствующими  полномочиями по установлению единого  таможенно-тарифного регулирования | Решение  высшего  органа  таможенного  союза и  международ-  ный договор  о наделении  Комиссии  соответст-  вующими  полномочи-  ями | 2010 год | Российская  Федерация |
| 4.3. | Ведение согласованной политики в  области технического регулирования,  санитарных и фитосанитарных мер и  наделение Комиссии соответствующими  полномочиями |  | 2009 год |  |
| 4.3.1. | Разработка процедуры принятия решений  Комиссией в области технического  регулирования, санитарных и  фитосанитарных мер | Международ-  ные  договоры | I квартал  2009 г. | Республика  Беларусь |
| 4.3.2. | Наделение в государствах Сторон  соответствующими полномочиями органов  государственного управления,  осуществляющих и (или) координирующих  работы по техническому регулированию,  санитарным и фитосанитарным мерам | Решения  государств  Сторон | июнь 2008 г. | Выполнено |
| 4.3.3. | Корректировка Графика разработки  первоочередных технических  регламентов ЕврАзЭС | Решение  Межгос-  совета  ЕврАзЭС  (на уровне  глав  правитель-  ств) | 2008 г.  на очередном  заседании  Межгоссовета  ЕврАзЭС  (на уровне глав  правительств) | Выполнено |
| 4.3.4. | Корректировка порядка разработки и  принятия технических регламентов  ЕврАзЭС | Международ-  ный договор | 2008 г.  на очередном  заседании  Межгоссовета  ЕврАзЭС  (на уровне глав  правительств) | Республика  Беларусь  Выполнено |
| 4.3.5. | Разработка и принятие технических  регламентов ЕврАзЭС и формирование  перечня международных, региональных  (межгосударственных), национальных  (государственных) стандартов,  используемых для оценки  (подтверждения) соответствия | Международ-  ные  договоры | В соответствии с  графиком  разработки |  |
| 4.3.6. | Определение правил признания  аттестатов аккредитации, процедур  аккредитации | Международ-  ный договор | I квартал  2009 г. | Республика  Беларусь |
| 4.3.7. | Разработка единой формы сертификата  соответствия и единой формы  декларации о соответствии | Международ-  ный договор | I квартал  2009 г. | Республика  Беларусь |
| 4.3.8. | Разработка Положения о едином знаке  обращения продукции на рынке  государств-членов ЕврАзЭС | Международ-  ный договор | IV квартал  2009 г. | Республика  Беларусь |
| 4.3.9. | Разработка порядка взаимного  признания в области санитарных и  фитосанитарных мер государств-членов  ЕврАзЭС | Международ-  ный  договор | I квартал  2009 г. | Республика  Беларусь |
| 4.3.10. | Разработка порядка создания и  функционирования информационной  системы ЕврАзЭС в области  технического регулирования,  санитарных и фитосанитарных мер | Международ-  ный договор | 2008 г.  на очередном  заседании  Межгоссовета  ЕврАзЭС  (на уровне глав  правительств) | Республика  Беларусь  Выполнено |
| 4.4. | Передача Комиссии полномочий по  применению единых мер нетарифного  регулирования, за исключением  специальных защитных, антидемпинговых  и компенсационных мер | Решение  высшего  органа  таможенного  союза и  международ-  ный договор  о наделении  Комиссии  соответ-  ствующими  полномочи-  ями | 2009 год |  |
| 4.4.1. | Разработка порядка введения и  применения единых мер нетарифного  регулирования в отношении третьих  стран в виде:  количественных ограничений;  предоставления исключительного права  на экспорт (импорт) отдельных видов  товаров;  лицензирования и наблюдения.  Разработка Порядка принятия Комиссией  решений о введении единых мер  нетарифного регулирования в отношении  третьих стран | Международ-  ный договор | – (предложение  экспертной  группы  "Нетарифное  регулирование") | Республика  Беларусь |
| 4.4.2. | Условия и применение Сторонами  временных ограничений в отношении  третьих стран в одностороннем  порядке | Международ-  ный договор | *II квартал*  2009 г.  – (предложение  экспертной  группы  "Нетарифное  регулирование") | Республика  Беларусь |
| 4.4.3 | Разработка порядка применения на  единой таможенной территории в  отношении третьих стран мер,  затрагивающих внешнюю торговлю  товарами и вводимых исходя из  национальных интересов | Международ-  ный договор | *II квартал*  2009 г.  – (предложение  экспертной  группы  "Нетарифное  регулирование") | Республика  Беларусь |
| 4.4.4 | Разработка порядка применения на  единой таможенной территории в  отношении третьих стран особых видов  запретов и ограничений внешней  торговли товарами | Международ-  ный договор | *II квартал*  2009 г.  – (предложение  экспертной  группы  "Нетарифное  регулирование") | Республика  Беларусь |
| 4.4.5. | Достижение договоренности об условиях  поэтапной передачи Комиссии  полномочий по применению единых мер  нетарифного регулирования | Международ-  ный договор | *IV квартал*  2009 г. | Республика  Беларусь |
| 4.4.6. | *Формирование Единого перечня товаров,*  *к которым применяются запреты или*  *ограничения на ввоз или вывоз*  *государствами участниками таможенного*  *союза в рамках Евразийского*  *экономического сообщества в торговле*  *с третьими странами* – (предложение  экспертной группы "Нетарифное  регулирование") | Проект  Единого  перечня | *IV квартал*  2009 г. | Республика  Беларусь |
| 4.5. | Консолидация результатов переговоров  по соглашениям о таможенном союзе в  один документ | Консолиди-  рованный  акт | 2010 г. |  |
| 4.6. | Имплементация в законодательстве  Сторон принципа обязательности  исполнения актов органов таможенного  союза |  | 2010 г. |  |
| 4.7. | Инвентаризация и подготовка  предложений об изменении, при  необходимости, правовых актов ЕврАзЭС  и других международных договоров, с  учетом проводимой работы по  формированию таможенного союза | Перечень  документов | 2010 г. |  |
| 5. Гармонизация таможенного законодательства | | | | |
| 5.1. | Унификация порядка таможенного  администрирования, включая единые  правила декларирования товаров,  уплаты таможенных платежей и единые  таможенные режимы |  | 2008-2009 годы |  |
| 5.1.1 | Достижение договоренностей о:  - порядке декларирования товаров;  - видах таможенных режимов и  таможенных процедур;  - порядке исчисления и уплаты  таможенных платежей;  - порядке таможенного оформления и  таможенного контроля | Международ-  ный договор  (межведом-  ственное  соглашение) | ноябрь 2008 г. | Республика  Казахстан  Выполнено |
| 5.1.2. | Унификация Сторонами формы бланка  грузовой таможенной декларации с  Единым административным документом и  правил ее заполнения с учетом  требований Конвенции об упрощении  формальностей в торговле товарами  1987 г. и Конвенции о процедуре  общего транзита 1987 г. | Решение  органа  таможенного  союза | ноябрь – декабрь  2008 г. | Республика  Казахстан |
| 5.2. | Установление и применение единых  правил определения таможенной  стоимости | Решение  высшего  органа  таможенного  союза о  вступлении  в силу  Соглашения  об  определении  таможенной  стоимости  товаров,  переме-  щаемых  через  таможенную  границу  таможенного  союза | 2008 год | Выполнено |
| 5.2.1 | Согласование Протокола,  обеспечивающего единообразное  применение правил определения  таможенной стоимости товаров,  перемещаемых через таможенную границу  таможенного союза, установленных  Соглашением | Международ-  ный договор | декабрь 2008 г. | Республика  Казахстан  Выполнено |
| 5.2.2 | Согласование Порядка декларирования  таможенной стоимости товаров | Международ-  ный  договор | декабрь 2008 г. | Республика  Казахстан  Выполнено |
| 5.2.3 | Согласование Порядка осуществления  контроля правильности определения  таможенной стоимости товаров | Международ-  ный договор | декабрь 2008 г. | Республика  Казахстан  Выполнено |
| 5.2.4 | Согласование Протокола об обмене  информацией, необходимой для  определения таможенной стоимости  товаров, между таможенными службами  Сторон | Международ-  ный договор | декабрь 2008 г. | Республика  Казахстан  Выполнено |
| 5.3. | Установление и применение единых  правил определения страны  происхождения товаров | Решение  высшего  органа  таможенного  союза о  вступлении  в силу  Соглашения  о единых  правилах  определения  страны  происхож-  дения  товаров | 2008 год | Выполнено |
| 5.3.1 | Разработка правил определения страны  происхождения товаров из  развивающихся и наименее развитых  стран | Международ-  ный договор | декабрь 2008 г. | Республика  Казахстан  Выполнено |
| 5.4. | Согласование принципов взимания  косвенных налогов при экспорте и/или  импорте товаров, выполнении работ,  оказании услуг в таможенном союзе | Решение  высшего  органа  таможенного  союза о  вступлении  в силу  Соглашения  о принципах  взимания  косвенных  налогов при  экспорте  и/или  импорте  товаров,  выполнении  работ,  оказании  услуг в  таможенном  союзе | 2010 год |  |
| 5.4.1 | Согласование особенностей применения  косвенных налогов при импорте и  экспорте в особые экономические зоны | Международ-  ный  договор | I квартал  2009 г. | Республика  Казахстан |
| 5.4.2 | Согласование порядка взимания  косвенных налогов и механизма  контроля за их уплатой при экспорте и  импорте товаров | Международ-  ный договор | июнь 2009 г. | Республика  Казахстан |
| 5.4.3 | Согласование порядка взимания  косвенных налогов при выполнении  работ, оказании услуг | Международ-  ный договор | I квартал  2009 г. | Республика  Казахстан |
| 5.4.4 | Согласование вопросов информационного  обмена включающего также перечень  сведений, необходимых для обеспечения  полноты сбора косвенных налогов между  налоговыми органами  государств-участников таможенного  союза | Международ-  ный договор  Создание  автомати-  зированной  системы  налоговых  служб по  обмену  данными  взимания  косвенных  налогов при  экспорте и  импорте  товаров,  выполнении  работ,  оказании  услуг | июнь 2009 г. | Республика  Казахстан |
| 5.5. | Введение в действие Таможенного  кодекса таможенного союза | Решение  высшего  органа  таможенного  союза о  вступлении  в силу  Таможенного  кодекса | 2009 -2010 годы |  |
| 5.5.1. | Разработка Таможенного Кодекса | Таможенный  Кодекс | 2008-2009 г. | Республика  Казахстан |
| 5.5.2. | Унификация Сторонами форм бланков  таможенных документов, необходимых  для реализации таможенного кодекса | Решение  органа  таможенного  союза | 2009-2010 г. | Республика  Казахстан |
| 5.6. | Введение единой автоматизированной  информационной системы таможенных  органов |  | 2008-2009 годы |  |
| 5.6.1 | Разработка и начало реализации  межгосударственной целевой программы  "Создание единой автоматизированной  информационной системы контроля  таможенного транзита  государств-членов ЕврАзЭС" | Межгосудар-  ственная  целевая  программа | IV квартал  2009 г. |  |
| 6. Унификация торговых режимов по отношению к третьим странам | | | | |
| 6. | Унификация торговых режимов по  отношению к третьим странам:  - выявление различий в торговых  режимах, согласование порядка  действий по унификации торговых  режимов, проведение необходимых  переговоров с третьими странами;  - оформление договоренностей об  обязательном проведении взаимных  консультаций по вопросам заключения  новых торговых соглашений с третьими  странами до признания таможенного  союза международным сообществом |  | 2007-2010 годы |  |
| 6.1. | Выявление различий в торговых режимах |  |  |  |
| 6.1.1. | Анализ экспертами Сторон действующих  двусторонних и многосторонних  торговых соглашений с третьими  странами  - стран-членов СНГ;  - государств-членов ЕврАзЭС, не  являющихся членами таможенного союза;  - третьих стран, не являющихся  членами СНГ, в том числе с которыми  Сторонами заключены договоры о  свободной торговле | Информация  о различиях  в торговых  режимах с  третьими  странами | I квартал  2009 г. | Республика  Беларусь,  Республика  Казахстан и  Российская  Федерация |
| 6.2. | Согласование Сторонами порядка  действий по унификации торговых  режимов | Решение  высшего  органа  таможенного  союза | I квартал  2009 г. | Республика  Беларусь,  Республика  Казахстан и  Российская  Федерация  и Комиссия  таможенного  союза |
| 6.3. | Проведение Сторонами необходимых  переговоров с третьими странами | Международ-  ные  договоры | 2009-2010 г. | Республика  Беларусь,  Республика  Казахстан и  Российская  Федерация |
| 6.4. | Оформление Сторонами договоренностей  об обязательном проведении взаимных  консультаций по вопросам заключения  новых торговых соглашений с третьими  странами до признания таможенного  союза международным сообществом | Международ-  ный договор | 2009-2010 г. | Республика  Беларусь,  Республика  Казахстан и  Российская  Федерация |
| 6.5. | Формирование Сторонами перечней  товаров, поставляемых в третьи  страны, в отношении которых  применяются экспортные пошлины | Националь-  ные перечни  товаров | 2009-2010 г. | Республика  Беларусь,  Республика  Казахстан и  Российская  Федерация |
| 6.6. | Формирование Комиссией таможенного  союза Сводного перечня товаров,  поставляемых в третьи страны, в  отношении которых применяются  экспортные пошлины | Сводный  перечень  товаров | 2009-2010 г. | Комиссия  таможенного  союза |
| 6.7. | Определение порядка расширения в  одностороннем порядке перечня  товаров, поставляемых в третьи  страны, в отношении которых  предусмотрено применение вывозных  таможенных пошлин | Международ-  ный договор | 2009-2010 г. | Российская  Федерация |
| 7. Создание единой таможенной территории | | | | |
| 7.1. | Выработка механизма зачисления и  распределения сумм таможенных пошлин,  иных пошлин, налогов и сборов,  имеющих эквивалентное действие, и  заключение соответствующего  соглашения | Международ-  ный договор | 2008-2009 годы |  |
| 7.2. | Применение единой методологии  статистики взаимной торговли | Решение  высшего  органа  таможенного  союза о  вступлении  в силу  Соглашения  о ведении  таможенной  статистики  внешней и  взаимной  торговли  товарами  таможенного  союза | 2008 год -  I полугодие  2009 года |  |
| 7.2.1 | Разработка порядка передачи данных  статистики внешней торговли и  статистики взаимной торговли в  Комиссию таможенного союза | Международ-  ный договор | II квартал  2009 г. | Республика  Казахстан |
| 7.2.2 | Наделение Комиссии соответствующими  полномочиями по ведению таможенной  статистики внешней торговли и  статистики взаимной торговли  таможенного союза | Международ-  ный договор | II квартал  2009 г. | Республика  Казахстан |
| 7.2.3 | Разработка Комиссией методологии  ведения статистики внешней торговли и  статистики взаимной торговли  таможенного союза |  | II квартал  2009 г. | Республика  Казахстан |
| 7.2.4 | Определение статуса Центра таможенной  статистики | Международ-  ный договор | II квартал  2009 г. | Республика  Казахстан |
| 7.2.5 | Создание в составе Комиссии  таможенного союза Центра таможенной  статистики | Решение  Комиссии о  создании  Центра | II квартал  2009 г. | Республика  Казахстан |
| 7.3. | Поэтапная отмена ограничительных мер  экономического характера во взаимной  торговле по мере введения единых  правил в соответствующих сферах  регулирования экономики | Решение  высшего  органа  таможенного  союза | 2007-2009 годы |  |
| 7.3.1 | Анализ действующих ограничительных  мер экономического характера во  взаимной торговле. Выявление причин  введения ограничений и достижение  договоренностей об условиях их  отмены, включая единые правила  конкуренции, субсидирования и  оказания государственной помощи в  других формах |  | III квартал  2009 г. | Республика  Беларусь,  Республика  Казахстан и  Российская  Федерация |
| 7.3.2 | Определение Сторонами этапов и сроков  отмены ограничений во взаимной  торговле | Решение  высшего  органа  таможенного  союза | III квартал  2009 г. | Республика  Беларусь,  Республика  Казахстан и  Российская  Федерация и  Комиссия  таможенного  союза |
| 7.4. | Объединение таможенных территорий  Сторон в единую таможенную территорию  и оформление завершения формирования  таможенного союза | Решение  высшего  органа  таможенного  союза | 2010 год |  |
| 7.4.1 | Вступление в силу Договора о создании  единой таможенной территории и  формировании таможенного союза | Решение  высшего  органа  таможенного  союза | 2008 г.  на очередном  заседании  Межгоссовета  ЕврАзЭС (высшего  органа  таможенного  союза) | Выполнено |
| 7.5. | Применение единых специальных  защитных, антидемпинговых и  компенсационных мер по отношению к  третьим странам:  - достижение договоренностей по  мерам, установленным на национальном  уровне, если срок их применения не  завершен;  - передача Комиссии полномочий по  применению специальных защитных,  антидемпинговых и компенсационных мер  в отношении третьих стран | Решение  высшего  органа  таможенного  союза о  вступлении  в силу  Соглашения  о  применении  специальных  защитных,  антидемпин-  говых и  компенсаци-  онных мер  по  отношению к  третьим  странам  Решение  высшего  органа  таможенного  союза и  международ-  ный договор  о наделении  Комиссии  соответ-  ствующими  полномо-  чиями | 2010 год |  |
| 7.5.1 | Введение единых правил статистики  внутреннего производства, продаж,  иных экономических операций,  учитываемых при проведении  расследований, предшествующих  введению мер |  |  | Комиссия  таможенного  союза |
| 7.5.2 | Достижение договоренностей по мерам,  установленным на национальном уровне,  если срок их применения не истек |  |  | Республика  Беларусь,  Республика  Казахстан и  Российская  Федерация |
| 7.5.3 | Процедура проведения расследований и  введения мер Комиссией |  |  | Комиссия  таможенного  союза |
| 7.6. | Принятие Порядка оформления и выдачи  Единого сертификата происхождения  товара из таможенного союза | Международ-  ный договор | 2010 год | Комиссия  таможенного  союза |
| 7.7. | Обеспечение признания Единого  сертификата происхождения товара из  таможенного союза таможенными  службами иностранных государств  (групп государств) в качестве  документа, подтверждающего  происхождение товара. Применение  Единого сертификата происхождения  товара из таможенного союза | Проведение  переговоров  по  признанию  Единого  сертификата  происхож-  дения  товара. | 2010 год | Комиссия  таможенного  союза |
| 7.8. | Уточнение статуса органов ТС | Международ-  ные  договоры  (в случае  необходи-  мости) | 2010 год | Комиссия  таможенного  союза |
| 7.9. | Направление заявки в Секретариат ВТО  о нотификации таможенного союза |  |  | Комиссия  таможенного  союза |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан