

**Об утверждении Комплекса мер по обеспечению свободного обращения продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на единой таможенной территории таможенного союза и созданию системы санитарного, ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля на внешней границе таможенного союза**

***Утративший силу***

Решение Комиссии таможенного союза от 25 июня 2009 года № 60. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 июля 2018 года № 112.

      Сноска. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.07.2018 № 112 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

      Комиссия таможенного союза **решила:**

      1. Принять к сведению информацию руководителя экспертной группы по направлению "Техническое регулирование, применение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер" Назаренко В.В. о доработке Комплекса мер по обеспечению свободного обращения продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на единой таможенной территории таможенного союза и созданию системы санитарного, ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля на внешней границе таможенного союза с учетом одобренных Решением Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа таможенного союза) на уровне глав правительств от 9 июня 2009 года № 9 этапов и сроков формирования единой таможенной территории таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.

      2. Утвердить Комплекс мер по обеспечению свободного обращения продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на единой таможенной территории таможенного союза и созданию системы санитарного, ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля на внешней границе таможенного союза (прилагается).

      3. Просить Стороны поручить соответствующим органам исполнительной власти обеспечить выполнение Комплекса мер, указанного в пункте 2 настоящего Решения, в установленные сроки.

      4. Просить представить в Секретариат Комиссии таможенного союза:

      4.1. белорусскую Сторону в срок до 15 июля 2009 года - проект Соглашения о техническом регулировании и применении санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер в период формирования единой таможенной территории таможенного союза;

      4.2. российскую Сторону в срок до 20 июля 2009 года:

      - проект Соглашения о признании результатов работ по подтверждению соответствия;

      - позицию по проекту Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по сертификации (подтверждению соответствия) и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия;

      4.3. казахстанскую Сторону в срок до 1 октября 2009 года проекты:

      - Единого перечня продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю);

      - Единой номенклатуры товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору);

      4.4. Стороны в срок до 1 сентября 2009 года - проекты Соглашения таможенного союза по санитарным мерам, Соглашения таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам и Соглашения таможенного союза о карантине растений по итогам проведения внутригосударственного согласования.

      5. Экспертной группе "Техническое регулирование, применение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер" обеспечить координацию работ по выполнению Комплекса мер, указанного в пункте 2 настоящего Решения, и разрешить вносить в него, в случае необходимости, изменения.

*Члены Комиссии таможенного союза:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *От Республики*  *Беларусь* | *От Республики*  *Казахстан* | *От Российской*  *Федерации* |
| *А. Кобяков* | *У. Шукеев* | *И. Шувалов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден Решением Комиссии таможенного союза от 25 июня 2009 года № 60 |

**КОМПЛЕКС МЕР**  
**по обеспечению свободного обращения продукции, подлежащей**  
**обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на единой**  
**таможенной территории таможенного союза и созданию системы**  
**санитарного, ветеринарного и карантинного фитосанитарного**  
**контроля на внешней границе таможенного союза**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Форма**  **реа-**  **лиза-**  **ции** | **Срок**  **(годы)**  **испол-**  **нения** | **Сторона -**  **разработ-**  **чик основы**  **документа** | **Ответственный орган Стороны** | | |
| **Рес-**  **публика**  **Беларусь** | **Рес-**  **публика**  **Казахстан** | **Рос-**  **сийская**  **Федерация** |
| *По направлению "Техническое регулирование"* | | | | | | | |
| 1. | Разработка  проекта  Соглашения о  техническом  регулиро-  вании,  применении  санитарных,  ветеринарно-  санитарных и  фито-  санитарных  мер в период  формирования  единой  таможенной  территории  таможенного  союза | Международ-  ный договор | сен-  тябрь  2009 г.  – ВГС | Республика  Беларусь | Гос-  стандарт | КТРиМ\* | Минпром-  торг,  Ростехре-  гулиро-  вание |
| 2. | Формирование  проекта  Сводного  информацион-  ного перечня  продукции,  подлежащей  обязательному  подтверждению  соответствия  в  государствах  сторон | Сводный  информаци-  онный пере-  чень | сен-  тябрь  2009 г. | СКТС\*\* | Гос-  стандарт | КТРиМ\* | Минпром-  торг,  Ростехре-  гулиро-  вание |
| 3. | Формирование  проекта  Перечня  продукции,  при  таможенном  оформлении  которой  предъявляется  сертификат  соответствия | Согласован-  ный  Сторонами  проект  Перечня (для  последующего  утверждения  Решением  Комиссии) | сен-  тябрь  2009 г. | Российская  Федерация | Гос-  стандарт | КТРиМ\* | Минпром-  торг,  Ростехре-  гулиро-  вание |
| 4. | Разработка  проекта  Соглашения о  взаимном  признании  аккредитации  органов по  сертификации  (подтвер-  ждению  соответствия)  и  испытательных  лабораторий  (центров),  выполняющих  работы по  подтверждению  соответствия | Международ-  ный договор | сен-  тябрь  2009 г.  – ВГС | Республика  Беларусь | Гос-  стандарт | КТРиМ\* | Минпром-  торг,  Ростехре-  гулиро-  вание |
| 5. | Разработка  проекта  Соглашения о  признании  результатов  работ по  подтверждению  соответствия | Международ-  ный договор | сен-  тябрь  2009 г.  – ВГС | Российская  Федерация | Гос-  стандарт | КТРиМ\* | Минпром-  торг,  Ростехре-  гулиро-  вание |
| 6. | Разработка  проекта  Порядка  осуществления  контроля за  соблюдением  процедур  подтверждения  соответствия  продукции,  ввозимой на  единую  таможенную  территорию  таможенного  союза | Согласован-  ный  Сторонами  проект  Порядка (для  последующего  утверждения  Решением  Комиссии) | октябрь  2009 г. | Российская  Федерация | Госстан-  дарт | КТРиМ\* | Минпром-  торг,  Ростехре-  гулиро-  вание |
| *По направлению "Санитарные меры"* | | | | | | | |
| 7. | Разработка  проекта  Соглашения  таможенного  союза по  санитарным  мерам | Международ-  ный договор | август  2009 г.  – ВГС | Республика  Беларусь | Минздрав | Минздрав | Минздрав-  соц-  развития,  Роспотреб-  надзор |
| 8. | Разработка  проекта  Порядка  осуществления  государствен-  ного  санитарно-  эпидемиоло-  гического  надзора  (контроля) за  продукцией на  внешней  границе и на  единой  таможенной  территории  таможенного  союза | Согласован-  ный  Сторонами  проект  Порядка (для  последующего  утверждения  Решением  Комиссии) | ноябрь  2009 г. | Российская  Федерация | Минздрав | Минздрав | Минздрав-  соц-  развития,  Роспотреб-  надзор |
| 9. | Разработка  единых форм  документов,  подтвержда-  ющих  безопасность  продукции в  соответствии  с  санитарно-  эпидемио-  логическими и  гигиени-  ческими  требованиями | Согласован-  ные  Сторонами  проекты  единых форм  (для  последующего  утверждения  Решением  Комиссии) | ноябрь  2009 г. | Российская  Федерация | Минздрав | Минздрав | Минздрав-  соц-  развития,  Роспотреб-  надзор |
| 10. | Разработка  проекта  Единых  санитарно-  эпидемио-  логических  требований к  продукции,  подлежащей  санитарно-  эпидемиоло-  гическому  надзору  (контролю),  применяемых  на единой  таможенной  территории  таможенного  союза | Согласован-  ный  Сторонами  проект  Единых  требований  (для  последующего  утверждения  Решением  Комиссии) | ноябрь  2009 г. | Российская  Федерация | Минздрав | Минздрав | Минздрав-  соц-  развития,  Роспотреб-  надзор |
| 11. | Подготовка  проекта  Единого  перечня  продукции  (товаров),  подлежащей  государствен-  ному  санитарно-  эпидемиоло-  гическому  надзору  (контролю) | Согласован-  ный  Сторонами  проект  Единого  перечня (для  последующего  утверждения  Решением  Комиссии) | сен-  тябрь  2009 г. | Республика  Казахстан | Минздрав | Минздрав | Минздрав-  соц-  развития,  Роспотреб-  надзор |
| *По направлению "Ветеринарно-санитарные меры"* | | | | | | | |
| 12. | Разработка  проекта  Соглашения  таможенного  союза по  ветеринарно-  санитарным  мерам | Международ-  ный договор | август  2009 г.  – ВГС | Республика  Беларусь | Минсель-  хозпрод | Минсельхоз | Минсельхоз |
| 13. | Подготовка  проекта  Единой  номенклатуры  товаров,  подлежащих  ветеринарному  контролю  (надзору) | Согласован-  ный  Сторонами  проект  Единой  номенклатуры  (для  последующего  утверждения  Решением  Комиссии) | сен-  тябрь  2009 г. | Республика  Казахстан | Минсель-  хозпрод | Минсельхоз | Минсельхоз |
| 14. | Разработка  проекта  Единых  ветеринарных  требований,  предъявляемых  к товарам,  подлежащим  ветеринарному  контролю  (надзору),  применяемых  при ввозе и  на единой  таможенной  территории  таможенного  союза | Согласован-  ный  Сторонами  проект  Единых  требований  (для  последующего  утверждения  Решением  Комиссии) | ноябрь  2009 г. | Российская  Федерация | Минсель-  хозпрод | Минсельхоз | Мин-  сельхоз,  Россельхоз  -надзор |
| 15. | Разработка  проекта  Порядка  осуществления  ветеринарного  контроля на  внешней  границе и на  единой  таможенной  территории  таможенного  союза | Согласован-  ный  Сторонами  проект  Порядка (для  последующего  утверждения  Решением  Комиссии) | ноябрь  2009 г. | Республика  Беларусь | Минсель-  хозпрод | Минсельхоз | Минсельхоз |
| 16. | Разработка  единых форм  ветеринарных  сертификатов | Согласован-  ные  Сторонами  проекты  единых форм  (для  последующего  утверждения  Решением  Комиссии) | ноябрь  2009 г. | Российская  Федерация | Минсель-  хозпрод | Минсельхоз | Минсельхоз |
| 17. | Подготовка  проекта  Сводного  перечня  опасных и  карантинных  болезней  животных | Согласован-  ный  Сторонами  проект  Сводного  перечня (для  последующего  утверждения  Решением  Комиссии) | ноябрь  2009 г. | Республика  Казахстан | Минсель-  хозпрод | Минсельхоз | Минсельхоз |
| 18. | Разработка  проекта  Единого  порядка  проведения  совместных  проверок  объектов,  подлежащих  ветеринарному  контролю  (надзору),  оформления их  результатов,  отбора проб  продукции,  подлежащей  ветеринарному  контролю  (надзору) на  территории  государств-  участников  таможенного  союза | Согласован-  ный  Сторонами  проект  Единого  порядка (для  последующего  утверждения  Решением  Комиссии) | ноябрь  2009 г. | Республика  Беларусь | Минсель-  хозпрод | Минсельхоз | Минсельхоз |
| *По направлению "Карантин растений"* | | | | | | | |
| 19. | Разработка  проекта  Соглашения  таможенного  союза о  карантине  растений | Международ-  ный договор | август  2009 г.  – ВГС | Российская  Федерация | Минсель-  хозпрод | Минсельхоз | Минсельхоз |
| 20. | Разработка  проекта  Перечня  подкарантин-  ной  продукции,  подлежащей  карантинному  фитосанитар-  ному контролю  (надзору) при  ввозе на  единую  таможенную  территорию  таможенного  союза | Согласован-  ный  Сторонами  проект  Перечня  продукции  (для  последующего  утверждения  Решением  Комиссии) | ноябрь  2009 г. | Республика  Казахстан | Минсель-  хозпрод | Минсельхоз | Минсельхоз |
| 21. | Разработка  проекта  Порядка  осуществления  карантинного  фитосанитар-  ного контроля  (надзора) на  внешней  границе  таможенного  союза | Согласован-  ный  Сторонами  проект  Порядка  контроля  (для  последующего  утверждения  Решением  Комиссии) | ноябрь  2009 г. | Республика  Беларусь | Минсель-  хозпрод | Минсельхоз | Минсельхоз |
| 22. | Разработка  проекта  Порядка  осуществления  карантинного  фитосанитар-  ного контроля  при  перемещении  подкарантин-  ной продукции  по единой  таможенной  территории  таможенного  союза | Согласован-  ный  Сторонами  проект  Порядка  контроля  (для  последующего  утверждения  Решением  Комиссии) | декабрь  2009 г. | Российская  Федерация | Минсель-  хозпрод | Минсельхоз | Минсельхоз |

      \*) - Комитет по техническому регулировании и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан;

      \*\*) - Секретариат Комиссии таможенного союза

**Примечание.**

      Наименования документов и сроки их разработки могут быть уточнены в процессе разработки. Форма реализации может быть уточнена после определения полномочий Комиссии таможенного союза.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан