

**Об утверждении Комплекса мер по обеспечению свободного обращения продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на единой таможенной территории таможенного союза и созданию системы санитарного, ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля на внешней границе таможенного союза**

***Утративший силу***

Решение Комиссии таможенного союза от 25 июня 2009 года № 60. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 июля 2018 года № 112.

      Сноска. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.07.2018 № 112 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

      Комиссия таможенного союза **решила:**

      1. Принять к сведению информацию руководителя экспертной группы по направлению "Техническое регулирование, применение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер" Назаренко В.В. о доработке Комплекса мер по обеспечению свободного обращения продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на единой таможенной территории таможенного союза и созданию системы санитарного, ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля на внешней границе таможенного союза с учетом одобренных Решением Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа таможенного союза) на уровне глав правительств от 9 июня 2009 года № 9 этапов и сроков формирования единой таможенной территории таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.

      2. Утвердить Комплекс мер по обеспечению свободного обращения продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на единой таможенной территории таможенного союза и созданию системы санитарного, ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля на внешней границе таможенного союза (прилагается).

      3. Просить Стороны поручить соответствующим органам исполнительной власти обеспечить выполнение Комплекса мер, указанного в пункте 2 настоящего Решения, в установленные сроки.

      4. Просить представить в Секретариат Комиссии таможенного союза:

      4.1. белорусскую Сторону в срок до 15 июля 2009 года - проект Соглашения о техническом регулировании и применении санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер в период формирования единой таможенной территории таможенного союза;

      4.2. российскую Сторону в срок до 20 июля 2009 года:

      - проект Соглашения о признании результатов работ по подтверждению соответствия;

      - позицию по проекту Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по сертификации (подтверждению соответствия) и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия;

      4.3. казахстанскую Сторону в срок до 1 октября 2009 года проекты:

      - Единого перечня продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю);

      - Единой номенклатуры товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору);

      4.4. Стороны в срок до 1 сентября 2009 года - проекты Соглашения таможенного союза по санитарным мерам, Соглашения таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам и Соглашения таможенного союза о карантине растений по итогам проведения внутригосударственного согласования.

      5. Экспертной группе "Техническое регулирование, применение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер" обеспечить координацию работ по выполнению Комплекса мер, указанного в пункте 2 настоящего Решения, и разрешить вносить в него, в случае необходимости, изменения.

      *Члены Комиссии таможенного союза:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
*От Республики*
*Беларусь* |
*От Республики*
*Казахстан* |
*От Российской*
*Федерации* |
|
*А. Кобяков* |
*У. Шукеев* |
*И. Шувалов* |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержден РешениемКомиссии таможенного союзаот 25 июня 2009 года № 60 |

 **КОМПЛЕКС МЕР**
**по обеспечению свободного обращения продукции, подлежащей**
**обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на единой**
**таможенной территории таможенного союза и созданию системы**
**санитарного, ветеринарного и карантинного фитосанитарного**
**контроля на внешней границе таможенного союза**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**№**
**п/п** |
**Мероприятия** |
**Форма**
**реа-**
**лиза-**
**ции** |
**Срок**
**(годы)**
**испол-**
**нения** |
**Сторона -**
**разработ-**
**чик основы**
**документа** |
**Ответственный орган Стороны** |
|
**Рес-**
**публика**
**Беларусь** |
**Рес-**
**публика**
**Казахстан** |
**Рос-**
**сийская**
**Федерация** |
|
*По направлению "Техническое регулирование"* |
|
1. |
Разработка
проекта
Соглашения о
техническом
регулиро-
вании,
применении
санитарных,
ветеринарно-
санитарных и
фито-
санитарных
мер в период
формирования
единой
таможенной
территории
таможенного
союза |
Международ-
ный договор |
сен-
тябрь
2009 г.
– ВГС |
Республика
Беларусь |
Гос-
стандарт |
КТРиМ\* |
Минпром-
торг,
Ростехре-
гулиро-
вание |
|
2. |
Формирование
проекта
Сводного
информацион-
ного перечня
продукции,
подлежащей
обязательному
подтверждению
соответствия
в
государствах
сторон |
Сводный
информаци-
онный пере-
чень |
сен-
тябрь
2009 г. |
СКТС\*\* |
Гос-
стандарт |
КТРиМ\* |
Минпром-
торг,
Ростехре-
гулиро-
вание |
|
3. |
Формирование
проекта
Перечня
продукции,
при
таможенном
оформлении
которой
предъявляется
сертификат
соответствия |
Согласован-
ный
Сторонами
проект
Перечня (для
последующего
утверждения
Решением
Комиссии) |
сен-
тябрь
2009 г. |
Российская
Федерация |
Гос-
стандарт |
КТРиМ\* |
Минпром-
торг,
Ростехре-
гулиро-
вание |
|
4. |
Разработка
проекта
Соглашения о
взаимном
признании
аккредитации
органов по
сертификации
(подтвер-
ждению
соответствия)
и
испытательных
лабораторий
(центров),
выполняющих
работы по
подтверждению
соответствия |
Международ-
ный договор |
сен-
тябрь
2009 г.
– ВГС |
Республика
Беларусь |
Гос-
стандарт |
КТРиМ\* |
Минпром-
торг,
Ростехре-
гулиро-
вание |
|
5. |
Разработка
проекта
Соглашения о
признании
результатов
работ по
подтверждению
соответствия |
Международ-
ный договор |
сен-
тябрь
2009 г.
– ВГС |
Российская
Федерация  |
Гос-
стандарт |
КТРиМ\* |
Минпром-
торг,
Ростехре-
гулиро-
вание |
|
6. |
Разработка
проекта
Порядка
осуществления
контроля за
соблюдением
процедур
подтверждения
соответствия
продукции,
ввозимой на
единую
таможенную
территорию
таможенного
союза |
Согласован-
ный
Сторонами
проект
Порядка (для
последующего
утверждения
Решением
Комиссии) |
октябрь
2009 г. |
Российская
Федерация |
Госстан-
дарт |
КТРиМ\* |
Минпром-
торг,
Ростехре-
гулиро-
вание |
|
*По направлению "Санитарные меры"* |
|
7. |
Разработка
проекта
Соглашения
таможенного
союза по
санитарным
мерам |
Международ-
ный договор |
август
2009 г.
– ВГС |
Республика
Беларусь |
Минздрав |
Минздрав |
Минздрав-
соц-
развития,
Роспотреб-
надзор |
|
8. |
Разработка
проекта
Порядка
осуществления
государствен-
ного
санитарно-
эпидемиоло-
гического
надзора
(контроля) за
продукцией на
внешней
границе и на
единой
таможенной
территории
таможенного
союза |
Согласован-
ный
Сторонами
проект
Порядка (для
последующего
утверждения
Решением
Комиссии) |
ноябрь
2009 г. |
Российская
Федерация |
Минздрав |
Минздрав |
Минздрав-
соц-
развития,
Роспотреб-
надзор |
|
9. |
Разработка
единых форм
документов,
подтвержда-
ющих
безопасность
продукции в
соответствии
с
санитарно-
эпидемио-
логическими и
гигиени-
ческими
требованиями |
Согласован-
ные
Сторонами
проекты
единых форм
(для
последующего
утверждения
Решением
Комиссии) |
ноябрь
2009 г. |
Российская
Федерация |
Минздрав |
Минздрав |
Минздрав-
соц-
развития,
Роспотреб-
надзор |
|
10. |
Разработка
проекта
Единых
санитарно-
эпидемио-
логических
требований к
продукции,
подлежащей
санитарно-
эпидемиоло-
гическому
надзору
(контролю),
применяемых
на единой
таможенной
территории
таможенного
союза |
Согласован-
ный
Сторонами
проект
Единых
требований
(для
последующего
утверждения
Решением
Комиссии) |
ноябрь
2009 г. |
Российская
Федерация |
Минздрав |
Минздрав |
Минздрав-
соц-
развития,
Роспотреб-
надзор |
|
11. |
Подготовка
проекта
Единого
перечня
продукции
(товаров),
подлежащей
государствен-
ному
санитарно-
эпидемиоло-
гическому
надзору
(контролю) |
Согласован-
ный
Сторонами
проект
Единого
перечня (для
последующего
утверждения
Решением
Комиссии) |
сен-
тябрь
2009 г. |
Республика
Казахстан |
Минздрав |
Минздрав |
Минздрав-
соц-
развития,
Роспотреб-
надзор |
|
*По направлению "Ветеринарно-санитарные меры"* |
|
12. |
Разработка
проекта
Соглашения
таможенного
союза по
ветеринарно-
санитарным
мерам |
Международ-
ный договор |
август
2009 г.
– ВГС |
Республика
Беларусь |
Минсель-
хозпрод |
Минсельхоз |
Минсельхоз |
|
13. |
Подготовка
проекта
Единой
номенклатуры
товаров,
подлежащих
ветеринарному
контролю
(надзору) |
Согласован-
ный
Сторонами
проект
Единой
номенклатуры
(для
последующего
утверждения
Решением
Комиссии) |
сен-
тябрь
2009 г. |
Республика
Казахстан |
Минсель-
хозпрод |
Минсельхоз |
Минсельхоз |
|
14. |
Разработка
проекта
Единых
ветеринарных
требований,
предъявляемых
к товарам,
подлежащим
ветеринарному
контролю
(надзору),
применяемых
при ввозе и
на единой
таможенной
территории
таможенного
союза |
Согласован-
ный
Сторонами
проект
Единых
требований
(для
последующего
утверждения
Решением
Комиссии) |
ноябрь
2009 г. |
Российская
Федерация |
Минсель-
хозпрод |
Минсельхоз |
Мин-
сельхоз,
Россельхоз
-надзор |
|
15. |
Разработка
проекта
Порядка
осуществления
ветеринарного
контроля на
внешней
границе и на
единой
таможенной
территории
таможенного
союза |
Согласован-
ный
Сторонами
проект
Порядка (для
последующего
утверждения
Решением
Комиссии) |
ноябрь
2009 г. |
Республика
Беларусь |
Минсель-
хозпрод |
Минсельхоз |
Минсельхоз |
|
16. |
Разработка
единых форм
ветеринарных
сертификатов |
Согласован-
ные
Сторонами
проекты
единых форм
(для
последующего
утверждения
Решением
Комиссии) |
ноябрь
2009 г. |
Российская
Федерация |
Минсель-
хозпрод |
Минсельхоз |
Минсельхоз |
|
17. |
Подготовка
проекта
Сводного
перечня
опасных и
карантинных
болезней
животных |
Согласован-
ный
Сторонами
проект
Сводного
перечня (для
последующего
утверждения
Решением
Комиссии) |
ноябрь
2009 г. |
Республика
Казахстан |
Минсель-
хозпрод |
Минсельхоз |
Минсельхоз |
|
18. |
Разработка
проекта
Единого
порядка
проведения
совместных
проверок
объектов,
подлежащих
ветеринарному
контролю
(надзору),
оформления их
результатов,
отбора проб
продукции,
подлежащей
ветеринарному
контролю
(надзору) на
территории
государств-
участников
таможенного
союза |
Согласован-
ный
Сторонами
проект
Единого
порядка (для
последующего
утверждения
Решением
Комиссии) |
ноябрь
2009 г. |
Республика
Беларусь |
Минсель-
хозпрод |
Минсельхоз |
Минсельхоз |
|
*По направлению "Карантин растений"* |
|
19. |
Разработка
проекта
Соглашения
таможенного
союза о
карантине
растений |
Международ-
ный договор |
август
2009 г.
– ВГС |
Российская
Федерация |
Минсель-
хозпрод |
Минсельхоз |
Минсельхоз |
|
20. |
Разработка
проекта
Перечня
подкарантин-
ной
продукции,
подлежащей
карантинному
фитосанитар-
ному контролю
(надзору) при
ввозе на
единую
таможенную
территорию
таможенного
союза |
Согласован-
ный
Сторонами
проект
Перечня
продукции
(для
последующего
утверждения
Решением
Комиссии) |
ноябрь
2009 г. |
Республика
Казахстан |
Минсель-
хозпрод |
Минсельхоз |
Минсельхоз |
|
21. |
Разработка
проекта
Порядка
осуществления
карантинного
фитосанитар-
ного контроля
(надзора) на
внешней
границе
таможенного
союза |
Согласован-
ный
Сторонами
проект
Порядка
контроля
(для
последующего
утверждения
Решением
Комиссии) |
ноябрь
2009 г. |
Республика
Беларусь |
Минсель-
хозпрод |
Минсельхоз |
Минсельхоз |
|
22. |
Разработка
проекта
Порядка
осуществления
карантинного
фитосанитар-
ного контроля
при
перемещении
подкарантин-
ной продукции
по единой
таможенной
территории
таможенного
союза |
Согласован-
ный
Сторонами
проект
Порядка
контроля
(для
последующего
утверждения
Решением
Комиссии) |
декабрь
2009 г. |
Российская
Федерация |
Минсель-
хозпрод |
Минсельхоз |
Минсельхоз |

      \*) - Комитет по техническому регулировании и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан;

      \*\*) - Секретариат Комиссии таможенного союза

      **Примечание.**

      Наименования документов и сроки их разработки могут быть уточнены в процессе разработки. Форма реализации может быть уточнена после определения полномочий Комиссии таможенного союза.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан