

**О проекте Плана по переносу согласованных видов государственного контроля на внешнюю границу таможенного союза в части, касающейся белорусско-российской границы**

***Утративший силу***

Решение Комиссии таможенного союза от 25 сентября 2009 года № 94. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 мая 2018 года № 77.

      Сноска. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.05.2018 № 77 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

      Комиссия таможенного союза **решила:**

      Утвердить План по переносу согласованных видов государственного контроля на внешнюю границу таможенного союза в части, касающейся белорусско-российской границы.

*Члены Комиссии таможенного союза:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *От Республики*  *Беларусь* | *От Республики*  *Казахстан* | *От Российской*  *Федерации* |
| *А. Кобяков* | *У. Шукеев* | *И. Шувалов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к Решению Комиссии таможенного союза от 25 сентября 2009 г. № 94 |

**План по переносу согласованных видов государственного контроля**  
**на внешнюю границу таможенного союза в части, касающейся**  
**белорусско-российской границы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Исполнители** | **Сроки исполнения** |
| **Таможенный контроль\*** | | | |
| 1 | Принятие единых  требований,  предъявляемых к  документам,  разрешающим транзит  товаров, и сведениям,  предоставляемым  таможенным органам. | Комиссия таможенного союза,  Таможенные службы Российской  Федерации и Республики Беларусь | 30 сентября 2009 г. |
| 2 | Определение порядка  взаимного признания  мер обеспечения уплаты  таможенных платежей. | Таможенные службы Российской  Федерации и Республики Беларусь,  Центральные банки;  Министерства финансов российской  Федерации и Республики Беларусь | 1 апреля 2010 г. |
| 3 | Взаимное признание  таможенных  перевозчиков. | Таможенные службы Российской  Федерации и Республики Беларусь | 30 сентября 2009 г. |
| 4 | Взаимное признание  средств таможенной  идентификации. | Таможенные службы Российской  Федерации и Республики Беларусь | 30 сентября 2009 г. |
| 5 | Отмена оформления УВТС  в отношении  автотранспортных  средств,  зарегистрированных на  территории Республики  Беларусь | Таможенные службы Российской  Федерации и Республики Беларусь | В течение 6 месяцев с  даты опубликования  соответствующего  постановления  Правительства  Российской  Федерации\*\* |
| 6 | Разработка и  утверждение  нормативных документов  для государств-членов  таможенного союза по  порядку и форме  принятия  предварительных  решений о  классификации товаров  в соответствии с  Единой ТН ВЭД  таможенного союза. | Комиссия таможенного союза,  Таможенные службы Российской  Федерации, Республики Беларусь | 1 апреля 2010 г |
| 7 | Разработка Концепции  создания  Интегрированной  информационной системы  внешней и взаимной  торговли таможенного  союза" и Комплекса  мероприятий по ее  созданию | Комиссия таможенного союза,  таможенные службы Российской  Федерации, Республики Беларусь и  заинтересованные органы  государственного управления  Российской Федерации, Республики  Беларусь | Декабрь 2009 г. |
| 8 | Разработка и  согласование перечня  действий должностных  лиц таможенных  органов,  осуществляемых на  внешней границе  таможенного союза. | Таможенные службы Республики  Беларусь, Российской Федерации | 1 декабря 2009 г.\*\* |
| 9 | Разработка правовых  актов,  регламентирующих  порядок осуществления  действий должностных  лиц таможенных органов  на внешней границе  таможенного союза | Таможенные службы Республики  Беларусь, Российской Федерации  Федеральное агентство по  обустройству государственной  границы Российской Федерации  (Росграница) | 1 марта 2010 г |
| 10 | Определение  особенностей  таможенного оформления  отдельных категорий  товаров | Комиссия таможенного союза,  Таможенные службы Российской  Федерации, Республики Беларусь | 1 января 2010 г.\*\* |
| 11 | Утверждение бланка  ГТД/ТД,  унифицированного с  ЕАД, и порядка их  заполнения для  применения в  государствах-членах  таможенного союза | Комиссия таможенного союза,  Таможенные службы Российской  Федерации, Республики Беларусь | 1 мая 2010 г.\*\* |
| 12 | Создание  информационных  технологий и  модернизация  информационных систем,  обеспечивающих  реализацию функций,  возлагаемых на  таможенные органы, в  том числе по процессам  таможенного оформления  временного ввоза  транспортных средств;  подтверждения  фактического вывоза  товаров с таможенных  территорий государств-  членов таможенного  союза и др. | Таможенные службы Российской  Федерации, Республики Беларусь |  |
| 12.1 | Создание единой  технологии,  обеспечивающей транзит  товаров. | Таможенные службы Российской  Федерации, Республики Беларусь | 31 декабря 2009 г. |
| 12.2 | Создание подсистемы  автоматизированного  контроля таможенного  транзита государств-  членов таможенного  союза в рамках  исполнения п. 5.6.1.  мероприятий по  реализации Плана  действий по  формированию  таможенного союза  ЕврАзЭС (2008-2010  гг.). (Протокол  заседания  Интеграционного  Комитета от 23.04.2008  № 13) | Таможенные службы Российской  Федерации, Республики Беларусь | 31 декабря 2010 г |
| 12.3 | Разработка программных  средств, содержащих  сведения об  установленных в  таможенном союзе мерах  государственного  регулирования  внешнеторговой  деятельности в  отношении отдельных  категорий товаров,  перемещаемых через  таможенную границу  таможенного союза, и  позволяющих  обмениваться  сведениями о  представленных в  таможенные органы  разрешительных  документов | Таможенные службы Российской  Федерации, Республики Беларусь | 1 июля 2011 г. |
| 12.4 | Обеспечение  информационного  взаимодействия и  обмена данными по  предварительным  решениям о  классификации товаров  в соответствии с  Единой ТН ВЭД  таможенного союза  между таможенными  органами  государств-членов  таможенного союза.  Создание  соответствующего  программного  обеспечения для  государств-членов  таможенного союза | Таможенные службы Российской  Федерации и Республики Беларусь | 1июля 2011 г. |
| 12.5 | Организация доступа  таможенных органов  государств-участников  таможенного союза,  осуществляющих  таможенное оформление  и таможенный контроль  товаров на границе  единой таможенной  территории таможенного  союза, к электронным  базам предварительных  решений о  классификации товаров  в соответствии с  Единой ТН ВЭД  таможенного союза  между таможенными  органами государств-  членов таможенного  союза | Таможенные службы Российской  Федерации и Республики Беларусь | 1 июля 2011 г. |
| 13 | Анализ уровня  материально-  технической  оснащенности пунктов  пропуска на внешних  границах таможенного  союза | Таможенные службы Российской  Федерации, Республики Беларусь,  Министерства сельского хозяйства и  продовольствия Российской  Федерации, Республики Беларусь,  Министерство здравоохранения и  социального развития Российской  Федерации, Министерство  здравоохранения Республики  Беларусь, Министерство  транспорта Российской Федерации,  Министерство транспорта и  коммуникаций Республики  Беларусь, Федеральное агентство  по обустройству государственной  границы Российской Федерации  (Росграница) | 1 июля 2011 г. |
| 14 | Разработка Типовых  требований к  оборудованию и  материально-  техническому оснащению  зданий, помещений и  сооружений,  необходимых для  организации  таможенного контроля в  пунктах пропуска на  внешних границах  таможенного союза. | Таможенные службы Российской  Федерации, Республики Беларусь  Федеральное агентство по  обустройству государственной  границы Российской Федерации  (Росграница) | 1 июля 2010 г |
| 15 | Подготовка и начало  реализации Плана  обустройства внешних  границ таможенного  союза на 2010 -2020  годы | Таможенные службы Российской  Федерации, Республики Беларусь;  Федеральное агентство по  обустройству государственной  границы Российской Федерации  (Росграница) | 1 января 2010 г |
| 16 | Подготовка проекта  международного  соглашения,  регламентирующего  основные принципы  привлечения лиц к  уголовной и  административной  ответственности по  делам, производство  по которым отнесено к  компетенции таможенных  органов. | Комиссия таможенного союза,  Таможенные службы Российской  Федерации, Республики Беларусь | 1 февраля 2010 г. |
| 17 | Разработка и  подготовка к принятию  в целях унификации  законодательства  проектов законов о  внесении изменений в  национальные  законодательства  государств-членов  таможенного союза в  части установления  ответственности за  совершение таможенных  правонарушений. | Стороны таможенного союза | 30 апреля 2010 г |
| 18 | Разработка  межправительственного  договора о правовой  помощи и правовых  отношениях по  уголовным и  административным делам  в сфере таможенного  дела | Комиссия таможенного союза,  Таможенные службы Российской  Федерации, Республики Беларусь | 30 апреля 2010 г |
| 19 | Разработка единой  методологии применения  форм и методов  таможенного контроля. | Таможенные службы Российской  Федерации, Республики Беларусь | 30 апреля 2010 г.\*\* |
| 20 | Определение порядка  взимания акцизов при  ввозе на территорию  Российской Федерации с  территории Республики  Беларусь и при ввозе  на территорию  Республики Беларусь с  территории Российской  Федерации подакцизных  маркированных товаров. | налоговые службы Российской  Федерации, Республики Беларусь;  таможенные службы Российской  Федерации, Республики Беларусь | 31 марта 2010 года |
| 21 | Утверждение единого  порядка контроля за  ввозом/вывозом  лицензируемых товаров. | Комиссия таможенного союза;  таможенные службы Российской  Федерации, Республики Беларусь | 31 марта 2010 года |
| 22. | Отмена таможенного  оформления и  таможенного контроля  товаров, происходящих  из Республики  Беларусь, Российской  Федерации и Республики  Казахстан, и товаров  третьих стран,  выпущенных в свободное  обращение, и  перемещаемых в рамках  взаимной торговли  Республики Беларусь и  Российской Федерации | Стороны таможенного союза | 1 июля 2010 г.  \*при условии  выполнения всех  пунктов плана,  выполнение которых  предусмотрено, прежде  всего введение в  действие таможенного  кодекса таможенного  союза |

**\* Завершение переноса таможенного контроля осуществляется при обеспечении следующих условий:**

      - введение механизма зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин и налогов, имеющих эквивалентное действие;

      - введение Единого таможенного тарифа;

      - введение в действие правил определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран на основе Соглашения о правилах определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран и Правил определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран;

      - введение Единой ТН ВЭД таможенного союза;

      - введение в действие Соглашения о едином таможенно-тарифном регулировании от 25 января 2008 года и Протокола о предоставлении тарифных льгот, установление порядка применения освобождения от уплаты таможенных пошлин;

      - введение в действие единых мер нетарифного регулирования (единых перечней товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами таможенного союза в торговле с третьими странами; единого порядка ввоза и вывоза таких товаров);

      - введение в действие Таможенного кодекса таможенного союза;

      - введение в действие единого порядка определения таможенной стоимости товаров на основе Таможенного кодекса таможенного союза или Соглашения о порядке декларирования таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза, и Протокола об обеспечении единообразного применения правил определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза;

      - введение в действие Соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе от 25 января 2008 года и порядка взимания косвенных налогов;

      - введение единой методологии ведения статистики внешней торговли в соответствии с Соглашением о ведении таможенной статистики внешней и взаимной торговли товарами таможенного союза от 25 января 2008 года

**\*\*Примечание:**

      1. Автоматизация таможенных технологий, предусмотренных пунктами 5, 8, 10, 11, 19 проекта плана, осуществляется поэтапно в соответствии с концепцией и планами создания Интегрированной системы внешней и взаимной торговли таможенного союза.

      2. До завершения работ по планам создания Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли таможенного союза таможенное оформление и таможенный контроль может осуществляться с использованием бумажных носителей информации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Исполнители** | **Сроки исполнения** |
| **Транспортный контроль** | | | |
| **I этап (с 01.08.2009 по 31.12.2009)** | | | |
| 22 | Подготовить и  согласовать  концептуальные  предложения по  переносу  транспортного  контроля на внешнюю  границу Союзного  государства (далее –  Концепция). | Министерство транспорта  Российской Федерации,  Министерство транспорта и  коммуникаций Республики  Беларусь | до 10 августа 2009 г. |
| 23 | Сформировать  постоянно действующую  рабочую группу из  представителей  Министерства  транспорта и  коммуникаций  Республики Беларусь и  Министерства  транспорта Российской  Федерации с  привлечением  представителей  таможенных и других  контролирующих  органов для решения  вопросов по  организации переноса  транспортного  контроля на внешнюю  границу Союзного  государства. | Министерство транспорта  Российской Федерации,  Министерство транспорта и  коммуникаций Республики  Беларусь; Ространснадзор;  Транспортная инспекция  Республики Беларусь;  Таможенные службы Российской  Федерации и Республики Беларусь  – по согласованию | до 1 сентября 2009 г. |
| 24 | Согласовать перечень  действий по  транспортному  контролю,  осуществляемых на  внешней границе  Союзного государства  в соответствии с  согласованной  Концепцией. | Министерство транспорта  Российской Федерации,  Министерство транспорта и  коммуникаций Республики  Беларусь | до 1 сентября 2009 г. |
| 25 | Определить состав,  сроки и способы  обмена информацией,  необходимой для  осуществления  транспортного  контроля на внешней  границе Союзного  государства. | Министерство транспорта  Российской Федерации,  Министерство транспорта и  коммуникаций Республики  Беларусь | до 1 сентября 2009 г. |
| 26 | Провести оценку  состояния  технического  оснащения и  обустройства,  технических и  технологических  возможностей,  аппаратного и  программного  обеспечения  автомобильных пунктов  пропуска и  контрольных пунктов  на территориях  Российской Федерации  и Республики  Беларусь, необходимых  для осуществления  транспортного  контроля на внешней  границе Союзного  государства. | Ространснадзор,  Транспортная инспекция  Республики Беларусь | до 15 сентября 2009 г. |
| 27 | Разработать  предложения по  дополнительному  техническому,  аппаратно-  программному и  телекоммуникационному  обеспечению органов  транспортного  контроля Российской  Федерации и  Республики Беларусь  для осуществления  транспортного  контроля на внешней  границе Союзного  государства, включая  доработку российского  программного  комплекса ”СКАТ-ТК”. | Ространснадзор,  Транспортная инспекция  Республики Беларусь | до 1 ноября 2009 г. |
| 28 | Подготовить  предложения по  внесению изменений и  дополнений в  нормативные правовые  акты Российской  Федерации и  Республики Беларусь,  регламентирующие  порядок осуществления  контроля за  выполнением  международных  автомобильных  перевозок, а также  требования и условия  их выполнения. | Министерство транспорта  Российской Федерации,  Министерство транспорта и  коммуникаций Республики  Беларусь | до 1 ноября 2009 г. |
| 29 | Подготовить проект  Соглашения между  Министерством  транспорта и  коммуникаций  Республики Беларусь и  Министерством  транспорта Российской  Федерации об  организации  транспортного  контроля на внешней  границе Союзного  государства. | Министерство транспорта  Российской Федерации,  Министерство транспорта и  коммуникаций Республики  Беларусь | до 1 ноября 2009 г. |
| 30 | Подготовить  предложения по  обучению персонала  методам осуществления  транспортного  контроля на внешней  границе Союзного  государства. | Министерство транспорта  Российской Федерации,  Министерство транспорта и  коммуникаций Республики  Беларусь; Ространснадзор;  Транспортная инспекция  Республики Беларусь | до 1 декабря 2009 г. |
| **II этап (с 01.01.2010 по 30.06.2010)** | | | |
| 31 | Организовать опытную  эксплуатацию,  доработку по  результатам испытаний  и отладку системы  информационного  обмена на отдельных  участках внешней  границы Союзного  государства по  осуществлению  транспортного  контроля, в  соответствии с  согласованным  перечнем действий (в  автомобильных пунктах  пропуска ”Козловичи”  и ”Каменный Лог”). | Ространснадзор,  Транспортная инспекция  Республики Беларусь | с 20 января 2010 г. |
| 32 | Проводить анализ  результатов  осуществления  согласованных  действий по  транспортному  контролю на внешней  границе Союзного  государства в  автомобильных пунктах  пропуска ”Козловичи”  и ”Каменный Лог”. | Ространснадзор,  Транспортная инспекция  Республики Беларусь | ежемесячно |
| 33 | Подготовить проект  межправительственного  Соглашения об  осуществлении  транспортного  контроля на внешней  границе Союзного  государства. | Министерство транспорта  Российской Федерации,  Министерство транспорта и  коммуникаций Республики  Беларусь | до 15 апреля 2010 г. |
| 34 | Организовать  согласование проекта  межправительственного  Соглашения об  осуществлении  транспортного  контроля на внешней  границе Союзного  государства. | Министерство транспорта  Российской Федерации,  Министерство транспорта и  коммуникаций Республики  Беларусь | II квартал 2010 г. |
| **III этап (с 01.07.2010)** | | | |
| 35 | Организовать  осуществление  согласованных  действий по  транспортному  контролю на  белорусском участке  внешней границы  Союзного государства. | Ространснадзор,  Транспортная инспекция  Республики Беларусь | с 1 июля 2010 г. |
| 36 | Подготовить  предложения по  организации единой  системы взимания  сборов за проезд по  автомобильным дорогам  Республики Беларусь и  Российской Федерации. | Министерство транспорта  Российской Федерации,  Министерство транспорта и  коммуникаций Республики  Беларусь | III квартал 2010 г. |
| 37 | Проводить анализ  результатов  осуществления  согласованных  действий по  транспортному  контролю на внешней  границе Союзного  государства и  подготовку, при  необходимости,  предложений по его  совершенствованию. | Ространснадзор,  Транспортная инспекция  Республики Беларусь | ежемесячно |
| **Ветеринарный контроль и карантинный фитосанитарный контроль** | | | |
| 38 | Подготовка  двустороннего  межправительственного  соглашения о порядке  взаимодействия НОКЗР  Российской Федерации  и Республики Беларусь  в области карантина  растений. | Министерство сельского  хозяйства Российской Федерации,  Россельхознадзор, Министерство  сельского хозяйства и  продовольствия Республики  Беларусь | 2009 г. |
| 39 | Принятие единой формы  фитосанитарных  документов. | Россельхознадзор, Министерство  сельского хозяйства и  продовольствия Республики  Беларусь | 2010 г. |
| 40 | Создание филиала ФГУ  ВНИИКР на территории  Республики Беларусь. | Россельхознадзор, Министерство  сельского хозяйства и  продовольствия Республики  Беларусь | 2010 г. |
| 41 | Принятие единого  Перечня  подкарантинной  продукции, подлежащей  государственному  карантинному  фито-санитарному  контролю. | Россельхознадзор, Министерство  сельского хозяйства и  продовольствия Республики  Беларусь | 4 квартал 2009 г. |
| 42 | Создание и внедрение  единой информационной  базы для оперативного  обмена информацией о  выданных\отмененных  разрешениях,  введенных\отмененных  ограничениях на ввоз  подконтрольных  госветнадзору грузов,  а также грузах,  следующих на  территорию  таможенного союза с  нарушениями  законодательства в  области ветеринарии. | Россельхознадзор Министерство  сельского хозяйства и  продовольствия Республики  Беларусь, | 2009 г. |
| 43 | Просить Правительства  Сторон таможенного  союза рассмотреть  вопрос об оснащении  пунктов пропуска  современными  высокоскоростными  каналами связи для  использования их  органами  ветеринарного и  карантинного  фитосанитарного  контроля. | Россельхознадзор, Министерство  сельского хозяйства и  продовольствия Республики  Беларусь | 2009 г. |
| 44 | Внести в Межгоссовет  ЕврАзЭС предложения о  специализации  пунктов пропуска по  видам подконтрольных  грузов, обустроенных  и оборудованных по  аналогии с пунктами  пропуска,  расположенными в  сопредельных странах  Европейского Союза. | Россельхознадзор, Министерство  сельского хозяйства и  продовольствия Республики  Беларусь | 2009 г. |
| 45 | Разработка и  внедрение единой  автоматизированной  информационной  системы для обмена  данными в режиме  реального времени по  выдаче фитосанитарной  документации | Россельхознадзор, Министерство  сельского хозяйства и  продовольствия Республики  Беларусь | 2009 г. |
| **Санитарно-карантинный контроль** | | | |
| 46 | Определение перечня  пунктов пропуска на  внешней границе  таможенного союза для  осуществления  санитарно-  карантинного контроля | Роспотребнадзор,  ГТК Республики Беларусь,  уполномоченные органы  Республики Беларусь | III квартал 2009 г |
| 47 | Изучение существующей  нормативно-правовой  базы Российской  Федерации, Республики  Беларусь, Республики  Казахстан по вопросам  организации  санитарной охраны  территории и  проведения  санитарно-карантин-  ного контроля в  пунктах пропуска. | Роспотребнадзор,  уполномоченные органы  Республики Беларусь | III квартал 2009 г. |
| 48 | Разработка  нормативных правовых  актов в соответствии  с Комплексом мер по  созданию системы  санитарно-карантин-  ного контроля на  внешней границе  таможенного союза. | Министерство здравоохранения и  социального развития Российской  Федерации, Роспотребнадзор,  уполномоченные органы  Республики Беларусь | 1 января 2010 г. |
| 49 | Создание  Межгосударственной  межведомственной  рабочей группы по  подготовке к переносу  согласованных видов  государственного  контроля на внешнюю  границу таможенного  союза в части  обеспечения  санитарно-  эпидемиологического  благополучия  населения. | Министерство здравоохранения и  социального развития Российской  Федерации, Роспотребнадзор,  уполномоченные органы  Республики Беларусь | 10 августа 2009 г. |
| 50 | Организация посещений  специалистами органов  и учреждений,  осуществляющих  санитарно-  эпидемиологический  надзор санитарно  карантинных пунктов в  пунктах пропуска на  внешних границах  Таможенного союза с  целью ознакомления с  организацией работы  по санитарной охране  территории и  состоянии  материально-  технического  оснащения. | Роспотребнадзор,  уполномоченные органы  Республики Беларусь | III-IV квартал 2009 г. |
| 51 | Разработка проекта  Соглашения о  санитарной охране  территории | Министерство здравоохранения и  социального развития Российской  Федерации, Роспотребнадзор,  уполномоченные органы  Республики Беларусь | 1 сентября 2009 г. |
| 52 | Разработка единых  учетных и отчетных  форм по  осуществлению  санитарно-карантин-  ного контроля. | Роспотребнадзор,  уполномоченные органы  Республики Беларусь | 1 января 2010 г. |
| 53 | Разработка Типовых  требований к  оборудованию и  материально-  техническому  оснащению зданий и  сооружений,  необходимых для  организации  санитарно-карантин-  ного контроля в  пунктах пропуска на  внешней границе  таможенного союза. | Роспотребнадзор, уполномоченные  органы Республики Беларусь | январь 2010 г. |
| 54 | Обеспечение  санитарно-карантинных  пунктов помещениями и  материально-  техническими  средствами,  необходимыми для  организации  деятельности. | Роспотребнадзор, уполномоченные  органы Республики Беларусь,  таможенные службы и другие  уполномоченные органы | 1 июня 2010 |
| 55 | Обеспечение  информационного  взаимодействия и  обмена данными по  вопросам  осуществления  санитарно-карантин-  ного контроля в  соответствии с ММСП  (2005 г.). | Роспотребнадзор, уполномоченные  органы Республики Беларусь | с 1 января 2010 г. |
| 56 | Создание единой  информационной базы  Санитарно-карантин-  ного контроля для  формирования  межведомственной  информационной  автоматизированной  системы в пунктах  пропуска | Роспотребнадзор, уполномоченные  органы Республики Беларусь,  таможенные службы и другие  уполномоченные органы | 2009-2010 гг. |
| 57 | Проведение семинаров  специалистов по  вопросам  осуществления  санитарно-карантин-  ного контроля в  пунктах пропуска | Роспотребнадзор, уполномоченные  органы Республики Беларусь | 2009-2010 гг. |
| 58 | Подготовка  специалистов по  вопросам санитарной  охраны территории на  базе учреждений  Роспотребнадзора | Роспотребнадзор, уполномоченные  органы Республики Беларусь | 2009-2010 гг. |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан