

**О проекте Плана по переносу согласованных видов государственного контроля на внешнюю границу таможенного союза в части, касающейся казахстанско-российской границы**

***Утративший силу***

Решение Комиссии таможенного союза от 21 октября 2009 года № 106. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 мая 2018 года № 77.

      Сноска. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.05.2018 № 77 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

      Комиссия таможенного союза **решила**:

      1. Утвердить План по переносу согласованных видов государственного контроля на внешнюю границу таможенного союза в части, касающейся казахстанско-российской границы (прилагается).

      2. Принять к сведению информацию казахстанской Стороны о возможности отмены таможенного оформления на российско-казахстанской границе с 1 июля 2010 года при сохранении таможенного контроля в сроки, указанные в Этапах и сроках формирования единой таможенной территории таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, одобренных Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (высшего органа таможенного союза) на уровне глав правительств от 9 июня 2009 года № 9.

      Поручить экспертным группам по соответствующим направлениям изучить данный вопрос и внести на рассмотрение заседания Комиссии таможенного союза в январе 2010 года.

      *Члены Комиссии таможенного союза:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
*От Республики*
*Беларусь* |
*От Республики*
*Казахстан* |
*От Российской*
*Федерации* |
|
*С. Румас* |
*У. Шукеев* |
*И. Шувалов* |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение к решениюКомиссии таможенного союзаот 21 октября 2009 года № 106Проект |

 **ПЛАН**
**по переносу согласованных видов государственного контроля на**
**внешнюю границу таможенного союза в части, касающейся**
**казахстанско-российской границы**

      Сноска. План с изменениями, внесенными решениями Комиссии таможенного союза от 26.02.2010 № 173; от 19.05.2011 № 644.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Мероприятия |
Исполнители |
Сроки исполнения |
|
Таможенный контроль\*  |
|
1 |
Принятие единых требований,
предъявляемых к документам,
разрешающих транзит товаров,
и сведениям, предоставляемым
таможенным органам. |
Комиссия таможенного союза,
Таможенные службы Республики
Беларусь, Российской Федерации
и Республики Казахстан  |
1 июня 2010 г. |
|
2 |
Взаимное признание таможенных
перевозчиков. |
Таможенные службы Республики
Беларусь, Российской Федерации
и Республики Казахстан  |
1 июня 2010 г.  |
|
3 |
Взаимное признание средств
таможенной идентификации. |
Таможенные службы Республики
Беларусь, Российской Федерации
и Республики Казахстан |
1 июня 2010 г. |
|
4 |
Взаимное признание
обеспечения уплаты таможенных
платежей |
Таможенные службы Республики
Беларусь, Российской Федерации
и Республики Казахстан;
Национальные (центральные)
банки Республики Беларусь,
Российской Федерации и
Республики Казахстан;
Министерства финансов
Республики Беларусь, Российской
Федерации,
Республики Казахстан, |
1 июня 2010 г. |
|
5 |
Унификация системы нормативно-
справочной информации
таможенных органов государств-
членов таможенного союза. |
Таможенные службы Республики
Беларусь, Российской Федерации
и Республики Казахстан |
1 апреля 2010 г. |
|
6 |
Разработка и согласование
перечня действий должностных
лиц таможенных органов,
осуществляемых на внешней
границе таможенного союза. |
Таможенные службы Республики
Беларусь, Российской Федерации
и Республики Казахстан |
1 июля 2010 г. \*\* |
|
7 |
Разработка правовых актов,
регламентирующих порядок
осуществления действий
должностных лиц таможенных
органов на внешней границе
таможенного союза. |
Таможенные службы Республики
Беларусь, Российской Федерации
и Республики Казахстан |
1 июля 2010 г.  |
|
8 |
Определение особенностей
совершения таможенных операций
в отношении отдельных категорий
товаров |
Комиссия таможенного союза,
Таможенные службы Российской
Федерации, Республики Казахстан |
1 марта 2010 г.\*\* |
|
9 |
Утверждение бланка ГТД/ТД,
унифицированного с ЕАД, и
порядка их заполнения для
применения в государствах-
членах таможенного союза  |
Комиссия таможенного союза
Таможенные службы Республики
Беларусь, Российской Федерации
и Республики Казахстан, |
1 мая 2010 г. \*\* |
|
10 |
Разработка "Интегрированной
информационной системы внешней
и взаимной торговли таможенного
союза"  |
Комиссия таможенного союза
Уполномоченные органы
Республики Беларусь,
Российской Федерации и
Республики Казахстан |
В соответствии
с Концепцией
ИИС ВВТ |
|
11 |
Разработка единой технологии,
обеспечивающей транзит товаров. |
Таможенные службы Республики
Беларусь, Российской Федерации,
Республики Казахстан |
1 апреля 2010 г. |
|
12 |
Оценка состояния технического
оснащения и обустройства,
технических и технологических
возможностей, аппаратного и
программного обеспечения
пунктов пропуска на территориях
Российской Федерации и
Республики Казахстан,
необходимых для осуществления
таможенного контроля на внешней
границе таможенного союза |
Росграница, Таможенные службы
Российской Федерации,
Республики Казахстан;
Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации,
Министерства сельского
хозяйства Республики Казахстан;
Министерство здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации, Министерство
здравоохранения Республики
Казахстан, Министерство
транспорта Российской
Федерации, Министерство
транспорта и коммуникаций
Республики Казахстан;  |
IV квартал 2009 г. |
|

13 |
Разработка Типовых требований к
оборудованию и материально-
техническому оснащению зданий,
помещений и сооружений,
необходимых для организации
таможенного контроля в пунктах
пропуска на внешних границах
таможенного союза. |
Росграница и Таможенная служба
Республики Казахстан |
1 апреля 2010 г. |
|
14 |
Модернизация пунктов пропуска,
расположенных на внешних
границах таможенного союза, и
оснащение современными
техническими средствами в
соответствии с разработанными
Типовыми требованиями. |
Росграница и Таможенная служба
Республики Казахстан |
2011-2020 гг. |
|
15 |
Разработка межправительст-
венного договора о правовой
помощи и правовых отношениях по
уголовным и административным
делам в сфере таможенного дела. |
Комиссия таможенного союза,
Таможенные службы Республики
Беларусь, Российской Федерации
и Республики Казахстан  |
1 июня 2010 г. |
|
16 |
Подготовка проекта
международного соглашения
регламентирующего порядок
оказания административной
помощи при проведении отдельных
форм таможенного контроля по
поручению таможенного органа
одного из государств-участников
таможенного союза другому
таможенному органу государства-
участника таможенного союза |
Комиссия таможенного союза,
Таможенные службы Республики
Беларусь, Российской Федерации
и Республики Казахстан |
30 апреля 2010 г. |
|
17 |
Взаимообмен и обобщение
практики правоохранительных
подразделений таможенных служб
государств-членов таможенного
союза по привлечению лиц к
уголовной и административной
ответственности после введения
в действие с 1 июля 2010 года
Таможенного кодекса таможенного
союза и подготовка предложений
по повышению эффективности
борьбы с таможенными
правонарушениями. |
Таможенные службы Республики
Беларусь, Российской Федерации
и Республики Казахстан |
С 1 июля 2010 г. |
|
18 |

*Исключена решением Комиссии таможенного союза от 19.05.2011* № 644*.* |
|
19 |
Разработка и утверждение
нормативных документов для
государств – членов таможенного
союза по порядку и форме
принятия предварительных
решений о классификации товаров
в соответствии с Единой ТН ВЭД
таможенного союза |
Комиссия таможенного союза,
Таможенные службы Российской
Федерации и Республики
Казахстан |
1 апреля 2010 г. |
|
20 |
Осуществление совместного
контроля товаров и транспортных
средств путем:
определения порядка и форм
осуществления совместного
контроля;
согласования пунктов пропуска,
предназначенных для
осуществления совместного
контроля;
осуществления обмена
информацией о лицах и
транспортных средствах,
пересекающих границу, грузах,
товарах и животных,
перемещаемых через границу и
результатах проведения
контроля.  |
Таможенные службы Российской
Федерации и Республики
Казахстан |
IV квартал
2009 г.  |
|
21 |
Отмена таможенного контроля
товаров и транспортных средств
на российско - казахстанской
границе:
1. определение отдельных форм
таможенного контроля на
российско-казахстанской
границе, для их временного
применения на российско-
казахстанской границе;
2. определение переходного
периода для применения
отдельных форм таможенного
контроля на внутренних
таможенных границах;
3. определение принципов
мониторинга применения
таможенных процедур в течение
переходного периода  |
Таможенные службы Российской
Федерации и Республики
Казахстан |
К 1 июля 2011 г.  |
|
22 |
Разработка нормативных актов,
определяющих полномочия
таможенных служб в части
проведения расследований по
преступлениям, отнесенным к
компетенции таможенных органов
государств-участников
таможенного союза, а также
осуществления оперативно-
розыскной деятельности |
Таможенные службы Российской
Федерации и Республики
Казахстан |
1 июня 2010 г.  |
|
23 |

*Исключена решением Комиссии таможенного союза от 19.05.2011* № 644*.* |
|
24 |
Определение порядка взимания
акцизов при ввозе/вывозе
подакцизных товаров, подлежащих
маркировке  |
налоговые службы Республики
Беларусь, Российской Федерации,
Республики Казахстан;
таможенные службы Республики
Беларусь, Российской Федерации,
Республики Казахстан |
1 июля 2010 года |
|
25 |
Утверждение единого порядка
контроля за ввозом/вывозом
лицензируемых товаров. |
Комиссия таможенного союза;
таможенные службы Республики
Беларусь, Российской Федерации,
Республики Казахстан |
1 июля 2010 года |

      **\* Завершение переноса таможенного контроля осуществляется при обеспечении следующих условий:**

      - введение механизма зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин и налогов, имеющих эквивалентное действие;

      - введение Единого таможенного тарифа

      - введение в действие правил определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран на основе Соглашения о правилах определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран и Правил определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран;

      - введение Единой ТН ВЭД таможенного союза;

      - введение в действие Соглашения о едином таможенно-тарифном регулировании от 25 января 2008 года и Протокола о предоставлении тарифных льгот, установление порядка применения освобождения от уплаты таможенных пошлин;

      - введение в действие единых мер нетарифного регулирования (единых перечней товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами таможенного союза в торговле с третьими странами; единого порядка ввоза и вывоза таких товаров);

      - введение в действие Таможенного кодекса таможенного союза;

      - введение в действие единого порядка определения таможенной стоимости товаров на основе Таможенного кодекса таможенного союза или Соглашения о порядке декларирования таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза, и Протокола об обеспечении единообразного применения правил определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза;

      - введение в действие Соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе от 25 января 2008 года и порядка взимания косвенных налогов;

      - введение единой методологии ведения статистики внешней торговли в соответствии с Соглашением о ведении таможенной статистики внешней и взаимной торговли товарами таможенного союза от 25 января 2008 года;

      - обеспечение взаимного свободного доступа Сторон к действующим нормативным правовым документам, регламентирующим внешнеэкономическую деятельность.

      **\*\*Примечание:**

      1. Автоматизация таможенных технологий, предусмотренных пунктами 6,8,9 проекта плана, осуществляется поэтапно в соответствии с концепцией и планами создания Интегрированной системы внешней и взаимной торговли таможенного союза.

      2. До завершения работ по планам создания Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли таможенного союза таможенное оформление и таможенный контроль осуществляются с использованием бумажных носителей информации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
**№ п/п** |
**Мероприятия** |
**Исполнители** |
**Сроки исполнения** |
|
**Транспортный контроль**  |
|
**I этап**  |
|
26 |
Подготовить и согласовать концептуальные
предложения по переносу транспортного
контроля на внешнюю границу таможенного
союза (далее - Концепция)  |
Минтранс РФ, Минтранс РБ,
Транспортная инспекция РБ
МТК РК, ФТС России, КТК
МФ РК  |
До 01.03.2010 г.  |
|
27 |
Сформировать постоянно действующую рабочую
группу из представителей Министерства
транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан, Министерства транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь,
Министерства транспорта Российской
Федерации, КТК МФ Республики Казахстан,
ФТС Российской Федерации, ГТК Республики
Беларусь для решения вопросов по
организации переноса транспортного
контроля на внешнюю границу таможенного
союза |
Минтранс РФ, Минтранс РБ,
Транспортная инспекция
РБ, МТК РК,
Ространснадзор,
Транспортная инспекция
РБ, Комитет транспортного
контроля МТК РК, ФТС
России, ГТК РБ, КТК МФ
РК  |
До 01.03.2010 г.  |
|
28 |
Согласовать перечень действий по
транспортному контролю, осуществляемых на
внешней границе таможенного союза в
соответствии с согласованной Концепции |
Минтранс РФ, Минтранс РБ,
МТК РК, ФТС России,
КТК МФ РК |
До 01.06.2010 г. |
|
29 |
Определить состав, сроки и способы обмена
информацией, необходимой для осуществления
транспортного контроля на внешней границе
таможенного союза |
Минтранс РФ, Минтранс РБ,
МТК РК, ФТС России,
КТК МФ РК |
До 01.06.2010 г.  |
|
30 |
Провести оценку состояния технического
оснащения и обустройства, технических и
технологических возможностей, аппаратного
и программного обеспечения автомобильных
пунктов пропуска и контрольных пунктов на
территориях Российской Федерации,
Республики Беларусь и Республики
Казахстан, необходимых для осуществления
транспортного контроля на внешней границе
таможенного союза |
Ространснадзор,
Транспортная инспекция
РБ, Комитет транспортного
контроля МТК РК, ФТС
России, КТК МФ РК |
До 01.07.2010 г.  |
|
31 |
Разработать предложения по дополнительному
техническому, аппаратно-программному и
телекоммуникационному обеспечению,
необходимому для осуществления
транспортного контроля на внешней границе
союзного государства |
Ространснадзор, Минтранс
РБ, Транспортная
инспекция РБ, Комитет
транспортного контроля
МТК РК, ФТС России,
КТК МФ РК  |
До 01.09.2010 г.  |
|
32 |
Подготовить предложения по внесению
изменений и дополнений в нормативные
правовые акты Российской Федерации,
Республики Беларусь и Республики
Казахстан, регламентирующие порядок
осуществления контроля за выполнением
международных автомобильных перевозок, а
также требования и условия их выполнения  |
Минтранс РФ, Минтранс РБ,
МТК РК, ФТС России,
КТК МФ РК  |
До 01.09.2010 г.  |
|
33 |
Подготовить проект Межведомственного
трехстороннего соглашения об организации
транспортного контроля на внешней границе
таможенного союза |
Минтранс РФ, Минтранс
РБ, МТК РК, ФТС России,
КТК МФ РК  |
До 01.09.2010 г.  |
|
34 |
Подготовить предложения по обучению
персонала методам осуществления
транспортного контроля на внешней границе
таможенного союза  |
Минтранс РФ, Минтранс
РБ, МТК РК,
Ространснадзор,
Транспортная инспекция
РБ, Комитет транспортного
контроля МТК РК, ФТС
России, ГТК РБ,
КТК МФ РК  |
До 01.09.2010 г.  |
|
**II этап**  |
|
35 |
Организовать опытную эксплуатацию,
доработку по результатам испытаний и
отладку системы информационного обмена на
отдельных участках внешней границы
таможенного союза по осуществлению
транспортного контроля, в соответствии с
согласованным перечнем действий  |
Ространснадзор,
Транспортная инспекция
РБ, Комитет транспортного
контроля МТК РК, ФТС
России, КТК МФ РК  |
С 01.01.2011г.  |
|
36 |
Проводить анализ результатов
осуществления согласованных действий по
транспортному контролю на отдельных
участках внешней границы таможенного
союза  |
Ространснадзор,
Транспортная инспекция
РБ, Комитет транспортного
контроля МТК РК, ФТС
России, КТК МФ РК |
Ежемесячно  |
|
37 |
Подготовить проект трехстороннего
межправительственного Соглашения об
осуществлении транспортного контроля на
внешней границе таможенного союза  |
Минтранс РФ, Минтранс РБ,
МТК РК, ФТС России,
КТК МФ РК  |
До 01.03.2011г.  |
|
38 |
Организовать согласование проекта
трехстороннего межправительственного
Соглашения об осуществлении транспортного
контроля на внешней границе таможенного
союза  |
Минтранс РФ, Минтранс РБ,
МТК РК, ФТС России,
КТК МФ РК  |
II квартал 2011 г.  |
|
**III этап**  |
|
39 |
Организовать осуществление согласованных
действий по транспортному контролю по
всему периметру внешней границы
таможенного союза  |
Ространснадзор,
Транспортная инспекция
РБ, Комитет транспортного
контроля МТК РК, ФТС
России, КТК МФ РК  |
С 01.07.2011 г.  |
|
40 |
Подготовить предложения по организации
единой системы взимания сборов за проезд
по автомобильным дорогам стран-участниц
таможенного союза  |
Минтранс РФ, Минтранс РБ,
МТК РК  |
III квартал 2011 г.  |
|
41 |
Проводить анализ результатов осуществления
согласованных действий по транспортному
контролю на внешней границе таможенного
союза и подготовку, при необходимости
предложений по его совершенствованию |
Минтранс РФ, Минтранс РБ,
МТК РК, Ространснадзор,
Транспортная инспекция
РБ, Комитет транспортного
контроля МТК РК, ФТС
России, КТК МФ РК  |
Ежемесячно  |
|
**Ветеринарный и карантинный фитосанитарный контроль (надзор)** |
|
42 |
Принятие единых форм ветеринарных и
фитосанитарных документов. |
Министерство сельского
хозяйства РФ,
Россельхознадзор,
Министерство сельского
хозяйства РК |
20.12.2009 г. |
|
43 |
Подписание Меморандума между ФГУ ВНИИКР и
Казахстанским НИИ защиты и карантина
растений АО "КазАгроИнновация" по
сотрудничеству в области научного
обеспечения защиты и карантина растений.  |
Министерство сельского
хозяйства РФ,
Россельхознадзор,
ФГУ ВНИИКР, Министерство
сельского хозяйства РК,
АО "КазАгроИнновация" |
01.06.2010 г. |
|
44 |
Принятие Перечней товаров, подлежащих
государственному ветеринарному и
карантинному фитосанитарному контролю
(надзору).  |
Министерство сельского
хозяйства РФ,
Россельхознадзор,
Министерство сельского
хозяйства РК |
20.12.2009 г. |
|
45 |
Разработка Типовых требований к
оборудованию и материально-техническому
оснащению зданий и сооружений, необходимых
для организации ветеринарного и
карантинного фитосанитарного контроля
(надзора). |
Министерство сельского
хозяйства РФ,
Россельхознадзор,
Министерство сельского
хозяйства РК, Комитет
государственной инспекции
в АПК МСХ РК |
01.06.2010 г. |
|
46 |
Внести в Межгоссовет ЕврАзЭС предложения
о специализации пунктов пропуска
расположенных в сопредельных странах с
Российской Федерацией и Республикой
Казахстан, по обустройству и
оборудованию, согласно разработанным
Типовым требованиям по видам
подконтрольных товаров. |
Министерство сельского
хозяйства РФ,
Россельхознадзор,
Министерство сельского
хозяйства РК Комитет
государственной инспекции
в АПК МСХ РК |
01.07.2010 г. |
|
47 |
Согласование между компетентными органами
Российской Федерации и Республикой
Казахстан перечня специализированных
пунктов пропуска на внешней границе
таможенного союза для ввоза
подконтрольной госветнадзору грузов. |
Россельхознадзор,
Министерство сельского
хозяйства РК, Комитет
государственной инспекции
в АПК МСХ РК |
01.02.2010 г. |
|
48 |
Согласование проектов по строительству и
обустройству необходимой инфраструктуры
необходимой для организации ветеринарного
и карантинного фитосанитарного контроля
(надзора) в специализированных пунктах
пропуска на внешней границе таможенного
союза  |
Министерство сельского
хозяйства РФ,
Россельхознадзор,
Министерство сельского
хозяйства РК, Комитет
государственной инспекции
в АПК МСХ РК |
2010-2012 |
|
49 |
Разработка мероприятий по соблюдению
режима содержания и выпаса животных в
приграничной зоне, использованию
пастбищных угодий в полосе инженерных
сооружений, предотвращение
бесконтрольного перехода животных и
незаконного перемещения подконтрольной
госветнадзору продукции, вне пунктов
пропуска. |
Министерство сельского
хозяйства РК, Комитет
государственной инспекции
в АПК МСХ РК,
компетентные органы
Республики Казахстан |
01.01.2010 г. |
|
50 |
Создание и внедрение интегрированной
информационной базы данных для
оперативного обмена информацией о
выданных \ отмененных разрешениях,
введенных \ отмененных ограничениях на
ввоз подконтрольных госветнадзору и
карантинному фитосанитарному контролю
(надзору) товаров, а также товарах,
следующих на территорию таможенного союза
с нарушениями законодательства в области
ветеринарии и карантина растений.  |
Министерство сельского
хозяйства РФ,
Россельхознадзор,
Министерство сельского
хозяйства РК, Комитет
государственной инспекции
в АПК МСХ РК |
01.06.2010 г. |
|
51 |
Проведение семинаров по обучению
ветеринарных и фитосанитарных специалистов
Республики Казахстан работе в единой
информационной системе. |
Россельхознадзор,
Министерство сельского
хозяйства РК, Комитет
государственной инспекции
в АПК МСХ РК  |
2009-2010 гг. |
|
52 |
Проработка вопроса об оснащении пунктов
пропуска современными высокоскоростными
каналами связи для использования их
органами ветеринарного и карантинного
фитосанитарного контроля (надзора). |
Министерство сельского
хозяйства РФ,
Министерство связи и
информатизации РФ,
Россельхознадзор,
Министерство сельского
хозяйства РК, Комитет
государственной инспекции
в АПК МСХ РК,
Министерство финансов РК,
Агенство по
информатизации и связи
РК, Министерство
экономики и бюджетного
планирования РК |
01.06.2010 г. |
|
53 |
Разработка нормативных правовых актов по
созданию системы ветеринарно-санитарного
и фитосанитарного контроля (надзора) на
внешней границе таможенного союза и на
единой территории таможенного союза.  |
Министерство сельского хозяйства РФ, Россельхознадзор, Министерство сельского хозяйства РК |
20.12.2009 г. |
|
54 |
Создание Межгосударственных
межведомственных рабочих групп по
подготовке к переносу согласованных видов
государственного контроля на внешнюю
границу таможенного союза в части
обеспечения охраны таможенной территории
таможенного союза от ввоза и
распространения болезней животных,
карантинных объектов, в том числе общих
для человека и животных, и продукции не
соответствующей ветеринарным
(ветеринарно-санитарным) и фитосанитарным
требованиям. |
Министерство сельского
хозяйства РФ,
Россельхознадзор,
Министерство сельского
хозяйства РК Комитет
государственной инспекции
в АПК МСХ РК |
01.01.2010 г. |
|
55 |
Проведение семинаров специалистов по
вопросам осуществления ветеринарного и
фитосанитарного контроля (надзора) в
пунктах пропуска |
Министерство сельского
хозяйства РФ,
Россельхознадзор,
Министерство сельского
хозяйства РК, Комитет
государственной инспекции
в АПК МСХ РК |
2009-2010 гг. |
|
**Санитарно-карантинный контроль** |
|
56 |
Определение перечня пунктов пропуска на
внешней границе Таможенного союза для
осуществления санитарно-карантинного
контроля |
Роспотребнадзор, Комитет
государственного
санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь и
Республики Казахстан
(далее – КГСЭН) |
I квартал
2010 г |
|
57 |
Изучение существующей нормативно-правовой
базы Российской Федерации, Республики
Беларусь, Республики Казахстан по
вопросам организации санитарной охраны
территории и проведения санитарно-
карантинного контроля в пунктах пропуска |
Роспотребнадзор,
Министерства
здравоохранения
Республики, КГСЭН |
IV квартал
2009 г. |
|
58 |
Разработка нормативных правовых актов в
соответствии с Комплексом мер по созданию
системы санитарно-карантинного контроля
на внешней границе таможенного союза |
Роспотребнадзор,
Министерство
здравоохранения
Республики Беларусь и
Республики Казахстан,
КГСЭН |
1 января
2010 г. |
|
59 |
Создание Межгосударственной
межведомственной рабочей группы по
подготовке к переносу согласованных видов
государственного контроля на внешнюю
границу таможенного союза в части
обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения |
Роспотребнадзор,
Министерство
здравоохранения
Республики, Министерство
здравоохранения
Республики Казахстан,
КГСЭН |
декабрь
2009 г. |
|
60 |
Организация посещений специалистами
органов и учреждений, осуществляющих
санитарно-эпидемиологический надзор
санитарно карантинных пунктов в пунктах
пропуска на внешних границах Таможенного
союза с целью ознакомления с организацией
работы по санитарной охране территории и
состоянии материально-технического
оснащения |
Роспотребнадзор, КГСЭН |
III –IV
квартал 2010 г. |
|
61 |
Разработка проекта Соглашения о
санитарной охране территории |
Роспотребнадзор,
Министерство
здравоохранения
Республики Казахстан,
КГСЭН |
май 2010 г. |
|
62 |
Разработка единых учетных и отчетных форм
по осуществлению санитарно-карантинного
контроля |
Роспотребнадзор
Министерство
здравоохранения
Республики Беларусь,
КГСЭН |
1 января
2010 г. |
|
63 |
Разработка Типовых требований к
оборудованию и материально-техническому
оснащению зданий и сооружений,
необходимых для организации санитарно-
карантинного контроля в пунктах пропуска
на внешней границе таможенного союза |
Роспотребнадзор,
Министерство
здравоохранения
Республики Беларусь,
КГСЭН |
1 января
2010 г. |
|
64 |
Обеспечение санитарно-карантинных пунктов
помещениями и материально-техническими
средствами, необходимыми для организации
деятельности |
Комиссия таможенного
союза ГТК и другие
уполномоченные органы |
Июнь 2011 г. |
|
65 |
Обеспечение информационного
взаимодействия и обмена данными по
вопросам осуществления санитарно-
карантинного контроля в соответствии с
ММСП (2005 г.) |
Роспотребнадзор,
Министерство
здравоохранения
Республики Беларусь,
КГСЭН |
С 1 января
2011 г.  |
|
66 |
Создание единой информационной базы
Санитарно-карантинного контроля для
формирования межведомственной
информационной автоматизированной системы
в пунктах пропуска |
Уполномоченные органы в
области таможенного
контроля Сторон-участниц
таможенного союза,
Роспотребнадзор,
Министерство
здравоохранения
Республики Беларусь,
КГСЭН |
2010-2011 гг. |
|
67 |
Проведение семинаров специалистов по
вопросам осуществления санитарно-
карантинного контроля в пунктах пропуска |
Роспотребнадзор, КГСЭН |
2010-2011 гг. |
|
68 |
Подготовка специалистов по вопросам
санитарной охраны территории на базах,
определяемых Сторонами-участниками
таможенного союза |
Роспотребнадзор, КГСЭН |
2010-2011 гг. |

 **Дополнение к Плану**
**по переносу согласованных видов государственного контроля**
**на внешнюю границу Таможенного союза в части, касающейся**
**казахстанско-российской границы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№
п/п |
Мероприятия |
Исполнители |
Сроки исполнения |
|
Таможенный контроль |
|
11 |
Разработка единой технологии,
обеспечивающей транзит товаров |
 |
 |
|
11.1 |
Разработка технического решения
информационного взаимодействия
таможенных органов
государств-членов Таможенного
союза при контроле за
перевозками товаров по
таможенной территории
Таможенного союза в соответствии
с таможенной процедурой
таможенного транзита |
Таможенные службы
Республики Беларусь,
Республики Казахстан,
Российской Федерации |
1 апреля 2010 г. |
|
11.2 |
Обеспечение автоматизированного
информационного взаимодействия
таможенных органов
государств-членов Таможенного
союза при контроле за
перевозками товаров по
таможенной территории
Таможенного союза в соответствии
с таможенной процедурой
таможенного транзита |
Таможенные службы
Республики Беларусь,
Республики Казахстан,
Российской Федерации |
1 июля 2010 г. |
|
13 |
Разработка Типовых требований к
оборудованию и
материально-техническому
помещений и сооружений,
необходимых для организации
таможенного контроля в пунктах
пропуска на внешних границах
Таможенного союза |
Росграница, Таможенные
службы Российской
Федерации и Республики
Казахстан |
1 апреля 2010 г |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан