

**О проекте Плана по переносу согласованных видов государственного контроля на внешнюю границу таможенного союза в части, касающейся казахстанско-российской границы**

***Утративший силу***

Решение Комиссии таможенного союза от 21 октября 2009 года № 106. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 мая 2018 года № 77.

      Сноска. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.05.2018 № 77 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

      Комиссия таможенного союза **решила**:

      1. Утвердить План по переносу согласованных видов государственного контроля на внешнюю границу таможенного союза в части, касающейся казахстанско-российской границы (прилагается).

      2. Принять к сведению информацию казахстанской Стороны о возможности отмены таможенного оформления на российско-казахстанской границе с 1 июля 2010 года при сохранении таможенного контроля в сроки, указанные в Этапах и сроках формирования единой таможенной территории таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, одобренных Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (высшего органа таможенного союза) на уровне глав правительств от 9 июня 2009 года № 9.

      Поручить экспертным группам по соответствующим направлениям изучить данный вопрос и внести на рассмотрение заседания Комиссии таможенного союза в январе 2010 года.

*Члены Комиссии таможенного союза:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *От Республики*  *Беларусь* | *От Республики*  *Казахстан* | *От Российской*  *Федерации* |
| *С. Румас* | *У. Шукеев* | *И. Шувалов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к решению Комиссии таможенного союза от 21 октября 2009 года № 106 Проект |

**ПЛАН**  
**по переносу согласованных видов государственного контроля на**  
**внешнюю границу таможенного союза в части, касающейся**  
**казахстанско-российской границы**

      Сноска. План с изменениями, внесенными решениями Комиссии таможенного союза от 26.02.2010 № 173; от 19.05.2011 № 644.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения |
| Таможенный контроль\* | | | |
| 1 | Принятие единых требований,  предъявляемых к документам,  разрешающих транзит товаров,  и сведениям, предоставляемым  таможенным органам. | Комиссия таможенного союза,  Таможенные службы Республики  Беларусь, Российской Федерации  и Республики Казахстан | 1 июня 2010 г. |
| 2 | Взаимное признание таможенных  перевозчиков. | Таможенные службы Республики  Беларусь, Российской Федерации  и Республики Казахстан | 1 июня 2010 г. |
| 3 | Взаимное признание средств  таможенной идентификации. | Таможенные службы Республики  Беларусь, Российской Федерации  и Республики Казахстан | 1 июня 2010 г. |
| 4 | Взаимное признание  обеспечения уплаты таможенных  платежей | Таможенные службы Республики  Беларусь, Российской Федерации  и Республики Казахстан;  Национальные (центральные)  банки Республики Беларусь,  Российской Федерации и  Республики Казахстан;  Министерства финансов  Республики Беларусь, Российской  Федерации,  Республики Казахстан, | 1 июня 2010 г. |
| 5 | Унификация системы нормативно-  справочной информации  таможенных органов государств-  членов таможенного союза. | Таможенные службы Республики  Беларусь, Российской Федерации  и Республики Казахстан | 1 апреля 2010 г. |
| 6 | Разработка и согласование  перечня действий должностных  лиц таможенных органов,  осуществляемых на внешней  границе таможенного союза. | Таможенные службы Республики  Беларусь, Российской Федерации  и Республики Казахстан | 1 июля 2010 г. \*\* |
| 7 | Разработка правовых актов,  регламентирующих порядок  осуществления действий  должностных лиц таможенных  органов на внешней границе  таможенного союза. | Таможенные службы Республики  Беларусь, Российской Федерации  и Республики Казахстан | 1 июля 2010 г. |
| 8 | Определение особенностей  совершения таможенных операций  в отношении отдельных категорий  товаров | Комиссия таможенного союза,  Таможенные службы Российской  Федерации, Республики Казахстан | 1 марта 2010 г.\*\* |
| 9 | Утверждение бланка ГТД/ТД,  унифицированного с ЕАД, и  порядка их заполнения для  применения в государствах-  членах таможенного союза | Комиссия таможенного союза  Таможенные службы Республики  Беларусь, Российской Федерации  и Республики Казахстан, | 1 мая 2010 г. \*\* |
| 10 | Разработка "Интегрированной  информационной системы внешней  и взаимной торговли таможенного  союза" | Комиссия таможенного союза  Уполномоченные органы  Республики Беларусь,  Российской Федерации и  Республики Казахстан | В соответствии  с Концепцией  ИИС ВВТ |
| 11 | Разработка единой технологии,  обеспечивающей транзит товаров. | Таможенные службы Республики  Беларусь, Российской Федерации,  Республики Казахстан | 1 апреля 2010 г. |
| 12 | Оценка состояния технического  оснащения и обустройства,  технических и технологических  возможностей, аппаратного и  программного обеспечения  пунктов пропуска на территориях  Российской Федерации и  Республики Казахстан,  необходимых для осуществления  таможенного контроля на внешней  границе таможенного союза | Росграница, Таможенные службы  Российской Федерации,  Республики Казахстан;  Министерства сельского  хозяйства Российской Федерации,  Министерства сельского  хозяйства Республики Казахстан;  Министерство здравоохранения и  социального развития Российской  Федерации, Министерство  здравоохранения Республики  Казахстан, Министерство  транспорта Российской  Федерации, Министерство  транспорта и коммуникаций  Республики Казахстан; | IV квартал 2009 г. |
| 13 | Разработка Типовых требований к  оборудованию и материально-  техническому оснащению зданий,  помещений и сооружений,  необходимых для организации  таможенного контроля в пунктах  пропуска на внешних границах  таможенного союза. | Росграница и Таможенная служба  Республики Казахстан | 1 апреля 2010 г. |
| 14 | Модернизация пунктов пропуска,  расположенных на внешних  границах таможенного союза, и  оснащение современными  техническими средствами в  соответствии с разработанными  Типовыми требованиями. | Росграница и Таможенная служба  Республики Казахстан | 2011-2020 гг. |
| 15 | Разработка межправительст-  венного договора о правовой  помощи и правовых отношениях по  уголовным и административным  делам в сфере таможенного дела. | Комиссия таможенного союза,  Таможенные службы Республики  Беларусь, Российской Федерации  и Республики Казахстан | 1 июня 2010 г. |
| 16 | Подготовка проекта  международного соглашения  регламентирующего порядок  оказания административной  помощи при проведении отдельных  форм таможенного контроля по  поручению таможенного органа  одного из государств-участников  таможенного союза другому  таможенному органу государства-  участника таможенного союза | Комиссия таможенного союза,  Таможенные службы Республики  Беларусь, Российской Федерации  и Республики Казахстан | 30 апреля 2010 г. |
| 17 | Взаимообмен и обобщение  практики правоохранительных  подразделений таможенных служб  государств-членов таможенного  союза по привлечению лиц к  уголовной и административной  ответственности после введения  в действие с 1 июля 2010 года  Таможенного кодекса таможенного  союза и подготовка предложений  по повышению эффективности  борьбы с таможенными  правонарушениями. | Таможенные службы Республики  Беларусь, Российской Федерации  и Республики Казахстан | С 1 июля 2010 г. |
| 18 | *Исключена решением Комиссии таможенного союза от 19.05.2011* № 644*.* | | |
| 19 | Разработка и утверждение  нормативных документов для  государств – членов таможенного  союза по порядку и форме  принятия предварительных  решений о классификации товаров  в соответствии с Единой ТН ВЭД  таможенного союза | Комиссия таможенного союза,  Таможенные службы Российской  Федерации и Республики  Казахстан | 1 апреля 2010 г. |
| 20 | Осуществление совместного  контроля товаров и транспортных  средств путем:  определения порядка и форм  осуществления совместного  контроля;  согласования пунктов пропуска,  предназначенных для  осуществления совместного  контроля;  осуществления обмена  информацией о лицах и  транспортных средствах,  пересекающих границу, грузах,  товарах и животных,  перемещаемых через границу и  результатах проведения  контроля. | Таможенные службы Российской  Федерации и Республики  Казахстан | IV квартал  2009 г. |
| 21 | Отмена таможенного контроля  товаров и транспортных средств  на российско - казахстанской  границе:  1. определение отдельных форм  таможенного контроля на  российско-казахстанской  границе, для их временного  применения на российско-  казахстанской границе;  2. определение переходного  периода для применения  отдельных форм таможенного  контроля на внутренних  таможенных границах;  3. определение принципов  мониторинга применения  таможенных процедур в течение  переходного периода | Таможенные службы Российской  Федерации и Республики  Казахстан | К 1 июля 2011 г. |
| 22 | Разработка нормативных актов,  определяющих полномочия  таможенных служб в части  проведения расследований по  преступлениям, отнесенным к  компетенции таможенных органов  государств-участников  таможенного союза, а также  осуществления оперативно-  розыскной деятельности | Таможенные службы Российской  Федерации и Республики  Казахстан | 1 июня 2010 г. |
| 23 | *Исключена решением Комиссии таможенного союза от 19.05.2011* № 644*.* | | |
| 24 | Определение порядка взимания  акцизов при ввозе/вывозе  подакцизных товаров, подлежащих  маркировке | налоговые службы Республики  Беларусь, Российской Федерации,  Республики Казахстан;  таможенные службы Республики  Беларусь, Российской Федерации,  Республики Казахстан | 1 июля 2010 года |
| 25 | Утверждение единого порядка  контроля за ввозом/вывозом  лицензируемых товаров. | Комиссия таможенного союза;  таможенные службы Республики  Беларусь, Российской Федерации,  Республики Казахстан | 1 июля 2010 года |

**\* Завершение переноса таможенного контроля осуществляется при обеспечении следующих условий:**

      - введение механизма зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин и налогов, имеющих эквивалентное действие;

      - введение Единого таможенного тарифа

      - введение в действие правил определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран на основе Соглашения о правилах определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран и Правил определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран;

      - введение Единой ТН ВЭД таможенного союза;

      - введение в действие Соглашения о едином таможенно-тарифном регулировании от 25 января 2008 года и Протокола о предоставлении тарифных льгот, установление порядка применения освобождения от уплаты таможенных пошлин;

      - введение в действие единых мер нетарифного регулирования (единых перечней товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами таможенного союза в торговле с третьими странами; единого порядка ввоза и вывоза таких товаров);

      - введение в действие Таможенного кодекса таможенного союза;

      - введение в действие единого порядка определения таможенной стоимости товаров на основе Таможенного кодекса таможенного союза или Соглашения о порядке декларирования таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза, и Протокола об обеспечении единообразного применения правил определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза;

      - введение в действие Соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе от 25 января 2008 года и порядка взимания косвенных налогов;

      - введение единой методологии ведения статистики внешней торговли в соответствии с Соглашением о ведении таможенной статистики внешней и взаимной торговли товарами таможенного союза от 25 января 2008 года;

      - обеспечение взаимного свободного доступа Сторон к действующим нормативным правовым документам, регламентирующим внешнеэкономическую деятельность.

**\*\*Примечание:**

      1. Автоматизация таможенных технологий, предусмотренных пунктами 6,8,9 проекта плана, осуществляется поэтапно в соответствии с концепцией и планами создания Интегрированной системы внешней и взаимной торговли таможенного союза.

      2. До завершения работ по планам создания Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли таможенного союза таможенное оформление и таможенный контроль осуществляются с использованием бумажных носителей информации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Исполнители** | **Сроки исполнения** |
| **Транспортный контроль** | | | |
| **I этап** | | | |
| 26 | Подготовить и согласовать концептуальные  предложения по переносу транспортного  контроля на внешнюю границу таможенного  союза (далее - Концепция) | Минтранс РФ, Минтранс РБ,  Транспортная инспекция РБ  МТК РК, ФТС России, КТК  МФ РК | До 01.03.2010 г. |
| 27 | Сформировать постоянно действующую рабочую  группу из представителей Министерства  транспорта и коммуникаций Республики  Казахстан, Министерства транспорта и  коммуникаций Республики Беларусь,  Министерства транспорта Российской  Федерации, КТК МФ Республики Казахстан,  ФТС Российской Федерации, ГТК Республики  Беларусь для решения вопросов по  организации переноса транспортного  контроля на внешнюю границу таможенного  союза | Минтранс РФ, Минтранс РБ,  Транспортная инспекция  РБ, МТК РК,  Ространснадзор,  Транспортная инспекция  РБ, Комитет транспортного  контроля МТК РК, ФТС  России, ГТК РБ, КТК МФ  РК | До 01.03.2010 г. |
| 28 | Согласовать перечень действий по  транспортному контролю, осуществляемых на  внешней границе таможенного союза в  соответствии с согласованной Концепции | Минтранс РФ, Минтранс РБ,  МТК РК, ФТС России,  КТК МФ РК | До 01.06.2010 г. |
| 29 | Определить состав, сроки и способы обмена  информацией, необходимой для осуществления  транспортного контроля на внешней границе  таможенного союза | Минтранс РФ, Минтранс РБ,  МТК РК, ФТС России,  КТК МФ РК | До 01.06.2010 г. |
| 30 | Провести оценку состояния технического  оснащения и обустройства, технических и  технологических возможностей, аппаратного  и программного обеспечения автомобильных  пунктов пропуска и контрольных пунктов на  территориях Российской Федерации,  Республики Беларусь и Республики  Казахстан, необходимых для осуществления  транспортного контроля на внешней границе  таможенного союза | Ространснадзор,  Транспортная инспекция  РБ, Комитет транспортного  контроля МТК РК, ФТС  России, КТК МФ РК | До 01.07.2010 г. |
| 31 | Разработать предложения по дополнительному  техническому, аппаратно-программному и  телекоммуникационному обеспечению,  необходимому для осуществления  транспортного контроля на внешней границе  союзного государства | Ространснадзор, Минтранс  РБ, Транспортная  инспекция РБ, Комитет  транспортного контроля  МТК РК, ФТС России,  КТК МФ РК | До 01.09.2010 г. |
| 32 | Подготовить предложения по внесению  изменений и дополнений в нормативные  правовые акты Российской Федерации,  Республики Беларусь и Республики  Казахстан, регламентирующие порядок  осуществления контроля за выполнением  международных автомобильных перевозок, а  также требования и условия их выполнения | Минтранс РФ, Минтранс РБ,  МТК РК, ФТС России,  КТК МФ РК | До 01.09.2010 г. |
| 33 | Подготовить проект Межведомственного  трехстороннего соглашения об организации  транспортного контроля на внешней границе  таможенного союза | Минтранс РФ, Минтранс  РБ, МТК РК, ФТС России,  КТК МФ РК | До 01.09.2010 г. |
| 34 | Подготовить предложения по обучению  персонала методам осуществления  транспортного контроля на внешней границе  таможенного союза | Минтранс РФ, Минтранс  РБ, МТК РК,  Ространснадзор,  Транспортная инспекция  РБ, Комитет транспортного  контроля МТК РК, ФТС  России, ГТК РБ,  КТК МФ РК | До 01.09.2010 г. |
| **II этап** | | | |
| 35 | Организовать опытную эксплуатацию,  доработку по результатам испытаний и  отладку системы информационного обмена на  отдельных участках внешней границы  таможенного союза по осуществлению  транспортного контроля, в соответствии с  согласованным перечнем действий | Ространснадзор,  Транспортная инспекция  РБ, Комитет транспортного  контроля МТК РК, ФТС  России, КТК МФ РК | С 01.01.2011г. |
| 36 | Проводить анализ результатов  осуществления согласованных действий по  транспортному контролю на отдельных  участках внешней границы таможенного  союза | Ространснадзор,  Транспортная инспекция  РБ, Комитет транспортного  контроля МТК РК, ФТС  России, КТК МФ РК | Ежемесячно |
| 37 | Подготовить проект трехстороннего  межправительственного Соглашения об  осуществлении транспортного контроля на  внешней границе таможенного союза | Минтранс РФ, Минтранс РБ,  МТК РК, ФТС России,  КТК МФ РК | До 01.03.2011г. |
| 38 | Организовать согласование проекта  трехстороннего межправительственного  Соглашения об осуществлении транспортного  контроля на внешней границе таможенного  союза | Минтранс РФ, Минтранс РБ,  МТК РК, ФТС России,  КТК МФ РК | II квартал 2011 г. |
| **III этап** | | | |
| 39 | Организовать осуществление согласованных  действий по транспортному контролю по  всему периметру внешней границы  таможенного союза | Ространснадзор,  Транспортная инспекция  РБ, Комитет транспортного  контроля МТК РК, ФТС  России, КТК МФ РК | С 01.07.2011 г. |
| 40 | Подготовить предложения по организации  единой системы взимания сборов за проезд  по автомобильным дорогам стран-участниц  таможенного союза | Минтранс РФ, Минтранс РБ,  МТК РК | III квартал 2011 г. |
| 41 | Проводить анализ результатов осуществления  согласованных действий по транспортному  контролю на внешней границе таможенного  союза и подготовку, при необходимости  предложений по его совершенствованию | Минтранс РФ, Минтранс РБ,  МТК РК, Ространснадзор,  Транспортная инспекция  РБ, Комитет транспортного  контроля МТК РК, ФТС  России, КТК МФ РК | Ежемесячно |
| **Ветеринарный и карантинный фитосанитарный контроль (надзор)** | | | |
| 42 | Принятие единых форм ветеринарных и  фитосанитарных документов. | Министерство сельского  хозяйства РФ,  Россельхознадзор,  Министерство сельского  хозяйства РК | 20.12.2009 г. |
| 43 | Подписание Меморандума между ФГУ ВНИИКР и  Казахстанским НИИ защиты и карантина  растений АО "КазАгроИнновация" по  сотрудничеству в области научного  обеспечения защиты и карантина растений. | Министерство сельского  хозяйства РФ,  Россельхознадзор,  ФГУ ВНИИКР, Министерство  сельского хозяйства РК,  АО "КазАгроИнновация" | 01.06.2010 г. |
| 44 | Принятие Перечней товаров, подлежащих  государственному ветеринарному и  карантинному фитосанитарному контролю  (надзору). | Министерство сельского  хозяйства РФ,  Россельхознадзор,  Министерство сельского  хозяйства РК | 20.12.2009 г. |
| 45 | Разработка Типовых требований к  оборудованию и материально-техническому  оснащению зданий и сооружений, необходимых  для организации ветеринарного и  карантинного фитосанитарного контроля  (надзора). | Министерство сельского  хозяйства РФ,  Россельхознадзор,  Министерство сельского  хозяйства РК, Комитет  государственной инспекции  в АПК МСХ РК | 01.06.2010 г. |
| 46 | Внести в Межгоссовет ЕврАзЭС предложения  о специализации пунктов пропуска  расположенных в сопредельных странах с  Российской Федерацией и Республикой  Казахстан, по обустройству и  оборудованию, согласно разработанным  Типовым требованиям по видам  подконтрольных товаров. | Министерство сельского  хозяйства РФ,  Россельхознадзор,  Министерство сельского  хозяйства РК Комитет  государственной инспекции  в АПК МСХ РК | 01.07.2010 г. |
| 47 | Согласование между компетентными органами  Российской Федерации и Республикой  Казахстан перечня специализированных  пунктов пропуска на внешней границе  таможенного союза для ввоза  подконтрольной госветнадзору грузов. | Россельхознадзор,  Министерство сельского  хозяйства РК, Комитет  государственной инспекции  в АПК МСХ РК | 01.02.2010 г. |
| 48 | Согласование проектов по строительству и  обустройству необходимой инфраструктуры  необходимой для организации ветеринарного  и карантинного фитосанитарного контроля  (надзора) в специализированных пунктах  пропуска на внешней границе таможенного  союза | Министерство сельского  хозяйства РФ,  Россельхознадзор,  Министерство сельского  хозяйства РК, Комитет  государственной инспекции  в АПК МСХ РК | 2010-2012 |
| 49 | Разработка мероприятий по соблюдению  режима содержания и выпаса животных в  приграничной зоне, использованию  пастбищных угодий в полосе инженерных  сооружений, предотвращение  бесконтрольного перехода животных и  незаконного перемещения подконтрольной  госветнадзору продукции, вне пунктов  пропуска. | Министерство сельского  хозяйства РК, Комитет  государственной инспекции  в АПК МСХ РК,  компетентные органы  Республики Казахстан | 01.01.2010 г. |
| 50 | Создание и внедрение интегрированной  информационной базы данных для  оперативного обмена информацией о  выданных \ отмененных разрешениях,  введенных \ отмененных ограничениях на  ввоз подконтрольных госветнадзору и  карантинному фитосанитарному контролю  (надзору) товаров, а также товарах,  следующих на территорию таможенного союза  с нарушениями законодательства в области  ветеринарии и карантина растений. | Министерство сельского  хозяйства РФ,  Россельхознадзор,  Министерство сельского  хозяйства РК, Комитет  государственной инспекции  в АПК МСХ РК | 01.06.2010 г. |
| 51 | Проведение семинаров по обучению  ветеринарных и фитосанитарных специалистов  Республики Казахстан работе в единой  информационной системе. | Россельхознадзор,  Министерство сельского  хозяйства РК, Комитет  государственной инспекции  в АПК МСХ РК | 2009-2010 гг. |
| 52 | Проработка вопроса об оснащении пунктов  пропуска современными высокоскоростными  каналами связи для использования их  органами ветеринарного и карантинного  фитосанитарного контроля (надзора). | Министерство сельского  хозяйства РФ,  Министерство связи и  информатизации РФ,  Россельхознадзор,  Министерство сельского  хозяйства РК, Комитет  государственной инспекции  в АПК МСХ РК,  Министерство финансов РК,  Агенство по  информатизации и связи  РК, Министерство  экономики и бюджетного  планирования РК | 01.06.2010 г. |
| 53 | Разработка нормативных правовых актов по  созданию системы ветеринарно-санитарного  и фитосанитарного контроля (надзора) на  внешней границе таможенного союза и на  единой территории таможенного союза. | Министерство сельского хозяйства РФ, Россельхознадзор, Министерство сельского хозяйства РК | 20.12.2009 г. |
| 54 | Создание Межгосударственных  межведомственных рабочих групп по  подготовке к переносу согласованных видов  государственного контроля на внешнюю  границу таможенного союза в части  обеспечения охраны таможенной территории  таможенного союза от ввоза и  распространения болезней животных,  карантинных объектов, в том числе общих  для человека и животных, и продукции не  соответствующей ветеринарным  (ветеринарно-санитарным) и фитосанитарным  требованиям. | Министерство сельского  хозяйства РФ,  Россельхознадзор,  Министерство сельского  хозяйства РК Комитет  государственной инспекции  в АПК МСХ РК | 01.01.2010 г. |
| 55 | Проведение семинаров специалистов по  вопросам осуществления ветеринарного и  фитосанитарного контроля (надзора) в  пунктах пропуска | Министерство сельского  хозяйства РФ,  Россельхознадзор,  Министерство сельского  хозяйства РК, Комитет  государственной инспекции  в АПК МСХ РК | 2009-2010 гг. |
| **Санитарно-карантинный контроль** | | | |
| 56 | Определение перечня пунктов пропуска на  внешней границе Таможенного союза для  осуществления санитарно-карантинного  контроля | Роспотребнадзор, Комитет  государственного  санитарно-эпидемиологи-  ческого надзора  Министерства  здравоохранения  Республики Беларусь и  Республики Казахстан  (далее – КГСЭН) | I квартал  2010 г |
| 57 | Изучение существующей нормативно-правовой  базы Российской Федерации, Республики  Беларусь, Республики Казахстан по  вопросам организации санитарной охраны  территории и проведения санитарно-  карантинного контроля в пунктах пропуска | Роспотребнадзор,  Министерства  здравоохранения  Республики, КГСЭН | IV квартал  2009 г. |
| 58 | Разработка нормативных правовых актов в  соответствии с Комплексом мер по созданию  системы санитарно-карантинного контроля  на внешней границе таможенного союза | Роспотребнадзор,  Министерство  здравоохранения  Республики Беларусь и  Республики Казахстан,  КГСЭН | 1 января  2010 г. |
| 59 | Создание Межгосударственной  межведомственной рабочей группы по  подготовке к переносу согласованных видов  государственного контроля на внешнюю  границу таможенного союза в части  обеспечения санитарно-эпидемиологического  благополучия населения | Роспотребнадзор,  Министерство  здравоохранения  Республики, Министерство  здравоохранения  Республики Казахстан,  КГСЭН | декабрь  2009 г. |
| 60 | Организация посещений специалистами  органов и учреждений, осуществляющих  санитарно-эпидемиологический надзор  санитарно карантинных пунктов в пунктах  пропуска на внешних границах Таможенного  союза с целью ознакомления с организацией  работы по санитарной охране территории и  состоянии материально-технического  оснащения | Роспотребнадзор, КГСЭН | III –IV  квартал 2010 г. |
| 61 | Разработка проекта Соглашения о  санитарной охране территории | Роспотребнадзор,  Министерство  здравоохранения  Республики Казахстан,  КГСЭН | май 2010 г. |
| 62 | Разработка единых учетных и отчетных форм  по осуществлению санитарно-карантинного  контроля | Роспотребнадзор  Министерство  здравоохранения  Республики Беларусь,  КГСЭН | 1 января  2010 г. |
| 63 | Разработка Типовых требований к  оборудованию и материально-техническому  оснащению зданий и сооружений,  необходимых для организации санитарно-  карантинного контроля в пунктах пропуска  на внешней границе таможенного союза | Роспотребнадзор,  Министерство  здравоохранения  Республики Беларусь,  КГСЭН | 1 января  2010 г. |
| 64 | Обеспечение санитарно-карантинных пунктов  помещениями и материально-техническими  средствами, необходимыми для организации  деятельности | Комиссия таможенного  союза ГТК и другие  уполномоченные органы | Июнь 2011 г. |
| 65 | Обеспечение информационного  взаимодействия и обмена данными по  вопросам осуществления санитарно-  карантинного контроля в соответствии с  ММСП (2005 г.) | Роспотребнадзор,  Министерство  здравоохранения  Республики Беларусь,  КГСЭН | С 1 января  2011 г. |
| 66 | Создание единой информационной базы  Санитарно-карантинного контроля для  формирования межведомственной  информационной автоматизированной системы  в пунктах пропуска | Уполномоченные органы в  области таможенного  контроля Сторон-участниц  таможенного союза,  Роспотребнадзор,  Министерство  здравоохранения  Республики Беларусь,  КГСЭН | 2010-2011 гг. |
| 67 | Проведение семинаров специалистов по  вопросам осуществления санитарно-  карантинного контроля в пунктах пропуска | Роспотребнадзор, КГСЭН | 2010-2011 гг. |
| 68 | Подготовка специалистов по вопросам  санитарной охраны территории на базах,  определяемых Сторонами-участниками  таможенного союза | Роспотребнадзор, КГСЭН | 2010-2011 гг. |

**Дополнение к Плану**  
**по переносу согласованных видов государственного контроля**  
**на внешнюю границу Таможенного союза в части, касающейся**  
**казахстанско-российской границы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения |
| Таможенный контроль | | | |
| 11 | Разработка единой технологии,  обеспечивающей транзит товаров |  |  |
| 11.1 | Разработка технического решения  информационного взаимодействия  таможенных органов  государств-членов Таможенного  союза при контроле за  перевозками товаров по  таможенной территории  Таможенного союза в соответствии  с таможенной процедурой  таможенного транзита | Таможенные службы  Республики Беларусь,  Республики Казахстан,  Российской Федерации | 1 апреля 2010 г. |
| 11.2 | Обеспечение автоматизированного  информационного взаимодействия  таможенных органов  государств-членов Таможенного  союза при контроле за  перевозками товаров по  таможенной территории  Таможенного союза в соответствии  с таможенной процедурой  таможенного транзита | Таможенные службы  Республики Беларусь,  Республики Казахстан,  Российской Федерации | 1 июля 2010 г. |
| 13 | Разработка Типовых требований к  оборудованию и  материально-техническому  помещений и сооружений,  необходимых для организации  таможенного контроля в пунктах  пропуска на внешних границах  Таможенного союза | Росграница, Таможенные  службы Российской  Федерации и Республики  Казахстан | 1 апреля 2010 г |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан