

**О Сетевом графике подготовки проектов международных соглашений и нормативных правовых актов, утверждаемых Комиссией таможенного союза**

***Утративший силу***

Решение Комиссии таможенного союза от 27 января 2010 года № 160. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 мая 2018 года № 77.

      Сноска. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.05.2018 № 77 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

      Комиссия таможенного союза **решила**:

      Во исполнение Плана мероприятий по введению в действие Таможенного кодекса таможенного союза, утвержденного Решением Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 года № 17 "О Договоре о Таможенном кодексе таможенного союза":

      1. Утвердить Сетевой график подготовки в 2010 году проектов международных соглашений и нормативных правовых актов, утверждаемых Комиссией таможенного союза (далее – Сетевой график) (прилагается).

      2. Создать Экспертную группу по подготовке документов, принятие которых предусмотрено Сетевым графиком (далее – Экспертная группа).

      3. Просить Стороны до 10 февраля 2010 года представить предложения по кандидатурам в состав Экспертной группы, создаваемой в соответствии с пунктом 2 настоящего Решения.

      4. В соответствии со сроками, установленными Сетевым графиком, ответственным исполнителям разработать проекты документов и представить их в Экспертную группу.

      5. Провести заседания Экспертной группы по обсуждению проектов документов, включенных в Сетевой график, в г. Москве (Федеральная таможенная служба Российской Федерации) в период с 2 по 19 марта 2010 года.

      6. Секретариату Комиссии обеспечить направление представляемых Экспертной группой проектов документов на внутригосударственное согласование в государства – члены таможенного союза.

      7. Создать рабочую группу уполномоченных представителей Сторон по ведению переговоров по применению Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (1975г.) и Конвенции о карнете АТА (1961г.) на таможенной территории таможенного союза (далее – Рабочая группа).

      8. Просить Стороны до 10 февраля 2010 года представить в Секретариат Комиссии таможенного союза кандидатуры в состав Рабочей группы, указанной в пункте 7.

*Члены Комиссии таможенного союза:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *От Республики*  *Беларусь* | *От Республики*  *Казахстан* | *От Российской Федерации* |
| *А. Кобяков* | *У. Шукеев* | *И. Шувалов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии таможенного союза от 27 января 2010 года № 160 |
|  |  |

**СЕТЕВОЙ ГРАФИК**  
**подготовки в 2010 году проектов международных соглашений и нормативных правовых актов, утверждаемых Комиссией таможенного союза**

      (в соответствии с Планом мероприятий по введению в действие Таможенного кодекса таможенного союза,

      утвержденным Решением Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа таможенного союза) от 27 ноября 2009 года № 17)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/**  **п** | **Перечень**  **проектов** | **Срок**  **внесения**  **проектов**  **докумен-**  **тов для**  **рассмот-**  **рения эксперт-**  **ной**  **группой** | **Проведе-**  **ние**  **перего-**  **воров**  **экспер-**  **тами**  **Сторон** | **Проведе-**  **ние** **вну-**  **тригосу-**  **дарст-**  **венного**  **согласо-**  **вания**  **проектов**  **докумен-**  **тов** | **Перего-**  **воры эк-**  **спертной**  **группы по**  **итогам**  **внутри-**  **государ-**  **ственно-**  **го со-**  **гласова-**  **ния** | **Рассмот-**  **рение на**  **заседа-**  **нии**  **Комиссии**  **таможен-**  **ного**  **союза** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I. Проекты международных соглашений** | | | | | | |
| 1 | по вопросам  свободных  (особых)  экономических  зон на  таможенной  территории  таможенного  союза и  таможенной  процедуры  свободной  таможенной зоны  (ответственный  разработчик -  Российская  Федерация) | 1 марта | 2-19 марта | 20 марта–  5 апреля | 6-14  апреля | 16 апреля |
| 2 | по вопросам  свободных  таможенных  складов и  таможенной  процедуры  свободного  склада  (ответственный  разработчик -  Российская  Федерация) | 1 марта | 2-19 марта | 20 марта–  5 апреля | 6-14  апреля | 16 апреля |
| 3 | о принципах  привлечения лиц  к администра-  тивной и уголовной  ответственности  за нарушение  таможенного  законодательст-  ва таможенного  союза  (ответственный  разработчик -  Российская  Федерация) | 1 марта | 2-19 марта | 20 марта–  5 апреля | 6-14  апреля | 16 апреля |
| 4 | По вопросам  взаимной адми-  нистративной  помощи между  таможенными  органами  государств –  членов  таможенного  союза  (ответственный  разработчик -  Российская  Федерация) | 1 марта | 2-19 марта | 20 марта–  5 апреля | 6-14  апреля | 16 апреля |
| 5 | о требованиях к  передаче  таможенными  органами  информации  государственным  органам  государств –  членов  таможенного  союза  (ответственный  разработчик -  Российская  Федерация) | 1 марта | 2-19 марта | 20 марта–  5 апреля | 6-14  апреля | 16 апреля |
| 6 | по вопросу  представления  таможенным  органам  предварительной  информации  (ответственный  разработчик -  Республика  Беларусь) | 1 марта | 2-19 марта | 20 марта–  5 апреля | 6-14  апреля | 16 апреля |
| 7 | по вопросам  перемещения  через таможенную  границу  таможенного  союза товаров  для личного  пользования  (ответственный  разработчик -  Республика  Беларусь) | 1 марта | 2-19 марта | 20 марта–  5 апреля | 6-14  апреля | 16 апреля |
| 8 | по вопросам  перемещения  через таможенную  границу  таможенного  союза товаров,  перемещаемых  трубопроводным  транспортом и по линиям  электропередачи  (ответственный  разработчик –  Республика  Казахстан) | 1 марта | 2-19 марта | 20 марта–  5 апреля | 6-14  апреля | 16 апреля |
| 9 | по вопросам  включения  объектов интел-  лектуальной  собственности в  единый  таможенный  реестр объектов  интеллектуаль-  ной  собственности  государств –  членов  таможенного  союза  (ответственный  разработчик -  Российская  Федерация) | 1 марта | 2-19 марта | 20 марта–  5 апреля | 6-14  апреля | 16 апреля |
| 10 | по вопросам  особенностей  применения  таможенной  процедуры  таможенного  транзита в  отношении  товаров,  перемещаемых  железнодорожным  транспортом  (ответственный  разработчик -  Российская  Федерация) | 1 марта | 2-19 марта | 20 марта–  5 апреля | 6-14  апреля | 16 апреля |
| 11 | по вопросам  установления и  применения в  таможенном союзе  порядка  зачисления и  распределения  ввозных  таможенных  пошлин, иных  пошлин, налогов,  имеющих  эквивалентное  значение  (ответственный  разработчик -  Российская  Федерация) | 1 марта | 2-19 марта | 20 марта–  5 апреля | 6-14  апреля | 16 апреля |
| 12 | по вопросам  определения  порядка уплаты  вывозных  таможенных  пошлин при  вывозе товаров  с таможенной  территории  таможенного  союза  (ответственный  разработчик -  Российская  Федерация) | 1 марта | 2-19 марта | 20 марта–  5 апреля | 6-14  апреля | 16 апреля |
| 13 | по вопросам  предоставления  обеспечения  уплаты  таможенных  пошлин, налогов  в отношении  товаров,  перевозимых в  соответствии с  таможенной  процедурой  таможенного  транзита, и  особенностях  уплаты,  взыскания и  перечисления  таможенных  пошлин, налогов  в отношении  таких товаров  (ответственный  разработчик -  Республика  Беларусь) | 1 марта | 2-19 марта | 20 марта–  5 апреля | 6-14  апреля | 16 апреля |
| 14 | по вопросам  освобождения от  применения  таможенными  органами  определенных  форм таможенного  контроля  (ответственный  разработчик -  Российская  Федерация) | 1 марта | 2-19 марта | 20 марта–  5 апреля | 6-14  апреля | 16 апреля |
| 15 | по вопросам  особенностей  использования  транспортных  средств  международной  перевозки,  осуществляющих  перевозку  пассажиров, а  также железно-  дорожного  подвижного  состава общего  пользования,  осуществляющего  перевозку грузов  и (или) багажа  для внутренней  перевозки по  таможенной  территории  таможенного  союза  (ответственный  разработчик -  Республика  Беларусь) | 1 марта | 2-19 марта | 20 марта–  5 апреля | 6-14  апреля | 16 апреля |
| 16 | о правовой  помощи при  расследовании  уголовных и  рассмотрении  административ-  ных дел в сфере  таможенного  дела  (ответственный  разработчик -  Российская  Федерация) | 1 марта | 2-19 марта | 20 марта–  5 апреля | 6-14  апреля | 16 апреля |
| **II. Проекты нормативных правовых актов, утверждаемых Комиссией таможенного союза** | | | | | | |
|  | **Перечень**  **проектов** | **Срок**  **внесения проекта**  **в Экспертную**  **группу по**  **подготовке**  **документов**  **Сетевого графика** | | **Срок**  **внесения проекта**  **в Секретариат**  **Комиссии**  **таможенного союза** | | **Ответст-**  **венный**  **исполни-**  **тель -**  **разра-**  **ботчик** |
| 17 | по вопросу  формирования,  ведения и  опубликования  общих реестров  таможенных  представителей,  таможенных  перевозчиков,  владельцев  сладов  временного  хранения,  таможенных  складов | до 1 марта | | до 19 марта | | Таможен-  ные  службы госу-  дарств –  членов  таможен-  ного  союза,  Секрета-  риат  Комиссии  таможен-  ного  союза |
| 18 | о перечне  товаров, в  отношении  которых не  могут  применяться  специальные  упрощения,  предоставляемые  уполномоченному  экономическому  оператору | до 1 марта | | до 19 марта | | Федераль-  ная тамо-  женная  служба  Российс-  кой  Федерации |
| 19 | **О формах**  **таможенных**  **документов:**  1) форма  предварительно-  го решения;  2) форма  документа,  подтверждающего  статус  таможенных  перевозчиков;  3) форма акта  об изменении,  удалении,  уничтожении или  о замене  средств  идентификации  таможенным  органом;  4) форма  объяснения;  5) форма акта  таможенного  осмотра;  6) форма акта  таможенного  досмотра;  7) форма акта  личного  таможенного  досмотра;  8) форма акта  таможенного  осмотра  помещений и  территорий;  9) форма акта  об отборе проб  и образцов  товаров;  10) форма  протокола  задержания  товаров и  документов на  них;  11) форма  таможенного  приходного  ордера и  порядок его  заполнения;  12) форма  свидетельства о  допущении  транспортного  средства  международной  перевозки к  перевозке  товаров под  таможенными  пломбами и  печатями,  порядок его  выдачи и  использования;  13) форма акта  о таможенном  контроле  автомобильных  транспортных  средств вне зон  таможенного  контроля. | до 1 марта | | до 19 марта | | Государ-  ственный  таможен-  ный  комитет  Республи-  ки  Беларусь |
| 20 | Об утверждении  форм таможенной  декларации и  порядке их  заполнения | до 1 марта | | до 19 марта | | Федераль-  ная тамо-  женная  служба  Российс-  кой  Федерации |
| 21 | О порядке  декларирования  и контроле  таможенной  стоимости  товаров | до 1 марта | | до 19 марта | | Государ-  ственный  таможен-  ный  комитет  Республи-  ки  Беларусь |
| 22 | О таможенной  стоимости  товаров,  перемещаемых  через  таможенную  границу, в  отношении  которых не  требуется  предоставление  документа,  подтверждающего  страну  происхождения  товаров | до 1 марта | | до 19 марта | | Государ-  ственный  таможен-  ный  комитет  Республи-  ки  Беларусь |
| 23 | О порядке  проведения  таможенной  экспертизы | до 1 марта | | до 19 марта | | Федераль-  ная тамо-  женная  служба  Российс-  кой  Федерации |
| 24 | Об оформлении  таможенными  органами  таможенных  операций,  связанных с  подачей  таможенной  декларации,  отказом в  выпуске  товаров,  завершением  таможенной  процедуры  таможенного  транзита | до 1 марта | | до 19 марта | | Федераль-  ная тамо-  женная  служба  Российс-  кой  Федерации |
| 25 | О порядке  внесения  изменений и  дополнений в  таможенную  декларацию  после выпуска  товаров | до 1 марта | | до 19 марта | | Федераль-  ная тамо-  женная  служба  Российс-  кой  Федерации |
| 26 | О порядке  внесения  изменений в  таможенную  декларацию до  принятия  решения о  выпуске  товаров, при  предварительном  таможенном  декларировании  товаров | до 1 марта | | до 19 марта | | Федераль-  ная тамо-  женная  служба  Российс-  кой  Федерации |
| 27 | О некоторых  вопросах  применения  таможенных  процедур | до 1 марта | | до 19 марта | | Комитет  таможен-  ного  контроля  Министер-  ства  финансов  Республи-  ки  Казахстан |
| 28 | Об особенностях  пересылки  товаров в  международных  почтовых  отправлениях | до 1 марта | | до 19 марта | | Государ-  ственный  таможен-  ный  комитет  Республи-  ки  Беларусь |
| 29 | Об особенностях  таможенного  декларирования  товаров, норм  провоза  отдельных  категорий  товаров,  перемещаемых  дипломатически-  ми представи-  тельствами,  консульскими  учреждениями,  иными  официальными  представитель-  ствами  иностранных  государств,  международными  организациями,  персоналом этих  представи-  тельств,  учреждений и  организаций для  официального и  личного  пользования | до 1 марта | | до 19 марта | | Комитет  таможен-  ного  контроля  Министер-  ства  финансов  Республи-  ки  Казахстан |
| 30 | Об установлении  требований,  применяемых к  обустройству  системы  двойного  коридора в  местах прибытия  товаров на  таможенную  территорию  таможенного  союза и убытия  с этой  территории | до 1 марта | | до 19 марта | | Комитет  таможен-  ного  контроля  Министер-  ства  финансов  Республи-  ки  Казахстан |
| 31 | О порядке  внесения  предложений о  классификации  отдельных видов  товаров, их  рассмотрения и  согласования  проектов  решений и  разъяснений по  классификации  отдельных видов  товаров с  таможенными  органами  государств-чле-  нов таможенного  союза | до 1 марта | | до 19 марта | | Федераль-  ная тамо-  женная  служба  Российс-  кой  Федерации |
| 32 | О категориях  товаров, в  отношении  которых может  применяться  специальная  таможенная  процедура | до 1 марта | | до 19 марта | | Федераль-  ная тамо-  женная  служба  Российс-  кой  Федерации |
| 33 | О перечне  товаров,  временно  ввозимых с  полным условным  освобождением  от уплаты  таможенных  пошлин,  налогов, а  также условиях  такого  освобождения,  включая его  предельные  сроки | до 1 марта | | до 19 марта | | Таможен-  ные  службы  госу-  дарств –  членов  таможен-  ного  союза,  Секрета-  риат  Комиссии  таможен-  ного  союза |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Срок проведения**  **мероприятия** | **Ответственный**  **исполнитель** |
| 34 | Проведение переговоров о  применении Конвенций МДП и  АТА на таможенной  территории таможенного  союза | февраль-апрель | Рабочая группа |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан