

**О Сетевом графике подготовки проектов международных соглашений и нормативных правовых актов, утверждаемых Комиссией таможенного союза**

***Утративший силу***

Решение Комиссии таможенного союза от 27 января 2010 года № 160. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 мая 2018 года № 77.

      Сноска. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.05.2018 № 77 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

      Комиссия таможенного союза **решила**:

      Во исполнение Плана мероприятий по введению в действие Таможенного кодекса таможенного союза, утвержденного Решением Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 года № 17 "О Договоре о Таможенном кодексе таможенного союза":

      1. Утвердить Сетевой график подготовки в 2010 году проектов международных соглашений и нормативных правовых актов, утверждаемых Комиссией таможенного союза (далее – Сетевой график) (прилагается).

      2. Создать Экспертную группу по подготовке документов, принятие которых предусмотрено Сетевым графиком (далее – Экспертная группа).

      3. Просить Стороны до 10 февраля 2010 года представить предложения по кандидатурам в состав Экспертной группы, создаваемой в соответствии с пунктом 2 настоящего Решения.

      4. В соответствии со сроками, установленными Сетевым графиком, ответственным исполнителям разработать проекты документов и представить их в Экспертную группу.

      5. Провести заседания Экспертной группы по обсуждению проектов документов, включенных в Сетевой график, в г. Москве (Федеральная таможенная служба Российской Федерации) в период с 2 по 19 марта 2010 года.

      6. Секретариату Комиссии обеспечить направление представляемых Экспертной группой проектов документов на внутригосударственное согласование в государства – члены таможенного союза.

      7. Создать рабочую группу уполномоченных представителей Сторон по ведению переговоров по применению Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (1975г.) и Конвенции о карнете АТА (1961г.) на таможенной территории таможенного союза (далее – Рабочая группа).

      8. Просить Стороны до 10 февраля 2010 года представить в Секретариат Комиссии таможенного союза кандидатуры в состав Рабочей группы, указанной в пункте 7.

      *Члены Комиссии таможенного союза:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
*От Республики*
*Беларусь* |
*От Республики*
*Казахстан* |
*От Российской Федерации* |
|
*А. Кобяков* |
*У. Шукеев* |
*И. Шувалов* |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНРешением Комиссиитаможенного союзаот 27 января 2010 года № 160  |
|   |  |

 **СЕТЕВОЙ ГРАФИК**
**подготовки в 2010 году проектов международных соглашений и нормативных правовых актов, утверждаемых Комиссией таможенного союза**

      (в соответствии с Планом мероприятий по введению в действие Таможенного кодекса таможенного союза,

      утвержденным Решением Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа таможенного союза) от 27 ноября 2009 года № 17)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**№**
**п/**
**п** |
**Перечень**
**проектов** |
**Срок**
**внесения**
**проектов**
**докумен-**
**тов для**
**рассмот-**
**рения эксперт-**
**ной**
**группой** |
**Проведе-**
**ние**
**перего-**
**воров**
**экспер-**
**тами**
**Сторон** |
**Проведе-**
**ние** **вну-**
**тригосу-**
**дарст-**
**венного**
**согласо-**
**вания**
**проектов**
**докумен-**
**тов** |
**Перего-**
**воры эк-**
**спертной**
**группы по**
**итогам**
**внутри-**
**государ-**
**ственно-**
**го со-**
**гласова-**
**ния** |
**Рассмот-**
**рение на**
**заседа-**
**нии**
**Комиссии**
**таможен-**
**ного**
**союза** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
**I. Проекты международных соглашений** |
|
1 |
по вопросам
свободных
(особых)
экономических
зон на
таможенной
территории
таможенного
союза и
таможенной
процедуры
свободной
таможенной зоны
(ответственный
разработчик -
Российская
Федерация) |
1 марта |
2-19 марта |
20 марта–
5 апреля |
6-14
апреля |
16 апреля |
|
2 |
по вопросам
свободных
таможенных
складов и
таможенной
процедуры
свободного
склада
(ответственный
разработчик -
Российская
Федерация) |
1 марта |
2-19 марта |
20 марта–
5 апреля |
6-14
апреля |
16 апреля |
|
3 |
о принципах
привлечения лиц
к администра-
тивной и уголовной
ответственности
за нарушение
таможенного
законодательст-
ва таможенного
союза
(ответственный
разработчик -
Российская
Федерация) |
1 марта |
2-19 марта |
20 марта–
5 апреля |
6-14
апреля |
16 апреля |
|
4 |
По вопросам
взаимной адми-
нистративной
помощи между
таможенными
органами
государств –
членов
таможенного
союза
(ответственный
разработчик -
Российская
Федерация) |
1 марта |
2-19 марта |
20 марта–
5 апреля |
6-14
апреля |
16 апреля |
|
5 |
о требованиях к
передаче
таможенными
органами
информации
государственным
органам
государств –
членов
таможенного
союза
(ответственный
разработчик -
Российская
Федерация) |
1 марта |
2-19 марта |
20 марта–
5 апреля |
6-14
апреля |
16 апреля |
|
6 |
по вопросу
представления
таможенным
органам
предварительной
информации
(ответственный
разработчик -
Республика
Беларусь) |
1 марта |
2-19 марта |
20 марта–
5 апреля |
6-14
апреля |
16 апреля |
|
7 |
по вопросам
перемещения
через таможенную
границу
таможенного
союза товаров
для личного
пользования
(ответственный
разработчик -
Республика
Беларусь) |
1 марта |
2-19 марта |
20 марта–
5 апреля |
6-14
апреля |
16 апреля |
|
8 |
по вопросам
перемещения
через таможенную
границу
таможенного
союза товаров,
перемещаемых
трубопроводным
транспортом и по линиям
электропередачи
(ответственный
разработчик –
Республика
Казахстан) |
1 марта |
2-19 марта |
20 марта–
5 апреля |
6-14
апреля |
16 апреля |
|
9 |
по вопросам
включения
объектов интел-
лектуальной
собственности в
единый
таможенный
реестр объектов
интеллектуаль-
ной
собственности
государств –
членов
таможенного
союза
(ответственный
разработчик -
Российская
Федерация)  |
1 марта |
2-19 марта |
20 марта–
5 апреля |
6-14
апреля |
16 апреля |
|
10 |
по вопросам
особенностей
применения
таможенной
процедуры
таможенного
транзита в
отношении
товаров,
перемещаемых
железнодорожным
транспортом
(ответственный
разработчик -
Российская
Федерация) |
1 марта |
2-19 марта |
20 марта–
5 апреля |
6-14
апреля |
16 апреля |
|
11 |
по вопросам
установления и
применения в
таможенном союзе
порядка
зачисления и
распределения
ввозных
таможенных
пошлин, иных
пошлин, налогов,
имеющих
эквивалентное
значение
(ответственный
разработчик -
Российская
Федерация) |
1 марта |
2-19 марта |
20 марта–
5 апреля |
6-14
апреля |
16 апреля |
|
12 |
по вопросам
определения
порядка уплаты
вывозных
таможенных
пошлин при
вывозе товаров
с таможенной
территории
таможенного
союза
(ответственный
разработчик -
Российская
Федерация) |
1 марта |
2-19 марта |
20 марта–
5 апреля |
6-14
апреля |
16 апреля |
|
13 |
по вопросам
предоставления
обеспечения
уплаты
таможенных
пошлин, налогов
в отношении
товаров,
перевозимых в
соответствии с
таможенной
процедурой
таможенного
транзита, и
особенностях
уплаты,
взыскания и
перечисления
таможенных
пошлин, налогов
в отношении
таких товаров
(ответственный
разработчик -
Республика
Беларусь) |
1 марта |
2-19 марта |
20 марта–
5 апреля |
6-14
апреля |
16 апреля |
|
14 |
по вопросам
освобождения от
применения
таможенными
органами
определенных
форм таможенного
контроля
(ответственный
разработчик -
Российская
Федерация) |
1 марта |
2-19 марта |
20 марта–
5 апреля |
6-14
апреля |
16 апреля |
|
15 |
по вопросам
особенностей
использования
транспортных
средств
международной
перевозки,
осуществляющих
перевозку
пассажиров, а
также железно-
дорожного
подвижного
состава общего
пользования,
осуществляющего
перевозку грузов
и (или) багажа
для внутренней
перевозки по
таможенной
территории
таможенного
союза
(ответственный
разработчик -
Республика
Беларусь) |
1 марта |
2-19 марта |
20 марта–
5 апреля |
6-14
апреля |
16 апреля |
|
16 |
о правовой
помощи при
расследовании
уголовных и
рассмотрении
административ-
ных дел в сфере
таможенного
дела
(ответственный
разработчик -
Российская
Федерация) |
1 марта |
2-19 марта |
20 марта–
5 апреля |
6-14
апреля |
16 апреля |
|
**II. Проекты нормативных правовых актов, утверждаемых Комиссией таможенного союза** |
|
 |
**Перечень**
**проектов** |
**Срок**
**внесения проекта**
**в Экспертную**
**группу по**
**подготовке**
**документов**
**Сетевого графика** |
**Срок**
**внесения проекта**
**в Секретариат**
**Комиссии**
**таможенного союза** |
**Ответст-**
**венный**
**исполни-**
**тель -**
**разра-**
**ботчик** |
|
17 |
по вопросу
формирования,
ведения и
опубликования
общих реестров
таможенных
представителей,
таможенных
перевозчиков,
владельцев
сладов
временного
хранения,
таможенных
складов  |
до 1 марта |
до 19 марта |
Таможен-
ные
службы госу-
дарств –
членов
таможен-
ного
союза,
Секрета-
риат
Комиссии
таможен-
ного
союза |
|
18 |
о перечне
товаров, в
отношении
которых не
могут
применяться
специальные
упрощения,
предоставляемые
уполномоченному
экономическому
оператору |
до 1 марта |
до 19 марта |
Федераль-
ная тамо-
женная
служба
Российс-
кой
Федерации |
|
19 |
**О формах**
**таможенных**
**документов:**
1) форма
предварительно-
го решения;
2) форма
документа,
подтверждающего
статус
таможенных
перевозчиков;
3) форма акта
об изменении,
удалении,
уничтожении или
о замене
средств
идентификации
таможенным
органом;
4) форма
объяснения;
5) форма акта
таможенного
осмотра;
6) форма акта
таможенного
досмотра;
7) форма акта
личного
таможенного
досмотра;
8) форма акта
таможенного
осмотра
помещений и
территорий;
9) форма акта
об отборе проб
и образцов
товаров;
10) форма
протокола
задержания
товаров и
документов на
них;
11) форма
таможенного
приходного
ордера и
порядок его
заполнения;
12) форма
свидетельства о
допущении
транспортного
средства
международной
перевозки к
перевозке
товаров под
таможенными
пломбами и
печатями,
порядок его
выдачи и
использования;
13) форма акта
о таможенном
контроле
автомобильных
транспортных
средств вне зон
таможенного
контроля.  |
до 1 марта |
до 19 марта |
Государ-
ственный
таможен-
ный
комитет
Республи-
ки
Беларусь |
|
20 |
Об утверждении
форм таможенной
декларации и
порядке их
заполнения |
до 1 марта |
до 19 марта |
Федераль-
ная тамо-
женная
служба
Российс-
кой
Федерации |
|
21 |
О порядке
декларирования
и контроле
таможенной
стоимости
товаров |
до 1 марта |
до 19 марта |
Государ-
ственный
таможен-
ный
комитет
Республи-
ки
Беларусь |
|
22 |
О таможенной
стоимости
товаров,
перемещаемых
через
таможенную
границу, в
отношении
которых не
требуется
предоставление
документа,
подтверждающего
страну
происхождения
товаров |
до 1 марта |
до 19 марта |
Государ-
ственный
таможен-
ный
комитет
Республи-
ки
Беларусь |
|
23 |
О порядке
проведения
таможенной
экспертизы |
до 1 марта |
до 19 марта |
Федераль-
ная тамо-
женная
служба
Российс-
кой
Федерации |
|
24 |
Об оформлении
таможенными
органами
таможенных
операций,
связанных с
подачей
таможенной
декларации,
отказом в
выпуске
товаров,
завершением
таможенной
процедуры
таможенного
транзита |
до 1 марта |
до 19 марта |
Федераль-
ная тамо-
женная
служба
Российс-
кой
Федерации |
|
25 |
О порядке
внесения
изменений и
дополнений в
таможенную
декларацию
после выпуска
товаров  |
до 1 марта |
до 19 марта |
Федераль-
ная тамо-
женная
служба
Российс-
кой
Федерации |
|
26 |
О порядке
внесения
изменений в
таможенную
декларацию до
принятия
решения о
выпуске
товаров, при
предварительном
таможенном
декларировании
товаров |
до 1 марта |
до 19 марта |
Федераль-
ная тамо-
женная
служба
Российс-
кой
Федерации |
|
27 |
О некоторых
вопросах
применения
таможенных
процедур |
до 1 марта |
до 19 марта |
Комитет
таможен-
ного
контроля
Министер-
ства
финансов
Республи-
ки
Казахстан |
|
28 |
Об особенностях
пересылки
товаров в
международных
почтовых
отправлениях |
до 1 марта |
до 19 марта |
Государ-
ственный
таможен-
ный
комитет
Республи-
ки
Беларусь |
|
29 |
Об особенностях
таможенного
декларирования
товаров, норм
провоза
отдельных
категорий
товаров,
перемещаемых
дипломатически-
ми представи-
тельствами,
консульскими
учреждениями,
иными
официальными
представитель-
ствами
иностранных
государств,
международными
организациями,
персоналом этих
представи-
тельств,
учреждений и
организаций для
официального и
личного
пользования  |
до 1 марта |
до 19 марта |
Комитет
таможен-
ного
контроля
Министер-
ства
финансов
Республи-
ки
Казахстан |
|
30 |
Об установлении
требований,
применяемых к
обустройству
системы
двойного
коридора в
местах прибытия
товаров на
таможенную
территорию
таможенного
союза и убытия
с этой
территории |
до 1 марта |
до 19 марта |
Комитет
таможен-
ного
контроля
Министер-
ства
финансов
Республи-
ки
Казахстан |
|
31 |
О порядке
внесения
предложений о
классификации
отдельных видов
товаров, их
рассмотрения и
согласования
проектов
решений и
разъяснений по
классификации
отдельных видов
товаров с
таможенными
органами
государств-чле-
нов таможенного
союза |
до 1 марта |
до 19 марта |
Федераль-
ная тамо-
женная
служба
Российс-
кой
Федерации |
|
32 |
О категориях
товаров, в
отношении
которых может
применяться
специальная
таможенная
процедура |
до 1 марта |
до 19 марта |
Федераль-
ная тамо-
женная
служба
Российс-
кой
Федерации |
|
33 |
О перечне
товаров,
временно
ввозимых с
полным условным
освобождением
от уплаты
таможенных
пошлин,
налогов, а
также условиях
такого
освобождения,
включая его
предельные
сроки |
до 1 марта |
до 19 марта |
Таможен-
ные
службы
госу-
дарств –
членов
таможен-
ного
союза,
Секрета-
риат
Комиссии
таможен-
ного
союза |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
**№** |
**Мероприятие**  |
**Срок проведения**
**мероприятия** |
**Ответственный**
**исполнитель** |
|
34 |
Проведение переговоров о
применении Конвенций МДП и
АТА на таможенной
территории таможенного
союза |
февраль-апрель |
Рабочая группа |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан