

**О проектах документов в сфере технического регулирования Таможенного союза**

***Утративший силу***

Решение Комиссии таможенного союза от 18 ноября 2010 года № 453. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 июля 2018 года № 112.

      Сноска. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.07.2018 № 112 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

      Комиссия Таможенного союза **решила**:

      1. В целях реализации Соглашения о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации утвердить:

      - План мероприятий по реализации Соглашения о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации (прилагается);

      - График разработки первоочередных технических регламентов Таможенного союза (прилагается).

      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.06.2012 № 48 (вступает в силу по истечении 30 дней с даты его официального опубликования).

      2. Одобрить План работы Координационного комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер на 2010-2011 годы.

      3. Пункт 1 настоящего Решения вступает в силу с момента принятия Соглашения о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации.

      *Члены Комиссии Таможенного союза:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
*От Республики*
*Беларусь* |
*От Республики*
*Казахстан* |
*От Российской*
*Федерации* |
|
*С. Румас* |
*У. Шукеев* |
*И. Шувалов* |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНРешением КомиссииТаможенного союзаот 18 ноября 2010 года № 453 |

 **План мероприятий**
**по реализации Соглашения о единых принципах и правилах**
**технического регулирования**
**в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской**
**Федерации**

      Сноска. План с изменениями, внесенными решением Комиссии таможенного союза от 08.12.2010 № 491.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№
п/п |
Наименование
мероприятия |
Срок
испол-
нения |
Разработчик
документа |
Ответственный орган Стороны |
|
Республика
Беларусь |
Республика
Казахстан |
Российская
Федерация |
Форма
исполнения |
|
1. |
Подготовка
Графика
разработки
первоочередных
технических
регламентов
Таможенного союза |
ноябрь
2010 г. |
Республика
Беларусь,
Республика
Казахстан,
Российская
Федерация |
Госстандарт
Минздрав
Минсельхоз-
прод |
КТРиМ\*
Минздрав
Минсельхоз |
Минпром-
торг
Минздрав
Роспотреб-
надзор
Минсельхоз
Россельхоз
надзор |
График,
утвержден-
ный
решением
Комиссии
Таможенно-
го союза
(КТС) |
|
2. |
Разработка проекта Положения о порядке разработки, принятия, внесения изменений и отмены технического регламента Таможенного союза
*Статья 5 пункт 1* |
ноябрь
2010 г. |
Российская
Федерация |
Госстандарт |
КТРиМ\* |
Минпром-
торг |
Положение,
утвержден-
ное
решением
КТС |
|
3. |
Разработка
проекта Единого
перечня
продукции, в
отношении которой
устанавливаются
обязательные
требования в
рамках
Таможенного союза
Статья 3 пункт 1 |
январь
2011 г. |
Республика
Казахстан |
Госстан-
дарт
Минздрав
Минсель-
хозпрод |
КТРиМ\*
Минздрав
Минсель-
хоз |
Минпромторг
Минздравсоц-
развития
Роспотреб-
надзор
Минсельхоз
Россельхоз-
надзор |
Единый
перечень
продукции,
утвержденный
решением КТС |
|
4. |
Разработка
проектов техниче-
ских регламентов
Таможенного союза |
в
соот-
ветст-
вии с
Планом
раз-
работки
техни-
ческих
регла-
ментов
Тамо-
женного
союза |
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация |
в
соответст-
вии с
Планом
разработки
технических
регламентов
Таможенного
союза |
в
соответст-
вии с
Планом
разработки
технических
регламентов
Таможенного
союза |
в
соответст-
вии с
Планом
разработки
технических
регламентов
Таможенного
союза |
Техничес-
кие рег-
ламенты,
утвержден-
ные
решением
КТС |
|
5. |
Формирование
проектов перечней
стандартов,
обеспечивающих
соблюдение
требований
технического
регламента
Таможенного союза
и необходимых для
осуществления
оценки
(подтверждения)
соответствия, и
разработка и
реализация
программ по
разработке
межгосударствен-
ных стандартов
для продукции, на
которую
разрабатываются
технические
регламенты
Таможенного союза |
в
соот-
ветст-
вии с
Планом
разра-
ботки
техни-
ческих
регла-
ментов
Тамо-
женного
союза |
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация |
Госстан-
дарт;
орган,
ответствен-
ный за
разработку
техническо-
го
регламента
Таможен-
ного союза |
КТРиМ;
орган,
ответст-
венный за
разработку
техничес-
кого рег-
ламента
Таможенно-
го союза |
Росстан-
дарт;
орган,
ответст-
венный за
разработку
техниче-
ского
регламента
Таможенно-
го союза |
Перечни
стандар-
тов,
утвержден-
ные
решением
КТС |
|
6. |
Разработка единых
форм документов
об оценке
(подтверждении)
соответствия
(декларации о
соответствии
техническим
регламентам
Таможенного
союза,
сертификата
соответствия
техническим
регламентам
Таможенного
союза) *Статья 7*
*пункт 5* |
февраль
2011 г. |
ЭГ "ТР и
СФС"\*\*\* |
Госстандарт |
КТРиМ\* |
Минпром-
торг
Росстандарт |
Единые
формы
документов,
утвержден-
ные
решением
КТС |
|
7. |
Разработка
типовых схем
оценки
(подтверждения)
соответствия
*Статья 7 пункт 5* |
февраль
2011 г. |
Республика
Беларусь |
Госстандарт |
КТРиМ\* |
Минпром-
торг
Росстандарт |
Типовые
схемы,
утвержден-
ные
решением
КТС |
|
8. |
Уточнение Плана
разработки
технических
регламентов
Таможенного союза |
февраль
2011 г. |
Российская
Федерация |
Госстан-
дарт
Минздрав
Минсель-
хозпрод |
КТРиМ\*
Минздрав
Минсельхоз |
Минпромторг
Минздравсоц-
развития
Роспотреб-
надзор
Минсельхоз
Россельхоз-
надзор |
Уточненный
План,
утвержденный
решением КТС |
|
9. |
Разработка
проекта Положения
о порядке
формирования
перечней
международных и
региональных
(межгосударствен-
ных) стандартов,
а в случае их
отсутствия –
национальных
(государственных)
стандартов,
обеспечивающих
соблюдение
требований
технического
регламента
Таможенного союза
и необходимых для
осуществления
оценки
(подтверждения)
соответствия
*Статья 6 пункты*
*2, 3* |
март
2011 г. |
Республика
Беларусь,
Российская
Федерация |
Госстандарт |
КТРиМ\* |
Минпром
торг
Росстан-
дарт |
Положение,
утвержден-
ное
решением
КТС |
|

10. |
Разработка
проекта Положения
о порядке ввоза
на таможенную
территорию
Таможенного
союза продукции,
в отношении
которой
устанавливаются
обязательные
требования в
рамках
Таможенного союза
*Статья 13* |
март
2011 г. |
Российская
Федерация |
Госстандарт
Минздрав
Минсельхоз-
прод |
КТРиМ\*
Минздрав
Минсельхоз |
Минпром-
торг
Минздрав
Роспотреб-
надзор
Минсельхоз
Россельхоз
надзор |
Положение,
утвержден-
ное
решением
КТС |
|

11. |
Разработка
графического
изображения
единого знака и
проекта Положения
о едином знаке
обращения
продукции на
рынке
государств-членов
Таможенного союза
и порядке его
применения и
*Статья 7 пункт 5* |
март
2011 г. |
Российская
Федерация |
Госстандарт |
КТРиМ\* |
Минпром-
торг
Росстан-
дарт |
Графичес-
кое
изображе-
ние
единого
знака,
утвержден-
ное
решением
КТС |
|

12. |
Разработка
проекта
Соглашения о
гармонизации
законодательств
государств –
членов
Таможенного союза
в части
установления
ответственности
за нарушение
требований
законодательства
Таможенного союза
в сфере
технического
регулирования,
санитарных,
ветеринарных и
фитосанитарных
мер *Статья 9*
*пункт 3* |
март
2011 г. |
Республика
Казахстан |
Госстандарт
Минздрав
Минсельхоз-
прод |
КТРиМ\*
Минздрав
Минсельхоз |
Минпром-
торг
Минздрав
Роспотреб-
надзор
Минсельхоз
Россельхоз
надзор |
Проект
Соглашения |
|
13. |
Подготовка
проекта
Соглашения между
СНГ и ЕврАзЭС о
региональных
(межгосударствен-
ных) стандартах
СНГ (ГОСТ) |
март
2011 г. |
ЭГ "ТР и
СФС"\*\*\* |
Госстандарт |
КТРиМ\* |
Минпром-
торг
Росстан-
дарт |
Проект
Соглашения |
|
14. |
Разработка
проекта Положения
о правилах
проведения работ
по стандартизации
в Таможенном
союзе |
апрель
2011 г. |
Республика
Беларусь |
Госстандарт |
КТРиМ\* |
Минпром-
торг
Росстан-
дарт |
Положение,
утвержден-
ное
решением
КТС |
|
15. |
Разработка
проекта Плана
мероприятий по
обеспечению
единства
измерений на
таможенной
территории
Таможенного союза |
апрель
2011 г. |
Республика
Беларусь |
Госстандарт |
КТРиМ\* |
Минпром-
торг
Росстан-
дарт |
План
мероприя-
тий,
одобренный
Координа-
ционным
Комитетом\*\* |
|
16. |
Разработка
концепции инфор-
мационной системы
в области
технического
регулирования
Таможенного союза
как части
Интегрированной
информационной
системы внешней и
взаимной торговли
Таможенного союза
Статья 12 |
май
2011 г. |
Российская
Федерация |
Госстандарт
Минздрав
Минсельхоз-
прод |
КТРиМ\*
Минздрав
Минсельхоз |
Минпром-
торг
Росстан-
дарт
Минздрав
Роспотреб-
надзор
Минсельхоз
Россельхоз
надзор |
Проект
концепции |
|
17. |
Разработка
проекта
Соглашения о
порядке принятия
экстренных мер по
предотвращению
выпуска в
обращение опасной
продукции в
рамках
Таможенного союза
Статья 11 |
июнь
2011 г. |
Российская
Федерация |
Госстандарт
Минздрав
Минсельхоз-
прод |
КТРиМ\*
Минздрав
Минсельхоз |
Минпром-
торг
Росстан-
дарт
Минздрав
Роспотреб-
надзор
Минсельхоз
Россельхоз
надзор |
Проект
Соглашения |

      \*) Комитет по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан

      \*\*) Координационный комитет по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер

      \*\*\*) Экспертная группа "Техническое регулирование, применение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер Экспертная группа по техническому регулированию

      Примечание: наименования документов могут быть уточнены в процессе разработки.

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНОРешением Комиссии Таможенного союзаот 18 ноября 2010 года № 453 |

 **ПОЛОЖЕНИЕ**
**о порядке разработки, принятия, внесения изменений и**
**отмены технического регламента Таможенного союза**

      Сноска. Положение утратило силу решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.06.2012 № 48 (вступает в силу по истечении 30 дней с даты его официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНРешением КомиссииТаможенного союзаот 18 ноября 2010 года № 453 |

 **ГРАФИК РАЗРАБОТКИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ**
**ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№
п/п |
Наименование ТР1 |
Сторона -
ответственный
разработчик ТР2 |
Срок внесения
окончательного
проекта ТР ТС
Стороной-разработ-
чиком в СКТС3 для
рассмотрения КТС4 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
О безопасности
низковольтного оборудования |
Республика
Беларусь |
март 2011 г. |
|
2. |
О безопасности продукции,
предназначенной для детей и
подростков |
Российская
Федерация |
март 2011 г. |
|
3. |
О безопасности игрушек |
Республика
Беларусь |
март 2011 г. |
|
4. |
О безопасности упаковки |
Республика
Беларусь |
март 2011 г. |
|
5. |
О безопасности
железнодорожного подвижного
состава |
Российская
Федерация |
март 2011 г. |
|
6. |
О безопасности
высокоскоростного
железнодорожного транспорта |
Российская
Федерация |
март 2011 г. |
|
7. |
О безопасности
инфраструктуры
железнодорожного транспорта |
Российская
Федерация |
март 2011 г. |
|
8. |
О безопасности зерна |
Республика
Казахстан |
март 2011 г. |
|
9. |
О безопасности колесных
транспортных средств |
Российская
Федерация |
апрель 2011 г. |
|
10. |
О требованиях к бензинам,
дизельному топливу и
мазутам |
Республика
Казахстан |
апрель 2011 г. |
|
11. |
О безопасности
пиротехнических изделий |
Российская
Федерация |
апрель 2011 г. |
|
12. |
О безопасности пищевой
продукции |
Российская
Федерация |
май 2011 г. |
|
13.  |
О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции |
Республика
Беларусь |
май 2011 г. |
|
14.  |
О безопасности химической
продукции |
Российская
Федерация |
май 2011 г. |
|
15.  |
Электромагнитная
совместимость технических
средств |
Республика
Беларусь |
июнь 2011 г. |
|
16.  |
О безопасности машин и
оборудования |
Российская
Федерация |
сентябрь 2011 г. |
|
17.  |
О безопасности зданий и
сооружений, строительных
материалов и изделий |
Российская
Федерация |
ноябрь 2011 г. |
|
18.  |
Безопасность автомобильных
дорог |
Российская
Федерация |
ноябрь 2011 г. |

      Российская Федерация - 11 ТР;

      Республика Беларусь - 5 ТР;

      Республика Казахстан - 2 ТР

      1) - Наименование технического регламента Таможенного союза может быть изменено в процессе его разработки;

      2) - другие две Стороны являются соразработчиками технического регламента ТС;

      3) - Секретариат Комиссии Таможенного союза;

      4) - Комиссия Таможенного союза;

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан