

**О ходе выполнения Плана действий по формированию Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации**

***Утративший силу***

Решение Комиссии таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 599. Утратило силу решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 мая 2012 года № 29

      Сноска. Утратило силу решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14.05.2012 № 29 (вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования).

      Комиссия Таможенного союза **решила:**  
      1. Принять к сведению информацию Генерального секретаря ЕврАзЭС о ходе выполнения Плана действий по формированию Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.  
      2. Утвердить Календарный план разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих ЕЭП (прилагается).  
      3. Сторонам обеспечить выполнение Календарного плана в установленные в нем сроки.

*Члены Комиссии Таможенного союза:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *От Республики*  Беларусь | *От Республики*  Казахстан | *От Российской*  Федерации |
| *С. Румас* | *У. Шукеев* | *И. Шувалов* |

Утвержден                
Решением Комиссии Таможенного союза  
от 7 апреля 2011 г. № 599

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**  
**разработки документов в целях реализации**  
**Соглашений, формирующих ЕЭП**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Наименование**  **документа** | **Разработчик** | **Срок исполнения** | | | |
| **Представление**  **проекта** | **Согласо-**  **вание**  **проекта** | **Одобрение/**  **утверждение**  **проекта на**  **КТС** | **Принятие**  **документа**  **на МГС**  **(ВОТС)** |
| **1.** | **Соглашение о согласованной макроэкономической политике** | | | | | |
| 1.1 | Методика расчетов  макроэкономических  показателей,  определяющих  устойчивость  экономического  развития | РФ | Апрель 2012 | Май-июль  2012 | Август 2012 | - |
| 1.2 | Критерии,  определяющие  исключительные  обстоятельства, при  которых могут быть  пересмотрены  количественные  параметры,  определяющие  устойчивость  экономического  развития | РФ | Апрель 2012 | Май-июль  2012 | Сентябрь  2012 | - |
| 1.3 | Методика определения  сценарных параметров  для разработки  прогнозов  социально-экономи-  ческого развития на  трехлетний период | РФ | Апрель 2012 | Май-июль  2012 | Август 2012 | - |
| 1.4 | Порядок обмена  информацией между  уполномоченными  органами Сторон в  целях проведения  мониторинга  экономического  развития  государств-участни-  ков Соглашения и  мер, предпринимаемых  ими в области  макроэкономической  политики | РФ | Апрель 2012 | Май-июль  2012 | Август 2012 | - |
| **2.** | **Соглашение о единых принципах и правилах регулирования деятельности**  **субъектов естественных монополий** | | | | | |
| 2.1 | Предложения к  поэтапному плану  формирования ЕЭП (в  секторальном  (отраслевом)  разрезе) в отношении  сфер естественных  монополий | РК | Июль 2012 | Август-  октябрь  2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 2.2 | Предложения по  критериям и порядку  проведения  мониторинга  реализации  поэтапного плана  формирования ЕЭП | РК | июль 2012 | Август-  октябрь  2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 2.3 | Предложения по  способам координации  (разработки и  реализации) решений  национальных  органов, касающихся  сфер естественных  монополий | РК | Июль 2012 | Август-  октябрь  2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 2.4 | Перечень нормативных  правовых актов  Сторон в области  регулирования  деятельности  субъектов  естественных  монополий, которые  подлежат сближению,  с определением  последовательности  осуществления  соответствующих мер  по гармонизации  законодательства в  этой сфере | РК | Июль 2012 | Август-  октябрь  2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 3. | **Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции** | | | | | |
| 3.1 | Методика оценки  состояния  конкуренции | КТС | Июль 2012 | Август-  октябрь  2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 3.2 | Методика определения  монопольно высоких  (низких) цен | КТС | Июль 2012 | Август-  октябрь  2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 3.3 | Методика расчета и  порядок наложения  штрафов за нарушение  правил конкуренции | КТС | Июль 2012 | Август-  октябрь  2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 3.4 | Критерии отнесения  рынка к  трансграничному | КТС | Февраль 2013 | Март-май  2013 | Июнь 2013 | Июнь 2013 |
| 3.5 | Порядок рассмотрения  заявлений  (материалов) о  нарушении правил  конкуренции | КТС | Июль 2012 | Август-  октябрь  2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 3.6 | Порядок проведения  расследований  нарушений правил  конкуренции | КТС | Июль 2012 | Август-  октябрь  2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 3.7 | Порядок рассмотрения  дел о нарушении  правил конкуренции | КТС | Июль 2012 | Август-  октябрь  2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 3.8 | Порядок подачи и  рассмотрения  обращений Сторон по  фактам введения  государственного  ценового  регулирования | КТС | Июль 2012 | Август-  октябрь  2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 3.9 | Порядок  взаимодействия, в  том числе  информационного, КТС  и уполномоченных  органов Сторон | КТС | Июль 2012 | Август-  октябрь  2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 3.10 | Перечень нормативных  правовых актов  Сторон в области  антимонопольной  (конкурентной)  политики, которые  подлежат изменению  или принятию, с  определением  последовательности и  сроков осуществления  мер по гармонизации  законодательства  каждой из Сторон в  данной сфере | КТС | Март 2013 | Апрель-май  2013 | Июнь 2013 | - |
| 3.11 | Модельный закон о  конкуренции | РФ | Февраль 2013 | Март-май  2013 | Июнь 2013 | - |
| 3.12 | Соглашение,  определяющее порядок  защиты  конфиденциальной  информации и  ответственности за  ее разглашение | РФ | Март 2013 | Апрель-июнь  2013 | Июль 2013 |  |
| **4.** | **Соглашение о единых правилах предоставления промышленных субсидий** | | | | | |
| 4.1 | Протокол к  Соглашению,  отражающий:  - порядок  обязательного  согласования с КТС  специфических  субсидий;  - порядок проведения  расследований, в том  числе по фактам  нарушения условий и  порядка  предоставления и  использования  субсидий,  установленных  Соглашением;  - критерии, на  основе которых КТС  будет принимать  решение о  допустимости или  недопустимости  специфической  субсидии | РК | Декабрь 2014 | Январь-  октябрь  2015 | Ноябрь 2015 | - |
| **5.** | **Соглашение о единых правилах государственной поддержки сельского**  **хозяйства** | | | | | |
| 5.1 | Формат уведомления о  предоставленной на  территории  государств Сторон  государственной  поддержки сельского  хозяйства за  отчетный год | РБ | Июнь 2011 | Июль-Август  2011 | Сентябрь  2011 | - |
| 5.2 | Перечень нормативных  правовых актов  Сторон в области  государственной  поддержки сельского  хозяйства, которые  подлежат изменению  или принятию, с  определением  последовательности и  сроков  осуществления/отмены  соответствующих мер | РБ | Сентябрь  2011 | Октябрь-  ноябрь 2011 | Декабрь  2011 | - |
| **6.** | **Соглашение о государственных (муниципальных) закупках (Разработка**  **дополнительных документов не предусмотрена)** | | | | | |
| **7.** | **Соглашение о торговле услугами и инвестициях в государствах-членах ЕЭП** | | | | | |
| 7.1 | Соглашение о  требованиях к  осуществлению  деятельности на  финансовых рынках  государств-участни-  ков ЕЭП,  предусматривающее  направления и  порядок гармонизации  национальных  законодательств  Сторон, в частности,  в сфере требований и  условий выдачи  лицензий на  осуществление видов  деятельности в  секторах банковских  услуг, страховых  услуг и услуг на  рынке ценных бумаг | РФ | Январь 2013 | Февраль-май  2013 | Июнь 2013 | Декабрь  2013 |
| **8.** | **Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты**  **прав интеллектуальной собственности** | | | | | |
| 8.1 | Международный  договор о единых  процедурах  регистрации товарных  знаков и  наименований мест  происхождения  товаров  (географических  указаний) | РФ | Август 2011 | Сентябрь-  ноябрь 2011 | Декабрь  2011 | - |
| 8.2 | Международный  договор по  определение единого  порядка управления  правами на  коллективной основе,  в том числе, в  случае реализации  права на  вознаграждение за  свободное  воспроизведение  фонограмм и  аудиовизуальных  произведений в  личных целях; по  созданию Сторонами  базы данных,  содержащих  информацию об  охраняемых объектах  авторских и смежных  прав и порядок  организации  информационного  обмена; по созданию  и определению  порядка работы  Комиссии по  координации работы  организаций по  коллективному  управлению  государств-участни-  ков ЕЭП | РФ | Август 2011 | Сентябрь-  ноябрь 2011 | Декабрь  2011 | - |
| 8.3 | Международный  договор о  координации действий  полномочных органов  Сторон по защите  прав на результаты  интеллектуальной  деятельности | РФ | Август 2011 | Сентябрь-  ноябрь 2011 | Декабрь  2011 | - |
| 8.4 | Международный договор о Координационном совете ЕЭП по интеллектуальной собственности (Положение о Координационном совете) | РФ | Август 2011 | Сентябрь-  ноябрь | Декабрь  2011 2011 | - |
| **9.** | **Соглашение о создании условий на финансовых рынках для обеспечения**  **свободного движения капитала** | | | | | |
| 9.1 | План мероприятий по  обмену информацией  между  уполномоченными  органами Сторон в  целях гармонизации  законодательства  Сторон в сферах,  указанных в статьях  2 и 3 Соглашения | РФ | Август 2012 | Сентябрь-  ноябрь 2012 | Декабрь  2012 | - |
| **10.** | **Соглашение о согласованных принципах валютной политики** | | | | | |
| 10.1 | Международный  договор между  Центральными  (национальными)  банками  государств-участни-  ков по проведению  согласованной  валютной политики | РК | Апрель 2011 | Май-июль  2011 | Август 2011 | Август  2011 |
| 10.2 | Международный  договор между  правительствами и  центральными  (национальными)  банками  государств-участни-  ков по вопросам  регулирования  валютных  правоотношений и  мерам либерализации | РФ | Апрель 2011 | Май-июль  2011 | Август 2011 | Август  2011 |
| 10.3 | Международный  договор о  взаимодействии  уполномоченных  органов,  осуществляющих  валютный контроль  (подписывается  правительствами и  центральными  (национальными)  банками государств-  участников) | РФ | Апрель 2011 | Июнь-июль  2011 | Август 2011 | Август  2011 |
| **11.** | **Соглашение о порядке организации, управления, функционирования и**  **развития общих рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь,**  **Республики Казахстан и Российской Федерации** | | | | | |
| 11.1 | Система  информационного  обмена на основе  таможенной  информации,  включающей сведения  о поставках,  экспорте и импорте  нефти и  нефтепродуктов всеми  видами транспорта | РФ | Май 2011 | Май-Июнь  2011 | Июнь 2011 | - |
| 11.2 | Методика механизмов  контроля,  предотвращающих  нарушение условий  Соглашения | РФ | Май 2011 | Май-Июнь  2011 | Июнь 2011 | - |
| 11.3 | Технические  регламенты,  региональные  стандарты и иные  документы по  унификации норм или  стандартов на нефть  и нефтепродукты  государств-  участников ЕЭП | РФ | Февраль 2013 | Март-май  2013 | Июнь 2013 | - |
| **12.** | **Соглашение об обеспечении доступа к услугам естественных монополий в**  **сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной**  **политики** | | | | | |
| 12.1 | Методика расчета  фактических объемов  переданной и  полученной  электрической  энергии, оформляемых  двусторонними  соглашениями Сторон | РК | Август 2011 | Сентябрь-  ноябрь 2011 | Декабрь  2011 | - |
| 12.2 | Двусторонние  соглашения об обмене  данными почасовых  величин перетоков  электроэнергии по  точкам учета на  МГЛЭП, определяющие  условия и порядок  формирования и  обмена данными  коммерческого учета  электроэнергии по  МГЛЭП | РК | Август 2011 | Сентябрь-  ноябрь 2011 | Декабрь  2011 | - |
| 12.3. | Порядок подачи  заявок и  формирования годовых  прогнозных объемов  межгосударственной  передачи  электроэнергии  (мощности),  подлежащих включению  в прогнозные балансы  производства и  потребления  электроэнергии  (мощности), в том  числе учитываемых  при расчете тарифов  на услуги субъектов  естественных  монополий | РК | Август 2011 | Сентябрь-  ноябрь 2011 | Декабрь  2011 | - |
| **13.** | **Соглашение о правилах доступа к услугам естественных монополий в сфере**  **транспортировки газа по газотранспортным системам, включая основы**  **ценообразования и тарифной политики** | | | | | |
| 13.1 | Протокол о  завершении создания  системы  информационного  обмена на основе  информации,  включающей в себя  сведения о  внутреннем  потреблении газа | РФ | Август 2011 | Сентябрь-  ноябрь 2011 | Декабрь  2011 | - |
| 13.2 | Протокол о  завершении создания  механизмов для  подготовки  индикативных  прогнозных балансов  в соответствии с  Соглашением | РФ | Август 2011 | Сентябрь-  ноябрь 2011 | Декабрь  2011 | - |
| 13.3 | Протокол о  завершении  унификации норм и  стандартов на газ  государств-участни-  ков ЕЭП | РФ | Февраль 2013 | Март-май  2013 | Июнь 2013 | - |
| 13.4 | Индикативный  прогнозный баланс  газа стран-участниц  ЕЭП (производство,  потребление и  поставки для  внутренних  потребностей, в том  числе взаимные)  сроком на 5 лет с  ежегодным уточнением | РК | Июнь  ежегодно | Июль-август  ежегодно | Сентябрь  ежегодно | - |
| 13.5 | Итоговый Протокол к  Соглашению о  завершении  выполнения комплекса  мер, являющихся  условием обеспечения  доступа к услугам  естественных  монополий в сфере  транспортировки газа  по газотранспортным  системам ЕЭП,  включая переход на  рыночные  (равнодоходные) цены  на газ на терри-  ториях государств-  участников | РК | Ноябрь 2014 | Декабрь  2014 | Декабрь  2014 | - |
| **14.** | **Соглашение о регулировании доступа к услугам железнодорожного**  **транспорта, включая основы тарифной политики** | | | | | |
| 14.1 | Единые правила  установления  исключительных  тарифов,  определяющих порядок  предоставления  исключительных  тарифов и перечень  необходимых  материалов,  обосновывающих  необходимость  установления  исключительных  тарифов для  товаропроизводителей  государств Сторон | РК | Август 2011 | Сентябрь  2011-Май  2012 | Июнь 2012 | - |
| 14.2 | Правила рассмотрения  КТС заявлений  потребителей о  нарушении их прав и  интересов действиями  организаций  железнодорожного  транспорта по  изменению уровня  тарифов на перевозку  грузов | РК | Август 2011 | Сентябрь  2011-Май  2012 | Июнь 2012 | - |
| 14.3 | Правила доступа к  услугам  инфраструктуры в  рамках ЕЭП | РК | Сентябрь  2011 | Октябрь  2011-ноябрь  -2012 | Декабрь  2012 | - |
| 14.4 | Правила оказания  услуг инфраструктуры | РК | Сентябрь  2011 | Октябрь  2011-ноябрь  -2012 | Декабрь  2012 | - |
| **15.** | **Соглашение о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой**  **миграции из третьих государств** | | | | | |
| 15.1 | Соглашения о  реадмиссии с  государствами, не  являющимися  участниками  Соглашения | РФ | По мере необходимости | | | |
| **16.** | **Соглашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей**  **(Разработка дополнительных документов не предусмотрена)** | | | | | |
| **17.** | **Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в**  **Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации** | | | | | |
| 17.1 | Единый перечень  продукции, в  отношении которой  утверждаются  обязательные  требования, и  порядок его ведения | РБ | Август 2011 | Сентябрь-  ноябрь 2011 | Декабрь  2011 | - |
| 17.2 | Типовые схемы оценки  (подтверждения)  соответствия | РБ | Август 2011 | Сентябрь-  ноябрь 2011 | Декабрь  2011 | - |
| 17.3 | Единые формы  документов об оценке  (подтверждения)  соответствия  (декларации о  соответствии  техническим  регламентам ТС,  сертификата  соответствия  техническим  регламентам ТС) | РБ | Август 2011 | Сентябрь-  ноябрь 2011 | Декабрь  2011 | - |
| 17.4 | Положение о порядке  формирования  перечней  международных и  региональных  (межгосударственных)  стандартов,  обеспечивающих  соблюдение  требований  технических  регламентов ТС и  необходимых для  осуществления оценки  (подтверждения)  соответствия | РБ | Август 2011 | Сентябрь-  ноябрь 2011 | Декабрь  2011 | - |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан