

**О Планах мероприятий, необходимых для реализации технических регламентов Таможенного союза**

Решение Комиссии таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 895

      Комиссия Таможенного союза (далее – Комиссия) **решила:**

      1. Утвердить:

      1.1. План мероприятий, необходимых для реализации технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011);

      1.2. План мероприятий, необходимых для реализации технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011);

      1.3. План мероприятий, необходимых для реализации технического регламента Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий" (ТР ТС 006/2011);

      2. Сторонам обеспечить выполнение мероприятий, включенных в Планы, указанные в пунктах 1.1, 1.2 и 1.3 настоящего Решения, в установленные сроки.

      3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.

      *Члены Комиссии Таможенного союза:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
От Республики
Беларусь |
От Республики
Казахстан |
От Российской
Федерации |
|
С. Румас |
У. Шукеев |
И. Шувалов |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНРешением КомиссииТаможенного союзаот 9 декабря 2011 г. № 895 |

 **План**
**мероприятий, необходимых для реализации**
**технического регламента Таможенного союза "О безопасности**
**низковольтного оборудования" ТР ТС 004/2011**

      Сноска. План с изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.08.2016 № 100 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№
п/п |
Наименование
мероприятия |
Ответствен-
ные
исполнители |
Ответственный орган Стороны |
Срок
исполнения |
|
Республика
Беларусь |
Республика
Казахстан |
Российская
Федерация |
|
**Мероприятия**
**по реализации технического регламента Таможенного союза**
**"О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 004/2011** |
|
1. |
Разработка,
согласование и
внесение в Секретариат
Комиссии проекта
Программы (Плана) по
разработке (внесению
изменений, пересмотру)
межгосударственных
стандартов, в
результате применения
которых на
добровольной основе
обеспечивается
соблюдение требований
ТР ТС 004/2011, а
также
межгосударственных
стандартов, содержащих
правила и методы
исследований
(испытаний) и
измерений, в том числе
правила отбора
образцов, необходимых
для применения и
исполнения ТР ТС
004/2011 и
осуществления оценки
(подтверждения)
соответствия продукции |
Республика
Беларусь |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
До 1 марта
2012 года |
|
2. |
Разработка (внесение
изменений,
пересмотр) и введение
в действие
межгосударственных
стандартов, в
результате применения
которых на
добровольной
основе обеспечивается
соблюдение требований
ТР ТС 004/2011, а
также
межгосударственных
стандартов, содержащих
правила и методы
исследований
(испытаний) и
измерений, в том числе
правила отбора
образцов, необходимых
для применения и
исполнения ТР ТС
004/2011 и
осуществления оценки
(подтверждения)
соответствия продукции |
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
В
соответствии
со сроками,
установлен-
ными в
Программе
работ по
межгосу-
дарственной
стандарти-
зации |
|
3. |
Разработка комплекса
межгосударственных
стандартов,
гармонизированных с
серией международных
стандартов ISO/IEC
17000 (в том числе
ISO/IEC 17065) для
включения их в
Программу (План) по
разработке (внесению
изменений, пересмотру)
межгосударственных
стандартов |
Республика
Беларусь |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
В соответ-
ствии со
сроками,
установлен-
ными в
Программе
работ по
межгосу-
дарственной
стандарти-
зации |
|
4. |
Внесение изменений в
Положение о порядке
формирования перечней
международных и
региональных
(межгосударственных)
стандартов, а в случае
их отсутствия –
национальных
(государственных)
стандартов,
обеспечивающих
соблюдение требований
технического
регламента Таможенного
союза и необходимых
для осуществления
оценки (подтверждения)
соответствия, в части
изменения формы
Перечней стандартов |
Республика
Беларусь |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
До 1 апреля
2012 года |
|
5. |
Подготовка перечней
межгосударственных
стандартов, для
которых необходимо
предусмотреть
переходный период, в
течение которого могут
применяться вновь
разработанные
межгосударственные
стандарты и стандарты
на данный объект
стандартизации, ранее
включенные в Перечни
стандартов, и
представление в
Секретариат Комиссии
для утверждения в
установленном порядке |
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
По мере
необходимос-
ти, (не реже
одного раза
в год после
15 февраля
2013 года) |
|
6. |
Актуализация Перечней
стандартов, в
результате применения
которых на
добровольной основе
обеспечивается
соблюдение требований
ТР ТС 004/2011, а
также стандартов,
содержащих правила и
методы исследований
(испытаний) и
измерений, в том числе
правила отбора
образцов, необходимых
для применения и
исполнения ТР ТС
004/2011 и
осуществления оценки
(подтверждения)
соответствия продукции
на основании
мониторинга
результатов применения
стандартов,
содержащихся в
Перечнях, а также
предложений органов
Сторон |
Республика
Беларусь |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
По мере
необходи-
мости, (не
реже одного
раза в год
после 15
февраля 2013
года) |
|
7. |
Внесение изменений в
Единые санитарно-
эпидемиологические и
гигиенические
требования к товарам,
подлежащим
санитарно-
эпидемиологическому
надзору (контролю),
утвержденные Решением
Комиссии Таможенного
союза от 28 мая 2010
года № 299, в части
исключения из них
требований к
продукции, являющейся
объектом технического
регулирования ТР ТС
004/2011 |
СКТС
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
До 1 июля
2012 года |
|
8. |
Внесение изменений в
Единый перечень
продукции, подлежащей
обязательной оценке
(подтверждению)
соответствия в рамках
Таможенного союза с
выдачей единых
документов,
утвержденный Решением
Комиссии Таможенного
союза от 7 апреля 2011
года № 620, в части
исключения из него
продукции, являющейся
объектом технического
регулирования ТР ТС
004/2011 |
СКТС
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
До 1
сентября
2012 года |
|
9. |
Подготовка проекта
Решения
Комиссии Таможенного
союза "О списке
продукции, в отношении
которой подача
таможенной декларации
должна сопровождаться
представлением
таможенному органу
одного из документов о
соответствии,
подтверждающих
соблюдение требований
ТР ТС 004/2011". |
СКТС
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
До 1 мая
2012 года |
|
10. |
Исключена решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.08.2016 № 100 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования) |
|
11. |
Исключена решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.08.2016 № 100 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования) |
|
12. |
Разработка Порядка
организации и
проведения
межлабораторных
сличительных испытаний |
СКТС
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
До 1 августа
2012 года |
|
13. |
Создание провайдера
Таможенного союза по
организации
межлабораторных
сличительных испытаний
на базе Белорусского
государственного
института метрологии
(БелГИМ) |
СКТС
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
До 1 ноября
2012 года |
|
14. |
Исключена решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.08.2016 № 100 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования) |
|
15. |
Исключена решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.08.2016 № 100 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования) |
|
16. |
Разработка порядка
предоставления
разъяснений по
техническим
регламентам
Таможенного союза |
СКТС
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
До 1 мая
2012 года |
|
17. |
Разработка процедуры
взаимной оценки
органов по
сертификации (оценке
(подтверждению)
соответствия), органов
по аккредитации |
СКТС
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
До 1 августа
2012 года |
|
18. |
Внесение изменений в
Положение о порядке
включения органов по
сертификации и
испытательных
лабораторий (центров)
в Единый реестр
органов по
сертификации и
испытательных
лабораторий (центров)
Таможенного союза, а
также его формирования
и ведения в части
установления
требования о
доступности области
аккредитации органов
по сертификации и
испытательных
лабораторий (центров) |
СКТС
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
До 1 апреля
2012 года |
|
19. |
Внесение изменений в
Положение о порядке
формирования и ведения
Единого реестра
выданных сертификатов
соответствия и
зарегистрированных
деклараций о
соответствии,
оформленных по Единой
форме, в части
дополнения перечня
сведений о
сертификатах
соответствия,
доступных в
информационной системе
общего пользования |
СКТС
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
До 1 апреля
2012 года |
|
20. |
Разработка проекта
Соглашения о единых
принципах и правилах
государственного
контроля (надзора) |
СКТС
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
До 1 июля
2012 года |
|
**Мероприятия по реализации технического регламента Таможенного союза**
**"О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 004/2011 в государствах –**
**членах Таможенного союза** |
|
1. |
Введение в действие на
национальном уровне
национальных
(государственных)
стандартов других
государств, включенных
в Перечни стандартов |
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
До 15
февраля
2013 года |
|
2. |
Аккредитация органов
по сертификации
(оценке
(подтверждению)
соответствия),
испытательных
лабораторий (центров),
осуществляющих работы
по оценке
(подтверждению)
соответствия
требованиям ТР ТС
004/2011 |
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
До 15
февраля
2013 года |
|
3. |
Внесение изменений в
Единый реестр органов
по сертификации и
испытательных
лабораторий (центров)
Таможенного союза |
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
До 15
февраля
2013 года |
|
4. |
Определение органов
государственного
контроля (надзора),
ответственных за
осуществление
государственного
контроля (надзора) за
соблюдением требований
ТР ТС 004/2011, и
информи-рование об
этом Комиссии
Таможенного союза |
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороныоны |
До 1 июня
2012 года |
|
5. |
Обучение
специалистов органов
государственного
контроля (надзора);
экспертов-аудиторов
органов по
сертификации. |
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Постоянно |
|
6. |
Обеспечение проведения
государственного
контроля (надзора) за
соблюдением требований
ТР ТС 004/2011 |
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
С 15 февраля
2013 года |
|
7. |
Приведение нормативных
правовых актов
государства – члена
Таможенного союза в
соответствие с ТР ТС
004/2011 |
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
До 15
февраля
2013 года |
|
8. |
Информирование о
принятии,
опубликовании и
введении в действие ТР
ТС 004/2011 |
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
До 15
февраля
2013 года |
|
9. |
Проведение семинаров,
конференций по
подготовке к введению
в действие ТР ТС
004/2011 |
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
По мере
необходи-
мости |
|
10. |
Проведение
консультаций по
применению ТР ТС
004/2011 и подготовке
к введению его в
действие |
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
По мере
необходи-
мости |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНРешением КомиссииТаможенного союзаот 9 декабря 2011 г. № 895 |

 **План мероприятий, необходимых для реализации технического**
**регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки"**
**(ТР ТС 005/2011)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№
п/п |
Наименование
мероприятия (документ) |
Ответствен-
ные
исполнители |
Ответственные органы Стороны |
Срок
исполнения |
|
Республика
Беларусь |
Республика
Казахстан |
Российская
Федерация |
|
**Мероприятия по реализации технического регламента Таможенного союза**
**"О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011)** |
|
1. |
Внесение изменений в
Единые санитарно-
эпидемиологические и
гигиенические
требования к товарам,
подлежащим
санитарно-
эпидемиологическому
надзору (контролю),
утвержденные Решением
Комиссии Таможенного
союза от 28 мая 2010
года № 299, в части
исключения из них
требований к
продукции, являющейся
объектом технического
регулирования
Технического
регламента Таможенного
союза "О безопасности
упаковки" (ТР ТС
005/2011) (далее – ТР
ТС 005/2011) (Решение
Комиссии Таможенного
союза) |
Секретариат
Комиссии
Таможенного
союза
(далее –
СКТС),
Республика
Беларусь,
Республика
Казахстан,
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
До 1 июля
2012 года |
|
2. |
Внесение изменений в
Единый перечень
продукции, подлежащей
обязательной оценке
(подтверждению)
соответствия в рамках
Таможенного союза с
выдачей единых
документов,
утвержденный Решением
Комиссии Таможенного
союза от 7 апреля 2011
года № 620, в части
исключения из него
продукции, являющейся
объектом технического
регулирования ТР ТС
005/2011 (Решение
Комиссии Таможенного
союза) |
СКТС,
Республика
Беларусь,
Республика
Казахстан,
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Сторон |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
До 1 июля
2012 года |
|
3. |
Подготовка проекта
долгосрочной
до 2015 г. Программы
(Плана) по разработке
(внесению изменений,
пересмотру)
межгосударственных
стандартов, в
результате применения
которых на
добровольной основе
обеспечивается
соблюдение требований
ТР ТС 005/2011, а
также международных и
региональных
(межгосударственных)
стандартов, содержащих
правила и методы
исследований
(испытаний) и
измерений, в том числе
правила отбора
образцов, необходимые
для применения и
исполнения ТР ТС
005/2011 и
осуществления оценки
(подтверждения)
соответствия (Решение
Комиссии Таможенного
союза) |
Республика
Беларусь |
Уполномо-
ченные
органы
Сторон |
Уполномо-
ченные
органы
Сторон |
Уполномо-
ченные
органы
Сторон |
Представ-
ление в
СКТС до 1июля
2012 года |
|
4. |
Подготовка предложений
по актуализации
Перечня
межгосударственных
стандартов, в
результате применения
которых на
добровольной основе
обеспечивается
соблюдение требований
ТР ТС 005/2011, а
также
межгосударственных
стандартов, содержащих
правила и методы
исследований
(испытаний) и
измерений, в том числе
правила отбора
образцов, необходимые
для применения и
исполнения ТР ТС
005/2011 и
осуществления оценки
(подтверждения)
соответствия на
основании мониторинга
результатов применения
стандартов,
содержащихся в
Перечнях, а также
предложений органов
Сторон |
Республика
Беларусь,
Республика
Казахстан,
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Сторон |
Уполномо-
ченные
органы
Сторон |
Уполномо-
ченные
органы
Сторон |
Представ-
ление в
СКТС ежегодно |
|
5. |
Подготовка проекта
Решения Комиссии
Таможенного союза "О
перечне продукции,
относящейся к объектам
технического
регулирования ТР ТС
005/2011, в отношении
которой подача
таможенной декларации
должна сопровождаться
представлением
таможенному органу
одного из документов о
соответствии продукции
требованиям ТР ТС
005/2011" |
СКТС
Республика
Беларусь, |
Уполномо-
ченные
органы
Сторон |
Уполномо-
ченные
органы
Сторон |
Уполномо-
ченные
органы
Сторон |
До 1 июля
2012 года |
|
6. |
Подготовка разъяснений
по применению ТР ТС
005/2011 |
Республика
Беларусь |
Уполномо-
ченные
органы
Сторон |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
До 30 мая
2012 года |
|
**Мероприятия по реализации технического регламента Таможенного союза "О**
**безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011) в государствах-членах**
**Таможенного союза** |
|
1 |
Обеспечение
аккредитации органов
по сертификации,
испытательных
лабораторий (центров),
осуществляющих работы
по подтверждению
соответствия продукции
требованиям ТР ТС
005/2011 |
Республика
Беларусь,
Республика
Казахстан,
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
До 1 июля
2012 года |
|
2 |
Обеспечение включения
в национальную часть
Единого реестра
органов по
сертификации и
испытательных
лабораторий (центров)
Таможенного союза
органов по
сертификации,
испытательных
лабораторий (центров),
осуществляющих работы
по подтверждению
соответствия продукции
требованиям ТР ТС
005/2011 |
Республика
Беларусь,
Республика
Казахстан,
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
До 1 июля
2012 года |
|
3 |
Определение органов
государственного
контроля (надзора),
ответственных за
осуществление
государственного
контроля (надзора) за
соблюдением требований
ТР ТС 005/2011, и
информирование об этом
Комиссии |
Республика
Беларусь,
Республика
Казахстан,
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
До 1 июля
2012 года |
|
4 |
Обеспечение проведения
государственного
контроля (надзора) за
соблюдением требований
ТР ТС 005/2011 |
Республика
Беларусь,
Республика
Казахстан,
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
С 1 июля 2012
года |
|
5 |
Приведение нормативных
правовых актов
государства-члена
Таможенного союза в
соответствие с ТР ТС
005/2011 |
Республика
Беларусь,
Республика
Казахстан,
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
До 1 июля
2012 года |
|
6 |
Информирование
субъектов
хозяйственной
деятельности о
принятии,
опубликовании и
введение в действие ТР
ТС 005/2011 |
Республика
Беларусь,
Республика
Казахстан,
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
С даты
опубликования
соответ-
ствующих
Решений
Комиссии
Таможенного
союза |
|
7 |
Проведение семинаров,
конференций по
подготовке к введению
в действие ТР ТС
005/2011 |
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
По мере
необходимости |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНРешением КомиссииТаможенного союзаот 9 декабря 2011 г. № 895 |

 **План**
**мероприятий, необходимых для реализации**
**технического регламента Таможенного союза "О безопасности**
**пиротехнических изделий" ТР ТС 006/2011**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№
п/п |
Наименование
мероприятия |
Ответствен-
ные
исполнители |
Ответственные органы Стороны |
Срок
исполнения |
|
Республика
Беларусь |
Республика
Казахстан |
Российская
Федерация |
|
**Мероприятия по реализации технического регламента Таможенного союза**
**"О безопасности пиротехнических изделий" ТР ТС 006/2011** |
|
1. |
Подготовка проекта
Решения Комиссии
Таможенного союза
"О перечне
пиротехнических
изделий, в отношении
которых подача
таможенной декларации
должна сопровождаться
документом,
подтверждающим
соблюдение требований
технического
регламента Таможенного
союза ТР ТС 006/2011. |
Секретариат
Комиссии
Таможенного
союза
(далее –
СКТС) |
 |
 |
 |
До 15 февраля
2012 года |
|
2. |
Внесение изменений в
Единый реестр органов
по сертификации и
испытательных
лабораторий (центров)
Таможенного союза на
основании предложений
органов Сторон. |
СКТС |
 |
 |
 |
С 15 февраля
2012 года |
|
3. |
Разработка проекта
программы по
разработке (внесению
изменений, пересмотру)
межгосударственных
стандартов, в
результате применения
которых на
добровольной основе
обеспечивается
соблюдение требований
технического
регламента Таможенного
союза ТР ТС 006/2011,
а также
межгосударственных
стандартов, содержащих
правила и методы
исследований
(испытаний) и
измерений, в том числе
правила отбора
образцов, необходимых
для применения и
исполнения
технического
регламента Таможенного
союза ТР ТС 006/2011 и
осуществления оценки
(подтверждения)
соответствия продукции
(Решение Комиссии
Таможенного союза). |
СКТС
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
До 15 февраля
2012 года |
|
4. |
Обеспечение
информирования о
принятии, введении в
действие технического
регламента Таможенного
союза ТР ТС 006/2011 и
других Решений КТС,
касающихся соблюдения
его требований. |
СКТС |
 |
 |
 |
С даты
опубликования
соответствую-
щих Решений
Комиссии
Таможенного
союза |
|
**Мероприятия по реализации технического регламента Таможенного союза**
**"О безопасности пиротехнических изделий" ТР ТС 006/2011 в государствах –**
**членах Таможенного союза** |
|
1. |
Обеспечение
аккредитации в
рамках Таможенного
союза:
- органов по
подтверждению
соответствия,
осуществляющих работы
по подтверждению
соответствия
требованиям
технического
регламента Таможенного
союза ТР ТС 006/2011;
- испытательных
лабораторий (центров),
выполняющих
исследования
(испытания) и
измерения, в целях
подтверждения
соответствия продукции
требованиям
технического
регламента Таможенного
союза ТР ТС 006/2011. |
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
С 15 февраля
2012 года |
|
2. |
Аккредитация органов
по сертификации
(оценке подтверждению)
соответствия),
испытательных
лабораторий (центров),
осуществляющих работы
по оценке
(подтверждению)
соответствия
требованиям ТР ТС
006/2011. |
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
С 15 февраля
2012 года |
|
3. |
Определение Сторонами
органов
государственного
контроля (надзора),
ответственных за
осуществление
государственного
контроля (надзора) за
соблюдением требований
технического
регламента Таможенного
союза ТР ТС 006/2011 и
информирование об этом
Комиссии Таможенного
союза. |
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
До 15 февраля
2012 года |
|
4. |
Обеспечение проведения
государственного
контроля (надзора) за
соблюдением требований
технического
регламента Таможенного
союза ТР ТС 006/2011. |
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
С 15 февраля
2012 года |
|
5. |
Приведение нормативных
правовых актов
государства-члена
Таможенного союза в
соответствие с ТР ТС
006/2011 |
Республика
Беларусь,
Республика
Казахстан,
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
До 15 февраля
2012 года |
|
6. |
Обеспечение органами
Сторон по
техническому
регулированию
информирования о
принятии, введении в
действие технического
регламента Таможенного
союза ТР ТС 006/2011 и
других документов,
касающихся соблюдения
его требований. |
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
С даты
опубликования
соответствую-
щих Решений
Комиссии
Таможенного
союза |
|
7. |
Проведение семинаров,
конференций по
подготовке к введению
в действие ТР ТС
006/2011 |
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
Российская
Федерация |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
Уполномо-
ченные
органы
Стороны |
По мере
необходимости |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан