

**О проекте Календарного плана разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство**

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 12 апреля 2012 года № 23

      Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**  
      1. Одобрить в целом проект Календарного плана разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство (прилагается).  
      2. Одобрить проект решения Совета Евразийской экономической комиссии «О Календарном плане разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство» (прилагается) и внести его для рассмотрения на очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии.

*Председатель                               В. Б. Христенко*

Проект

УТВЕРЖДЕН           
Решением Совета Евразийской   
экономической комиссии    
от \_\_\_\_\_\_\_ 2012 г. № \_\_\_\_\_\_

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**  
**разработки документов в целях реализации Соглашений,**  
**формирующих Единое экономическое пространство**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Разра-  ботчик | Ответст-  венный  Член  Коллегии | Ответственный  Департамент в  ЕЭК | Срок  одоб-  рения/  утверж-  дения  проекта  на  Коллегии  ЕЭК | Срок  при-  нятия  доку-  мента  на ВЕЭС |
| **1. Соглашение о согласованной макроэкономической политике** | | | | | | |
| 1.1 | Методика расчетов  макроэкономических  показателей,  пределяющих  устойчивость  экономического развития | РФ | Т.Д. Валовая | Департамент  макроэконо-  мической  олитики | Август  2012 | - |
| 1.2 | Критерии, определяющие  исключительные  обстоятельства, при  которых могут быть  пересмотрены  количественные  параметры, определяющие  устойчивость  экономического развития | РФ | Т.Д. Валовая | Департамент  макроэконо-  мической  политики | Сентябрь  2012 | - |
| 1.3 | Методика определения  сценарных параметров  для разработки  прогнозов  социально-  экономического развития  на трехлетний период | РФ | Т.Д. Валовая | Департамент  макроэконо-  мической  политики | Август  2012 | - |
| 1.4 | Порядок обмена  информацией между  уполномоченными  органами Сторон в целях  проведения мониторинга  экономического развития  государств-участников  Соглашения и мер,  предпринимаемых ими в  области  макроэкономической  политики | РФ | Т.Д. Валовая | Департамент  макроэконо-  мической  политики | Август  2012 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Соглашение о единых принципах и правилах регулирования деятельности**  **субъектов естественных монополий** | | | | | | |
| 2.1 | Предложения к  поэтапному плану  формирования ЕЭП  (в секторальном  (отраслевом) разрезе) в  отношении сфер  естественных монополий | РК | Д.К. Ахметов | Департамент  энергетики | Ноябрь  2012 | - |
| 2.2 | Предложения по  критериям и порядку  проведения мониторинга  реализации поэтапного  плана формирования ЕЭП | РК | Д.К. Ахметов | Департамент  энергетики | Ноябрь  2012 | - |
| 2.3 | Предложения по способам  координации (разработки  и реализации) решений  национальных органов,  касающихся сфер  естественных монополий | РК | Д.К. Ахметов | Департамент  энергетики | Ноябрь  2012 | - |
| 2.4 | Перечень нормативных  правовых актов Сторон в  области регулирования  деятельности субъектов  естественных монополий,  которые подлежат  сближению, с  определением  последовательности  осуществления  соответствующих мер по  гармонизации  законодательства в этой  сфере | РК | Д.К. Ахметов | Департамент  энергетики | Ноябрь  2012 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции** | | | | | | |
| 3.1 | Методика оценки  состояния конкуренции | ЕЭК | Н.Ш.  Алдабергенов | Департамент  антимоно-  польного  регулирования | Ноябрь  2012 | - |
| 3.2 | Методика определения  монопольно высоких  (низких) цен | ЕЭК | Н.Ш.  Алдабергенов | Департамент  антимоно-  польного  регулирования | Ноябрь  2012 | - |
| 3.3 | Методика расчета и  порядок наложения  штрафов за нарушение  правил конкуренции | ЕЭК | Н.Ш.  Алдабергенов | Департамент  антимоно-  польного  регулирования | Ноябрь  2012 | - |
| 3.4 | Критерии отнесения  рынка к трансграничному | ЕЭК | Н.Ш.  Алдабергенов | Департамент  антимоно-  польного  регулирования | Июнь  2012 | Июль  2012 |
| 3.5 | Порядок рассмотрения  заявлений (материалов)  о нарушении правил  конкуренции | ЕЭК | Н.Ш. Алдабергенов | Департамент  антимонопольного  регулирования | Ноябрь 2012 | - |
| 3.6 | Порядок проведения  расследований нарушений  правил конкуренции | ЕЭК | Н.Ш.  Алдабергенов | Департамент  антимоно-  польного  регулирования | Ноябрь  2012 | - |
| 3.7 | Порядок рассмотрения  дел о нарушении правил  конкуренции | ЕЭК | Н.Ш.  Алдабергенов | Департамент  антимоно-  польного  регулирования | Ноябрь  2012 | - |
| 3.8 | Порядок подачи и  рассмотрения обращений  Сторон по фактам  введения  государственного  ценового регулирования | ЕЭК | Н.Ш.  Алдабергенов | Департамент  конкурентной  политики и  политики в  области  государственных  закупок | Ноябрь  2012 | - |
| 3.9 | Порядок взаимодействия,  в том числе  информационного, ЕЭК и  уполномоченных органов  Сторон | ЕЭК | Н.Ш.  Алдабергенов | Департамент  конкурентной  политики и  политики в  области  государственных  закупок | Ноябрь  2012 | - |
| 3.10 | Перечень нормативных  правовых актов Сторон в  области антимонопольной  (конкурентной)  политики, которые  подлежат изменению или  принятию, с  определением  последовательности и  сроков осуществления  мер по гармонизации  законодательства каждой  из Сторон в данной  сфере | ЕЭК | Н.Ш.  Алдабергенов | Департамент  конкурентной  политики и  политики в  области  государственных  закупок | Июнь  2013 | - |
| 3.11 | Модельный закон о  конкуренции | РФ | Н.Ш.  Алдабергенов | Департамент  антимоно-  польного  регулирования | Июнь  2013 | - |
| 3.12 | Соглашение,  определяющее порядок  защиты конфиденциальной  информации и  ответственности за ее  разглашение | РФ | Н.Ш.  Алдабергенов | Департамент  конкурентной  политики и  политики в  области  государственных  закупок/  Департамент  антимоно-  польного  регулирования | Июль  2013 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Соглашение о единых правилах предоставления промышленных субсидий** | | | | | | |
| 4.1 | Протокол к Соглашению,  отражающий:  - порядок обязательного  согласования с ЕЭК  специфических субсидий;  - порядок проведения  расследований, в том  числе по фактам  нарушения условий и  порядка предоставления  и использования  субсидий, установленных  Соглашением;  - критерии, на основе  которых ЕЭК будет  принимать решение о  допустимости или  недопустимости  специфической субсидии | РК | С.С.  Сидорский | Департамент  промышленной  политики | Ноябрь  2015 | - |
| **5. Соглашение о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства** | | | | | | |
| 5.1 | Формат уведомления о  предоставленной на  территории государств  Сторон государственной  поддержки сельского  хозяйства за отчетный  год | РБ | С.С.  Сидорский | Департамент  агропромыш-  ленной политики |  | Утверж-  ден  Решением  КТС от  18.11.  2011  № 813 |
| 5.2 | Перечень нормативных  правовых актов Сторон в  области государственной  поддержки сельского  хозяйства, которые  подлежат изменению или  принятию, с  определением  последовательности и  сроков осуществления/  отмены соответствующих  мер | РБ | С.С.  Сидорский | Департамент  агропромыш-  ленной политики | 2012 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Соглашение о государственных (муниципальных) закупках**  **(Разработка дополнительных документов не предусмотрена)**  **7. Соглашение о торговле услугами и инвестициях в государствах-членах ЕЭП** | | | | | | |
| 7.1 | Соглашение о  требованиях к  осуществлению  деятельности на  финансовых рынках  государств-участников  ЕЭП, предусматривающее  направления и порядок  гармонизации  национальных  законодательств Сторон,  в частности, в сфере  требований и условий  выдачи лицензий на  осуществление видов  деятельности в секторах  банковских услуг,  страховых услуг и услуг  на рынке ценных бумаг | РФ | Т.М.  Сулейменов | Департамент  финансового  сектора | Июнь  2013 | Декабрь  2013 |
| **8. Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны**  **и защиты прав интеллектуальной собственности** | | | | | | |
| 8.1 | Международный договор о  единых процедурах  регистрации товарных  знаков и наименований  мест происхождения  товаров (географических  указаний) | РФ | Т.М.  Сулейменов | Департамент  развития  предприни-  мательской  Деятельности | 2012 | - |
| 8.2 | Международный договор  по определению единого  порядка управления  правами на коллективной  основе, в том числе, в  случае реализации права  на вознаграждение за  свободное  воспроизведение  фонограмм и  аудиовизуальных  произведений в личных  целях; по созданию  Сторонами баз данных,  содержащих информацию  об охраняемых объектах  авторских и смежных  прав и порядок  организации  информационного обмена;  по созданию и  определению порядка  работы Комиссии по  координации работы  организаций по  коллективному  управлению  государств-участников  ЕЭП | РФ | Т.М.  Сулейменов | Департамент  развития  предприни-  мательской  Деятельности | 2012 | - |
| 8.3 | Международный договор о  координации действий  уполномоченных органов  Сторон по защите прав  на результаты  интеллектуальной  деятельности | РФ | Т.М.  Сулейменов | Департамент  развития  предприни-  мательской  деятельности | 2012 | - |
| 8.4 | Международный договор о  Координационном совете  ЕЭП по интеллектуальной  собственности  (Положение о  Координационном совете) | РФ | Т.М.  Сулейменов | Департамент  развития  предприни-  мательской  деятельности | 2012 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9. Соглашение о создании условий на финансовых рынках для**  **обеспечения свободного движения капитала** | | | | | | |
| 9.1 | План мероприятий по  обмену информацией  между уполномоченными  органами Сторон в целях  гармонизации  законодательств Сторон  в сферах, указанных в  статьях 2 и 3  Соглашения о создании  условий на финансовых  рынках для обеспечения  свободного движения  капитала | РФ | Т.М.  Сулейменов | Департамент  финансового  сектора | Декабрь  2012 | - |
| **10. Соглашение о согласованных принципах валютной политики** | | | | | | |
| 10.1 | Международный договор  между Центральными  (национальными) банками  государств-участников  сторон по проведению  согласованной валютной  политики | РК | Т.М.  Сулейменов | Департамент  финансового  сектора | - | Принят  Решением  МГС  ЕврАзЭС  (ВО ТС)  №96 от  19.10.  2011 |
| 10.2 | Международный договор  между правительствами и  центральными  (национальными) банками  государств-участников  сторон по вопросам  регулирования валютных  правоотношений и мерам  либерализации | РФ | Т.М.  Сулейменов | Департамент  финансового  сектора | 2012 | 2012 |
| 10.3 | Международный договор о  взаимодействии  уполномоченных органов  сторон, осуществляющих  валютный контроль | РФ | Т.М.  Сулейменов | Департамент  финансового  сектора | - | Принят  Решением  МГС  ЕврАзЭС  (ВО ТС)  № 96 от  19.10.  2011 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11. Соглашение о порядке организации, управления, функционирования и**  **развития общих рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь,**  **Республики Казахстан и Российской Федерации** | | | | | | |
| 11.1 | Система  информационного обмена  на основе таможенной  информации, включающей  сведения о поставках,  экспорте и импорте  нефти и нефтепродуктов  всеми видами  транспорта | РФ | Д.К. Ахметов | Департамент  энергетики | - | Решение  КТС №733  от  16.08.  2011 |
| 11.2 | Методика механизмов  контроля,  предотвращающих  нарушение условий  Соглашения | РФ | Д.К. Ахметов | Департамент  энергетики | - | - |
| 11.3 | Технические  регламенты,  региональные стандарты  и иные документы по  унификации норм или  стандартов на нефть и  нефтепродукты  государств-участников  ЕЭП | РФ | Д.К. Ахметов | Департамент  энергетики | Июнь 2013 | - |
| **12. Соглашение об обеспечении доступа к услугам естественных монополий в**  **сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики** | | | | | | |
| 12.1 | Методика расчета  фактических объемов  переданной и  полученной  электрической энергии,  оформляемых  двусторонними  соглашениями Сторон | РК | Д.К.  Ахметов | Департамент  энергетики | - | - |
| 12.2 | Двусторонние  соглашения об обмене  данными почасовых  величин перетоков  электроэнергии по  точкам учета на МГЛЭП,  определяющие условия и  порядок формирования и  обмена данными  коммерческого учета  электроэнергии по  МГЛЭП | РК | Д.К. Ахметов | Департамент  энергетики | - | - |
| 12.3 | Порядок подачи заявок  и формирования годовых  прогнозных объемов  межгосударственной  передачи  электроэнергии  (мощности), подлежащих  включению в прогнозные  балансы производства и  потребления  электроэнергии  (мощности), в том  числе учитываемых  при расчете тарифов на  услуги субъектов  естественных монополий | РК | Д.К. Ахметов | Департамент  энергетики | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13. Соглашение о правилах доступа к услугам естественных монополий в сфере**  **транспортировки газа по газотранспортным системам, включая основы**  **ценообразования и тарифной политики** | | | | | | |
| 13.1 | Протокол о завершении  создания системы  информационного обмена  на основе информации,  включающей в себя  сведения о внутреннем  потреблении газа | РФ | Д.К. Ахметов | Департамент  энергетики | - | - |
| 13.2 | Протокол о завершении  создания механизмов  для подготовки  индикативных  прогнозных балансов в  соответствии с  Соглашением | РФ | Д.К. Ахметов | Департамент  энергетики | - | - |
| 13.3 | Протокол о завершении  унификации норм и  стандартов на газ  государств-участников  ЕЭП | РФ | Д.К. Ахметов | Департамент  энергетики | Июнь  2013 | - |
| 13.4 | Индикативный  прогнозный баланс газа  государств-участников  ЕЭП (производство,  потребление и поставки  для внутренних  потребностей, в том  числе взаимные) сроком  на 5 лет с ежегодным  уточнением | РФ | Д.К. Ахметов | Департамент  энергетики | Сентябрь  ежегодно | - |
| 13.5 | Итоговый Протокол к  Соглашению о  завершении выполнения  комплекса мер,  являющихся условием  обеспечения доступа к  услугам естественных  монополий в сфере  транспортировки газа  по газотранспортным  системам ЕЭП, включая  переход на рыночные  (равнодоходные) цены  на газ на территориях  государств-участников  ЕЭП | РФ | Д.К. Ахметов | Департамент  энергетики | Декабрь  2014 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **14. Соглашение о регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта,**  **включая основы тарифной политики** | | | | | | |
| 14.1 | Единые правила  установления  исключительных  тарифов, определяющих  порядок предоставления  исключительных тарифов  и перечень необходимых  материалов,  обосновывающих  необходимость  установления  исключительных  тарифов для  товаропроизводителей  государств Сторон | РК | Д.К. Ахметов | Департамент  транспорта и  инфраструктуры | Июнь  2012 | - |
| 14.2 | Правила рассмотрения  ЕЭК заявлений  потребителей с  нарушении их прав и  интересов действиями  организаций  железнодорожного  транспорта по  изменению уровня  тарифов на перевозку  грузов | РК | Д.К. Ахметов | Департамент  транспорта и  инфраструктуры | Июнь  2012 | - |
| 14.3 | Правила доступа к  услугам инфраструктуры  в рамках ЕЭП | РК | Д.К. Ахметов | Департамент  транспорта и  инфраструктуры | Декабрь  2012 | - |
| 14.4 | Правила оказания услуг  инфраструктуры | РК | Д.К. Ахметов | Департамент  транспорта и  инфраструктуры | Декабрь  2012 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15. Соглашение о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой**  **миграции из третьих государств** | | | | | | |
| 15.1 | Соглашения о  реадмиссии с  государствами, не  являющимися  участниками Соглашения  о сотрудничестве по  противодействию  нелегальной трудовой  миграции из третьих  государств | РФ | Т.М.  Сулейменов | Департамент  развития  предприни-  мательской  деятельности | По мере  необхо-  димости | - |
| **16. Соглашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей**  **(Разработка дополнительных документов не предусмотрена)**  **17. Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в**  **Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации** | | | | | | |
| 17.1 | Единый перечень  продукции, в отношении  которой утверждаются  обязательные  требования, и порядок  его ведения | РБ | В.Н.  Корешков | Департамент  технического  регулирования  и аккредитации | - | Утвержден  Решением  КТС № 526  от  28.01.  2011 |
| 17.2 | Типовые схемы оценки  (подтверждения)  соответствия | РБ | В.Н.  Корешков | Департамент  технического  регулирования  и аккредитации | - | Утвержден  Решением  КТС № 621  от  07.04.  2011 |
| 17.3 | Единые формы  документов об оценке  (подтверждения)  соответствия  (декларации о  соответствии  техническим  регламентам ТС,  сертификата  соответствия  техническим  регламентам ТС) | РБ | В.Н.  Корешков | Департамент  технического  регулирования  и аккредитации | - | Утвержден  Решением  КТС № 319  от  18.06.  2010 |
| 17.4 | Положение о порядке  формирования перечней  международных и  региональных  (межгосударственных)  стандартов,  обеспечивающих  соблюдение требований  технических  регламентов ТС и  необходимых для  осуществления оценки  (подтверждения)  соответствия | РБ | В.Н.  Корешков | Департамент  технического  регулирования  и аккредитации | - | Утвержден  Решением  КТС № 629  от  04.04.  2011 |



**ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ**  
**СОВЕТ**

Проект

**Р Е Ш Е Н И Е**

**«\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2012 г.              №                  г. Москва**

**О Календарном плане разработки документов в целях реализации**  
**Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство**

      В соответствии с Регламентом работы Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств от 18 ноября 2011 г. № 1, Совет Евразийской экономической комиссии **решил:**  
      1. Утвердить Календарный план разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство (прилагается).  
      2. Признать утратившим силу Решение Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 599 «О ходе выполнения Плана действий по формированию Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации».  
      3. Уполномоченным органам Сторон, являющихся разработчиками проектов документов в соответствии с Календарным планом разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих ЕЭП, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 599, в месячный срок обеспечить передачу в Коллегию ЕЭК материалов, наработанных в рамках рабочих групп (подгрупп) по подготовке правовой базы ЕЭП.   
      4. Поручить Коллегии Евразийской экономической комиссии в дальнейшем вносить изменения и дополнения в Календарный план, указанный в пункте 1 настоящего Решения.   
      5. Коллегии Евразийской экономической комиссии совместно со Сторонами обеспечить выполнение Календарного плана, указанного в пункте 1 настоящего Решения, в установленные в нем сроки.   
      6. Настоящее Решение вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

*Члены Совета Евразийской экономической комиссии:*

*От Республики      От Республики      От Российской*  
*Беларусь           Казахстан         Федерации*

*С. Румас          К. Келимбетов       И. Шувалов*

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан