

**О проекте Календарного плана разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство**

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 апреля 2012 года № 37

      Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила**:  
      1. Одобрить в целом проект Календарного плана разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство (далее – проект Календарного плана, прилагается).  
      2. Члену Коллегии–Министру по конкуренции и антимонопольному регулированию Н.Ш. Алдабергенову проработать со Сторонами срок принятия документов, указанных в пунктах 3.4 и 3.10 проекта Календарного плана.  
      3. Одобрить проект решения Совета Евразийской экономической комиссии «О Календарном плане разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство» (прилагается) и внести его для рассмотрения на очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии.   
      4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

*Председатель                               В.Б. Христенко*

Проект

УТВЕРЖДЕН            
Решением Совета Евразийской   
экономической комиссии      
от 26 апреля 2012 г. № 37

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**  
**разработки документов в целях реализации**  
**Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  документа | Раз-  ра-  бот-  чик | Ответствен-  ный Член  Коллегии | Ответственный  Департамент в  ЕЭК | Срок  одобрения/  утверждения  проекта на  Коллегии  Совете ЕЭК | Срок  принятия  документа  на ВЕЭС |
| **1. Соглашение о согласованной макроэкономической политике** | | | | | | |
| 1.1 | Методика расчетов  макроэкономических  показателей, опреде-  ляющих устойчивость  экономического  развития | РФ | Т.Д. Валовая | Департамент  макроэкономи-  ческой  политики | Август  2012 | - |
| 1.2 | Критерии, определяю-  щие исключительные  обстоятельства, при  которых могут быть  пересмотрены  количественные  параметры, опреде-  ляющие устойчивость  экономического  развития | РФ | Т.Д. Валовая | Департамент  макроэкономи-  ческой  политики | Сентябрь  2012 | - |
| 1.3 | Методика определения  сценарных параметров  для разработки  прогнозов социально-  экономического  развития на  трехлетний период | РФ | Т.Д. Валовая | Департамент  макроэкономи-  ческой  политики | Август  2012 | - |
| 1.4 | Порядок обмена  информацией между  уполномоченными  органами Сторон в  целях проведения  мониторинга экономи-  ческого развития  государств-  участников Соглаше-  ния и мер, предпри-  нимаемых ими в области макроэконо-  мической политики | РФ | Т.Д. Валовая | Департамент  макроэкономи-  ческой  политики | Август  2012 | - |
| **2. Соглашение о единых принципах и правилах регулирования деятельности**  **субъектов естественных монополий** | | | | | | |
| 2.1 | Предложения к  поэтапному плану  формирования ЕЭП (в  секторальном (отрас-  левом) разрезе) в  отношении сфер  естественных  монополий | РК | Д.К. Ахметов | Департамент  энергетики | Ноябрь  2012 | - |
| 2.2 | Предложения по  критериям и порядку  проведения монито-  ринга реализации  поэтапного плана  формирования ЕЭП | РК | Д.К. Ахметов | Департамент  энергетики | Ноябрь  2012 | - |
| 2.3 | Предложения по  способам координации  (разработки и  реализации) решений  национальных орга-  нов, касающихся сфер  естественных  монополий | РК | Д.К. Ахметов | Департамент  энергетики | Ноябрь  2012 | - |
| 2.4 | Перечень нормативных  правовых актов  Сторон в области  регулирования  деятельности  субъектов естес-  твенных монополий,  которые подлежат  сближению, с опреде-  лением последова-  тельности осущест-  вления соответствую-  щих мер по гармо-  низации законода-  тельства в этой  сфере | РК | Д.К. Ахметов | Департамент  энергетики | Ноябрь  2012 | - |
| **3. Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции** | | | | | | |
| 3.1 | Методика оценки  состояния  конкуренции | ЕЭК | Н.Ш.  Алдабергенов | Департамент  антимонополь-  ного  регулирования | Ноябрь  2012 | - |
| 3.2 | Методика определения  монопольно высоких  (низких) цен | ЕЭК | Н.Ш.  Алдабергенов | Департамент  антимонополь-  ного  регулирования | Ноябрь  2012 | - |
| 3.3 | Методика расчета и  порядок наложения  штрафов за нарушение  правил конкуренции | ЕЭК | Н.Ш.  Алдабергенов | Департамент  антимонополь-  ного  регулирования | Ноябрь  2012 | - |
| 3.4 | Критерии отнесения  рынка к  трансграничному | ЕЭК | Н.Ш.  Алдабергенов | Департамент  антимонополь-  ного  регулирования | Июнь  2012 | Июль  2012 |
| 3.5 | Порядок рассмотрения  заявлений (материа-  лов) о нарушении  правил конкуренции | ЕЭК | Н.Ш.  Алдабергенов | Департамент  антимонополь-  ного  регулирования | Ноябрь  2012 | - |
| 3.6 | Порядок проведения  расследований  нарушений правил  конкуренции | ЕЭК | Н.Ш.  Алдабергенов | Департамент  антимонополь  ного  регулирования | Ноябрь  2012 | - |
| 3.7 | Порядок рассмотрения  дел о нарушении  правил конкуренции | ЕЭК | Н.Ш.  Алдабергенов | Департамент  антимонополь-  ного  регулирования | Ноябрь  2012 | - |
| 3.8 | Порядок подачи и  рассмотрения  обращений Сторон по  фактам введения  государственного  ценового  регулирования | ЕЭК | Н.Ш.  Алдабергенов | Департамент  конкурентной  политики и  политики в  области  государствен-  ных закупок | Ноябрь  2012 | - |
| 3.9 | Порядок взаимодей-  ствия, в том числе  информационного, ЕЭК  и уполномоченных  органов Сторон | ЕЭК | Н.Ш.  Алдабергенов | Департамент  конкурентной  политики и  политики в  области  государствен-  ных закупок | Ноябрь  2012 | - |
| 3.10 | Перечень нормативных  правовых актов  Сторон в области  антимонопольной  (конкурентной)  политики, которые  подлежат изменению  или принятию, с  определением  последовательности и  сроков осуществления  мер по гармонизации  законодательства  каждой из Сторон в  данной сфере | ЕЭК | Н.Ш.  Алдабергенов | Департамент  конкурентной  политики и  политики в  области  государствен-  ных закупок | Июнь  2012 | Июль  2012 |
| 3.11 | Модельный закон о  конкуренции | РФ | Н.Ш.  Алдабергенов | Департамент  антимонополь-  ного  регулирования | Июнь  2013 | - |
| 3.12 | Соглашение, опреде-  ляющее порядок  защиты конфиден-  циальной информации  и ответственности за  ее разглашение | РФ | Н.Ш.  Алдабергенов | Департамент  конкурентной  политики и  политики в  области госу-  дарственных  закупок/Депар-  тамент антимо-  нопольного  регулирования | Июль  2013 | - |
| **4. Соглашение о единых правилах предоставления промышленных субсидий** | | | | | | |
| 4.1 | Протокол к Соглаше-  нию, отражающий:  - порядок обязатель-  ного согласования с  ЕЭК специфических  субсидий;  - порядок проведения  расследований, в том  числе по фактам  нарушения условий и  порядка предостав-  ления и использова-  ния субсидий,  установленных  Соглашением;  - критерии, на основе которых ЕЭК  будет принимать  решение о допусти-  мости или недопу-  стимости специфи-  ческой субсидии | РК | С.С.  Сидорский | Департамент  промышленной  политики | Ноябрь  2015 | - |
| **5. Соглашение о единых правилах государственной поддержки сельского**  **хозяйства** | | | | | | |
| 5.1 | Формат уведомления о  предоставленной на  территории государ-  ств Сторон государ-  ственной поддержки  сельского хозяйства  за отчетный год | РБ | С.С.  Сидорский | Департамент  агропромышлен-  ной политики |  | Утвержден  Решением  КТС от  18.11.2011  №813 |
| 5.2 | Перечень нормативных  правовых актов  Сторон в области  государственной  поддержки сельского  хозяйства, которые  подлежат изменению  или принятию, с  определением после-  довательности и сро-  ков осуществления/  отмены соответствую-  щих мер | РБ | С.С.  Сидорский | Департамент  агропромышлен-  ной политики | 2012 | - |
| **6. Соглашение о государственных (муниципальных) закупках**  **(Разработка дополнительных документов не предусмотрена)** | | | | | | |
| **7. Соглашение о торговле услугами и инвестициях в государствах-членах ЕЭП** | | | | | | |
| 7.1 | Соглашение о  требованиях к  осуществлению дея-  тельности на финан-  совых рынках государств-  участников ЕЭП,  предусматривающее  направления и  порядок гармонизации  национальных  законодательств  Сторон, в частности,  в сфере требований и  условий выдачи  лицензий на осущест-  вление видов  деятельности в  секторах банковских  услуг, страховых  услуг и услуг на  рынке ценных бумаг | РФ | Т.М.  Сулейменов | Департамент  финансового  сектора | Июнь  2013 | Декабрь  2013 |
| **8. Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав**  **интеллектуальной собственности** | | | | | | |
| 8.1 | Международный  договор о единых  процедурах регистра-  ции товарных знаков  и наименований мест  происхождения това-  ров (географических  указаний) | РФ | Т.М.  Сулейменов | Департамент  развития  предпринима-  тельской  деятельности | 2012 | - |
| 8.2 | Международный догов-  ор по определению  единого порядка  управления правами  на коллективной  основе, в том числе,  в случае реализации  права на вознагра-  ждение за свободное  воспроизведение  фонограмм и аудиови-  зуальных произведе-  ний в личных целях;  по созданию Сторо-  нами баз данных,  содержащих информа-  цию об охраняемых  объектах авторских и  смежных прав и  порядок организации  информационного  обмена; по созданию  и определению  порядка работы  Комиссии по коорди-  нации работы органи-  заций по коллекти-  вному управлению  государств-  участников ЕЭП | РФ | Т.М.  Сулейменов | Департамент  развития  предпринима-  тельской  деятельности | 2012 | - |
| 8.3 | Международный дого-  вор о координации  действий уполномо-  ченных органов  Сторон по защите  прав на результаты  интеллектуальной  деятельности | РФ | Т.М.  Сулейменов | Департамент  развития  предпринима-  тельской  деятельности | 2012 | - |
| 8.4 | Международный дого-  вор о Координацион-  ном совете ЕЭП по  интеллектуальной  собственности (Поло-  жение о Координа-  ционном совете) | РФ | Т.М.  Сулейменов | Департамент  развития  предпринима-  тельской  деятельности | 2012 | - |
| **9. Соглашение о создании условий на финансовых рынках для обеспечения**  **свободного движения капитала** | | | | | | |
| 9.1 | План мероприятий по  обмену информацией  между уполномочен-  ными органами Сторон  в целях гармонизации  законодательств  Сторон в сферах,  указанных в статьях  2 и 3 Соглашения о  создании условий на  финансовых рынках  для обеспечения  свободного движения  капитала | РФ | Т.М.  Сулейменов | Департамент  финансового  сектора | Декабрь 2012 | - |
| **10. Соглашение о согласованных принципах валютной политики** | | | | | | |
| 10.1 | Международный дого-  вор между Централь-  ными (национальными)  банками государств-  участников сторон по  проведению согласо  ванной валютной  политики | РК | Т.М.  Сулейменов | Департамент  финансового  сектора | - | Принят  Решением  МГС  ЕврАзЭС  (ВО ТС)  №96 от  19.10.2011 |
| 10.2 | Международный дого-  вор между правитель-  ствами и централь-  ными (национальными)  банками государств-  участников сторон по  вопросам регулиро-  вания валютных  правоотношений и  мерам либерализации | РФ | Т.М.  Сулейменов | Департамент  финансового  сектора | 2012 | 2012 |
| 10.3 | Международный дого-  вор о взаимодействии  уполномоченных  органов сторон,  осуществляющих  валютный контроль | РФ | Т.М.  Сулейменов | Департамент  финансового  сектора | - | Принят  Решением  МГС  ЕврАзЭС  (ВО ТС)  №96 от  19.10.2011 |
| **11. Соглашение о порядке организации, управления, функционирования**  **и развития общих рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь,**  **Республики Казахстан и Российской Федерации** | | | | | | |
| 11.1 | Система информа-  ционного обмена на  основе таможенной  информации, включаю-  щей сведения о  поставках, экспорте  и импорте нефти и  нефтепродуктов всеми  видами транспорта | РФ | Д.К. Ахметов | Департамент  энергетики | - | Решение  КТС №733  от  16.08.2011  - |
| 11.2 | Методика механизмов  контроля, предотвра-  щающих нарушение  условий Соглашения | РФ | Д.К. Ахметов | Департамент  энергетики | - | - |
| 11.3 | Технические регла-  менты, региональные  стандарты и иные  документы по унифи-  кации норм или  стандартов на нефть  и нефтепродукты  государств-  участников ЕЭП | РФ | Д.К. Ахметов | Департамент  энергетики | Июн  2013 | - |
| **12. Соглашение об обеспечении доступа к услугам естественных монополий в**  **сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики** | | | | | | |
| 12.1 | Методика расчета  фактических объемов  переданной и полу-  ченной электрической  энергии, оформляемых  двусторонними  соглашениями Сторон | РК | Д.К. Ахметов | Департамент  энергетики | - | - |
| 12.2 | Двусторонние согла-  шения об обмене  данными почасовых  величин перетоков  электроэнергии по  точкам учета на  МГЛЭП, определяющие  условия и порядок  формирования и  обмена данными  коммерческого учета  электроэнергии по  МГЛЭП | РК | Д.К. Ахметов | Департамент  энергетики | - | - |
| 12.3 | Порядок подачи зая-  вок и формирования  годовых прогнозных  объемов межгосудар-  ственной передачи  электроэнергии  (мощности), подлежа-  щих включению в  прогнозные балансы  производства и  потребления электро-  энергии (мощности),  в том числе учиты-  ваемых при расчете  тарифов на услуги  субъектов естествен-  ных монополий | РК | Д.К. Ахметов | Департамент  энергетики | - | - |
| **13. Соглашение о правилах доступа к услугам естественных монополий в сфере**  **транспортировки газа по газотранспортным системам, включая основы**  **ценообразования и тарифной политики** | | | | | | |
| 13.1 | Протокол о заверше-  нии создания системы  информационного  обмена на основе  информации, включаю-  щей в себя сведения  о внутреннем  потреблении газа | РФ | Д.К. Ахметов | Департамент  энергетики | - | - |
| 13.2 | Протокол о заверше-  нии создания меха-  низмов для подготов-  ки индикативных  прогнозных балансов  в соответствии с  Соглашением | РФ | Д.К. Ахметов | Департамент  энергетики | - | - |
| 13.3 | Протокол о заверше-  нии унификации норм  и стандартов на газ  государств-  участников ЕЭП | РФ | Д.К. Ахметов | Департамент  энергетики | Июнь  2013 | - |
| 13.4 | Индикативный прог-  нозный баланс газа  государств -  участников ЕЭП  (производство, по-  требление и поставки  для внутренних  потребностей, в том  числе взаимные)  сроком на 5 лет с  ежегодным уточнением | РФ | Д.К. Ахметов | Департамент  энергетики | Сентябрь  ежегодно | - |
| 13.5 | Итоговый Протокол к  Соглашению о завер-  шении выполнения  комплекса мер, явля-  ющихся условием  обеспечения доступа  к услугам естествен-  ных монополий в сфе-  ре транспортировки  газа по газотранс-  портным системам  ЕЭП, включая переход  на рыночные (равно-  доходные) цены на  газ на территориях  государств-  участников ЕЭП | РФ | Д.К. Ахметов | Департамент  энергетики | Декабрь  2014 | - |
| **14. Соглашение о регулирования доступа к услугам железнодорожного**  **транспорта, включая основы тарифной политики** | | | | | | |
| 14.1 | Единые правила уста-  новления исключи-  тельных тарифов,  определяющих порядок  предоставления  исключительных  тарифов и перечень  необходимых материа-  лов, обосновывающих  необходимость уста-  новления исключи-  тельных тарифов для  товаропроизводителей  государств Сторон | РК | Д.К. Ахметов | Департамент  транспорта и  инфраструктуры | Июнь  2012 | - |
| 14.2 | Правила рассмотрения  ЕЭК заявлений  потребителей с нару-  шении их прав и  интересов действиями  организаций железно-  дорожного транспорта  по изменению уровня  тарифов на перевозку  грузов | РК | Д.К. Ахметов | Департамент  транспорта и  инфраструктуры | Июнь  2012 | - |
| 14.3 | Правила доступа к услугам инфраструк-  туры в рамках ЕЭП | РК | Д.К. Ахметов | Департамент  транспорта и  инфраструктуры | Декабрь 2012 | - |
| 14.4 | Правила оказания  услуг инфраструктуры | РК | Д.К. Ахметов | Департамент  транспорта и  инфраструктуры | Декабрь 2012 | - |
| **15. Соглашение о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой**  **миграции из третьих государств** | | | | | | |
| 15.1 | Соглашения о реад-  миссии с государ-  ствами, не являющи-  мися участниками  Соглашения о сотруд-  ничестве по противо-  действию нелегальной  трудовой миграции из  третьих государств | РФ | Т.М.  Сулейменов | Департамент  развития  предпринима-  тельской  деятельности | По мере  необходи-  мости | - |
| **16. Соглашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей**  **(Разработка дополнительных документов не предусмотрена)** | | | | | | |
| **17. Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования**  **в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации** | | | | | | |
| 17.1 | Единый перечень  продукции, в отноше-  нии которой утвер-  ждаются обязательные  требования, и  порядок его ведения | РБ | В.Н.  Корешков | Департамент  технического  регулирования  и аккредитации | - | Утвержден  Решением  КТС № 526  от  28.01.2011 |
| 17.2 | Типовые схемы оценки  (подтверждения)  соответствия | РБ | В.Н.  Корешков | Департамент  технического  регулирования  и аккредитации | - | Утвержден  Решением  КТС № 621  от  07.04.2011 |
| 17.3 | Единые формы докуме-  нтов об оценке (под-  тверждения) соответ-  ствия (декларации о  соответствии техни-  ческим регламентам  ТС, сертификата  соответствия  техническим  регламентам ТС) | РБ | В.Н.  Корешков | Департамент  технического  регулирования  и аккредитации | - | Утвержден  Решением  КТС № 319  от  18.06.2010 |
| 17.4 | Положение о порядке  формирования пере-  чней международных и  региональных (межго-  сударственных) стан-  дартов, обеспечиваю-  щих соблюдение тре-  бований технических  регламентов ТС и  необходимых для  осуществления оценки  (подтверждения)  соответствия | РБ | В.Н.  Корешков | Департамент  технического  регулирования  и аккредитации | - | Утвержден  Решением  КТС № 629  от  04.04.2011 |

Проект

**ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ**  
**СОВЕТ РЕШЕНИЕ**

2012 г.                                   г. Москва

**О Календарном плане разработки документов в целях реализации**  
**Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство**

      В соответствии с Регламентом работы Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств от 18 ноября 2011 г. № 1, Совет Евразийской экономической комиссии **решил**:  
      1. Утвердить уточненный Календарный план разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство (прилагается).  
      2. Поручить Коллегии Евразийской экономической комиссии в дальнейшем при необходимости вносить изменения и дополнения в Календарный план, указанный в пункте 1 настоящего Решения.  
      3. Коллегии Евразийской экономической комиссии совместно со Сторонами обеспечить выполнение Календарного плана, указанного в пункте 1 настоящего Решения.  
      4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

*Члены Совета Евразийской экономической комиссии:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *От Республики*  *Беларусь*  *С. Румас* | *От Республики*  *Казахстан*  *К. Келимбетов* | *От Российской*  *Федерации*  *И. Шувалов* |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан